|  | Приложение к постановлению Губернатора Рязанской области от 01.07.2016 № 108-пг |
| --- | --- |

###### ПЛАН

ограничительных мероприятий по ликвидации и предотвращению

распространения африканской чумы свиней на территории

Рязанской области

| ### № п/п | ### Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | ###### 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уничтожить трупы кабанов путем сжигания с дальнейшим зарыванием несгоревших останков в траншеи или яму на глубину не менее 2 метров | немедленно | государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области (далее – госветинспекция Рязанской области) |
| 2. | Провести дезинфекцию места обнаружения трупов и места сжигания. Контроль качества дезинфекции | немедленно | госветинспекция Рязанской области |
| 3. | Организовать проведение регулярного мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (далее – АЧС) на всей территории Рязанской области среди домашних свиней и диких кабанов (отбор проб биологического материала от павших животных и санитарного отстрела диких кабанов для направления в государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязоблветлаборатория» для исследования на АЧС) | постоянно | госветинспекция Рязанской области |
| 4. | Организовать проведение районных специальных комиссий по предупреждению заноса и распространения вируса АЧС с целью принятия решения о проведении дополнительных организационных и специальных мер по недопущению заноса заболевания АЧС на территорию района | до 07.07.2016 | администрация муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области (по согласованию) |
| 5. | Провести разъяснительную работу среди населения с привлечением средств массовой информации о наличии угрозы возникновения АЧС, опасности, мерах профилактики и ликвидации АЧС | немедленно | администрация муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области (по согласованию) |

_______________