## 1
«Таблица № 4
Объемы средств финансирования по объектам, планируемым
к строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения по муниципальным районам (городским округам) области
№ п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов *) | Срок ввода в эксплуата- цию *) | Мощность по проектно-сметной докумен- тации *) |  | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)*) | Подлежит выполнению до конца строительства*) |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год
|  |  |  | км | из них искусственных сооружений, пог. м |  | км | из них искусственных сооружений, пог. м | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. | Александро-Невский район
1.1. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов на участке км 141+309 - 146+686 |  | 2018 | 5.4 | 0 | 81000 | 5.4 | 0 | 81000 | [6 empty] | 81000 | 5.4
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | [6 empty] | 26000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | [6 empty] | 55000
1.2. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров по улице Колхозная в р.п. Александро-Невский на автомобильной дороге Александро-Невский - Благие - Павловка - Дмитриевка | 23.11.2016 № 62-1-1-3-0281-16 | 2017 | 0 | 0 | 14210 | 0 | 0 | 14210 |  |  |  | 14210 |  |  | 0
| в том числе за счет: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  |  | 0 | 14210 | 0 | 0 | 14210 |  |  |  | 14210
из них:
| затраты заказчика |  |  |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 26
| Итого по району |  |  | 5.4 | 0 | 95210 | 5.4 | 0 | 95210 | 0 | 0 | 0 | 14210 | 0 | 0 | 81000 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ермишинский район
2.1. | Строительство автомобильной дороги «Обход р.п. Ермишь» |  | 2020 | 5.57 | 77.56 | 192612.768 | 5.57 | 77.56 | 192612.768 | [9 empty] | 73473.881 | 2.5 | 77.56 | 119138.887 | 3.07
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 12123 | 0 | 0 | 12123 | [9 empty] | 6749 |  |  | 5374
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 180489.768 | 0 | 0 | 180489.768 | [9 empty] | 66724.881 |  |  | 113764.887
| Итого по району |  |  | 5.57 | 77.56 | 192612.768 | 5.57 | 77.56 | 192612.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73473.881 | 2.5 | 77.56 | 119138.887 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Кадомский район
3.1. | Реконструкция автомобильной дороги Кадом - Котелино - Никольское - граница района на участке Котелино - граница района |  | 2022 | 7.17 | 0 | 174250 | 7.17 | 0 | 174250 | [15 empty] | 70000 | 3 |  | 104250 | 4.17
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 120213 | 0 | 0 | 120213 | [15 empty] | 70000 |  |  | 50213
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 54037 | 0 | 0 | 54037 | [18 empty] | 54037
| Итого по району |  |  | 7.17 | 0 | 174250 | 7.17 | 0 | 174250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 3 | 0 | 104250 | 4.17 | 0
4. | Касимовский район
4.1. | Реконструкция автомобильной дороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов |  | 2021 | 15 | 0 | 307099 | 15 | 0 | 307099 | [9 empty] | 125000 | 5 |  | 100000 | 5 |  | 82099 | 5
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 53558 | 0 | 0 | 53558 | [9 empty] | 35959 |  |  | 7500 |  |  | 10099
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 253541 | 0 | 0 | 253541 | [9 empty] | 89041 |  |  | 92500 |  |  | 72000
4.2. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород на участке с км 222+000 по км 229+137 |  | 2022 | 7.137 | 54.88 | 215000 | 7.137 | 54.88 | 215000 | [12 empty] | 90000 | 3 |  | 75000 | 2 | 54.88 | 50000 | 2.137
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 215000 | [12 empty] | 90000 |  |  | 75000 |  |  | 50000
4.3. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород |  | 2022 | 22.5 | 0 | 608804.024 | 22.5 | 0 | 608804.024 | [6 empty] | 51236.4 | 2.5 |  | 270000 | 9 |  | 207567.624 | 7 |  |  |  |  | 80000 | 4
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 174387.711 | 0 | 0 | 174387.711 | [6 empty] | 43009.711 |  |  | 37878 |  |  | 13500 | [5 empty] | 80000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 434416.313 | 0 | 0 | 434416.313 | [6 empty] | 8226.689 |  |  | 232122 |  |  | 194067.624
4.4. | Строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу от автодороги Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево в Касимовском районе Рязанской области, протяженностью 1,613 км, 1 пусковой комплекс протяженностью 1,126 км**) | 21.09.2015 № 62-1-5-0248-15 | 2016 | 1.126 |  | 22738.36 | 1.126 | 0 | 22738.36 | 22738.36 | 1.126
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 10135.95 | 0 | 0 | 10135.95 | 10135.95
| из них: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 12.84 | 0 | 0 | 12.84 | 12.84
| федерального бюджета |  |  |  |  | 12602.41 | 0 | 0 | 12602.41 | 12602.41
4.5. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» подъезд: Перхурово в Касимовском районе Рязанской области**) | 05.05.2016 № 62-1-4-0106-16 | 2016 | 5.56 |  | 67392.22 | 5.56 | 0 | 67392.22 | 67392.22 | 5.56
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 20217.67 | 0 | 0 | 20217.67 | 20217.67
| из них: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 59.28 | 0 | 0 | 59.28 | 59.28
| федерального бюджета |  |  |  |  | 47174.55 | 0 | 0 | 47174.55 | 47174.55
4.6. | Строительство автомобильной дороги Погост - Бельково в Касимовском районе Рязанской области | 25.03.2016 № 62-1-5-0074-16 | 2018 | 1.2 |  | 21600 | 1.2 | 0 | 21600 | [6 empty] | 21600 | 1.2
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 7221.189 | 0 | 0 | 7221.189 | [6 empty] | 7221.189
| федерального бюджета |  |  | 0 |  | 14378.811 | 0 | 0 | 14378.811 | [6 empty] | 14378.811
4.7. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево» подъезд: Скобелево |  | 2018 | 0.933 |  | 15525 | 0.933 | 0 | 15525 | [6 empty] | 15525 | 0.933
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 4657.5 | 0 | 0 | 4657.5 | [6 empty] | 4657.5
| федерального бюджета |  |  | 0 |  | 10867.5 | 0 | 0 | 10867.5 | [6 empty] | 10867.5
4.8. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Гусь-Железный на автомобильной дороге Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (231+470 - 257+278) | 03.11.2016 № 62-1-1-3-0261-16 | 2017 |  |  | 11000 | 0 | 0 | 11000 |  |  |  | 11000
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 11000 | 0 | 0 | 11000 |  |  |  | 11000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 |  |  |  | 160
4.9. | Строительство автомобильной дороги Гиблицы - Озерки с подъездом к Чаруши, 2 пусковой комплекс | 16.04.2015 № 62-1-4-0116-15 | 2017 | 2.9 |  | 44000 | 2.9 | 0 | 44000 |  |  |  | 44000 | 2.9
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 44000 | 0 | 0 | 44000 |  |  |  | 44000
из них:
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 30
| Итого по району |  |  | 56.356 | 54.88 | 1313158.604 | 56.356 | 54.88 | 1313158.604 | 90130.58 | 6.686 | 0 | 55000 | 2.9 | 0 | 88361.4 | 4.633 | 0 | 395000 | 14 | 0 | 397567.624 | 15 | 0 | 157099 | 7 | 54.88 | 130000 | 6.137 | 0
5. | Клепиковский район
5.1. | Реконструкция автомобильной дороги Спас-Клепики - Рязань на участке км 3+800 - 10+230 |  | 2021 | 6.43 | 0 | 182900 | 6.43 | 0 | 182900 | 0 | [11 empty] | 90000 | 3 |  | 92900 | 3.43 |  | 0
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 182900 | 0 | 0 | 182900 | [12 empty] | 90000 |  |  | 92900
5.2. | Строительство автомобильной дороги Тума - Спирино - Бусаево - Голованово |  | 2018 | 8.8 | 0 | 167356.781 | 8.8 | 0 | 167356.781 | [6 empty] | 167356.781 | 8.8
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 9105 | [6 empty] | 9105
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 158251.781 | 0 | 0 | 158251.781 | [6 empty] | 158251.781
5.3. | Строительство автомобильной дороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов на участке обход р.п. Тума |  | 2022 | 9 | 53.2 | 335363 | 9 | 53.2 | 335363 | [15 empty] | 145363 | 4.5 |  | 190000 | 4.5 | 53.2
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 155363 | 0 | 0 | 155363 | [15 empty] | 145363 |  |  | 10000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | [18 empty] | 180000
5.4. | Строительство автомобильной дороги Тума - Коренево в Клепиковском районе Рязанской области, общей протяженностью – 1,313 км, в т.ч. 1 пусковой комплекс – 0,600 км, в т.ч. мост через р. Нарма – 0,00985 км, 2 пусковой комплекс – 0,713 км **) | 21.03.2016 № 62-1-4-0071-16 | 2016 | 1.313 | 9.85 | 21853.13 | 1.313 | 9.85 | 21853.13 | 21853.13 | 1.313 | 9.85
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 7157.78 | 0 | 0 | 7157.78 | 7157.78
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 19.79 |  |  | 19.79 | 19.79
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 14695.35 | 0 | 0 | 14695.35 | 14695.35
| Итого по району |  |  | 25.543 | 63.05 | 707472.911 | 25.543 | 63.05 | 707472.911 | 21853.13 | 1.313 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 167356.781 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 3 | 0 | 238263 | 7.93 | 0 | 190000 | 4.5 | 53.2
6. | Кораблинский район
6.1. | Строительство автомобильной дороги Ключ – Демьяново Кораблинского района Рязанской области**) | 18.04.2016 № 62-1-4-0090-16 | 2016 | 2.515 |  | 42641.29 | 2.515 |  | 42641.29 | 42641.29 | 2.515
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 14492.91 | 0 |  | 14492.91 | 14492.91
| из них: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 14.46 | 0 |  | 14.46 | 14.46
| федерального бюджета |  |  | 0 |  | 28148.38 | 0 |  | 28148.38 | 28148.38
6.2. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Пехлец, Асники, Незнаново на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (68+490 - 97+890) |  | 2017 |  |  | 17750 | 0 |  | 17750 |  |  |  | 17750
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 17750 | 0 |  | 17750 |  |  |  | 17750
| затраты заказчика |  |  |  |  | 70 | [6 empty] | 70
| Итого по району |  |  | 2.515 | 0 | 60391.29 | 2.515 | 0 | 60391.29 | 42641.29 | 2.515 | 0 | 17750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Милославский район
7.1. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в п. Пробуждение, п. Горняк на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (93+910-111+800) | 20.01.2016 № 62-1-5-0010-16 | 2016 | 0 | 0 | 5922.869 | 0 | 0 | 5922.869 | 5922.869
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 5922.869 |  |  | 5922.869 | 5922.869
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 | 82
| Итого по району |  |  | 0 | 0 | 5922.869 | 0 | 0 | 5922.869 | 5922.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Михайловский район
8.1. | Строительство автомобильной дороги Виленка - Ждановка 1б пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс |  | 2022 | 3.9 | 0 | 61314 | 3.9 | 0 | 61314 | [18 empty] | 61314 | 3.9
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 61314 | 0 | 0 | 61314 | [18 empty] | 61314
8.2. | Устройство электрического освещения и тротуаров в поселке Октябрьский на автодороге Стрелецкие Выселки - поселок Октябрьский | 03.09.2014 № 62-1-5-0292-14 | 2017 | 0 |  | 9330 |  |  | 9330 |  |  |  | 9330
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 9330 |  |  | 9330 |  |  |  | 9330
| из них: |  |  |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
| Итого по району |  |  | 3.9 | 0 | 70644 | 3.9 | 0 | 70644 | 0 | 0 | 0 | 9330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61314 | 3.9 | 0
9. | Пителинский район
9.1. | Реконструкция автомобильной дороги Шацк - Касимов |  | 2019 | 15 | 0 | 350000 | 15 | 0 | 350000 | [6 empty] | 140000 | 8 |  | 210000 | 7
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | [6 empty] | 12000 |  |  | 10500
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 327500 | 0 | 0 | 327500 | [6 empty] | 128000 |  |  | 199500
9.2. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Шацк - Касимов» подъезд: Свищево в Пителинском районе Рязанской области***) | 30.05.2016 № 62-1-5-0023-16 | 2016 | 1.874 | 0 | 24707.984 | 1.874 | 0 | 24707.984 | 24707.984 | 1.874
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 14872.154 | 0 | 0 | 14872.154 | 14872.154
| из них: |  |  |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 9835.83 | 0 | 0 | 9835.83 | 9835.83
| Итого по району |  |  | 16.874 | 0 | 374707.984 | 16.874 | 0 | 374707.984 | 24707.984 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 8 | 0 | 210000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Пронский район
10.1. | Строительство автомобильной дороги Рязань - Пронск - Скопин на участке обход р.п. Пронск |  | 2021 | 9.85 | 50 | 291841.781 | 9.85 | 50 | 291841.781 | [12 empty] | 180000 | 6 |  | 111841.781 | 3.85 | 50
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 18500 | [12 empty] | 9000 |  |  | 9500
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 273341.781 | 0 | 0 | 273341.781 | [12 empty] | 171000 |  |  | 102341.781
10.2. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в д. Мамоново на автодороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе | 10.04.2016 № 62-1-5-0110-15 | 2016 | 0 | 0 | 8235.344 | 0 | 0 | 8235.344 | 8235.344
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 8235.344 | 0 | 0 | 8235.344 | 8235.344
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 154 |  |  | 154 | 154
10.3. | Устройство автобусных остановок в д. Мамоново на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) | 26.12.2016 № 62-1-1-3-0307-16 | 2017 |  |  | 4600 |  |  | 4600 |  | 0 |  | 4600
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 4600 |  |  | 4600 |  |  |  | 4600
10.4. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900-80+000) | 08.11.2016 № 62-1-1-3-0265-16 | 2017 |  |  | 15062.066 |  |  | 15062.066 |  |  |  | 15062.066
| в том числе за счет: | [7 empty] | 0
| федерального бюджета |  |  |  |  | 14962.066 |  |  | 14962.066 |  |  |  | 14962.066
| из них: |  |  |  |  | 0
| в рамках ПКРТИ****) |  |  |  |  | 14962.066 |  |  | 14962.066 |  |  |  | 14962.066
| областного бюджета |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100
10.5. | Устройство тротуаров в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) |  | 2018 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 0 |  |  | 30000
| в том числе за счет: | [7 empty] | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 | [6 empty] | 30000
федерального бюджета
10.6. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Пронск - Октябрьский - Семенск - Семеновский - автодорога М-6 «Каспий» |  | 2017 |  |  | 5000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
| в том числе за счет: | [7 empty] | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 5000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
| Итого по району |  |  | 9.85 | 50 | 354739.191 | 9.85 | 50 | 352739.191 | 8235.344 | 0 | 0 | 22662.066 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 6 | 0 | 111841.781 | 3.85 | 50 | 0 | 0 | 0
11. | Путятинский район
11.1. | Строительство автомобильной дороги Путятино - компрессорная станция - Унгор - Васино |  | 2019 | 5.9 | 14.56 | 126429 | 5.9 | 14.56 | 126429 | [9 empty] | 126429 | 5.9 | 14.56
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 25322 | 0 | 0 | 25322 | [9 empty] | 25322
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 101107 | 0 | 0 | 101107 | [9 empty] | 101107
11.2. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород |  | 2022 | 23 | 0 | 399588.404 | 23 | 0 | 399588.404 | [15 empty] | 171381.793 | 12 |  | 228206.611 | 11
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 39500 | [15 empty] | 18000 |  |  | 21500
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 360088.404 | 0 | 0 | 360088.404 | [15 empty] | 153381.793 |  |  | 206706.611
| Итого по району |  |  | 28.9 | 14.56 | 526017.404 | 28.9 | 14.56 | 526017.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126429 | 5.9 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 171381.793 | 12 | 0 | 228206.611 | 11 | 0
12. | Рыбновский район
12.1. | Строительство автомобильной дороги Шехмино - Сельцы в Рыбновском районе Рязанской области |  |  | 4.821 | 0 | 104138.6 | 4.821 | 0 | 104138.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 104138.6 | 4.821
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 104138.6 | 0 | 0 | 104138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Строительство автомобильной дороги Шехмино - Сельцы в Рыбновском районе Рязанской области 2 пусковой комплекс |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| из них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты подрядчика |  |  | 0 | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 | 0
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0
| из них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты подрядчика |  |  | 0 | 0
| Строительство автомобильной дороги Шехмино - Сельцы в Рыбновском районе Рязанской области 3 пусковой комплекс | 19.02.2015 № 62-1-5-0063-15 | 2018 | 4.821 | 0 | 104138.6 | 4.821 | 0 | 104138.6 | [6 empty] | 104138.6 | 4.821
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 104138.6 |  |  | 104138.6 | [6 empty] | 104138.6
12.2. | Реконструкция автомобильной дороги Раменки - Новоселки в Рыбновском районе Рязанской области **) | 29.02.2016 № 62-1-4-0049-16 | 2017 | 5.702 | 0 | 118152.09 | 5.702 | 0 | 118152.09 |  |  |  | 118152.09 | 5.702
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 43894.94 | 0 | 0 | 43894.94 |  |  |  | 43894.94
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 74257.15 | 0 | 0 | 74257.15 |  |  |  | 74257.15
12.3. | Устройство автобусных остановок в населенных пунктах Кузьминское, Аксеново, Иванчино, Данилово на автомобильной дороге Кузьминское - Аксеново - Данилово | 21.04.2016 № 62-1-5-0094-16 | 2016 | 0 | 0 | 10537.483 | 0 | 0 | 10537.483 | 10537.483 | 0 | 0
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 10537.483 | 0 | 0 | 10537.483 | 10537.483
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 105 |  |  | 105 | 105
12.4. | Устройство автобусной остановки в д. Перекаль на автомобильной дороге Рыбное - Перекаль | 06.12.2016 № 62-1-1-3-0287-16 | 2017 |  |  | 2276.323 |  |  | 2276.323 |  |  |  | 2276.323
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| федерального бюджета |  |  |  |  | 2276.323 |  |  | 2276.323 |  |  |  | 2276.323
из них:
| в рамках ПКРТИ****) |  |  |  |  | 2276.323 |  |  | 2276.323 |  |  |  | 2276.323
12.5. | Строительство автомобильной дороги в объезд въездной зоны Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, 1 пусковой комплекс |  | 2018 | 0.582 |  | 35979.15 |  |  | 35979.15 |  |  |  | 11979.15 |  |  | 24000 | 0.582
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 35979.15 |  |  | 35979.15 |  |  |  | 11979.15 |  |  | 24000
из них:
затраты заказчика
| Итого по району |  |  | 11.105 | 0 | 271083.646 | 10.523 | 0 | 271083.646 | 10537.483 | 0 | 0 | 132407.563 | 5.702 | 0 | 128138.6 | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Ряжский район
13.1. | Строительство автомобильной дороги обход г. Ряжска |  | 2022 | 6.3 | 0 | 169598 | 6.3 | 0 | 169598 | [18 empty] | 169598 | 6.3
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 169598 | 0 | 0 | 169598 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 169598
13.2. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород |  | 2020 | 14 | 0 | 420000 | 14 | 0 | 420000 | [9 empty] | 210000 | 7 |  | 210000 | 7
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | [9 empty] | 10500 |  |  | 17500
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 392000 | 0 | 0 | 392000 | [9 empty] | 199500 |  |  | 192500
13.3. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород на участке км 8+910 - 11+305 |  | 2019 | 2.395 | 0 | 70850 | 2.395 | 0 | 70850 | [9 empty] | 70850 | 2.395
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 70850 | 0 | 0 | 70850 | [9 empty] | 70850
13.4. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Подвислово, Поплевино, Свет, Большая Алешня, Ратманово на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (97+890 - 110+173; 115+700 - 130+200) | 21.03.2016 № 62-1-5-0072-16 | 2016 | 0 | 0 | 17145.297 | 0 | 0 | 17145.297 | 17145.297
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 17145.297 | 0 | 0 | 17145.297 | 17145.297
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 658 |  |  | 658 | 658
13.5. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Дегтяное, Новое Еголдаево на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижниий Новгород (5+060 - 24+360) | 20.04.2016 № 62-1-5-0092-16 | 2016 | 0 | 0 | 13919.402 | 0 | 0 | 13919.402 | 13769.402 |  |  | 150
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 13919.402 | 0 | 0 | 13919.402 | 13769.402 |  |  | 150
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 314 |  |  | 314 | 164 |  |  | 150
13.6. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Журавинка, Салтыки на автомобильной дороге Ряжск - Журавинка - Салтыки - Кузьминка | 07.06.2016 № 62-1-5-0136-16 | 2016 | 0 | 0 | 4736.819 | 0 | 0 | 4736.819 | 4686.819 |  |  | 50
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 4736.819 | 0 | 0 | 4736.819 | 4686.819 |  |  | 50
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 348 |  |  | 348 | 298 |  |  | 50
13.7. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Марчуки 2 на автомобильной дороге Журавинка - Марчуки 2 - граница района | 25.05.2016 № 62-1-5-0120-16 | 2016 | 0 | 0 | 793.439 | 0 | 0 | 793.439 | 793.439
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 793.439 | 0 | 0 | 793.439 | 793.439
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 72 |  |  | 72 | 72
| Итого по району |  |  | 22.695 | 0 | 697042.957 | 22.695 | 0 | 697042.957 | 36394.957 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280850 | 9.395 | 0 | 210000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169598 | 6.3 | 0
14. | Рязанский район
14.1. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов |  | 2022 | 15.6 | 0 | 371337.837 | 15.6 | 0 | 371337.837 | [15 empty] | 199999.937 | 11 |  | 171337.9 | 4.6
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 56875 | 0 | 0 | 56875 | [15 empty] | 17000 |  |  | 39875
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 314462.837 | 0 | 0 | 314462.837 | [15 empty] | 182999.937 |  |  | 131462.9
14.2. | Строительство автомобильной дороги Насурово - Подлесное в Рязанском районе Рязанской области |  | 2018 | 2.5 | 0 | 37500 | 2.5 | 0 | 37500 | [6 empty] | 37500 | 2.5
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | [6 empty] | 11250
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 26250 | 0 | 0 | 26250 | [6 empty] | 26250
14.3. | Устройство искусственного освещения на автомобильной дороге Шереметьево -Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в д. Рубцово, с. Льгово, д. Лужки | 23.11.2015 № 62-1-3-0302-15 | 2016 |  |  | 46.1973 |  |  | 46.1973 | 46.1973
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 46.1973 |  |  | 46.1973 | 46.1973
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 46.1973 |  |  | 46.1973 | 46.1973
14.4. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунтках Секиотово, Семено-Никольское, Никольское на автомобильной дороге: от автодороги «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Секиотово - Мельгуново | 27.01.2017 № 62-1-1-3-0011-17 | 2017 |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 4000
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 4000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49
14.5. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Высокое на автомобильной дороге Стенькино - Высокое | 26.09.2016 № 62-1-1-3-0233-16 | 2017 |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  | 2020
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  | 2020
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
14.6. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Мушковатово на автомобильной дороге: от автодороги «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» подъезд: Мушковатово | 29.06.2016 № 62-1-5-0153-16 | 2017 |  |  | 990 |  |  | 990 |  |  |  | 990
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 990 |  |  | 990 |  |  |  | 990
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
14.7. | Устройство искусственного электроосвещения в п. Окский на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» подъезд: Ялтуново | 19.01.2017 № 62-1-1-3-0005-17 | 2017 |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  | 1600
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  | 1600
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
14.8. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Вышгород на автомобильной дороге: от автодороги «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово» подъезд: центральная усадьба «Вышгородский» |  | 2017 |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
14.9. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Букрино на автомобильной дороге Гребнево - Шевцово (2+100 - 9+800) | 10.11.2016 № 62-1-1-3-0268-16 | 2017 |  |  | 2480 |  |  | 2480 |  |  |  | 2480
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 2480 |  |  | 2480 |  |  |  | 2480
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
14.10. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Вышетравино на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Пронск - Скопин» - Вышетравино - Павловка | 19.01.2017 № 62-1-1-3-0006-17 | 2017 |  |  | 2900 |  |  | 2900 |  |  |  | 2900
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 2900 |  |  | 2900 |  |  |  | 2900
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27
14.11. | Устройство искусственного электроосвещения в д. Ровное на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Пронск - Скопин» - Ровное - Взметнево - Мельгуново | 23.09.2016 № 62-1-1-3-0232-16 | 2017 |  |  | 3790 |  |  | 3790 |  |  |  | 3790
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 3790 |  |  | 3790 |  |  |  | 3790
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
14.12. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Дашки-2 на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Пронск - Скопин» подъезд: Дашки-2 | 12.09.2016 № 62-1-1-3-0221-16 | 2017 |  |  | 2460 |  |  | 2460 |  |  |  | 2460
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 2460 |  |  | 2460 |  |  |  | 2460
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
14.13. | Устройство тротуаров в с. Шумашь на автомобильной дороге Шумашь - Заокское - Коростово |  | 2017 |  |  | 3635 |  |  | 3635 |  |  |  | 3635
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 3635 |  |  | 3635 |  |  |  | 3635
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 150
14.14. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Спас-Клепики - Рязань» подъезд: Лопухи, 2 пусковой комплекс |  | 2017 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 | 1.2
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 30000
из них:
затраты заказчика
| Итого по району |  |  | 18.1 | 0 | 465259.0343 | 18.1 | 0 | 465259.0343 | 46.1973 | 0 | 0 | 56375 | 1.2 | 0 | 37500 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.937 | 11 | 0 | 171337.9 | 4.6 | 0
15. | Сасовский район
15.1. | Реконструкция автомобильной дороги Шацк - Касимов на участке км 22+400 - 33+000 |  | 2018 | 5 | 0 | 120000 | 5 | 0 | 120000 | [6 empty] | 120000 | 5
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | [6 empty] | 120000
15.2. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Сасово - Демушкино» подъезд: Кошибеево |  | 2018 | 1.85 | 0 | 35000 | 1.85 | 0 | 35000 | [6 empty] | 35000 | 1.85
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | [6 empty] | 35000
| Итого по району |  |  | 6.85 | 0 | 155000 | 6.85 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Сараевский район
16.1. | Реконструкция автомобильной дороги Сараи - Кривское - Муравлянка - Ягодное - Алексеевка - Троицкое на участке Алексеевка - Троицкое, 2 пусковой комплекс, 3 пусковой комплекс |  | 2019 | 4.16 | 0 | 167711.63 | 4.16 | 0 | 167711.63 | [9 empty] | 167711.63 | 4.16
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | [9 empty] | 35000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 132711.63 | 0 | 0 | 132711.63 | [9 empty] | 132711.63
16.2. | Реконструкция водопропускной трубы на км 2+772 автомобильной дороги Муравлянка - Напольное | 29.03.2016 № 62-1-5-0080-16 | 2016 | 0 | 0 | 4468.252 | 0 | 0 | 4468.252 | 4468.252
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 4468.252 | 0 | 0 | 4468.252 | 4468.252
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10
16.3. | Устройство искусственного электроосвещения в населеных пунктах Сараи, Высокое, Паники, Борец на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) | 05.08.2016 № 62-1-5-0180-16 | 2017 |  |  | 25430 |  |  | 25430 |  |  |  | 25430
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 25430 |  |  | 25430 |  |  |  | 25430
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 222 |  |  | 222 |  |  |  | 222
16.4. | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге обход рабочего поселка Сараи | 16.09.2016 № 62-1-1-3-0224-16 | 2017 |  |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  |  | 3200
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  |  | 3200
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
| Итого по району |  |  | 4.16 | 0 | 200809.882 | 4.16 | 0 | 200809.882 | 4468.252 | 0 | 0 | 28630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167711.63 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Спасский район
17.1. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш |  | 2021 | 21 | 0 | 472242 | 21 | 0 | 472242 | [9 empty] | 212242 | 7 |  | 135000 | 7 |  | 125000 | 7
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 288368 | 0 | 0 | 288368 | [9 empty] | 212242 |  |  | 67126 |  |  | 9000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 183874 | 0 | 0 | 183874 | [12 empty] | 67874 |  |  | 116000
17.2. | Реконструкция автомобильной дороги Желобова Слобода - Михали - Хрипинки (устройство автобусной остановки в с. Михали) | 17.07.2013 № 62-1-5-0409-13 | 2017 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 |  |  | 880
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880
| из них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты подрядчика |  |  | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 880 |  |  |  | 880
17.3. | Устройство искусственного электроосвещения в г. Спасск-Рязанский и с. Гавриловское на автомобильной дороге Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш (33+000 - 110+400) |  | 2017 | 0 | 0 | 21250.85 | 0 | 0 | 21250.85 | 0 |  |  | 21250.85
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 21250.85 |  |  | 21250.85 |  |  |  | 21250.85
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120
17.4. | Устройство линии электроснабжения наплавного моста через реку Ока на автодороге: от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский |  | 2017 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 |  |  | 3500
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | 3500
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 210 |  |  | 210 |  |  |  | 210
17.5. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Троица на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский | 31.01.2017 № 62-1-1-3-0012-17 | 2017 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 |  |  | 4500
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  | 4500
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
| Итого по району |  |  | 21 | 0 | 502372.85 | 21 | 0 | 502372.85 | 0 | 0 | 0 | 30130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212242 | 7 | 0 | 135000 | 7 | 0 | 125000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Сапожковский район
18.1. | Реконструкция автодороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород на участке граница Ухоловского района - Сапожок |  | 2021 | 4.2 | 0 | 85000 | 4.2 | 0 | 85000 | [15 empty] | 85000 | 4.2
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [15 empty] | 10000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | [15 empty] | 75000
| Итого по району |  |  | 4.2 | 0 | 85000 | 4.2 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Скопинский район
19.1. | Строительство автомобильной дороги обход г. Скопина |  | 2018 | 7.21 | 41.2 | 152350 | 7.21 | 41.2 | 152350 |  |  |  | 0 |  |  | 152350 | 7.21 | 41.2
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 12618 | 0 | 0 | 12618 | [6 empty] | 12618
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 139732 | 0 | 0 | 139732 | [6 empty] | 139732
| Итого по району |  |  | 7.21 | 41.2 | 152350 | 7.21 | 41.2 | 152350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152350 | 7.21 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Старожиловский район
20.1. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов |  | 2022 | 29 | 0 | 590000 | 29 | 0 | 590000 | [12 empty] | 202000 | 9 |  | 172000 | 9 |  | 216000 | 11
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | [12 empty] | 13000 |  |  | 13000 |  |  | 16000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 548000 | 0 | 0 | 548000 | [12 empty] | 189000 |  |  | 159000 |  |  | 200000
20.2. | Строительство объездной автомобильной дороги р.п. Старожилово |  | 2018 | 4.965 |  | 96000 | 4.965 |  | 96000 | [6 empty] | 96000 | 4.965
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 96000 | 0 |  | 96000 | [6 empty] | 96000
20.3. | Строительство съезда на км 15+630 автомобильной дороги Акулово - Старожилово - Пронск (0+000 - 9+100; 10+800 - 26+500) | 04.04.2016 № 62-1-5-0178-16 | 2016 | 0.1 |  | 2000 | 0.1 |  | 2000 | 2000 | 0.1
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 2000
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10
20.4. | Строительство автодороги: от автодороги 61 ОП РЗ 61К-006 к молочно-товарному комплексу в с. Гребнево Старожиловского района Рязанской области**) | 29.04.2016 № 62-1-5-0101-16 | 2016 | 0.2703 |  | 3669.08 | 0.2703 |  | 3669.08 | 3669.08 | 0.2703
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 1100.73 | 0 |  | 1100.73 | 1100.73
| из них: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 5.9 | 0 |  | 5.9 | 5.9
| федерального бюджета |  |  | 0 |  | 2568.35 | 0 |  | 2568.35 | 2568.35
20.5. | Строительство автодороги: от автодороги 61 ОП РЗ 61К-006 к цеху забоя КРС в д. Епихино Старожиловского района Рязанской области**) | 29.04.2016 № 62-1-5-0100-16 | 2016 | 0.657 |  | 6202.34 | 0.657 |  | 6202.34 | 6202.34 | 0.657
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 1860.71 | 0 |  | 1860.71 | 1860.71
| из них: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 8.26 | 0 |  | 8.26 | 8.26
| федерального бюджета |  |  | 0 |  | 4341.63 | 0 |  | 4341.63 | 4341.63
20.6. | Устройство автобусных остановок в с. Гребнево на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (27+490 - 68+490) |  | 2017 |  |  | 1020 |  |  | 1020 |  |  |  | 1020
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 1020 |  |  | 1020 |  |  |  | 1020
20.7. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Большие Поляны на автомобильной дороге Большие Поляны - Соболево |  | 2017 |  |  | 9780 |  |  | 9780 |  |  |  | 9780
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 9780 |  |  | 9780 |  |  |  | 9780
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
| Итого по району |  |  | 34.9923 | 0 | 708671.42 | 34.9923 | 0 | 708671.42 | 11871.42 | 1.0273 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 96000 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 9 | 0 | 172000 | 9 | 0 | 216000 | 11 | 0
21. | Ухоловский район
21.1. | Реконструкция автомобильной дороги Ухолово - Дегтяные Борки - граница района |  | 2022 | 10 | 0 | 210000 | 10 | 0 | 210000 | [15 empty] | 105000 | 5 |  | 105000 | 5
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 26017 | 0 | 0 | 26017 | [15 empty] | 19017 |  |  | 7000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 183983 | 0 | 0 | 183983 | [15 empty] | 85983 |  |  | 98000
| Итого по району |  |  | 10 | 0 | 210000 | 10 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 5 | 0 | 105000 | 5 | 0
22. | Чучковский район
22.1. | Строительство автомобильной дороги Чучково - Церлево - граница района на участке Церлево - граница района |  | 2021 | 1.605 | 0 | 40121 | 1.605 | 0 | 40121 | [15 empty] | 40121 | 1.605
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 40121 | 0 | 0 | 40121 | [15 empty] | 40121
22.2. | Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - Чучково |  | 2022 | 17 | 0 | 440000 | 17 | 0 | 440000 | [9 empty] | 90000 | 3 |  | 90000 | 3 |  | 80000 | 4 |  | 180000 | 7
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 215500 | 0 | 0 | 215500 | [9 empty] | 90000 |  |  | 90000 |  |  | 6000 |  |  | 29500
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 224500 | 0 | 0 | 224500 | [15 empty] | 74000 |  |  | 150500
| Итого по району |  |  | 18.605 | 0 | 480121 | 18.605 | 0 | 480121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 3 | 0 | 90000 | 3 | 0 | 120121 | 5.605 | 0 | 180000 | 7 | 0
23. | Шацкий район
23.1. | Реконструкция автомобильной дороги Шацк - Касимов |  | 2020 | 4.4 | 0 | 132000 | 4.4 | 0 | 132000 | [12 empty] | 132000 | 4.4
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 132000 | [12 empty] | 132000
23.2. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге: от автодороги «Польное Конобеево - Завидное - Кермись» - Выша - Эммануиловка на участке д. Важная | 04.06.2016 № 62-1-5-0165-16 | 2016 | 0 | 0 | 7582.672 | 0 | 0 | 7582.672 | 7572.672 |  |  | 10
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 7582.672 | 0 | 0 | 7582.672 | 7572.672 |  |  | 10
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 | 72 |  |  | 10
23.3. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Казачья Слобода на автомобильной дороге Тамбов - Шацк (128+848 - 156+643) | 06.12.2016 № 62-1-1-3-0286-16 | 2017 |  |  | 10110 |  |  | 10110 |  |  |  | 10110
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 10110 |  |  | 10110 |  |  |  | 10110
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
23.4. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Казачья Слобода на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (80+000 - 108+600) | 23.01.2017 № 62-1-1-3-0008-17 | 2017 |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | 3500
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | 3500
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
| Итого по району |  |  | 4.4 | 0 | 153192.672 | 4.4 | 0 | 153192.672 | 7572.672 | 0 | 0 | 13620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Шиловский район
24.1. | Реконструкция моста через р.Тырница на автомобильной дороге Ирицы - Терехово | 27.08.2016 № 62-1-50226-15 | 2016 | 0.32 | 39.3 | 42378.8975 | 0.32 | 39.3 | 42378.8975 | 42378.8975 | 0.32 | 39.3
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 42378.8975 | 0 | 0 | 42378.8975 | 42378.8975
| из них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты подрядчика |  |  | 0 | 0 | 41368.8975 | 0 | 0 | 41368.8975 | 41368.8975
| затраты заказчика |  |  | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 1010
| Итого по району |  |  | 0.32 | 39.3 | 42378.8975 | 0.32 | 39.3 | 42378.8975 | 42378.8975 | 0.32 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | город Рязань
25.1. | Строительство Северного обхода г. Рязани II этап от автодороги М-5 «Урал» - через Рязань - Владимир |  | 2018 | 0.65 | 0 | 479999.73 | 0.65 | 0 | 479999.73 | [6 empty] | 479999.73 | 0.65
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 479999.73 | 0 | 0 | 479999.73 | [6 empty] | 479999.73
| Итого по городу |  |  | 0.65 | 0 | 479999.73 | 0.65 | 0 | 479999.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479999.73 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Проектно-изыскательские работы и прочие затраты | [8 empty] | 27659.486 |  |  | 29100 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000
из них:
Строительство автомобильной дороги Поливаново - Летники в Захаровском районе Рязанской области
| Строительство автомобильной дороги от автодороги «Новая Деревня - Щербатовка» подъезд: Нарышкино в Касимовском районе Рязанской области | [8 empty] | 652.306 |  |  | 652.306
| Проект планировки и межевания территории на строительство II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 «Урал» - через Рязань - Владимир) | [8 empty] | 1339.5952
| Устройство автобусных остановок в населенных пунктах Кузьминское, Аксеново, Иванчино, Данилово на автомобильной дороге Кузьминское - Аксеново - Данилово в Рыбновском районе | [8 empty] | 183.672
| Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Подвислово, Поплевино, Свет, Большая Алешня, Ратманово на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (97+890 - 110+173; 115+700 - 130+200) в Ряжском районе Рязанской области | [8 empty] | 323.0454
| Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Дегтяное, Новое Еголдаево на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (5+060 - 24+360) в Ряжском районе Рязанской области | [8 empty] | 216.8654
| Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Журавинка, Салтыки на автомобильной дороге Ряжск - Журавинка - Салтыки - Кузьминка в Ряжском районе Рязанской области | [8 empty] | 547.4
| Устройство искусственного электроосвещения в с. Марчуки 2 на автомобильной дороге Журавинка - Марчуки 2 - граница района в Ряжском районе Рязанской области | [8 empty] | 218.6672
| Устройство тротуаров в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе Рязанской области | [8 empty] | 700 |  |  | 750
| Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Пронск - Октябрьский - Семенск - Семеновский - автодорога М-6 «Каспий» в Пронском районе Рязанской области | [8 empty] | 600 |  |  | 600
| Устройство тротуаров в с. Шумашь на автомобильной дороге Шумашь - Заокское - Коростово в Рязанском районе Рязанской области | [8 empty] | 150 |  |  | 300
| Строительство автомобильной дороги Красное - граница Тульской области в Михайловском районе Рязанской области | [11 empty] | 218
| Итого | [8 empty] | 334420.5618 | 13.7353 | 49.15 | 420215.479 | 9.802 | 0 | 1585706.511 | 54.411 | 41.2 | 1585706.511 | 52.955 | 92.12 | 1585706.511 | 57.47 | 0 | 1585706.511 | 75.585 | 104.88 | 1585706.511 | 63.607 | 53.2
| Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2015 году | [8 empty] | 11582.7354
Нераспределенные средства областного бюджета
Нераспределенные средства федерального бюджета
| Всего | [8 empty] | 346003.2972 | 13.7353 | 49.15 | 420215.479 | 9.802 | 0 | 1585706.511 | 54.411 | 41.2 | 1585706.511 | 52.955 | 92.12 | 1585706.511 | 57.47 | 0 | 1585706.511 | 75.585 | 104.88 | 1585706.511 | 63.607 | 53.2
в том числе за счет:
| областного бюджета | [8 empty] | 226636.7972 | 0 | 0 | 328719.94 | 0 | 0 | 669138.6 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0
из них:
| бюджетные ассигнования дорожного фонда | [8 empty] | 226636.7972 |  |  | 328719.94 | 0 | 0 | 669138.6 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 565000 | 0 | 0
| федерального бюджета | [8 empty] | 119366.5 | 0 | 0 | 91495.539 | 0 | 0 | 1020706.511 | 0 | 0 | 1020706.511 | 0 | 0 | 1020706.511 | 0 | 0 | 1020706.511 | 0 | 0 | 1020706.511 | 0 | 0
из них:
| в рамках ПКРТИ****) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 17238.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*) В соответствии с Методическими рекомендациями (Приложение 2-А).
**) Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, планируемых к финансированию в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
***) Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог, планируемых к финансированию в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы.
****) Средства направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
[8 empty] | Стройка |  | 191204.404 | 13.4153 | 9.85 | 85979.15 | 4.1 | 0 | 1133470.111 | 33.511 | 41.2 | 199902.881 | 8.4 | 92.12 | 299138.887 | 9.07 | 0 | 297325.781 | 9.955 | 50 | 420912 | 14.7 | 53.2
[8 empty] | Реконструкция |  | 115556.6718 | 0.32 | 39.3 | 305136.329 | 5.702 | 0 | 422236.4 | 20.9 | 0 | 1355803.63 | 44.555 | 0 | 1256567.624 | 48.4 | 0 | 1258380.73 | 65.63 | 54.88 | 1134794.511 | 48.907 | 0
[10 empty] | 306761.0758 | 13.7353 | 49.15 | 391115.479 | 9.802 | 0 | 1555706.511 | 54.411 | 41.2 | 1555706.511 | 52.955 | 92.12 | 1555706.511 | 57.47 | 0 | 1555706.511 | 75.585 | 104.88 | 1555706.511 | 63.607 | 53.2