|  | Приложение № 2 к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | - от 12.03.2019 № 60 |
|  | - «Приложение № 7 к государственной программе «Формирование современной городской среды» |

График выполнения мероприятий получателем дотации – победителем Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды, включающий в том числе информацию

по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов

капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу

Наименование субъекта Российской Федерации: Рязанская область

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году: городской округ город Касимов

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект): «Купеческая слобода»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, контактный номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки | 15.06.2018 | 02.07.2018 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 1.2. | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания, в том числе с Рязанской областью | 03.07.2018 | 13.07.2018 | - глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 1.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 16.07.2018 | 25.07.2018 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 1.4. | Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 26.07.2018 | 31.07.2018 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 1.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 01.08.2018 | 03.08.2018 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение торгов на разработку проектной документации (при необходимости) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России | 06.08.2018 | 14.09.2018 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 2.2. | Разработка проектной документации | 15.09.2018 | 31.10.2018 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 2.3. | Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации | 01.11.2018 | 14.11.2018 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 2.4. | Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 19.11.2018 | 27.11.2018 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 2.5. | Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России | 28.11.2018 | 04.12.2018 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 3. Выполнение работ по реализации проекта |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документацией, оформленной в соответствии с разделом 2 «Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта» настоящего графика (далее – техническое задание на выполнение работ) | 14.01.2019 | 31.01.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 3.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с Рязанской областью | 04.02.2019 | 15.02.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 3.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 18.02.2019 | 01.03.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 3.4. | Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 04.03.2019 | 06.03.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 3.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 07.03.2019 | 11.03.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 3.6. | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 12.03.2019 | 22.04.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 3.7. | Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором) | 23.04.2019 | 15.11.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 3.8. | Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества | по отдельному решению | по отдельному решению |  |
| 4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта |  |  |  |  |
| 4.1. | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 18.11.2019 | 26.11.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 4.2. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 27.11.2019 | 05.12.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 4.3. | Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором), с представлением их копий в Минстрой России | 06.12.2019 | 10.12.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 4.4. | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц | 11.12.2019 | 23.12.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 4.5. | Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России | 16.12.2019 | 20.12.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |
| 4.6. | Подписание Рязанской областью, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России | 23.12.2019 | 27.12.2019 | глава муниципального образования – городской округ город Касимов |

| Глава администрации муниципального образования – городской округ город Касимов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

«_____» ____________ 201__г.

М.П.».

График может быть дополнен иными разделами и мероприятиями по усмотрению Рязанской области, муниципального образования при условии сохранения в качестве обязательных разделов и мероприятий, предусмотренных настоящей формой.