|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к распоряжению Правительства  Рязанской области |
|  | от 11.06.2019 № 280-р |
|  |  |

План мероприятий социального проекта «Забота и здоровье» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель | Задачи | Срок реализации | Участники  (на кого направлено мероприятие) | Организатор и координатор мероприятия | Количество лиц, планируемых к вовлечению в мероприятие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акция «Цени свою жизнь» | укрепление здоровья населения, снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности | повышение уровня информирован-ности о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, мотивация к ведению здорового образа жизни | июнь- октябрь 2019 года | лица в возрасте от 15 до 35 лет | министерство физической культуры и спорта Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий» (далее – ГБУ РО «ЦМПМАИТ») (по согласованию) | 3 тыс. человек |
| 2 | Акция «Здоровье семьи – здоровье нации» | увеличение количества семей, ведущих здоровый образ жизни | мотивация к ведению здорового образа жизни в семье, личной ответственности за свое здоровье и здоровье детей, информирован-ность населения о принципах здорового питания, физической активности и отказа от вредных привычек | июнь- ноябрь 2019 года | все группы населения | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – ГБУ РО «ЦМПМАИТ»)  (по согласованию) | 3 тыс. человек |
| 3 | Акция «Маршрут здоровья» | укрепление здоровья населения, снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности | мотивация к ведению здорового образа жизни | июнь- октябрь 2019 года | все группы населения | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – ГБУ РО «ЦМПМАИТ»)  (по согласованию) | 3 тыс. человек |
| 4 | Акция «Школа здоровья на страже здоровья» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности | мотивация к ведению здорового образа жизни, повышение информирован-ности по профилактике заболеваний, обучение навыкам первой помощи | июнь- октябрь 2019 года | все группы населения | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – ГБУ РО «ЦМПМАИТ»)  (по согласованию) | 10 тыс. человек |
| 5 | Акция «Здоровое сердце – это жизнь» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы | мотивация к веде-нию здорового образа жизни, своевременное выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы | июнь- декабрь 2019 года | взрослое население | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер»)  (по согласованию) | 20 тыс. человек |
| 6 | Акция «Скажи инсульту «Нет!» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы | мотивация к ведению здорового образа жизни, своевременное выявление заболеваний, приводящих к развитию инсульта | июнь- декабрь 2019 года | взрослое население | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница») (по согласованию) | 20 тыс. человек |
| 7 | Акция «Измерь свое давление» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы | мотивация к ведению здорового образа жизни, своевременное выявление артериальной гипертонии | июнь- декабрь 2019 года | взрослое население | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер») (по согласованию) | 20 тыс. человек |
| 8 | Акция «Вместе против рака» | снижение инвалидности и преждевремен-ной смертности от злокачествен-ных опухолей | мотивация к веде-нию здорового образа жизни, своевременное выявление новообразований | июнь- декабрь 2019 года | взрослое население | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер»)  (по согласованию) | 100 тыс. человек |
| 9 | Акция «Мы против туберкулеза» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности от туберкулеза | мотивация к веде-нию здорового образа жизни, своевременное выявление туберкулеза | июнь- декабрь 2019 года | подростки и взрослое население | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер») (по согласованию) | 115 тыс. человек |
| 10 | Акция «Инфор-мирован – значит вооружен» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности от ВИЧ-инфекции и кожно-венерологичес-ких заболеваний | мотивация к веде-нию здорового образа жизни, профилактика ВИЧ-инфекции и кожно-венерологических заболеваний | июнь- декабрь 2019 года | подростки и взрослое население | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»)  (по согласованию) | 20 тыс. человек |
| 11 | Акция «Трезвость – выбор сильных» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности от причин, связанных с злоупотребле-нием алкоголя | мотивация к ведению здорового образа жизни | июнь- декабрь 2019 года | все группы населения | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер»)  (по согласованию) | 50 тыс. человек |
| 12 | Акция «Лето без табачного дыма» | снижение преждевремен-ной смертности от болезней органов дыхания | мотивация курящих к отказу от курения | июнь- сентябрь 2019 года | взрослое население | министерство физической культуры и спорта Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – ГБУ РО «ЦМПМАИТ»)  (по согласованию) | 3 тыс. человек |
| 13 | Акция  «Диабету – нет» | снижение преждевремен-ной смертности от сахарного диабета | мотивация к ведению здорового образа жизни, своевременное выявление сахарного диабета | июнь- декабрь 2019 года | взрослое население | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11») (по согласованию) | 3 тыс. человек |
| 14 | Акция  «Здоровье – победителям» | увеличение продолжитель-ности жизни | укрепление здоровья ветеранов, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий | июнь- декабрь 2019 года | ветераны | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»)  (по согласованию) | 10 тыс. человек |
| 15 | Акция «Протяни руку здоровью» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности | раннее выявление заболеваний в ходе выездной работы: |  | все группы населения | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница») (по согласованию), министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика  И.П. Павлова» (по согласованию), государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области  (по согласованию) | 165 тыс. человек |
| социального автопоезда | июнь- сентябрь 2019 года | 10 тыс. человек |
| «мобильных поликлиник», бригад медицинских работников | июнь- декабрь 2019 года | 150 тыс. человек |
| 16 | Акция «Профилакти-ческая суббота – время для здоровья» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности | раннее выявление заболеваний и своевременное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий | субботы июнь- декабрь 2019 года | все группы населения | министерство здравоохранения Рязанской области | 50 тыс. человек |
| 17 | Акция «Движение – лучшее лекарство» | увеличение продолжитель-ности жизни | укрепление здо-ровья, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий | июнь- декабрь 2019 года | лица старшего возраста | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская поликлиника № 2») (по согласованию) | 2 тыс. человек |
| 18 | Акция «МедОК» | увеличение продолжитель-ности жизни | помощь лицам старшего возраста по укреплению здоровья | июнь- декабрь 2019 года | лица старшего возраста | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж») (по согласованию), министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство физической культуры и спорта Рязанской области, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика  И.П. Павлова» (по согласованию) | 20 тыс. человек |
| 19 | Акция  «Молодые – молодым» | снижение заболеваемости, инвалидности, преждевремен-ной смертности | мотивация к ведению здорового образа жизни | июнь- октябрь 2019 года | лица в возрасте от 18 до 35 лет | министерство здравоохранения Рязанской области (координатор – ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж») (по согласованию), министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство физической культуры и спорта Рязанской области, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика  И.П. Павлова» (по согласованию) | 3 тыс. человек |
| 20 | Акция «Лето дарит здоровье детям» | укрепление здоровья детей | мотивация к веде-нию здорового образа жизни, расширение знаний по профилактике заболеваний | июнь- август 2019 года | дети, в том числе подростки | министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области | 10 тыс. человек |
| 21 | Акция «Улыбка, вежливость, профессиона-лизм» | повышение доверия к медицинским работникам | повышение куль-туры оказания медицинской помощи | июнь- декабрь 2019 года | все группы населения | министерство здравоохранения Рязанской области | 350 тыс. человек |
| 22 | Консультиро-вание граждан в ходе выездной работы социального автопоезда | информирование населения, выявление потенциальных получателей мер социальной поддержки | информирование граждан по вопросам социального обслуживания, предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных для различных категорий граждан | 2019 год | все группы населения | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | 900 человек |
| 23 | Акция «Протяни руку здоровью» | снижение заболеваемости, инвалидности, ранней смертности | раннее выявление заболеваний в ходе выездной работы социального автопоезда | июнь-сентябрь 2019 года | все группы населения | министерство здравоохранения Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, главы администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области  (по согласованию) | 10 тыс. человек |