|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 24.07.2019 № 231 |
|  | # «Приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 18.01.2019 № 3 |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по созданию в Рязанской области системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

признанными нуждающимися в социальном обслуживании

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование организационной структуры по созданию в Рязанской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг ситуации в сфере социального обслуживания населения и охраны здоровья граждан в Рязанской области, в том числе анализ существующих технологий, достаточности имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – Минтруд), министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав) |  | По результатам мониторинга принято решение по корректировке мероприятий по созданию в Рязанской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (далее – СДУ) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2. | Организация выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, и проведение мониторинга нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных и медицинских услугах | Минтруд, Минздрав |  | Скорректирован механизм выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг. Повышена доступность и оперативность оказания необходимой социальной и медицинской помощи. Ежегодно по результатам мониторинга выявляется не менее 1200 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.3. | Совершенствование межведомственного взаимодействия между органами государственной власти Рязанской области в рамках создания СДУ | Минтруд |  | Внесены изменения в Регламент межведомственного взаимодействия органов государственной власти Рязанской области в связи с реализацией полномочий Рязанской области в сфере социального обслуживания, утвержденный постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 № 407 |  | 01.01.2019 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.4. | Внедрение новых технологий предоставления социальных и медицинских услуг в рамках создания СДУ, включая развитие патронажных служб, в том числе с использованием стационарозамещающих технологий | Минтруд, Минздрав |  | Внедрены следующие технологии: - службы помощников по уходу на дому (2019 год - 5 служб, 2020 год - 11 служб); - службы помощников по уходу в стационарных организациях социального обслуживания (2019 год - 6 служб, 2020 год - 6 служб); - отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (2019 год - 3 отделения, 2020 год - 4 отделения); - службы выдачи средств реабилитации (2019 год -5 служб, 2020 год - 10 служб). К 2021 году в Рязанской области: 1) функционирует: 18 служб помощников по уходу на дому; 16 служб помощников по уходу в стационарных организациях социального обслуживания; 9 отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 17 служб выдачи средств реабилитации; 2) организованы: - обучение и консультирование лиц, осуществляющих уход, из окружения нуждающегося в уходе, не менее 3000 чел.; - службы и отделения сопровождаемого проживания не менее 8. Гериатрические службы: в 2019 году: - дополнительно открыто 5 гериатрических кабинетов (всего к 2021 году 27 кабинетов); - дополнительно развернута 31 геронтологическая койка (всего к 2021 году 66 геронтологических коек); - обучено 32 врача – специалиста по профилю «Гериатрия»; - обучены врачи и медицинские сестры по профилю «Патронаж»; - прошли повышение квалификации по программе «Сестринское дело в гериатрии» дополнительно 27 медицинских сестер (всего к 2021 году 92 медицинских сестры); - сформирована междисциплинарная бригада (гериатр, врач восстановительной терапии, врач по паллиативной помощи, хирург, ЛОР-врач, окулист, врач функциональной диагностики); - организована работа по осмотру проживающих в организациях социального обслуживания в возрасте 75 лет и старше. Паллиативные медицинские службы: к 2021 году функционируют: - 9 кабинетов паллиативной медицинской помощи; - 10 бригад выездной патронажной службы; - 2 отделения паллиативной медицинской помощи (60 коек); - 94 койки сестринского ухода. Организовано: - адекватное обезболивание 100% нуждающимся; - респираторная поддержка нуждающимся пациентам на дому в 100% случаев. Службы медицинской реабилитации: в 2019 году организовано оказание помощи по медицинской реабилитации (далее - МР) на амбулаторно-поликлиническом этапе (III этап МР) на базе: - ГБУ РО «Городская поликлиника № 2»; - ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4»; - ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5»; - ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»; - ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.5. | Создание служб сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, путем введения социальных координаторов и психологов в отделения срочного социального обслуживания и социального сопровождения комплексных центров социального обслуживания населения (далее – КЦСОН) | Минтруд |  | Скоординирована деятельность по реализации мероприятий СДУ. К 2021 году создано 18 служб сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 1343,70775 (областной бюджет) | 15568,84 (областной бюджет) | 14233,44 (областной бюджет) |
| 1.6. | Организация межведомственного взаимодействия между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах, способах и объемах передачи необходимой информации о состоянии гражданина его родственникам и организациям социального обслуживания | Минтруд, Минздрав |  | Создан Единый координационный центр на базе ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рязань», в том числе для осуществления межведомственного взаимодействия между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания. Актуализирован порядок информационного обмена о гражданах в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Рязанской области, утвержденный совместным приказом Минтруда и Минздрава от 01.10.2018 № 258/1809. Разработан регламент взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, участвующих в СДУ |  | 01.01.2019 | 01.07.2021 | 856,65984 (областной бюджет) | - | - |
| 1.7. | Разработка и внедрение информационно-технологического решения для регистрации и мониторинга состояния пациентов, обмена информацией между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания в системе СДУ | Минздрав, Минтруд |  | Создан интеграционный модуль, обеспечивающий взаимодействие информационных систем медицинских организаций и организаций социального обслуживания |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | - | - | - |
| 1.8. | Формирование единой базы данных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и медицинской помощи в рамках создания СДУ, и обеспечение ее интеграции с информационными системами в сфере социального обслуживания, социальной защиты и охраны здоровья граждан | Минтруд, Минздрав |  | Оперативно оказывается необходимая помощь гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании и медицинской помощи |  | 01.01.2019 | 01.10.2021 | - | - | - |
| 1.9. | Совершенствование критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан (далее – критерии) | Минтруд, Минздрав |  | Скорректированы положения приказа Минтруда от 04.09.2018 № 240 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (далее – приказ Минтруда от 04.09.2018 № 240), с учетом рекомендаций Минздрава России и Минтруда России внедрения критериев в деятельность медицинских организаций и социальных учреждений |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.10. | Проведение оценки индивидуальной потребности пожилых людей и инвалидов в социальных и медицинских услугах (типизация) с учетом разработанных критериев | Минтруд, Минздрав |  | Разработана и внедрена система оценки с учетом индивидуальных потребностей пожилых людей и инвалидов. Проведена оценка индивидуальной потребности в социальных и медицинских услугах (типизация) не менее 16% лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к 2021 году. В 2019 году проведена типизация не менее 6000 получателей услуг, в 2020 году – не менее 12000 получателей услуг, к 2021 году – не менее 17100 получателей услуг |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.11. | Определение организаций социального обслуживания и медицинских организаций, участвующих в создании СДУ | Минтруд, Минздрав |  | В соответствии с приказами Минтруда от 04.09.2018 № 240, Минздрава от 19.07.2018 № 1365 определены организации социального обслуживания и медицинские организации, участвующие в создании СДУ. В создании СДУ приняли участие: - в 2019 году: 17 организаций социального обслуживания, 21 медицинская организация; - в 2020-2021 годах: 34 организации социального обслуживания, 35 медицинских организаций |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.12. | Оценка участия негосударственных организаций и добровольцев в предоставлении социальных и медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках СДУ (ежеквартально) | Минтруд, Минздрав |  | Подготовлены предложения по совершенствованию взаимодействия с негосударственными организациями и добровольцами в целях предоставления социальных и медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. Увеличена доля негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности: в 2019 году – не менее 11,2%, в 2020 году – не менее 12,4%, в 2021 году – не менее 13,6 % |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.13. | Совершенствование определения объемов финансового обеспечения услуг в сфере социального обслуживания и медицинской помощи, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги | Минтруд, Минздрав |  | Подготовлены предложения по совершенствованию определения объемов финансирования, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги. Скорректированы подушевые нормативы финансирования социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.14. | Проведение мониторинга правовых актов Рязанской области в целях совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия и реализации мероприятий СДУ | Минтруд, Минздрав |  | Приняты правовые акты Рязанской области в целях совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия и реализации мероприятий СДУ, в том числе предусматривающие нормирование нагрузки социального работника, сиделки (помощника по уходу), перечень услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании с учетом ограничений жизнедеятельности |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.15. | Внедрение и адаптация модели предоставления социальных услуг социальным работником, сиделкой (помощником по уходу) с учетом ограничений жизнедеятельности гражданина | Минтруд |  | Социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляются с учетом ограничений их жизнедеятельности: 1) одиноким и одиноко проживающим: - предоставляются услуги социального работника (максимум 4 часа в день); 2) проживающим в семье (члены семьи работают, осуществляют уход в свободное от работы время): - предоставляются услуги сиделки (помощника по уходу) максимум 4 часа в день; - консультирование по вопросам ухода социальным работником; - социальное сопровождение – обучение родственников навыкам ухода (помощник по уходу); 3) проживающим в семьях (члены семьи сами осуществляют уход): - консультирование по вопросам ухода социальным работником; - социальное сопровождение – обучение родственников навыкам ухода |  | 01.01.2019 | 01.07.2021 | - | - | - |
| 2. Обеспечение мероприятий по контролю качества предоставляемых услуг по долговременному уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ результатов создания СДУ |  | Минтруд, Минздрав |  | Подготовлены предложения по дальнейшему внедрению СДУ и совершенствованию данной работы. Подготовлен аналитический отчет по результатам реализации мероприятий СДУ | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 2.2. | Проведение мероприятий по оценке качества социальных и медицинских услуг, предоставляемых в рамках СДУ |  | Минтруд, Минздрав |  | Внедрена система оценки качества услуг, предоставляемых пожилым гражданам и инвалидам в рамках СДУ в целях повышения качества социальных и медицинских услуг | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 3. Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка рекомендуемых перечней социальных услуг, иных услуг и мероприятий с учетом оценки ограничений жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |  | Минтруд |  | Утверждены рекомендуемые перечни социальных услуг, иных услуг и мероприятий с учетом оценки ограничений жизнедеятельности граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3.2. | Определение нагрузки на 1 социального работника с учетом оценки ограничений жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках создания СДУ |  | Минтруд |  | Утверждена нагрузка на 1 социального работника с учетом оценки ограничений жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, по итогам проведенной типизации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 3.3. | Создание служб помощников по уходу на дому |  | Минтруд |  | К 2021 году создано 18 служб сиделок (помощников по уходу). Отсутствует очередность на помещение в стационарные учреждения социального обслуживания Рязанской области. СДУ охвачено не менее 8% в 2019 году, не менее 12% в 2020 году, не менее 16% в 2021 году граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. В рамках СДУ не менее 97% граждан старше трудоспособного возраста охвачены диспансерными и профилактическими осмотрами, диспансерным наблюдением и лечебно-оздоровительными мероприятиями, в том числе мобильными медицинскими бригадами | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 21675,80706 (15920,47104 областной бюджет, в т.ч. софи-нанси-рование 58,13471; 5755,33602 средства федерально-го бюджета) | 91109,97 (86013,97 областной бюджет, 5096,0 прогнози-руемые средства федераль-ного бюджета) | 88761,27 (областной бюджет) |
| 3.3.1. | Организация ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе: |  | Минтруд, Минздрав |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.3.2. | Закрепление сиделки (помощника по уходу) в соответствии с индивидуальной нуждаемостью гражданина |  | Минтруд |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.3.3. | Обеспечение медицинского патронажа врачом-терапевтом 2 раза в месяц |  | Минздрав |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.3.4. | Обеспечение средствами реабилитации путем предоставления в безвозмездное временное пользование |  | Минтруд |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 5813,47073 (5755,33602 - средства федерально-го бюджета) 58,13471 - софинанси-рование из областного бюджета) | 5096,0 (прогнози-руемые средства федераль-ного бюджета) | - |
| 3.3.5. | Организация взаимодействия КЦСОН с медицинскими организациями по проведению диспансерных и профилактических осмотров, диспансерного наблюдения и лечебно-оздоровительных мероприятий, в том числе мобильными медицинскими бригадами |  | Минтруд, Минздрав |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.4. | Реализация мероприятий в рамках СДУ при межведомственном взаимодействии между Минтрудом и Минздравом, в том числе: |  | Минздрав, Минтруд |  | Своевременно оказана необходимая медицинская помощь, социальные услуги и социальное сопровождение | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 3.4.1. | - информационный обмен путем предоставления документов и (или) информации о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании и (или) социальном сопровождении, медицинской помощи; - участие участкового терапевта/гериатра в мониторинге нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных и медицинских услугах |  | Минздрав, Минтруд |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.4.2. | - осмотр гериатром 1 раз в квартал граждан старше 75 лет – получателей социальных услуг на дому для составления и корректировки индивидуальных планов по уходу; - осмотр врачом-терапевтом 1 раз в месяц получателей социальных услуг на дому из числа инвалидов до 75 лет и паллиативных больных до 75 лет для составления и корректировки индивидуальных планов по уходу; - осуществление медицинского патронажа врачом-участковым терапевтом (2 раза в месяц) одиноких граждан для контроля состояния здоровья, проведения необходимых медицинских манипуляций; 1 раз в месяц граждан, за которыми осуществляется семейный уход, для контроля состояния здоровья, для консультирования лиц, осуществляющих уход, по вопросам наблюдения за отклонениями в состоянии здоровья и медицинских аспектов ухода, для проведения необходимых медицинских манипуляций; - осуществление медицинского патронажа врачом-участковым терапевтом пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, не реже 1 раза в месяц или оказание необходимой помощи выездной патронажной службой паллиативной медицинской помощи |  | Минздрав |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.4.3. | - выдача рекомендаций врача по уходу; - разработка методических рекомендаций: по осуществлению ухода в зависимости от психосоматического статуса гражданина для помощника по уходу; по осуществлению ухода в зависимости от психосоматического статуса гражданина для лиц, осуществляющих уход; по информированию целевых групп по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи и распространению информации среди медицинского и пациентского сообщества по вопросам лечения хронического болевого синдрома |  | Минздрав |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.4.4. | - проведение адекватной обезболивающей терапии пациентам, нуждающимся в лечении болевого синдрома; - госпитализация пациентов при наличии медицинских показаний в отделение оказания паллиативной медицинской помощи или на койки сестринского ухода |  | Минздрав |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.5. | Организация функционирования дополнительных служб выдачи средств реабилитации при КЦСОН, в том числе: проведение ремонтных работ в выделенных помещениях для организации служб выдачи средств реабилитации; приобретение средств реабилитации; приобретение предметов длительного пользования; введение новых штатных единиц (специалист службы выдачи средств реабилитации) |  | Минтруд |  | К 2021 организовано функционирование 17 служб выдачи средств реабилитации с целью снижения материальных затрат семей (лиц), осуществляющих уход | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2976,33894 (областной бюджет) | 8665,58 (областной бюджет) | 8665,58 (областной бюджет) |
| 3.6. | Разработка методических рекомендаций по профилактике падений и переломов у граждан пожилого возраста |  | Минтруд, Минздрав |  | Разработан и внедрен комплекс мер на основании методических рекомендаций для специалистов организаций социального обслуживания и родственников (лиц), осуществляющих уход, по профилактике падений и переломов у лиц пожилого возраста | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 3.7. | Внедрение комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста |  | Минтруд, Минздрав |  | Внедрен комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 4. Совершенствование предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание и организация функционирования отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, на базе межрайонных КЦСОН, в том числе: - приобретение оборудования для проведения культурно-досуговых и социально-реабилитационных мероприятий; - приобретение мебели и предметов длительного пользования; - приобретение бытовой техники и технического оборудования; - приобретение автотранспорта для доставки граждан в отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; - проведение ремонтных работ в выделенных помещениях; - введение новых штатных единиц (специалистов отделений дневного пребывания) |  | Минтруд |  | К 2021 году создано 9 отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью обеспечения присмотра, социализации, сохранения для близких возможности работать, динамического контроля за состоянием здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 10149,18916 (из них: 4010,8569 - областной бюджет (в т.ч. софинанси-рование 62,00336); 6138,33226 - средства федерально-го бюджета) | 25236,7 (област-ной бюджет) | 23188,3 (областной бюджет) |
| 5. Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Дооснащение стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений при КЦСОН современным медицинским и реабилитационным оборудованием, приспособлениями для ухода, техническими средствами реабилитации |  | Минтруд |  | Созданы комфортные условия проживания, приближенные к домашним, отсутствует очередность на помещение в стационарные учреждения социального обслуживания, дооснащены оборудованием, внедрены инновационные технологии ухода. К 2021 году проведены ремонтные работы в 15 учреждениях, в том числе в 1 отделении в КЦСОН. Организована работа по: - осмотру гериатром 1 раз в квартал получателей социальных услуг; - проведению комплексной гериатрической оценки граждан старше 75 лет; - проведению диспансеризации и профилактических осмотров граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, с проведением им диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий по итогам проведенных осмотров; - обеспечению составления и пересмотра ИПРА с учетом нарушенных функций жизнедеятельности граждан; - стационарному лечению при наличии медицинских показаний в профильных медицинских организациях; - обеспечению при наличии медицинских показаний специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощью; - содействию направления на санаторно-курортное лечение нуждающихся и подтвердивших свое право. Создана модель предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам: - организация питания ослабленных граждан в специально оборудованных помещениях (холлах) стационарных организаций с целью повышения их мобильности. Создано 16 служб помощников по уходу в стационарных организациях социального обслуживания | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 4040,40404 (из них: 4000,0 - средства федерально-го бюджета; 40,40404 - софинанси-рование из областного бюджета) | 4020,0 (прогнози-руемые средства федераль-ного бюджета) | - |
| 5.2. | Подготовка к проведению и проведение ремонтных работ в стационарных организациях и стационарных отделениях в КЦСОН для повышения качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам |  | Минтруд |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 5.3. | Обеспечение взаимодействия стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений при КЦСОН с медицинскими организациями (межрайонными больницами, межрайонными медицинскими центрами), бюро МСЭ в целях организации: - осмотра гериатрами 1 раз в квартал получателей социальных услуг; - проведения комплексной гериатрической оценки граждан старше 75 лет; - проведения диспансеризации и профилактических осмотров граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, с проведением им диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий по итогам проведенных осмотров; - обеспечения составления и пересмотра ИПРА с учетом нарушенных функций жизнедеятельности граждан; - стационарного лечения при наличии медицинских показаний в профильных медицинских организациях; - обеспечения при наличии медицинских показаний специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощью; - содействия направлению на санаторно-курортное лечение нуждающихся и подтвердивших свое право |  | Минтруд, Минздрав |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 5.4. | Создание модели предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, обеспечивающей повышение физической активности, уровня социализации, мотивации к повышению степени самостоятельности, сохранение когнитивных функций у граждан пожилого возраста и инвалидов |  | Минтруд |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 5.5. | Создание служб помощников по уходу в стационарных организациях социального обслуживания |  | Минтруд |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 10035,760 (областной бюджет) | 5508,63 (областной бюджет) | 5508,63 (областной бюджет) |
| 5.6. | Разработка и внедрение комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого возраста и инвалидов в стационарных организациях социального обслуживания на основании методических рекомендаций |  | Минтруд, Минздрав |  | Реализован комплекс мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого возраста и инвалидов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 5.7. | Внедрение комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста |  | Минтруд, Минздрав |  | Внедрен комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 5.8. | Обеспечение организации культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов (введение в штатное расписание культорганизаторов) |  | Минтруд |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 1295,650 (областной бюджет) | 1506,88 (областной бюджет) | 1506,88 (областной бюджет) |
| 6. Модернизация и дооснащение медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Совершенствование гериатрической помощи в Рязанской области в соответствии с установленными порядками, клиническими рекомендациями и стандартами |  | Минздрав |  | Гериатрическая помощь в регионе оказывается в соответствии с установленными порядками, клиническими рекомендациями и стандартами. Гериатрические службы: в 2019 году: - дополнительно открыто 5 гериатрических кабинетов (всего к 2021 году 27 кабинетов); - дополнительно развернута 31 геронтологическая койка (всего к 2021 году 66 геронтологических коек); - обучено 32 врача – специалиста по профилю «Гериатрия»; - обучены врачи и медицинские сестры по профилю «Патронаж»; - прошли повышение квалификации по программе «Сестринское дело в гериатрии» дополнительно 27 медицинских сестер (всего к 2021 году 92 медицинских сестры); - сформирована междисциплинарная бригада (гериатр, врач восстановительной терапии, врач по паллиативной помощи, хирург, ЛОР-врач, окулист, врач функциональной диагностики); - организована работа по осмотру проживающих в организациях социального обслуживания в возрасте 75 лет и старше. Пролечено в гериатрических отделениях к 2021 году 1690 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.2. | Совершенствование паллиативной медицинской помощи пожилым пациентам в регионе в соответствии с установленными порядками, клиническими рекомендациями, стандартами |  | Минздрав |  | Паллиативная помощь в регионе оказывается в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами. В 2021 году открыто: - 9 кабинетов паллиативной медицинской помощи; - 10 бригад выездной патронажной службы; - 2 отделения паллиативной медицинской помощи (60 коек); - 94 койки сестринского ухода. Доля паллиативных больных, нуждающихся в обезболивающей терапии, получивших обезболивающую терапию, ежегодно составит 100% | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.2.1. | Организационные мероприятия для обеспечения работы кабинетов паллиативной медицинской помощи и выездной патронажной службы: - закупка оборудования; - обучение персонала; - лицензирование медицинской деятельности; - маршрутизация пациентов |  | Минздрав |  | Повышены качество и доступность паллиативной медицинской помощи, повышено качество жизни пожилых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. К 2019 году: - закуплено необходимое оборудование для оснащения 9 кабинетов паллиативной медицинской помощи и патронажной службы; - получены лицензии на оказание паллиативной медицинской помощи 8 медицинскими организациями: - ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр»; - 3 кабинета в г. Рязани (ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Городская поликлиника № 2») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 6.2.2. | Организация работы кабинетов паллиативной медицинской помощи: - ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр»; - 3 кабинета в г. Рязани (ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Городская поликлиника № 2») |  | Минздрав |  | Повышены качество и доступность паллиативной медицинской помощи, повышено качество жизни пожилых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Организована работа кабинетов паллиативной медицинской помощи в 2019 году: - ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр»; - 3 кабинета в г. Рязани (ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Городская поликлиника № 2») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 6.2.3. | Создание и организация работы бригад выездной патронажной службы: - ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница»; - ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр»; - 3 бригады выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи в г. Рязани (ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Городская поликлиника № 2») |  | Минздрав |  | Повышены качество и доступность паллиативной медицинской помощи, повышено качество жизни пожилых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Созданы и организована работа бригад выездной патронажной службы в 2019 году: - ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница»; - ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр»; - 3 бригады выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи в г. Рязани (ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Городская поликлиника № 2») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 6.2.4. | Обучение медицинского персонала по паллиативной медицинской помощи: - повышение квалификации; - в рамках непрерывного медицинского образования |  | Минздрав |  | Повышено качество паллиативной медицинской помощи: - в 2019 году обучено 3 врача и 6 медицинских сестер; - в 2020 году обучено 13 врачей и 30 медицинских сестер | 01.01.2019 01.01.2020 | 31.12.2019 31.12.2020 | - | - | - |
| 6.2.5. | Обеспечение доступности наркотических средств: - выписка наркотических средств врачами различных специальностей; - обеспечение наркотическими средствами или рецептами на наркотические средства нуждающихся больных при выписке из стационара |  | Минздрав |  | Повышено качество жизни пожилых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Проведена адекватная обезболивающая терапия 100% пациентов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.2.6. | Расширение наименований используемых наркотических средств с увеличением доли неинвазивных форм пролонгированного действия (таблетки, капсулы, трансдермальные терапевтические системы) |  | Минздрав |  | Повышено качество жизни пожилых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Проведена адекватная обезболивающая терапия 100% пациентов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.2.7. | Обучение врачей различных специальностей вопросам диагностики и купирования хронического болевого синдрома пациентов |  | Минздрав |  | Повышено качество паллиативной медицинской помощи. Обучены врачи различных специальностей вопросам диагностики и купирования хронического болевого синдрома пациентов в рамках непрерывного медицинского образования: в 2019 году - 56 чел.; в 2020 году - 32 чел.; в 2021 году - 18 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.2.8 | Обеспечение респираторной поддержкой нуждающихся паллиативных больных на дому |  | Минздрав |  | Повышено качество жизни пожилых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Обеспечена респираторная поддержка нуждающихся паллиативных больных на дому в 100% случаев | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.3. | Совершенствование системы медицинской реабилитации для пожилых пациентов в регионе в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами |  | Минздрав |  | Реабилитация в регионе оказана в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами | 01.01.2019 | 01.12.2021 | - | - | - |
| 6.3.1. | Организация оказания помощи по МР на амбулаторно-поликлиническом этапе (III этап МР) на базе: - ГБУ РО «Городская поликлиника № 2»; - ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4»; - ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5»; - ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»; - ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» |  | Минздрав |  | Повышено качество оказания помощи населению, в том числе лицам пожилого возраста по МР, повышена доступность помощи по МР во внестационарных условиях, способствование восстановлению нарушенных функций к самообслуживанию, реализация недоиспользованного реабилитационного потенциала у пожилых пациентов. Организовано оказание помощи по МР на амбулаторно-поликлиническом этапе (III этап МР) в 2019 году на базе: - ГБУ РО «Городская поликлиника № 2»; - ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4»; - ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5»; - ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»; - ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 | 01.12.2020 31.12.2019 31.12.2019 01.12.2019 01.12.2019 01.12.2019 01.12.2019 | - | - | - |
| 6.3.2. | Организация оказания помощи по МР на амбулаторно-поликлиническом этапе (III этап МР) на базе: - ГБУ РО «ОККД»; - ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Городская клиническая поликлиника № 6»; - ГБУ РО «Поликлиника завода «Красное знамя» |  | Минздрав |  | Повышено качество оказания помощи населению, в том числе лицам пожилого возраста, по МР, повышена доступность помощи по МР во внестационарных условиях, способствование восстановлению нарушенных функций к самообслуживанию, реализация недоиспользованного реабилитационного потенциала у пожилых пациентов. Организовано оказание помощи по МР на амбулаторно-поликлиническом этапе (III этап МР) в 2020 году на базе: - ГБУ РО «ОККД»; - ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; - ГБУ РО «Городская клиническая поликлиника № 6»; - ГБУ РО «Поликлиника завода «Красное знамя» | 01.01.2019 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 6.3.3. | Организация оказания помощи по МР на амбулаторно-поликлиническом этапе (III этап МР) на базе: - поликлиники ГБУ РО «ОКБ»; - ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» |  | Минздрав |  | Повышено качество оказания помощи населению, в том числе лицам пожилого возраста, по медицинской реабилитации, повышена доступность помощи по медицинской реабилитации во в нестационарных условиях, способствование восстановлению нарушенных функций к самообслуживанию, реализация недоиспользованного реабилитационного потенциала у пожилых пациентов. Организовано оказание помощи по медицинской реабилитации на амбулаторно-поликлиническом этапе (III этап МР) в 2021 году на базе: - ГБУ РО «ОКБ»; - ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.3.4. | Обучение медицинского персонала основам медицинской реабилитации |  | Минздрав |  | Повышено качество оказания помощи населению. Обучено врачей по профилю «Медицинская реабилитация»: в 2019 году - 24 врача; в 2020 году - 20 врачей; в 2021 году - 18 врачей. Обучение средних медработников: в 2019 году - 16 чел.; в 2020 году - 15 чел.; в 2021 году - 16 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.4. | Осуществление междисциплинарного взаимодействия в системе здравоохранения, в том числе между первичной медико-санитарной помощью, гериатрической помощью, паллиативной помощью и медицинской реабилитацией, разработка алгоритма маршрутизации пожилых пациентов в регионе |  | Минздрав |  | Междисциплинарное взаимодействие в системе здравоохранения, в том числе между первичной медико-санитарной помощью, гериатрической помощью, паллиативной помощью и медицинской реабилитацией, осуществлено в соответствии с приказом Минздрава от 19.07.2018 № 1365 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.5. | Определение учреждений здравоохранения, участвующих в СДУ |  | Минздрав |  | Приказом Минздрава от 19.07.2018 № 1365 утверждены медицинские организации, участвующие в СДУ | 19.07.2018 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.6. | Разработка (актуализация) и реализация регламента взаимодействия учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты, участвующих в СДУ |  | Минздрав |  | Взаимодействие учреждений осуществлено в соответствии с утвержденным регламентом взаимодействия учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты, участвующих в СДУ | 01.10.2018 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.7. | Внедрение системы мер по определению потребности и объема социально-бытовой помощи для граждан 65 лет и старше с ограничениями или отсутствием возможностей к передвижению и (или) самообслуживанию в учреждениях здравоохранения |  | Минздрав |  | Определены потребность и объем социально-бытовой помощи для граждан 65 лет и старше с ограничениями или отсутствием возможностей к передвижению и (или) самообслуживанию в учреждениях здравоохранения (определяются по результатам комплексной гериатрической оценки (далее - КГО) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.8. | Осуществление методического сопровождения реализации системы мер по определению потребности и объема социально-бытовой помощи для граждан 65 лет и старше с ограничениями или отсутствием возможностей к передвижению и (или) самообслуживанию в учреждениях социальной защиты |  | Минздрав, Минтруд |  | Осуществлено методическое сопровождение реализации системы мер по определению потребности и объема социально-бытовой помощи для граждан 65 лет и старше с ограничениями или отсутствием возможностей к передвижению и (или) самообслуживанию в учреждениях социальной защиты | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.9. | Внедрение методических рекомендаций по уходу за ослабленными пожилыми пациентами в учреждениях здравоохранения и на дому (далее - Рекомендации). Осуществление методического сопровождения внедрения Рекомендаций в учреждениях социальной защиты |  | Минздрав |  | Медпомощь оказана в соответствии с Рекомендациями. Осуществлена методическая поддержка внедрения Рекомендаций | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.10. | Внедрение комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях здравоохранения и на дому |  | Минздрав |  | Разработан и внедрен комплекс мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях здравоохранения и на дому | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 6.11. | Осуществление методического сопровождения реализации комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях социального обслуживания |  | Минздрав |  | Осуществлено методическое сопровождение реализации комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях социального обслуживания | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.12. | Внедрение комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях здравоохранения |  | Минздрав |  | Разработан и внедрен комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях здравоохранения | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.13. | Осуществление методического сопровождения внедрения комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях социальной защиты и на дому |  | Минздрав |  | Осуществлено методическое сопровождение внедрения комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста в учреждениях социальной защиты и на дому | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.14. | Разработка программ и обучение врачей и медицинских сестер первичного звена здравоохранения основам гериатрии, паллиативной помощи и медицинской реабилитации |  | Минздрав |  | Обучены врачи и медицинские сестры первичного звена здравоохранения основам гериатрии, паллиативной помощи и медицинской реабилитации по разработанным программам | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.15. | Определение объема информации для обмена данными между учреждениями здравоохранения и учреждениями социального обслуживания и создание соответствующих форм отчетности |  | Минздрав, Минтруд |  | Объем информации определен и утвержден | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 6.16. | Разработка и внедрение информационно-технологического решения (далее - ИТР) для регистрации и мониторинга состояния пациентов, для обмена информацией между учреждениями здравоохранения и учреждениями социального обслуживания в системе СДУ |  | Минздрав, Минтруд |  | ИТР функционирует | 01.01.2019 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 7. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обучение и консультирование лиц, осуществляющих уход, из окружения нуждающегося в уходе, практическим навыкам ухода (функционирование «Школ ухода», организация «Школ гериатров», тематическое обучение лиц из окружения нуждающегося в уходе, с предоставлением информационных материалов) |  | Минтруд |  | Проведены обучение и консультации по вопросам ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с различными заболеваниями не менее 3000 лиц из окружения нуждающегося в уходе в целях повышения качества ухода (в том числе обучено: в 2019 году – не менее 470 чел., в 2020 году – не менее 1000 чел., в 2021 году – не менее 50 чел.). Сформированы навыки ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами у родственников и лиц, осуществляющих уход за нуждающимися в уходе гражданами | 01.01.2019 | 01.11.2021 | 570,0 (областной бюджет) | 1254,0 (областной бюджет) | 43,2 (областной бюджет) |
| 7.2. | Обеспечение организации доставки граждан пожилого возраста и инвалидов для размещения их на койки сестринского ухода, стационарные организации социального обслуживания для размещения по заявлению гражданина в стационарную организацию социального обслуживания при изменении социально-бытового статуса (прекращение ухода со стороны лиц из окружения нуждающегося в уходе, болезнь/смерть лиц, осуществляющих уход, и другие) |  | Минтруд, Минздрав |  | Своевременно получена необходимая медицинская помощь и социальные услуги | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 7.3. | Обеспечение возможности кратковременного (срочного) пребывания получателя социальных услуг в медицинских организациях на круглосуточных койках сестринского ухода при наличии медицинских показаний |  | Минздрав, Минтруд |  | Своевременно получена необходимая медицинская помощь | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 7.4. | Организация взаимодействия КЦСОН с медицинскими организациями по проведению диспансеризации; составление графика выездов мобильных гериатрических бригад для проведения диспансеризации и осмотров гериатром с заполнением КГО |  | Минздрав, Минтруд |  | Организовано взаимодействие КЦСОН с медицинскими организациями по проведению диспансеризации. Составлены графики выездов мобильных гериатрических бригад для проведения диспансеризации и осмотров гериатром с заполнением КГО | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 7.5. | Обеспечение средствами реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов |  | Минтруд |  | Нуждающиеся граждане обеспечены средствами реабилитации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 7.6. | Осуществление медицинского патронажа врачом-терапевтом 1 раз в месяц, при необходимости 2 раза в месяц, врачом-гериатром 1 раз в квартал после первичного осмотра граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |  | Минздрав |  | Своевременное оказание необходимой медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 8. Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование работников организаций социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Оценка укомплектованности штатной численности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, и подготовка предложений по ее совершенствованию |  | Минтруд, Минздрав |  | С 2019 года введение дополнительных ставок для предоставления услуг сиделки (помощника по уходу) в штат КЦСОН: Касимовский КЦСОН – 10 ставок; Михайловский КЦСОН – 7 ставок. В стационарных учреждениях введены: - по 1 культорганизатору в каждое учреждение; - 21 ставка сиделок (помощников по уходу) для обеспечения исполнения рекомендуемого норматива штатной численности по должности сиделка в стационарных учреждениях (1,0 на 8 коек) с учетом 12 сиделок (помощников по уходу), работающих за счет средств Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», и 1 сиделки (помощника по уходу), работающей за счет внебюджетных средств. Проведение мероприятий по оптимизации штатной численности и структуры организаций социального обслуживания продолжено в учреждениях социального обслуживания в 2020-2021 годах | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 8.2. | Подготовка предложений по профессиональному образованию и профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций с учетом результатов реализации мероприятий СДУ |  | Минтруд, Минздрав |  | Подготовлены предложения по обучению работников организаций социального обслуживания по следующим направлениям: - сопровождаемое проживание граждан пожилого возраста и инвалидов, современные технологии; - особенности взаимодействия с лицами пожилого возраста и инвалидами при оказании социальных услуг на дому, основы геронтологии и др.; - особенности работы специалистов социальной сферы с семьями, осуществляющими уход за тяжелобольными гражданами; - стационарозамещающие технологии | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 8.3. | Организация обучения и повышения квалификации специалистов организаций, предоставляющих социальные услуги, технологиям и практическим навыкам ухода, вопросам геронтологии, особенностям взаимодействия с лицами пожилого возраста и инвалидами |  | Минтруд, Минздрав |  | Ежегодно организовано повышение квалификации для специалистов сферы социального обслуживания (не менее 500 чел). Специалистами сферы социального обслуживания приобретены знания по геронтологии, геронтопсихологии и практические навыки ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 516,79972 (из них: 511,63172 - средства федераль-ного бюджета; 5,16800 - софинанси-рование из областного бюджета) | 1700,0 (прогнози-руемые средства федераль-ного бюджета) | 1700,0 (прогнози-руемые средства федераль-ного бюджета) |
| 9. Развитие стационарозамещающих технологий по годам, действующих на территории Рязанской области, а также технологий, которые планируется создать в рамках СДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Развитие стационарозамещающих технологий «Тревожная кнопка», «Сиделка», «Санаторий на дому», «Школа ухода», действующих в учреждениях с 2015 года |  | Минтруд |  | К 2021 году: «Тревожная кнопка» - не менее 2550 чел.; «Сиделка» - не менее 470 чел.; «Санаторий на дому» - не менее 340 чел.; «Школа ухода» - не менее 3300 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 9.2. | Разработка и внедрение стационарозамещающей технологии «Сопровождаемое проживание» |  | Минтруд, Минздрав |  | Сформированы модели организации проживания в специально оборудованных жилых помещениях в рамках сопровождаемого проживания. Услуги в рамках сопровождаемого проживания получили: 2019 год - не менее 35 чел.; 2020 год - не менее 50 чел. 2021 год - не менее 60 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2534,74694 (из них: 2134,74694 - областной бюджет (в т.ч. софинанси-рование 4,04040); 400,0 - средства федераль-ного бюджета) | 4000,0 (прогнози-руемые средства федераль-ного бюджета) | 4000,0 (прогнози-руемые средства федераль-ного бюджета) |
| 9.3. | Развитие мобильных бригад |  | Минтруд |  | К 2021 году услуги мобильных бригад предоставлены не менее чем 10000 пожилых граждан и инвалидов | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 1982,53655 (областной бюджет) | - | - |
| 9.4. | Развитие социального сопровождения |  | Минтруд |  | Разработан порядок организации социального сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках СДУ (не менее 8000 граждан получили помощь в рамках социального сопровождения, в том числе медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 10. Привлечение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Организация размещения социальной рекламы в средствах массовой информации (далее - СМИ), направленной на привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей и инвалидов и информирующей о возможных видах помощи |  | Минтруд |  | Обеспечено не менее 20 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ежемесячно) | 01.01.2019 | 01.11.2021 | - | 125,0 (областной бюджет) | 125,0 (областной бюджет |
|  |  |  | министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области (далее – Минтер) |  |  |  |  | - | - | - |
| 10.2. | Освещение в СМИ мероприятий по реализации СДУ, в том числе информирование о применении новых технологий, размещение материалов, направленных на формирование позитивного отношения к гражданам пожилого возраста |  | Минтруд |  | В СМИ освещено не менее 200 мероприятий в год по реализации СДУ, в том числе информирование о применении новых технологий работы. Обеспечено не менее 50 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2019 | 01.11.2021 | - | 205,0 (областной бюджет) | 205,0 (областной бюджет) |
|  |  |  | Минтер |  |  |  |  | - | - | - |
| 10.3. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей. Проведение научно-практических конференций, выступлений в СМИ для информирования населения о создании на территории Рязанской области гериатрической службы, участие в Российских форумах, конгрессах, Всероссийских съездах геронтологов и гериатров |  | Минтруд |  | Проведено не менее 40 конференций, семинаров, круглых столов по вопросам создания условий, обеспечивающих активное долголетие и повышение качества жизни пожилых людей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 200,0 (областной бюджет) | 100,0 (областной бюджет) | 100,0 (областной бюджет) |
|  |  |  | Минздрав |  |  |  |  | - | - | - |
| 11. Совершенствование работы волонтеров с гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Привлечение волонтеров для организации выявления граждан, нуждающихся в социальных и медицинских услугах, и проведения мероприятий с участием волонтеров во всех формах социального обслуживания |  | Минтруд, Минздрав, министерство образования и молодежной политики Рязанской области (далее – Минобразование) |  | Разработан и реализуется план по развитию добровольчества (волонтерства). Заключены соглашения с организациями волонтеров. Ежегодно привлечено не менее 2500 волонтеров | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 11.2. | Организация волонтерских лагерей с целью оказания помощи в обустройстве территорий организаций социального обслуживания |  | Минтруд |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 600,0 (областной бюджет) | 200,0 (областной бюджет) | 200,0 (областной бюджет) |
|  |  |  | Минздрав, Минобразование |  |  |  |  | - | - | - |
| 11.3 | Создание отрядов волонтеров из числа лиц старше трудоспособного возраста на базе организаций социального обслуживания |  | Минтруд |  | Создано не менее 34 отрядов волонтеров из числа лиц старше трудоспособного возраста на базе организаций социального обслуживания | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - |

Показатель результативности по созданию в Рязанской области системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании

| Наименование показателя | Значение показателя, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по итогам 2019 года | по итогам 2020 года | по итогам 2021 года |
| Процент охвата СДУ граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | 8 | 12 | 16 |

| Примечание: | 1. | В 2019 году финансирование мероприятий по созданию СДУ предусмотрено за счет средств областного бюджета в объеме 41 972,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – в объеме 16 805,3 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | В 2020-2021 годах финансирование мероприятий по созданию СДУ за счет средств федерального бюджета, а также областного бюджета носит прогнозный характер.». |