## 1
Таблица № 4
Объемы средств финансирования по объектам, планируемым
к строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения по муниципальным районам (городским округам) области
№ п/п | Наименование объектов | Дата и номер положи-тельного заключения государст-венной экспертизы проектов * | Срок ввода в эксплуатацию * | Мощность по проектно-сметной документации * |  | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)* | Подлежит выполнению до конца строительства*) |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год
|  |  |  | км | из них искусственных сооружений, пог. м |  | км | из них искусственных сооружений, пог. м | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м | тысяч рублей | км | пог. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1. | Александро-Невский район
1.1. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров по улице Колхозная в р.п. Александро-Невский на автомобильной дороге Александро-Невский - Благие - Павловка - Дмитриевка | 23.11.2016 № 62-1-1-3-0281-16 | 2019 | 0 | 0 | 14144.4702 | 0 | 0 | 14144.4702 |  |  |  | 14132.709 |  |  | 11.2112 |  |  | 0.55
| в том числе за счет: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  |  | 0 | 14144.4702 | 0 | 0 | 14144.4702 |  |  |  | 14132.709 |  |  | 11.2112 |  |  | 0.55
из них:
| затраты заказчика |  |  |  | 0 | 37.7612 | 0 | 0 | 37.7612 |  |  |  | 26 |  |  | 11.2112 |  |  | 0.55
| Итого по району |  |  | 0 | 0 | 14144.4702 | 0 | 0 | 14144.4702 | 0 | 0 | 0 | 14132.709 | 0 | 0 | 11.2112 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ермишинский район
| Итого по району |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Захаровский район
2.1. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Субботино на автомобильной дороге Захарово - Большое Коровино - Окуньково- Осово - граница Московской области |  | 2021 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [15 empty] | 5000
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [15 empty] | 5000
| Итого по району |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | [15 empty] | 5000
3. | Кадомский район
3.1. | Реконструкция автомобильной дороги Кадом - Котелино - Никольское - граница района на участке Котелино - граница района |  | 2022 | 7.17 | 0 | 169250 | 7.17 | 0 | 169250 | [15 empty] | 65000 | 3 |  | 104250 | 4.17
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 115213 | 0 | 0 | 115213 | [15 empty] | 65000 |  |  | 50213
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 54037 | 0 | 0 | 54037 | [18 empty] | 54037
| Итого по району |  |  | 7.17 | 0 | 169250 | 7.17 | 0 | 169250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 3 | 0 | 104250 | 4.17 | 0
4. | Касимовский район
4.1. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород на участке с км 222+000 по км 229+137 |  | 2022 | 4.137 | 54.88 | 125000 | 4.137 | 54.88 | 125000 | [12 empty] | 0 |  |  | 75000 | 2 | 54.88 | 50000 | 2.137
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | [15 empty] | 75000 |  |  | 50000
4.2. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород |  | 2022 | 4 | 0 | 58000 | 4 | 0 | 58000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 58000 | 4
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 58000 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 58000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.3. | Строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу от автодороги Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево в Касимовском районе Рязанской области, протяженностью 1,613 км, 1 пусковой комплекс протяженностью 1,126 км** | 21.09.2015 № 62-1-5-0248-15 | 2016 | 1.126 |  | 22738.36 | 1.126 | 0 | 22738.36 | 22738.36 | 1.126
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 10135.95 | 0 | 0 | 10135.95 | 10135.95
| из них: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 12.84 | 0 | 0 | 12.84 | 12.84
| федерального бюджета |  |  |  |  | 12602.41 | 0 | 0 | 12602.41 | 12602.41
4.4. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов» подъезд: Перхурово в Касимовском районе Рязанской области** | 05.05.2016 № 62-1-4-0106-16 | 2016 | 5.56 |  | 67392.22 | 5.56 | 0 | 67392.22 | 67392.22 | 5.56
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 20217.67 | 0 | 0 | 20217.67 | 20217.67
| из них: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 59.28 | 0 | 0 | 59.28 | 59.28
| федерального бюджета |  |  |  |  | 47174.55 | 0 | 0 | 47174.55 | 47174.55
4.5. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Гусь-Железный на автомобильной дороге Москва - Егорьевск -Тума - Касимов (231+470 - 257+278) | 03.11.2016 № 62-1-1-3-0261-16 | 2017 |  |  | 7233.6395 | 0 | 0 | 7233.6395 |  |  |  | 7233.6395
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 7233.6395 | 0 | 0 | 7233.6395 |  |  |  | 7233.6395
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 |  |  |  | 160
4.6. | Строительство автомобильной дороги Гиблицы - Озерки с подъездом к Чаруши, 2 пусковой комплекс*** | 16.04.2015 № 62-1-4-0116-15 | 2018 | 2.9 |  | 53095.0323 | 2.9 | 0 | 53095.0323 |  |  |  | 41490.906 |  |  | 11604.1263 | 2.9
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 53095.0323 |  | 0 | 53095.0323 |  |  |  | 41490.906 |  |  | 11604.1263
| из них: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 30 |  | 0 | 30 |  |  |  | 30
4.7. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Новая Деревня - Щербатовка» подъезд: Нарышкино*** | 27.02.2017 № 62-1-1-3-0029-17 | 2021 | 2.26 |  | 40121 | 2.26 |  | 40121 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 40121 | 2.26
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 40121 |  |  | 40121 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 40121
| из них: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4.8. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Любовниково, Кольдюки, Марсево на автомобильной дороге: от автодороги «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород» - Кольдюки - Любовниково | 14.09.2016 № 62-1-1-3-0223-16 | 2018 |  |  | 6663.7461 |  |  | 6663.7461 | [6 empty] | 6663.7461
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 6663.7461 |  |  | 6663.7461 | [6 empty] | 6663.7461
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | [6 empty] | 50
4.9. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Любовниково на автомобильной дороге: от автодороги «Елатьма - Крюково- Которово» подъезд: Любовниково | 20.01.2017 № 62-1-1-3-0007-17 | 2018 |  |  | 1957.494 |  |  | 1957.494 | [6 empty] | 1957.494
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 1957.494 |  |  | 1957.494 | [6 empty] | 1957.494
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 | [6 empty] | 25
4.10. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево» подъезд: Скобелево | 01.04.2016 № 62-1-5-0082-16 | 2022 | 0.933 |  | 23000 | 0.933 |  | 23000 | [18 empty] | 23000 | 0.933
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 23000 |  |  | 23000 | [18 empty] | 23000
| Итого по району |  |  | 20.916 | 54.88 | 405201.4919 | 20.916 | 54.88 | 405201.4919 | 90130.58 | 6.686 | 0 | 48724.5455 | 0 | 0 | 20225.3664 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115121 | 4.26 | 54.88 | 131000 | 7.07 | 0
5. | Клепиковский район
5.1. | Строительство автомобильной дороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов на участке обход р.п. Тума |  | 2022 | 9 | 53.2 | 301363 | 9 | 53.2 | 301363 | [15 empty] | 111363 | 4.5 |  | 190000 | 4.5 | 53.2
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 121363 | 0 | 0 | 121363 | [15 empty] | 111363 |  |  | 10000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | [18 empty] | 180000
5.2. | Строительство автомобильной дороги Тума - Коренево в Клепиковском районе Рязанской области, общей протяженностью - 1,313 км, в т.ч. 1 пусковой комплекс - 0,600 км, в т.ч. мост через р. Нарма - 0,00985 км, 2 пусковой комплекс - 0,713 км** | 21.03.2016 № 62-1-4-0071-16 | 2016 | 1.313 | 9.85 | 21853.13 | 1.313 | 9.85 | 21853.13 | 21853.13 | 1.313 | 9.85
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 7157.78 | 0 | 0 | 7157.78 | 7157.78
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 19.79 |  |  | 19.79 | 19.79
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 14695.35 | 0 | 0 | 14695.35 | 14695.35
5.3. | Реконструкция моста через р. Пра на автомобильной дороге Ершовские Выселки - Макарово |  | 2021 |  |  | 30000 |  |  | 30000 | [15 empty] | 30000
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 | [15 empty] | 30000
5.4. | Реконструкция автомобильной дороги Тума - Спирино - Бусаево - Голованово на участке Бусаево - Голованово |  | 2024 | 23 |  | 460000 | 23 |  | 460000 | [21 empty] | 220000 | 11 |  | 240000 | 12
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 460000 |  |  | 0 | [21 empty] | 220000 |  |  | 240000
| Итого по району |  |  | 33.313 | 63.05 | 813216.13 | 33.313 | 63.05 | 813216.13 | 21853.13 | 1.313 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141363 | 4.5 | 0 | 190000 | 4.5 | 53.2 | 220000 | 11 | 0 | 240000 | 12 | 0
6. | Кораблинский район
6.1. | Строительство автомобильной дороги Ключ - Демьяново Кораблинского района Рязанской области** | 18.04.2016 № 62-1-4-0090-16 | 2016 | 2.515 |  | 42641.29 | 2.515 |  | 42641.29 | 42641.29 | 2.515
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 14492.91 | 0 |  | 14492.91 | 14492.91
| из них: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 14.46 | 0 |  | 14.46 | 14.46
| федерального бюджета |  |  | 0 |  | 28148.38 | 0 |  | 28148.38 | 28148.38
6.2. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Пехлец, Асники, Незнаново на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (68+490 - 97+890) | 18.05.2018 № 62-1-1-2-0043-18 | 2018 |  |  | 16136.922 |  |  | 16136.922 | [6 empty] | 16136.922
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 16136.922 |  |  | 16136.922 | [6 empty] | 16136.922
| из них затраты заказчика |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | [6 empty] | 50
6.3. | Устройство автобусных остановок на автомобильной дороге Кораблино - Молвина Слобода - Хомут - Бестужево - плотина ГРЭС |  | 2020 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [9 empty] | 0 |  |  | 2000
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [9 empty] | 0 |  |  | 2000
| Итого по району |  |  | 2.515 | 0 | 60778.212 | 2.515 | 0 | 60778.212 | 42641.29 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16136.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Милославский район
7.1. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в п. Пробуждение, п. Горняк на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (93+910-111+800) | 20.01.2016 № 62-1-5-0010-16 | 2016 | 0 | 0 | 5922.869 | 0 | 0 | 5922.869 | 5922.869
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 5922.869 |  |  | 5922.869 | 5922.869
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 | 82
7.2. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в р.п. Милославское на автомобильной дороге Милославское - Большое Подовечье - граница района | 12.12.2017 № 62-1-1-3-0144-17 | 2018 |  |  | 13655.91 |  |  | 13655.91 | [6 empty] | 13655.91
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 13655.91 |  |  | 13655.91 | [6 empty] | 13655.91
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 48 |  |  | 48 | [6 empty] | 48
7.3. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в р.п. Милославское на автомобильной дороге Милославское - Чернава - Липяги | 09.06.2018 № 62-1-1-3-0056-18 | 2018 |  |  | 16337.735 |  |  | 16337.735 | [6 empty] | 16337.735
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 16337.735 |  |  | 16337.735 | [6 empty] | 16337.735
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 48 |  |  | 48 | [6 empty] | 48
7.4. | Строительство автомобильной дороги Князево - Топилы, 2 пусковой комплекс |  | 2020 | 0.4 |  | 10000 | 0.4 |  | 10000 | [9 empty] | 0 |  |  | 10000 | 0.4
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [9 empty] | 0 |  |  | 10000
| Итого по району |  |  | 0.4 | 0 | 45916.514 | 0.4 | 0 | 45916.514 | 5922.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29993.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Михайловский район
8.1. | Строительство автомобильной дороги Виленка - Ждановка 1б пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс |  | 2022 | 3.9 | 0 | 61314 | 3.9 | 0 | 61314 | [18 empty] | 61314 | 3.9
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 61314 | 0 | 0 | 61314 | [18 empty] | 61314
8.2. | Устройство электрического освещения и тротуаров в поселке Октябрьский на автодороге Стрелецкие Выселки- поселок Октябрьский | 03.09.2014 № 62-1-5-0292-14 | 2018 |  |  | 9445.362 |  |  | 9445.362 | [6 empty] | 9445.362
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 9445.362 |  |  | 9445.362 | [6 empty] | 9445.362
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
8.3. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в с. Голдино на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (0+000 - 30+400) | 18.06.2018 № 62-1-1-3-0063-18 | 2020 |  |  | 19000 |  |  | 19000 | [12 empty] | 19000
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 19000 |  |  | 19000 | [9 empty] | 0 |  |  | 19000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [12 empty] | 20
8.4. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в с. Виленка на автомобильной дороге: от автодороги М-6 «Каспий» - Виленка - Каморино |  | 2022 |  |  | 19000 |  |  | 19000 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 19000
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 19000 |  |  | 19000 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 19000
8.5. | Строительство автомобильной дороги Красное - граница Тульской области | 19.09.2018 № 62-1-1-3-0132-18 | 2019 | 0.45 | 0 | 23463.4182 | 0.45 | 0 | 23463.4182 | [9 empty] | 23463.4182 | 0.45
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 23463.4182 |  |  | 23463.4182 | [9 empty] | 23463.4182
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 10
| Итого по району |  |  | 4.35 | 0 | 132222.7802 | 4.35 | 0 | 132222.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9445.362 | 0 | 0 | 23463.4182 | 0.45 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80314 | 3.9 | 0
9. | Пителинский район
9.1. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Шацк - Касимов» подъезд: Свищево в Пителинском районе Рязанской области** | 30.05.2016 № 62-1-5-0023-16 | 2016 | 1.874 | 0 | 24707.984 | 1.874 | 0 | 24707.984 | 24707.984 | 1.874
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 14872.154 | 0 | 0 | 14872.154 | 14872.154
| из них: |  |  |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 9835.83 | 0 | 0 | 9835.83 | 9835.83
| Итого по району |  |  | 1.874 | 0 | 24707.984 | 1.874 | 0 | 24707.984 | 24707.984 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Пронский район
10.1. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров в д. Мамоново на автодороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе | 10.04.2016 № 62-1-5-0110-15 | 2016 | 0 | 0 | 8235.344 | 0 | 0 | 8235.344 | 8235.344
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 8235.344 | 0 | 0 | 8235.344 | 8235.344
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 154 |  |  | 154 | 154
10.2. | Устройство автобусных остановок в д. Мамоново на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) | 26.12.2016 № 62-1-1-3-0307-16 | 2017 |  |  | 4389.1838 |  |  | 4389.1838 |  | 0 |  | 4389.1838
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 4389.1838 |  |  | 4389.1838 |  |  |  | 4389.1838
10.3. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000)**** | 08.11.2016 № 62-1-1-3-0265-16 | 2017 |  |  | 14987.2557 |  |  | 14987.2557 |  |  |  | 14987.2557
| в том числе за счет: | [7 empty] | 0
| федерального бюджета |  |  |  |  | 14887.2557 |  |  | 14887.2557 |  |  |  | 14887.2557
| из них: |  |  |  |  | 0
| в рамках ПКРТИ***** |  |  |  |  | 14887.2557 |  |  | 14887.2557 |  |  |  | 14887.2557
| обласного бюджета |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100
10.4. | Устройство тротуаров в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) | 08.11.2016 № 62-1-1-3-0265-16 | 2019 |  |  | 41819.0285 |  |  | 41819.0285 |  |  |  | 0 |  |  | 20000 |  |  | 21819.0285
| в том числе за счет: | [7 empty] | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 41819.0285 |  |  | 41819.0285 | [6 empty] | 20000 |  |  | 21819.0285
10.5. | Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Пронск - Октябрьский - Семенск - Семеновский - автодорога М-6 «Каспий» | 16.06.2017 № 62-1-1-3-0059-17 | 2017 |  |  | 2240.575 |  |  | 2240.575 |  |  |  | 2240.575
| в том числе за счет: | [7 empty] | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 2240.575 |  |  | 2240.575 |  |  |  | 2240.575
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
10.6. | Устройство автобусной остановки в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000)**** |  | 2017 |  |  | 74.8103 |  |  | 74.8103 |  |  |  | 74.8103
в том числе за счет:
| федерального бюджета |  |  |  |  | 74.8103 |  |  | 74.8103 |  |  |  | 74.8103
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в рамках ПКРТИ***** |  |  |  |  | 74.8103 |  |  | 74.8103 |  |  |  | 74.8103
| Итого по району |  |  | 0 | 0 | 71746.1973 | 0 | 0 | 71746.1973 | 8235.344 | 0 | 0 | 21691.8248 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 21819.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Путятинский район
11.1. | Реконструкция автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород |  | 2022 | 11 | 0 | 228206.611 | 11 | 0 | 228206.611 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 228206.611 | 11
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 21500 | [15 empty] | 0 |  |  | 21500
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 206706.611 | 0 | 0 | 206706.611 | [18 empty] | 206706.611
| Итого по району |  |  | 11 | 0 | 228206.611 | 11 | 0 | 228206.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228206.611 | 11 | 0
12. | Рыбновский район
12.1. | Реконструкция автомобильной дороги Раменки - Новоселки в Рыбновском районе Рязанской области ** | 29.02.2016 № 62-1-4-0049-16 | 2017 | 5.702 | 0 | 118152.09 | 5.702 | 0 | 118152.09 |  |  |  | 118152.09 | 5.702
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 42427.53 | 0 | 0 | 42427.53 |  |  |  | 42427.53
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 75724.56 | 0 | 0 | 75724.56 |  |  |  | 75724.56
12.2. | Устройство автобусных остановок в населенных пунктах Кузьминское, Аксеново, Иванчино, Данилово на автомобильной дороге Кузьминское - Аксеново - Данилово | 21.04.2016 № 62-1-5-0094-16 | 2016 | 0 | 0 | 10537.483 | 0 | 0 | 10537.483 | 10537.483 | 0 | 0
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 10537.483 | 0 | 0 | 10537.483 | 10537.483
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 105 |  |  | 105 | 105
12.3. | Устройство автобусной остановки в д. Перекаль на автомобильной дороге Рыбное - Перекаль**** | 06.12.2016 № 62-1-1-3-0287-16 | 2017 |  |  | 2276.323 |  |  | 2276.323 |  |  |  | 2276.323
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| федерального бюджета |  |  |  |  | 2276.323 |  |  | 2276.323 |  |  |  | 2276.323
из них:
| в рамках ПКРТИ***** |  |  |  |  | 2276.323 |  |  | 2276.323 |  |  |  | 2276.323
12.4. | Строительство автомобильной дороги в объезд въездной зоны Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, 1 пусковой комплекс | 11.12.2013 № 62-1-5-0604-13 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.4. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок в с. Ходынино на автомобильной дороге Рыбное - Перекаль | 23.10.2018 № 62-1-1-3-0143-18 | 2020 |  |  | 33511 |  |  | 33511 |  |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33500
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 33511 |  |  | 33511 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | 33500
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | 50
12.5. | Строительство автомобильной дороги Шехмино - Сельцы 2 пусковой комплекс, 3 пусковой комплекс |  | 2024 | 10.421 |  | 250000 | 10.421 |  | 250000 | [21 empty] | 120000 | 5.6 |  | 130000 | 4.821
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 250000 |  |  | 250000 | [21 empty] | 120000 |  |  | 130000
| Итого по району |  |  | 16.123 | 0 | 414476.896 | 16.123 | 0 | 414476.896 | 10537.483 | 0 | 0 | 120439.413 | 5.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 5.6 | 0 | 130000 | 4.821 | 0
13. | Ряжский район
13.1. | Строительство автомобильной дороги обход г. Ряжска |  | 2022 | 6.3 | 0 | 169598 | 6.3 | 0 | 169598 | [18 empty] | 169598 | 6.3
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 169598 | 0 | 0 | 169598 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 169598
13.2. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Подвислово, Поплевино, Свет, Большая Алешня, Ратманово на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (97+890 - 110+173; 115+700 - 130+200) | 21.03.2016 № 62-1-5-0072-16 | 2016 | 0 | 0 | 17145.297 | 0 | 0 | 17145.297 | 17145.297
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 17145.297 | 0 | 0 | 17145.297 | 17145.297
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 658 |  |  | 658 | 658
13.3. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Дегтяное, Новое Еголдаево на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижниий Новгород (5+060 - 24+360) | 20.04.2016 № 62-1-5-0092-16 | 2016 | 0 | 0 | 13919.402 | 0 | 0 | 13919.402 | 13769.402 |  |  | 150
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 13919.402 | 0 | 0 | 13919.402 | 13769.402 |  |  | 150
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 314 |  |  | 314 | 164 |  |  | 150
13.4. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Журавинка, Салтыки на автомобильной дороге Ряжск - Журавинка - Салтыки - Кузьминка | 07.06.2016 № 62-1-5-0136-16 | 2016 | 0 | 0 | 4736.819 | 0 | 0 | 4736.819 | 4686.819 |  |  | 50
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 4736.819 | 0 | 0 | 4736.819 | 4686.819 |  |  | 50
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 348 |  |  | 348 | 298 |  |  | 50
13.5. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Марчуки 2 на автомобильной дороге Журавинка - Марчуки 2 - граница района | 25.05.2016 № 62-1-5-0120-16 | 2016 | 0 | 0 | 793.439 | 0 | 0 | 793.439 | 793.439
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 793.439 | 0 | 0 | 793.439 | 793.439
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 72 |  |  | 72 | 72
| Итого по району |  |  | 6.3 | 0 | 206192.957 | 6.3 | 0 | 206192.957 | 36394.957 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169598 | 6.3 | 0
14. | Рязанский район
14.1. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов |  | 2022 | 4.6 | 0 | 151337.9 | 4.6 | 0 | 151337.9 | [15 empty] | 0 |  |  | 151337.9 | 4.6
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 19875 | 0 | 0 | 19875 | [18 empty] | 19875
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 131462.9 | 0 | 0 | 131462.9 | [18 empty] | 131462.9
14.2. | Устройство искусственного освещения на автомобильной дороге Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в д. Рубцово, с. Льгово, д. Лужки | 23.11.2015 № 62-1-3-0302-15 | 2016 | 0 |  | 46.1973 | 0 |  | 46.1973 | 46.1973
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 46.1973 | 0 |  | 46.1973 | 46.1973
| из них: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 46.1973 | 0 |  | 46.1973 | 46.1973
14.3. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунтках Секиотово, Семено-Никольское, Никольское на автомобильной дороге: от автодороги «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Секиотово - Мельгуново | 27.01.2017 № 62-1-1-3-0011-17 | 2017 | 0 |  | 3418.5116 | 0 |  | 3418.5116 |  |  |  | 3418.5116
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 3418.5116 | 0 |  | 3418.5116 |  |  |  | 3418.5116
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 49 | 0 |  | 49 |  |  |  | 49
14.4. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Высокое на автомобильной дороге Стенькино - Высокое | 26.09.2016 № 62-1-1-3-0233-16 | 2018 | 0 |  | 2027.4537 | 0 |  | 2027.4537 |  |  |  | 2005.3756 |  |  | 22.0781
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 2027.4537 | 0 |  | 2027.4537 |  |  |  | 2005.3756 |  |  | 22.0781
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 55.0781 | 0 |  | 55.0781 |  |  |  | 33 |  |  | 22.0781
14.5. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Мушковатово на автомобильной дороге: от автодороги «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» подъезд: Мушковатово | 29.06.2016 № 62-1-5-0153-16 | 2017 | 0 |  | 878.2382 | 0 |  | 878.2382 |  |  |  | 878.2382
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 878.2382 | 0 |  | 878.2382 |  |  |  | 878.2382
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 21 | 0 |  | 21 |  |  |  | 21
14.6. | Устройство искусственного электроосвещения в п. Окский на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» подъезд: Ялтуново | 19.01.2017 № 62-1-1-3-0005-17 | 2017 | 0 |  | 1413.6935 | 0 |  | 1413.6935 |  |  |  | 1413.6935
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 1413.6935 | 0 |  | 1413.6935 |  |  |  | 1413.6935
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 19 | 0 |  | 19 |  |  |  | 19
14.7. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Вышгород на автомобильной дороге: от автодороги «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово» подъезд: центральная усадьба «Вышгородский» | 22.05.2017 № 62-1-1-3-0047-17 | 2017 | 0 |  | 2500 | 0 |  | 2500 |  |  |  | 2500
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 2500 | 0 |  | 2500 |  |  |  | 2500
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 60 | 0 |  | 60 |  |  |  | 60
14.8. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Букрино на автомобильной дороге Гребнево - Шевцово (2+100 - 9+800) | 10.11.2016 № 62-1-1-3-0268-16 | 2017 | 0 |  | 1857.3332 | 0 |  | 1857.3332 |  |  |  | 1857.3332
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 1857.3332 | 0 |  | 1857.3332 |  |  |  | 1857.3332
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 16 | 0 |  | 16 |  |  |  | 16
14.9. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Вышетравино на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Пронск - Скопин» - Вышетравино - Павловка | 19.01.2017 № 62-1-1-3-0006-17 | 2017 | 0 |  | 2669.6354 | 0 |  | 2669.6354 |  |  |  | 2669.6354 |  |  | 0
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 2669.6354 | 0 |  | 2669.6354 |  |  |  | 2669.6354 |  |  | 0
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 27 | 0 |  | 27 |  |  |  | 27
14.10. | Устройство искусственного электроосвещения в д. Ровное на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Пронск - Скопин» - Ровное - Взметнево - Мельгуново | 23.09.2016 № 62-1-1-3-0232-16 | 2017 | 0 |  | 2964.2725 | 0 |  | 2964.2725 |  |  |  | 2964.2725
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 2964.2725 | 0 |  | 2964.2725 |  |  |  | 2964.2725
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 33 | 0 |  | 33 |  |  |  | 33
14.11. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Дашки-2 на автомобильной дороге: от автодороги «Рязань - Пронск - Скопин» подъезд: Дашки-2 | 12.09.2016 № 62-1-1-3-0221-16 | 2017 | 0 |  | 2320.9036 | 0 |  | 2320.9036 |  |  |  | 2320.9036
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 2320.9036 | 0 |  | 2320.9036 |  |  |  | 2320.9036
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 28 | 0 |  | 28 |  |  |  | 28
14.12. | Устройство тротуаров в с. Шумашь на автомобильной дороге Шумашь - Заокское - Коростово | 24.03.2017 № 62-1-1-3-0033-17 | 2017 | 0 |  | 3467 | 0 |  | 3467 |  |  |  | 3467
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 3467 | 0 |  | 3467 |  |  |  | 3467
| из них: |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.13. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Спас-Клепики - Рязань» подъезд: Лопухи, 2 пусковой комплекс | 20.07.2017 № 62-1-1-3-0074-17 | 2017 | 1.2 |  | 25479.781 | 1.2 |  | 25479.781 |  |  |  | 25479.781 | 1.2
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 25479.781 | 0 |  | 25479.781 |  |  |  | 25479.781
| из них: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 25 | 0 |  | 25 |  |  |  | 25
14.14. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» подъезд: Фролово, 2 пусковой комплекс *** | 29.05.2018 № 62-1-1-3-0048-18 | 2018 | 0.384 |  | 6736.9671 | 0.384 |  | 6736.9671 | [6 empty] | 6736.9671 | 0.384
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 6736.9671 | 0 |  | 6736.9671 | [6 empty] | 6736.9671
из них:
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | [6 empty] | 10
14.15. | Устройство автобусных остановок на км 26 автомобильной дороги Шереметьево- Дядьково- Вышгород- Наумово- Гавердово | 06.08.2018 № 62-1-1-3-0100-18 | 2019 |  |  | 3682.26 |  |  | 3682.26 | [9 empty] | 3682.26 |  |  | 0
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 3682.26 |  |  | 3682.26 | [9 empty] | 3682.26 |  |  | 0
14.16. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Глебово на автомобильной дороге от автодороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово: подъезд Глебово | 16.11.2018 № 62-1-1-3-0153-18 | 2020 |  |  | 7000 |  |  | 7000 | [12 empty] | 7000
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 | [12 empty] | 7000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [12 empty] | 100
14.17. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Екимовка на автомобильной дороге Высоковские Дворики - Рожок - Екимовка | 03.12.2018 № 62-1-1-3-0160-18 | 2020 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | [12 empty] | 3000
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | [12 empty] | 3000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [12 empty] | 100
| Итого по району |  |  | 6.184 | 0 | 220800.147 | 6.184 | 0 | 220800.147 | 46.1973 | 0 | 0 | 48974.7444 | 1.2 | 0 | 6759.0452 | 0.384 | 0 | 3682.26 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151337.9 | 4.6 | 0
15. | Сасовский район
15.1. | Строительство автодороги «Шацк - Касимов» на участке обхода г. Сасово с подъездом к автодороге «Сасово - Восход - Кадом», 1 очередь (1 пусковой комплекс) | 02.03.2012 № 62-1-5-0080-12 | 2020 | 3.87 | 176.5 | 469454.7759 | 3.87 | 176.5 | 469454.7759 | [6 empty] | 133602 |  |  | 152933.5229 |  |  | 182919.253 | 3.87 | 176.5
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 337852.7759 | 0 | 0 | 337852.7759 | [6 empty] | 2000 |  |  | 152933.5229 |  |  | 182919.253
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 441.15 |  |  | 441.15 | [9 empty] | 391.15 |  |  | 50
| федерального бюджета |  |  |  |  | 131602 |  |  | 131602 | [6 empty] | 131602
15.2. | Строительство автомобильной дороги Церлево - Чубарово, 2 пусковой комплекс |  | 2020 | 3.07 |  | 87608.3 | 3.07 |  | 87608.3 | [9 empty] | 18608.3 |  |  | 69000 | 3.07
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 87608.3 |  |  | 87608.3 | [9 empty] | 18608.3 |  |  | 69000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 31 |  |  | 31 | [12 empty] | 31
15.3. | Строительство обхода г. Сасово на участке подъезда к автодороге Сасово - Восход - Кадом от автодороги Шацк - Касимов | 08.08.2018 № 62-1-1-3-0103-18 | 2024 | 4.2 |  | 254000 | 4.2 |  | 254000 | [21 empty] | 100000 |  |  | 154000 | 4.2
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 254000 |  |  | 254000 | [21 empty] | 100000 |  |  | 154000
| Итого по району |  |  | 11.14 | 176.5 | 811063.0759 | 11.14 | 176.5 | 811063.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133602 | 0 | 0 | 171541.8229 | 0 | 0 | 251919.253 | 6.94 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  |  | 154000 | 4.2
16. | Сараевский район
16.1. | Реконструкция водопропускной трубы на км 2+772 автомобильной дороги Муравлянка - Напольное | 29.03.2016 № 62-1-5-0080-16 | 2016 | 0 | 0 | 4468.252 | 0 | 0 | 4468.252 | 4468.252
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 4468.252 | 0 | 0 | 4468.252 | 4468.252
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10
16.2. | Устройство искусственного электроосвещения в населеных пунктах Сараи, Высокое, Паники, Борец на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (22+400 - 80+000) | 05.08.2016 № 62-1-5-0180-16 | 2017 |  |  | 25283.1774 |  |  | 25283.1774 |  |  |  | 25283.1774
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 25283.1774 |  |  | 25283.1774 |  |  |  | 25283.1774
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 222 |  |  | 222 |  |  |  | 222
16.3. | Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге обход рабочего поселка Сараи | 16.09.2016 № 62-1-1-3-0224-16 | 2017 |  |  | 3178.4944 |  |  | 3178.4944 |  |  |  | 3178.4944
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 3178.4944 |  |  | 3178.4944 |  |  |  | 3178.4944
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
| Итого по району |  |  | 0 | 0 | 32929.9238 | 0 | 0 | 32929.9238 | 4468.252 | 0 | 0 | 28461.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Спасский район
17.1. | Реконструкция автомобильной дороги Желобова Слобода - Михали - Хрипинки (устройство автобусной остановки в с. Михали) | 17.07.2013 № 62-1-5-0409-13 | 2017 | 0 | 0 | 871.927 | 0 | 0 | 871.927 | 0 |  |  | 871.927
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 871.927 | 0 | 0 | 871.927 | 0 | 0 | 0 | 871.927
| из них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты подрядчика |  |  | 0 | 0 | 871.927 | 0 | 0 | 871.927 |  |  |  | 871.927
17.2. | Устройство линии электроснабжения наплавного моста через реку Ока на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский | 06.03.2017 № 62-1-1-3-0030-17 | 2018 | 0 | 0 | 3514.9856 | 0 | 0 | 3514.9856 | 0 |  |  | 3500 |  |  | 14.9856
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 3514.9856 |  |  | 3514.9856 |  |  |  | 3500 |  |  | 14.9856
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 224.9856 |  |  | 224.9856 |  |  |  | 210 |  |  | 14.9856
17.3. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Троица на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский | 31.01.2017 № 62-1-1-3-0012-17 | 2017 | 0 | 0 | 4308.9714 | 0 | 0 | 4308.9714 | 0 |  |  | 4308.9714
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 4308.9714 |  |  | 4308.9714 |  |  |  | 4308.9714
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
17.4. | Устройство искусственного электроосвещения в г. Спасск-Рязанский и с. Гавриловское на автомобильной дороге Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш (33+000 - 110+400) | 27.02.2018 № 62-1-1-2-0017-18 | 2018 |  |  | 15026.3636 |  |  | 15026.3636 | [6 empty] | 15026.3636
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 15026.3636 |  |  | 15026.3636 | [6 empty] | 15026.3636
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 156 |  |  | 156 | [6 empty] | 156
| Итого по району |  |  | 0 | 0 | 23722.2475 | 0 | 0 | 23722.2475 | 0 | 0 | 0 | 8680.8984 | 0 | 0 | 15041.3491 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Сапожковский район
18.1. | Устройство искусственного электроосвещения в населеных пунктах Михеи, Дмитриевка, Васильевка на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (48+594 - 77+586) | 13.04.2018 № 62-1-1-3-0032-18 | 2018 |  |  | 14078.425 |  |  | 14078.425 |  |  |  | 35 |  |  | 14043.425
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 14078.425 |  |  | 14078.425 |  |  |  | 35 |  |  | 14043.425
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 35 |  |  | 80
18.2. | Реконструкция моста через р. Пара на автомобильной дороге Морозовы Борки - Ширино |  | 2021 |  |  | 29000 |  |  | 29000 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 29000
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 29000 |  |  | 29000 | [15 empty] | 29000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | [15 empty] | 10
18.3. | Реконструкция мостового перехода через реку Пара на автомобильной дороге: от автодороги «Сапожок - Сараи -Борец - Щацк с подъездом к станции Верда» - Березняки - Никольское - Красное - Красная Яблонька |  | 2021 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | [15 empty] | 50000
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | [15 empty] | 50000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | [15 empty] | 15
| Итого по району |  |  | 0 | 0 | 93078.425 | 0 | 0 | 93078.425 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 14043.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Скопинский район
19.1. | Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок в с. Вослебово на автомобильной дороге Пехлец - Кораблино - Скопин (29+250 - 40+550) | 25.01.2018 № 62-1-1-3-0004-18 | 2018 |  |  | 23211.611 |  |  | 23211.611 |  |  |  | 10 |  |  | 23201.611
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 23211.611 |  |  | 23211.611 |  |  |  | 10 |  |  | 23201.611
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 10.55 |  |  | 10.55 |  |  |  | 10 |  |  | 0.55
19.2. | Строительство автомобильной дороги Князево - Топилы, 1 пусковой комплекс |  | 2020 | 1.4 |  | 30000 | 1.4 |  | 30000 | [9 empty] | 0 |  |  | 30000 | 1.4
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 | [12 empty] | 30000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [12 empty] | 20
| Итого по району |  |  | 1.4 | 0 | 53211.611 | 1.4 | 0 | 53211.611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23201.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Старожиловский район
20.1. | Реконструкция автомобильной дороги Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов |  | 2022 | 11 | 0 | 216000 | 11 | 0 | 216000 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 216000 | 11
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | [18 empty] | 16000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | [18 empty] | 200000
20.2. | Строительство съезда на км 15+630 автомобильной дороги Акулово - Старожилово - Пронск (0+000 - 9+100; 10+800 - 26+500) | 04.04.2016 № 62-1-5-0178-16 | 2016 | 0.1 |  | 2000 | 0.1 |  | 2000 | 2000 | 0.1
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 2000 | 0 |  | 2000 | 2000
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10
20.3. | Строительство автодороги: от автодороги 61 ОП РЗ 61К-006 к молочно-товарному комплексу в с. Гребнево Старожиловского района Рязанской области** | 29.04.2016 № 62-1-5-0101-16 | 2016 | 0.2703 |  | 3669.08 | 0.2703 |  | 3669.08 | 3669.08 | 0.2703
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 1100.73 | 0 |  | 1100.73 | 1100.73
| из них: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 5.9 | 0 |  | 5.9 | 5.9
| федерального бюджета |  |  | 0 |  | 2568.35 | 0 |  | 2568.35 | 2568.35
20.4. | Строительство автодороги: от автодороги 61 ОП РЗ 61К-006 к цеху забоя КРС в д. Епихино Старожиловского района Рязанской области** | 29.04.2016 № 62-1-5-0100-16 | 2016 | 0.657 |  | 6202.34 | 0.657 |  | 6202.34 | 6202.34 | 0.657
| в том числе за счет: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| областного бюджета |  |  | 0 |  | 1860.71 | 0 |  | 1860.71 | 1860.71
| из них: |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| затраты заказчика |  |  | 0 |  | 8.26 | 0 |  | 8.26 | 8.26
| федерального бюджета |  |  | 0 |  | 4341.63 | 0 |  | 4341.63 | 4341.63
20.5. | Устройство автобусных остановок в с. Гребнево на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (27+490 - 68+490) | 01.11.2016 № 61-1-1-3-0259-16 | 2017 |  |  | 1010.822 |  |  | 1010.822 |  |  |  | 1010.822
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 1010.822 |  |  | 1010.822 |  |  |  | 1010.822
20.6. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Большие Поляны на автомобильной дороге Большие Поляны - Соболево | 26.07.2017 № 62-1-1-3-0078-17 | 2018 |  |  | 6530.2847 |  |  | 6530.2847 | [6 empty] | 6530.2847
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 6530.2847 |  |  | 6530.2847 | [6 empty] | 6530.2847
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 49 |  |  | 49 | [6 empty] | 49
20.7. | Строительство автомобильной дороги: от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» подъезд: Фролово, 1 пусковой комплекс*** | 29.05.2018 № 62-1-1-3-0048-18 | 2018 | 1.866 |  | 31131.0759 | 1.866 |  | 31131.0759 | [6 empty] | 31131.0759 | 1.866
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 31131.0759 |  |  | 31131.0759 | [6 empty] | 31131.0759
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 | [6 empty] | 19
| Итого по району |  |  | 13.8933 | 0 | 266543.6026 | 13.8933 | 0 | 266543.6026 | 11871.42 | 1.0273 | 0 | 1010.822 | 0 | 0 | 37661.3606 | 1.866 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 11 | 0
21. | Ухоловский район
21.1. | Реконструкция автомобильной дороги Ухолово - Дегтяные Борки - граница района |  | 2022 | 5 | 0 | 105000 | 5 | 0 | 105000 | [18 empty] | 105000 | 5
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | [18 empty] | 7000
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 98000 | [18 empty] | 98000
| Итого по району |  |  | 5 | 0 | 105000 | 5 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 5 | 0
22. | Чучковский район
22.1. | Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - Чучково |  | 2022 | 7 | 0 | 180000 | 7 | 0 | 180000 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 180000 | 7
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 29500 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 29500
| федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 150500 | 0 | 0 | 150500 | [18 empty] | 150500
22.2. | Строительство автомобильной дороги Церлево - Чубарово, 1 пусковой комплекс |  | 2020 | 2.43 | 0 | 98000 | 2.43 | 0 | 98000 | [9 empty] | 55000 |  |  | 43000 | 2.43
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 98000 | [9 empty] | 55000 |  |  | 43000
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 | [12 empty] | 25
| Итого по району |  |  | 9.43 | 0 | 278000 | 9.43 | 0 | 278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 43000 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 7 | 0
23. | Шацкий район
23.1. | Устройство искусственного электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге: от автодороги «Польное Конобеево - Завидное - Кермись» - Выша - Эммануиловка на участке д. Важная | 04.06.2016 № 62-1-5-0165-16 | 2017 | 0 | 0 | 7582.672 | 0 | 0 | 7582.672 | 7572.672 |  |  | 10
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 7582.672 | 0 | 0 | 7582.672 | 7572.672 |  |  | 10
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 | 72 |  |  | 10
23.2. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Казачья Слобода на автомобильной дороге Тамбов - Шацк (128+848 - 156+643) | 06.12.2016 № 62-1-1-3-0286-16 | 2017 |  |  | 10091.923 |  |  | 10091.923 |  |  |  | 10091.923
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 10091.923 |  |  | 10091.923 |  |  |  | 10091.923
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
23.3. | Устройство искусственного электроосвещения в с. Казачья Слобода на автомобильной дороге Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (80+000 - 108+600) | 23.01.2017 № 62-1-1-3-0008-17 | 2017 |  |  | 2054.0288 |  |  | 2054.0288 |  |  |  | 2054.0288
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 2054.0288 |  |  | 2054.0288 |  |  |  | 2054.0288
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
23.4. | Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Левашовские Дворики, Большое Агишево, Каверино, Юрино на автомобильной дороге Шацк - Касимов (2+400 - 22+869) | 11.04.2018 № 62-1-1-3-0029-18 | 2020 |  |  | 16570 |  |  | 16570 |  |  |  | 70 |  |  | 0 | [5 empty] | 16500 | [5 empty] | 0
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 16570 |  |  | 16570 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 16500
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 170 |  |  | 170 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 100
23.5. | Строительство автомобильной дороги Польное Ялтуново - Лесное Конобеево |  | 2024 | 3.2 |  | 80000 | 3.2 |  | 80000 | [24 empty] | 80000 | 3.2
в том числе за счет:
| областного бюджета |  |  |  |  | 80000 |  |  | 80000 | [24 empty] | 80000
| Итого по району |  |  | 3.2 | 0 | 116298.6238 | 3.2 | 0 | 116298.6238 | 7572.672 | 0 | 0 | 12225.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80000 | 3.2
24. | Шиловский район
24.1. | Реконструкция моста через р.Тырница на автомобильной дороге Ирицы - Терехово | 27.08.2016 № 62-1-50226-15 | 2016 | 0.32 | 39.3 | 42378.8975 | 0.32 | 39.3 | 42378.8975 | 42378.8975 | 0.32 | 39.3
| в том числе за счет: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 42378.8975 | 0 | 0 | 42378.8975 | 42378.8975
| из них: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| затраты подрядчика |  |  | 0 | 0 | 41368.8975 | 0 | 0 | 41368.8975 | 41368.8975
| затраты заказчика |  |  | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 1010
24.2. | Строительство автомобильной дороги Мосолово - Красногвардейский 1 пусковой комплекс*** | 26.05.2016 № 62-1-4-0123-16 | 2018 | 1.05 |  | 10921.5226 | 1.05 |  | 10921.5226 | [6 empty] | 10921.5226 | 1.05
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 10921.5226 |  |  | 10921.5226 | [6 empty] | 10921.5226
| из них: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 10
24.3. | Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Борок на автомобильной дороге Борок - Тимошкино | 15.11.2017 № 62-1-1-3-0131-17 | 2021 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 4000
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [15 empty] | 4000
24.4. | Реконструкция автомобильной дороги Фролово - Лесной - Алехово на участке км 0+25 -13+025 |  | 2021 | 13 |  | 374596.747 | 13 |  | 374596.747 | [12 empty] | 34080.747 |  |  | 340516 | 13
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 374596.747 |  |  | 374596.747 | [12 empty] | 34080.747 |  |  | 340516
из них:
| затраты заказчика |  |  |  |  | 131 |  |  | 131 | [15 empty] | 131
24.5. | Устройство искусственного электроосвещения автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (92+800 - 98+713; 101+464 - 177+513) на участке км 103+600 - 112+600 (включая р.п. Шилово и с. Борок) | 15.11.2017 № 62-1-1-3-0131-17 | 2019 |  |  | 17094.9147 |  |  | 17094.9147 | [6 empty] | 8345.4736 |  |  | 8749.4411
| в том числе за счет: |  |  |  |  | 0
| областного бюджета |  |  |  |  | 17094.9147 |  |  | 17094.9147 | [6 empty] | 8345.4736 |  |  | 8749.4411
| из них: |  |  |  |  | 0
| затраты заказчика |  |  |  |  | 81 |  |  | 81 | [6 empty] | 50 |  |  | 31
| Итого по району |  |  | 14.37 | 39.3 | 448992.0818 | 14.37 | 39.3 | 448992.0818 | 42378.8975 | 0.32 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 19266.9962 | 1.05 | 0 | 8749.4411 | 0 | 0 | 34080.747 | 0 | 0 | 344516 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Проектно-изыскательские работы и прочие затраты | [8 empty] | 27659.486 |  |  | 21223 |  |  | 35487.44 |  |  | 36129.7513 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 30000
из них:
| Строительство автомобильной дороги от автодороги «Новая Деревня - Щербатовка» подъезд: Нарышкино в Касимовском районе Рязанской области | [8 empty] | 652.306 |  |  | 652.306
| Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги: от автодороги «Новая Деревня - Щербатовка» подъезд Нарышкино в Касимовском районе Рязанской области | [17 empty] | 400 |  |  | 1000
| Проект планировки и межевания территории на строительство II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 «Урал» - через Рязань - Владимир) | [8 empty] | 1339.5952
| Устройство автобусных остановок в населенных пунктах Кузьминское, Аксеново, Иванчино, Данилово на автомобильной дороге Кузьминское -Аксеново - Данилово в Рыбновском районе Рязанской области | [8 empty] | 183.672
| Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Подвислово, Поплевино, Свет, Большая Алешня, Ратманово на автомобильной дороге Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (97+890 - 110+173; 115+700 - 130+200) в Ряжском районе Рязанской области | [8 empty] | 323.0454
| Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Дегтяное, Новое Еголдаево на автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Нижний Новгород (5+060 - 24+360) в Ряжском районе Рязанской области | [8 empty] | 216.8654
| Устройство искусственного электроосвещения в населенных пунктах Журавинка, Салтыки на автомобильной дороге Ряжск - Журавинка - Салтыки - Кузьминка в Ряжском районе Рязанской области | [8 empty] | 547.4
| Устройство искусственного электроосвещения в с. Марчуки 2 на автомобильной дороге Журавинка - Марчуки 2 - граница района в Ряжском районе Рязанской области | [8 empty] | 218.6672
| Устройство тротуаров в р.п. Пронск на автомобильной дороге Рязань - Пронск - Скопин (29+900 - 80+000) в Пронском районе Рязанской области | [8 empty] | 700 |  |  | 212.6623
| Устройство искусственного электроосвещения в р.п. Пронск на автомобильной дороге Пронск - Октябрьский - Семенск-Семеновский - автодорога М-6 «Каспий» в Пронском районе Рязанской области | [8 empty] | 600 |  |  | 289.463
| Устройство автобусных остановок в р.п. Пронск на автомобильной дороге Пронск - Октябрьский - Семенск - Семеновский - автодорога М-6 «Каспий» в Пронском районе Рязанской области | [17 empty] | 400 |  |  | 600
| Устройство тротуаров в с. Шумашь на автомобильной дороге Шумашь - Заокское - Коростово в Рязанском районе Рязанской области | [8 empty] | 150 |  |  | 165.805
| Строительство автомобильной дороги Красное - граница Тульской области в Михайловском районе Рязанской области | [11 empty] | 500 |  |  | 1822.183
| Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в с. Голдино на автомобильной дороге Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (0+000 - 30+400) в Михайловском районе Рязанской области | [11 empty] | 585 |  |  | 806.21
| Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в населенных пунктах Хирино, Шахманово, Зименки на автомобильной дороге Хирино - Шахманово - Зименки в Рязанском районе Рязанской области | [11 empty] | 450
| Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Глебово на автомобильной дороге от автодороги «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово» подъезд: Глебово в Рязанском районе Рязанской области | [11 empty] | 350
| Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов в р.п. Милославское на автомобильной дороге Милославское - Чернава - Липяги в Милославском районе Рязанской области | [11 empty] | 300 |  |  | 651.204
| Устройство искусственного электроосвещения и обустройство пешеходных переходов в с. Екимовка на автомобильной дороге Высоковские Дворики - Рожок - Екимовка в Рязанском районе Рязанской области | [11 empty] | 270 |  |  | 417.579
| Проекты планировки и межевания территории на строительство восточного участка Северного обхода города Рязани | [14 empty] | 1848.278 |  |  | 2451.722
| Реконструкция автомобильной дороги Спас-Клепики - Рязань (51+181 - 67+473) в Рязанском районе Рязанской области | [14 empty] | 473.272
| Проекты планировки и межевания территории на реконструкцию автомобильной дороги Тума - Спирино - Бусаево - Голованово на участке Бусаево - Голованово в Клепиковском районе Рязанской области | [14 empty] | 953.28 |  |  | 2096.72
| Строительство автомобильной дороги Церлево - Чубарово в Чучковском и Сасовском районах Рязанской области | [14 empty] | 1512.016 |  |  | 3170.8243
| Реконструкция мостового перехода через реку Пара на автомобильной дороге: от автодороги «Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда» - Березники - Никольское - Красное - Красная Яблонька в Сапожковском районе Рязанской области*** | [14 empty] | 500 |  |  | 1911.233
| Экономические изыскания и подготовка технико-экономического обоснования проекта для строительства II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 «Урал» - через Рязань - Владимир) | [14 empty] | 1716.495 |  |  | 5150
| Экономические изыскания и подготовка технико-экономического обоснования проекта для строительства восточного участка Северного обхода города Рязани | [14 empty] | 1150 |  |  | 3450
| Экономические изыскания и подготовка технико-экономического обоснования проекта для строительства автомобильной дороги Северный обход города Рязани - Михайловское шоссе с подъездами к 7-му Мервинскому проезду и ул. Островского в г. Рязани | [14 empty] | 3000 |  |  | 8000
| Реконструкция автомобильной дороги Тума - Спирино - Бусаево - Голованово на участке Бусаево - Голованово в Клепиковском районе Рязанской области*** | [17 empty] | 2000 |  |  | 8000
| Устройство тротуаров, автобусных остановок и водоотвода в с. Кораблино на автомобильной дороге Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово в Рязанском районе Рязанской области | [17 empty] | 550 |  |  | 900
| Проекты планировки и межевания территории на строительство автомобильной дороги Северный обход города Рязани - Михайловское шоссе с подъездами к 7-му Мервинскому проезду и ул. Островского в г. Рязани | [17 empty] | 1500 |  |  | 6500
| Корректировка проектов планировки и межевания территории на строительство II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 «Урал» - через Рязань - Владимир) | [17 empty] | 1500 |  |  | 4500
| Проекты планировки и межевания территории, корректировка проектной документации на строительство подъезда к г. Сасово от автодороги «Шацк - Касимов» в Сасовском районе Рязанской области | [17 empty] | 1500 |  |  | 3000
| Проекты планировки и межевания территории, проектная документация на строительство автомобильной дороги Князево - Топилы в Скопинском и Милославском районах Рязанской области*** | [17 empty] | 1000 |  |  | 2000
| Итого | [8 empty] | 334420.5618 | 13.7353 | 49.15 | 325810.5808 | 6.902 | 0 | 380875.7339 | 6.2 | 0 | 320386.2721 | 0.45 | 0 | 500000 | 11.17 | 176.5 | 800000 | 24.76 | 54.88 | 1585706.511 | 64.54 | 53.2 | 440000 | 16.6 | 0 | 604000 | 24.221 | 0
| Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2015 году | [8 empty] | 11582.7354
Нераспределенные средства областного бюджета
Нераспределенные средства федерального бюджета
| Всего | [8 empty] | 346003.2972 | 13.7353 | 49.15 | 325810.5808 | 6.902 | 0 | 380875.7339 | 6.2 | 0 | 320386.2721 | 0.45 | 0 | 500000 | 11.17 | 176.5 | 800000 | 24.76 | 54.88 | 1585706.511 | 64.54 | 53.2 | 440000 | 16.6 | 0 | 604000 | 24.221 | 0
в том числе за счет:
| областного бюджета | [8 empty] | 226636.7972 |  |  | 232847.6318 |  |  | 249273.7339 |  |  | 320386.2721 |  |  | 500000 |  |  | 800000 |  |  | 565000 |  |  | 440000 |  |  | 604000
из них:
| бюджетные ассигнования дорожного фонда | [8 empty] | 226636.7972 |  |  | 232847.6318 |  |  | 249273.7339 |  |  | 320386.2721 |  |  | 500000 |  |  | 800000 |  |  | 565000 |  |  | 440000 |  |  | 604000
| федерального бюджета | [8 empty] | 119366.5 |  |  | 92962.949 |  |  | 131602 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1020706.511
из них:
| в рамках ПКРТИ**** | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 17238.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* В соответствии с Методическими рекомендациями (Приложение 2-А).
** Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, планируемых к финансированию в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
*** Объекты, финансируемые в соответствии с пунктом 4.1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
**** Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог, планируемых к финансированию в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
***** Средства направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
[20 empty] | 0.45 |  |  | 5.67 |  |  | 5 |  |  | 48.907 |  |  | 0
[12 empty] | 168.5783 | 333.73
[26 empty] | 6.76 |  |  | 15.633