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П Л А Н
 основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства в Рязанской области 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат



	1
	2
	3
	4
	5

	I. Повышение благосостояния семей с детьми

	1.
	Проведение анализа эффективности комплекса мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и подготовка предложений по его совершенствованию
	2019 год
	министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области 
(далее – МТСЗН Рязанской области),
министерство образования и молодежной политики Рязанской области (далее – Минобразование)
	предложения по обеспечению достойного уровня жизни семей, имеющих детей

	2.
	Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям с детьми, в том числе многодетным семьям
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	2019 год – повышение уровня жизни не менее 22 000 семей с детьми;
2020 год – повышение уровня жизни не менее 24 000 семей с детьми

	3.
	Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	2019 год – не менее 1 799 семей получат ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
2020 год – не менее 1 684 семей получат ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

	4.
	Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в Рязанской области
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	2019 год – не менее 792 семей при рождении третьего ребенка или последующих детей получат ежемесячную денежную выплату; 
2020 год – не менее 822 семей при рождении третьего ребенка или последующих детей получат ежемесячную денежную выплату 

	5.
	Предоставление единовременного пособия малоимущим семьям в связи с рождением одновременно двух и более детей
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	2019 год – не менее 950 семей получат единовременное пособие в связи с рождением ребенка;
2020 год – не менее 1 150 семей получат единовременное пособие в связи с рождением ребенка

	6.
	Предоставление государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	увеличение доли семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших государственную социальную помощь на основе социального контракта, от общего количества малообеспеченных семей с детьми, являющихся получателями мер социальной поддержки:
в 2019 году – до 0,4%;
в 2020 году – до 0,6%

	7.
	Предоставление спортивными организациями, организациями дополнительного образования и детского творчества Рязанской области детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью, услуг на безвозмездной основе
	2018-2020 годы
	министерство физической культуры и спорта Рязанской области 
(далее – Минспорт),
Минобразование,
министерство культуры и туризма Рязанской области 
(далее – Минкультуры)
	обеспечение возможности для детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного доступа к занятиям в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества, обеспечение доступности музейных услуг

	8.
	Предоставление многодетным семьям земельных участков в соответствии с Законом Рязанской области от 30.11.2011 № 109-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской области»
	2018-2020 годы
	администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (далее – администрации муниципальных образований) (по согласованию),  МТСЗН Рязанской области, министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 
	обеспечение однократного бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, ведение учета обеспечения таких граждан земельными участками;
предоставление участков:
в 2019 году – не менее 755 участков;
в 2020 году – не менее 755 участков 

	9.
	Разработка предложений  по обеспечению земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной инфраструктурой 
	2019-2020 годы
	администрации муниципальных образований (по согласованию), министерство строительного комплекса Рязанской области 
(далее – Минстрой),
МТСЗН Рязанской области
	сокращение для многодетных семей срока ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно

	10.
	Анализ наиболее успешных региональных практик по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно

	2019-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области, администрации муниципальных образований (по согласованию) 
	выработка предложений  по предоставлению многодетным семьям иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность

	11.
	Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
	2019-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	увеличение числа имеющих несовершеннолетних детей родителей, трудоустроенных или открывших собственное дело при содействии органов службы занятости, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование:
в 2019 году – 260 человек;
в 2020 году – 305 человек

	12.
	Оказание комплекса услуг по профессиональной ориентации обучающихся в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием мобильных офисов центров занятости населения
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	оказание гражданам услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования:
в 2019 году – 12 040 человек;
в 2020 году – 12 040 человек

	13.
	Формирование банка данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей), содержащего сведения о вакантных рабочих местах (должностях), предполагающих особые условия работы (гибкую занятость, дистанционные и надомные формы занятости)
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	создание родителям, имеющим несовершеннолетних детей, условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью:
в 2019 году – 2600 рабочих мест (должностей);
в 2020 году – 2600 рабочих мест (должностей)

	14.
	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	обеспечение права на труд данной категории граждан, удовлетворение потребностей в работе и заработке, а также сохранение у этой категории граждан мотивации к трудоустройству на постоянную работу:
в 2019 году – 220 человек;
в 2020 году – 220 человек

	15.
	Подготовка предложений по совершенствованию направлений использования средств материнского (семейного) капитала
	IV квартал
 2020 года
	Минобразование, министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав), 
МТСЗН Рязанской области
	повышение уровня жизни семей, имеющих двух и более детей, за счет расширения направлений использования средств материнского (семейного) капитала

	16.
	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	2019 год – не менее 957 семей получат региональный материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей;
2020 год – не менее 822 семей получат региональный материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей

	17.
	Размещение  на официальном сайте центрального исполнительного органа государственной  власти  Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объемах бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период 
	2019-2020 годы
	Минобразование, Минздрав, МТСЗН Рязанской области, Минспорт, Минкультуры
	повышение уровня информированности граждан о проводимой бюджетной политике в сфере поддержки семьи и детей

	II. Современная инфраструктура детства

	18.
	Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 
	2018-2020 годы
	Минобразование
	достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет:
2019 год – 75,9%;
2020 год – 83,57%

	19.
	Создание современной образовательной среды для школьников: введение новых мест в общеобразовательных организациях и оснащение их современными средствами обучения и воспитания
	2018-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	создание 464 новых мест в общеобразовательных организациях за счет
строительства и введения в эксплуатацию 2 школ и реконструкции 3 школ, проведение капитального ремонта 17 школ 

	20.
	Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» 
	2018-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	создание новых мест в общеобразовательных организациях:
2019 год – 382 новых места;
2020 год – 1100 новых мест

	21.
	Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
	2019-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	обеспечение к 2020 году охвата не менее 75% детей в возрасте от 
5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами:
2019 год – не менее 74% детей;
2020 год – не менее 75% детей

	22.
	Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся 
	2018-2020 годы
	Минобразование
	открытие объединений научно-технической направленности на базе Областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Детский технопарк Кванториум «Дружба» для 900 детей в 2019 году и мобильного технопарка «Кванториум» для 
500 детей в 2020 году

	23.
	Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста
	2019-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	развитие сети региональных и муниципальных центров (служб) психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста 

	24.
	Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия
	2019-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	повышение транспортной доступности объектов социальной сферы для детей дошкольного и школьного возраста;
обеспечение возможности использования школьных автобусов для организации внеурочной деятельности

	25.
	Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающих поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	2018-2020 годы
	Минобразование
	обеспечение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), не менее 103%


	26.
	Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления
	2019-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	увеличение охвата детей услугами организаций отдыха детей и их оздоровления, а также обеспечение качества и безопасности указанных услуг

	27.
	Совершенствование деятельности объединений дополнительного образования туристско-краеведческой направленности
	2019-2020 годы
	Минобразование
	создание школы юных экскурсоводов на  базе Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения»

	28.
	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»
	2019 год
	Минобразование
	участие в конкурсном отборе в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  на создание регионального центра выявления, поддержки и развития одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»

	29.
	Создание муниципальных опорных центров дополнительного образования путем создания структурных подразделений муниципальных учреждений дополнительного образования
	2018-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	обеспечение к 2020 году охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами:
2019 год – не менее 74% детей;
2020 год – не менее 75% детей

	30.
	Проведение совместных мероприятий с Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»
	2020 год
	Минобразование
	развитие системы мотивации и поощрения детей, участвующих в социально значимых творческих проектах, волонтерском движении, в деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

	31.
	Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Рязанской области, в том числе детям и молодежи, систематически заниматься физической культурой и спортом (строительство спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных объектов, ремонт спортивных залов и оснащение современным оборудованием школьных спортивных площадок в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности)
	2018-2020 годы
	Минспорт, Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни;
рост вовлеченности обучаемых в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни;
введение в эксплуатацию крупных спортивных объектов:
в 2019 году – 5 объектов;
в 2020 году – 3 объекта;
в 2019-2020 годах – ремонт                         17 спортивных залов и оснащение современным оборудованием 
7 школьных спортивных площадок в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

	32.
	Реконструкция и оснащение детских поликлиник в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

	2018-2020 годы
	Минздрав
	оказание качественной медицинской помощи детям за счет правильной организации процессов и работы персонала, приоритета профилактических мероприятий в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях

	III. Обеспечение безопасности детей

	33.
	Проведение мероприятий, направленных на формирование у детей культуры безопасности жизнедеятельности
	2018-2020 годы
	Минобразование, МТСЗН Рязанской области, Минспорт, Минкультуры
	повышение уровня подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций

	34.
	Внедрение типовых решений по обеспечению доступности и безопасности эвакуационных выходов в образовательных организациях
	2019 год
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	оснащение образовательных организаций устройствами, позволяющими в случае необходимости обеспечить открытие всех эвакуационных выходов (с учетом требований к антитеррористической защищенности объектов)


	IV. Здоровый ребенок

	35.
	Организация мероприятий по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации 
	2018-2020 годы
	Минздрав
	совершенствование оказания психологической поддержки женщинам в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Акушерство и гинекология», а также в организациях, оказывающих услуги беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью снижения количества абортов и отказов от новорожденных;
снижение доли абортов на 
100 родившихся: 
2019 год – 32,5%;
2020 год – 32,3%

	36.
	Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи 
	2019-2020 годы
	Минобразование,
Минздрав,
Минспорт,
администрации муниципальных образований (по согласованию)

	увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни;
рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни (включая волонтерские отряды)

	37.
	Мониторинг охраны здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях
	2019-2020 годы
	Минобразование,
Минздрав

	создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях

	38.
	Организация проведения профилактических медицинских осмотров детей 
	2018-2020 годы
	Минздрав
	снижение заболеваемости, в том числе хронических форм заболеваний, за счет проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (ежегодно до 95% детей), диагностики заболеваний в ранние сроки и организации своевременного лечения детей 

	39.
	Организация мероприятий по проведению пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 
	2018-2020 годы
	Минздрав
	снижение младенческой смертности и предупреждение пороков развития у новорожденных за счет охвата пренатальной диагностикой в ранних сроках беременности 
(11-14 недель беременности);
увеличение доли обследованных беременных женщин в 1 триместре беременности от числа поставленных на учет:
2019 год – 92,5%;
2020 год – 92,6%

	40.
	Организация мероприятий по проведению детям неонатального и аудиологического скрининга 
	2018-2020 годы
	Минздрав
	выявление заболеваний на ранней стадии и своевременное их лечение за счет обследования на неонатологический и аудиологический скрининг новорожденных детей ежегодно не менее 95% от числа родившихся 

	41.
	Внедрение новых технологий выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении
	2018-2020 годы
	Минздрав
	снижение младенческой смертности новорожденных с низкой и экстремальной низкой массой тела при рождении

	42.
	Развитие неонатальной хирургии
	2018-2020 годы
	Минздрав
	снижение оперативных осложнений и снижение младенческой смертности от хирургических заболеваний за счет развития неонатальной хирургии

	43.
	Организация мероприятий по проведению медицинской реабилитации детей-инвалидов
	2018-2020 годы
	Минздрав
	исполнение индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов ежегодно не менее 95% от общего числа детей-инвалидов 

	44.
	Ведение регионального сегмента федерального регистра лиц, в том числе детей, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями
	2018-2020 годы
	Минздрав
	внесение в федеральный регистр детей, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, ежегодно (100% детей) с целью своевременного оказания им медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами

	45.
	Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	2018-2020 годы
	Минздрав, Минобразование, МТСЗН Рязанской области, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	увеличение числа детей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни (100% детей, находящихся на стационарном обслуживании); снижение заболеваемости, в том числе хронических форм заболеваний, за счет ранней диагностики заболеваний и организации лечения детей

	46.
	Реализация мероприятий по проведению паллиативной медицинской помощи детям 
	2018-2020 годы
	Минздрав
	оказание паллиативной помощи детям от числа нуждающихся (100% ежегодно), улучшение качества жизни больных детей

	47.
	Организация проведения мероприятий медицинскими организациями с несовершеннолетними и молодежью по пропаганде здорового образа жизни
	2018-2020 годы
	Минздрав
	снижение уровня заболеваемости от предотвратимых причин среди несовершеннолетних и молодежи

	48.
	Организация медицинскими организациями мероприятий, направленных на раннее выявление немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ
	2018-2020 годы

	Минобразование, Минздрав
	раннее выявление немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ и улучшение качества жизни несовершеннолетних 


	49.
	Проведение просветительской работы с использованием обучающих программ, средств массовой информации, включая интернет-технологии, по формированию здорового образа жизни
	2018-2020 годы
	Минздрав, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
	снижение заболеваемости среди детей от предотвратимых причин

	50.
	Организация проведения физкультурно-массовых, культурно-досуговых, профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
	2018-2020 годы
	Минспорт, Минобразование
	увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Рязанской области до 93,7% к 2020 году

	V. Всестороннее образование – детям

	51.
	Реализация мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде
	2018-2020 годы
	Минобразование
	увеличение числа детей и молодежи, ориентированных на бережное отношение к окружающей среде; 
рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на экологическое просвещение (включая волонтерские отряды)

	52.
	Реализация мероприятий 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
	2018-2020 годы
	Минобразование
	развитие информационно-образовательной среды в общеобразовательных организациях

	53.
	Реализация мероприятий Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года                 (утверждена Министерством образования  и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 года)
	2019-2020 годы
	Минобразование
	создание условий для психологического сопровождения обучающихся в общеобразовательных организациях; 
обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации Центр психолого-педагогической и социальной помощи «Ресурс», участие в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 
 

	54.
	Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 
3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекса мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации
27 мая 2015 г. № 3274п-П8)
	2018-2020 годы
	Минобразование, Минкультуры, Минспорт
	обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, не менее 10% обучающихся в общеобразовательных организациях;
доли детей, привлекаемых к участию в конкурсных и иных творческих мероприятиях сферы культуры, от общего числа детей, обучающихся в общеобразовательных организациях региона, ежегодно не менее 8%

	55.
	Присуждение премий Губернатора Рязанской области педагогам и специалистам в сфере культуры и искусства, подготовившим одаренных детей, и именных стипендий Губернатора Рязанской области одаренным детям и талантливой молодежи
	2018-2020 годы
	Минкультуры, Минобразование, Минспорт
	присуждение 40 именных стипендий Губернатора Рязанской области «Юные дарования» и премий преподавателям, подготовившим стипендиатов в сфере образования в области искусств, 150 именных стипендий Губернатора Рязанской области одаренным детям и талантливой молодежи, ежегодно

	56.
	Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2018-2020 годы
	Минобразование
	обеспечение качественного и доступного дошкольного образования 

	57.
	Обеспечение реализации мероприятий, направленных на формирование гражданской идентичности, культуры, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия
	2018-2020 годы
	Минобразование, Минкультуры
	содействие гармонизации межнациональных отношений в регионе, воспитание уважительного отношения к каждому народу, активизация межкультурного общения; 
показ спектаклей на основе русской классической литературы и сказок народов мира, не менее пяти спектаклей в текущем репертуаре государственных областных театров, ежегодно

	58.
	Создание и поддержка специализированного информационного канала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет
	второе полугодие 
2020 года
	Минобразование
	функционирование специализированного информационного канала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет и нацеленного на информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции, развитие творческих способностей детей;
количество произведенного и опубликованного на специализированном канале тематического и новостного контента:
в 2019 году – 1200 единиц;
в 2020 году – 1296 единиц

	VI. Культурное развитие детей

	59.
	Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов
	2018-2020 годы
	Минкультуры
	оснащение не менее 17 детских школ искусств региона современным оборудованием и музыкальными инструментами к 2020 году



	60.
	Развитие хорового пения в общеобразовательных организациях
	2018-2020 годы
	администрации муниципальных образований (по согласованию)
	увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные хоры 

	61.
	Реализация мероприятий, направленных на поддержку детского и юношеского чтения в Рязанской области
	2018-2020 годы
	Минкультуры,
Минобразование
	разработка и утверждение программы развития и поддержки чтения (в том числе детского и юношеского); 
увеличение до 20 количества региональных фестивалей, выставок, конкурсов по поддержке детского и юношеского чтения к 2020 году; 
увеличение числа активных читателей в детской и юношеской среде, повышение интереса к чтению и книге в регионе, улучшение качества чтения, развитие культуры и читательской компетентности

	62.
	Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2018-2020 годы
	Минобразование, 
Минспорт,
Минкультуры,
МТСЗН Рязанской области
	участие в 2020 году не менее 50% детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях, повышение возможностей интеллектуального и физического развития таких детей

	63.
	Освещение в региональных средствах массовой информации мероприятий по укреплению института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, а также патриотическому воспитанию детей и молодежи, пропаганде нравственных ценностей, популяризации здорового образа жизни и пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности детей и подростков
	2018-2020 годы
	министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области

	повышение доли граждан, испытывающих гордость за страну, увеличение количества детей, ведущих здоровый образ жизни, а также повышение уровня знакомства детей и молодежи с традиционными духовно-нравственными ценностями, уровня их знаний в области пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности



	64.
	Укрепление материально-технической базы детских школ  искусств по видам искусств 
	2020 год
	Минкультуры
	проведение ремонта одной школы искусств

	VII. Развитие физической культуры и спорта

	65.
	Развитие детско-юношеского спорта, организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярных среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи
	2018-2020 годы
	Минспорт, Минобразование
	вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом; 
формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни; 
выявление лучших школьных спортивных клубов, развивающих различные виды спорта

	66.
	Организация проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом семей с детьми, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
	2018-2020 годы
	Минобразование, Минспорт
	увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в спортивных конкурсах и мероприятиях; 
повышение возможностей физического развития таких детей

	67.
	Организация работы кружков и спортивных секций, проведение областных спартакиад для студентов профессиональных образовательных организаций
	2018-2020 годы
	Минобразование, Минспорт
	формирование у студентов культуры здорового образа жизни; 
вовлечение студентов профессиональных образовательных организаций в систематические занятия физической культурой и спортом
 

	68.
	Организация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	2018-2020 годы
	Минспорт, Минобразование, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
	увеличение количества детей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», на 0,5% от общей численности детей к 
2020 году

	69.
	Проведение регионального этапа всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»
	2018-2020 годы
	Минобразование, Минспорт
	увеличение количества обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 
формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни

	70.
	Совершенствование кадрового обеспечения физкультурно-спортивной работы по месту жительства детей
	2019-2020 годы
	Минспорт, Минобразование
	повышение качества предоставляемых детям услуг в области физической культуры и спорта

	VIII. Безопасный детский отдых

	71.
	Организация отдыха и оздоровления детей в Рязанской области 
	2019-2020 годы
	Минобразование
	увеличение числа детей, получивших услуги организаций отдыха детей и их оздоровления, до 63 000 человек к 2020 году

	72.
	Формирование, ведение и размещение на официальном сайте Минобразования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров организаций отдыха детей и их оздоровления

	2018-2020 годы
	Минобразование
	обеспечение информирования граждан об организации отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории Рязанской области

	73.
	Разработка региональных детских туристических маршрутов в рамках реализации Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию»
	2018-2020 годы
	Минобразование
	развитие индустрии детского туризма и детского отдыха, вовлечение детей в изучение родного края, формирование чувства патриотизма

	IX. Доступный детский туризм

	74.
	Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии, в том числе в формате Национальной программы детского туризма
	2018-2020 годы
	Минобразование
	вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность;
приобщение детей к историко-культурным ценностям России

	75.
	Разработка и реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе путем создания сети национальных и региональных троп
	2018-2020 годы
	Минобразование, Минкультуры
	разработка и внедрение не менее 4 оборудованных экскурсионных туристских троп на объектах природного наследия, расположенных на особо охраняемых территориях, к 2020 году

	76.
	Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма
	2018-2020 годы
	Минобразование, Минкультуры
	разработка и внедрение не менее 3 туристских экскурсионных программ на базе объектов туристской индустрии к 2020 году

	77.
	Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков»
	2018-2020 годы
	Минобразование
	увеличение до 70% к 2020 году доли детей до 18 лет, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков»

	78.
	Организация мероприятий по направлению школьников по туристским маршрутам в формате Национальной программы детского туризма «Моя Россия» с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации
	2018 год
	Минобразование
	вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность; увеличение числа детей, участвующих в мероприятиях Национальной программы детского туризма «Моя Россия» 

	79.
	Обеспечение повышения квалификации специалистов организаций Рязанской области в сфере детского туризма
	2019-2020 годы
	Минобразование
	повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере детского туризма ежегодно

	80.
	Проведение статистического учета в сфере детского туризма и отдыха 
	2019-2020 годы
	Минкультуры
	обеспечение ежегодного мониторинга туристских организаций, реализующих турпродукты для детей; обеспечение статистического наблюдения по учету количества детей, обслуженных туристскими организациями

	81.
	Создание системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, установка унифицированных туристских указателей к объектам показа
	2019-2020 годы
	Минкультуры
	популяризация объектов показа в сегменте детского туризма

	82.
	Участие в разработке стратегии развития детского туризма и отдыха в Российской Федерации до 2030 года, включающей меры по снижению стоимости услуг в сфере детского туризма
	2020 год
	Минкультуры, Минобразование
	определение основных задач по развитию детского туризма и мер по их реализации, направленных на увеличение числа детей, путешествующих по Рязанской области и регионам России и занимающихся туризмом, привлечение инвесторов в развитие инфраструктуры детского туризма и в проведение походов и экскурсий, снижение стоимости услуг в сфере детского туризма и повышение его доступности

	X. Безопасное информационное пространство для детей

	83.
	Проведение цикла вебинаров для учителей и директоров образовательных организаций по кибербезопасности «Безопасный интернет для школьников»
	2018-2020 годы
	Минобразование
	повышение уровня компетентности сотрудников общеобразовательных организаций в сфере обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	84.
	Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по обучению детей, подростков, молодежи и родителей правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	2018-2020 годы
	Минобразование
	повышение уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	85.
	Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
	2019-2020 годы
	Минобразование
	увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	86.
	Распространение методических материалов для обучающихся общеобразовательных организаций, студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования по вопросам личной медиабезопасности и противодействия информационным интернет-угрозам
	2018-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	повышение уровня информированности школьников, студентов о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	XI. Ребенок и его право на семью

	87.
	Предоставление в порядке, определенном законодательством Рязанской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
	2018-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	обеспечение ежегодно не менее 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

	88.
	Однократное предоставление средств из областного бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности
	2018-2020 годы
	Минобразование
	обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно не менее 20 человек

	89.
	Организация мероприятий по профилактике социального сиротства, устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2018-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	снижение численности детей, оставшихся без попечения родителей, а также повышение эффективности постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

	90.
	Размещение в средствах массовой информации (печатных и электронных) информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, с целью передачи их на воспитание в семьи граждан; о мерах государственной поддержки детей-сирот и замещающих семей
	2018-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию), министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
	увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания  

	91.
	Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей
	2019-2020 годы
	Минобразование,
МТСЗН Рязанской области, Минздрав, Минкультуры, Минспорт
	подготовка предложений по совершенствованию системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей

	92.
	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций Рязанской области, действующих в сфере защиты прав детей
	2019-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области, Минобразование, Минздрав
	подготовка, переподготовка и повышение квалификации ежегодно не менее 20% от общего числа специалистов в сфере защиты прав детей

	93.
	Разработка предложений, направленных на реформирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	2019 год
	Минобразование, 
МТСЗН Рязанской области, Минкультуры, Минздрав
	снижение числа беспризорных и безнадзорных детей

	XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
 и их интеграция в современное общество 

	94.
	Совершенствование нормативно-правового регулирования организации обучения детей, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому и в медицинских организациях
	2018-2020 годы
	Минобразование,
Минздрав
	внесение изменений в порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях

	95.
	Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
	2018-2020 годы
	Минобразование,
МТСЗН Рязанской области,
 администрации муниципальных образований (по согласованию)
	обеспечение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного общего образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения независимо от состояния здоровья и места проживания

	96.
	Оказание консультативной помощи семьям с детьми-инвалидами
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области, Минобразование, Минздрав
	оказание ежегодно 
не менее 3000 консультативных услуг семьям с детьми-инвалидами

	97.
	Создание условий для получения образования детьми-инвалидами, в том числе детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития
	2018-2020 годы
	Минобразование, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	обеспечение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного образования независимо от состояния здоровья и места проживания

	98.
	Внедрение эффективных практик оказания социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области, Минобразование
	проведение занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра

	99.
	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2019-2020 годы
	Минспорт, Минобразование
	обеспечение к 2020 году охвата не менее 50% детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях

	100.
	Организация профессионального обучения для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, завершивших обучение по адаптированным образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью и признанных в установленном порядке безработными гражданами, по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям)
	2018-2020 годы
	Минобразование
	создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья первичных профессиональных трудовых навыков по специальностям, востребованным на рынке труда; 
качественного профессионального образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения

	101.
	Организация социального сопровождения семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	развитие активной поддержки родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

	102.
	Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
	2018-2020 годы
	Минобразование, ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» (по согласованию)
	создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного общего, дополнительного образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения, независимо от состояния и места проживания;
повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

	103.
	Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих психолого-педагогическое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области, Минздрав
	обеспечение для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, доступности услуг, предоставляемых детям-инвалидам, в том числе детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития;
обучение навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними членов семей с детьми-инвалидами

	104.
	Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг социального обслуживания в стационарной форме детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания

	105.
	Развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг социального обслуживания в стационарной форме детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания

	106.
	Подготовка и реализация региональных программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	2020 год
	МТСЗН Рязанской области, Минобразование, Минкультуры, Минздрав
	создание условий, позволяющих детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам получить комплексную реабилитацию по месту жительства;
повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами

	XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

	107.
	Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, центрами социальной реабилитации, общественными организациями (объединениями), службами занятости и социальной поддержки населения, молодежными движениями, волонтерскими организациями и региональными отделениями Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» по вопросам оказания социальной поддержки несовершеннолетним лицам, осужденным к наказаниям без изоляции от общества
	2019 год
	Минобразование, 
МТСЗН Рязанской области,  Минздрав, администрации муниципальных образований 
(по согласованию)
	увеличение доли несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, получивших социальную, психологическую и иную помощь;
увеличение доли несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, вовлеченных в проекты, реализуемые общественными организациями (объединениями), молодежными и волонтерскими движениями в общем числе несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях

	108.
	Оказание адресных услуг по профессиональной ориентации детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в том числе с использованием мобильных офисов центров занятости населения
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области, Минобразование
	доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде:
в 2019 году – 80%;
в 2020 году – 80%

	109.
	Развитие служб школьной медиации (примирения)
	2018-2020 годы
	Минобразование
	увеличение охвата вовлеченных в процесс медиации (несовершеннолетние, родители (законные представители), сотрудники общеобразовательных организаций ежегодно до 
500 человек

	110.
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	2018-2020 годы
	МТСЗН Рязанской области
	оказание содействия в профессиональном самоопределении, патриотическом воспитании, привлечение к общественно-полезному труду, поддержка семей с детьми, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних:
в 2019 году – 3 740 человек;
в 2020 году – 3 740 человек

	111.
	Обеспечение возможности участия несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, в конкурсах, конференциях, олимпиадах, проводимых центральными исполнительными органами государственной власти Рязанской области, образовательными организациями

	2019-2020 годы
	Минобразование, 
МТСЗН Рязанской области Минспорт 
	увеличение до 20% доли несовершеннолетних осужденных, участвующих в мероприятиях, проводимых центральными исполнительными органами государственной власти Рязанской области, образовательными организациями

	112.
	Реализация  мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних
	2019-2020 годы
	Минобразование, 
Минздрав
	снижение количества суицидов среди несовершеннолетних, а также количества суицидальных попыток среди несовершеннолетних

	113.
	Организация оказания специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением в 
ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая больница 
им. Н.Н. Баженова» 
	2018-2020 годы
	Минздрав
	снижение детской смертности, совершенствование
оказания специализированной медицинской помощи детям с кризисными состояниями и суицидальным поведением 

	XIV. Качественные детские товары и продукты питания 

	114.
	Подготовка предложений по стимулированию потребительского спроса на детские товары регионального производства (включая книгопечатную продукцию)
	2019 год
	министерство промышленности и экономического развития Рязанской области (далее – Минэкономразвития) 
	увеличение спроса на детские товары регионального производства

	115.
	Проведение мероприятий, способствующих  продвижению детских товаров регионального производства на внутреннем и внешнем рынке, повышению доступности, безопасности и качества товаров для детей 
	2019 год
	Минэкономразвития,
Минсельхозпрод
	увеличение объемов производства товаров для детей регионального производства, отвечающих современным требованиям, обеспечение их доступности для населения, продвижение детских товаров регионального производства на внутреннем и внешнем рынке 

	116.
	Проведение мониторинга номенклатуры продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, производимой предприятиями региона, готовыми поставлять их в детские учреждения Рязанской области
	2019-2020 годы
	Минсельхозпрод
	обеспечение поставок качественной продукции для детского питания регионального производства

	117.
	Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями
	2019-2020 годы
	Минобразование, 
Минздрав, администрации муниципальных образований (по согласованию)
	охват обучающихся одноразовым горячим питанием – не менее 87% общего количества обучающихся;
2019 год – реализация программы «Разговор о правильном питании» в общеобразовательных организациях Рязанской области;
2020 год – внедрение лучших практик и формирование единой концепции модели системы организации горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Рязанской области

	XV. Организационные мероприятия

	118.
	Рассмотрение информации  о ходе реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Рязанской области, на заседаниях  межведомственной комиссии по вопросам семьи, материнства, отцовства, детства при Правительстве Рязанской области
	2018-2020 годы
	Минобразование, 
МТСЗН Рязанской области, Минкультуры, Минспорт, Минздрав
	обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области, общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Рязанской области

	119.
	Организация и проведение мониторинга реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Рязанской области. Размещение итогов мониторинга на портале, открытом в информационно-коммуникационной сети «Интернет», посвященном Десятилетию детства
	2018-2020 годы
	Минобразование, 
МТСЗН Рязанской области, Минкультуры, Минспорт, Минздрав
	мониторинг реализации плана основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Рязанской области

	120.
	Проведение публичных мероприятий, осуществляемых на региональном уровне в рамках Десятилетия детства (по отдельному плану)
	2018-2020 годы
	Минобразование, 
МТСЗН Рязанской области, Минкультуры, Минспорт, Минздрав
	проведение областных конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад, спартакиад и иных мероприятий с участием детей»
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