## 2-ИП ТС
Форма № 2-ИП ТС
Приложение
к приказу ГУ РЭ Рязанской области
от 29 июля 2020 г. № 1-ип
2. Перечень мероприятий инвестиционной | [6 empty] | программы
Муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей"
(наименование регулируемой | [6 empty] | организации)
[6 empty] | в сфере теплоснабжения на | 2019-2023 |  | годы
№ | Наименование мероприятий | Обоснование | Описание и место | Основные технические |  |  | характеристики |  |  | Год | Год | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
п/п |  | необходимости | расположения объекта | Наименование | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  | начала | оконча- | Всего | Профи- | в т. ч. по годам | [6 empty] | Остаток | в т. ч.
|  | (цель реализации, |  | показателя |  |  | до реали- | после |  | реализа- | ния реа- |  | нанси- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | финанси- | за счет
|  | пункты разделов "Схемы теплоснабжения |  | (мощность, |  |  | зации | реализации |  | ции ме- | лизации |  | ровано | [7 empty] | рования | платы
|  | г.Рязани") |  | протяженность, |  |  | меро- | мероприя- |  | роприя- | меропри- |  | к 2019 г. | [8 empty] | за подклю-
|  |  |  | диаметр и т. п.) |  |  | приятия | тия |  | тия | ятия | [10 empty] | чение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 17 | 18 | 19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением
новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 | Строительство тепловых сетей 1-й тепломагистрали от НРТЭЦ до ПНС-1 взамен существующих 1-й, Центролитовской и частично 2-й тепломагистралей. | Для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (табл.5.15 "Схемы теплоснабжения") | Частично территория НРТЭЦ, вдоль ул.Южный промузел и ул.Черновицкая | Ду, протяженность в 2-х трубном исчислении, тип изоляции | мм, м, тип |  | - | Ду, протяженность в 2-х трубном исчислении, тип изоляции |  | 2019 | 2023 | 1148266.03 |  | 39531.58 | 166976 | 184428.94 | 400001 |  | 357328.51 | 0
в т.ч.:
2.1.1.1 | 1-й этап строительства от т.А до т.Б, в том числе ПИР и экспертиза проектной и сметной документации | то же | Частично территория НРТЭЦ, вдоль ул.Южный промузел | 1200 мм, 1397 п.м., минвата | мм, м, тип |  | - | 1200, 1397, минвата |  | 2019 | 2021 | 329895.52 |  | 39531.58 | 166976 | 123387.94 | [7 empty] | 329895.52
2.1.1.2 | 2-й этап строительства от т.Б до т.В | то же | Южный промузел | 1000 мм, 3510 п.м., минвата | мм, м, тип |  | - | 1000, 3510, минвата |  | 2021 | 2022 | 461042 |  |  |  | 61041 | 400001 |  | 48277.15 |  |  |  |  | 509319.15
2.1.1.3 | 3-й этап строительства от т.В до т.Г | то же | Южный промузел и ул.Черновицкая | 1000 мм, 1943 п.м., минвата | мм, м, тип |  | - | 1000, 1943, минвата |  | 2022 | 2023 | 309051.36 | [6 empty] | 309051.36 |  |  |  |  | 309051.36
2.1.1.4 | Строительство участка 1СТ-30 - 1СТ-46 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1200, 280, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
2.1.1.5 | Строительство участка 1СТ-46 - 1СТ-51(2СТ) | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1200, 93, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
2.1.1.6 | Строительство участка 1СТ-51(2СТ) - 1СТ-59 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1200, 131, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
2.1.1.7 | Строительство участка 1СТ-59 - 1СТ-62 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1200, 18, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
2.1.1.8 | Строительство участка 1СТ-62 - 1СТ-75(2СТ) | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1200, 240, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
2.1.1.9 | Строительство участка 1СТ-75(2СТ) - 1СТ-88(3СТ) | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1200, 224, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
2.1.1.10 | Строительство участка 1СТ-88(3СТ) - 1СТ-89(2СТ) | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1200, 12, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
2.1.1.11 | Строительство участка 1СТ-89(2СТ) - 2СТ-95 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1200, 10, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
2.1.1.12 | Строительство участка 2СТ-95 - 1СТ-119(ЦСТ) | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 444, ППМИ |  | 2021 | 2021 | 0
2.1.1.13 | Строительство участка 1СТ-119(ЦСТ) - 1СТ-143(ЦСТ) | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 380, ППМИ |  | 2021 | 2021 | 0
2.1.1.14 | Строительство участка 1СТ-143(ЦСТ) - СТ-249 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 1309, ППМИ |  | 2021 | 2021 | 0
2.1.1.15 | Строительство участка СТ-249 - СТ-ПТУС | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 26, ППМИ |  | 2021 | 2021 | 0
2.1.1.16 | Строительство участка СТ-ПТУС - 1ПАВ-281 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 65, ППМИ |  | 2021 | 2021 | 0
2.1.1.17 | Строительство участка 1ПАВ-281 - 1СТ-258 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 20, ППМИ |  | 2021 | 2021 | 0
2.1.1.18 | Строительство участка 1СТ-258 - СТ-322 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 709, ППМИ |  | 2021 | 2021 | 0
2.1.1.19 | Строительство участка СТ-322 - 1СТ-423 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 1073, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
2.1.1.20 | Строительство участка 1СТ-423 - 1СТ-488 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 539, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
2.1.1.21 | Строительство участка 1СТ-488 - 1СТ-499 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 124, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
2.1.1.22 | Строительство участка 1СТ-499 - СТ-510 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 1000, 126, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
2.1.1.23 | Строительство участка СТ-510 - 1ПАВ-1 | то же | Южный промузел, ул.Черновицкая | то же | то же |  | - | 1000, 351, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
2.1.1.24 | Строительство участка 1ПАВ-1 - 1СТ-545 | то же | ул.Черновицкая | то же | то же |  | - | 1000, 20, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
2.1.1.25 | Строительство участка 1СТ-545 - 1ПАВ-502 | то же | ул.Черновицкая | то же | то же |  | - | 1000, 88, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
2.1.1.26 | Строительство участка 1ПАВ-502 - КОЛ.ПНС-1 | то же | ул.Черновицкая | то же | то же |  | - | 1000, 37, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
2.1.1.34 | Строительство перемычки между 1-й и 5-й тепломагистралями 1СТ-423 - 5ПАВ-230 | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 500, 4, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
2.1.1.35 | Строительство ответвления от 1-й тепломагистрали к сетям потребителей СТ-ПТУС - 2СТ-132Ц | то же | Южный промузел | то же | то же |  | - | 500, 2, ППМИ |  | 2022 | 2022 | 0
Всего по группе 2. | [11 empty] | 1148266.03 |  | 39531.58 | 166976 | 184428.94 | 400001 |  | 357328.51 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих
объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей
3.2.1. | Реконструкции перекачивающих насосных станций (ПНС) на тепловых сетях | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей и уменьшения аварийности, в связи с моральным и физическим износом оборудования (табл.5.24) | [7 empty] | 2019 | 2023 | 15015.25 |  | 0 | 15015.25 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
в т.ч.:
3.2.1.1 | Реконструкция насосной станции № 10 с заменой 2-х рабочих насосов 8НДВ 95 мв.ст. 490м.куб/час 160 квт на 1 рабочий и 1 резервный типа 1Д800-56б 40 м.в.ст 700м.куб/час 132 квт | Схема теплоснабжения табл. 5.24 | ПНС №10 по адресу ул.Лыбедский бульвар,1 | Максимальная производитель-ность ПНС | м3/час |  | 980 | 1400 |  | 2020 | 2020 | 15015.25 |  |  | 15015.25
|  |  |  | Установленная эл. мощность | квт |  | 320 | 264
|  |  |  | Количество резервных насосов | ед. |  | 0 | 1
|  |  |  | Средства диспетчеризации |  |  | нет | Система сбора и передачи параметров в работающую систему телеметрии МУП "РМПТС" "Пульсар"
3.2.2. | Реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП) на тепловых сетях | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей и уменьшения аварийности, в связи с моральным и физическим износом оборудования (табл.5.22, 5.23) | [7 empty] | 2020 | 2023 | 116148.815 |  | 1000 | 7148.815 | 36000 | 36000 |  | 36000 | #REF!
в т.ч.:
3.2.2.1 | Автоматизация и диспетчеризация ЦТП | Схема теплоснабжения заздел 9 табл.10.12 п.2.2.6 | 129 ЦТП, находящихся на балансе МУП "РМПТС" | ЧРП насосных агрегатов |  |  | нет | По проекту |  | 2019 | 2023 | 116148.815 |  | 1000 | 7148.815 | 36000 | 36000 |  | 36000
|  |  |  | Автоматизация технологических процессов |  |  | нет | По проекту
|  |  |  | Средства диспетчеризации |  |  | нет | По проекту
3.2.3. | Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) источников тепловой энергии (котельных) | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей и уменьшения аварийности, в связи с моральным и физическим износом оборудования (табл.5.11) |  | Кол-во котлов, тип, мощность котла, топливо | Ед., по виду теплоносителя, Гкал/час |  |  |  |  | 2019 | 2023 | 40016.57 |  | 5080.19 | 26936.38 | 0 | 0 |  | 8000
в т.ч.:
3.2.3.1 | Техническое перевооружение с установкой автоматизированного блока-модуля меньшей мощности котельной -Шпалозавода пос., 7 в том числе ПИР и ПСД | то же | Шпалозавода пос., 7 | то же | то же |  | 2, паровой, 3.7, газ | 2, водогрейный, 1.5, газ |  | 2020 | 2020 | 22936.38 |  |  | 22936.38
3.2.3.2 | Техническое перевооружение котельной пос. Элеватор, 6а | то же | пос. Элеватор, 6а | то же | то же |  | 2, водо-грейный, 0,65, газ | 2, водогрейный, 0.43, газ |  | 2019 | 2020 | 9080.19 |  | 5080.19 | 4000
3.2.3.3 | ПИР и ПСД на техническое превооружение котельной ул.Владимирская. 32в | то же | ул.Владимирская, 32в | то же | то же |  | 1, водо-грейный, 0.86, 2, водо-грейный, 0.77, газ | 3, водогрейный, 0.63, газ |  | 2023 | 2024 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 2000 | 5913
3.2.3.4 | ПИР и ПСД на техническое перевооружение котельной Мещерская, 20, стр. 4 | то же | ул.Мещерская, 20, стр. 4 | то же | то же |  | 3, водо-грейный, 0.8, газ | 3, водогрейный, 0.89, газ |  | 2023 | 2024 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 2000
3.2.3.5 | техническое перевооружение котельной 1-ые Бутырки, 9, в том числе ПИР и ПСД | то же | ул.1-ые Бутырки, 9 | то же | то же |  | 2, водо-грейный, 8.3, 1, водо-грейный, 12.0, газ | 3, водогрейный, 6.58, газ |  | 2023 | 2024 | 4000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4000
Всего по группе 3. | [11 empty] | 171180.635 |  | 6080.19 | 49100.445 | 36000 | 36000 |  | 44000 | #REF!
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности
работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | Переключение потребителей от котельных на тепловые сети от Ново-Рязанской ТЭЦ и др.котельные в связи с моральным и физическим износом устаревших котельных |  | Ду, протяженность в 2-х трубном исчислении, тип изоляции | Мм, м, тип |  |  |  |  | 2019 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч.:
4.2. | Строительство и реконструкция тепловых сетей, а также переоборудование котельных в ЦТП для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения при закрытии котельных | Переключение потребителей от котельных на тепловые сети от Ново-Рязанской ТЭЦ и др.котельные в связи с моральным и физическим износом устаревших котельных | [7 empty] | 2020 | 2023 | 69171 |  | 3720 | 43634 | 21817 | 0 |  | 0
4.2.1. | Строительство тепловых сетей при закрытии котельных | Схема тплоснабжения табл. 5.20 |  | Ду, протяженность в 2-х трубном исчислении, тип изоляции | Мм, м, тип |  |  |  |  | 2019 | 2022 | 69171 |  | 3720 | 43634 | 21817 | 0 |  | 0 | 0
в т.ч.:
4.2.1.1 | : Тепловая сеть от 2ТК-245 для закрытия котельной ул. Яхонтова., 6 (перевод на централизованное теплоснабжение от НРТЭЦ), в том числе ПИР и ПСД | Схема тплоснабжения табл. 5.20 | от 2ТК-245 на ул.Горького до пересечения с тепловыми сетями на ул.Маяковского и ул.Полевой | Ду 300 - 367 м, Ду 250 - 466,5 м, Ду 200 - 74 м, Ду 150 - 14,5 м, ППМИ | то же |  | - | Ду 300 - 367 м, Ду 250 - 466,5 м, Ду 200 - 74 м, Ду 150 - 14,5 м, ППМИ |  | 2019 | 2020 | 69171 |  | 3720 | 43634 | 21817 | 0
4.2.2. | Реконструкция тепловых сетей при закрытии котельных |  |  | Ду, протяженность в 2-х трубном исчислении, тип изоляции | Мм, м, тип |  |  |  |  | 2019 | 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч.:
| Котельная Яхонтова ул., 6: | Схема тплоснабжения табл. 5.20
4.2.2.1 | уч-к 2ТК-245 - 2ТК-245/1 | то же | ул.Есенина | то же | то же |  | 200, 106, МВ | 350, 106, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
4.2.2.2 | уч-к СТ-0007-99(у стены котельной) - СТ-0007-1 | то же | ул.Яхонтова | то же | то же |  | 200, 6, МВ | 300, 6, ППМИ |  | 2020 | 2020 | 0
Всего по группе 4. | [11 empty] | 69171 |  | 3720 | 43634 | 21817 | 0 |  | 0 | #REF!
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей
Всего по группе 5. | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
ИТОГО по программе | [11 empty] | 1388617.665 |  | 49331.77 | 259710.445 | 242245.94 | 436001 |  | 401328.51 | #REF!

## Финплан (2)
5. Финансовый план
Муниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей"
(наименование энергоснабжающей организации)
|  |  |  | в сфере теплоснабжения на | 2019-2023 |  |  | годы
№ | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы
п/п |  | (тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности |  |  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | реализация |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023
тепловой энергии
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 9 | 10 | 10 | 11 | 12
1. | Собственные средства | 1157181.3792 |  |  |  | 1157181.3792 | 41109.8 |  | 216425.3708 | 201871.6167 | 363334.1667 | 397065 | 334440.425
1.1. | амортизационные отчисления | 684182.1735 |  |  |  | 684182.1735 | 41109.8 |  | 134514.564 | 140153.9398 | 181201.9348 | 222311.6 | 187201.9348
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 426999.2057 |  |  |  | 426999.2057 |  |  | 81910.8068 | 61717.6768 | 136132.2318 | 174753.4 | 147238.4902
1.3. | средства, полученные за счет платы
за подключение
1.4. | прочие собственные средства,
в т. ч. средства от эмиссии
ценных бумаг
2. | Привлеченные средства
2.1. | кредиты
2.2. | займы организаций
2.3. | прочие привлеченные средства
3. | Бюджетное финансирование
4. | Прочие источники | 46000 |  |  |  | 46000 |  |  |  |  | 46000
финансирования, в т. ч. лизинг
| ИТОГО по программе | 1157181.3792 |  |  |  | 1157181.3792 | 41109.8 |  | 216425.3708 | 201871.6167 | 363334.1667 | 222311.6 | 334440.425