|  | Приложение № 2 к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 23.12.2020 № 361 |
|  | «Приложение № 1 к подпрограмме 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

| Задачи подпрограммы | Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Единица измерения целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) подпрограммы (2018 год) | Изменение значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы по годам (в процентах) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Рязанской области | 1.1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Рязанской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 55,5 | 71,9 | 72,9 | 73,9 | 74,9 |
|  | 1.2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Рязанской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 68,3 | 73,8 | 74,8 | 75,8 | 76,8 |
|  | 1.3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Рязанской области, нуждающихся в получении таких услуг | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Задача 2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Рязанской области, включая сопровождение при содействии занятости | 2.1. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Рязанской области | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2.2. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Рязанской области | % | 35,3 | 40 | 42,3 | 44,7 | 47 |
|  | 2.3. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Рязанской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Рязанской области в отчетный период | % | 36,7 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 2.4. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Рязанской области | % | 36 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | 2.5. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Рязанской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Рязанской области | % | 19,5 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Задача 3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Рязанской области | 3.1. Доля реабилитационных организаций Рязанской области, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Рязанской области | % | 70,5 | 71,5 | 75 | 84 | 100 |
| Задача 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Рязанской области | 4.1. Доля семей Рязанской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | % | 0 | 90 | 92 | 94 | 96 |
|  | 4.2. Доля специалистов Рязанской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Рязанской области | % | 79,4 | 85 | 87 | 89 | 92 |
|  | 4.3. Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | ед. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | 4.4. Оснащение организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием | ед. | 0 | не менее10 | не менее10 | не менее10 | не менее 10 |

|  | Приложение № 2 к подпрограмме 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия | Сроки реализа-ции | Главные распорядители | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  |  | Номер целевого показателя (индикатора) региональ-ной программы, на достижение которого направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет* | областной бюджет | сред-ства бюд-же-тов му-ни-ци-паль-ных обра-зова-ний Ря-зан-ской обла-сти | сред-ства из вне-бюд-жет-ных ис-точ-ни-ков |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 1.2 1.3 |
| - Определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах |  |  |  | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Рязанской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), до 74,9%; увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Рязанской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), до 76,8%; увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Рязанской области, нуждающихся в получении таких услуг, до 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение мониторинга потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области; министерство здравоохранения Рязанской области; министерство образования и молодежной политики Рязанской области; министерство физической культуры и спорта Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области; министерство здравоохранения Рязанской области; министерство образования и молодежной политики Рязанской области; министерство физической культуры и спорта Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Ведение на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области разделов, содержащих актуальную информацию по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области; министерство здравоохранения Рязанской области; министерство образования и молодежной политики Рязанской области; министерство физической культуры и спорта Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области; министерство здравоохранения Рязанской области; министерство образования и молодежной политики Рязанской области; министерство физической культуры и спорта Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Определение потребности в услугах ранней помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание межведомственной рабочей группы по развитию системы ранней помощи | 2020-2023 годы | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Организация работы по созданию и ведению базы данных детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Определение потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение мониторинга потребности инвалидов в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Ведение на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области раздела, содержащего актуальную информацию по вопросам получения услуг в рамках сопровождаемого проживания | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Рязанской области, включая сопровождение при содействии занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 |
| 2.1. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  | увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Рязанской области, до 100%; увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Рязанской области до 47%; увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Рязанской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Рязанской области в отчетный период, до 60%; увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Рязанской области, до 75%; увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Рязанской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Рязанской области, до 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Субсидии на иные цели ОГБПОУ, подведомственным министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на приобретение специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования в целях создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья**. Оснащение ОГБПОУ, подведомственных министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием (специальными и учебными пособиями, и дидактическими материалами, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования) с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания образовательных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам (создания специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья) (субсидии на иные цели) | всего | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ОГБПОУ |  | 1574,71804 | 1354,90588 |  | 219,81216 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 514,10 | 436,985 |  | 77,115 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 514,10 | 436,985 |  | 77,115 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 546,51804 | 480,93588 |  | 65,58216 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. Субсидии на иные цели ОГБПОУ, подведомственным министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания инвалидов, в том числе детей-инвалидов**. Подготовка для ОГБПОУ, подведомственных министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания образовательных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам (создания специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными | всего | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ОГБПОУ |  | 271,74279 | 233,8791 |  | 37,86369 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 100,0 | 85,0 |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 75,15188 | 63,8791 |  | 11,27278 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 96,59091 | 85,0 |  | 11,59091 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| возможностями здоровья) (субсидии на иные цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Формирование условий для повышения уровня занятости, в том числе детей-инвалидов, включая сопровождение при содействии занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Проведение мониторинга по определению потребности в трудоустройстве инвалидов трудоспособного возраста | 2020-2023 годы | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
| 3.1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также по организации ранней помощи в Рязанской области |  |  |  | увеличение доли реабилитационных организаций Рязанской области, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Рязанской области, до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Внедрение модели межведомственного взаимодействия по организации ранней помощи | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.1.2. Разработка алгоритма (маршрутизации) оказания услуг по ранней помощи в сфере социальной защиты населения, охраны здоровья граждан, образования | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области министерство здравоохранения Рязанской области; министерство образования и молодежной политики Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области министерство здравоохранения Рязанской области; министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Разработка методической базы для реализации мероприятий по организации сопровождаемого проживания инвалидов | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Задача 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 4.2 4.3 4.4 |
| 4.1. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи) |  |  |  | увеличение доли семей Рязанской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, до 96%; увеличение доли специалистов Рязанской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Рязанской области, до 92%; увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, до 9 человек ежегодно; оснащение ежегодно не менее 10 организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющим социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, на оснащение реабилитационным оборудованием**. Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации (субсидии на иные цели) | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО |  | 5939,36366 | 5107,17128 |  | 832,19238 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 2033,86 | 1728,806 |  | 305,054 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 1949,28189 | 1656,8896 |  | 292,39229 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 1956,22177 | 1721,47568 |  | 234,74609 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Оснащение ГКУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием**. Оснащение ГКУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГКУ РО |  | 4283,89 | 3678,78442 |  | 605,10558 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 1267,24 | 1077,14962 |  | 190,09038 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 1767,24 | 1502,154 |  | 265,086 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 1249,41 | 1099,4808 |  | 149,9292 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.1.3. Субсидии на иные цели ГБУК РО (библиотеки), подведомственным министерству культуры и туризма Рязанской области, на приобретение оборудования в целях обеспечения условий доступности услуг, оказываемых инвалидам, в том числе детям инвалидам**. Оснащение ГБУК РО (библиотек), подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, оборудованием с целью обеспечения условий доступности услуг, оказываемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам (субсидии на иные цели) | всего | министерство культуры и туризма Рязанской области | ГБУК РО (библиотеки) |  | 8602,74323 | 7434,6284 |  | 1168,11483 | 0,0 |  | 000 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 2849,21323 | 2458,285 |  | 390,92823 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 2892,10 | 2458,285 |  | 433,815 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 2861,43 | 2518,0584 |  | 343,3716 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.1.4. Субсидии на иные цели ГАУ РО, подведомственным министерству физической культуры и спорта Рязанской области, осуществляющим физическую реабилитацию (за исключением оказания услуг ранней помощи) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования**. Оснащение ГАУ РО, подведомственных министерству физической культуры и спорта Рязанской области, осуществляющих физическую реабилитацию (за исключением оказания услуг ранней помощи) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, реабилитационным оборудованием (специальным спортивным инвентарем и оборудованием) с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации (субсидии на иные цели) | всего | министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГАУ РО |  | 8400,0 | 7224,00397 |  | 1175,99603 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 2800,0 | 2380,00397 |  | 419,99603 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 2800,0 | 2380,0 |  | 420,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 2800,0 | 2464,0 |  | 336,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.1.5. Субсидии на иные цели ОГБОУ, подведомственным министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на приобретение специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования в целях создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья**. Оснащение ОГБОУ, подведомственных министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием (специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования) с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания образовательных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам (создания специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья) (субсидии на иные цели) | всего | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ОГБОУ |  | 7118,18182 | 6120,0 |  | 998,18182 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 2400,0 | 2040,0 |  | 360,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 2400,0 | 2040,0 |  | 360,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 2318,18182 | 2040,0 |  | 278,18182 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.1.6. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющим медицинскую реабилитацию (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду) инвалидов, в том числе детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации детей-инвалидов, осуществляемой в целях оказания услуг ранней помощи), на приобретение медицинского оборудования**. Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющих медицинскую реабилитацию (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду) инвалидов, в том числе детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации детей-инвалидов, осуществляемой в целях оказания услуг ранней помощи), реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации (субсидии на иные цели) | всего | министерство здравоохранения Рязанской области | ГБУ РО |  | 5765,0 | 4949,9 |  | 815,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 2110,0 | 1793,50 |  | 316,50 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 2000,0 | 1700,0 |  | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 1655,00 | 1456,40 |  | 198,60 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.2. Формирование условий для развития ранней помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющим социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, на приобретение реабилитационного оборудования в целях оказания услуг ранней помощи**. Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием с целью оказания услуг ранней помощи (субсидии на иные цели) | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО |  | 2900,0 | 2495,0 |  | 405,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 1000,0 | 850,0 |  | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 900,0 | 765,0 |  | 135,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 1000,0 | 880,0 |  | 120,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.2.2. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющим медицинскую реабилитацию детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду), на приобретение медицинского оборудования в целях оказания услуг ранней помощи**. Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду), реабилитационным оборудованием с целью оказания услуг ранней помощи (субсидии на иные цели) | всего | министерство здравоохранения Рязанской области | ГБУ РО |  | 3430,98376 | 2957,78498 |  | 473,19878 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 982,10 | 834,785 |  | 147,315 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 1067,25188 | 907,1641 |  | 160,08778 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 1381,63188 | 1215,83588 |  | 165,796 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.3. Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Обучение специалистов ГКУ РО, подведомственных министерству образования и молодежной политики Рязанской области, осуществляющих психолого-педагогическую реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов | всего | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ГКУ РО |  | 231,34091 | 198,9 |  | 32,44091 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 78,0 | 66,30 |  | 11,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 78,0 | 66,30 |  | 11,70 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 75,34091 | 66,3 |  | 9,04091 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.3.2. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, на обучение специалистов, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов**. Обучение специалистов ГБУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов (субсидии на иные цели) | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО |  | 1500,0 | 1290,0 |  | 210,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 500,0 | 425,0 |  | 75,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 500,0 | 425,0 |  | 75,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 500,0 | 440,0 |  | 60,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.3.3. Обучение специалистов ГКУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГКУ РО |  | 1000,0 | 865,0 |  | 135,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 500,0 | 425,0 |  | 75,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 500,0 | 440,0 |  | 60,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.3.4. Субсидии на иные цели ГАУ РО, подведомственным министерству физической культуры и спорта Рязанской области, на обучение специалистов, осуществляющих физическую реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта**. Обучение специалистов ГАУ РО, подведомственных министерству физической культуры и спорта Рязанской области, осуществляющих физическую реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (субсидии на иные цели) | всего | министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГАУ РО |  | 795,98376 | 683,68539 |  | 112,29837 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 292,10 | 248,28541 |  | 43,81459 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 267,25188 | 227,1641 |  | 40,08778 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 236,63188 | 208,23588 |  | 28,396 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.3.5. Субсидии на иные цели ГБУК РО, подведомственным министерству культуры и туризма Рязанской области, на повышение квалификации, профессиональную переподготовку специалистов, предоставляющих услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам**. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов ГБУК РО, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, оказывающих услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам (субсидии на иные цели) | всего | министерство культуры и туризма Рязанской области | ГБУК РО |  | 550,35376 | 473,05658 |  | 77,29718 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 200,0 | 170,0 |  | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 175,15188 | 148,8791 |  | 26,27278 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 175,20188 | 154,17748 |  | 21,0244 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.4. Формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих сопровождаемое проживание инвалидов, оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов (субсидии на иные цели) | всего | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО |  | 142,0 | 120,7 |  | 21,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2021 год |  |  |  | 142,0 | 120,7 |  | 21,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2022 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2023 год |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

* Средства федерального бюджета указаны в планируемых значениях, которые будут уточнены.

** Наименование мероприятия до 2021 года.

|  | Приложение № 3 к подпрограмме 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |
| --- | --- |

Система программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполни-тели | Источники финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Рязанской области, включая сопровождение при содействии занятости |  |  | всего, в том числе: | 1846,46083 | 614,1 | 589,25188 | 643,10895 | 0,0 | увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентаци-онной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Рязанской области, до 100%; увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Рязанской области, до 47%; увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Рязанской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Рязанской области в отчетный период, до 60%; увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональ-ных образова-тельных организаций, обратившихся в органы службы занятости Рязанской области, до 75%; увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Рязанской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Рязанской, до 80% |
|  |  |  |  | областной бюджет | 257,67585 | 92,115 | 88,38778 | 77,17307 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 1588,78498* | 521,985 | 500,8641* | 565,93588* | 0,0 |  |
| 1.1. | Субсидии на иные цели ОГБПОУ, подведомственным министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на приобретение специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования в целях создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ОГБПОУ | областной бюджет | 77,115 | 77,115 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 436,985 | 436,985 | - | - | - |  |
| 1.2. | Оснащение ОГБПОУ, подведомственных министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием (специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования) с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания образовательных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам (создания специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья) (субсидии на иные цели) | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ОГБПОУ | областной бюджет | 142,69716 | - | 77,115 | 65,58216 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 917,92088* | - | 436,985* | 480,93588* | 0,0 |  |
| 1.3. | Субсидии на иные цели ОГБПОУ, подведомственным министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания инвалидов, в том числе детей-инвалидов | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ОГБПОУ | областной бюджет | 15,0 | 15,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 85,0 | 85,0 | - | - | - |  |
| 1.4. | Подготовка для ОГБПОУ, подведомственных министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания образовательных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам (создания специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья) (субсидии на иные цели) | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ОГБПОУ | областной бюджет | 22,86369 | - | 11,27278 | 11,59091 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 148,8791* | - | 63,8791* | 85,0* | 0,0 |  |
| 2. | ### Задача 2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Рязанской области |  |  | всего, в том числе: | 50659,84090 | 17012,51323 | 16938,27753 | 16709,05014 | 0,0 | увеличение доли семей Рязанской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, до 96%; увеличение доли специалистов Рязанской области, обеспечивающих оказание реабилитацион-ных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедшим обучение по программам повышения квалификации и профессио-нальной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Рязанской области, до 92%; увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, до 9 человек ежегодно; оснащение ежегодно не менее 10 организаций, осущест-вляяющих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилита-ционным и абилитационным оборудованием |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7061,22588 | 2515,39823 | 2540,74163 | 2005,08602 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 43598,61502* | 14497,115 | 14397,5359* | 14703,96412* | 0,0 |  |
| 2.1. | Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, на оснащение реабилитационным оборудованием | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 305,054 | 305,054 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 1728,806 | 1728,806 | - | - | - |  |
| 2.2. | Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации (субсидии на иные цели) | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 527,13838 | - | 292,39229 | 234,74609 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 3378,36528* | - | 1656,8896* | 1721,47568* | 0,0 |  |
| 2.3. | Оснащение ГКУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющим профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГКУ РО | областной бюджет | 190,09038 | 190,09038 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 1077,14962 | 1077,14962 | - | - | - |  |
| 2.4. | Оснащение ГКУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГКУ РО | областной бюджет | 415,0152 | - | 265,086 | 149,9292 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 2601,6348* | - | 1502,154* | 1099,4808* | 0,0 |  |
| 2.5. | Субсидии на иные цели ГБУК РО (библиотеки), подведомственным министерству культуры и туризма Рязанской области, на приобретение оборудования в целях обеспечения условий доступности услуг, оказываемых инвалидам, в том числе детям инвалидам | министерство культуры и туризма Рязанской области | ГБУК РО | областной бюджет | 390,92823 | 390,92823 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 2458,285 | 2458,285 | - | - | - |  |
| 2.6. | Оснащение ГБУК РО (библиотек), подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, оборудованием с целью обеспечения условий доступности услуг, оказываемых инвалидам, в том числе детям инвалидам (субсидии на иные цели) | министерство культуры и туризма Рязанской области | ГБУК РО | областной бюджет | 777,1866 | - | 433,815 | 343,3716 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 4976,3434* | - | 2458,285* | 2518,0584* | 0,0 |  |
| 2.7. | Субсидии на иные цели ГАУ РО, подведомственным министерству физической культуры и спорта Рязанской области, осуществляющим физическую реабилитацию (за исключением оказания услуг ранней помощи) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования | министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГАУ РО | областной бюджет | 419,99603 | 419,99603 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 2380,00397 | 2380,00397 | - | - | - |  |
| 2.8. | Оснащение ГАУ РО, подведомственных министерству физической культуры и спорта Рязанской области, осуществляющих физическую реабилитацию (за исключением оказания услуг ранней помощи) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, реабилитационным оборудованием (специальным спортивным инвентарем и оборудованием) с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации (субсидии на иные цели) | министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГАУ РО | областной бюджет | 756,0 | - | 420,0 | 336,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 4844,0* | - | 2380,0* | 2464,0* | 0,0 |  |
| 2.9. | Субсидии на иные цели ОГБОУ, подведомственным министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на приобретение специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллектив-ного и индивидуального пользования в целях создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограничен-ными возможностями здоровья | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ОГБОУ | областной бюджет | 360,0 | 360,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 2040,0 | 2040,0 | - | - | - |  |
| 2.10. | Оснащение ОГБОУ, подведомственных министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием (специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования) с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания образовательных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам (создания специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья) (субсидии на иные цели) | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ОГБОУ | областной бюджет | 638,18182 | - | 360,0 | 278,18182 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 4080,0* | - | 2040,0* | 2040,0* | 0,0 |  |
| 2.11. | Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющим медицинскую реабилитацию (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду) инвалидов, в том числе детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации детей-инвалидов, осуществляемой в целях оказания услуг ранней помощи), на приобретение медицинского оборудования | министерство здравоохране-ния Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 316,5 | 316,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 1793,5 | 1793,5 | - | - | - |  |
| 2.12. | Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющих медицинскую реабилитацию (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду) инвалидов, в том числе детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации детей-инвалидов, осуществляемой в целях оказания услуг ранней помощи), реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации (субсидии на иные цели) | министерство здравоохране-ния Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 498,6 | - | 300,0 | 198,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 3156,4* | - | 1700,0* | 1456,4* | 0,0 |  |
| 2.13. | Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющим социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, на приобретение реабилитацион-ного оборудования в целях оказания услуг ранней помощи | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 150,0 | 150,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 850,0 | 850,0 | - | - | - |  |
| 2.14. | Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, реабили-тационным оборудованием с целью оказания услуг ранней помощи (субсидии на иные цели) | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 255,0 | - | 135,0 | 120,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 1645,0* | - | 765,0* | 880,0* | 0,0 |  |
| 2.15. | Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющим медицинскую реабилитацию детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду), на приобретение медицинского оборудования в целях оказания услуг ранней помощи | министерство здравоохране-ния Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 147,315 | 147,315 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 834,785 | 834,785 | - | - | - |  |
| 2.16. | Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду), реабилитационным оборудования с целью оказания услуг ранней помощи (субсидии на иные цели) | министерство здравоохране-ния Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 325,88378 | - | 160,08778 | 165,796 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 2122,99998* | - | 907,1641* | 1215,83588* | 0,0 |  |
| 2.17. | Обучение специалистов ГКУ РО, подведомственных министерству образования и молодежной политики Рязанской области, осуществляющих психолого-педагогическую реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов | министерство образования и молодежной политики Рязанской области | ГКУ РО | областной бюджет | 32,44091 | 11,7 | 11,7 | 9,04091 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 198,90* | 66,3 | 66,3* | 66,3* | 0,0 |  |
| 2.18. | Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, на обучение специалистов, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 75,0 | 75,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 425,0 | 425,0 | - | - | - |  |
| 2.19. | Обучение специалистов ГБУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов (субсидии на иные цели) | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 135,0 | - | 75,0 | 60,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 865,0* | - | 425,0* | 440,0* | 0,0 |  |
| 2.20. | Обучение специалистов ГКУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГКУ РО | областной бюджет | 135,0 | 75,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 865,0* | 425,0 | 0,0* | 440,0* | 0,0 |  |
| 2.21. | Субсидии на иные цели ГАУ РО, подведомственным министерству физической культуры и спорта Рязанской области, на обучение специалистов, осуществляющих физическую реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГАУ РО | областной бюджет | 43,81459 | 43,81459 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 248,28541 | 248,28541 | - | - | - |  |
| 2.22. | Обучение специалистов ГАУ РО, подведомственных министерству физической культуры и спорта Рязанской области, осуществляющих физическую реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (субсидии на иные цели) | министерство физической культуры и спорта Рязанской области | ГАУ РО | областной бюджет | 68,48378 | - | 40,08778 | 28,396 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 435,39998* | - | 227,1641* | 208,23588* | 0,0 |  |
| 2.23. | Субсидии на иные цели ГБУК РО, подведомственным министерству культуры и туризма Рязанской области, на повышение квалификации, профессиональную переподготовку специалистов, предоставляющих услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | министерство культуры и туризма Рязанской области | ГБУК РО | областной бюджет | 30,0 | 30,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 170,0 | 170,0 | - | - | - |  |
| 2.24. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов ГБУК РО, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, оказывающих услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам (субсидии на иные цели) | министерство культуры и туризма Рязанской области | ГБУК РО | областной бюджет | 47,29718 | - | 26,27278 | 21,0244 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 303,05658* | - | 148,8791* | 154,17748* | 0,0 |  |
| 2.25. | Оснащение ГБУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих сопровождаемое проживание инвалидов, оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов (субсидии на иные цели) | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 21,3 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 120,7* | 0,0 | 120,7* | 0,0* | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  | 52506,30173 | 17626,61323 | 17527,52941 | 17352,15909 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7318,90173 | 2607,51323 | 2629,12941 | 2082,25909 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 45187,4* | 15019,1 | 14898,4* | 15269,9* | 0,0 |  |

* Средства федерального бюджета указаны в планируемых значениях, которые будут уточнены.

|  | Приложение № 4 к подпрограмме 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |
| --- | --- |

Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы

| № п/п | Наименование направления деятельности (сферы) | Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |  |  | Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы, процент (построчное значение графы 5/ итого графы 5 х 100) | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий в других государственных программах Рязанской области, комплексах мер, проектах, тыс. руб. | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий с учетом всех источников, тыс. руб. (графа 5 + графа 7) | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий с учетом всех источников, процент (построчное значение графы 8/итого графы 8 х 100) | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из консолиди-рованного бюджета Рязанской области | из федераль-ного бюджета* | всего, тыс. руб. (графа 3 + графа 4) |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социальная защита, в том числе: | 1468,49238 | 9012,87128 | 10481,36366 | 20% | - | - | - | - |
|  | 2020 год | 530,054 | 3003,806 | 3533,86 | 20,0% | - | - | - | - |
|  | 2021 год | 523,69229 | 2967,5896 | 3491,28189 | 20,0% | - | - | - | - |
|  | 2022 год | 414,74609 | 3041,47568 | 3456,22177 | 20,0% | - | - | - | - |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2. | Культура, в том числе: | 1245,41201 | 7907,68498 | 9153,09699 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2020 год | 420,92823 | 2628,285 | 3049,21323 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2021 год | 460,08778 | 2607,1641 | 3067,25188 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2022 год | 364,396 | 2672,23588 | 3036,63188 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 3. | Образование, в том числе: | 1288,29858 | 7907,68498 | 9195,98356 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2020 год | 463,815 | 2628,285 | 3092,1 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2021 год | 460,08778 | 2607,1641 | 3067,25188 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2022 год | 364,39580 | 2672,23588 | 3036,63168 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 4. | Физическая культура и спорт, в том числе: | 1288,2944 | 7907,68936 | 9195,98376 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2020 год | 463,81062 | 2628,28938 | 3092,1 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2021 год | 460,08778 | 2607,1641 | 3067,25188 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2022 год | 364,396 | 2672,23588 | 3036,63188 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 5. | Здравоохранение, в том числе: | 1288,29878 | 7907,68498 | 9195,98376 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2020 год | 463,815 | 2628,285 | 3092,1 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2021 год | 460,08778 | 2607,1641 | 3067,25188 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2022 год | 364,396 | 2672,23588 | 3036,63188 | 17,5% | - | - | - | - |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 6. | Труд и занятость, в том числе: | 740,10558 | 4543,78442 | 5283,89 | 10,0% | - | - | - | - |
|  | 2020 год | 265,09038 | 1502,14962 | 1767,24 | 10,0% | - | - | - | - |
|  | 2021 год | 265,086 | 1502,154 | 1767,24 | 10,0% | - | - | - | - |
|  | 2022 год | 209,9292 | 1539,4808 | 1749,41 | 10,0% | - | - | - | - |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Итого, в том числе: |  | 7318,90173 | 45187,4 | 52506,30173 | 100% | - | - | - | - |
| 2020 год |  | 2607,51323 | 15019,1 | 17626,61323 | 100% | - | - | - | - |
| 2021 год |  | 2629,12941 | 14898,4 | 17527,52941 | 100% | - | - | - | - |
| 2022 год |  | 2082,25909 | 15269,9 | 17352,15909 | 100% | - | - | - | - |
| 2023 год |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

* Средства федерального бюджета указаны в планируемых значениях, которые будут уточнены.».