|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 16.03.2021 № 47 |
|  |  |

«5. Система программных мероприятий

| №  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распоряди-тели | Исполнители | Источник финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | Ожидаемый  результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Развитие системы мониторинга наркоситуации в Рязанской области,  в том числе: |  |  |  | 581,82793 | 150,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 127,54633 | 25,24540 | 118,54540 | 25,24540 | 25,24540 | организация и проведение не менее 7 мониторингов наркоситуации в Рязанской области |
| 1.1 | Проведение социологических исследований, научно-исследовательских работ, разработка спецкурсов | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной  бюджет | 260,00 | 150,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГУ ВФТОРО | ГКУ РО | областной  бюджет | 321,82793 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,54633 | 25,24540 | 118,54540 | 25,24540 | 25,24540 |
|  | Задача 2. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  в том числе: |  |  |  | 12440,03970 | 640,00 | 575,3772 | 675,00 | 674,930 | 1975,00 | 1974,73250 | 1975,00 | 1975,00 | 1975,00 | обеспечение охвата мероприятиями по раннему выявлению незаконного  потребления  наркотических средств и психотропных веществ не менее 69% учащихся |
| 2.1 | Приобретение тест-полосок для обеспечения проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 5040,30270 | 640,00 | 575,3772 | 675,00 | 674,930 | 1975,00 | 499,99550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования |
| 2.2 | Обеспечение медицинских организаций, подведомственных Минздраву Рязанской области, оборудованием и вспомогательными материалами для предварительного химико- токсикологического исследования при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 7399,737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1474,737 | 1975,00 | 1975,00 | 1975,00 |
|  | образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Совершенствование форм и методов по профилактике наркомании, в том числе: |  |  |  | 1898,622 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 121,122 | 1156,50 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 121,5 | увеличение количества региональных средств массовой информации, участвующих в  информационно-пропагандисткой деятельности  антинаркотической направленности, до 25% от числа зарегистрированных в Рязанской области;  создание и размещение не менее 7 аудио-, видеоматериалов социального характера  антинаркотической направленности и не менее 15 видов полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламно-информационных материалов антинаркотической направленности; |
| 3.1 | Приобретение, изготовление, размещение аудио-, видеоматериалов социального характера антинаркотической направленности | Минпечати Рязанской области\*, министерство  по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области | Минпечати Рязанской области\*, министерство по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области | областной бюджет | 304,422 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 37,422 | 96,00 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 3.2 | Изготовление, приобретение, распространение, размещение полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламно-информационных материалов по антинаркотической пропаганде и профилактике наркомании | Минпечати Рязанской области\*, министерство  по делам территорий и информацион- ной политике Рязанской области | Минпечати Рязанской области\*, министерство по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области | областной бюджет | 559,2 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 83,70 | 25,50 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 3.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на популяризацию физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи | министерство физической культуры и спорта Рязанской области | министерство физической культуры и спорта Рязанской области | областной бюджет | 1035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача 4. Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи, реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе: |  |  |  | 12995,95714 | 1629,00 | 1193,70036 | 1500,39881 | 1162,37695 | 1502,1 | 1502,08102 | 1502,1 | 1502,1 | 1502,1 | обеспечение оказания качественной наркологической и медицинской помощи, улучшение оснащения наркологических служб лечебных учреждений Рязанской области  техническими средствами, лабораторным оборудованием, медикаментами и расходными материалами до 54%; увеличение количества лиц с диагнозом «наркомания», прошедших обследование в клинической лаборатории ГБУ РО ОКНД, до 8,4 тыс. человек;  увеличение доли наркологических больных, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, от числа госпитализированных наркологических больных, находящихся на диспансерном учете, до 5,0%;  увеличение доли наркологических больных, успешно завершивших реабилитационные программы в стационарных условиях, от числа наркологических больных, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, до 80,5%;  повышение квалификации не менее 6 специалистов, оказывающих услуги в сфере реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача |
| 4.1 | Приобретение лабораторного оборудования, медикаментов и расходных материалов для наркологических служб лечебных учреждений Рязанской области | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 5476,76720 | 669,00 | 595,21042 | 600,39881 | 601,67695 | 602,1 | 602,08102 | 602,1 | 602,1 | 602,1 |
| 4.2 | Обеспечение круглосуточной охраны, проведение текущего и капитального ремонта стационарного отделения по оказанию медицинской помощи | Минздрав Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 7344,18994 | 960,00 | 573,48994 | 850,00 | 510,70 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | детям и подросткам с наркологическими  проблемами и их реабилитации (субсидии на иные цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Повышение квалификации специалистов ГБУ РО в сфере реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача (субсидии на иные цели) | Минздрав Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 175,00 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 27916,44677 | 2419,00 | 1879,07756 | 2310,39881 | 1958,42895 | 4761,14633 | 3623,55892 | 3717,14540 | 3623,84540 | 3623,84540 |  |

**\*** До переименования в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_