|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 15.06.2021 № 232-р |
|  | «Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области от 17.06.2019 № 289-р |

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Программа развития детского здравоохранения Рязанской области,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям» (далее – региональная программа)

1. Введение

Региональная программа создана на основе паспорта регионального сегмента федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», утвержденного Губернатором Рязанской области Н.В. Любимовым 12 июля 2019 года региональная программа направлена на достижение основной цели национального проекта «Здравоохранение» – снижение младенческой смертности в 2024 году до 4 случаев на 1000 родившихся живыми, являющейся индикатором достижения национальной цели развития Российской Федерации «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет». Региональная программа включает комплекс мероприятий по снижению младенческой и детской смертности, повышению доли посещений детьми медицинских организаций с профилактической целью, повышению доли взятых под диспансерное наблюдение детей с болезнями костно-мышечной системы, глаз, органов пищеварения, кровообращения, эндокринной системы до 90%.

Региональной программой предусмотрено совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям, развитие детских поликлиник и поликлинических отделений, оснащение их современным оборудованием, проведение в них организационно-планировочных решений; развитие ранней диагностики заболеваний: органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет, костно-мышечной системы и соединительной ткани у детей в возрасте 0-17 лет, глаза и его придаточного аппарата у детей в возрасте 0-17 лет, органов пищеварения у детей в возрасте 0-17 лет, системы кровообращения у детей в возрасте 0-17 лет, эндокринной системы у детей в возрасте 0-17 лет; повышение качества и доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в стационарных условиях, строительство нового корпуса в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» (далее – ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»), проведение текущего ремонта детских отделений медицинских организаций Рязанской области; повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах; развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, а также приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств учреждениями родовспоможения (женскими консультациями, родильными домами, перинатальными центрами и др.) за счет средств родовых сертификатов; развитие профилактического направления в педиатрии.

Региональная программа связана с федеральным проектом «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и региональными проектами. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области» предусмотрены строительство ФАПов в сельской местности и закупка мобильных медицинских комплексов, что позволит повысить доступность медицинской помощи на селе, в том числе детям. Внедрение «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях позволит повысить комфортность получения этой помощи, сократит очереди, упростит запись к врачу. В региональном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Рязанской области квалифицированными кадрами» предусмотрено увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих помощь, в том числе детям. Ликвидация дефицита кадров будет способствовать достижению основной цели проекта – снижению младенческой смертности. Региональным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусмотрено использование государственных информационных систем в сфере здравоохранения, позволяющих повысить преемственность в ведении больного за счет доступности для врача информации о больном в различных медицинских организациях, что существенно повысит качество лечения.

Региональная программа связана также с федеральным проектом «Демография», в части реализации подпрограммы 12 «Демографическое развитие Рязанской области» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», пунктом 1.6 которой предусмотрено «Оснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь новорожденным и недоношенным детям», и с государственными программами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 311 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения», структурной частью которой является подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка», имеющая целью повышение доступности и качества оказания медицинской помощи матерям и детям.

Таким образом, реализация региональной программы носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя – снижение младенческой смертности до 4 случаев на 1000 родившихся живыми и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

2. Исполнители региональной программы

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель региональной программы | В.В. Хоминец | заместитель министра здравоохранения Рязанской области | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 2. | Администратор региональной программы | И.П. Кукушкина | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 1. Общие организационные мероприятия по региональной программе |  |  |  |  |
| 3. | Ответственный за достижение результата региональной программы | И.П. Кукушкина | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 4. | Участник региональной программы | С.Б. Спивак | начальник отдела организации оказания акушерско-гинекологической помощи | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 5. | Участник региональной программы | С.А. Соколов | начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области | Е.Г. Харитонова, начальник управления правового обеспечения, государственных закупок и формирования целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области |
| 6. | Участник региональной программы | И.П. Медведев | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | В.И. Грачев, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 7. | Участник региональной программы | И.В. Липакова | начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Рязанской области | Л.А. Сошкина, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 8. | Участник региональной программы | Е.Г. Харитонова | начальник управления правового обеспечения, государственных закупок и формирования целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области | В.И. Грачев, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 9. | Участник региональной программы | Н.А. Якушева | начальник планово-финансового отдела министерства здравоохранения Рязанской области | Л.А. Цыбулько, начальник управления бухгалтерского учета и планирования министерства здравоохранения Рязанской области |
| 10. | Участник региональной программы | И.Г. Кузминова | начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области | Л.А. Сошкина, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 11. | Участник региональной программы | А.В. Белокурова | начальник контрольно-ревизионного отдела министерства здравоохранения Рязанской области | Л.А. Сошкина, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 12. | Участник региональной программы | М.С. Панфилова | главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» (далее – ГБУ РО «ЦОЗМПИТ») | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 13. | Участник региональной программы | И.Н. Лебедева | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 2. Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены изделиями медицинского назначения в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям |  |  |  |  |
| До 100% увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных изделиями медицинского назначения в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» и обеспечена доступность для детского населения первичной медико-санитарной помощи, сокращено время ожидания в очереди при обращении в медицинские организации. Увеличена доля детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций до 100% осуществивших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей |  |  |  |  |
| 14. | Ответственный за достижение результата региональной программы | И.П. Медведев | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | В.И. Грачев, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 15. | Участник региональной программы | И.П. Кукушкина | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 16. | Участник региональной программы | С.А. Соколов | начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области | Е.Г. Харитонова, начальник управления правового обеспечения, государственных закупок и формирования целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области |
| 17. | Участник региональной программы | И.Н. Лебедева | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 3. Не менее чем до 81% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами |  |  |  |  |
| С целью улучшения ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы организованы выезды врачей – специалистов консультативно-диагностического центра для детей ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» и увеличен охват профилактическими осмотрами девочек подростков врачами акушерами-гинекологами и юношей врачами урологами-андрологами |  |  |  |  |
| 18. | Ответственный за достижение результата региональной программы | И.П. Кукушкина | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 19. | Участник региональной программы | Е.С. Кирякина | заместитель начальника отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 20. | Участник региональной программы | И.Н. Лебедева | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 21. | Участник региональной программы | А.Е. Хорева | главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста министерства здравоохранения Рязанской области | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 4. Строительство/реконструкция детских больниц (корпусов) |  |  |  |  |
| Строительство объекта «Инфекционный корпус на 150 коек ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» и проведение текущего ремонта детских отделений медицинских организаций Рязанской области позволило улучшить состояние здоровья детского населения на территории региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи, эффективности использования кадровых и материальных ресурсов, улучшить условия пребывания детей в медицинских организациях |  |  |  |  |
| 22. | Ответственный за достижение результата региональной программы | И.П. Медведев | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | В.И. Грачев, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 23. | Участник региональной программы | И.П. Кукушкина | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 24. | Участник региональной программы | И.Н. Лебедева | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 5. В симуляционных центрах обучено не менее 10 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  |  |  |  |
| В симуляционных центрах обучено не менее 467 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. Обучение специалистов современным технологиям позволило оказывать медицинскую помощь детям в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи |  |  |  |  |
| 25. | Ответственный за достижение результата региональной программы | И.В. Липакова | начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Рязанской области | Л.А. Сошкина, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 26. | Участник региональной программы | И.П. Кукушкина | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 27. | Участник региональной программы | С.Б. Спивак | начальник отдела организации оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 6. Оказана медицинская помощь 55,9 тыс. женщин в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов |  |  |  |  |
| Приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств 14 учреждениями родовспоможения за счет средств родовых сертификатов, что позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам |  |  |  |  |
| 28. | Ответственный за достижение результата региональной программы | И.П. Медведев | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | В.И. Грачев, первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 29. | Участник региональной программы | С.Б. Спивак | начальник отдела организации оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 30. | Участник региональной программы | Г.В. Мартынова | главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 31. | Участник региональной программы | И.П. Кукушкина | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 7. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит 66,4 % |  |  |  |  |
| Увеличена доля преждевременных родов в областном клиническом перинатальном центре – учреждении родовспоможения 3 уровня |  |  |  |  |
| 32. | Ответственный за достижение результата региональной программы | С.Б. Спивак | начальник отдела организации оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 33. | Участник региональной программы | Г.В. Мартынова | главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 34. | Участник региональной программы | И.Н. Девятова | главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 8. В рамках региональной программы будет проведено не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) |  |  |  |  |
| Подготовлены информационные материалы для родителей и детей в рамках пропаганды здорового образа жизни, оказания первой доврачебной помощи детям и оказания выездной помощи детям-инвалидам на дому |  |  |  |  |
| 35. | Ответственный за достижение результата региональной программы | М.С. Панфилова | главный врач ГБУ РО «ЦОЗМПИТ» | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |
| 36. | Участник региональной программы | И.П. Кукушкина | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области | В.В. Хоминец, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 37. | Участник региональной программы | И.Н. Лебедева | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | А.А. Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области |

3. Сроки и этапы реализации

Региональная программа будет реализована в 2019-2024 годах в 6 этапов: 2019 год, 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год.

4. Цель региональной программы

Целью региональной программы является снижение младенческой смертности в Рязанской области до 
4 случаев на 1000 родившихся живыми до 2024 года путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики первичной заболеваемости.

5. Задачи региональной программы

| № п/п | Наименование задачи | Результаты региональной программы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями к 2024 году до 51% путем: - дооснащения изделиями медицинского назначения детских поликлиник и детских поликлинических отделений; - проведения двух раз в месяц видеоселекторного совещания по организации оказания медицинской помощи детям; - проведения разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении проведения профилактических медицинских осмотров в соответствии с приказом Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; - проведения информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, при участии средств массовой информации) по вопросам посещения амбулаторно-поликлинических организаций с профилактической целью, а также необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами урологами-андрологами. Увеличение взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, кровообращения, эндокринной системы и обмена веществ в Рязанской области к 2024 году до 90% путем: - контроля за полнотой и своевременностью диспансеризации детей с хроническими заболеваниями; - организации оказания специализированной медицинской помощи на дому детям-инвалидам; - подготовки главными внештатными детскими специалистами информационных материалов по организации диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями: костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов кровообращения, болезни глаза и его придаточного аппарата, эндокринной системы и нарушений обмена веществ, а также органов пищеварения; - проведения информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях Рязанской области (размещение информации на сайтах медицинских организаций, на информационных стендах в медицинских организациях, доведение указанной информации родителям в медицинских и образовательных организациях, размещение информации главных внештатных детских специалистов о порядке диспансеризации детей при различных заболеваниях на сайте министерства здравоохранения Рязанской области) |
| 2. | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | В рамках региональной программы проводится комплекс мероприятий, позволяющий повысить качество и доступность оказания медицинской помощи детям в Рязанской области путем создания современной инфраструктуры оказания медицинской помощи: - в рамках исполнения приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н организовано оснащение современным оборудованием детских поликлиник и детских поликлинических отделений 17 медицинских организаций Рязанской области, проведение в них организационно-планировочных решений; - организована «открытая регистратура», используются современные IT-технологии, налажен электронный документооборот, в том числе телемедицинские технологии, электронная запись к врачу, выдача электронных рецептов, внедрена рациональная логистика и маршрутизация, оптимизированы потоки здоровых и больных пациентов, создан кабинет доврачебного приема, игровые зоны для детей, введена уникальная практика выдачи единого талона для профилактического осмотра, за счет чего время его прохождения сократилось до 1 часа - 1 часа 20 минут; - организовано внедрение в повседневную практику амбулаторно-поликлинических учреждений бережливых технологий, способствующих созданию пациент-ориентированной системы и благоприятной среды, совершенствующих логистику и комфортность предоставления услуг, а также повышающих ресурсную эффективность медицинских организаций; - строительство инфекционного корпуса на 150 коек в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», обеспечивающее повышение доступности специализированной медицинской помощи детям в Рязанской области; - проведение текущего ремонта детских отделений медицинских организаций Рязанской области. Региональная программа направлена на достижение основной цели национального проекта – снижение младенческой смертности в 2024 году до 4 случаев на 1000 родившихся живыми путем: - совершенствования маршрутизации беременных женщин, обеспечения своевременной госпитализации беременных женщин с преждевременными родами в учреждение родовспоможения 3 уровня, повышения доли преждевременных родов в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» до 66,4% с целью улучшения качества оказания медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям; - совершенствования УЗИ-диагностики с целью своевременной пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода, направления женщин на родоразрешение в НМИЦ и своевременного проведения оперативного лечения пороков развития новорожденных; - проведения телевидеомедицинских консультаций и консультаций женщин и детей в режиме видеоконференций в НМИЦ с целью совершенствования оказания медицинской помощи; - дооснащения медицинских организаций службы родовспоможения за счет средств родовых сертификатов; - информирования населения о необходимости родоразрешения в медицинских организациях в соответствии с группой риска, распространения 59850 памяток, 463 выступлений в региональных СМИ; - проведения ежедневного мониторинга деятельности медицинских организаций службы родовспоможения; - проведения еженедельных видеоселекторных совещаний по родовспоможению и детству; - повышения квалификации кадров в федеральных симуляционных центрах: ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. К 2024 году будет обучено 467 специалистов в области перинатологии: по акушерству и гинекологии, анестезиологии-реаниматологии, неонатологии и педиатрии, что позволит оказывать квалифицированную помощь женщинам и детям; - повышения рождаемости с помощью применения современных технологий – экстракорпорального оплодотворения; - оказания медицинской помощи детям в соответствии с порядками, стандартами, клиническими рекомендациями; - оказания медицинской помощи детям в Рязанской области в рамках трехуровневой системы здравоохранения; - совершенствования маршрутизации новорожденных и детей старше 28 дней жизни, структурирования работы дистанционного реанимационно-консультативного центра для новорожденных и детей на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр»; - внедрения системы контроля качества медицинской помощи детям в медицинских организациях Рязанской области; - внедрения системы контроля за соблюдением клинических рекомендаций в медицинских организациях Рязанской области |

Общественно значимым результатом (далее – ОЗР) региональной программы является обеспечение доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи.

| № п/п | Наименование результата | Тип результата | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение, % | Дата достижения результата (дд.мм.гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Рязанской области реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | приобретение товаров, работ, услуг | 20 | 31.12.2019 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2020 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2021 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2022 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2023 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2024 |
| 1.2 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Рязанской области будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | приобретение товаров, работ, услуг | 20 | 31.12.2019 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2020 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2021 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2022 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2023 |
|  |  |  | 95 | 31.12.2024 |

Показатели ОЗР

| № п/п | Наименование показателя | Значение, % | Дата достижения результата (дд.мм.гг.) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи |  |  |  |
| 1.1 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | 20 | 31.12.2019 |
|  |  | 95 | 31.12.2020 |
|  |  | 95 | 31.12.2021 |
|  |  | 95 | 31.12.2022 |
|  |  | 95 | 31.12.2023 |
|  |  | 95 | 31.12.2024 |
| 1.2 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений | - | 31.12.2019 |
|  |  | - | 31.12.2020 |
|  |  | 40 | 31.12.2021 |
|  |  | 70 | 31.12.2022 |
|  |  | 90 | 31.12.2023 |
|  |  | 95 | 31.12.2024 |
| 1.3 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами | - | 31.12.2019 |
|  |  | - | 31.12.2020 |
|  |  | 89,75 | 31.12.2021 |
|  |  | 89,80 | 31.12.2022 |
|  |  | 89,90 | 31.12.2023 |
|  |  | 90 | 31.12.2024 |

6. Характеристика службы медицинской помощи детям и родовспоможения Рязанской области

В результате ввода в эксплуатацию в марте 2011 года перинатального центра в регионе была создана современная трехуровневая система оказания акушерско-гинекологической помощи в Рязанской области.

Первый уровень составляют 8 акушерских отделений районных больниц в Касимовском, Пронском, Ряжском, Сараевском, Сасовском, Скопинском, Шиловском и Шацком районах общей мощностью 72 койки, 5 из них являются межрайонными центрами и оказывают медпомощь по межмуниципальному принципу.

Ко второму уровню отнесены 2 акушерских стационара г. Рязани на 145 коек – ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 1» и ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2».

Третий уровень представлен ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» на 140 коек, в котором медицинская помощь оказывается наиболее тяжелому контингенту беременных и новорожденных, имеющему высокий риск материнских и младенческих потерь.

Оснащение всех родовспомогательных учреждений области соответствует порядкам и стандартам оказания медицинской помощи.

В области организовано и работает 11 коек акушерского ухода для дородовой госпитализации беременных женщин из отдаленных районов.

Приказами министерства здравоохранения Рязанской области определены порядок маршрутизации беременных женщин, новорожденных детей, а также алгоритм взаимодействия медицинских организаций, в том числе при возникновении экстренных ситуаций у женщин.

Представленная структура акушерско-гинекологической помощи позволяет оказывать эффективную медицинскую помощь, в том числе при осложненных и патологических родах, а также в полной мере обеспечить доступность данного вида медицинской помощи для женского населения области.

В целях повышения эффективности работы службы родовспоможения министерством здравоохранения Рязанской области проводятся ежедневный мониторинг показателей работы акушерских стационаров и еженедельные видеоселекторные совещания со всеми медицинскими организациями, работающими в системе охраны материнства и детства.

Количество родов, принятых в Рязанской области, сокращается с 2017 года и  в 2020 году составило 8663, в
2019 году – 9331, в 2018 году – 10390, в 2017 году – 11151.

Около 10% родов принято в акушерских стационарах 1 группы; 50% – в учреждениях родовспоможения
2 группы; 40% – в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр».

Удельный вес преждевременных родов в общем количестве родов в 2020 году составил 4,5% и сократился по сравнению с 2019  годом и 2018 годом (5,2% и 5,0% соответственно). Из всех преждевременных родов в перинатальном центре принято 68,5% (2019 год – 65,8%, 2018 год – 68%), в акушерских стационарах первого уровня – 5,4% (2019 год – 5,8%, 2018 год – 5,9%).

Основными задачами службы родовспоможения являются совершенствование работы трехуровневой системы оказания акушерско-гинекологической помощи в Рязанской области, строгое соблюдение маршрутизации пациентов.

Оказание медицинской помощи детям Рязанской области

В целях совершенствования оказания медицинской помощи детскому населению и снижения младенческой и детской смертности, во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 366н, приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 23 марта 2017 г.
№ 428 был утвержден Регламент оказания педиатрической помощи на территории Рязанской области (далее – Регламент), который определил трехуровневую систему оказания медицинской помощи детям.

Регламент позволил повысить качество оказания медицинской помощи, улучшить преемственность между медицинскими организациями Рязанской области и снизить показатели заболеваемости детей.

Трехуровневая система оказания медицинской помощи населению, созданная в области, позволяет каждому ребенку обеспечить своевременное оказание медицинской помощи, включая специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению в районах области осуществляется врачами-педиатрами участковыми в детских консультациях, детских поликлинических отделениях медицинских организаций в 21 районе области и фельдшерами ФАПов в день обращения. Амбулаторно-поликлиническая помощь детям в городе Рязани организована в 5 городских детских поликлиниках. Городские детские поликлиники обслуживают: ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1» – 24927 детей, ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 2» – 25466 детей, ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» – 21117 детей, ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» – 
15844 ребенка, Городская детская поликлиника № 7» – 24695 детей. Всего на 01.01.2021, по данным медицинских организаций в Рязанской области, 195976 детей, из них 112049 детей обслуживаются в г. Рязани, 83927 детей – 
в районах области. При наличии медицинских показаний, для проведения консультаций врачей узких специалистов и дополнительного обследования, дети из районов области и города Рязани направляются в консультативно-диагностический центр ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой».

Стационарная помощь детскому населению оказывается:

- в ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» на 523 койках (койки педиатрические, инфекционные, пульмонологические, гинекологические, нефрологические, гастроэнтерологические, детской кардиологии, детской эндокринологии,  детской хирургии, детской урологии-андрологии, детской онкологии, гематологии, паллиативные, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, неонатологические, реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, реабилитационные  соматические, анестезиолого-реанимационные);

- в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» на 30 неонатологических койках отделения   патологии новорожденных и недоношенных детей;

- в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» на 218 койках (койки педиатрические, гастроэнтерологические, инфекционные, кардиологические, неврологические, оториноларингологические, реабилитационные);

- в   ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» на
8 педиатрических койках;

- в двух специализированных детских отделениях ГБУ РО «Рязанский областной клинический кожно-венерологический диспансер»: в отделении для оказания медицинской и социально-психологической помощи беспризорным и безнадзорным детям, а также на 10 дерматовенерологических койках;

- в двух специализированных отделениях ГБУ РО «Рязанская клиническая больница им. Н.А. Семашко»: для детей с органическим поражением ЦНС и офтальмологической патологией;

- в центре патологии речи детей и подростков в составе ГБУ РО «Рязанская областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» и детском и подростковом отделении вышеназванного учреждения;

- в центре медицинской помощи и реабилитации для детей и подростков с наркологическими проблемами
ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер»;

- на педиатрических койках в больницах и межрайонных центрах районов области.

Всего в Рязанской области 286 педиатрических коек и 691 специализированная койка для детей, в том числе
200 инфекционных коек для детей и 21 реанимационная койка.

Санаторно-курортная помощь оказывается в ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина».

Обеспеченность круглосуточными педиатрическими койками составляет 14,5 на 10000 детского населения, обеспеченность круглосуточными специализированными койками для детей – 35,1 на 10000 детского населения.

Одним из важных разделов работы медицинских организаций является организация медицинской помощи и проведение реабилитационных мероприятий инвалидам, которая оказывается в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области.

Численность детского населения Рязанской области

| Год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети в возрасте 0-17 лет | 195306 | 196840 | 196815 | 195976 |
| Дети в возрасте до года | 10958 | 8790 | 9189 | 7835 |
| Дети в возрасте 1-4 года | 49650 | 46433 | 55388 | 41461 |
| Дети в возрасте 5-9 лет | 57283 | 59774 | 59628 | 61131 |
| Дети в возрасте 10-14 лет | 49707 | 53558 | 52348 | 56362 |
| Дети в возрасте 15-17 лет | 27708 | 28285 | 29451 | 29187 |

В Рязанской области отмечается увеличение детского населения преимущественно в областном центре. Увеличение детского населения регистрируется преимущественно за счет детей старше 5 лет.

Численность прикрепленного детского населения в детских поликлиниках
и поликлинических отделениях Рязанской области

| Наименование медицинской организации | Всего | До года | 0-4 года | 5-9 лет | 10-14 лет | 15-17 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1» | 24927 | 1046 | 6696 | 7925 | 6891 | 3415 |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 2» | 25466 | 1094 | 7113 | 8321 | 6721 | 3311 |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» | 21117 | 794 | 5565 | 6779 | 5746 | 3027 |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» | 15844 | 612 | 3901 | 5019 | 4557 | 2367 |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» | 24695 | 1285 | 7200 | 7877 | 6452 | 3166 |
| ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | 10406 | 419 | 231 | 3199 | 3142 | 1649 |
| ГБУ РО «Кораблинская межрайонная больница» | 2903 | 109 | 639 | 894 | 887 | 483 |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | 5227 | 176 | 1127 | 1555 | 1704 | 841 |
| ГБУ РО «Новомичуринская межрайонная больница» | 5171 | 184 | 1127 | 1598 | 1631 | 815 |
| ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» | 3794 | 170 | 878 | 1125 | 1180 | 611 |
| ГБУ РО «Рязанская межрайонная больница» | 8119 | 255 | 1958 | 2549 | 2337 | 1275 |
| ГБУ РО «Сараевская межрайонная больница» | 3645 | 154 | 885 | 1015 | 1081 | 664 |
| ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» | 6792 | 234 | 1501 | 2008 | 2120 | 1163 |
| ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | 8130 | 274 | 1811 | 2522 | 2617 | 1180 |
| ГБУ РО «Шацкая межрайонная больница» | 2971 | 100 | 650 | 839 | 990 | 492 |
| ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» | 6027 | 188 | 1260 | 1776 | 1843 | 1148 |
| Консультативно-диагностический центр ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» | - | - | - | - | - | - |

В рамках исполнения приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н организовано оснащение современным оборудованием детских поликлиник и детских поликлинических отделений 17 медицинских организаций Рязанской области, проведение в них организационно-планировочных решений; организована «открытая регистратура», используются современные IT-технологии, налажен электронный документооборот, в том числе телемедицинские технологии, электронная запись к врачу, выдача электронных рецептов.

Перечень детских поликлиник, детских поликлинических отделений

медицинских организаций и консультативно-диагностических центров с созданной

современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

| № п/п | Наименование медицинской организации | Адрес места нахождения | Мощность медицинской организации (посещений в смену) | Число выполненных детьми посещений | Укомплектованность врачами-педиатрами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1» | 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 16А | 166 | 89905 | 97,7 |
| 2. | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 2» | 390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 10 | 169 | 115868 | 84,7 |
| 3. | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» | 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1В | 500 | 117946 | 78,0 |
| 4. | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» | 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 6 | 300 | 70535 | 84,9 |
| 5. | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» | 390048, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 32а | 700 | 9048 | 96,2 |
| 6. | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | 391330, Рязанская область, г. Касимов, ул. Загородная, д. 13 | 1835 | 38939 | 74,7 |
| 7. | ГБУ РО «Кораблинская межрайонная больница» | 391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. Спортивная, д. 11 | 500 | 12725 | 100,0 |
| 8. | ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» | 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Больничная, д. 29 | 410 | 29289 | 81,3 |
| 9. | ГБУ РО «Новомичуринская межрайонная больница» | 391160, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2а | 655 | 31782 | 100,0 |
| 10. | ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» | 391960, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Высотная, д. 20 | 800 | 20916 | 100,0 |
| 11. | ГБУ РО «Рязанская межрайонная больница» | 390044, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 16 | 975 | 56515 | 84,6 |
| 12. | ГБУ РО «Сараевская межрайонная больница» | 391870, Рязанская область, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 114 | 448 | 16351 | 80,0 |
| 13. | ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» | 391430, г. Сасово, ул. Типанова, д. 32-а | 1265 | 26451 | 96,4 |
| 14. | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | 391803, Рязанская область, г. Скопин, Автозаводской мкр, д. 5 | 1322 | 35096 | 80,6 |
| 15. | ГБУ РО «Шацкая межрайонная больница» | 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Интернациональная, д. 60 | 400 | 14291 | 100,0 |
| 16. | ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» | 391500, Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 27 | 1090 | 28260 | 95,3 |
| 17. | Консультативно-диагностический центр ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» | 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 66 | 128 | 54751 | 86,1 |

С целью повышения качества и эффективности медицинских услуг детям Рязанской области, в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области» предусмотрено дальнейшее развитие материально-технической базы медицинских организаций, реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций.

Заболеваемость детского населения Рязанской области

| Наименование классов и отдельных болезней | Заболеваемость на 1000 населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 69,2 | 63 | 60,9 | 55,5 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 113,3 | 112,1 | 99,1 | 79,0 |
| Болезни системы кровообращения | 30,6 | 32,2 | 32,9 | 27,6 |
| Болезни органов пищеварения | 93,7 | 88,4 | 88,2 | 76,9 |
| Болезни костно-мышечной и соединительной ткани | 108,5 | 112,7 | 106,4 | 91,6 |
| Болезни мочеполовой системы | 62,3 | 61,7 | 55,5 | 53,9 |
| Болезни репродуктивной системы | 11 | 10,7 | 4,5 | 4,4 |

В 2020 году заболеваемость у детей имеет тенденцию к снижению по всем классам болезней.

Динамика числа детей-инвалидов в Рязанской области

| Возраст ребенка | Пол ребенка | Число детей-инвалидов |  | Число детей-инвалидов |  | Число детей-инвалидов |  | Число детей-инвалидов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них с впервые установленной инвалидностью | всего | из них с впервые установленной инвалидностью | всего | из них с впервые установленной инвалидностью | всего | из них с впервые установленной инвалидностью |
|  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 года | м | 259 | 75 | 259 | 84 | 270 | 100 | 247 | 69 |
|  | ж | 202 | 73 | 209 | 83 | 228 | 74 | 193 | 41 |
| 5-9 лет | м | 610 | 79 | 671 | 104 | 686 | 89 | 714 | 95 |
|  | ж | 400 | 68 | 443 | 62 | 455 | 65 | 480 | 59 |
| 10-14 лет | м | 726 | 40 | 818 | 66 | 828 | 50 | 887 | 52 |
|  | ж | 457 | 37 | 514 | 43 | 533 | 41 | 551 | 27 |
| 15-17 лет | м | 403 | 24 | 467 | 29 | 499 | 31 | 461 | 17 |
|  | ж | 256 | 11 | 325 | 35 | 333 | 21 | 439 | 28 |
| Итого 0-17 лет | м | 1998 | 218 | 2215 | 283 | 2283 | 270 | 2309 | 233 |
|  | ж | 1315 | 189 | 1491 | 223 | 1549 | 201 | 1663 | 155 |
| Всего |  | 3313 | 407 | 3706 | 516 | 3832 | 471 | 3972 | 388 |

В 2020 году число детей-инвалидов в Рязанской области по сравнению с предыдущим годом увеличилось
на 3,6%.

Показатель детской инвалидности в Рязанской области

| Год | Показатель на 10000 детей |
| --- | --- |
| 2017 г. | 169,5 |
| 2018 г. | 188,3 |
| 2019 г. | 195,1 |
| 2020 г. | 201,8 |

Показатель детской инвалидности повысился в 2020 году на 6,7 на 10000 детского населения.

Профилактические осмотры детей в Рязанской области

| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осмотрено всего детей | 178246 | 182 025 | 180511 | 119586 |
| Зарегистрировано заболеваний, в том числе: | 160300 | 165 652 | 172991 | 105500 |
| - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 29,7% | 28,8% | 28% | 26,7% |
| - болезни эндокринной системы и болезни обмена веществ | 14,0% | 13,3% | 13,3% | 14,5% |
| - болезни глаза и придаточного аппарата | 11% | 11,8% | 12,4% | 13,1% |
| - болезни органов пищеварения | 8,7% | 9,9% | 9,7% | 8,6% |
| - болезни органов кровообращения | 3,5% | 3,4% | 3,5% | 3,8% |
| - болезни репродуктивной системы | 0,91 % | 4,1 % | 4,3 % | 3,9 % |
| Группы здоровья, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 группа | 27,9% | 24,9% | 24,4% | 24,9% |
| 2 группа | 58,1% | 60,3% | 59,2% | 57,4% |
| 3 группа | 12,4% | 12,9% | 14,5% | 15,6% |
| 4 группа | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| 5 группа | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,9% |
| Физическое развитие детей, в том числе: |  |  |  |  |
| - нормальное физическое развитие | 88,3% | 88,2% | 88,1% | 88,5% |
| - дефицит массы тела | 3,3% | 3,5% | 3,3% | 3,2% |
| - избыток массы тела | 7,4% | 7,5% | 7,5% | 7,4% |
| - высокий или низкий рост | 1,3% | 0,8% | 1% | 0,99% |

Профилактическими медицинскими осмотрами за 2020 год охвачено 119586 несовершеннолетних, что составило 61% от всего детского населения Рязанской области. Число детей-инвалидов из числа детей, прошедших профилактические медицинские осмотры в отчетном периоде, – 1536 чел., что составило 1,4 %.

Анализ проведенных профилактических осмотров несовершеннолетних показал, что у детей зарегистрировано всего 105500 заболеваний, что составило 0,88 заболеваний на 1 осмотренного ребенка. Впервые выявлено 18392 заболевания, что составляет 17,4% от всех выявленных заболеваний.

Анализ выявленных заболеваний показал, что на первом месте стоят болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 26,7%, на втором месте болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 14,5%, на третьем месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 13,1%.

Охват диспансерным наблюдением детей с хроническими заболеваниями в 2020 году составил 70,5%. В соответствии с региональной программой к 2024 году запланировано увеличение данного показателя до 90%, что позволит повысить качество оказания медицинской помощи детям.

В рамках развития профилактического направления в педиатрии организовано проведение информационно-коммуникационных мероприятий по профилактической работе с родителями и детьми по пропаганде здорового образа жизни: подготовлен «Сигнальный листок» для родителей в количестве 10000 экз., подготовлены и направлены в медицинские организации методические рекомендации по медицинскому обеспечению детей и оказанию первой доврачебной помощи в загородных оздоровительных лагерях, подготовлена памятка по профилактике детского травматизма, предупреждению детской и младенческой смертности от внешних причин (выпадений из окон и др.) и размещена на сайте министерства здравоохранения Рязанской области и сайтах медицинских организаций.

Детская смертность в Рязанской области

| Показатель | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абс. | Показатель | Абс. | Показатель | Абс. | Показатель | Абс. | Показатель |
| Родилось живыми | 11031 |  | 10253 |  | 9237 |  | 8701 |  |
| Родилось по сравнению с предыдущим годом | -1770 |  | - 778 |  | -1022 |  | -536 |  |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 51 | 4,5 | 49 | 4,7 | 46 | 4,9 | 45 | 5,1 |
| Детская смертность от 0 до 4 лет (на 1000 родившихся живыми) | 65 | 5,9 | 61 | 5,9 | 54 | 5,5 | 57 | 6,0 |
| Детская смертность от 0 до 17 лет (на 100000 детей соответствующего возраста) | 101 | 51,7 | 93 | 47,3 | 86 | 42,7 | 90 | 43,7 |

Число детей до года, умерших в 2020 году, по сравнению с 2017 годом, снизилось на 6 детей: в 2017 году умер 51 ребенок, в 2018 году – 49 детей, в 2019 году – 46 детей, в 2020 году – 45 детей.

Показатель младенческой смертности в Рязанской области составил 5,1‰. Количество рожденных в 2020 году составило 8701 ребенок, что меньше 2017 года на 2330 детей.

Число детей, умерших в 2020 году в возрасте от 0 до 4 лет, составило 57, что меньше 2017 года на 8 детей. Вследствие снижения рождаемости в регионе показатель детской смертности от 0 до 4 лет в 2020 году составил 6,0 на 1000 родившихся живыми.

Показатель детской смертности от 0 до 17 лет на 100000 детского населения в 2020 году понизился по сравнению с 2017 годом (51,7) и составил 43,7.

Разборы всех случаев младенческой  и детской смертности в Рязанской области проводятся в соответствии с приказом  следственного  управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Рязанской области, министерства здравоохранения Рязанской области от 5 ноября  2015 года  № 63/487/1984  «Об утверждении Положения о взаимодействии следственных органов, органов внутренних дел, медицинских организаций по информированию, организации и проведению проверок по фактам смерти несовершеннолетних, беременных и рожениц, а также случаям противоправных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних».

В области проводится планомерная работа по вопросам снижения уровня смертности и повышения уровня рождаемости. Создана межведомственная комиссия под председательством заместителя Председателя Правительства Рязанской области, в составе которой представители всех заинтересованных министерств и ведомств. Определена персональная ответственность как заместителей министра здравоохранения Рязанской области, руководителей медицинских организаций, так и участковых врачей. Заключены «эффективные контракты», где определены приоритеты в деятельности главных врачей, в первую очередь, демографические.

Создан координационный совет при министерстве здравоохранения Рязанской области  по междисциплинарному взаимодействию для достижения основных индикаторных показателей здоровья населения Рязанской области.

С целью снижения показателей младенческой смертности министерством здравоохранения Рязанской области реализуются следующие мероприятия:

- в рамках исполнения приказов министерства здравоохранения Рязанской области проводятся внеплановые документарные проверки случаев младенческой и детской смертности;

- министерством здравоохранения Рязанской области и главными врачами медицинских организаций разработаны планы мероприятий по снижению младенческой смертности в подведомственных медицинских организациях и взято под личный контроль их исполнение;

- проводятся еженедельные видеоселекторные совещания по родовспоможению и детству и 2 раза в месяц –видеоселекторные совещания по вопросам организации и качества оказания медицинской помощи детям;

- осуществляется анализ причин выявления врожденных пороков развития у детей с принятием мер по их устранению;

- с целью снижения потерь детей от внешних причин главными врачами медицинских организаций усилен контроль за межведомственным взаимодействием в работе с социально неблагополучными семьями;

- активно проводится работа по профилактике травматизма у детей;

- постоянно ведется работа по повышению квалификации медицинского персонала;

- осуществляются выезды главных внештатных детских специалистов в межрайонные центры с целью повышения качества оказания медицинской помощи детям и проведения организационно-методической работы по вопросам оказания медицинской помощи детям в Рязанской области.

В результате проводимых мероприятий в рамках региональной программы планируется снизить  младенческую смертность в Рязанской области до 4 на 1000 родившихся живыми до 2024 года путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения   доступности и качества медицинской  помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики первичной   заболеваемости.

В Рязанской области планируется продолжить организацию оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях по принципу «Бережливая поликлиника» и построить новый корпус в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой». Внедрение принципов «Бережливая поликлиника» позволит улучшить доступность, качество оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям, а строительство нового корпуса позволит совершенствовать оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в Рязанской области.

7. Программные мероприятия по реализации региональной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка региональной программы «Развитие детского здравоохранения Рязанской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области | утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения Рязанской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» распоряжением Правительства Рязанской области и представление копии распоряжения в Минздрав России |
| 1.1. | Утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения Рязанской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 01.06.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области |  |
| 2. | В соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» развитие материально-технической базы 17 детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Рязанской области: ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1» - 25118 детей, ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 2» - 24206 детей, ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» - 20862 ребенка, ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» - 15771 ребенок, ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» - 23405 детей, ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» - 10814 детей, ГБУ РО «Кораблинская межрайонная больница» - 3051 ребенок, ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница» - 5501 ребенок, ГБУ РО «Новомичуринская межрайонная больница» - 5364 ребенка, ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» - 3837 детей, ГБУ РО «Рязанская межрайонная больница» - 8288 детей, ГБУ РО «Сараевская межрайонная больница» - 3919 детей, ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» - 7123 ребенка, ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» - 8447 детей, ГБУ РО «Шацкая межрайонная больница» - 3028 детей, ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» - 6384 ребенка, Консультативно-диагностический центр ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» - прикрепленного населения нет | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | приобретено оборудование в детские поликлиники и детские поликлинические отделения |
| 2.1. | Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Рязанской области изделиями медицинского назначения. С конца 2016 года совместно с Управлением Президента Российской Федерации по внутренней политике, а также с Госкорпорацией «Росатом» реализуется пилотный проект по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи путем внедрения в повседневную практику амбулаторно-поликлинических учреждений бережливых технологий, способствующих созданию пациент-ориентированной системы и благоприятной среды, совершенствующих логистику и комфортность предоставления услуг, а также повышающих ресурсную эффективность медицинских организаций. Министерством здравоохранения Рязанской области издан приказ от 31.01.2018 № 162 «О включении медицинских организаций в приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 2018 году». В настоящее время на новый формат работы перешли 5 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям. В ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» (23405 детей) и ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1» (25118 детей) организована «открытая регистратура», используются современные IT-технологии, налажен электронный документооборот, внедрена рациональная логистика и маршрутизация, оптимизированы потоки здоровых и больных пациентов, создан кабинет доврачебного приема, игровые зоны для детей, введена уникальная в России практика выдачи единого талона для профилактического осмотра, за счет чего время его прохождения сократилось до 1 часа – 1 часа 20 минут вместо полутора недель ранее. Новации позволили исключить неэффективные процессы, значительно сократить временные затраты пациентов и медицинского персонала, создать более комфортные условия пребывания в поликлинике. В ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» (15771 ребенок) организована «зона отдыха», созданы места для кормления, оптимизированы потоки здоровых и больных пациентов – организован 2-й день «здорового ребенка», во втором полугодии 2019 года запланирован ремонт и организация «открытой регистратуры». В ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 2» (24206 детей) организована «открытая» регистратура, созданы зоны комфортного пребывания пациентов, организованы комнаты для кормления грудных детей, разделены потоки здоровых и больных детей, приемы здоровых детей вынесены в консультативно-диагностическое отделение по адресу: г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 2, за счет организации по субботам медицинских осмотров детей, оформляющихся в школы и ДОУ, значительно сокращено время прохождения медицинских осмотров, функционируют полукрытые площадки для колясок, заменена наглядная информация для различных категорий посетителей в помещениях поликлиники. В ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» (20862 ребенка) начата работа по организации бережливого производства. К концу 2024 года планируется организовать во всех медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детям, новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области | утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения Рязанской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» распоряжением Правительства Рязанской области и представление копии распоряжения в Минздрав России |
| 2.2. | Дооснащение 8 (47%) детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций Рязанской области изделиями медицинского назначения в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1», ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 2», ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3», ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6», ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7», консультативно-диагностический центр ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр», ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; руководители медицинских организаций Рязанской области | акты ввода в эксплуатацию |
| 2.3. | Увеличение доли детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленных на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | приняты проекты организационно-планировочных решений |
| 2.4. | Проведение текущего ремонта в 6 и капитального ремонта в 2 детских поликлиниках/поликлинических отделениях | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | приняты проекты организационно-планировочных решений |
| 3. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами – 78000; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами – 81000 | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что приведет к снижению частоты развития бесплодия |
| 3.1. | Создана выездная бригада врачей-специалистов на базе консультативно-диагностического центра ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» с целью ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы у детей | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | принят локальный акт об утверждении порядка работы выездной бригады |
| 3.2. | Охват профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами не менее 13000; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 13500 | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что приведет к снижению частоты развития бесплодия. (В 2017 году осмотрено акушерами-гинекологами 12860 девочек, в 2018 году – 12910 девочек. В 2017 году осмотрено врачами детскими урологами-андрологами 13120 мальчиков, в 2018 году – 13230 мальчиков |
| 3.3. | Проведение информационных мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья подростков. Чтение 20 лекций по вопросу сохранения репродуктивного здоровья подростков | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области; главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ» | представлены отчеты медицинских организаций о проведении мероприятий |
| 4. | Повышение квалификации 64 медицинских работников в области перинатологии: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах: ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Рязанской области | повышено качество оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным детям |
| 5. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Рязанской области, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 5.1. | Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 5.2. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник контрольно-ревизионного отдела министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 5.3. | Оказание медицинской помощи 9400 женщинам в период беременности, родов и после родов за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 6. | Повышение доли преждевременных родов в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» до 64% | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области, главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и их новорожденным детям |
| 6.1. | Информирование населения о необходимости родоразрешения в рекомендованных специалистами учреждениях (в соответствии с группой риска) | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ»; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 6.2. | Распространение 9850 памяток о необходимости родоразрешения в учреждениях соответствующего уровня | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ»; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 6.3. | Проведение 69 выступлений в региональных СМИ о необходимости родоразрешения в учреждениях в соответствии с группой риска | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 6.4. | Осуществление контроля за маршрутизацией беременных в соответствии с группами риска | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» |
| 6.5. | Проведение ежедневного мониторинга деятельности медицинских организаций службы родовспоможения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и их новорожденным детям |
| 6.6. | Проведение еженедельных видеоселекторных совещаний с медицинскими организациями родовспоможения и детства | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и их новорожденным детям |
| 6.7. | Проведение еженедельного мониторинга случаев преждевременных родов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в перинатальном центре |
| 7. | Подготовка информационных материалов в рамках развития профилактического направления в педиатрии | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей младенческой и детской смертности |
| 7.1. | Проведение информационной кампании, направленной на профилактику заболеваний у детей и формирование здорового образа жизни | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей младенческой и детской смертности |
| 7.2. | Подготовлен и направлен в медицинские организации «Сигнальный листок» в количестве 10000 экз. Подготовлены и направлены в медицинские организации методические рекомендации по медицинскому обеспечению детей и оказанию первой доврачебной помощи в загородных оздоровительных лагерях в количестве 30 экз. | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 7.3. | Организовано обучение первой доврачебной помощи школьников в образовательных организациях Рязанской области, чтение 18 лекций | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ» | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 8. | Мероприятия по повышению охвата диспансерным наблюдением в соответствии с индикаторами региональной программы | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 8.1. | Проведение видеоселекторного совещания по педиатрии 2 раза в месяц по вопросам организации оказания медицинской помощи детям, проведения диспансеризации детей с хроническими заболеваниями и снижения детской и младенческой смертности | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 8.2. | Подготовка главными внештатными детскими специалистами информационных материалов по организации диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями: костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов кровообращения, болезни глаза и его придаточного аппарата, эндокринной системы и нарушений обмена веществ, а также органов пищеварения | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 8.3. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях Рязанской области (размещение информации на сайтах медицинских организаций, на информационных стендах в медицинских организациях, доведение указанной информации родителям в медицинских и образовательных организациях, размещение информации главных внештатных детских специалистов о порядке диспансеризации детей при различных заболеваниях на сайте министерства здравоохранения Рязанской области) |
| 9. | Взаимодействие с НМИЦ | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области. | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 9.1. | Организация консультаций больных, находящихся в медицинских организациях Рязанской области, в режиме телевидеоконференций | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 9.2. | Проведение заочных консультаций детей в федеральных учреждениях | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 9.3. | Взаимодействие ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | обеспечено оперативное взаимодействие с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России; на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» проводятся лечебно-диагностические консультации с использованием телекоммуникационных систем, обеспечивающих аудиовизуальное взаимодействие специалистов в области акушерства, гинекологии и неонатологии и позволяющих дистанционно оказывать высококвалифицированную помощь; беременным женщинам проводится консультирование врачами-специалистами перинатального консилиума врачей федеральных медицинских центров; по результатам консультирования принимается решение о целесообразности направления на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских организаций; транспортировка к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной акушерской и неонатальной бригадой |
| 9.4. | Взаимодействие ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» с федеральными центрами: 1. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» Федерального Медико-Биологического Агентства России г. Санкт-Петербург. 2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации 3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пенза). 4. Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 5. Обособленное структурное подразделение РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 6. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы. 9. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 11. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Санкт-Петербург | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | взаимодействие с федеральными учреждениями осуществляется в формате: - направления больных на проведение высокозатратных высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральные детские медицинские центры: проведение слуховосстанавливающих операций детям с врожденной глухотой, сложнейшие высокотехнологичные нейрохирургические вмешательства, коррекция пороков сердца; - проведения телемедицинских консультаций по вопросам лечебной тактики в сложных случаях для больных, находящихся на стационарном лечении в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»; - методологической работы ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» в рамках обеспечения единых стандартов терапии по нескольким профилям: осуществляют онлайн клинические обходы и образовательные телемедицинские конференции |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 10. | В соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» развитие материально-технической базы 17 детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Рязанской области | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | приобретено оборудование в детские поликлиники и детские поликлинические отделения |
| 10.1. | Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Рязанской области изделиями медицинского назначения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | издан приказ министерства здравоохранения Рязанской области об утверждении перечня оборудования в соответствии с региональной программой |
| 10.2. | Дооснащение 9 (47% в 2019 г., 53% в 2020 г., всего – 100% от потребности) детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций Рязанской области изделиями медицинского назначения в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр», ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр», ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр», ГБУ РО «Новомичуринская межрайонная больница», ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение «Михайловская межрайонная больница», ГБУ РО «Кораблинская межрайонная больница», ГБУ РО «Сараевская межрайонная больница», ГБУ РО «Рязанская межрайонная больница», ГБУ РО «Шацкая межрайонная больница» | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения; начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; главные врачи медицинских организаций государственной системы здравоохранения Рязанской области | акты ввода в эксплуатацию |
| 10.3. | Увеличение доли детских поликлиник/ поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи (в соответствии с приложением к региональной программе) | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения; начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | приняты проекты организационно-планировочных решений |
| 10.4. | Проведение текущего ремонта в 7 и капитального ремонта в 2 детских поликлиниках/поликлинических отделениях | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | приняты проекты организационно-планировочных решений |
| 11. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами – 78000; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами – 81000 | 01.01.2020 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что приведет к снижению частоты развития бесплодия |
| 11.1. | Охват профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (с нарастающим итогом): девочек – врачами акушерами-гинекологами не менее 26000; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 27000 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что будет способствовать снижению частоты развития бесплодия |
| 11.2. | Проведение информационных мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья подростков и совершенствование оказания стационарной гинекологической помощи | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | представлены отчеты медицинских организаций о проведении мероприятий |
| 11.2.1. | Чтение 20 лекций по вопросу сохранения репродуктивного здоровья подростков | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области; главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста министерства здравоохранения Рязанской области | отчеты медицинских организаций о проведении мероприятий |
| 11.2.2. | Организация 1 гинекологической койки на базе ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | утвержден локальный нормативный правовой акт об организации работы гинекологических коек на базе ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» |
| 12. | Подготовка к строительству нового корпуса в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | подготовка акта ввода в эксплуатацию нового корпуса ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» |
| 12.1. | Разработка проектно-сметной документации, утверждение и проведение государственной экспертизы нового корпуса на 150 коек ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | утверждена проектно-сметная документация нового корпуса ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» |
| 13. | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах: ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Рязанской области | повышено качество оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным детям |
| 13.1. | Повышение квалификации 71 специалиста по перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Рязанской области | повышено качество оказания медицинской помощи роженицам и новорожденным детям |
| 14. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Рязанской области, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 14.1. | Дооснащение медицинских организаций Рязанской области, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 14.2. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник контрольно-ревизионного отдела министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 15. | Повышение доли преждевременных родов в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» до 64% | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | увеличение доли преждевременных родов, принятых ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и их новорожденным детям |
| 15.1. | Информирование населения о необходимости родоразрешения в рекомендованных специалистами учреждениях (в соответствии с группой риска) | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦОЗМПИТ»; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 15.2. | Распространение 9900 памяток о необходимости родоразрешения в учреждениях соответствующего уровня | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦОЗМПИТ»; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 15.3. | Проведение 72 выступления в региональных СМИ о необходимости родоразрешения в учреждениях в соответствии с группой риска | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 15.4. | Осуществление контроля за маршрутизацией беременных в соответствии с группами риска | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в перинатальном центре |
| 15.5. | Проведение ежедневного мониторинга деятельности медицинских организаций службы родовспоможения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и их новорожденным детям |
| 16. | Актуализация регионального приказа по маршрутизации беременных, рожениц и новорожденных в соответствии с приказом Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | в работу учреждений родовспоможения Рязанской области внедрен актуализированный приказ министерства здравоохранения Рязанской области от 30.12.2020 № 2079 «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Рязанской области» |
| 17. | Подготовка информационных материалов в рамках развития профилактического направления в педиатрии | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей младенческой и детской смертности |
| 17.1. | Проведение информационной кампании, направленной на профилактику заболеваний у детей и формирование здорового образа жизни | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей младенческой и детской смертности |
| 17.2. | Организация в региональном печатном издании рубрики «Внимание, дети» | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 17.3. | Организация обучения первой доврачебной помощи школьников в образовательных организациях Рязанской области, чтение 18 лекций | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 18. | Проведение мероприятий по повышению охвата диспансерным наблюдением в соответствии с индикаторами региональной программы | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 18.1. | Проведение видеоселекторного совещания по педиатрии 2 раза в месяц по вопросам организации оказания медицинской помощи детям, проведения диспансеризации детей с хроническими заболеваниями и снижения детской и младенческой смертности | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 18.2. | Подготовка главными внештатными детскими специалистами министерства здравоохранения Рязанской области информационных материалов по организации диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями: костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов кровообращения, болезни глаза и его придаточного аппарата, эндокринной системы и нарушений обмена веществ, а также органов пищеварения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 18.3. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях Рязанской области (размещение информации на сайтах медицинских организаций, на информационных стендах в медицинских организациях, доведение указанной информации родителям в медицинских и образовательных организациях, размещение информации главных внештатных детских специалистов о порядке диспансеризации детей при различных заболеваниях на сайте министерства здравоохранения Рязанской области) |
| 19. | Взаимодействие с НМИЦ | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 19.1. | Организация консультаций больных, находящихся в медицинских организациях Рязанской области, в режиме телевидеоконференций | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 19.2. | Проведение заочных консультаций детей в федеральных учреждениях | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 19.3. | Взаимодействие ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | обеспечено оперативное взаимодействие с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России; на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» проводятся лечебно-диагностические консультации с использованием телекоммуникационных систем, обеспечивающих аудиовизуальное взаимодействие специалистов в области акушерства, гинекологии и неонатологии и позволяющих дистанционно оказывать высококвалифицированную помощь; беременным женщинам проводится консультирование врачами-специалистами перинатального консилиума врачей федеральных медицинских центров; по результатам консультирования принимается решение о целесообразности направления на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских организаций; транспортировка к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной акушерской и неонатальной бригадой |
| 19.4. | Взаимодействие ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» с федеральными центрами: 1. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» Федерального Медико-Биологического Агентства России г. Санкт-Петербург. 2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации 3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пенза). 4. Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 5. Обособленное структурное подразделение РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 6. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы. 9. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 11. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Санкт-Петербург | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | взаимодействие с федеральными учреждениями осуществляется в формате: - направления больных на проведение высокозатратных высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральные детские медицинские центры: проведение слуховосстанавливающих операций детям с врожденной глухотой, сложнейшие высокотехнологичные нейрохирургические вмешательства, коррекция пороков сердца; - проведения телемедицинских консультаций по вопросам лечебной тактики в сложных случаях для больных, находящихся на стационарном лечении в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»; - методологической работы ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» в рамках обеспечения единых стандартов терапии по нескольким профилям: онлайн клинические обходы и образовательные телемедицинские конференции |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами – 78000; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами – 81000 | 01.01.2021 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что приведет к снижению частоты развития бесплодия |
| 20.1. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (с нарастающим итогом): девочек – врачами акушерами-гинекологами не менее 39000; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 40500 | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что приведет к снижению частоты развития бесплодия |
| 20.2. | Проведение информационных мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья подростков и совершенствование оказания стационарной гинекологической помощи, чтение 20 лекций | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | представлены отчеты медицинских организаций о проведении мероприятий |
| 21. | Начало строительства нового корпуса в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | подготовка акта ввода в эксплуатацию нового корпуса ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» |
| 21.1. | Разработка проектно-сметной документации, утверждение и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации нового корпуса на 150 коек ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», начало строительства нового корпуса | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | утверждена проектно-сметная документация на строительство нового корпуса ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» |
| 22. | Улучшение материально-технических условий в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | акт о приеме работ по текущему ремонту |
| 22.1 | Проведение текущего ремонта двух детских отделений медицинских организаций Рязанской области | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | акт о приеме работ по текущему ремонту |
| 23. | Повышение квалификации 78 медицинских работников в области перинатологии: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах: ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Рязанской области | повышено качество оказания необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям |
| 24. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Рязанской области, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 24.1. | Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 24.2. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник контрольно-ревизионного отдела министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 24.3. | Оказание медицинской помощи 9300 женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 25. | Повышение доли преждевременных родов в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» до 65,8% | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и их новорожденным детям |
| 25.1. | Информирование населения о необходимости родоразрешения в рекомендованных специалистами учреждениях (в соответствии с группой риска) | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦОЗМПИТ»; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 25.2. | Распространение 9950 памяток о необходимости родоразрешения в учреждениях соответствующего уровня | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 25.3. | Проведение 76 выступлений в региональных СМИ о необходимости родоразрешения в учреждениях в соответствии с группой риска | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 25.4. | Осуществление контроля за маршрутизацией беременных в соответствии с группами риска | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» |
| 25.5. | Проведение еженедельного мониторинга случаев преждевременных родов | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» |
| 26. | Подготовка информационных материалов в рамках развития профилактического направления в педиатрии, проведение осмотров на дому детей-инвалидов | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей младенческой и детской смертности |
| 26.1. | Организация обучения первой доврачебной помощи школьников в образовательных организациях Рязанской области, чтение 18 лекций | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 26.2. | Организация выездной помощи детям-инвалидам, имеющим ограничения в передвижении, бригадным методом на дому | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 26.3. | Организация выездной помощи бригадным методом на дому не менее 100 детям-инвалидам, имеющим ограничения в передвижении | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 27. | Мероприятия по повышению охвата диспансерным наблюдением в соответствии с индикаторами региональной программы | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 27.1. | Проведение видеоселекторного совещания по педиатрии 2 раза в месяц по вопросам организации оказания медицинской помощи детям, проведения диспансеризации детей с хроническими заболеваниями и снижения детской и младенческой смертности | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 27.2. | Подготовка главными внештатными детскими специалистами министерства здравоохранения Рязанской области информационных материалов по организации диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями: костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов кровообращения, болезни глаза и его придаточного аппарата, эндокринной системы и нарушений обмена веществ, а также органов пищеварения | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 27.3. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях Рязанской области (размещение информации на сайтах медицинских организаций, на информационных стендах в медицинских организациях, доведение указанной информации родителям в медицинских и образовательных организациях, размещение информации главных внештатных детских специалистов о порядке диспансеризации детей при различных заболеваниях на сайте министерства здравоохранения Рязанской области) |
| 28. | Взаимодействие с НМИЦ | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 28.1. | Организация консультаций больных, находящихся в медицинских организациях Рязанской области, в режиме телевидеоконференций | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 28.2. | Проведение заочных консультаций детей в федеральных учреждениях | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 28.3. | Взаимодействие ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | обеспечено оперативное взаимодействие с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России; на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» проводятся лечебно-диагностические консультации с использованием телекоммуникационных систем, обеспечивающих аудиовизуальное взаимодействие специалистов в области акушерства, гинекологии и неонатологии и позволяющих дистанционно оказывать высококвалифицированную помощь; беременным женщинам проводится консультирование врачами-специалистами перинатального консилиума врачей федеральных медицинских центров; по результатам консультирования принимается решение о целесообразности направления на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских организаций; транспортировка к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной акушерской и неонатальной бригадой |
| 28.4. | Взаимодействие ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» с федеральными центрами: 1. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» Федерального Медико-Биологического Агентства России г. Санкт-Петербург. 2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пенза). 4. Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 5. Обособленное структурное подразделение РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 6. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы. 9. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 11. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Санкт-Петербург | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области. | взаимодействие с федеральными учреждениями осуществляется в формате: - направления больных на проведение высокозатратных высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральные детские медицинские центры: проведение слуховосстанавливающих операций детям с врожденной глухотой, сложнейшие высокотехнологичные нейрохирургические вмешательства, коррекция пороков сердца; - проведения телемедицинских консультаций по вопросам лечебной тактики в сложных случаях для больных, находящихся на стационарном лечении в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»; - методологической работы ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» в рамках обеспечения единых стандартов терапии по нескольким профилям: осуществляют онлайн клинические обходы и образовательные телемедицинские конференции |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (с нарастающим итогом): девочек – врачами акушерами-гинекологами не менее 52000; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 54000 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что приведет к снижению частоты развития бесплодия |
| 29.1. | Проведение информационных мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья подростков, чтение 20 лекций | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | представлены отчеты медицинских организаций о проведении мероприятий |
| 30. | Продолжение строительства нового корпуса в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» на 150 коек | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | подготовка акта ввода в эксплуатацию нового корпуса ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» |
| 31. | Повышение квалификации 80 медицинских работников в области перинатологии: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах: ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Рязанской области | повышено качество оказания необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям |
| 32. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Рязанской области, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 32.1. | Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным медицинским оборудованием за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 32.2. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник контрольно-ревизионного отдела министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 32.3. | Оказание медицинской помощи 9300 женщинам во время беременности, родов и послеродовом периоде за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 33. | Повышение доли преждевременных родов в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» до 66% | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и их новорожденным детям |
| 33.1. | Информирование населения о необходимости родоразрешения в рекомендованных специалистами учреждениях (в соответствии с группой риска), распространение 10000 памяток о необходимости родоразрешения в учреждениях соответствующего уровня | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦОЗМПИТ» | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 33.2. | Выступления в региональных СМИ о необходимости родоразрешения в учреждениях в соответствии с группой риска, организация 80 выступлений | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 33.3. | Осуществление контроля за маршрутизацией беременных в соответствии с группами риска | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в перинатальном центре |
| 33.4. | Проведение еженедельного мониторинга случаев преждевременных родов | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» |
| 34. | Организация обучения первой доврачебной помощи школьников в образовательных организациях Рязанской области, чтение 18 лекций | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 35. | Подготовка информационных материалов в рамках развития профилактического направления в педиатрии, проведение осмотров на дому детей-инвалидов | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей младенческой и детской смертности |
| 35.1. | Организация выездной помощи бригадным методом на дому не менее 100 детям-инвалидам, имеющим ограничения в передвижении | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 36. | Мероприятия по повышению охвата диспансерным наблюдением в соответствии с индикаторами региональной программы | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 36.1. | Проведение видеоселекторного совещания по педиатрии 2 раза в месяц по вопросам организации оказания медицинской помощи детям, проведения диспансеризации детей с хроническими заболеваниями и снижения детской и младенческой смертности | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 36.2. | Подготовка главными внештатными детскими специалистами министерства здравоохранения Рязанской области информационных материалов по организации диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями: костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов кровообращения, болезни глаза и его придаточного аппарата, эндокринной системы и нарушений обмена веществ, а также органов пищеварения | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 36.3. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях Рязанской области (размещение информации на сайтах медицинских организаций, на информационных стендах в медицинских организациях, доведение указанной информации родителям в медицинских и образовательных организациях, размещение информации главных внештатных детских специалистов о порядке диспансеризации детей при различных заболеваниях на сайте министерства здравоохранения Рязанской области) |
| 37. | Взаимодействие с НМИЦ | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 37.1. | Организация консультаций больных, находящихся в медицинских организациях Рязанской области, в режиме телевидеоконференций | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 37.2. | Проведение заочных консультаций детей в федеральных учреждениях | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 37.3. | Взаимодействие ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | обеспечено оперативное взаимодействие с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России; на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» проводятся лечебно-диагностические консультации с использованием телекоммуникационных систем, обеспечивающих аудиовизуальное взаимодействие специалистов в области акушерства, гинекологии и неонатологии и позволяющих дистанционно оказывать высококвалифицированную помощь; беременным женщинам проводится консультирование врачами-специалистами перинатального консилиума врачей федеральных медицинских центров; по результатам консультирования принимается решение о целесообразности направления на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских организаций; транспортировка к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной акушерской и неонатальной бригадой |
| 37.4. | Взаимодействие ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» с федеральными центрами: 1. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» Федерального Медико-Биологического Агентства России г. Санкт-Петербург. 2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пенза). 4. Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 5. Обособленное структурное подразделение РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 6. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы. 9. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 11. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Санкт-Петербург | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | взаимодействие с федеральными учреждениями осуществляется в формате: - направления больных на проведение высокозатратных высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральные детские медицинские центры: проведение слуховосстанавливающих операций детям с врожденной глухотой, сложнейшие высокотехнологичные нейрохирургические вмешательства, коррекция пороков сердца; - проведения телемедицинских консультаций по вопросам лечебной тактики в сложных случаях для больных, находящихся на стационарном лечении в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»; - методологической работы ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» в рамках обеспечения единых стандартов терапии по нескольким профилям: осуществляют онлайн клинические обходы и образовательные телемедицинские конференции |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (с нарастающим итогом): девочек – врачами акушерами-гинекологами не менее 65000; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами не менее 67500 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что приведет к снижению частоты развития бесплодия |
| 38.1. | Проведение информационных мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья подростков, чтение 20 лекций | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | представлены отчеты медицинских организаций о проведении мероприятий |
| 39. | Продолжение строительства нового корпуса на 150 коек в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | подготовка акта ввода в эксплуатацию нового корпуса ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» |
| 40. | Повышение квалификации 84 медицинских работников в области перинатологии: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах: ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Рязанской области | повышено качество оказания необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям |
| 41. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Рязанской области, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 41.1. | Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным медицинским оборудованием за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 41.2. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник контрольно-ревизионного отдела министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 41.3. | Оказание медицинской помощи 9300 женщинам во время беременности, родов и послеродовом периоде за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 42. | Повышение доли преждевременных родов в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» до 66,2% | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и их новорожденным детям |
| 42.1. | Информирование населения о необходимости родоразрешения в рекомендованных специалистами учреждениях (в соответствии с группой риска). Распространение 10050 памяток о необходимости родоразрешения в учреждениях соответствующего уровня | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦОЗМПИТ»; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 42.2. | Организация 82 выступлений в региональных СМИ о необходимости родоразрешения в учреждениях в соответствии с группой риска | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 42.3. | Осуществление контроля за маршрутизацией беременных в соответствии с группами риска | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» |
| 42.4. | Проведение еженедельного мониторинга случаев преждевременных родов | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» |
| 43. | Подготовка информационных материалов в рамках развития профилактического направления в педиатрии и оказания медицинской помощи на дому детям-инвалидам | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей младенческой и детской смертности |
| 43.1. | Организация обучения первой доврачебной помощи школьников в образовательных организациях Рязанской области, чтение 18 лекций | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 43.2. | Организация выездной помощи бригадным методом на дому не менее 100 детям-инвалидам, имеющим ограничения в передвижении | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 44. | Мероприятия по повышению охвата диспансерным наблюдением в соответствии с индикаторами региональной программы | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 44.1. | Проведение видеоселекторного совещания по педиатрии 2 раза в месяц по вопросам организации оказания медицинской помощи детям, проведения диспансеризации детей с хроническими заболеваниями и снижения детской и младенческой смертности | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 44.2. | Подготовка главными внештатными детскими специалистами министерства здравоохранения Рязанской области информационных материалов по организации диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями: костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов кровообращения, болезни глаза и его придаточного аппарата, эндокринной системы и нарушений обмена веществ, а также органов пищеварения | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 44.3. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях Рязанской области (размещение информации на сайтах медицинских организаций, на информационных стендах в медицинских организациях, доведение указанной информации родителям в медицинских и образовательных организациях, размещение информации главных внештатных детских специалистов о порядке диспансеризации детей при различных заболеваниях на сайте министерства здравоохранения Рязанской области) |
| 45. | Взаимодействие с НМИЦ | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 45.1. | Организация консультаций больных, находящихся в медицинских организациях Рязанской области, в режиме телевидеоконференций | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 45.2. | Проведение заочных консультаций детей в федеральных учреждениях | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 45.3. | Взаимодействие ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | обеспечено оперативное взаимодействие с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России; на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» проводятся лечебно-диагностические консультации с использованием телекоммуникационных систем, обеспечивающих аудиовизуальное взаимодействие специалистов в области акушерства, гинекологии и неонатологии и позволяющих дистанционно оказывать высококвалифицированную помощь; беременным женщинам проводится консультирование врачами-специалистами перинатального консилиума врачей федеральных медицинских центров; по результатам консультирования принимается решение о целесообразности направления на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских организаций; транспортировка к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной акушерской и неонатальной бригадой |
| 45.4. | Взаимодействие ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» с федеральными центрами: 1. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» Федерального Медико-Биологического Агентства России г. Санкт-Петербург. 2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пенза). 4. Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 5. Обособленное структурное подразделение РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 6. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы. 9. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 11. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Санкт-Петербург | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | взаимодействие с федеральными учреждениями осуществляется в формате: - направления больных на проведение высокозатратных высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральные детские медицинские центры: проведение слуховосстанавливающих операций детям с врожденной глухотой, сложнейшие высокотехнологичные нейрохирургические вмешательства, коррекция пороков сердца; - проведения телемедицинских консультаций по вопросам лечебной тактики в сложных случаях для больных, находящихся на стационарном лечении в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»; - методологической работы ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» в рамках обеспечения единых стандартов терапии по нескольким профилям: осуществляют онлайн клинические обходы и образовательные телемедицинские конференции |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами – 78000; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами – 81000 | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | улучшена ранняя диагностика заболеваний репродуктивной системы у детей, что приведет к снижению частоты развития бесплодия |
| 46.1. | Проведение информационных мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья подростков, чтение 20 лекций | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | представлены отчеты медицинских организаций о проведении мероприятий |
| 47. | Завершение строительства нового корпуса в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» на 150 коек, ввод в эксплуатацию | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | акт ввода в эксплуатацию нового корпуса ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» |
| 48. | Улучшение материально-технических условий в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | акт о приеме работ по текущему ремонту |
| 48.1. | Проведение текущего ремонта двух детских отделений медицинских организаций Рязанской области | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области | акт о приеме работ по текущему ремонту |
| 49. | Повышение квалификации 90 медицинских работников в области перинатологии: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах: ФГБУ «НМИЦ акушерско-гинекологиеской помощи им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Рязанской области | повышено качество оказания необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям |
| 50. | Развитие материально-технической базы медицинских организаций Рязанской области, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 50.1. | Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 51. | Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник контрольно-ревизионного отдела министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 51.1. | Оказание медицинской помощи 9300 женщинам во время беременности, родов, послеродовом периоде за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания медицинской помощи женщинам во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным детям в родовспомогательных медицинских организациях |
| 52. | Повышение доли преждевременных родов в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» до 66,4% | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | увеличение доли преждевременных родов, принятых в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и их новорожденным детям |
| 52.1. | Информирование населения о необходимости родоразрешения в рекомендованных специалистами учреждениях (в соответствии с группой риска). Распространение 10100 памяток о необходимости родоразрешения в учреждениях соответствующего уровня | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ЦОЗМПИТ» | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 52.2. | Организация 84 выступлений в региональных СМИ о необходимости родоразрешения в учреждениях в соответствии с группой риска | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области; начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | снижение числа отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованные специалистами учреждения (в соответствии с группой риска) |
| 52.3. | Осуществление контроля за маршрутизацией беременных в соответствии с группами риска | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в перинатальном центре |
| 52.4. | Проведение еженедельного мониторинга случаев преждевременных родов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | повышение качества оказания необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным детям; увеличение доли преждевременных родов, принятых в перинатальном центре |
| 53. | Подготовка информационных материалов в рамках развития профилактического направления в педиатрии | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей младенческой и детской смертности |
| 53.1. | Организация обучения первой доврачебной помощи школьников в образовательных организациях Рязанской области, чтение 20 лекций | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 53.2. | Организация выездной помощи 100 детям-инвалидам, имеющим ограничения в передвижении, бригадным методом на дом | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение уровня медицинской грамотности населения и снижение показателей детской смертности |
| 54. | Мероприятия по повышению охвата диспансерным наблюдением в соответствии с индикаторами региональной программы | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 54.1. | Проведение видеоселекторного совещания по педиатрии 2 раза в месяц по вопросам организации оказания медицинской помощи детям, проведения диспансеризации детей с хроническими заболеваниями и снижения детской и младенческой смертности | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 54.2. | Подготовка главными внештатными детскими специалистами министерства здравоохранения Рязанской области информационных материалов по организации диспансерного наблюдения детей с хроническими заболеваниями: костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов кровообращения, болезни глаза и его придаточного аппарата, эндокринной системы и нарушений обмена веществ, а также органов пищеварения | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | повышение охвата детей с хроническими заболеваниями диспансерным наблюдением |
| 54.3. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области; главные внештатные детские специалисты министерства здравоохранения Рязанской области | проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение охвата детей диспансерным наблюдением в медицинских организациях Рязанской области (размещение информации на сайтах медицинских организаций, на информационных стендах в медицинских организациях, доведение указанной информации родителям в медицинских и образовательных организациях, размещение информации главных внештатных детских специалистов о порядке диспансеризации детей при различных заболеваниях на сайте министерства здравоохранения Рязанской области) |
| 55. | Взаимодействие с НМИЦ | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 55.1. | Организация консультаций больных, находящихся в медицинских организациях Рязанской области, в режиме телевидеоконференций |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 55.2. | Проведение заочных консультаций детей в федеральных учреждениях |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | совершенствование оказания специализированной медицинской помощи детям |
| 55.3. | Взаимодействие ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | начальник отдела оказания акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2», главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Рязанской области; главный врач ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | обеспечено оперативное взаимодействие с федеральными центрами ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России и ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России; на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» проводятся лечебно-диагностические консультации с использованием телекоммуникационных систем, обеспечивающих аудиовизуальное взаимодействие специалистов в области акушерства, гинекологии и неонатологии и позволяющих дистанционно оказывать высококвалифицированную помощь; беременным женщинам проводится консультирование врачами-специалистами перинатального консилиума врачей федеральных медицинских центров; по результатам консультирования принимается решение о целесообразности направления на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских организаций; транспортировка к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной акушерской и неонатальной бригадой |
| 55.4. | Взаимодействие ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» с федеральными центрами: 1. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» Федерального Медико-Биологического Агентства России г. Санкт-Петербург. 2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пенза). 4. Обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 5. Обособленное структурное подразделение РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 6. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы. 9. Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 11. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Санкт-Петербург |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | главный врач ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Рязанской области | взаимодействие с федеральными учреждениями осуществляется в формате: - направления больных на проведение высоко затратных высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральные детские медицинские центры: проведение слуховосстанавливающих операций детям с врожденной глухотой, сложнейшие высокотехнологичные нейрохирургические вмешательства, коррекция пороков сердца; - проведения телемедицинских консультаций по вопросам лечебной тактики в сложных случаях для больных, находящихся на стационарном лечении в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»; - методологической работы ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» в рамках обеспечения единых стандартов терапии по нескольким профилям: осуществляют онлайн клинические обходы и образовательные телемедицинские конференции |

8. Показатели эффективности реализации региональной программы

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Дата | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Младенческая смертность детей от 0 до 1 года на 1000 родившихся живыми | 4,5 | 31.12.2017 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4 |
| 2. | Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах | 64 | 31.12.2017 | 64,0 | 64,0 | 65,8 | 66 | 66,2 | 66,4 |
| 3. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 5,7 | 31.12.2017 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,5 |
| 4. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста | 52 | 31.12.2017 | 48,3 | 48,2 | 45 | 44,7 | 44,4 | 44,4 |
| 5. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | 44,8 | 31.12.2017 | 46 | 46,5 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 6. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, % | 11,9 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 7. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата, % | 11,2 | 31.12.2017 | 30,0 | 45,0 | 55,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 8. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения, % | 9,3 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| 9. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов кровообращения, % | 35,8 | 31.12.2017 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 10. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, % | 39,9 | 31.12.2017 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 11. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами | 89,7 | 31.12.2019 | - | - | 89,75 | 89,8 | 89,9 | 90 |
| 12. | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | 47 | 31.12.2019 | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 13. | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | 0 | 31.12.2021 | - | - | 40 | 70 | 90 | 95 |

9. Оценка социально-экономической эффективности реализации

региональной программы

Мероприятия региональной программы позволят обеспечить развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями; повысить качество и доступность медицинской помощи детям; обеспечить снижение детской смертности.

10. Перспективы развития детского здравоохранения Рязанской области, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

В результате проведения программных мероприятий региональной программы  в Рязанской области к 2024 году будет достигнуто повышение охвата профилактическими осмотрами детей, повышение посещений с профилактической целью детьми медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению, увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей с различными нозологическими формами, как результат – снижение заболеваемости детей, снижение младенческой и детской смертности в регионе.

В 2024 году в Рязанской области будут достигнуты:

1. Доля преждевременных родов 22-37 недель в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» – 66,4 %.

2. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 51%.

3. Доля взятых под наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни органов кровообращения, болезни эндокринной системы и нарушениями обмена веществ до 90%.

4. Снижение младенческой смертности детей от 0 до 1 года на 1000 родившихся живыми  до 4.

5. Снижение смертности детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми до 4,5.

6. Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста до 44,4.

Проведенные мероприятия в рамках региональной программы позволят улучшить качество оказания медицинской помощи детям в регионе и достичь улучшения демографических показателей как в Рязанской области, так и в Российской Федерации.

|  | Приложение к региональной программе «Программа развития детского здравоохранения Рязанской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |
| --- | --- |

Перечень

мероприятий по укреплению материально-технической базы детских поликлиник

и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Рязанской области

| Наименование медицинской организации | Юридический адрес |  | Закупка оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1» | 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 16а | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии |  |  |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 2» | 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 10 | Щелевая лампа с принадлежностями | Стол операционный | Аппарат для определения СОЭ | Автоматический анализатор клеток крови |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» | 390039, Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1в | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | Диоптриметр | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | Тренажеры для механотерапии верхней конечности |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» | 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 6 |  |  | Автоматический анализатор клеток крови | Тренажеры для механотерапии нижних конечностей |
| ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» | 390048, Рязанская область, г. Рязань, ул. Новоселов, д. 32А |  | Система холтеровского электрокардиологического мониторирования | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | Система холтеровского электрокардиологического мониторирования |
| ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | 391330, Рязанская область, г. Касимов, ул. Загородная, д. 13 |  | Щелевая лампа с принадлежностями | Лор-комбайн | Автоматический рефкератометр |
| ГБУ РО «Новомичуринская межрайонная больница» | 391160, Рязанская область, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А |  | Стол операционный |  | Электрохирургический прибор для рассечения тканей |
| ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» | 391960, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Высотная, д. 20 |  | Система холтеровского электрокардиологического мониторирования | Автоматический анализатор осадка мочи | Дефибриллятор внешний |
| ГБУ РО «Рязанская межрайонная больница» | 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Мервинская, д. 16 |  | Автоматический рефкератометр |  |  |
| ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» | 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Типанова, д. 32 | Автоматический рефрактометр |  |  |  |
| ГБУ РО «Шацкая межрайонная больница» | 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Интернациональная, д. 60Ж |  | Аппарат для УВЧ-терапии | Дефибриллятор внешний |  |
| ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | 391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. Автозаводской микрорайон, д. 5 |  | Автоматический рефкератометр |  | Аппарат электрохирургический высокочастотный |
| ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» | 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 27 | Автоматический рефрактометр | Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм) | Система холтеровского электрокардиологического мониторирования | Синоптофор |
| Консультативно-диагностический центр ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» | 390039, Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1з | Лор-комбайн (система для ЛОР осмотра/ терапевтических процедур) | Аудиометр импедансный, импедансметр | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | Риноларингофиброскоп |

Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры службы детства и родовспоможения:

2021 год – капитальный и текущий ремонт двух отделений учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям;

2024 год – капитальный и текущий ремонт двух отделений учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям.».