|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к распоряжению Губернатора Рязанской области |
|  | от 30.03.2022 № 119-рг |
|  |  |

П Л А Н

первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития

Рязанской области в условиях внешнего санкционного давления

| №  п/п | Наименование мероприятия  (мера поддержки) | Вид документа (создаваемый/используемый при выполнении мероприятия) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Институциональные меры (деловой климат) | | | | |
| 1.1. Налоговое стимулирование | | | | |
| 1.1.1 | Продление сроков уплаты налогов в консолидированный бюджет Рязанской области для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | проект правового акта | 15.04.2022 | министерство экономического развития Рязанской области (далее – минэкономразвития Рязанской области) |
| 1.1.2 | Снижение ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения для обрабатывающих производств | проект Закона Рязанской области | 15.04.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 1.1.3 | Расширение видов деятельности для применения налоговых каникул вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями | проект Закона Рязанской области | 15.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 1.1.4 | Расширение видов деятельности при применении патентной системы налогообложения | проект Закона Рязанской области | 15.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 1.1.5 | Налоговое стимулирование начинающих экспортеров | проект Закона Рязанской области | 15.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 1.2. Снижение регуляторных издержек для предпринимателей | | | | |
| 1.2.1 | Установление моратория на осуществление контрольных (надзорных) мероприятий, по видам государственного контроля (надзора), отнесенным к полномочиям минэкономразвития Рязанской области, за исключением случаев причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | - | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области |
| 1.2.2 | Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением за впервые совершенное административное правонарушение при отсутствии причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | - | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области |
| 1.2.3 | Сокращение регламентных сроков предоставления оказываемых минэкономразвития Рязанской области государственных услуг по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции с 30 до 18 дней, деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов с 45 до 10 рабочих дней | - | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области |
| 1.2.4 | Проведение обязательных профилактических мероприятий в отношении юридических лиц, приступающих к осуществлению деятельности в области розничной продажи алкогольной продукции на основании лицензии путем использования видео-конференц-связи | - | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области |
| 1.2.5 | Введение моратория на плановые выездные проверки в отношении получателей государственной поддержки до 31 декабря 2022 года | приказ минэкономразвития Рязанской области о внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Рязанской области от 26.03.2014 № 76 «Об утверждении порядка осуществления контроля за реализацией инвестиционных проектов» | начиная с  10.03.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 1.3. Государственные и муниципальные закупки | | | | |
| 1.3.1 | Установление случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления | проект правового акта | 01.04.2022 | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области (далее – минимущество Рязанской области) |
| Раздел II. Ускорение использования бюджетных средств | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по мониторингу поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (далее – рабочая группа) | - | 01.04.2022 | министерство финансов Рязанской области (далее – минфин Рязанской области) |
| 2.2 | Оценка выпадающих доходов областного бюджета в 2022 году в связи с санкционным давлением и реализацией мер поддержки отраслей экономики на основании прогнозов главных администраторов доходов областного бюджета | протокол рабочей группы | 15.04.2022,  далее ежемесячно | минфин Рязанской области |
| 2.3 | Приоритизация мероприятий государственных программ Рязанской области и ведомственных целевых программ с целью финансирования наиболее значимых мероприятий и переноса реализации ряда мероприятий с 2022 года на более поздний срок | протокол заседания регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности (далее – Штаб) | 01.04.2022 | минфин Рязанской области |
| 2.4 | Обеспечение сбалансированности областного бюджета на основе уточненного прогноза поступлений доходов областного бюджета с учетом изменений социально-экономических показателей Рязанской области и оценки выпадающих доходов в связи с санкционным давлением и принятием на федеральном и региональном уровнях мер поддержки отраслей экономики | решение Штаба, правовые акты Правительства Рязанской области, проект закона «О внесении изменений в Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 2022 год | минфин Рязанской области |
| 2.5 | Расширение критериев казначейского сопровождения средств в целях уменьшения рисков, связанных с использованием бюджетных средств, и повышения ликвидности казначейского счета областного бюджета | проект Закона «О внесении изменений в Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 01.07.2022 | минфин Рязанской области |
| 2.6 | Оценка выпадающих доходов муниципальных бюджетов в 2022 году в связи с санкционным давлением и реализацией мер поддержки отраслей экономики | протокол рабочей группы | 01.06.2022 | минфин Рязанской области |
| 2.7 | Предоставление дополнительной финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области в форме дотаций и бюджетных кредитов | решение Штаба, проект Закона «О внесении изменений в Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 01.07.2022 | минфин Рязанской области |
| 2.8 | Увеличение размера авансового платежа по государственным контрактам (договорам), реализуемым в рамках казначейского сопровождения, в целях ускорения расчетов и снижения инфляционного давления на бюджет | проект Закона «О внесении изменений в Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 01.07.2022 | минфин Рязанской области |
| 2.9 | Консолидация на едином счете областного бюджета в целях повышения ликвидности остатков средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | проект постановления Правительства Рязанской области о внесении изменений в постановление от 29.12.2020 № 371 «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета и возврата привлеченных средств» | 01.05.2022 | минфин Рязанской области |
| Раздел III. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | | | | |
| 3.1. Финансовая поддержка | | | | |
| 3.1.1 | Докапитализация региональной микрофинансовой организации в целях предоставления микрозаймов субъектам МСП в рамках действующих ставок | проект правового акта | 15.05.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 3.1.2 | Предоставление льготного продукта региональной микрофинансовой организации – микрозаймы субъектам МСП под 4%-10% годовых | положение о предоставлении микрозаймов, утвержденное Высшим Советом микрофинансовой организации | 01.04.2022 | Микрокредитная компания – Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства (далее – РОФПМП)  (по согласованию) |
| 3.1.3 | Предоставление льготных микрозаймов РОФПМП по ставке от  1% годовых экспортерам, инновационному и социальному малому бизнесу | порядок предоставления микрозаймов | 2022 год | РОФПМП  (по согласованию) |
| 3.1.4 | Предоставление «кредитных каникул» по действующим договорам микрозайма РОФПМП на сроки и условиях, которые будут установлены  решениями федеральных органов власти | положение о предоставлении микрозаймов, утвержденное Высшим Советом микрофинансовой организации | начиная с 10.03.2022 | РОФПМП  (по согласованию) |
| 3.1.5 | Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей | проект правового акта | III квартал 2022 года | минэкономразвития Рязанской области |
| 3.1.6 | Снижение процента софинансирования субъектами малого и среднего предпринимательства стоимости инжиниринговых услуг в целях поддержки производственных и сельскохозяйственных предприятий: в рамках деятельности регионального центра инжиниринга | регламент оказания услуг в центре «Мой Бизнес» | 01.04.2022 | АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» (далее – АНО «АРБ»)  (по согласованию) |
| 3.1.7 | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития креативных индустрий» в виде имущественного взноса для обеспечения деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства | проект правового акта | начиная с марта 2022 года | минэкономразвития Рязанской области |
| 3.1.8 | Предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность на территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – достопримечательных мест, на возмещение части затрат, связанных с разработкой проектной (сметной) документации, а также проведением реконструкции, капитального ремонта зданий (строений, сооружений) | проект правового акта | III квартал 2022 года | минэкономразвития Рязанской области |
| 3.1.9 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма | проект правового акта | июль  2022 года | минэкономразвития Рязанской области |
| 3.2. Информационная, консультационная и образовательная поддержка | | | | |
| 3.2.1 | Консультационная поддержка субъектов предпринимательства Рязанской области в курируемых сферах деятельности | - | 2022 год | центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области  (далее – ЦИОГВ  Рязанской области),  АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 3.2.2 | Оперативное информирование субъектов предпринимательства об изменении законодательства в курируемых сферах деятельности | - | 2022 год | ЦИОГВ Рязанской области,  АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 3.2.3 | Обеспечение деятельности Экономического информационного центра при поддержке профильных ЦИОГВ Рязанской области | - | 2022 год | АНО «АРБ»  (по согласованию),  ЦИОГВ Рязанской области |
| 3.3. Имущественная поддержка | | | | |
| 3.3.1 | Предоставление субъектам МСП – арендаторам государственного имущества Рязанской области отсрочки уплаты арендной платы | проект правового акта | 01.05.2022 | минимущество Рязанской области |
| 3.3.2 | Снижение порога капитальных вложений при представлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов | проект Закона о внесении изменений в Закон Рязанской области от 06.04.2009 № 33-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области» | до 01.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| Раздел IV. Поддержка системообразующих организаций | | | | |
| 4.1 | Актуализация перечня системообразующих организаций регионального значения | проект правового акта | при необхо-димости | минэкономразвития Рязанской области,  ЦИОГВ Рязанской области |
| 4.2 | Проведение мониторинга системообразующих организаций регионального уровня | решение Штаба | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области,  ЦИОГВ Рязанской области |
| 4.3 | Мониторинг текущего финансово-экономического состояния и рисков нарушения операционной деятельности системообразующих организаций федерального уровня | поручение первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  А.Р. Белоусова  (АБ-П16-3101 кс от 03.03.2022) | еженедельно | минэкономразвития Рязанской области, министерство строительного комплекса Рязанской области  (далее – минстрой Рязанской области) |
| 4.4 | Подготовка предложений по региональным и федеральным мерам поддержки системообразующих организаций | предложения в региональный штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области,  ЦИОГВ Рязанской области, АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 4.5 | Подготовка предложений по расширению перечня системообразующих организаций федерального значения | письма-ходатайства в ФОИВ | в течение 2022 | минэкономразвития Рязанской области, профильные министерства Рязанской области |
| Раздел V. Отраслевые меры поддержки | | | | |
| 5.1. Промышленность | | | | |
| 5.1.1 | Докапитализация Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области в целях предоставления льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности | проект правового акта | 15.05.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.1.2 | Разработка программного продукта Государственным Фондом развития промышленности Рязанской области (льготный займ) для промышленных предприятий в целях пополнения оборотных средств | стандарт | 01.04.2022 | Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области  (по согласованию) |
| 5.1.3 | Активизация использования промышленными предприятиями (организациями) единой информационной площадки ПОТОК62 с целью поиска свободных производственных мощностей | информационные письма в адрес промышленных предприятий (организаций) | 15.04.2022 | минэкономразвития Рязанской области,  АНО «АРБ»  (по согласованию), Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области  (по согласованию) |
| 5.1.4 | Проведение стратегических сессий с собственниками компаний для формирования поэтапных мер поддержки | план | 01.07.2022 | минэкономразвития Рязанской области,  АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 5.1.5 | Оказание содействия в поиске аналогов отечественного программного обеспечения, сырья и комплектующих в промышленной отрасли | план | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области,  АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 5.1.6 | Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 | проект правового акта | 01.07.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.1.7 | Проведение тренингов по антикризисному управлению | - | 01.07.2022 | АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 5.1.8 | Установление преференций по очередности предоставления услуг Центром «Мой бизнес» для производственных субъектов МСП | регламент оказания услуг в центре «Мой Бизнес» | 01.04.2022 | АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 5.1.9 | Подготовка и подача заявки от Рязанской области с целью получения субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств Рязанской области, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 | заявка | 01.07.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.1.10 | Подготовка и подача заявки от Рязанской области с целью получения субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку проектов создания, развития и (или) модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности | заявка | 01.07.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.1.11 | Организация и предоставление услуг по субконтрактации: обмен информацией между промышленными предприятиями Рязанской области, предоставляющими услуги производственно-технического назначения на электронной площадке http://www.potok62.ru/ | регламент оказания услуг в центре «Мой Бизнес» | в течение 2022 | АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 5.2. Информационные технологии | | | | |
| 5.2.1 | Обеспечение функционирования информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Рязанской области | - | 2022 год | министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области (далее – минцифры Рязанской области) |
| 5.2.2 | Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное законодательство в части упрощения процедур государственных закупок программного обеспечения и оборудования для целей информационной безопасности | предложения в ФОИВ | 01.06.2022 | минцифры Рязанской области |
| 5.3. Инновационная сфера | | | | |
| 5.3.1 | Увеличение количества конкурсов, поддерживаемых регионом и объемов финансирования из областного бюджета | 1. Дополнительное соглашение к Соглашению между Правительством Рязанской области и Фондом содействия инновациям от 08.07.2020 № 28-1.  2. Постановление Правительства Рязанской области «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области «О предоставлении грантов в форме субсидий лицам, реализующим проекты по научным исследованиям, разработке и освоению в производстве новых видов конкурентоспособной наукоемкой продукции» от 16.10.2013 № 312» | 15.04.2022, 31.08.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.3.2 | Предоставление субъектам инновационной деятельности в качестве имущественной поддержки производственных и непроизводственных площадей на льготных условиях в научно-технологических центрах, технопарках и коворкингах, а также доступа к высокотехнологическому оборудованию | соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу – субъекту инновационной инфраструктуры Рязанской области на финансовое обеспечение затрат для осуществления инновационной деятельности | 30.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области,  АО «Корпорация развития Рязанской области»  (по согласованию) |
| 5.3.3 | Создание «Центра поддержки технологий и инноваций» на базе АНО «АРБ» с заключением соответствующего соглашения с ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» | приказ АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» о создании «Центра поддержки технологий и инноваций». Соглашение с ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» о создании «Центра поддержки технологий и инноваций» | 25.08.2022 | минэкономразвития Рязанской области,  АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 5.3.4 | Разработка новых программ льготного финансирования, направленных на поддержку действующих высокотехнологичных предприятий, реализующих инновационные проекты | 1. Новая программа Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области.  2. Новая программа Микрокредитной компании – Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства | 30.09.2022 | Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области  (по согласованию),  РОФПМП  (по согласованию), минэкономразвития Рязанской области |
| 5.3.5 | Создание промышленного технопарка Рязанской области | соглашение о предоставлении субсидии управляющей компании промышленного технопарка Рязанской области | 31.12.2022 | минэкономразвития Рязанской области,  АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 5.3.6 | Создание венчурного фонда Рязанской области | порядок предоставления субсидий венчурному фонду Рязанской области на финансовое обеспечение уставной деятельности | 25.12.2022 | минэкономразвития Рязанской области,  АО «Корпорация развития Рязанской области»  (по согласованию) |
| 5.4. Торговля | | | | |
| 5.4.1 | Организация взаимодействия с федеральными и региональными торговыми сетями по расширению присутствия продукции рязанских товаропроизводителей на полках магазинов и в распределительных центрах компаний | план мероприятий | ежемесячно | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.4.2 | Направление рекомендаций органам местного самоуправления о рассмотрении возможности введения льготных условий при размещении нестационарных торговых объектов и ярмарок (снижение арендных ставок, введение понижающих коэффициентов, исключение конкурсных процедур) для увеличения количества объектов малоформатной торговли | распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товаров», постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» (приложение № 15) | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области, администрации муниципальных образований Рязанской области (по согласованию) |
| 5.4.3 | Организация дополнительных ярмарок на территории областного центра | распоряжение Правительства Рязанской области о внесении изменений в распоряжение Правительства Рязанской области от 02.09.2008  № 407-р «О проведении ярмарок выходного дня»; постановление Правительства Рязанской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса Рязанской области» в виде имущественного взноса на осуществление мероприятий по развитию торговли» | 22.04.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.4.4 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги розничной торговли на территории Рязанской области, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, автотранспорта, нестационарных торговых объектов, и на возмещение части затрат, связанных с оказанием указанных услуг в сельских населенных пунктах Рязанской области | Постановление Правительства Рязанской области о внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30.07.2019 № 234 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги розничной торговли на территории Рязанской области, на возмещение части затрат, связанных с оказанием указанных услуг в сельских населенных пунктах Рязанской области», от 09 декабря 2015 г. № 301 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги розничной торговли на территории Рязанской области, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, автотранспорта, нестационарных торговых объектов» | июнь  2022 года,  октябрь  2022 года | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.4.5 | Проведение мониторингов цен на социально значимые продовольственные товары, на непродовольственные товары первой необходимости, строительные материалы и мониторинг их запасов в предприятиях торговли | отчетные формы | ежедневно, еженедельно | минэкономразвития Рязанской области, минстрой Рязанской области |
| 5.5. Агропромышленный комплекс | | | | |
| 5.5.1 | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ | постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, Закон Рязанской области «Об областном бюджете на  2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов» | 01.05.2022 | министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области  (далее – минсельхозпрод Рязанской области) |
| 5.5.2 | Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим сельскохозяйственным товаропроизводителям услуги в области растениеводства, на возмещение части затрат на оснащение сельскохозяйственной и (или) специализированной техникой | постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, Закон Рязанской области «Об областном бюджете на  2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов» | 01.05.2022 | минсельхозпрод Рязанской области |
| 5.5.3 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, Закон Рязанской области «Об областном бюджете на  2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов» | 01.05.2022 | минсельхозпрод Рязанской области |
| 5.6. Туризм | | | | |
| 5.6.1 | Установление льготной арендной ставки на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, передаваемых инвесторам для реализации проектов по созданию объектов размещения | - | 01.07.2022 | минимущество Рязанской области, администрации муниципальных образований Рязанской области (по согласованию) |
| 5.6.2 | Подготовка предложений по финансовой поддержке организаций в сфере туризма и гостеприимства | проект правового акта | 01.05.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.6.3 | Рассмотрение возможности установления пониженных ставок налогов, поступающих в консолидированный бюджет Рязанской области для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в туристической сфере | предложения в Штаб | 30.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 5.7. Строительная отрасль и ЖКХ | | | | |
| 5.7.1 | Реализация программ жилищного строительства | адресная программа Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы | 2022 год | минстрой Рязанской области |
| 5.7.2 | Проработка вопроса об увеличении цены контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в связи с ростом цен на строительные ресурсы | постановление Правительства Российской Федерации / постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» | 01.05.2022 | министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области  (далее – минтранс Рязанской области), ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» (по согласованию) |
| Раздел VI. Диверсификация экспорта и меры по борьбе с ограничениями интеграции России в мировую экономику | | | | |
| 6.1 | Проведение встречи / вебинара (ВКС) для рязанских компаний о переориентации на работу со странами СНГ, Азии и Африки (несанкционные страны), получение от них обратной связи по самым актуальным проблемам | информационная рассылка о проведении мероприятия | март-апрель 2022 года | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.2 | Содействие в открытии валютных счетов компаний-экспортеров в банках, не попавших в санкционные списки, для дальнейшей работы через них | - | I полугодие 2022 года | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.3 | Проведение анализа ситуации с международными перевозками и разработка рекомендаций для экспортеров с наиболее оптимальными по времени и стоимости логистическими маршрутами | рекомендации | март-апрель 2022 года | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.4 | Ориентация услуг Рязанского центра экспорта на страны СНГ, Африки, Индию, Китай | план международных мероприятий Рязанского центра экспорта на 2022 год | 04.03.2022 | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.5 | Оказание содействия компаниям в размещении на электронной торговой площадке на территории Китая, национальных площадках СНГ и Индии (несанкционных стран) | план международных мероприятий Рязанского центра экспорта на 2022 год | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.6 | Формирование региональным центром поддержки экспорта и ведение реестра предприятий, имеющих законтрактованные обязательства на поставку оборудования и комплектующих из-за рубежа, а также проблемы с транспортировкой экспортируемых грузов в целях оказания всесторонней помощи (логистика и юридическое сопровождение) для минимизации возможных потерь, в том числе в формате «горячей линии» АО «Российский экспортный центр» (далее – АО «РЭЦ») | внутренние акты организации инфраструктуры | 01.05.2022 | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.7 | Информирование экспортеров о работе «горячей линии» АО «РЭЦ» для оказания содействия и консультирования субъектов внешнеэкономической деятельности | внутренние акты организации инфраструктуры | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.8 | Проведение мониторинга реальной географии возможностей экспортных поставок рязанской продукции в условиях современной геополитической и экономической обстановки в мире с определением перечня приоритетных стран-контрагентов и формированием «дорожной карты» мероприятий до конца 2022 года | план мероприятий | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.9 | Инновационная диверсификация экспорта посредством развития на территории региона новых кластеров конкурентоспособных производств, концентрирующихся на завершающих стадиях технологического цикла с учетом специфики научного, кадрового и промышленного потенциала Рязанской области | - | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.10 | Содействие в получении мер поддержки Минпромторга России по компенсации расходов на транспортировку продукции, увеличение лимитов на финансирование данной меры | постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № 496 | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.11 | Продолжение процесса подготовки профессиональных кадров в сфере экспорта для нужд экспортно ориентированных предприятий в рамках реализации Стандарта 2.0 | региональный экспортный Стандарт 2.0 | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  по согласованию) |
| 6.12 | Организация бизнес-миссий в страны СНГ, Индию, Китай, страны Африки | план международных мероприятий Рязанского центра экспорта на 2022 год | март-сентябрь 2022 года | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.13 | Организация участия региональных предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях в странах СНГ, Индии, Китае, странах Африки | план международных мероприятий Рязанского центра экспорта на 2022 год | март-сентябрь 2022 года | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.14 | Организация шоу-румов предприятий Рязанской области на территории стран СНГ | план международных мероприятий Рязанского центра экспорта на 2022 год | март-сентябрь 2022 года | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.15 | Организация реверсных бизнес-миссий со странами СНГ, Африки, Ближнего Востока, Индии | план международных мероприятий Рязанского центра экспорта на 2022 год | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| 6.16 | Проведение форумов / круглых столов с экспортерами по переориентации экспорта с учетом вводимых санкционных мер, в том числе с участием экспертов АО «РЭЦ» | план международных мероприятий Рязанского центра экспорта на 2022 год | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области, Рязанский центр экспорта АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| Раздел VII. Обеспечение критического импорта | | | | |
| 7.1 | Организация взаимодействия с региональными предприятиями-импортерами на предмет выявления номенклатуры критически важных для сохранения производственного процесса материалов и комплектующих для направления информации в адрес Торгпредств России в дружественных и нейтральных странах с целью оперативного поиска альтернативных каналов поставок | реестр материалов и комплектующих | 01.04.2022 | минэкономразвития Рязанской области,  АНО «АРБ»  (по согласованию) |
| Раздел VIII. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда | | | | |
| 8.1 | Мониторинг ситуации на региональном рынке труда и в сфере занятости в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Рязанской области | оперативная информация | ежедневно | МТСЗН Рязанской области |
| 8.2 | Проведение мониторинга изменения структуры занятости (высвобождение рабочей силы в связи с закрытием предприятий, обусловленных введением санкций) | отчетные формы | еженедельно | МТСЗН Рязанской области, ЦИОГВ Рязанской области по курируемым сферам |
| 8.3 | Организация обучения граждан по направлению службы занятости | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 309 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «О развитии сферы занятости» | 2022 год | ГАУ ДПО Учебный центр министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области (по согласованию), ГКУ Центр занятости населения Рязанской области (по согласованию) |
| 8.4 | Организация проведения общественных работ | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 309 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «О развитии сферы занятости» | 2022 год | ГКУ Центр занятости населения Рязанской области (по согласованию) |
| 8.5 | Организация временного трудоустройства граждан | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 309 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «О развитии сферы занятости» | 2022 год | ГКУ Центр занятости населения Рязанской области (по согласованию) |
| 8.6 | Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 309 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «О развитии сферы занятости» | 2022 год | ГКУ Центр занятости населения Рязанской области (по согласованию) |
| 8.7 | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления | проекты правовых актов | 01.05.2022 | МТСЗН Рязанской области |
| Раздел IX. Поддержка инвестиций | | | | |
| 9.1 | Предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в отношении расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки | проект Закона Рязанской области | 01.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 9.2 | Увеличение периода учета сумм расходов получателя государственной поддержки в форме инвестиционного налогового вычета с 2-х до 3-х последующих налоговых периодов при превышении в налоговом периоде предельной величины инвестиционного налогового вычета | проект Закона Рязанской области | 01.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 9.3 | Снижение порога капитальных вложений при реализации инвестиционных проектов организациями - участниками национального проекта «Производительность труда» в целях обеспечения предоставления инвестиционного налогового вычета | проект Закона Рязанской области | 01.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 9.4 | Предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета инвесторам-получателям государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области», реализующим инвестиционные проекты, направленные на выпуск импортозамещающей продукции | проект Закона Рязанской области | 01.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 9.5 | Расширение направлений предоставления субсидий на строительство обеспечивающей инфраструктуры для инвестиционных проектов и увеличения объемов увеличения субсидий | постановление Правительства Рязанской области о внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 01.08.2012 № 209 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета инвесторам – получателям государственной поддержки» | 01.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 9.6 | Мораторий на принятие решений о приостановке государственной поддержки инвесторам при отклонении ключевых показателей проекта | проект Закона Рязанской области о внесении изменений в Закон Рязанской области от 06.04.2009 № 33-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области» | 2022 год | минэкономразвития Рязанской области |
| 9.7 | Продление мер налоговой поддержки для инвесторов-получателей государственной поддержки на 2022 год по проектам со сроком окупаемости в 2021-2022 годах | проект Закона Рязанской области | 01.06.2022 | минэкономразвития Рязанской области |
| 9.8 | Внедрение регионального инвестиционного стандарта на территории Рязанской области: 1-й этап внедрения: - утверждение инвестиционной декларации;  - создание агентства развития региона;  - создание инвестиционного комитета;  2-й этап внедрения: - внедрение свода инвестиционных правил;  - формирование инвестиционной карты | распорядительные акты Правительства Рязанской области, внесение изменений в уставные документы общества, протокольные поручения | 30.03.2022  30.05.2022 | минэкономразвития Рязанской области,  АО «Корпорация развития Рязанской области»  (по согласованию) |
| 9.9 | Реализация механизма применения инвестиционного налогового кредита | проект Закона Рязанской области | 01.07.2022 | минэкономразвития Рязанской области |