3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

администрации города Рязани

от 19 апреля 2022 г. № 2243
План
ликвидации муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» 

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1
	Уведомление работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» (далее - Учреждение) 
о ликвидации Учреждения
	Не позднее чем 
за два месяца до начала увольнения
	Ликвидационная комиссия, 
МБУК «Музей И.П. Павлова»

	2
	Уведомление органов службы занятости 
о ликвидации Учреждения
	Не позднее чем 
за два месяца до начала увольнения
	Ликвидационная комиссия, 
МБУК «Музей И.П. Павлова»

	3
	Уведомление территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о ликвидации Учреждения 
и Межрайонной ИФНС России № 2 
по Рязанской области
	В течение трех дней 
с даты принятия решения 
о ликвидации Учреждения
	Ликвидационная комиссия, 
МБУК «Музей И.П. Павлова»

	4
	Уведомление в письменной форме регистрирующего органа по месту нахождения ликвидируемого Учреждения 
о ликвидации Учреждения с приложением решения о ликвидации, а также 
о формировании ликвидационной комиссии
	В течение трех рабочих дней с даты принятия решения 
о ликвидации Учреждения
	Управление культуры администрации города Рязани, 
МБУК «Музей 

И.П. Павлова»

	5
	Внесение уведомления о ликвидации юридического лица с указанием сведений 
о принятом решении о ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом, 

в Единый федеральный реестр сведений 

о фактах деятельности юридических лиц
	В течение трех рабочих дней с даты принятия решения 
о ликвидации Учреждения
	Исполняющий обязанности директора 

МБУК «Музей 

И.П. Павлова» Потапкова Светлана Анатольевна 

	6
	Публикация о ликвидации Учреждения 
и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами
	В течение десяти рабочих дней с даты принятия решения 
о ликвидации Учреждения
	Ликвидационная комиссия

	7
	Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также письменное уведомление кредиторов
 о ликвидации Учреждения
	Не менее двух месяцев с момента публикации 
о ликвидации Учреждения
	Ликвидационная комиссия, 

МБУК «Музей И.П. Павлова»

	8
	Составление промежуточного ликвидационного баланса
	В течение десяти рабочих дней со дня окончания срока предъявления требований кредиторов
	Ликвидационная комиссия, 

МБУК «Музей И.П. Павлова»

	9
	Утверждение промежуточного ликвидационного баланса управлением культуры администрации города Рязани
	В течение пяти рабочих дней 
с момента представления баланса
	Управление культуры администрации города Рязани

	10
	Уведомление регистрирующего органа 
о составлении промежуточного ликвидационного баланса
	В течение семи рабочих дней со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
	Ликвидационная комиссия, 

МБУК «Музей И.П. Павлова»

	11
	Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца 
со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
	В течение 10 дней 
со дня предъявления обоснованных требований
	Ликвидационная комиссия, 

МБУК «Музей И.П. Павлова»

	12
	Составление ликвидационного баланса
	В течение десяти рабочих дней со дня окончания расчетов 
с кредиторами
	Ликвидационная комиссия

	13
	Утверждение ликвидационного баланса Учреждения администрацией города Рязани
	В течение пяти рабочих дней со дня представления баланса
	Управление культуры администрации города Рязани

	14
	Уведомление регистрирующего органа 
о завершении процедуры ликвидации Учреждения
	В течение семи рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса
	Ликвидационная комиссия

	15
	Передача на хранение документов по личному составу и других документов постоянного 
и длительного срока хранения 
	После получения листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица
	Ликвидационная комиссия


