|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 30.05.2022 № 280-р |

Региональная программа Рязанской области

«Оптимальная для восстановления здоровья

медицинская реабилитация»

1.1. Краткая характеристика региона в целом.

Рязанская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины, в наиболее плотно заселенной и старо освоенной части России, граничит на севере с Владимирской областью, на северо-востоке – с Нижегородской областью, на востоке – с Республикой Мордовия, на юго-востоке – с Пензенской областью, на юге – с Тамбовской и Липецкой областями,	на западе – с Тульской областью и на северо-западе – с Московской областью. Значительное число соседей способствует развитию межрегиональной торговли. Площадь территории составляет 39,6 тыс. кв. км. Административный центр – город Рязань.

Климат Рязанской области является умеренно-континентальным, регион характеризуется относительно комфортными условиями для проживания. Область обладает сравнительно невысоким природно-ресурсным потенциалом. Имеется ряд месторождений природных строительных материалов и торфа. Ландшафты области имеют высокую рекреационную привлекательность: в северной части региона находится природный комплекс Мещерской низменности, на юго-западе – отроги Среднерусской возвышенности. Леса занимают около 1/3 территории. Рязанская область – одна из самых обеспеченных водными ресурсами. Гидрографическая сеть области представлена бассейнами рек Ока (с притоками Пра, Гусь, Проня с Рановой, Пара, Мокша с Цной) и Дон (истоки реки Воронеж). Одно из важных мест в формировании водных ресурсов области занимают озера, которых насчитывается более 2,8 тысяч.

В отраслевой структуре промышленного производства большая доля приходится на машиностроение и металлообработку, значительные доли составляют нефтеперерабатывающая, электроэнергетика, производство строительных материалов и пищевая промышленность. Важнейшие
отрасли – нефтеперерабатывающая и электроэнергетика.

Численность населения области по данным Росстата на 01.01.2021  составляет 1098257 человек. Происходит естественная убыль населения. По сравнению с 2020 годом численность населения уменьшилась на 10590 тысяч человек или на 1,0%.  Численность детей на 01.01.2021  196208 человек, лиц старше 60 лет 301318 человек. Плотность населения – 27,7 чел./км
(2021 год). Городское население: составляет 72,2 % (2021 год).

В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных образований и административно-территориальных единиц области образованы 307 муниципальных образования: 4 городских округа, 25 муниципальных районов, 29 городских поселений, 232 сельских поселений.

Таблица № 1

Численность населения в Рязанской области

на 1 января 2019-2021 годов (по данным Единой

межведомственной информационно-статистической

системы (далее – ЕМИСС))

| Наименование показателя | 2018 (на 01.01.2019) | 2019 (на 01.01.2020 | 2020 (на 01.01.2021* |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 1114137 | 1108847 | 1098257 |
| Из общей численности населения: |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста, чел. | 177616 | 177256 | 176176 |
| Трудоспособного возраста, чел. | 594589 | 602774 | 594218 |
| Старше трудоспособного возраста, чел. | 341932 | 328817 | 327863 |

За 2 года общая численность населения уменьшилась на 15880 человек или на 1,5%. В 2020 году доля населения трудоспособного возраста
составила – 54,1%. За 2 года количество лиц трудоспособного возраста уменьшилось на 371человек, что составило 0,06%. Доля населения старше трудоспособного возраста составила в 2020 году – 29,85%. За исследуемый период произошло уменьшение лиц старше нетрудоспособного возраста на 14069 человек, а моложе трудоспособного возраста на 1811человек.

Детское население  Рязанской области от 0 до 17 лет составляет
173935 детей на 01.01.2022, отмечается снижение детского населения на
2273 ребенка по сравнению с прошлым годом. В 2021 году детское население Рязанской области насчитывало на 01.01.2022 176208 детей от 0 до 17 лет.

Родились живыми в 2021 году – 8034 ребенка, что на 667 детей меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В 2020 году родились живыми – 701 ребенок. Коэффициент рождаемости в 2021 году составил –
40,9 родившихся на 1000 человек и снизился на 7,7%  по сравнению с прошлым годом.

Таблица № 2

Медико-демографические показатели в Рязанской области

за 2018-2020 годы (по данным Росстата, ЕМИСС)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость (на 1000 человек населения) |  |  |  |
| Рязанская область | 9,2 | 8,3 | 7,9 |
| Российской Федерации | 10,9 | 10,1 | 9,8 |
| ЦФО | 9,9 | 9,3 | 9,0 |
| Смертность (на 1000 человек населения) |  |  |  |
| Рязанская область | 15,4 | 15,2 | 18,1 |
| Российской Федерации | 12,5 | 12,3 | 14,6 |
| ЦФО | 12,9 | 12,6 | 15,1 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших на 100 000 человек соответствующего возраста) |  |  |  |
| Рязанская область | 500,9 | 494,6 | 604,5 |
| Российской Федерации | 482,2 | 470,0 | 548,2 |
| ЦФО | 446,7 | 435,2 | 521,8 |
| Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения |  |  |  |
| Рязанская область | –6,2 | –6,9 | –10,2 |
| Российской Федерации | –1,6 | –2,2 | –4,8 |
| ЦФО | –3,0 | –3,3 | –6,1 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет |  |  |  |
| Рязанская область | 72,8 | 73,2 | 71,0 |
| Российской Федерации | 72,91 | 73,34 | 71,54 |
| ЦФО | 74,01 | 74,54 | 72,57 |

Таблица № 3

Рейтинг медико-демографических показателей

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020* |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость (на 1 000 чел. населения) | РФ - 77 ЦФО - 12 | РФ - 77 ЦФО - 14 | РФ - 77 ЦФО - 14 |
| Смертность (на 1 000 чел. населения) | РФ - 79 ЦФО - 13 | РФ - 80 ЦФО - 13 | РФ - 81 ЦФО - 15 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших на 100 000 чел. соответствующего возраста) | РФ - 34 ЦФО - 12 | РФ - 33 ЦФО -12 | нет данных |
| Естественный прирост, убыль (-) на 1 000 чел. населения | РФ - 78 ЦФО - 11 | РФ - 78 ЦФО - 11 | РФ - 80 ЦФО - 13 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по числу лет | нет данных | нет данных | РФ - 41 ЦФО - 6 |

Рождаемость по Рязанской области снижается ежегодно по всей Российской Федерации и ЦФО. В 2020 году в рейтинге по рождаемости в ЦФО Рязанская область занимает 13 место. Увеличение общей смертности  и смертности в  2020 году  связано с пандемией COVID-19. Рязанская область в 2020 году занимает 78 место по естественному приросту (убыли) населения по Российской Федерации и 11 место в ЦФО. В 2020 году в Рязанской области, как и в Российской Федерации, и ЦФО увеличилась  убыль населения, что связано с пандемией COVID-19. Ожидаемая продолжительность жизни в Рязанской области остается ниже, чем показатели ожидаемой продолжительности жизни по Российской Федерации и ЦФО.

* В 2020 году началась пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – COVID-19)

1.2. Эпидемиологические показатели.

Таблица № 4

Заболеваемость на 1 000 человек населения по основным классам

болезней за период 2018-2020 годов в Рязанской области

(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом,

установленным впервые в жизни) (по данным Росстата, ЕМИСС)

| Годы | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рязанская область | ЦФО | РФ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все болезни, из них: | 719,1 | 728,5 | 741,2 | 702,4 | 759,8 |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 27,0 | 27,1 | 26,5 | 18,1 | 20,5 |
| новообразования | 12,1 | 15,5 | 10,8 | 9,3 | 9,8 |
| из них: злокачественные новообразования | 5,3 | 4,8 | 4,3 |  | - |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 3,2 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 13,5 | 14,3 | 11,0 | 8,6 | 11,0 |
| Болезни нервной системы | 11,3 | 11,1 | 10,7 | 9,7 | 12,5 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 28,0 | 26,6 | 21,8 | 22,3 | 23,9 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 22,2 | 23,7 | 20,3 | 19,5 | 20,5 |
| Болезни системы кровообращения | 36,0 | 38,1 | 31,7 | 22,5 | 29,4 |
| Болезни органов дыхания | 324,4 | 317,3 | 349,6 | 343,8 | 370,6 |
| Болезни органов пищеварения | 21,4 | 23,2 | 18,9 | 18,6 | 26,3 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 43,0 | 44,5 | 41,3 | 34,7 | 33,9 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 26,7 | 28,3 | 22,9 | 20,3 | 25,0 |
| Болезни мочеполовой системы | 37,9 | 40,5 | 37,9 | 31,4 | 35,9 |
| Врожденные аномалии (пороки развития) | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | 1,6 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин | 93,6 | 94,9 | 89,1 | 80,7 | 81,3 |

Таблица № 4.1

Показатель заболеваемости детей до 14 лет (на 1 тыс. населения)

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Все болезни, из них: | 2290,0 | 2358,1 | 2070,6 |
| некоторые инфекционные и паразитарные | 71,3 | 75,2 | 65,1 |
| новообразования | 13,9 | 14,5 | 12,6 |
| из них: злокачественные заболевания | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 16,2 | 14,8 | 14,8 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 51,2 | 60,9 | 55,5 |
| Болезни нервной системы | 75,9 | 137,8 | 73,7 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 91,1 | 99,1 | 79,0 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 45,3 | 45,8 | 38,4 |
| Болезни системы кровообращения | 25,1 | 32,9 | 27,6 |
| Болезни органов дыхания | 1334,1 | 1349,3 | 1164,9 |
| Болезни органов пищеварения | 85,4 | 88,2 | 76,9 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 124,7 | 125,8 | 115,9 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 94,5 | 106,4 | 91,6 |
| Болезни мочеполовой системы | 57,1 | 55,5 | 53,9 |
| Врожденные аномалии (пороки развития) | 47,8 | 51,5 | 47,7 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 123,9 | 127,1 | 99,9 |

В структуре общей заболеваемости детей Рязанской области от
0 до 14 лет на протяжении всего анализируемого периода 2017-2020 годы  наибольший удельный вес приходится на патологию органов дыхания (56,9%). Второе место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (4,8%) и третье место – болезни костно-мышечной системы (4,4%).

Таблица № 4.2

Показатель заболеваемости детей 15-17 лет (на 1 тыс. населения)

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Все болезни, из них: | 2382,4 | 2404,7 | 2347,6 |
| некоторые инфекционные и паразитарные | 51,6 | 51,0 | 46,1 |
| новообразования | 9,9 | 9,6 | 10,0 |
| из них: злокачественные заболевания | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 8,5 | 9,6 | 9,7 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 131,9 | 128,1 | 125,4 |
| Болезни нервной системы | 131,4 | 126,8 | 120,3 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 235,4 | 232,5 | 219,3 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 40,1 | 41,8 | 37,9 |
| Болезни системы кровообращения | 73,8 | 78,5 | 68,4 |
| Болезни органов дыхания | 888,8 | 881,2 | 925,5 |
| Болезни органов пищеварения | 102,0 | 109,0 | 97,0 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 120,1 | 122,9 | 112,8 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 218,2 | 224,2 | 206,3 |
| Болезни мочеполовой системы | 87,1 | 93,0 | 87,0 |
| Врожденные аномалии (пороки развития) | 48,1 | 39,5 | 38,1 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 191,2 | 207,9 | 166,0 |

В структуре общей заболеваемости детей подросткового возраста 40,0% приходится на патологию органов дыхания, 9,3% – болезни глаза и его придаточного аппарата и 8,8% – на патологию костно-мышечной системы.

Таблица № 5

Заболеваемость населения по некоторым  классам болезней, оказывающих ключевое влияние на показатели первичной заболеваемости,

за период 2018-2020 годов в Рязанской области на 1000 населения

| Годы | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рязанская область | ЦФО | РФ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все болезни, из них: | 719,1 | 728,5 | 741,2 | 702,4 | 759,8 |
| Новообразования | 12,1 | 15,5 | 10,8 | 9,3 | 9,8 |
| Болезни нервной системы | 11,3 | 11,1 | 10,7 | 9,7 | 12,5 |
| Болезни системы кровообращения | 36,0 | 38,1 | 31,7 | 22,5 | 29,4 |
| Болезни органов дыхания | 324,4 | 317,3 | 349,6 | 343,8 | 370,6 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 26,7 | 28,3 | 22,9 | 20,3 | 25,0 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин | 93,6 | 94,9 | 89,1 | 80,7 | 81,3 |

Заболеваемость населения Рязанской области по классам новообразований и  травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин превышает показатели ЦФО и Российской Федерации.

Заболеваемость населения Рязанской области по классам болезней нервной системы,  системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы превышает значения  ЦФО,  но ниже показателей Российской Федерации.

Таблица № 6

Распространенность по некоторым  классам болезней, оказывающих ключевое влияние на показатели первичной заболеваемости,

и структура общей заболеваемости за период 2018-2020 годов

в Рязанской области среди взрослого населения

| Наименование классов и отдельных болезней | Зарегистрировано пациентов с данным заболеванием |  |  | Структура общей заболеваемости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано заболеваний – всего | 1348021 | 1365449 | 1355681 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| новообразования | 60412 | 62531 | 61839 | 4,5% | 4,6% | 4,6% |
| из них: злокачественные новообразования | 39088 | 38938 | 41130 | 2,9% | 2,9% | 3,0% |
| доброкачественные новообразования | 20882 | 23115 | 19790 | 1,5% | 1,7% | 1,5% |
| болезни нервной системы | 25157 | 24652 | 20613 | 1,9% | 1,8% | 1,5% |
| болезни системы кровообращения | 380290 | 399318 | 386870 | 28,2% | 29,2% | 28,5% |
| острый инфаркт миокарда | 1928 | 1891 | 2245 | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| повторный инфаркт миокарда | 100 | 78 | 52 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| цереброваскулярные болезни | 85145 | 84283 | 81409 | 6,3% | 6,2% | 6,0% |
| болезни органов дыхания | 163671 | 154570 | 189742 | 12,1% | 11,3% | 14,0% |
| из них: бронхит хронический и неуточненный, эмфизема, ХОБЛ | 34620 | 35151 | 33342 | 2,6% | 2,6% | 2,4% |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 102498 | 105838 | 90051 | 7,6% | 7,8% | 6,6% |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 78700 | 78584 | 72284 | 5,8% | 5,8% | 5,3% |
| COVID-19 |  |  | 26011 |  |  | 1,9% |

Безусловным лидером по зарегистрированным заболеваниям остается класс болезней системы кровообращения и составляет около 30% ежегодно (в 2020 году – 28,5%). Заболеваемость новообразованиями  в структуре заболеваемости остается на прежнем уровне  (в 2020 году – 4,6%).  Несколько снизилась заболеваемость  в классе болезней костно-мышечной системы (7,8% в 2019 году и 6,6% в 2020 году). А также по сравнению с 2019 годом  снизились показатели заболеваемости в
классе – травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. Группа пациентов с     COVID-19 в 2020 году составила 26011 человек.

COVID-19 также увеличил нагрузку на систему здравоохранения. За 2020 год заболело – 26011человек, из них (по данным 14 формы) было госпитализировано 10572 пациента с этим диагнозом.

1.3. Анализ динамики показателей инвалидизации населения Рязанской области.

Таблица № 7

Численность инвалидов по возрастным группам в  Рязанской

области по состоянию на 1 января 2019-2021 годов

(по данным ФГИС Федеральный реестр инвалидов)

| Территория | Всего | Дети до 17 лет |  | 18-30 лет |  | 31-40 лет |  | 41-50 лет |  | 51-60 лет |  | Свыше 60 лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | доля, % | чел. | доля, % | чел. | доля, % | чел. | доля, % | чел. | доля, % | чел. | доля, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | 11581569 | 704496 | 6,08 | 484678 | 4,46 | 794830 | 7,31 | 1064567 | 9,79 | 1771700 | 16,29 | 6761298 | 62,16 |
| ЦФО | 3267462 | 142558 | 4,36 | 102354 | 3,28 | 174785 | 5,59 | 255584 | 8,18 | 480287 | 15,37 | 2111864 | 67,58 |
| Рязанская область | 121080 | 4094 | 3,0 | 3835 | 3,0 | 6140 | 5,0 | 9253 | 7,0 | 18801 | 15,0 | 86509 | 67,0 |
| на 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерации | 11885962 | 688787 | 5,79 | 485336 | 4,33 | 792828 | 7,08 | 1049889 | 9,38 | 1866533 | 16,67 | 7002589 | 62,54 |
| ЦФО | 3377516 | 137697 | 4,08 | 102930 | 3,18 | 175079 | 5,40 | 253844 | 7,84 | 509601 | 15,73 | 2198365 | 67,85 |
| Рязанская область | 126 691 | 3991 | 3,0 | 3610 | 3,0 | 6279 | 5,0 | 9268 | 7,0 | 20325 | 15,0 | 89281 | 67,0 |
| на 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | 12004740 | 671170 | 5,59 | 505718 | 4,46 | 790846 | 6,98 | 1042926 | 9,20 | 1956387 | 17,26 | 7037693 | 62,10 |
| ЦФО | 3431660 | 131941 | 3,84 | 107528 | 3,26 | 175523 | 5,32 | 254409 | 7,71 | 540397 | 16,38 | 2221862 | 67,33 |
| Рязанская область | 130948 | 3817 | 3,0 | 3526 | 3,0 | 6310 | 5,0 | 9327 | 7,0 | 21971 | 15,0 | 90384 | 67,0 |

Таблица № 8

Количество инвалидов Рязанской области, прошедших медицинскую реабилитацию, нуждающихся в медицинской реабилитации, от числа направленных на медицинскую реабилитацию (%)

| Наименование | № п/п | Число инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации | из них – в рамках ИПРА | Число инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию | доля,% | из них – в рамках ИПРА | доля,% | Число инвалидов, закончивших медицинскую реабилитацию | доля,% | из них – в рамках ИПРА | доля,% | Число инвалидов, прошедших медицинскую реабилитацию повторно | Число инвалидов, направленных на МСЭ после проведения медицинской реабилитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число инвали-дов, всего | 1 | 126808 | 20505 | 46347 | 36,5 | 17250 | 84,1 | 13351 | 28,8 | 2324 | 13,5 | 11137 | 11032 |
| в т.ч. - взрослых | 2 | 123069 | 18095 | 43591 | 35,4 | 15048 | 83,2 | 11977 | 27,5 | 1856 | 12,3 | 9765 | 9783 |
| детей | 3 | 2832 | 2832 | 2756 | 97,3 | 2756 | 100 | 2709 | 98,3 | 2709 | 100 | 1372 | 1249 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число инвали-дов, всего | 1 | 108950 | 17801 | 60878 | 55,9 | 17288 | 97,1 | 26825 | 44,1 | 7861 | 45,5 | 18992 | 8867 |
| в т.ч. - взрослых | 2 | 105055 | 14237 | 57110 | 54,4 | 13769 | 96,7 | 25206 | 44,1 | 6722 | 48,8 | 17663 | 8064 |
| детей | 3 | 3955 | 3855 | 3768 | 97,7 | 3768 | 100 | 3721 | 98,7 | 3721 | 100 | 1329 | 1341 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число инвали-дов, всего | 1 | 107028 | 21718 | 70076 | 65,5 | 20886 | 96,2 | 35724 | 51,0 | 12488 | 59,8 | 15707 | 5351 |
| в т.ч. - взрослых | 2 | 102701 | 17557 | 65997 | 64,3 | 16791 | 95,6 | 33637 | 51,0 | 10829 | 64,5 | 14638 | 4672 |
| детей | 3 | 4012 | 4012 | 3906 | 97,3 | 3906 | 100 | 3839 | 98,3 | 3839 | 100 | 1403 | 1679 |

Согласно таблицам № 7, 8 общее количество инвалидов, нуждающихся  в медицинской реабилитации в Рязанской области за исследуемый период уменьшилось. Однако следует отметить, что увеличилось количество инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию (далее – МР)  (46347 человек – 36,5% в 2019 году и 70076 человек – 65% в 2021 году соответственно и количество инвалидов, закончивших МР (11977 человек  –  27,5% в 2019 году и 35724 человек  – 51% в 2021 году соответственно). Число инвалидов, прошедших МР повторно увеличивается за счет инвалидов, которые имеют высокий, средний потенциал к восстановлению и у которых может значительно улучшится способность к самообслуживанию, и увеличится возможность к восстановлению трудоспособности.

В Рязанской области по данным годовой статистической формы № 19 по состоянию на 01.01.2020 года  насчитывается 2832 ребенка-инвалида, на  01.01.2021 года – 3972 ребенка-инвалида, на 01.01.2022 года – 4012 детей-инвалидов, отмечается рост детской инвалидности на 1,4%. В возрастной структуре детской инвалидности наибольший вес занимают дети в возрасте 10-14 лет – 36,2%.

Анализ причин инвалидности среди детей в возрасте от 0 до 17 лет показал, что ведущими являются психические расстройства и расстройства поведения (40,8%), на втором месте находятся болезни нервной системы (15,1%), на третьем месте – врожденные аномалии (14,7%).

Рост детской инвалидности связан с развитием перинатологии, повышением выживаемости новорожденных детей, которое приводит к росту инвалидизирующих расстройств у выживших детей. Охват неонатальным скринингом 95% новорожденных позволяет выявить генетические заболевания, такие как врожденный гипотиреоз и фенилкетонурия. Охват аудиологическим скринингом в последние годы увеличился и стал превышать 99%. Таким образом, улучшилось выявление детей с нарушением слуха в раннем периоде новорожденности.

Среди экологических факторов большое значение по-прежнему имеет природный дефицит йода. В связи с прекращением йодной профилактики нарастает напряженность зобной эндемии, отрицательно сказывающейся на здоровье детей: это, прежде всего, задержка умственного, физического и полового развития. Весьма неблагоприятным является сочетание йодного дефицита с антропогенными загрязнениями, которое может усиливать влияние зобной эндемии, способствовать развитию опухолевых процессов в щитовидной железе. Психо-эмоциональные нагрузки в школе также приводит к инвалидизации детского населения.

1.4. Показатели деятельности реабилитационной службы Рязанской области (анализ за 2019-2021 годы).

Таблица № 9

Количество пациентов, пролеченных по профилю «медицинская
реабилитация»  и их распределение по этапам

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Застрахованное население | 1114137 | 1104887 | 1098257 |
| Количество пациентов, пролеченных на разных этапах МР, всего | 12991 | 11474 | 11326 |
| % пролеченных пациентов от количества застрахованных | 1,17% | 1,04% | 1,03% |
| В т.ч. взрослые | 11944 | 10606 | 10119 |
| 1 этап | 7592 | 7653 | 6525 |
| 2 этап | 3083 | 2037 | 2364 |
| 3 этап | 222 | 47 | 23 |
| В т.ч. дети | 1047 | 869 | 1207 |
| 1 этап | 0 | 0 | 0 |
| 2 этап | 874 | 671 | 932 |
| 3 этап | 173 | 198 | 275 |

Снижение пациентов, пролеченных по медицинской реабилитации  в 2020 и 2021 годах вызвано начавшейся пандемией COVID-19 и временным уменьшением коек, которые перепрофилировались под «ковидные», карантинными мероприятиями, соблюдением пациентами режима самоизоляции.  Увеличение количества детского населения, пролеченного на разных этапах медицинской реабилитации отмечается в связи с проведением реабилитационных мероприятий после перенесеного COVID-19 у детей, реабилитации детей первых лет жизни, после дорожно-транспортных происшествий.

Таблица № 10

Распределение пациентов  2 и 3 этапов

в зависимости от профиля «медицинской реабилитации»

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее число случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации (по форме 30) | 4342 | 2953 | 3649 |
| Взрослые | 3305 | 2084 | 2442 |
| С нарушениями функции центральной нервной системы и органов чувств | 1842 | 864 | 1095 |
| С нарушением функции костно-мышечной системы и периферической нервной системы | 713 | 510 | 510 |
| С соматическими заболеваниями, в т.ч. после перенесенного COVID-19 | 750 | 710 | 837 |
| Дети | 1047 | 869 | 1207 |
| С нарушениями функции центральной нервной системы и органов чувств | 421 | 370 | 450 |
| С нарушением функции костно-мышечной системы и периферической нервной системы | 190 | 105 | 97 |
| С соматическими заболеваниями, в т.ч. после перенесенного COVID-19 | 436 | 394 | 660 |

1.5. Текущее состояние ресурсной базы реабилитационной службы в Рязанской области (за исключением наркологии и психиатрии) (анализ за 2019-2020 годы).

Таблица № 11

Медицинские организации Рязанской области, оказывающие
медицинскую помощь взрослому населению по профилю
«медицинская реабилитация» на 1 этапе

| Профиль | Группа | Наименование медицинской организации |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Неврология | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» |
|  | 2 | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» |
| Кардиология | 3 | ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 2 | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» |
| Анестезиология и реаниматология | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»; ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» |
|  | 2 | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» |
| Травматология и ортопедия | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» |
| Сердечно-сосудистая хирургия | 3 | ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
| Нейрохирургия | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» |
| Пульмонология | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
| Онкология | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» |

Таблица № 12

Медицинские организации Рязанской области оказывающие

медицинскую помощь взрослому населению

по профилю «медицинская реабилитация» на 2 этапе

| Профиль | Группа | Наименование медицинской организации |
| --- | --- | --- |
| Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной нервной системы | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» |
|  | 2 | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» |
| Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 2 | ГБУ РО «Клепиковская районная больница» |
| Медицинская реабилитация пациентов с соматическими заболеваниями | 3 | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5»; ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» |
|  | 2 | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» |

Таблица № 13

Медицинские организации Рязанской области оказывающие

медицинскую помощь взрослому населению

по профилю «медицинская реабилитация» на 3 этапе

| Условия оказания МР | Группа | Наименование медицинской организации |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Амбулаторная медицинская реабилитация | 3 | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5»; ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»; ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4»; ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» |
|  | 2 | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» |
| Медицинская реабилитация в условиях дневного стационара | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |

В соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н, утвердившим Порядок организации медицинской реабилитации детей и вступившим в силу с 01.01.2021, МР детей осуществляется в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Таблица № 14

Медицинские организации, оказывающие помощь детскому населению

по профилю «медицинская реабилитация» в Рязанской области

| Профиль | Наименование медицинской организации |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Количество реабилитационных отделений, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 2 этапе в стационарных условиях и условиях дневного стационара, всего/их коечная мощность | ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко» – всего – 10, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 10; ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» – всего – 14, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 5, реабилитационные соматические для детей – 9; ГБУ РО «ГКБ № 11» – всего – 15, в т.ч реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 8, реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 1; реабилитационные соматические – 6 |
| Количество профильных отделений, имеющих в своей структуре реабилитационные койки (число отделений/суммарное количество реабилитационных коек) | ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» – всего – 6, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 3, реабилитационные соматические – 3 |
| Количество детских поликлиник, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 3 этапе в условиях дневного стационара | ГБУ РО «ГДП № 3» – педиатрические соматические – 7; ГБУ РО «ГДП № 7» – педиатрические соматические – 9 |
| Коечная мощность реабилитационной службы, всего, из них: | реабилитационные для детей 72, из них: реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 21, реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 6, реабилитационные соматические – 29, педиатрические соматические – 16 |

Таблица № 15

Этапность оказания медицинской помощи детям

| Условия оказания | Наименование медицинской организации |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В стационарных условиях на 2 этапе | ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко» – всего – 10, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 10; ГБУ РО «ОДКБ им. Дмитриевой» – всего – 14, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 5, реабилитационные соматические для детей – 9; ГБУ РО «ГКБ № 11» – всего – 15, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 8, реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 1, реабилитационные соматические – 6; ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» – всего – 3 реабилитационные для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств – 3 |
| В условиях дневного стационара на 2 этапе | ГБУ РО «ГКБ № 11» – всего – 10, в т.ч. реабилитационные соматические – 10; ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» – всего – 1, в т.ч. реабилитационные соматические для детей – 1; ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» – всего – 3, в т.ч. реабилитационные соматические для детей – 3 |
| В условиях дневного стационара на 3 этапе | ГБУ РО «ГДП № 3» – педиатрические соматические – 7; ГБУ РО «ГДП № 7» – педиатрические соматические – 9 |

Количество развернутых коек  значительно ниже количества необходимых коек с учетом показателя обеспеченности на 10 000 человек населения и составляет 71,2% от необходимого.

Количество развернутых реабилитационных коек для детей в регионе – 56 (круглосуточного и дневного стационара), обеспеченность койками 100%.

#### Таблица № 16

#### Коечный фонд по «медицинской реабилитации» в Рязанской области

|  | Число развернутых коек |  |  | Число коек, с учетом показателя обеспеченности на 10 000 человек населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Всего реабилитационных коек | 161 | 147 | 161 | 226 |
| Реабилитационные для взрослых | 122 | 105 | 119 |  |
| Реабилитационные для детей | 39 | 42 | 42 |  |

Таблица № 17

Круглосуточные койки медицинской реабилитации

в Рязанской области по профилям

| Профиль | Число развернутых коек |  |  | Число среднегодовых коек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Реабилитационные для взрослых | 122 | 105 | 119 | 111 | 107 | 107 |
| в том числе – для взрослых больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | 63 | 49 | 62 | 54 | 52 | 52 |
| для взрослых больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Соматические | 37 | 40 | 40 | 41 | 38 | 38 |
| Реабилитационные для детей | 39 | 42 | 42 | 38 | 42 | 42 |
| в том числе – для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | 18 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 |
| для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Соматические | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица № 18

Койки дневного стационара медицинской
реабилитации в Рязанской области по профилям

| Профиль | Число развернутых коек |  |  | Число среднегодовых коек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Реабилитационные для взрослых | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 17 |
| в том числе – для взрослых больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| для взрослых больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Соматические | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Реабилитационные для детей | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| в том числе – для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соматические | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 |

Обеспеченность кадрами всех этапов МР невысокая и часто в оказании  помощи по МР участвуют совместители. В настоящее время проведена реструктуризация службы МР: объединены койки МР (Клепиковской РБ и Сапожковской РБ, а также Шиловского и Сасовского ММЦ) в отделения МР на базе более укомплектованных  медицинских организаций для повышения качества оказания помощи по МР на 2 этапе,  для решения кадрового вопроса, так как в настоящее время в медицинских организациях, имеющих койки МР 1 и 2 этапа, помощь оказывается совместителями. Проводятся мероприятия по организации оказания  оптимизации и совершенствованию помощи по МР в амбулаторных условиях на 3 этапе.

Оснащенность медицинских организаций и их структурных подразделений медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н, и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н низкая. Средняя обеспеченность современным реабилитационным оборудованием медицинских организаций, осуществляющих 1, 2, 3 этапы МР на 31.12.2021 составляет 18,36%.

В основном оборудование для 1 этапа МР поставлялось в 2010-2015 годах в рамках оснащения по программе «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Рязанской области».  Также отделения 1 и 2 этапа МР частично  оснащались в 2014-2016 годах. В медицинских организациях для реабилитации пациентов используется оборудование, которое приобреталось как для 1, так и для 2 этапов, изношенность некоторых видов оборудования достигает 100%. Частично переоснащение 1 этапа МР происходит в региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях в рамках федерального проекта «Борьба с сосудистыми заболеваниями».

В Рязанской области сформирована трехэтапная система организации оказания медицинской помощи по МР. Первый и второй этапы оказания помощи по МР преимущественно проводятся в одних и тех же медицинских организациях. В 2022 году ТФОМС впервые выделены средства для оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе. Определены медицинские организации, имеющие лицензию на оказание амбулаторной МР, и которые участвуют в проведении амбулаторной МР. Проводится работа по организации и совершенствованию оказания помощи на 3 этапе МР.

Маршрутизация детского населения проводится в соответствии с приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 16.03.2022
№ 467 «Об организации оказания медицинской помощи детям по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области».

Маршрутизация взрослых пациентов, нуждающихся в МР осуществляется согласно правилам определения этапов МР взрослых на территории Рязанской области. Для определения индивидуальной маршрутизации пациента при реализации мероприятий по МР, включая этап МР и группу медицинской организации, применяется шкала реабилитационной маршрутизации (далее – ШРМ).

Пациент, в отношении которого проведены мероприятия по МР на любом этапе и имеющие оценку состояния функционирования и ограничения жизнедеятельности (функции и структуры организма, активности и участия пациента) согласно ШРМ 0-1 балла, не нуждается в продолжении МР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              и направляется для осуществления мероприятий по вторичной профилактике к профильному специалисту или участковому терапевту по месту жительства в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения).

Пациент, в отношении которого проведены мероприятия по медицинской реабилитации на 1 и (или) 2 этапах и имеющий значения ШРМ 2-3 балла, направляется на 3 этап для продолжения МР.

Пациент, в отношении которого проведены мероприятия по медицинской реабилитации на 1 этапе и имеющий высокий и средний реабилитационный потенциал и значения ШРМ 4-5 баллов, направляется на
2 этап МР, в медицинскую организацию второй и третьей  групп.

Пациенту, в отношении которого проведены все мероприятия по МР на 1 этапе, имеющему низкие или сомнительные реабилитационный потенциал и степень восстановления функций и жизнедеятельности, имеющего 5 или 6 баллов по ШРМ, необходимо составление  экспертного заключения о рекомендуемом месте проведения реабилитационных мероприятий, в том числе с использованием телемедицинских и информационных технологий.

Решение о направлении на МР в специализированное отделение МР медицинской организации, продолжении мероприятий по МР в той же медицинской организации после завершения 1 этапа МР, принимается врачебной комиссией в составе:  специалист по МР (врач ФРМ) после осмотра мультидисциплинарной реабилитационной командой (далее – МДРК), специалист по профилю основного заболевания (невролог, нейрохирург, травматолог, кардиохирург, кардиолог и др.). В случае отрицательного экспертного заключения пациент переводится в отделение паллиативной медицинской помощи или отделение сестринского ухода или амбулаторное лечение.

При появлении (возникновении) потенциала  пациент может быть направлен в специализированное отделение МР 2 этапа по решению врачебной комиссии в составе  специалиста по МР после осмотра и заключения МДРК, специалиста по профилю основного заболевания (невролог, нейрохирург, травматолог, кардиохирург, кардиолог и др.) и лечащего врача медицинской организации, где находится пациент.

На повторный курс 2 этапа МР в медицинскую организацию третьей и четвертой групп направляется пациент, в отношении которого проведены мероприятия по медицинской реабилитации на 2 этапе:

а) имеющий значения ШРМ 3-4-5-6 баллов и имеющий  реабилитационный потенциал  выше среднего после проведения мероприятий по МР;

б) по решению экспертной комиссии – имеющий реабилитационный потенциал, но при отсутствии динамики в состоянии,  нарушение функций которого в начале и при  завершении 2 этапа было оценено в 4 или 5 балла  по ШРМ и (или) при наличии динамики в состоянии пациента от
5 до 4 баллов по ШРМ.

При отсутствии динамики в состоянии пациента после проведения повторного курса мероприятий на 2 этапе по МР пациент направляется в отделения паллиативной помощи, сестринского ухода  или к профильному специалисту по месту жительства или участковому терапевту для осуществления мероприятий по вторичной профилактике в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения).

Пациент, в отношении которого проведены все мероприятия по МР на 2 этапе, имеющий значения ШРМ 3-5 баллов и не изменивший значения ШРМ, и (или) при отсутствии динамики в состоянии,  направляется на амбулаторный этап для осуществления мероприятий по вторичной профилактике к профильному специалисту по месту жительства или участковому терапевту в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения).

Пациент, в отношении которого проведены мероприятия по МР на
2 этапе, имеющий значения ШРМ 4-5 баллов  направляется на 3 этап для продолжения МР с применением телемедицинских технологий  и (или)  на амбулаторный этап для осуществления мероприятий по вторичной профилактике к профильному специалисту по месту жительства или участковому терапевту в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения).

По завершении мероприятий по МР на 3 этапе пациент с нарушением жизнедеятельности 5 баллов по ШРМ направляется для оказания паллиативной помощи. При нарушении жизнедеятельности по ШРМ
2-4 балла пациент направляется для осуществления мероприятий по вторичной профилактике к профильному специалисту или участковому терапевту по месту жительства в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения).

При осуществлении МР консультации с целью сбора, анализа жалоб и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента могут быть оказаны с применением телемедицинских технологий в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Таблица № 19

Схема маршрутизации  пациентов

на медицинскую реабилитацию с 1 этапа на 2 этап

в медицинских организациях

| Профиль | Пока-затели ШРМ | Наименование направляющей медицинской организации (1 этап) | Наименование принимающей медицинской организации (2 этап) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции ЦНС | 6 | Учреждения федерального (4) уровня; ГБУ РО «Областная клиническая больница» | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 5 | Учреждения федерального (4) уровня; ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»; ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 3-4 | Учреждения федерального (4) уровня; ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 3-4 | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»; ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» |
|  | 3-5 | ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» |
|  | 3-5 | ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» |
| Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата | 4-5 | Учреждения федерального (4) уровня; ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 3-4 | ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Клепиковская районная больница» |
| Медицинская реабилитация пациентов с соматическими заболеваниями кардиологического профиля | 3-5 | Учреждения федерального (4) уровня; ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»; ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» |
|  | 4-5 | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» |
|  | 4-5 | ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр»; ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» |

В настоящее время не все вышепредставленные медицинские организации  участвуют в оказании помощи  по профилю «медицинская реабилитация», что было связано с  закрытием ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» под «ковидный госпиталь» с 2020 года. В ГБУ РО «Рязанский областной онкологический диспансер» ведется строительство нового здания.

Оказание медицинской помощи по МР регламентировано приказом Минздрава Рязанской области от 11.05.2022 № 829 «Об организации оказания медицинской помощи взрослым по профилю «медицинская реабилитация»  на территории Рязанской области», согласно которому обеспечивается преемственность на различных этапах.

МР основывается на принципах этапности, непрерывности и преемственности между стационарными и амбулаторно-поликлиническими организациями и подразделениями, включая дневные стационары.

Для оказания качественной помощи пациентам по МР регулярно проводятся телемедицинские  консультации с федеральными медицинскими организациями, в том числе научными медицинскими исследовательскими центрами (далее – НМИЦ) для решения вопросов тактики ведения пациентов, возможности направления их для продолжения реабилитации учреждения
4  уровня. В 2021 году между ГБУ РО «Областная клиническая больница» и НМИЦ Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России) проведено
12 консультаций. Между организациями региона ГБУ РО «ОДКБ имени
Н.В. Дмитриевой» и НМИЦ Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России) проведена 51 консультация. По результатам для продолжения лечения 4 пациента направлены на госпитализацию.

1.5.1. Анализ деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в Рязанской области.

Структурные подразделения медицинских организаций,
оказывающие медицинскую помощь по медицинской
реабилитации, в Рязанской области

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница»

Таблица № 20

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 3 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | да |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | 140361 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | участвует |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на 1 этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 88,2% |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,03 |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 85% |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | 23 |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых), с учетом совместительства (%) | 86,6% |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,08 |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 72% |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | да |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | 17 |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых), с учетом совместительства (%) | 78% |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,0 |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 74% |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара), с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 11.1 | Число посещений в смену | нет |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации, с учетом совместительства (%) | нет |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | нет |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер»

Таблица № 20.1

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 3 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | нет |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | 29029 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | да |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 73% |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1 |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 72% |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 11.1 | Число посещений в смену | нет |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | нет |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | нет |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5»

Таблица № 20.2

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 2 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | нет |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | 24072 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | да |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | нет |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | нет |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | нет |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 8.1 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями |
| 8.1.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | 30 |
| 8.1.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 88% |
| 8.1.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,1% |
| 8.1.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 62% |
| 8.2 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы |
| 8.2.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | 20 |
| 8.2.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 85% |
| 8.2.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,1% |
| 8.2.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 70% |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | амбулаторное отделение медицинской реабилитации |
| 11.1 | Число посещений в смену | 125 |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | 95% |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 1,1% |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 68% |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»

Таблица № 20.3

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 2 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | нет |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | 45308 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | да |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 86% |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,5 |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 85% |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | 15 |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 78% |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,5 |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 80% |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 11.1 | Число посещений в смену | нет |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | нет |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | нет |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр»

Таблица № 20.4

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 2 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | нет |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | 35555 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | да |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 80% |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,1 |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 80% |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | 15 коек |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 70% |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 50% |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 70% |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | амбулаторное отделение медицинской реабилитации |
| 11.1 | Число посещений в смену | 15 |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | 72% |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 1,2 |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 70% |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница»

Таблица № 20.5

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 2 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | нет |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | 22760 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | да |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | нет |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | нет |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | нет |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | отделение медицинской реабилитации для взрослых пациентов с нарушениями функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | 15 |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 100 % |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,2 |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 70 % |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 11.1 | Число посещений в смену | нет |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитациис учетом совместительства (%) | нет |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | нет |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»

Таблица № 20.6

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 2 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | нет |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | 91126 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | да |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 75% |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1 |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 90% |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | да |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | 15 реабилитационных коек для детей (в том числе – реабилитационные для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств – 8, реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 1, соматические – 6) |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | 10 для детей |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | 92% |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | 1,17 |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 78% |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | амбулаторное отделение медицинской реабилитации |
| 11.1 | Число посещений в смену | 15 |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | 71% |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 1,03 |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 70% |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр»

Таблица № 20.7

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 2 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | нет |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | 52136 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | не участвует |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 100% |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 100% |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 50% |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 11.1 | Число посещений в смену | нет |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | нет |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | нет |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр»

Таблица № 20.8

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Ряжский межрайонный медицинский центр» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 2 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | нет |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | 18608 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | нет |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 100 |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 0,25 |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 50 |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара)*** | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 11.1 | Число посещений в смену | нет |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | нет |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | нет |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр»

Таблица № 20.9

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 2 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | нет |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) | 50965 |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | нет |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 100 |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,2 |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 80% |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 11.1 | Число посещений в смену | нет |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | нет |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | нет |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики»

Таблица № 20.10

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 3 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | да |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 |  |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | да |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | нет |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | нет |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | нет |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | число реабилитационных коек для детей – 6 (реабилитационные для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств) |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | 3 |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | 3 |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | 100 |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | 0,3 |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 62 |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 11.1 | Число посещений в смену | нет |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | нет |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | нет |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой»

Таблица № 20.11

| 1 | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие лицензии | да |
| 3 | Группа медицинской организации (1, 2, 3) | 3 |
| 4 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» (да/нет) | да |
| 5 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) (при наличии) на 01.01.2022 | нет |
| 6 | Участие в мероприятии федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | да |
| 7 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение восстановительной терапии и реабилитации для детей |
| 7.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 72 |
| 7.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,01 |
| 7.3 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | 80 |
| 8 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.1 | Коечная мощность (указать профиль и число стационарных реабилитационных коек по состоянию на 01.01.2022) | число реабилитационных коек для детей – 15 из них: реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 5, реабилитационные – 9, соматическая педиатрическая – 1 |
| 8.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 8.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 8.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 9 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) (да/нет) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность (указать число реабилитационных коек дневного стационара по состоянию на 01.01.2022) | нет |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | нет |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 10 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.1 | Число и профиль круглосуточных коек (по состоянию на 01.01.2022) | 456 |
| 10.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара (по состоянию на 01.01.2022) | 1 |
| 10.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | нет |
| 10.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | нет |
| 10.5 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |
| 11 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 11.1 | Число посещений в смену | нет |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | нет |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | нет |
| 11.4 | Оснащенность медицинскими изделиями (%) | нет |

1.5.2. Перечень приоритетных медицинских организаций, наиболее подготовленных к реализации мероприятий федерального проекта.

Таблица № 21

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование медицинской организации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рязанская область | ГБУ РО «ОКБ» |
| 2. | Рязанская область | ГБУ РО «ГКБ № 5» |
| 3. | Рязанская область | ГБУ РО «ОККД» |
| 4. | Рязанская область | ГБУ РО «Клепиковская РБ» |
| 5. | Рязанская область | ГБУ РО «ГКБ № 11» |
| 6. | Рязанская область | ГБУ РО «Скопинский ММЦ» |
| 7. | Рязанская область | ГБУ РО «Шиловский ММЦ» |
| 8. | Рязанская область | ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н. В. Дмитриевой» |
| 9. | Рязанская область | ГБУ РО «Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики» |

1.6. Анализ кадрового обеспечения реабилитационной службы Рязанской области.

### Кадровый состав медицинских организаций

Обеспеченность врачами в целом по региону составляет 41,2 на 10000 населения (по Российской Федерации – 37,4, по Центральному федеральному округу – 37,3). Дефицит кадров особенно выражен в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, и сохраняется несмотря на предпринимаемые усилия, комплекс мер по его ликвидации (приобретение служебного жилья, предоставление льготного ипотечного кредитования, меры социальной поддержки специалистов, подготовка врачей посредством целевого обучения в медицинских вузах и др.).

Для устранения дефицита кадров и привлечения в учреждения здравоохранения области молодых специалистов министерством здравоохранения Рязанской области проводится целенаправленная работа по организации и направлению молодежи для поступления в ФГБОУ ВО «Рязанский медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ РО РязГМУ Минздрава России) в рамках целевого набора.

После окончания обучения в ФГБОУ РО РязГМУ Минздрава России по целевому набору выбор профессии студента остается за направляющей медицинской организацией в соответствии с ее текущей потребностью во врачах – специалистах.

С целью привлечения и закрепления медицинских кадров в отрасли осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере
1 млн. рублей медицинским работникам с высшим образованием,
0,5 млн. рублей фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, поселки городского типа.

Организована профориентационная работа среди школьников старших классов.

Сводные данные об укомплектованности кадрами специалистов,
осуществляющих медицинскую реабилитацию в Рязанской

области (согласно данным полученным из ФРИР (ЕГИСЗ))

Таблица № 22

Кадры в отделениях ранней медицинской реабилитации взрослых

| Наименование должности (специальности) | Число должностей в целом по организации |  |  | из них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в отделении ранней медицинской реабилитации |  |  |
|  | штатных, ед. | занятых, ед. | число фи-зических лиц основных работников на занятых должно-стях, чел, | штат-ных, ед. | занятых, ед. | число фи-зических лиц основных работников на занятых должно-стях, чел, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний медицинский персонал, специалисты с немедицинским образованием) | 3815,75 | 3088,05 | 2491 | 9,5 | 7 | 7 |
| Врачи – специалисты | 800,75 | 666,25 | 518 | 3,5 | 3 | 3 |
| Заведующий – врач физической и реабилита-ционной медицины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 220,75 | 173,5 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-невролог | 109 | 99,25 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-нейрохирург | 13,5 | 10,75 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-кардиолог | 119,25 | 102,25 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по физической и реабилитационной медицине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению | 16,25 | 12,22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по лечебной физкультуре | 19,5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-травматолог-ортопед | 54,5 | 50,5 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-онколог | 10,75 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-пульмонолог | 12,25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-психотерапевт | 2,25 | 1,75 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Врач-рефлексотерапевт | 6 | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-физиотерапевт | 22,5 | 13,75 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Врач-терапевт | 171,75 | 151,25 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-сердечно-сосудистый хирург | 22,5 | 18,75 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Средний медицинский персонал | 2908,25 | 2325,05 | 1912 | 6 | 4 | 4 |
| Инструкторы по лечебной физкультуре | 34,5 | 20,5 | 16 | 5 | 3 | 3 |
| Медицинские сестры: | 2957,75 | 2383,8 | 1946 | 1 | 1 | 1 |
| по массажу | 61,75 | 52 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| по медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по физиотерапии | 69 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Специалисты с высшим немедицинским образованием | 22,75 | 17,5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Специалист по физической реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Логопед | 7 | 5,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Медицинский логопед | 5,25 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Психолог | 4 | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Медицинский психолог | 1,5 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специалист по эргореабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 22.1

Кадры стационарных отделений медицинской реабилитации взрослых

| Наименование должности (специальности) | из них |  |  |  |  |  |  |  |  | Число должностей в целом по организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции центральной нервной системы |  |  |  |  | стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы | стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых с соматическими заболеваниями |  |  |  |  |  |
|  | штат-ных, ед. | заня-тых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штат-ных, ед. | заня-тых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штат-ных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний медицинский персонал, специалисты с немедицинским образованием) | 35 | 30,25 | 24 | 14 | 18,5 | 18,25 | 31,25 | 28,25 | 16 | 3425,5 | 2780,75 | 2235 |
| Врачи - специалисты | 8,75 | 7,75 | 5 | 1 | 2,25 | 2 | 6,25 | 6 | 5 | 535,5 | 440,5 | 338 |
| Заведующий - врач физической и реабилита-ционной медицины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Врач-невролог | 7,25 | 6,25 | 5 | 0 | 0,25 | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 136,25 | 113,25 | 76 |
| Врач-кардиолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 | 3 | 73,5 | 65,75 | 44 |
| Врач по медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 10,75 | 7 |
| Врач по физической и реабилитацион-ной медицине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,75 | 12,5 | 10 |
| Врач по лечебной физкультуре | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1 | 14 | 9 | 6 |
| Врач-травматолог-ортопед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41,75 | 38,25 | 30 |
| Врач-онколог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,75 | 4 |
| Врач-пульмонолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 5,25 | 3 |
| Врач-психотерапевт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 23 |
| Врач-рефлексо-терапевт | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 6 | 4,75 | 5 |
| Врач-физиотерапевт | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 1 | 15,75 | 9 | 8 |
| Врач-терапевт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,25 | 75,75 | 49 |
| Врач-уролог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,75 | 1,75 | 1 |
| Врач-гериатр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 8 | 4 |
| Врач-инфекционист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,75 | 23 | 28 |
| Средний медицинский персонал | 23 | 20,25 | 18 | 13 | 16,25 | 16,25 | 24,75 | 22 | 11 | 2021,5 | 1707,04 | 1404 |
| Инструкторы по лечебной физкультуре | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24,25 | 16,75 | 12 |
| Медицинские сестры: | 22 | 19,75 | 17 | 13 | 15,25 | 15,25 | 23,75 | 21 | 10 | 1992,25 | 1690,25 | 1392 |
| процедурная | 2,5 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 58,75 | 53 | 41 |
| палатная (постовая) | 9,5 | 7,25 | 6 | 8 | 8,75 | 8,75 | 6,5 | 6,5 | 5 | 844,5 | 708 | 569 |
| по массажу | 1,25 | 1,25 | 1 | 3 | 3,25 | 3,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 43 | 36,5 | 27 |
| по медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по физио-терапии | 0,25 | 0,25 | 0 | 2 | 3,25 | 2,25 | 4 | 3,25 | 5 | 31 | 27,75 | 29 |
| Специалисты с высшим немедицинским образованием | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 11,75 | 7,75 | 4 |
| Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Специалист по физической реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Логопед | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4 | 2 |
| Медицинский логопед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Психолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медицинский психолог | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 6,25 | 2,75 | 1 |
| Нейропсихолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специалист по эргореабили-тации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие специалисты: специалист по социальной работе | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,75 | 625,5 | 488 |

Кадры дневного стационара медицинской реабилитации взрослых

Таблица № 22.2

| Наименование должности (специальности) | Число должностей в целом по организации |  |  | из них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дневной стационар медицинской реабилитации взрослых |  |  |
|  | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний медицинский персонал, специалисты с немедицинским образованием) | 2 151,50 | 1 614,50 | 1 342 | 1,25 | 1,25 | 0 |
| Врачи - специалисты | 301,75 | 238,5 | 195 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Заведующий - врач физической и реабилитационной медицины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-невролог | 94,5 | 77,75 | 57 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Врач-кардиолог | 45 | 38,75 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по медицинской реабилитации | 13,5 | 10,75 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по физической и реабилитационной медицине | 17,75 | 12,5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по лечебной физкультуре | 9 | 5,25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-травматолог-ортопед | 28,75 | 25,75 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-онколог | 6,25 | 4,75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-пульмонолог | 8,5 | 5,25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-психотерапевт | 28,75 | 25,75 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-рефлексо-терапевт | 5 | 3,75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-физиотерапевт | 9,25 | 5,25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-терапевт | 33 | 21,5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-уролог | 2,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Средний медицинский персонал | 993 | 750,5 | 659 | 0,75 | 0,75 | 0 |
| Инструкторы по лечебной физкультуре | 12,5 | 8,75 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Медицинские сестры: | 980,5 | 741,75 | 653 | 0,75 | 0,75 | 0 |
| процедурная | 21,25 | 18,5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| палатная (постовая) | 418 | 304,5 | 274 | 0,75 | 0,75 | 0 |
| по массажу | 18 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| по медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по физиотерапии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специалисты с высшим немедицинским образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специалист по физической реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Логопед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медицинский логопед | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Психолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медицинский психолог | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Специалист по эргореабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие специалисты: из них специалист по социальной работе | 856,75 | 625,5 | 488 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кадры амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых

Таблица № 22.3

| Наименование должности (специальности) | Число должностей в целом по организации |  |  | из них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | амбулаторное отделение медицинской реабилитации взрослых |  |  |
|  | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний медицинский персонал, специалисты с немедицинским образованием), в том числе: | 1095,5 | 835,5 | 810 | 43 | 31,75 | 32 |
| Врачи - специалисты, всего, из них: | 199,5 | 169,25 | 176 | 9,5 | 7,5 | 8 |
| Заведующий амбулаторным отделением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-невролог | 39,5 | 36,5 | 38 | 1 | 1 | 1 |
| Врач-кардиолог | 25,75 | 16,5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по физической и реабилитационной медицине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врач по лечебной физкультуре | 6,5 | 3,75 | 3 | 1,25 | 0,5 | 1 |
| Врач-травматолог-ортопед | 8,25 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-онколог | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-пульмонолог | 2,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Врач-психотерапевт | 1,75 | 1,75 | 2 | 1,75 | 1,75 | 2 |
| Врач-рефлексо-терапевт | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Врач-физиотерапевт | 9,25 | 5,75 | 6 | 4,25 | 3 | 3 |
| Врач-терапевт | 99 | 91 | 99 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| Врач-инфекционист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний медицинский персонал, всего, в том числе: | 886,5 | 658,25 | 626 | 32,5 | 23,25 | 23 |
| Инструкторы по лечебной физкультуре | 6,25 | 5,5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Медицинские сестры: | 880,25 | 652,75 | 621 | 30,5 | 21,25 | 21 |
| процедурная | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| по массажу | 30,25 | 23,75 | 23 | 12,25 | 9,75 | 10 |
| по медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по физиотерапии | 35 | 24,75 | 25 | 16,25 | 10 | 10 |
| Специалисты с высшим немедицинским образованием, всего: | 9,5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Специалист по физической реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Логопед | 2,5 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Медицинский логопед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Психолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медицинский психолог | 4 | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Специалист по эргореабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие специалисты: специалист по социальной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кадровое обеспечение системы медицинской реабилитации у детей

Таблица № 22.4

| Наименование должности (специальности) детские специалисты | Число должностей в целом по организации (только детские специалисты) |  |  | из них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | амбулаторное отделение медицинской реабилитации |  |  |
|  | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний медицинский персонал, специа-листы с немедицин-ским образованием), в том числе: | 1235,25 | 1176,5 | 938 | 401,0 | 355,5 | 383 |
| Врачи - специалисты, всего, из них: | 206,25 | 177,5 | 148 | 172,25 | 146,0 | 120 |
| Заведующий амбулаторным отделением | 6,0 | 6,0 | 5 | 5,0 | 5,0 | 4 |
| Врач-невролог | 18,75 | 15,5 | 14 | 11,5 | 9,25 | 8 |
| Врач-кардиолог | 6,25 | 5,25 | 4 | 5,75 | 3,75 | 3 |
| Врач по медицин-ской реабилитации | 2,25 | 1,25 | 2 | 1,0 |  |  |
| Врач по физической и реабилитационной медицине |  |  |  |  |  |  |
| Врач по лечебной физкультуре | 4,75 | 4,25 | 4 | 2,25 | 1,75 | 2 |
| Врач-травматолог-ортопед | 21,25 | 16,25 | 11 | 13,25 | 8,25 | 6 |
| Врач-онколог |  |  |  |  |  |  |
| Врач-пульмонолог | 4,5 | 4,0 | 4 | 2,25 | 1,75 | 2 |
| Врач-психотерапевт |  |  |  |  |  |  |
| Врач-рефлексотерапевт |  |  |  |  |  |  |
| Врач-физиотерапевт | 6,0 | 5,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Врач-терапевт |  |  |  |  |  |  |
| Врач-инфекционист | 0,5 | 0,25 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0 |
| Средний медицин-ский персонал, всего, в том числе: | 365,0 | 346,5 | 279 | 227,0 | 211,5 | 172 |
| Инструкторы по лечебной физкультуре | 9,0 | 8,75 | 9 | 6,5 | 6,25 | 5 |
| Медицинские сестры: | 301,0 | 288,5 | 230 | 173,0 | 162,5 | 130 |
| процедурная | 13,25 | 12,5 | 11 | 6,25 | 5,5 | 5 |
| по массажу | 31,75 | 28,0 | 26 | 24,25 | 21,5 | 21 |
| по медицинской реабилитации | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |  |  |
| по физиотерапии | 24,25 | 22,0 | 19 | 20,0 | 17,75 | 15 |
| Специалисты с высшим немедицинским образованием, всего: | 11,5 | 10,75 | 51 | 6,0 | 5,5 | 6 |
| Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 5,0 | 4,0 | 4 | 3,0 | 2,5 | 3 |
| Специалист по физической реабилитации |  |  |  |  |  |  |
| Логопед | 14,0 | 13,75 | 9 | 2,0 | 2,0 | 1 |
| Медицинский логопед |  |  |  |  |  |  |
| Психолог | 1,5 | 1,5 | 2 |  |  |  |
| Медицинский психолог | 5,5 | 5,5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Специалист по эргореабилитации |  |  |  |  |  |  |
| Прочие специалисты: специалист по социальной работе | 1,5 | 1,5 | 1 |  |  |  |

Таблица № 23

Сведения о числе врачей и числе медицинских сестер с первичной профессиональной переподготовкой по медицинской реабилитации

|  | Прошедших первичную профессиональную переподготовку 2020-2021 | Проходящих первичную профессиональную переподготовку на 01.01.2022 | Запланированных к направлению в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Число врачей по специальности «Физическая и реабилитационная медицина | 0 | 33 | 10 |
| Число медицинских сестер по специальности «Медицинская сестра по медицинской реабилитации» | 0 | 0 | 50 |

1.7. Региональные документы, регламентирующие оказание медицинской помощи по  МР.

Приказ Минздрава Рязанской области от 20.02.2021 № 233 «Об утверждении Регламента проведения телемедицинских консультаций».

Приказ Минздрава Рязанской области от 14.04.2021 № 526 «Об утверждении Положения об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в Рязанской области».

Приказ Минздрава Рязанской области от 16.03.2022 № 467 «Об организации оказания медицинской помощи детям по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области».

Приказ Минздрава Рязанской области от 11.05.2022 № 829 «Об организации оказания медицинской помощи взрослым по профилю «медицинская реабилитация»  на территории Рязанской области».

##### 1.7.1. Сведения о применении телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи по МР в 2021 году (консультации).

Между региональным сосудистым центром и первичными сосудистыми центрами  ежедневно проводятся консультации в рабочие дни в плановом режиме и в экстренном режиме по мере необходимости.

Между организациями региона (ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО «ОДКБ имени
Н.В. Дмитриевой») и ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, ФГБУ
«НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России проведено – 63 консультации.

Мониторинг по МР в Рязанской области ведется на базе Автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики (далее – АСММС), размещенной по адресу: https://asmms.mednet.ru, в соответствии с требованиями. Мониторинг осуществляет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий».

В настоящее время в Рязанской области внедрена единая региональная информационная система (далее – РМИС) на платформе «Парус-Бюджет» 8, которая включает в себя модуль «Картотека пациентов. Стационарная электронная медицинская карта». Указанный модуль позволяет вести историю болезни в электронном виде, но не содержит раздел по МР. Модуль международной классификации функционирования (далее – МКФ), а также доступ к клиническим рекомендациям на текущий момент в РМИС не реализованы.

В Рязанской области регулярно проводятся дистанционные конференции с участием всех медицинских организаций, оказывающих помощь по МР, на которых отрабатываются вопросы лечения и ведения пациентов согласно разработанным и утвержденным клиническим рекомендациям.

1.7.2. Внедрение клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи по МР.

С целью исполнения требований статей 10 и 37 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2021 № 1968 «Об утверждении Правил поэтапного перехода медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, разработанных и утвержденных в соответствии с частями 3, 4, 6-9 и 11 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», каждая медицинская организация Рязанской области  сформировала внутренние приказы по внедрению и исполнению клинических рекомендаций, в том числе и по МР (полный список размещен на официальном источнике: https://rehabrus.ru/klinicheskie-rekomendaczii.html).

1.8. Выводы.

Анализируя состояние службы МР в данный момент можно сделать следующие выводы.

- за период 2019-2021 годов происходило снижение объемов оказания медицинской помощи по профилю МР. Это вызвано распространением пандемии COVID-19 с 2020 года, перепрофилированием коечного фонда и перевода коек МР в койки для лечения больных с COVID-19 и карантинными мероприятиями. Однако помощь по данному профилю продолжала осуществляться в тех учреждениях, где перепрофилирование не проводилось. Реабилитационная помощь пациентам  с постковидным синдромом осуществлялась на базе  стационарных реабилитационных отделений всех профилей в зависимости от превалирующей клинической картины;

- коечный фонд по МР не соответствует нормативу, рекомендованному программой госгарантий. По завершению пандемии и возвращению учреждений к профильной деятельности ситуация изменяется к лучшему и планируется достигнуть нормативного уровня;

- низкая доступность медицинской помощи с заболеваниями ПНС и ОДА в стационарных условиях для пациентов с оценкой 4-5 баллов по ШРМ связана с дефицитом коек с заболеваниями ПНС и ОДА,  что свидетельствует о недостаточной доступности оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» взрослым пациентам с заболеваниями данных профилей;

- в неполном объеме осуществлялась помощь на 3 этапе. Это вызвано распространением пандемии COVID-19 с 2020 года и карантинными мероприятиями, а  также тем, что МР из средств ТФОМС проводилась до 2022 года только в дневном стационаре. Количество коек дневного стационара в 2021 году было увеличено до 17 для взрослого населения.
В 2022 году  увеличено финансирование помощи в условиях дневного стационара и количество коек дневного стационара до 43, однако первые
3 месяца 2022 года характеризовались увеличением заболеваемости
COVID-19 и усилением карантинных мероприятий, что вызвало  работу отделения дневного стационара не в полном объеме и будет увеличено в последующие месяцы, годы.

- необходимо оснащение, переоснащение и дооснащение отделений ранней реабилитации медицинских организаций,  оказывающих медицинскую помощь  в структурных подразделениях, открытых по профилям: «анестезиология и реаниматология», «неврология», «травматология и ортопедия», «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология», «терапия», «онкология», «нейрохирургия», «пульмонология» в соответствии с требованиями Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н, а также предусмотреть финансирование 1 этапа в рамках клинико-статистических групп (далее – КСГ);

- необходимо оснащение 3 этапа реабилитации. В 2022 году оказание медицинской помощи в Рязанской области на амбулаторном этапе впервые финансируется из средств ТФОМС.  До 1 июля 2022 года будут реорганизованы отделения, оказывающие помощь по МР  в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание амбулаторной реабилитации  в отделения амбулаторной МР и приведение в соответствии с утвержденными  нормативно-правовыми актами;

- необходимо переоснащение и дооснащение  2 этапа МР в соответствии с требованиями Порядка организации МР взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н;

- необходимо продолжить подготовку кадрового состава, включая немедицинский персонал, для обеспечения службы профильными специалистами;

- существует проблема внедрения модулей РМИС,  что снижает охват граждан информацией о возможностях МР в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

- существует проблема с внедрением ведения электронной истории болезни из-за отсутствия единой российской формы электронной истории болезни по МР и особенно блока МКФ.

2. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы Рязанской области «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

В целях модернизации системы медицинской реабилитации в Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 по вопросу расширения программ лечения и реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях и от 15.07.2021
№  Пр-1249 по вопросу разработки и реализации программы развития медицинской реабилитации Правительством Российской Федерации разработана инициатива социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» предусматривает реализацию главной цели инициативы – модернизации системы МР и направлен на достижение показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

Показатели региональной программы

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

| № п/п | Показатели федерального проекта | Уровень показа- теля | Единица измере- ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значе-ние | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля случаев оказания медицин-ской помощи по МР от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по МР за счет средств обяза-тельного медицин-ского страхования в соответствующем году | ФП | процент | 86,0 | 2019 |  |  |  |  | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования, форма федерального статистического наблюдения № 14-МЕД (ОМС) |
| 1.2. | Доля случаев оказания медицин-ской помощи по МР в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмот-ренных объемами оказания медицин-ской помощи по МР за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | ФП | процент | 0,0000 | 2021 |  |  |  |  | 34,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | Государственная информационная система обязательного медицинского страхования, форма федерального статистического наблюдения № 14-МЕД (ОМС) |
| 1.4. | Доля отделений МР, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием | ФП Рязан-ская область | процент | 0,0000 0 | 2021 |  |  |  |  | 32,00 15 | 64,00 45 | 90,00 80 | 90,00 80 | 90,00 85 | 90,00 85 | 90,00 85 | 90,00 85 | 95,00 90 | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет», Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики |
| 2 | Гражданам предоставлена объективная, актуальная информация о реабилитационных программах и возможностях медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват граждан информацией о возможностях МР в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ФП Рязан-ская область | процент | 0,0000 | 2021 |  |  |  |  | 35,00 25 | 54,00 35 | 58,00 45 | 60,00 48 | 60,00 50 | 60,00 52 | 60,00 54 | 60,00 55 | 60,00 60 | Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |

Помесячный план достижения показателей региональной программы

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2022 году

| № п/п | Показатели федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля случаев оказания медицинской помощи по МР от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по МР за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | ФП Рязанская область | процент | 0,10 3,2 | 2,50 4,5 | 5,00 6,8 | 7,50 8,5 | 10,00 10 | 22,00 20 | 34,00 31 | 46,00 42 | 58,00 52 | 70,00 65 | 82,00 72 | 95,00 95 |
| 1.2. | Доля случаев оказания медицинской помощи по МР в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по МР за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | ФП Рязанская область | процент | 0,10 0 | 1,00 0 | 1,90 0.5 | 2,80 1,0 | 3,70 1,5 | 8,20 4 | 12,70 8 | 17,20 12 | 21,70 17,5 | 26,20 20,0 | 30,00 25,9 | 34,50 |
| 1.3. | Доля отделений МР, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием | ФП Рязанская область | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 0 | 32,00 15 |
| 2 | Гражданам предоставлена объективная, актуальная информация о реабилитационных программах и возможностях медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват граждан информацией о возможностях МР в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | ФП Рязанская область | процент | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 35,00 10,0 | 35,00 12 | 35,00 14 | 35,00 16 | 35,00 18 | 35,00 20 | 35,00 25 |

3. Задачи региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Основными задачами региональной программы являются:

- обеспечение доступности оказания медицинской помощи по МР взрослым и детям;

- предоставление гражданам объективной, актуальной информации о реабилитационных программах и возможностях МР;

- совершенствование и развитие организации МР в рамках оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (1, 2 этап);

- совершенствование и развитие организации МР в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (3 этап);

- кадровое обеспечение реабилитационной службы Рязанской области;

- организационно-методическое сопровождение деятельности реабилитационной службы Рязанской области.

План мероприятий региональной программы «Оптимальная

для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

| Наименование раздела | № мероприятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи МР на всех этапах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по МР на всех этапах | 1.1.1 | Актуализация правовых актов, регламентирующих организацию МР взрослым на всех этапах с учетом оценки состояния по ШРМ, в том числе маршрутизацию пациентов в медицинские организации вне зависимости от форм собственности |  | 01.06.2022 | 01.12.2022 | Ефимцев А.В. - начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи Минздрава Рязанской области, Спивак С.Б. - исполняющий обязанности начальника отдела организации высокотехноло-гичной и специа-лизированной помощи Минздрава Рязанской области | Изданы соответ-ствующие приказы региональных органов исполнительной власти (далее – РОИВ) (реквизиты правового акта), Приказ Минздрава Рязанской области от 11.05.2022 № 829 «Об организации оказания медицинской помощи взрослым по профилю «Медицинская реабилитация» на территории Рязанской области» (далее – Приказ № 829) | Правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по МР взрослым приведены в соответствие с Порядком организации МР взрослых, утвержденным приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н | Разовое (неделимое) |
|  | 1.1.2 | Актуализация правовых актов, регламентирующих организацию МР детям на всех этапах с учетом оценки состояния пациентов по уровням курирования, в том числе маршрутизацию в медицинские организации вне зависимости от форм собственности |  | 01.06.2022 | 01.12.2022 | Кирякина Е.С. - начальник отдела организации медицинской помощи детям Минздрава Рязанской области | Изданы соответствующие приказы РОИВ (реквизиты правового акта), приказ Минздрава Рязанской области от 16.03.2022 № 467 «Об организации оказания медицинской помощи детям по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области» | Правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по МР детям приведены в соответствие с Порядком организации МР детей, утвержден-ным приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н | Разовое (неделимое) |
|  | 1.1.3 | Ежегодное проведение анализа использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда Рязанской области (взрослые и дети) с учетом нормативов объемов и финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Соколова И.В. - главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | РОИВ подготовлен ежегодный отчет по итогам проведенного анализа согласно утвержденной форме (реквизиты документа) | Проведен ежегодный анализ использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда по МР в регионе с учетом оценки состояния пациентов по ШРМ (уровням курирования), а также возможностей территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Регулярное (ежегодное) |
|  | 1.1.4 | Проведение аудита оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта Российской Федерации на соответствие стандартам оснащения Порядка организации МР взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н и Порядка организации МР детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н |  | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | РОИВ представлен отчет об аудите оснащенности (реквизиты документа с рассчитанным коэффициентом недооснащенности по каждому из реабилитационных отделений (стационарного, дневного стационара, амбулаторного отделения) | Проведен аудит оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта Российской Федерации на соответствие стандартам оснащения Порядка организации МР взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н и Порядка организации МР детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н | Регулярное (ежегодное) |
|  | 1.1.5 | Повышение эффективности использования реабилитационного оборудования в отделениях МР |  | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Главные врачи медицинских организаций | Обеспечен двусменный режим работы (кабинетов/ отделений физиотерапии и (или) залов/ кабинетов ЛФК, тренажерных залов и пр.) в 2023 году – в 3 отделениях, включая: ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «РОКД»; в 2024 году – в 3 отделениях, включая: ГБУ РО «ОКБ»; ГБУ РО «ГКБ № 11», ГБУ РО «Скопинский ММЦ»; в 2025 году – в 3 отделениях, включая: ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «Клепиковская РБ» | Увеличена эффективность использования реабилитационного оборудования в отделениях МР | Регулярное (ежегодное) |
|  | 1.1.6.1 | Создание на функциональной основе центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «ОКБ» |  | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Главный врач ГБУ РО «ОКБ» Карпунин А.Ю. | Приказ РОИВ о создании центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «ОКБ» | Создан центр (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «ОКБ» | Разовое (неделимое) |
|  | 1.1.6.2 | Создание на функциональной основе центра (бюро) маршрутизации детям для направления на МР на базе ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» |  | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н. | Приказ РОИВ о создании центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | Создан центр (бюро) маршрутизации детей для направления на МР на базе ГБУ РО «ОКБ» | Разовое (неделимое) |
|  | 1.1.7 | Создание и ведение регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на МР и завершивших медицинскую реабилитацию |  | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Панфилова М.С-главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Приказ РОИВ о создании Регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на МР и завершивших МР | Создан и ведется в режиме онлайн центром (бюро) маршрутизации Регистр пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на МР и завершивших МР | Регулярное (ежемесячно) |
|  | 1.1.8 | Сокращение срока ожидания пациентом (взрослые и/или дети) оказания медицинской помощи по МР 2 и 3 этапов |  | 01.07.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи медицинских организаций | Длительность ожи-дания составляет: - для госпитали-зации на 2 этап: 14 дней – в 2022 году; 14 дней – в 2023 году; 12 дней – в 2024 году; - в целях реабилитации в амбулаторных условиях (условиях дневного стационара): 21 день – в 2022 году; 21 день – в 2023 году; 14 дней – в 2024 году | Сокращены сроки ожидания пациентом реабилитационного лечения на 2 и 3 этапах МР и составила на 2 этап: 14 дней – в 2022 году 14 дней – в 2023 году 12 дней – в 2024 году в амбулаторных условиях (условиях дневного стационара): 21 день – в 2022 году 21 день – в 2023 году 14 дней – в 2024 году | Регулярное (ежегодное) |
|  | 1.1.9 | Увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4-5-6 баллов и направленных на 2 этап МР после завершения 1 этапа |  | 01.07.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи медицинских организаций | Доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4-5-6 баллов и направленных на 2 этап МР после завершения 1 этапа МР составляет в: 2022 году – не менее 8%; 2023 году – не менее 9%; 2024 году – не менее 9%; 2025 году – не менее 9%; 2026 году – не менее 10%; 2027 году – не менее 10%; 2028 году – не менее 11%; 2029 году – не менее 11%; 2030 году – не менее 12% | Увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4-5-6 баллов и направленных на 2 этап МР после завершения 1 этапа и составила в: 2022 году – не менее 8%; 2023 году – не менее 9%; 2024 году – не менее 9%; 2025 году – не менее 9%; 2026 году – не менее 10%; 2027 году – не менее 10%; 2028 году – не менее 11% | Регулярное (ежегодное) |
|  | 1.1.10 | Увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2-3 балла для взрослых пациентов, либо 2, 3 уровни курации для детей, и направленных на 3 этап МР после завершения 1 этапа и/или 2 этапа |  | 01.07.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи медицинских организаций | Доля пациентов, закончивших лечение на 1 или 2 этапе и имеющих оценку по ШРМ 2-3 балла у взрослого населения, и 2, 3 уровни курации у детского населения, и направленных на 3 этап МР составляет в: 2022 году – не менее 6%; 2023 году – не менее 10%; 2024 году – не менее 20%; 2025 году – не менее 20%; 2026 году – не менее 25%; 2027 году – не менее 25%; 2028 году – не менее 25%; 2029 году – не менее 30%; 2030 году – не менее 30% | Увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2-3 балла для взрослых пациентов, либо 2, 3 уровни курации для детей и направленных на 3 этап МР после завершения 1 этапа и/или 2 этапа и составила в: 2022 году – не менее 6%; 2023 году – не менее 10%; 2024 году – не менее 20%; 2025 году – не менее 20%; 2026 году – не менее 25%; 2027 году – не менее 25%; 2028 году – не менее 25%; 2029 году – не менее 30%; 2030 году – не менее 30% | Регулярное (ежегодное) |
|  | 1.1.11 | Увеличение доли случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по МР взрослых с использованием телемедицинских технологий |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Соколова И.В. -главный внештатный специалист по МР взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой», главные врачи медицинских организаций | Доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по МР взрослых с применением телемедицинских технологий в формате «врач – па-циент» составила в: 2022 году – 0%; 2023 году – 0%; 2024 году – 0%; 2025 году – не менее 0,1%; 2026 году – не менее 0,2%; 2027 году – не менее 1%; 2028 году – не менее 1,5%; 2029 году – не менее 2%; 2030 году – не менее 2,5% | Увеличена доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по МР взрослых с использованием теле-медицинских техно-логий и составила в: 2025 году – не менее 0,1%; 2026 году – не менее 0,2%; 2027 году – не менее 1%; 2028 году – не менее 1,5%; 2029 году – не менее 2%; 2030 году – не менее 2,5% | Регулярное (ежеквар-тальное) |
|  | 1.1.12 | Обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в стационарных условиях, установленных Территориальной программой ОМС |  | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи медицинских организаций | Доля случаев оказания медицинской помощи по МР от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по МР за счет средств ОМС и объем финансиро-вания составили в: 2022 году – не менее 75% случаев и не менее 75% объемов финансирования; 2023 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2024 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2025 году – не менее 82% случаев и не менее 82% объемов финансирования; 2026 году – не менее 85% случаев и не менее 85% объемов финансирования; 2027 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2028 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2029 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2030 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования | Выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в соответствии с Территориальной программой ОМС и составили в: 2022 году – не менее 75% случаев и не менее 75% объемов финансирования; 2023 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2024 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2025 году – не менее 82% случаев и не менее 82% объемов финансирования; 2026 году – не менее 85% случаев и не менее 85% объемов финансирования; 2027 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2028 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2029 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования | Регулярное (ежегодное) |
|  | 1.1.13 | Обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» на 3 этапе в амбулаторных условиях, установленных Территориальной программой ОМС |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Доля случаев оказания медицинской помощи по МР от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по МР за счет средств ОМС и объем финансирования составили в: 2022 году – не менее 40% случаев и не менее 40% объемов финансирования; 2023 году – не менее 70% случаев и не менее 70% объемов финансирования; 2024 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования | Выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в соответствии с Территориальной программой ОМС и составили в: 2022 году – не менее 40% случаев и не менее 40% объемов финансирования; 2023 году – не менее 70% случаев и не менее 70% объемов финансирования; 2024 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования | Регулярное (ежегодное) |
| 1.2. Совершенст-вование и развитие организации медицинской помощи по МР в стационарных условиях (1, 2 этап) | 1.2.1 | ## Организация 1 этапа МР путем открытия отделений ранней МР для работы в условиях специализированных отделений по профилям МР (анестезиология и реаниматология, неврология, нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия, травматология и ортопедия, онкология, терапия) |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. -заместитель министра здравоохранения Рязанской области | Организованы отделения ранней МР в: 2022 году – 4 отделения ранней МР включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11»; 2023 году 3 отделения ранней МР, включая: ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»; 2024 году – 2 отделение ранней МР, включая: ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ГКБСМП» | В медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию на 1 этапе, организованы и работают отделения ранней МР: в 2022 году – ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11»; в 2023 году – ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»; в 2024 году – ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ГКБСМП» | Разовое (делимое) |
|  | 1.2.2 | Дополнительное открытие стационарных отделений МР взрослых (и/или детей) для организации 2 этапа МР |  | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Хоминец В.В-заместитель министра здравоохранения Рязанской области | Открыто стационарное отделение МР 2 этапа в 2022 году 1 соматическое отделение кардиологического, профиля ГБУ РО «ОККД»; 2023 году – 1 отделение для пациентов с поражением ПНС и опорно-двигатель-ного аппарата включая: ГБУ РО «ОКБ»; в 2024 году – 1 отделение соматического онкологического профиля включая: ГБУ РО «ОКОД» | Дополнительно открыты и функционируют стационарные отделения: соматическое отделение кардиологического профиля ГБУ РО «ОККД» в 2022 году; 1 отделение для пациентов с поражением ПНС и опорно-двигательного аппарата ГБУ РО «ОКБ» в 2023 году; в 2024 году – 1 соматическое отделение онкологического профиля ГБУ РО ОКОД | Разовое (делимое) |
|  | 1.2.3 | Оптимизация круглосуточного реабилитационного коечного фонда с учетом нормативов объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования, и потребности в медицинской помощи по МР пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими, кардиологическими, травматолого-ортопедическими и онкологическими заболеваниями |  | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Хоминец В.В. -заместитель министра здравоохранения Рязанской области | Определена потребность в медицинской помощи по МР на втором этапе с учетом использования реабилитационного коечного фонда медицинских организаций. В медицинских организациях ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ» реабилитационный коечный фонд приведен в соответствие со сложившейся потребностью за счет дополнительного открытия, перепро-филирования существующего коечного фонда | Изданы приказы в медицинских организациях об изменении реабилитационного коечного фонда. В медицинских организациях ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ» реабилитационный коечный фонд приведен в соответствие со сложившейся потребностью за счет дополнительного открытия, перепрофилирования существующего коечного фонда | Разовое (делимое) |
|  | 1.2.4 | Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями отделений МР в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по МР взрослым и детям |  | 01.07.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. -заместитель министра здравоохранения Рязанской области | Оснащение отделений МР медицинскими изделиями полностью приведено в соответствии с Порядками организации МР взрослым и детям: в 2022 году – 2 отделения в ГБУ РО «ОККД», 3 отделения в ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2023 году – 4 отделения в ГБУ РО «ОКБ», 2 отделения в ГБУ РО «Скопинский ММЦ», 1 отделение в ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; в 2024 году – 1 отделение в ГБУ РО «Клепиковская РБ», 2 отделения в ГБУ РО «ГКБ № 5», 1 отделение в ГБУ РО «ОКБ», 1 отделение в ГБУ РО «ГКБ № 11» , 1 отделение в ГБУ РО «ОКОД»; в 2025 году – 1 отделение в ГБУ РО «Клепиковская РБ», 1 отделение в ГБУ РО «Шилов-ский ММЦ»; в 2026 году – 1 отделение в ГБУ РО «ГКБ № 5», 1 отделение в ГБУ РО «ГКБ № 11», 1 отделение в ГБУ РО «Рязанский дом ребенка»; в 2027 году – 1 отделение в ГБУ РО «ОКБ»; 1 отделение в ГБУ РО «РОКД»; в 2028 году – 1 отделение в ГБУ РО «ГКБ № 11» , 1 отделение в ГБУ РО «ОКБ», 1 отделение в ГБУ РО «ОКОД», 1 отделение в ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; в 2029 году – 1 отделение в ГБУ РО «Скопинский ММЦ», 1отделение ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2030 году – в ГБУ РО «Клепиковская РБ», 1 отделение в ГБУ РО «ГКБ № 5», 1 отделение ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» | Оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в полном объеме в соответствии с Порядками организации МР взрослым и детям отделения МР в медицинских органи-зациях в 2022 году – 2 отделения в ГБУ РО «ОККД», 3 отделения в ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2023 году – 4 отделения в ГБУ РО «ОКБ», 2 отделения в ГБУ РО «Скопинский ММЦ», 1 отделение в ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; в 2024 году – 1 отделение в ГБУ РО «Клепиковская РБ», 2 отделения в ГБУ РО «ГКБ № 5», 1 отделение в ГБУ РО «ОКБ», 1 отделение ГБУ РО «ГКБ № 1 1» , 1 отделение в ГБУ РО «ОКОД»; в 2025 году – 1 отделение в ГБУ РО «Клепиковская РБ», 1 отделение ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2026 году – 1 отделение в ГБУ РО «ГКБ № 5», 1 отделение в ГБУ РО «ГКБ № 11», 1 отделение ГБУ РО «Рязанский дом ребенка»; в 2027 году – 1 отделение в ГБУ РО «ОКБ», 1 отделение в ГБУ РО «РОКД»; в 2028 году – 1 отделение ГБУ РО «ГКБ № 11», 1 отделение в ГБУ РО «ОКБ», 1 отделение в ГБУ РО «ОКОД», 1 отделение в ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; в 2029 году – 1 отделение в ГБУ РО «Скопинский ММЦ», 1 отделение ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2030 году – в ГБУ РО «Клепиковская РБ», 1 отделение в ГБУ РО «ГКБ № 5», 1 отделение ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» | Разовое (делимое) |
|  | 1.2.5 | Внедрение в практику отделений МР медицинских организаций положений клинических/методи-ческих рекомендаций |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Соколова И.В.-главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой, главные врачи медицинских организаций | Число медицинских организаций, внедривших клинические/мето-дические реко-мендации в прак-тику составило в: 2022 году – в 9, включая ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 10, включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2024 году – в 10, включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | В 10 медицинских организациях внедрены в практику положения клинических/методи-ческих рекомендаций, включая: в: 2022 году – в 9, включая ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 10 , включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2024 году – в 10, включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «ОККД»; ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | Регулярное (ежегодное) |
| 1.3. Совершенст-вование и развитие организации МР в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (3 этап) | 1.3.1 | Открытие и обеспечение деятельности амбулаторных отделений МР взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. -заместитель министра здравоохранения Рязанской области | Открыты амбулаторные отделений МР взрослых в: 2022 году – в 4 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11» (взрослые); 2023 году – в 3, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», 2024 году – 2 отделения, включая: ГБУ РО «ОКБ» (филиал «Михайловская РБ»)», ГБУ РО «Ряжский ММЦ» | Открыты амбулаторные отделения МР взрослых в региональных меди-цинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обяза-тельного медицинского страхования в 2022 году – в 4 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 11» (взрослые); 2023 году – в 3, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ»; 2024 году – 2 отделения, включая: ГБУ РО «ОКБ» (филиал «Михайловская РБ»), ГБУ РО «Ряжский ММЦ» | Регулярное (ежегодное) |
|  | 1.3.2 | Открытие и обеспечение деятельности дневных стационаров МР (взрослые и дети) в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. -заместитель министра здравоохранения Рязанской области | Открыты дневные стационары МР в: 2022 году – 1 (число дневных стационаров) на 30 (число пациенто-мест), включая: ГБУ РО «ОКБ»; 2023 году – 3 дневных стационара на 45 пациенто-мест, включая: ГБУ РО «ГКБ № 11»; ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ»; 2024 году – 3 дневных стационара на 45 пациенто-мест, включая: ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКОД» | Организовано достаточное число реабилитационных коек дневных стационаров с учетом потребности в медицинской помощи по МР всех категорий пациентов | Регулярное (ежегодное) |
|  | 1.3.3 | ## Оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями амбулаторных отделений МР взрослых и дневных стационаров МР (взрослых и/или детей) в медицинских организациях в соответствии с Порядками организации МР взрослым и детям |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. -заместитель министра здравоохранения Рязанской области | Оснащение амбулаторных отделений и дневных стационаров МР реабилитационным оборудованием полностью приведено в соответствии с Порядками организации МР взрослым и детям в: 2022 году – 2 амбулаторных отделения в ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2023 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ»; 2024 году – 3 отделения, включая: ГБУ РО «ОКБ» (филиал «Михайловская РБ»), ГБУ РО «Ряжский ММЦ», «ГКБ № 5», «ГКБ № 11»; в 2023 году – 1 дневной стационар МР в ГБУ РО «ОКБ»; в 2024 году – 3 дневных стационара в «ГКБ № 5», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ»; в 2025 году – 2 дневных стационара включая: ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКОД» | ## Оснащены (переосна-щены и (или) дооснаще-ны) реабилитационным оборудованием амбулаторные отделения МР взрослых и дневные стационары МР (взрослые и дети) в медицинских организациях _________ (указать наименования медицинских организа-ций) в соответствии с Порядками организации МР взрослым и детям в: ## 2022 году – ## 2 амбулаторных отделения в ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; 2023 году – в ## 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ»; ## 2024 году – 3 отделения, включая: ГБУ РО «ОКБ» (филиал «Михайловская РБ»), ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ГКБ ## № 11»; ## в 2023 году – 1 дневной стационар МР в ГБУ РО «ОКБ»; ## в 2024 году – 3 дневных стационара в ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ»; ## в 2025 году – 2 дневных стационара включая: ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКОД» | Регулярное (ежегодное) |
| 2. Кадровое обеспечение реабилитационной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение укомплектованно-сти медицинских организаций кадрами специалистов, участвующих в МР (не менее 70%) | 2.1.1 | Мониторинг кадрового состава и укомплектованности кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи по МР в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования |  | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. -главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», Соколова И.В.-главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | Ежеквартальный отчет главного внештатного специалиста по МР | Ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников. Создание электронной базы вакансий | Регулярное (ежеквар-тальное) |
| 2.2. Профессио-нальная пере-подготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по МР | 2.2.1 | Профессиональная переподготовка врачей по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | Врачи прошли первичную профессиональную переподготовку по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» от числа запланированных в отчетном году: 2022 году – не менее 90%; 2023 году – не менее 90%; 2024 году – не менее 90% | Определение потребности в профессиональной переподготовке врачей по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» в медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи по МР в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. Направление врачей на первичную профессиональную переподготовку по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» в соответствии с утвержденным планом-графиком | Регулярное (ежегодное) |
|  | 2.2.2 | Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности «Специалист по физической реабилитации», «Медицинский логопед», «Медицинский психолог», «Специалист по эргореабилитации» |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой | Специалисты с высшим немедицинским образованием прошли профессиональную переподготовку по специальности «Специалист по физической реабилитации», «Медицинский логопед», «Медицинский психолог», «Специалист по эргореабилитации» в: 2022 году – не менее 50% (по каждой специальности); 2023 году – не менее 50%; 2024 году – не менее 80% | Определена потребность в специалистах с высшим немедицинским образованием, входящих в состав МДРК. Направление специалистов с высшим немедицинским образованием на профессиональную переподготовку по специальностям «Специалист по физической реабилитации», «Медицинский логопед», «Медицинский психолог», «Специалист по эргореабилитации» (по каждой специальности). Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности «Специалист по физической реабилитации», «Медицинский логопед», «Медицинский психолог», «Специалист по эргореабилитации» в: 2022 году – не менее 50% (по каждой специальности); 2023 году – не менее 50%; 2024 году – не менее 80% | Регулярное (ежегодное) |
|  | 2.2.3 | Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Реабилитационное сестринское дело» |  | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | Специалисты со средним медицинским образованием от числа запланированных прошли профессиональную переподготовку по специальности «Реабилитационное сестринское дело» в: 2022 году – не менее 50%; 2023 году – не менее 70%; 2024 году – не менее 90%; 2025 году – не менее 90%; 2026 году – не менее 90%; 2027 году – не менее 90%; 2028 году – не менее 90%; 2029 году – не менее 90%; 2030 году – не менее 90% | Определена потребность в медицинских сестрах по реабилитации. Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Реабилитационное сестринское дело» в: 2022 году – не менее 50%; 2023 году – не менее 70%; 2024 году – не менее 90%; 2025 году – не менее 90%; 2026 году – не менее 90%; 2027 году – не менее 90%; 2028 году – не менее 90%; 2029 году – не менее 90%; 2030 году – не менее 90%; | Регулярное (ежегодное) |
|  | 2.2.4 | Повышение уровня профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по МР в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | Доля специалистов с высшим медицин-ским и немедицин-ским образованием, средним медицин-ским образованием, подготовленных на тематических курсах повышения квалификации по МР составила в: 2022 году – не менее 30%; 2023 году – не менее 60%; 2024 году – не менее 90% | Повышен уровень профессиональной грамотности и квалифи-кации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по МР в рамках реализации территориальной программы обязатель-ного медицинского страхования в: 2022 году – не менее 30%; 2023 году – не менее 60%; 2024 году – не менее 90% | Регулярное (ежегодное) |
| 3. Организационно-методическое сопровождение МР в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Формирова-ние инфраструк-туры системы оказания медицинской помощи по МР с использованием телемедицинских технологий | 3.1.1 | Открытие кабинетов телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по МР в амбулаторных условиях по принципу «врач-пациент» в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования |  |  |  | Нет в территориальной программе обязательного медицинского страхования до 2024 года | Открыты кабинеты телемедицины в: 2022 году – в ______ (число медицинских организаций), вклю-чая: ______ (указать наименования медицинских организаций); 2023 году – в ______ (число медицинских организаций), включая: _________ (указать наименова-ния медицинских организаций); 2024 году – в 1, включая: ГБУ РО «ОКОД» | Открыты кабинеты телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по МР в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2024 году – в 1, включая: ГБУ РО «ОКОД» | Регулярное (ежегодное) |
|  | 3.1.2 | Организация и проведение телемедицинских консультаций (далее – ТМК) по профилю «медицинская реабилитация» по принципу «врач-врач» между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3-4 группы |  | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | Проведены ТМК по принципу «врач-врач» между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3-4 группы ежегодно в количестве 50 | Организованы и проводятся ТМК по принципу «врач-врач» между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3-4 группы ежегодно в количестве не менее 50 | Регулярное (ежегодное) |
| 3.2. Обеспечение взаимодействия с НМИЦ | 3.2.1 | Увеличение дистанционных консультаций/консилиумов по МР с применением телемедицинских технологий с профильными НМИЦ |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | Число телемедицинских консультаций/ консилиумов с НМИЦ по МР составило в: 2022 году – не менее 15 ТМК; 2023 году – не менее 20 ТМК; 2024 году – не менее 22 ТМК | Осуществление «якорной» медицинской организацией по МР и медицинскими организациями 3 группы, осуществляющими медицинскую реабилитацию, телемедицинских консультаций/консили-умов с НМИЦ по МР в: 2022 году – не менее 15 ТМК; 2023 году – не менее 20 ТМК; 2024 году – не менее 22 ТМК | Регулярное (ежегодное) |
|  | 3.2.2 | Увеличение доли специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию, участвующих в научно-практических мероприятиях по МР, проводимых профильными НМИЦ, Союзом Реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | Доля специалистов, принимающих участие в проводимых профильными НМИЦ, Союзом Реабилитологов России и профес-сиональными профильными сообществами научно-практических мероприятиях из числа сотрудников, осуществляющих МР, составила в: 2022 году – не менее 40 %; 2023 году – не менее 55 %; 2024 году – не менее 65% | Специалисты, осуществляющие медицинскую реабилитацию, регулярно участвуют в научно-практических мероприятиях по МР, проводимых профильными НМИЦ, Союзом Реабилитологов России и профессио-нальными профильными сообществами составила в: 2022 году – не менее 40 %; 2023 году – не менее 55 %; 2024 году – не менее 65% | Регулярное (ежегодное) |
| 4. Мероприятия по совершенствованию организации внутреннего контроля качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Формирова-ние и развитие цифрового контура | 4.1.1 | Унификация ведения в медицинских организациях, осуществляющих МР, электронной медицинской документации по МР (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по МР) |  | 1.07.2023 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. -главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | Доля медицинских организаций, где организовано ведение электронной медицинской документации по МР (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по МР) от общего числа медицинских организаций субъекта, включенных в оказание помощи по МР за счет средств ПГГ. В 2023 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «РОКД», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2024 году – в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ГКБСМП»; ГБУ РО «Клепиковская РБ» | Унифицировано ведение электронной медицинской документации по МР (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по МР) в: 2023 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ОКБ»; ГБУ РО «РОКД», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2024 году – в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ГКБСМП»; ГБУ РО «Клепиковская РБ» | Регулярное (ежегодное) |
|  | 4.1.2 | Создание и внедрение управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи по МР |  | 1.01.2022 | 31.12.2024 | Котов Г.Н. - консультант отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области | Число медицинских организаций, использующих электронную систему управления потоками при направлении пациентов на медицинскую реабилитацию, составило в: 2022 году – в 3 медицинских, включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «РОКД», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ГКБСМП»; в 2024 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Клепиковская РБ» | Внедрена электронная система управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи по МР. Число медицинских организаций, использующих электронную систему управления потоками при направлении пациентов на медицинскую реабилитацию, составило в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ОКБ»; ГБУ РО «РОКД», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ГКБСМП»; 2024 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Клепиковская РБ» | Разовое (делимое) |
|  | 4.1.3 | Внедрение автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по МР на основе данных электронной медицинской карты пациента в региональной медицинской информационной системе (далее – РМИС) |  | 01.07.2023 | 31.12.2021 | Панфилова М.С. -главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные врачи медицинских организаций | Внедрена автоматизация процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по МР на основе данных электронной медицинской карты пациента в РМИС. Доля медицинских организаций, внедривших автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по МР, составила в: 2023 году – 3 медицинских организации; 2024 году – 6 медицинских организаций | Модернизация действующей региональной медицинской информационной системы путем автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по МР в: 2023 году – 3 медицинских организации; 2024 году – 6 медицинских организаций | Разовое (делимое) |
| 4.2. Внедрение передового опыта использования реабилитацион-ных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по МР | 4.2.1 | Проведение рабочих совещаний с медицинскими организациями, конференций по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по МР |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области | На базе «якорной» медицинской организации проведены рабочие совещания в: 2022 году – 4 рабочих совещания; 2023 году – 4 рабочих совещания; 2024 году – 4 рабочих совещания | Проведены рабочие совещания с медицинскими организациями на базе «якорной» медицинской организации по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по МР . Проведены рабочие совещания в: 2022 году - 4 рабочих совещания; 2023 году – 4 рабочих совещания; 2024 году – 4 рабочих совещания | Регулярное (ежеквар-тально) |
|  | 4.2.2 | Проведение телеобходов, плановых выездов главных внештатных специалистов по МР (детский, взрослый) в медицинские организации, участвующие в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» |  | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Соколова И.В. -главный внештатный специалист по МР взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | В течение года проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» | Осуществляется мониторинг реализации медицинскими организациями федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта | Регулярное (ежегодное) |
| 5. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Внедрение непрерывного медицинского образования врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Главные врачи медицинских организаций | Повышение уровня компетенции специалистов, участвующих в МР, по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | Внедрено непрерывное медицинское образование врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | Регулярное (ежегодное) |
|  | 5.2 |  | Обеспечение медицинским организациям широко- полостного доступа в сеть «Интернет», создание автоматизированных рабочих мест для специалистов, участвующих в МР | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Грачев В.И. -первый заместитель министра Минздрава Рязанской области | Созданы автоматизирован-ные рабочие места с возможностями безопасной передачи данных в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «РОКД», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2023 году в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ГКБСМП»; ГБУ РО «Клепиковская РБ» | Медицинские организации обеспечены широкополостным доступом в сеть «Интернет», созданы автоматизированные рабочие места для специалистов, участвующих в МР в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «РОКД», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; в 2023 году в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД»; ГБУ РО «ГКБСМП»; ГБУ РО «Клепиковская РБ» |  |
| 6. Информирование граждан о возможностях МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Увеличение числа информационных материалов по МР, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг |  | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. -главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Число информационных материалов по МР, размещенных на региональном портале государственных и муниципальных услуг в: 2022 – 3 ед.; 2023 – 4 ед.; 2024 – 4 ед. | Увеличена доступность граждан к информации по МР, размещенной на РПГУ. Число информационных материалов по МР, размещенных на Региональном портале государственных и муниципальных услуг в: 2022 – 3 ед.; 2023 – 4 ед.; 2024 – 4 ед. | Регулярное (ежегодное) |
|  | 6.2 | Создание блока информации по МР на сайте медицинских организаций субъекта. Внедрение механизмов обратной связи по вопросам МР и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов |  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Панфилова М.С. -главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, где создан информационный блок по МР и внедрены механизмы обратной связи по вопросам МР в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «РОКД», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ГКБСМП», ГБУ РО «ГКБ № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ» | В медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, внедрены механизмы обратной связи по вопросам МР и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «РОКД», ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ № 5», ГБУ РО «ОКОД», ГБУ РО «ГКБСМП», ГБУ РО «ГКБ № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ» | Регулярное (ежегодное) |
|  | 6.3 | Информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти МР |  | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. -главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. -главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Лебедева И.Н. -главный врач ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой» | В средствах массовой информации ежегодно размещается не менее 2 роликов или статей о возможности населения пройти МР | Осуществляется информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти МР. В средствах массовой информации ежегодно размещено не менее 2 роликов или статей о возможности населения пройти МР | Регулярное (ежегодное) |

5. Ожидаемый результат

| № п/п | Наименование результата | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение, % | Дата достижения результата (дд.мм.гг.) |
| 1. | Доля случаев оказания медицинской помощи по МР от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по МР за счет средств обязательного медицинского страхования, составит не менее | 95,0 | 31.12.2022 |
|  |  | 95,0 | 31.12.2023 |
|  |  | 95,0 | 31.12.2024 |
| 2. | Доля случаев оказания медицинской помощи по МР в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по МР за счет средств обязательного медицинского страхования, составит не менее | 34,5 | 31.12.2022 |
|  |  | 35,0 | 31.12.2023 |
|  |  | 35,0 | 31.12.2024 |
| 3. | Доля оснащенных современным медицинским оборудованием медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих МР в соответствующем году, составит не менее (от числа базового значения 2019 года) | 38,0 | 31.12.2022 |
|  |  | 50,0 | 31.12.2023 |
|  |  | 60,0 | 31.12.2024 |