|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 30.05.2022 № 281-р |

Региональная программа

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

на 2019-2024 годы

(далее – региональная программа)

## Паспорт региональной программы

| Сроки реализации региональной программы | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| --- | --- |
| Куратор региональной целевой программы | исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Рязанской области Емец Валерий Сергеевич |
| Ответственный исполнитель региональной целевой программы | министерство здравоохранения Рязанской области (далее – МЗ РО), министр Прилуцкий Андрей Александрович, тел. (4912) 27-08-06, заместитель министра Хоминец Владимир Владимирович, тел. (4912) 27-07-86 |
| Электронный адрес размещения региональной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://minzdrav.ryazangov.ru/programs/programma_gosgarantii/ |

- Аналитическая часть

# 1.1. Краткая характеристика Рязанской области в целом.

Рязанская область – субъект Российской Федерации. Расположена в западной части страны, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр – город Рязань. Граничит на севере с Владимирской областью, на северо-востоке с Нижегородской областью, на востоке с Республикой Мордовия, на юго-востоке с Пензенской областью, на юге с Тамбовской и Липецкой областями, на западе с Тульской областью и на северо-западе – с Московской областью. Рязанская область расположена в центре европейской части России, в понижении между Среднерусской и Приволжской возвышенностями в центральной части Русской равнины. Протянулась на 220 километров с севера на юг и на 259 километров с запада на восток. Расстояние от окружной дороги Москвы до границы области – 147 км. Основные экономические и социальные показатели Рязанской области представлены в таблице № 1 (Рязаньстат, 2021).

Основные экономические и социальные показатели

Рязанской области (Рязаньстат, 2021)

Таблица № 1

| Показатели | 2020 г. | В % к 2019 г. | Декабрь 2020 г. | В % к |  | Справочно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | декабрю 2019 г. | ноябрю 2020 г. | 2019 г. в % к 2018 г. | декабрь 2019 г. в % к |  |
|  |  |  |  |  |  |  | декабрю 2018 г. | ноябрю 2019 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс промышленного производства1) | х | 106,3 | х | 122,9 | 113,0 | 105,82) | 100,32) | 102,32) |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | х | 114,5 | х | 102,3 | 76,6 | 116,2 | 111,4 | 74,8 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн. рублей | 33964,9 | 60,6 | 2973,6 | 60,0 | 98,2 | 102,5 | 156,9 | 90,7 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 217151,5 | 100,5 | 21746,7 | 97,3 | 114,1 | 102,6 | 100,2 | 117,1 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 7025,0 | 98,2 | 718,9 | 116,0 | 108,0 | 104,6 | 108,8 | 102,5 |
| Объем платных услуг населению, млн. рублей | 47682,8 | 88,7 | 4742,2 | 89,5 | 105,3 | 99,13) | 99,13) | 108,43) |
| Индекс потребительских цен | x | x | x | 106,0 | 101,0 | x | 102,9 | 100,3 |
| Индекс цен производителей промышленных товаров, реализуемых на внутренний рынок1) | x | x | x | 101,0 | 100,2 | x | 97,8 | 98,0 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника4): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номинальная, рублей | 35469,8 | 105,9 | 34819,7 | 103,4 | 96,1 | 106,0 | 106,2 | 98,9 |
| реальная | x | 102,2 | x | 98,3 | 95,1 | 105,0 | 102,3 | 98,5 |
| Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), человек | x | x | 15032 | в 4,4 р. | 96,5 | x | 86,9 | 99,2 |

1) По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

2) Данные за 2019 год уточнены по итогам ретроспективного пересчета индексов производства, осуществленного в связи с переходом с 2020 года на новый 2018 базисный год.

3) Оперативные данные за 2019 год уточнены на основании итогов годовых статистических обследований хозяйствующих субъектов.

4) Данные за январь-ноябрь, ноябрь 2020 года; относительные показатели приведены в % к январю-ноябрю, ноябрю и октябрю соответствующих лет.

По оценке, численность постоянного населения области на 1 января 2022 года составила 1 085 152 человека и с начала года уменьшилась на 6,5 тыс. человек,
или на 0,6%.

Данные по естественному движению за январь-февраль 2022 года представлены в таблице № 2.

Показатели естественного движения населения

январь-февраль 2022 г. (Рязаньстат, 2022)

Таблица № 2

| # Показатели | # Человек |  | # На 1000 человек населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # январь-февраль # 2022 г. | # январь-февраль # 2021 г. | # январь-февраль # 2022 г. | # январь-февраль # 2021 г. | # 2022 г. # в % # к 2021 г. |
| # Родившиеся | # 1124 | # 1271 | # 6,4 | # 7,2 | # 88,9 |
| # Умершие | # 3561 | # 3951 | # 20,3 | # 11,3 | # 91,0 |
| # в том числе: # дети в возрасте до 1 года | # 8 | # 5 | # 6,1 | # 3,5 | # 174,3 |
| # Естественный прирост, убыль (-) | # -2437 | # -2680 | # -13,9 | # -15,1 | # х |
| # Зарегистрированы: # Браки | # 639 | # 614 | # 3,6 | # 3,5 | # 102,9 |
| # Разводы | # 644 | # 685 | # 3,7 | # 3,9 | # 94,9 |

# 2. Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи больным

# с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской области.

# Основные показатели оказания медицинской помощи больным с

# сердечно-сосудистыми заболеваниями в разрезе районов Рязанской области

# 2.1. Анализ общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего по данным ЕГР ЗАГС за январь-декабрь 2021 года, зарегистрировано
24013 умерших, что на 4213 человек (21,3 %) больше, чем за аналогичный период
2020 года. Относительный показатель смертности в 2021 году составил 22,0 на 1000 населения; в 2020 году 17,9 (динамика +22,9 %).

Из 49 медицинских организаций в области (далее – МО) рост числа умерших от всех причин наблюдается в 31 МО.

В 31 из 49 МО в области (63,3%) число умерших от всех причин возросло от 0,3% (минимальный показатель) до 150,0% (таблица № 3).

Динамика роста числа умерших от всех причин*

Таблица № 3

| Наименование медицинской организации | Динамика смертности от всех причин, человек (по приказу № 1933) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. – 31.12. 2021 г. | 01.01. – 31.12. 2020 г. | 01.01. – 31.12. 2019 г. | дина-мика, абсо-лютное число (2021 г. по срав-нению с 2020 г.) | дина-мика, % (2021 г. по срав-нению с 2020 г.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 1656 | 938 | 934 | 718 | 76,5% |
| ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» | 59 | 35 | 33 | 24 | 68,6% |
| ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | 18 | 11 | 11 | 7 | 63,6% |
| ГБУ РО «Чучковская РБ» | 140 | 95 | 94 | 45 | 47,4% |
| ГБУ РО «Ряжский ММЦ» | 598 | 418 | 412 | 180 | 43,1% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» | 3867 | 2735 | 2613 | 1132 | 41,4% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | 1718 | 1334 | 1333 | 384 | 28,8% |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» | 1186 | 986 | 1001 | 200 | 20,3% |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» подразделение Кадомская РБ | 154 | 128 | 112 | 26 | 20,3% |
| ГБУ РО «Скопинский ММЦ» | 1336 | 1121 | 992 | 215 | 19,2% |
| ГБУ РО «Шиловский ММЦ» | 1084 | 912 | 900 | 172 | 18,9% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» | 370 | 314 | 299 | 56 | 17,8% |
| ГБУ РО «Спасская РБ» | 579 | 493 | 477 | 86 | 17,4% |
| ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | 1300 | 1109 | 1088 | 191 | 17,2% |
| ГБУ РО «Клепиковская РБ» | 422 | 372 | 372 | 50 | 13,4% |
| ГБУ РО «Милославская РБ» | 197 | 176 | 166 | 21 | 11,9% |
| ГБУ РО «Сараевская МРБ» | 445 | 402 | 378 | 43 | 10,7% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» поликлиника № 2 | 702 | 641 | 600 | 61 | 9,5% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» | 679 | 630 | 633 | 49 | 7,8% |
| ГБУ РО «Шацкая МРБ» | 464 | 433 | 428 | 31 | 7,2% |
| ГБУ РО «Старожиловская РБ» | 265 | 252 | 260 | 13 | 5,2% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение Михайловская РБ | 580 | 553 | 538 | 27 | 4,9% |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» подразделение Ермишинская РБ | 131 | 125 | 165 | 6 | 4,8% |
| ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» | 436 | 434 | 465 | 2 | 0,5% |
| ГБУ РО «Кораблинская МРБ» | 325 | 324 | 322 | 1 | 0,3% |
| ГБУ РО «Рыбновская РБ» | 274 | 278 | 219 | -4 | -1,4% |
| ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» | 472 | 491 | 403 | -19 | -3,9% |
| ГБУ РО «Александро-Невская РБ» | 159 | 166 | 158 | -7 | -4,2% |
| ГБУ РО «Сапожковская РБ» | 178 | 186 | 147 | -8 | -4,3% |
| ГБУ РО «Рязанская МРБ» | 787 | 847 | 845 | -60 | -7,1% |
| ГБУ РО Поликлиника завода «Красное Знамя» | 150 | 181 | 163 | -31 | -17,1% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение поликлиника № 14 | 172 | 211 | 255 | -39 | -18,5% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение городская больница № 10 | 466 | 612 | 569 | -146 | -23,9% |
| ГБУ РО «Рязанский клинический госпиталь для ветеранов войн» | 6 | 14 | 6 | -8 | -57,1% |
| Всего по субъекту | 22095 | 18658 | 17995 | 3437 | 18,4% |

* Приказ МЗРО от 25.11.2019 № 1933 «О мерах направленных на снижение смертности населения Рязанской области, усиления контроля за достоверностью выдаваемых медицинских свидетельств о смерти».

В 22 из 49 МО в области (44,9%) отмечается рост числа умерших трудоспособного возраста от 1% до 200% (таблица № 4).

Динамика роста числа умерших трудоспособного возраста

Таблица № 4

| Наименование медицинской организации | Число умерших трудоспособного возраста (по приказу № 1933) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. – 31.12. 2021 г. | 01.01. – 31.12. 2020 г. | 01.01. – 31.12. 2019 г. | дина-мика, абсо-лютное число (2021 г. по срав-нению с 2020 г.) | дина-мика, % (2021 г. по срав-нению с 2020 г.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РО «Рязанский областной госпиталь для ветеранов войн» | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» | 59 | 33 | 30 | 26 | 78,8% |
| ГБУ РО «Чучковская РБ» | 16 | 9 | 10 | 7 | 77,8% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» | 746 | 483 | 422 | 263 | 54,5% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | 310 | 203 | 195 | 107 | 52,7% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 234 | 154 | 155 | 80 | 51,9% |
| ГБУ РО «Ряжский ММЦ» | 94 | 71 | 70 | 23 | 32,4% |
| ГБУ РО «Спасская РБ» | 78 | 59 | 54 | 19 | 32,2% |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» подразделение Кадомская РБ | 26 | 20 | 14 | 6 | 30,0% |
| ГБУ РО «Шацкая МРБ» | 78 | 60 | 48 | 18 | 30,0% |
| ГБУ РО «Рыбновская РБ» | 44 | 34 | 30 | 10 | 29,4% |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» | 178 | 143 | 140 | 35 | 24,5% |
| ГБУ РО «Старожиловская РБ» | 51 | 44 | 42 | 7 | 15,9% |
| ГБУ РО «Скопинский ММЦ» | 195 | 169 | 165 | 26 | 15,4% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» | 96 | 85 | 80 | 11 | 12,9% |
| ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | 219 | 198 | 178 | 21 | 10,6% |
| ГБУ РО «Александро-Невская РБ» | 26 | 24 | 25 | 2 | 8,3% |
| ГБУ РО «Клепиковская РБ» | 48 | 45 | 46 | 3 | 6,7% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение городская больница № 10 | 90 | 86 | 82 | 4 | 4,7% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» поликлиника № 2 | 98 | 97 | 90 | 1 | 1,0% |
| ГБУ РО «Кораблинская МРБ» | 45 | 48 | 42 | -3 | -6,3% |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» подразделение Ермишинская РБ | 12 | 13 | 12 | -1 | -7,7% |
| ГБУ РО «Шиловский ММЦ» | 161 | 175 | 165 | -14 | -8,0% |
| ГБУ РО «Рязанская МРБ» | 148 | 168 | 151 | -20 | -11,9% |
| ГБУ РО «Сапожковская РБ» | 20 | 24 | 21 | -4 | -16,7% |
| ГБУ РО «Милославская РБ» | 26 | 32 | 28 | -6 | -18,8% |
| ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» | 75 | 94 | 77 | -19 | -20,2% |
| ГБУ РО «Сараевская МРБ» | 48 | 61 | 50 | -13 | -21,3% |
| ГБУ РО «Городская клиническая поликлиника № 6» | 35 | 46 | 34 | -11 | -23,9% |
| ГБУ РО Поликлиника завода «Красное Знамя» | 17 | 23 | 18 | -6 | -26,1% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение Михайловская РБ | 87 | 122 | 88 | -35 | -28,7% |
| ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» | 43 | 61 | 48 | -18 | -29,5% |
| ГБУ РО «Городская поликлиника № 12» | 15 | 22 | 17 | -7 | -31,8% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение поликлиника № 14 | 21 | 33 | 28 | -12 | -36,4% |
| Всего по субъекту | 3508 | 2991 | 2712 | 517 | 17,3% |

В 28 из 49 МО в области (57,1%) наблюдается рост числа умерших в возрасте старше трудоспособного возраста. Динамика роста в 2021 году составила от 1,4% (минимальный показатель) до нескольких раз (максимальный показатель). Рост смертности в стационарах ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени
Н.В. Дмитриевой» и ГБУ РО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» обусловлен размещением на их базе коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19  (таблица № 5).

В 20 из 49 МО в области (40,8%) отмечается рост числа умерших от болезней системы кровообращения. Динамика составила от 2,9% (минимальный показатель) до 300,0% (максимальный показатель) (таблица № 5).

Динамика роста числа умерших от болезней системы кровообращения (БСК)

Таблица № 5

| Наименование медицинской организации | От болезней системы кровообращения (по приказу № 1933) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. – 31.12. 2021 г. | 01.01. – 31.12. 2020 г. | 01.01. – 31.12. 2019 г. | дина-мика, абсо-лютное число (2021 г. по срав-нению с 2020 г.) | дина-мика, % (2021 г. по срав-нению с 2020 г.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РО «Клепиковская РБ» | 210 | 107 | 105 | 103 | 96,3% |
| ГБУ РО «Чучковская РБ» | 69 | 41 | 46 | 28 | 68,3% |
| ГБУ РО «Кораблинская МРБ» | 128 | 82 | 88 | 46 | 56,1% |
| ГБУ РО «Городская поликлиника № 12» | 71 | 47 | 44 | 24 | 51,1% |
| ГБУ РО «Старожиловская РБ» | 99 | 69 | 45 | 30 | 43,5% |
| ГБУ РО «Шацкая МРБ» | 145 | 103 | 98 | 42 | 40,8% |
| ГБУ РО «Сапожковская РБ» | 65 | 48 | 48 | 17 | 35,4% |
| ГБУ РО «Ряжский ММЦ» | 155 | 116 | 104 | 39 | 33,6% |
| ГБУ РО «Александро-Невская РБ» | 66 | 50 | 58 | 16 | 32,0% |
| ГБУ РО «Сараевская МРБ» | 170 | 130 | 111 | 40 | 30,8% |
| ГБУ РО «Милославская РБ» | 77 | 60 | 56 | 17 | 28,3% |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» подразделение Кадомская РБ | 50 | 40 | 34 | 10 | 25,0% |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» | 466 | 373 | 353 | 93 | 24,9% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» | 257 | 234 | 210 | 23 | 9,8% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» | 188 | 175 | 154 | 13 | 7,4% |
| ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» | 138 | 129 | 111 | 9 | 7,0% |
| ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | 421 | 396 | 353 | 25 | 6,3% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение Михайловская РБ | 180 | 175 | 126 | 5 | 2,9% |
| ГБУ РО «Спасская РБ» | 198 | 199 | 157 | -1 | -0,5% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 6» | 164 | 168 | 133 | -4 | -2,4% |
| ГБУ РО «Шиловский ММЦ» | 342 | 355 | 344 | -13 | -3,7% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | 674 | 700 | 670 | -26 | -3,7% |
| ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» | 335 | 348 | 343 | -13 | -3,7% |
| ГБУ РО «Рыбновская РБ» | 150 | 161 | 157 | -11 | -6,8% |
| ГБУ РО «Скопинский ММЦ» | 461 | 522 | 501 | -61 | -11,7% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» | 848 | 984 | 967 | -136 | -13,8% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение поликлиника № 14 | 72 | 85 | 81 | -13 | -15,3% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» поликлиника № 2 | 207 | 249 | 209 | -42 | -16,9% |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» подразделение Ермишинская РБ | 19 | 23 | 22 | -4 | -17,4% |
| ГБУ РО «Рязанская МРБ» | 324 | 414 | 365 | -90 | -21,7% |
| ГБУ РО Поликлиника завода «Красное Знамя» | 78 | 101 | 77 | -23 | -22,8% |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение больница № 10 | 187 | 281 | 190 | -94 | -33,5% |
| ГБУ РО «Рязанский областной госпиталь для ветеранов войн» | 6 | 12 | 6 | -6 | -50,0% |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 248 | 543 | 276 | -295 | -54,3% |
| Рязанская область | 7298 | 7544 | 6642 | -246 | -3,3% |

Показатель смертности от болезней системы кровообращения (далее – БСК) за январь - декабрь 2021 года составил 728,4 на 100 тыс. населения, что выше индикаторного показателя (574,0 на 100 тыс. населения) на 21,8% и на 30,1% выше показателя 2019 года (611,0 на 100 тыс. населения). Недостижение планового расчетного показателя смертности за 2021 год (12 месяцев) связано с тем, что 86,0% умерших пациентов были старше трудоспособного возраста (женщины – 16-54 лет, мужчины – 16-59 лет) и имели тяжелую коморбидную патологию, что значительно ухудшило их прогноз (оперативные данные
МЗ РО). Также сохраняется недостаточная информированность населения о здоровом образе жизни, что играет немаловажную роль в заболеваемости сердечно-сосудистой системы. С августа 2019 года начаты информационно-коммуникационные кампании, которые позволили увеличить охват населения по здоровому образу жизни
на 48,3%.

Количество умерших от всех причин, БСК и онкологии,

в абсолютных цифрах (Рязаньстат, Росстат, оперативные

данные, 12 месяцев 2021 года)

Таблица № 6

| Показатели | 2021 | 2020 | 2019 | Структура смертности Российской Федерации 2021, % | Структура смертности Рязанской области 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по 31 декабря | по 31 декабря | по 31 декабря |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего умерло | 23924 | 19812 | 16329 | 100,00 | 100,00 |
| Болезни системы кровообращения | 8343 | 8337 | 6571 | 38,05 | 34,87 |
| Вклад БСК в общую смертность | 34,9% | 42,1% | 40,2% | - | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы | 1721 | 1971 | 1769 | 7,70 | 7,19 |
| Внешние причины | 1077 | 1137 | 1085 | 5,04 | 4,50 |

Следует отметить, что в 2020-2021 годах, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, были продолжены мероприятия по совершенствованию кодирования первоначальной причины смерти, которые проводились в дистанционном режиме совместно с специалистами патологоанатомами г. Рязани и Рязанской области.

Были проведены дни сердца – 2021 г. совместно с ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, которые охватили аудитории более 250 000 человек.

По оперативным данным медицинских организаций за 12 мес. 2021 года:

- количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
1,977 тыс. ед. к 2024 году – 1657;

- больничная летальность от инфаркта миокарда – 13,6%;

- больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 21,6%;

- доля лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения – 50,2%;

- доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная амбуляция по поводу ССЗ, бесплатно подучивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 84,8%;

- летальность больных с БСК среди лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, – 1,99%.

За 2020 год отмечается повышение коэффициентов смертности от острых и хронических форм ИБС, что связано с постепенным старением населения.

Больничная и внебольничная летальность от инфаркта миокарда увеличилась по всем индикаторам и представлена на рисунке ниже (таблица № 7).

Больничная и внебольничная летальность от инфаркта миокарда

Таблица № 7

| Показатель | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Число пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, умерших вне стационара | 254/2104 | 219/2381 |
| Летальность вне стационара | 12,1 | 9,2 |
| Число пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, умерших в первичных сосудистых отделениях (далее – ПСО) | 97/649 | 82/555 |
| Летальность в ПСО | 14,9 | 14,8 |
| Число пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, умерших в региональных сосудистых центрах (далее – РСЦ) | 167/1359 | 181/1511 |
| Летальность в РСЦ | 12,3 | 12,0 |

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой помощи составила – 87,6% (целевой индикатор на 2020 год – 86,5%).

В Рязанской области работают 2 РСЦ и 6 ПСО. Специализированную медицинскую помощь при БСК могут своевременно получить жители отдаленных населенных пунктов Рязанской области – среднее время доставки пациента в сосудистый центр не превышает 50 минут, что соответствует федеральному индикатору. Однако, несмотря на все исследования, показатели реабилитации пациентов, перенесших острый коронарный синдром, остаются достаточно низкими (представлены на рис. 1). Это потребовало разработки новой дополнительной программы реабилитации, финансируемой из средств регионального бюджета.

Рис. 1. Показатели реабилитации пациентов, перенесших острый коронарный синдром.

В настоящее время в области продолжает реализовываться пилотный проект по обучению участковых терапевтов совместно с ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Разработано и распространено среди всех медицинских организаций пособие по оказанию медицинской помощи в первичном звене. Работает 2 раза в год Школа для работников скорой медицинской помощи, созданная на базе ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. За 2021 год в ней дистанционно прошло обучение 182 фельдшера и врача скорой медицинской помощи и приемных покоев МО.

В настоящее время подготовлен проект приказа МЗ РО по совершенствованию маршрутизации пациентов с БСК, который учитывает расположение первичного сосудистого центра с ангиографической установкой и новом здании ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и госпитального центра
для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (далее – ХСН)
(24 кардиологические койки + 6 коек палаты интенсивной терапии). Приказом МЗ РО
от 13.01.2021 № 12 созданы кабинеты высокого риска во всех межрайонных медицинских центрах. Введен внутренний контроль качества медицинской помощи, внедрены в практику работы стационаров чек-листы для пациентов с острым коронарным синдромом. В ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» создан головной телемедицинский центр для консультирования в режиме «врач-врач» и «врач-пациент». Ведется ежемесячный мониторинг смертности от основных причин с анализом первичной медицинской документации смертности от БСК.

Внедрена система ежедневных телеконференций и сеансов видеосвязи региональных центров со всеми медицинскими организациями. Два раза в месяц на видеоселекторных совещаниях министром здравоохранения, его заместителями, специалистами рассматриваются вопросы по демографии, организации и качеству оказания медицинской помощи, по которым оперативно принимаются решения.

Создана рабочая группа по оперативному контролю за качеством оказания и доступностью медицинской помощи пациентам с БСК. Создан экспертный совет при
МЗ РО по разбору запущенных и сложных случаев.

Для улучшения доступности высокотехнологичной  медицинской помощи на базе ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» регулярно организуются выездные консультации ведущих кардиохирургов из федеральных центров для отбора пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь, за январь-декабрь 2021 г. количество проведенных консультативных приемов составило 21, в результате которых было проконсультировано 878 пациентов. Было проведено 60 видеоконференций с федеральными центрами с применением телемедицинских технологий.

В соответствии с приказом МЗ РО от 19.10.2020 № 1546 на базе ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» в 2020 году с целью оказания оперативной высококвалифицированной консультативной медицинской помощи населению создан Консультационный телемедицинский центр, в котором проводятся консультации врачей медицинских организаций Рязанской области. За 2021 год было проведено 265 консультаций с применением телемедицинских технологий с медицинскими организациями второго уровня, из них 49 – в режиме реального времени с применением видео-конференц-связи, кроме того, проведено 298 дистанционно-диагностических консультаций по расшифровке электрокардиографии.

Медицинскими организациями области продолжает реализовываться комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение ПСО и РСЦ и повышение профессиональной квалификации участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» в 2021 году   107 пациентам оказана высокотехнологичная медицинская помощь по профилю сердечно-сосудистая хирургия, не входящая в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе: 12 пациентам имплантированы кардиовертеры дефибрилляторы; проведено 5 операций эндопротезирования брюшного отдела аорты;
2 пациентам проведено лечение аортального стеноза инновационным методом транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI/TAVR), который является достойной альтернативой открытой операции на сердце.

Ежегодный анализ, проводимый по итогам года, включал в себя оценку расхождений диагнозов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, анализ смертности от БСК в районах области, а также оценку качества оказания медицинской помощи в МО.

Количество умерших на дому за 2021 год составило 11 245 человек, что больше на 1,8% по сравнению с 2020 годом и на 6,8% по сравнению с 2019 годом.

По оперативным данным количество умерших от всех причин на дому за 2021 год было наиболее высоким в нескольких медицинских организациях Рязанской области:

- ГБУ РО «Касимовский ММЦ» – 745 человек;

- ГБУ РО «Городская клиническая больниц № 11» – 747;

- ГБУ РО «Скопинский ММЦ» – 625;

- ГБУ РО «Шиловский ММЦ» – 611;

- ГБУ РО «Рязанская МРБ» – 607.

Существенный вклад в смертность на дому вносили болезни системы кровообращения. Их удельный вес в 2021 году составил – 38,3%, 2020 году – 37,1%,
2019 году – 35,2%, 2018 году – 34,6%. Наиболее высокие показатели по количеству умерших от БСК были в 2021 г. в:

- ГБУ РО «Касимовский ММЦ» – 252;

- ГБУ РО «Рязанская МРБ» – 257;

- ГБУ РО «Сасовский ММЦ» – 205;

- ГБУ РО «Шиловский ММЦ» – 224;

- ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» – 219;

- ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» – 373.

По сравнению с 2018 годом в этих МО наблюдается постепенное увеличение числа умерших пациентов, особенно в 2020 и 2021 годах. Причиной такого повышения является периодическое прекращение проведения диспансеризации и профилактических осмотров, а также значительное снижение качества диспансерного наблюдения в условиях пандемии. Кроме того, не менее важным звеном является отвлечение дежурных бригад скорой медицинской помощи на вызовы «COVID-19».

Анализ, проведенный в МО с самым высоким количеством умерших от болезни системы кровообращения, показал, что наиболее частой причиной смерти на дому была хроническая ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярная болезнь (таблица№ 8).

Причины смертей на дому от БСК

в некоторых МО в 2021 году

Таблица № 8

| Причины смерти на дому | ГБУ РО ГКБ № 4 | ГБУ РО ГКБ № 11 | ГБУ РО Каси-мовский ММЦ | ГБУ РО Рязан-ская МРБ | ГБУ РО Сасов-ский ММЦ | ГБУ РО Шилов-ский ММЦ | ГБУ РО Скопин-ский ММЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хроническая ишемическая болезнь сердца | 16 | 132 | 102 | 71 | 79 | 15 | 17 |
| Инфаркт миокарда | 36 | 37 | 23 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| Другие формы ишемическая болезнь сердца | 8 | 86 | 36 | 2 | 33 | 10 | 28 |
| Цереброваскулярная болезнь | 87 | 256 | 87 | 63 | 69 | 3 | 59 |

Однако, острые формы ишемической болезни сердца также вносили существенный вклад в смертность на дому в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ» и ГБУ РО «Скопинский ММЦ».

При дополнительном анализе медицинской документации умерших пациентов было выявлено, что более 50% из них не имели систематического диспансерного наблюдения в последние 2 года. 88,0% умерших пациентов были старше трудоспособного возраста.

При анализе в ГБУ РО «Скопинский ММЦ» в 2021 году было выявлено, что в настоящее время не имеется полноценной электронной медицинской документации, что препятствует созданию амбулаторных регистров пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению. Кроме того, выявлена низкая частота использования проб с физической нагрузкой, эхокардиография при имеющейся возможности их проведения. Не ведется полноценно регистр хронической сердечной недостаточностью, что также препятствует оценке лекарственного обеспечения в этой группе пациентов.

В ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» при анализе выявлено, что лекарственная терапия пациентам назначается в полном объеме, льготное лекарственное обеспечение при проверке в 2021 году не получали 2 человека. Обследования проводятся в случае очного обращения в поликлинику. Телемедицинские консультации в режиме врач-пациент проводились в минимальных количествах кардиологами и терапевтами.

В ГБУ РО «Касимовский ММЦ» выявлены 4 человека, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и не включенных в программу льготного лекарственного обеспечения. Выявлен низкий уровень диспансерного наблюдения, особенно в группе пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Реабилитация 3 уровня в настоящее время отсутствует.

При анализе доступности различных методов исследования для обследования населения в рамках диспансерного наблюдения выявлено, что с наиболее низкой частотой проводятся тесты с физической нагрузкой у пациентов с ишемической болезнью сердца. Это связано с отсутствием необходимого оборудования в поликлиниках, не имеющих в своем составе регионального сосудистого центра/первичного сосудистого отделения. Направление пациентов в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» с целью проведения стресс-теста производится только в 18,2% случаев. Однако, частота стресс-тестов в первичном сосудистом отделении также остается низкой, что связано как с дефицитом кадров, так и загруженностью врачей в последние 2 года пандемии. В настоящее время отбор пациентов на плановую коронарную ангиографию не ведется без наличия у пациента результатов стресс-теста.

Коронарная ангиография и чрескожное коронарное вмешательство проводятся в
3 стационарах города. Доступность этого метода для жителей города Рязани выше, что связано с меньшим кадровым дефицитом и ориентированностью врачей кардиологов и терапевтов на проведение инвазивных вмешательств. Контроль эффективности лечения ишемической болезни сердца в регионе проводится только в 12,8% случаев. Терапия пациентов с ишемической болезнью сердца в целом оптимальная. Однако, в вышеперечисленных медицинских организациях пациенты получают невысокие дозы статинов (не более 40 мг/сут. в пересчете на аторвастатин). У пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения доза редко превышает 20 мг/сут.

Среди умерших на дому (за исключением лиц, умерших внезапно) в 28,1% случаев были выявлены недостатки обследования, в первую очередь касающиеся проведения стресс-тестов. Кроме того, в 4,9% случаев пациенты не были направлены на коронарную ангиографию, что было связано с нерегулярным диспансерным наблюдением (пациенты не являлись в поликлинику).

Следует отметить, что в 2018-2021 годах расхождения диагноза, связанные с не диагносцированным при жизни сердечно-сосудистым заболеванием, у лиц, умерших на дому, не было. Исключение составляют случаи внезапной смерти. Однако, в 80% случаев у этих лиц была диагносцирована артериальная гипертензия.

В 2021 году от БСК в стационарах области (по данным статистической формы № 14 за 2021 год) умер 3021 человек (8,8%). При этом было госпитализировано 37543 человека, из них 59,0% по экстренным показаниям.

Пороки сердца в группе I34-I37 представлены только 8 пациентами, госпитализированными в МО. Врожденные пороки сердца составили – 121 пациент в
2021 году, летальность – 1,8%.

За 2021 год было госпитализировано 1625 пациентов с фибрилляцией предсердия в стационары Рязанской области, распределение по медицинским организациям
2 и 3 уровня одинаковое, в медицинских организациях 1 уровня пациенты с этим заболеванием практически не госпитализировались. В структуре всех госпитализаций фибрилляция предсердий занимает 1,0%. 84,3% госпитализированных пациентов с фибрилляцией предсердия были старше трудоспособного возраста.

Сердечная недостаточность стала причиной госпитализации в 1002 случаях
(менее 1,0%). Данные получены из счетов-реестров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области. В большинстве случаев пациенты с хронической сердечной недостаточностью госпитализировались в межрегиональные медицинские центры, ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер». 86,0% пациентов, которые были госпитализированы – старше трудоспособного возраста.

COVID-19 также увеличил нагрузку на систему здравоохранения. За 2021 год
(по данным статистической формы № 14) было госпитализировано 10579 пациентов с этим диагнозом, из них 500 умерло. Госпитальная летальность при этом заболевании
составила – 4,7%.

Эти данные демонстрируют высокий вклад острых и хронических форм ишемической болезни сердца в смертность от БСК и в целом в смертность от всех причин. При этом цереброваскулярная болезнь также играет ключевую роль в смертности как за 2020 год так и в целом за последние 5 лет. Таким образом, анализ демонстрирует необходимость формирования мероприятий, направленных на снижение смертности в первую очередь от ишемической болезни сердца и цереброваскулярной болезни (ишемические инсульты). Значительное количество госпитализированных пациентов с неуточненным инсультом и кровоизлиянием также требует формирования отдельного направления по увеличению количества интервенционных вмешательств при данной патологии.

Динамика смертности от всех причин за последние 5 лет (рис. 2) демонстрирует постепенное снижение, за исключением 2020 года, когда пандемия COVID-19 привела к ее увеличению. Избыточная смертность составила 1928 человек.

Рис. 2. Динамика смертности от всех причин в Рязанской области
(2015-2021), Рязаньстат, 2022.

При анализе данных смертности по БСК (предварительные данные Рязаньстата), выявлено, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению смертности от БСК и цереброваскулярной болезни до 2019 года (рис. 2). Однако смертность от ишемической болезни сердца с 2018 года остается приблизительно на одном уровне. В структуре смертности от ишемической болезни сердца (таблица № 9) обращает на себя внимание рост всех индикаторов в 2020 и 2021 году, что связано с пандемией COVID-19.

Более подробный анализ избыточной смертности от БСК и недостижения целевых показателей региональной программы по снижению смертности от БСК представлен в таблице № 9.

Динамика смертности от БСК и структура

смертности (2015-2021), Рязаньстат, 2022

Таблица № 9

| Наименование заболевания | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего умерших от всех причин | 1585,5 | 1589,5 | 1532,5 | 1535,3 | 1519,4 | 1734,6 | 2200,0 |
| Болезни системы кровообращения | 792,6 | 638,5 | 670,9 | 604,1 | 611,3 | 729,2 | 728,4 |
| Ишемическая болезнь сердца | 304,4 | 228,0 | 271,5 | 231,3 | 257,2 | 275,4 | 282,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| инфаркт миокарда | 57,1 | 55,7 | 46,5 | 38,4 | 45,3 | 50,7 | 55,6 |
| острый инфаркт | 43,8 | 40,4 | 36,4 | 34,3 | 40,5 | 46,8 | 52,4 |
| повторный инфаркт | 13,3 | 15,3 | 10,1 | 4,0 | 4,8 | 3,9 | 3,2 |
| хроническая ишемическая болезнь сердца | н/д | н/д | н/д | 136,9 | 138,3 | 144,6 | 156,5 |
| другие формы острой ишемической болезни сердца | 63,3 | 44,3 | 64,1 | 56,0 | 73,6 | 71,7 | 70,5 |
| Алкогольная кардиомиопатия | 3,2 | 1,7 | 3,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Кардиомиопатия неуточненная | 13,0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Цереброваскулярные болезни | 399,6 | 315,6 | 309,4 | 273,5 | 274,4 | 238,0 | 295,0 |
| в том числе: острое нарушение мозгового кровообращения | 123,9 | 116,2 | 112,0 | 96,9 | 104,2 | 86,1 | 103,6 |

# 2.2. Заболеваемость БСК.

Заболеваемость БСК в структуре заболеваемости остается на прежнем уровне и составляет около 30% ежегодно (в 2021 году – 34,2%), (таблицы № 10, 11). При этом безусловным лидером по зарегистрированным заболеваниям остается группа болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением. Далее идут пациенты с ишемической болезнью сердца и только потом с цереброваскулярной болезнью.

Общий процент диспансерного наблюдения составил в 2021 году 52,0%, БСК – 81,6%. При этом недостаточный процент диспансерного наблюдения отмечался в группе пациентов с цереброваскулярной болезнью, особенно среди лиц, перенесших кровоизлияния в головной мозг.

Группа пациентов с COVID-19 в 2021 году составила 34215 человек. При этом данные о диспансерном наблюдении в этой группе отсутствуют.

Динамика заболеваемости БСК за последние 3 года

(по оперативным данным), на 10 000 населения. Рязаньстат, 2022

Таблица № 10

| Наименование заболевания | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано заболеваний всего | 16467,3 | 16030,9 | 16689,2 |
| Болезни системы кровообращения | 3662,4 | 3565,4 | 3604,7 |
| Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 1745,1 | 2094,7 | 1753,2 |
| Ишемические болезни сердца | 866,5 | 855,9 | 883,9 |
| из них: стенокардия | 431,3 | 423,4 | 454,0 |
| острый инфаркт миокарда | 17,0 | 20,3 | 18,5 |
| повторный инфаркт миокарда | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Цереброваскулярные болезни | 758,3 | 737,7 | 727,8 |

Заболеваемость БСК в 2021 (по оперативным данным),

тыс. человек. Рязаньстат, 2022.

Таблица № 11

| Наименование заболевания | Дети 0-14 | Дети 15-17 | Взрос-лые | Всего | Насе-ление | Заболева-емость на 10 000 насе-ления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано заболеваний всего | 364809 | 70951 | 1386203 | 1821963 | 1098257 | 16589,6 |
| Болезни системы кровообращения | 4069 | 1802 | 387655 | 393526 | 1098257 | 3583,2 |
| Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 51 | 44 | 191305 | 191400 | 1098257 | 1742,8 |
| Ишемические болезни сердца | 1 | 0 | 96491 | 96492 | 1098257 | 878,6 |
| из них: стенокардия | 0 | 0 | 49568 | 49568 | 1098257 | 451,3 |
| острый инфаркт миокарда | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 1098257 | 18,4 |
| повторный инфаркт миокарда | 0 | 0 | 52 | 52 | 1098257 | 0,5 |
| Цереброваскулярные болезни | 1 | 1 | 79455 | 79457 | 1098257 | 723,5 |

Из таблицы № 11 видно, что в целом количество зарегистрированных заболеваний растет, в том числе и БСК. Это связано не только с увеличением коморбидности и предстоящей ожидаемой продолжительности жизни, но и с улучшением диагностики, улучшением качества профосмотров и диспансеризации. Так, по оперативным данным, в 2021 году 11,9% пациентов с установленным впервые диагнозом из группы БСК были выявлены при прохождении профосмотров, а в группе повышенного артериального давления – 31,12%.

При анализе инвалидности отмечается увеличение количества инвалидов в целом, прежде всего за счет 1 группы и 3 группы. Наиболее тревожным представляется тот факт, что возросло число инвалидов в трудоспособном возрасте в 2019-2021 годах.

Данные по увеличению общей заболеваемости и от БСК, а также увеличение количества инвалидов в трудоспособном возрасте свидетельствуют об увеличении бремени коморбидности и недостаточности мер первичной профилактики и информационно-коммуникационных кампаний, которые проводятся на территории Рязанской области.

# 2.3. Другие показатели, характеризующие оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе.

По результатам 2021 года на фоне пандемии COVID-19 отмечается недостижение всех основных показателей региональной программы по снижению смертности от БСК. Смертность от инфаркта миокарда возросла в результате ее увеличения в региональном сосудистом центре (преимущественно в ГБУ РО «Областная клиническая больница»), в стационарах вне инфарктной сети и за счет увеличения числа умерших вне стационара. При этом следует отметить снижение госпитальной летальности в первичном сосудистом отделении. При анализе умерших и причин смерти выявлено, что умершие вне «инфарктной сети» в подавляющем большинстве лечились в «ковидных» отделениях или стационарах и имели сопутствующую коморбидную патологию, которая обострялась (декомпенсация) на фоне течения COVID-19.

Следует отметить снижение качества диспансерного наблюдения в марте - мае 2021 года, что также могло оказать влияние на увеличение данного целевого показателя. Это связано с введением режима самоизоляции и нежеланием пациентов обращаться в медицинские организации и контактировать с медицинским персоналом. Работниками медицинских организаций ведется разъяснительная работа о необходимости обращения в медицинские организации. В ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» и ГБУ РО «Областная клиническая больница» были организованы телемедицинские центры, которые консультируют в режиме «врач-врач» круглосуточно и в режиме «врач-пациент» с 08.00 до 16.00. Кроме того, в поликлиниках области внедрено диспансерное наблюдение с применением телемедицинских технологий. Созданы колл-центры с искусственным интеллектом, облегчающие запись к медицинскому работнику и на вакцинацию.

Увеличение умерших вне стационара и снижение летальности в первичном сосудистом отделении связано с поздним обращением пациентов в медицинские организации по разным причинам, в том числе переоцененным риском заражения
COVID-19 в стационаре. Также около 25% пациентов, умерших вне стационара, перенесли COVID-19 ранее. Большинство умерших пациентов (78%) были старше трудоспособного возраста, имели коморбидную патологию.

Летальность от инфаркта миокарда в течение всего 2021 года постепенно повышалась, что связано в значительной мере с увеличением летальности в «ковидных» стационарах. Кроме того, несмотря на увеличение числа рентгенэндоваскулярных процедур, частота лечебных вмешательств с целью восстановления коронарного кровотока (тромболизис, чрескожные коронарные вмешательства) у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на электрокардиограмме в первые 12 час. от начала симптомов заболевания (%) увеличилась недостаточно (61,7%) и не достигла 90%.

Повышение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения связано с поздним обращением пациентов за медицинской помощью и привело к снижению частоты тромболизисов в 2020 году до 3,7%. Также согласно данным мониторинга Росздравнадзора с января по май 2020 года не работал компьютерный томограф в                           ГБУ РО «Сасовский ММЦ», а с января по март 2020 года – в ГБУ РО «Ряжский ММЦ». Кроме того, в связи с прекращением диспансеризации значительно снизилось количество впервые выявленных пациентов высокого риска развития острого нарушения мозгового кровообращения.

По тем же причинам произошло повышение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 23,5%. Кроме того, летальность была выше вне «инсультной сети» и связана в большинстве случаев с сопутствующим течением ОРВИ (в том числе COVID-19). Позднее обращение пациентов (время от начала симптомов до звонка в скорую медицинскую помощь) также внесло существенный вклад в увеличение данного показателя.

Вклад пандемии COVID-19 в недостижение целевых показателей проекта был  связан с:

- Периодическим закрытием инфарктного отделения в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» (с апреля по июнь 2020 года по несколько дней не работало в связи с наличием COVID-19 у медперсонала и пациентов).

- Закрытием в течение 2 месяцев 2020 года первичного сосудистого отделения в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» в связи с перепрофилированием его в «ковидное» отделение.

- Закрытием в течение 4 месяцев 2020 года первичного сосудистого отделения в ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в связи с перепрофилированием его в «ковидное» отделение.

- Временным привлечением во всех межрайонных медицинских центрах
1-2 анестезиолога-реаниматолога для работы в «ковидные» отделения.

- Закрытием диспансеризации на протяжении 5 месяцев. Формальным диспансерным наблюдением за пациентами с неинфекционными заболеваниями в течение 3 месяцев после начала пандемии COVID-19 (снижение диспансерного наблюдения пациентов с острым коронарным синдромом составило 3% (по оперативным данным).

- Дефицитом таких препаратов в аптечной сети, как прямые пероральные антикоагулянты, и  периодический дефицит диуретиков, который в настоящее время ликвидирован.

- Сложностью с тестированием пациентов и медицинских работников на
COVID-19, что приводило к периодическим вспышкам заболевания в стационарах области (проблема решена в августе 2020).

- Отсутствием в течение 3 месяцев плановой госпитализации в соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н, что привело к снижению плановых чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца.

- Недостаточной выдачей лекарственных препаратов пациентам высокого риска в соответствии с приказом Минздрава России от 09.01.2020 № 1н (51% от всех пациентов).

Индикаторы исполнения программ представлены в таблицах № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Показатели работы скорой медицинской помощи

Таблица № 12

| Показатель | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Число всех выездов бригад скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме (МКБ-10: 120.0, 121, 122, 124) | 4398 | 4631 |
| Из них: число всех выездов бригад скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме со временем доезда до 20 минут | 3841 | 4089 |
| % вызовов бригад скорой медицинской помощи с доездом до 20 минут с момента передачи вызова | 87,3 | 88,3 |
| Среднее время «симптом – баллон» для пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, поступивших в стационар до 12 часов от начала боли, которым были выполнены (первичные) чрескожные коронарные вмешательства | 294 | 289 |
| Среднее время «симптом – звонок скорой медицинской помощи» | 103 | 98 |
| Среднее время «звонок скорой медицинской помощи – баллон» | 191 | 191 |

Показатели перевода пациентов из первичного сосудистого
отделения в региональный сосудистый центр

Таблица № 13

| Показатель |  |  | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), переведенных из первичного сосудистого отделения в региональный сосудистый центр, которым выполнены чрескожные коронарные вмешательства |  |  | 235 | 221 |
| Наименование медицинской организации | Число госпитали-зированных больных с ОКС – всего, человек | из них в первые 24 ч. | из них в первые 12 ч. | перевод в РСЦ |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» | 484 | 269 | 214 | 0 |
| ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» | 1712 | 984 | 825 | 0 |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 554 | 302 | 264 | 0 |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» | 136 | 116 | 102 | 61 |
| ГБУ РО «Скопинский ММЦ» | 238 | 113 | 81 | 39 |
| ГБУ РО «Ряжский ММЦ» | 144 | 74 | 58 | 38 |
| ГБУ РО «Шиловский ММЦ» | 142 | 97 | 88 | 38 |
| ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | 125 | 82 | 69 | 60 |

Показатели профильности госпитализаций

с острым коронарным синдромом

Таблица № 14

| Показатель | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Число пациентов с ОКС, поступивших в стационары субъекта | 2981 | 2977 |
| Из них: число пациентов с ОКС, поступивших в профильные отделения (региональные сосудистые центра и первичные сосудистые отделения) субъекта | 2764 | 2885 |
| % профильные госпитализаций | 92,7%* | 96,9% |

* С учетом пациентов, госпитализированных в ковидные стационары.

Показатели диспансерного наблюдения у пациентов

с ишемической болезнью сердца (ИБС) в 2021 году

Таблица № 15

| ССЗ |  | Всего | Под наблюдением | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИБС | 2020 г. | 94 451 | 74 889 | 79,3 |
|  | 2021 г. | 95 991 | 77 028 | 80,2 |
| ОКС | 2020 г. | 2 987 | 2 648 | 88,7 |
|  | 2021 г. | 2 763 | 2 408 | 87,2 |

Показатели работы региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений в 2021 году – 1

Таблица № 16

| Наименование медицинской организации | Число госпита-лизиро-ванных больных с ОКС – всего, человек | Из них в пер-вые 24 ч. | Из них в пер-вые 12 ч. | ОКС с подъемом сегмента ST |  |  | ОКС без подъема сегмента ST | 120.0 (выпи-сано) | Число умер-ших с инфарк-том мио-карда (ИМ) | Число умер-ших с ИМ в первые 24 ч. | % умер-ших больных с ИМ в первые 24 ч. от всех умерших с ИМ | Всего ОИМ | Острый инфаркт миокарда (ОИМ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОКС с подъ-емом сегмен-та ST, всего | из них в пер-вые 24 ч. | из них в пер-вые 12 ч. |  |  |  |  |  |  | с подъ-емом с. ST | без подъ-ема с. ST | леталь-ность от ОИМ |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» | 484 | 269 | 214 | 224 | 139 | 102 | 260 | 31 | 74 | 27 | 36,5 | 321 | 224 | 97 | 23,1 |
| ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» | 1712 | 984 | 825 | 830 | 674 | 602 | 882 | 589 | 110 | 34 | 30,9 | 1095 | 830 | 265 | 10,0 |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 554 | 302 | 264 | 109 | 91 | 84 | 445 | 25 | 42 | 22 | 52,4 | 222 | 111 | 111 | 18,9 |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» | 136 | 116 | 102 | 84 | 64 | 76 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 136 | 84 | 52 | 5,1 |
| ГБУ РО «Скопинский ММЦ» | 238 | 113 | 81 | 102 | 74 | 62 | 136 | 96 | 20 | 9 | 45,0 | 142 | 102 | 40 | 14,1 |
| ГБУ РО «Ряжский ММЦ» | 144 | 74 | 58 | 45 | 36 | 32 | 99 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 63 | 45 | 18 | 4,8 |
| ГБУ РО «Шиловский ММЦ» | 142 | 97 | 88 | 51 | 41 | 37 | 91 | 62 | 7 | 3 | 42,9 | 76 | 51 | 25 | 9,2 |
| ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | 125 | 82 | 69 | 63 | 47 | 44 | 62 | 36 | 8 | 1 | 12,5 | 91 | 63 | 28 | 8,8 |

Показатели работы региональных сосудистых центров

и первичных сосудистых отделений в 2021 году – 2

Таблица № 17

| Наименование медицинской организации | Число госпита-лизиро-ванных больных с ОКС – всего, человек | ОКС без подъема сегмента ST | 120.0 (выпи-сано) | Всего проведено ТЛТ больным, посту-пившим в отделение | % ТЛТ | Из них на догос-пи-таль-ном этапе | Доля ТЛТ догос-питали-зации от всей ТЛТ | КАГ всего | ЧКВ всего (ангио-пла-тики) | Из них с подъ-емом ST | % стент с подъ-емом ST | % ЧКВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» | 484 | 260 | 31 | 20 | 8,9 | 2 | 10,0 | 298 | 184 | 120 | 53,6 | 38,0 |
| ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» | 1712 | 882 | 589 | 172 | 20,7 | 161 | 93,6 | 1522 | 1121 | 652 | 78,6 | 65,5 |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 554 | 445 | 25 | 2 | 1,8 |  | 0,0 | 196 | 145 | 91 | 82,0 | 26,2 |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» | 136 | 52 | 0 | 60 | 71,4 | 39 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ГБУ РО «Скопинский ММЦ» | 238 | 136 | 96 | 59 | 57,8 | 7 | 11,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| ГБУ РО «Ряжский ММЦ» | 144 | 99 | 1 | 25 | 55,6 | 10 | 40,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| ГБУ РО «Шиловский ММЦ» | 142 | 91 | 62 | 27 | 52,9 | 2 | 7,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | 125 | 62 | 36 | 39 | 61,9 | 26 | 66,7 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |

Показатели имплантации устройств в Рязанской области в 2021 году

Таблица № 18

| Диагноз | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| ОКСпST | 779 | 894 (60,1% от всех) |
| ОКСбпST | 574 | 603 (40,4% от всех) |
| СИБС | 96 | 127 |
| ЭКС | 335 | 441 |

2.4. Ресурсы инфраструктуры службы, оказывающей медицинскую помощь больным с БСК.

Краткая характеристика кадров и коечного фонда при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями представлена в таблице № 19.

Краткая характеристика кадров и коечного фонда

в Рязанской области в 2021 году

Таблица № 19

| Показатель | Единица измерения | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число кардиологических коек в области | количество | 332 | 329 |
| Число кардиохирургических коек в области | количество | 26 | 26 |
| Число коек сосудистой хирургии в области | количество | 60 | 60 |
| Число врачей-кардиологов в области | человек | 125 | 121 |
| Число сердечно-сосудистых хирургов в области | человек | 26 | 22 |
| Число врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в области | человек | 11 | 9 |
| Число штатных должностей врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | количество | 49,75 | 50 |
| Число врачей-кардиологов (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | человек | 42 | 45 |
| Число штатных врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | количество | 117,75 | 113,75 |
| Число врачей-кардиологов (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | человек | 83 | 76 |

В 2021 году помощь при ОКСпST оказывалась всеми региональными сосудистыми центрами/первичными сосудистыми отделениями. В первые 12 часов за 2020 год было доставлено 864 пациента с ОКС с подъемом ST, что составило 57% от общего числа пациентов этой группы. Профильность госпитализаций у пациентов с ОКС составила – 96,9%. Частота догоспитального тромболизиса у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST составила в 2020 году 23,6% (целевое значение – не менее 25%). Частота трансферов из первичного в региональные сосудистые центры для проведения чрескожного коронарного вмешательства в 2020 году несколько снизилась и составила 7,7%.

В 2021 году показатели работы кардиологической службы региона были следующими:

- количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях  – 1657;

- больничная летальность от ИМ – 13,6%;

- больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 21,6%;

- доля лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения - 50,2%;

- доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная амбуляция по поводу ССЗ, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 84,8%;

- летальность больных с БСК среди лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением - 1,99.

Частота чрескожного коронарного вмешательства у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом ST в 2021 году повысилась и составила – 51,3%. Частота чрескожного коронарного вмешательства у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема ST также увеличилась и составила – 39,4%. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в связи с которой была приостановлена плановая госпитализация, было продолжено проведение ангиопластик коронарных артерий пациентам с хронической ишемической болезнью сердца; всего за 2020 год было пролечено 96 таких пациентов. Уменьшилось число умерших от инфаркта миокарда вне стационара с 45,2% в 2019 году до 39,7% за 2020 год, что характеризует качество оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе и результативность проводимых профилактических мероприятий по повышению уровня знаний населения о первых признаках инфаркта и инсульта.

За 2020 год было проведено 265 консультаций с применением телемедицинских технологий с медицинскими организациями второго уровня, из них 49 – в режиме реального времени с применением видео-конференц-связи. Кроме того, проведено
284 дистанционно – диагностических консультаций по расшифровке электрокардиографии.

В ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» в 2020 году в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы» 107 пациентам оказана высокотехнологичная медицинская помощь по профилю сердечно-сосудистая хирургия, не входящая в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе: 9 пациентам имплантированы кардиовертеры дефибрилляторы; проведено 8 операций эндопротезирования брюшного отдела аорты; двум пациентам проведено лечение аортального стеноза инновационным методом  транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI/TAVR).

Уровень диспансерного наблюдения со стабильной ишемической болезнью сердца составил – 79,3%. Уровень диспансерного наблюдения с ОКС – 88,6%. Система реабилитации в настоящее время формируется (прежде всего это касается 3 этапа), 1 этап реабилитации прошли 100% пациентов с острым коронарным синдромом, на 2 этапе помощь получил 31,7% пациентов с острым коронарным синдромом.

В апреле 2020 года заработала программа по льготному лекарственному обеспечению для пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы.
76% пациентов получили лекарственные препараты. Выписано 17 143 рецепта. Наиболее выписываемыми препаратами были: аторвастатин, аспирин, метопролол, клопидогрель, тикагрелор.

Терапия пациентов, перенесших чрескожное коронарное вмешательство при острым коронарном синдроме, представлена в таблице № 20.

Терапия пациентов, перенесших чрескожное коронарное

вмешательство при ОКС, по оперативным данным

Таблица № 20

| № п/п | Показатель | Назначены ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | Из них (из гр.3) получают ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | Назначены антикоа-гулянты | Из них (из гр. 5) получают антикоа-гулянты | Назначены гипотен-зивные лекарст-венные препараты | Из них (из гр. 7) получают гипотен-зивные лекарст-венные препараты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Из числоа пациентов с ОКС, которым проведено стентирование | 1299 | 1279 | 410 | 409 | 1279 | 1260 |

В 2021 году был произведен анализ дефектов оказания медицинской помощи пациентам с ОКС и хронической сердечной недостаточностью. При оценке помощи при ОКС выявлено 78,9% дефектов, из них, дефекты оформления медицинской документации – 47,7%, дефекты качества оказания медицинской помощи – 30,0%. При хронической сердечной недостаточностью – выявлено 82,4% дефектов, из них, дефекты оформления медицинской документации – 29,4%, дефекты качества оказания медицинской помощи – 52,9%. Это косвенно свидетельствует о недостаточных знаниях медицинских работников и страховых экспертов в области клинических рекомендаций. Кроме того, это также говорит о необходимости дооснащения оборудованием медицинских организаций и неэффективном его использовании.

Хирургические операции на сердце выполняются только в ГБУ РО «Областная клиническая больница» и ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер». В 2021 году планируется развитие катетерной аблации у пациентов с фибрилляцией предсердий. Объемы хирургической помощи за 2019 и 2020 год представлены в таблице № 21.

Объем хирургической помощи в МО Рязанской области

Таблица № 21

| Операции | Число опера-ций, 2019 г. | Леталь-ность, 2019 г. | Число опера-ций, 2020 г. | Леталь-ность, 2020 г. | Число опера-ций, 2021 г. | Леталь-ность, 2021 г. | 2019 г., на 100 000 насе-ления | 2020 г., на 100 000 насе-ления | 2021 г., на 100 000 насе-ления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операции на сердце | 1909 | 3,8% | 1818 | 2,5% | 1801 | 2,8% | 171,8 | 164,7 | 165,0 |
| На открытом сердце | 4 | 25,0% | 4 | 25,0% | 3 | 0,0% | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| С искусственным кровообращением | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коррекция врожденных пороков сердца | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коррекция приобретенных пороков сердца | 4 | 25,0% | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Нарушения ритма сердца | 396 | 0,3% | 357 | 0,3% | 316 | 0,3% | 35,6 | 32,3 | 28,9 |
| Имплантация электрокардиостимулятора | 375 | 0,3% | 335 | 0,3% | 441 | 0,3% | 33,7 | 30,3 | 40,4 |
| Ишимическая болезнь сердца | 1490 | 4,6% | 1449 | 4,8% | 1652 | 5,0% | 134,1 | 131,3 | 151,3 |
| Коронарное шунтирование | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ангиопластика коронарных артерий | 1490 | 4,6% | 1449 | 4,8% | 1801 | 4,8% | 134,1 | 131,3 | 165,0 |
| Ангиопластика + стентирование | 1390 | 4,3% | 1385 | 5,0% | 1652 | 5,0% | 125,1 | 125,5 | 151,3 |
| Операции на сосудах | 2538 | 0,9% | 1717 | 1,5% | 1734 | 1,5% | 228,3 | 155,5 | 158,8 |
| На артериях | 1133 | 1,7% | 826 | 1,6% | 813 | 1,5% | 101,9 | 74,8 | 74,5 |
| + питающих головных мозг | 73 | 2,7% | 143 | 0,7% | 112 | 0,5% | 6,6 | 13,0 | 10,3 |
| Каротидные эндартерэктомии | 32 | 3,1% | 98 | 0,0% | 90 | 0,0% | 2,9 | 8,9 | 8,2 |
| Рентгенэндоваскулярные дилатации | 18 | 0,0% | 20 | 0,0% | 21 | 0,0% | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Со стентированием | 18 | 0,0% | 20 | 0,0% | 21 | 0,0% | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Сонных артерий | 14 | 0,0% | 3 | 0,0% | 8 | 0,0% | 1,3 | 0,3 | 0,7 |
| Почечных артерий | 4 | 0,0% | 5 | 0,0% | 5 | 0,0% | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Аорты | 55 | 7,3% | 12 | 8,3% | 15 | 8,3% | 4,9 | 1,1 | 1,4 |
| Операции на венах | 1405 | 0,4% | 891 | 1,3% | 982 | 1,2% | 126,4 | 80,7 | 90,0 |

Объем хирургической помощи в Рязанской области недостаточен и следует увеличивать количество интервенционных вмешательств пациентам с ишемической болезни сердца и нарушениями ритма сердца. Кроме того, необходимо формирование системы отбора пациентов на оперативное вмешательство.

Несмотря на все достижения на фоне пандемии COVID-19 отмечалось увеличение летальности в региональном сосудистом центре/первичном сосудистом отделении и вне стационара (таблица № 22).

Летальность от ИМ в зависимости от типа медицинской организации

Таблица № 22

| Показатель | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Число пациентов с острым и повторным ИМ, умерших вне стационара | 254/2104 | 219/2381 |
| Летальность вне стационара | 12,1 | 9,2 |
| Число пациентов с острым и повторным ИМ, умерших в первичных сосудистых отделениях | 97/649 | 82/555 |
| Летальность в ПСО* | 14,9 | 14,8 |
| Число пациентов с острым и повторным ИМ, умерших в региональных сосудистых центрах | 167/1359 | 181/1511 |
| Летальность в РСЦ** | 12,3 | 12,0 |

* ПСО – первичное сосудистое отделение; ** РСЦ – региональный сосудистый центр.

В основе высокой заболеваемости и смертности от БСК лежат поведенческие факторы риска, которые периодически мониторируются в рамках скринингов и эпидемиологических исследований. С 2012 года уровни факторов риска существенно не изменились.

# 2.5. Ресурсы инфраструктуры службы, оказывающей медицинскую помощь больным с болезнями системы кровообращения.

Число кардиологических коек в регионе – 419, обеспеченность кардиологическими койками – 3,7 на 10 000 взрослого населения, число врачей-кардиологов в субъекте – 128, обеспеченность врачами-кардиологами – 1,16 на 10 000 взрослого населения, из них, в амбулаторном звене работает 48 кардиологов (физических лиц). Число специалистов по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения – 10 (0,09 на 10 000 взрослого населения), сердечно-сосудистым хирургов – 12 (0,11 на 10 000 взрослого населения).

Таблица № 23

Обеспеченность кардиологическими и терапевтическими койками в Рязанской области (2021 год)

| Подразделение | Прикреп-ленное население | Терапев-тические койки | Обеспеченность терапевтическими койками (на 10 000 населения) | Кардиоло-гические койки для взрослых | Обеспеченность кардиологичес-кими для взрос-лых койками (на 10 000 населения) | Кардиоло-гические койки для детей | Обеспеченность кардиологи-ческими койками для детей (на 10 000 населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РО «Александро-Невская районная больница» | 10004 | 8 | 8,0 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Касимовский ММЦ» (Касимовский район) | 53704 | 33 | 6,1 | 16 | 3,0 |  |  |
| ГБУ РО «Клепиковская РБ» (Клепиковский район) | 22969 | 14 | 6,1 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Кораблинская межрайонная больница» | 17584 | 10 | 5,7 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Милославская РБ» (Милославский район) | 10526 | 8 | 7,6 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» (Пронский район) | 27688 | 10 | 3,6 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Рыбновская РБ» (Рыбновский район) | 22447 | 14 | 6,2 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» | 19173 | 10 | 5,2 | 6 | 3,1 |  |  |
| ГБУ РО «Рязанская МРБ» (Рязанский район) | 45952 | 28 | 6,1 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Сапожковская районная больница» | 8323 | 9 | 10,8 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Сараевская МРБ» (Сараевский +Ухоловский район) | 22419 | 23 | 10,3 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» (Сасовский, Ермишинский, Кадомский, Пителинский район) | 55523 | 19 | 3,4 | 23 | 4,1 |  |  |
| ГБУ РО «Скопинский ММЦ» (Скопинский район) | 46301 | 15 | 3,2 | 25 | 5,4 |  |  |
| ГБУ РО «Спасская РБ» (Спасский район) | 20371 | 14 | 6,9 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Старожиловская РБ» (Старожиловский район) | 12266 | 10 | 8,2 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Чучковская РБ» (Чучковский район) | 6000 | 5 | 8,3 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Шацкая МРБ» (Шацкий район) | 18547 | 12 | 6,5 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Шиловский ММЦ» (Шиловский, Путятинский район) | 36698 | 25 | 6,8 | 12 | 3,3 |  |  |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» | 24140 | 72 | 29,8 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | 89721 | 25 | 2,8 | 7 | 0,8 | 5 | 0,6 |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» |  |  |  | 10 |  |  |  |
| ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» |  |  |  |  |  | 5 |  |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» (Семашко, поликлиника № 2) | 52707 |  |  | 1 | 0,2 |  |  |
| ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» | 65 |  |  |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» |  | 20 |  | 214 |  |  |  |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» (поликлиника ОКБ, городская больница № 10, поликлиника № 14, Михайловская РБ) | 111289 | 34 | 3,1 | 32 | 2,9 |  |  |
| Всего |  | 483 |  | 346 |  | 10 |  |

Таблица № 24

Сведения о региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях, участвующих

в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в период с 2019 по 2024 годы

в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

| Наименование медицинской организации | Острый коронарный синдром |  |  |  | Острое нарушение мозгового кровообращения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус регионального сосудистого центра/ первичного сосудистого отделения/ кардиологичес-кого отделения с палатой интенсивной терапии | Коек для больных с острым коронарным синдромом в кардиоло-гическом отделении | Из них: коек палаты интенсив-ной терапии | Коек ОРИТ для острого коронар-ного синдрома | Статус регионального сосудистого центра/ первичного сосудистого отделения/ невро-логического отделения с палатой интенсивной терапии | Коек для больных с острым нарушением мозгового кровообра-щения в неврологи-ческом отделении | Из них коек: палата интенсив-ной терапии (ПРИТ) | Коек отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» | РСЦ (КО с ПРИТ) | 24 | 6 | 0 | РСЦ (КО с ПРИТ) | 48 | 0 | 12 |
| ГБУ РО «Областной клинический кардиоло-гический диспансер» | РСЦ (КО с ПРИТ) | 60 | 12 | 0 |  |  |  |  |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | ПСО 1 (КО с ПРИТ) | 24 | 6 | 0 | ПСО 1 (КО с ПРИТ) |  |  |  |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» |  |  |  |  | ПСО 2 (КО с ПРИТ) | 24 | 6 | 0 |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» | ПСО 3 (КО с ПРИТ) | 24 | 6 | 0 | ПСО 3 (КО с ПРИТ) | 24 | 6 | 0 |
| ГБУ РО «Скопинский ММЦ» | ПСО 4 (КО с ПРИТ) | 24 | 6 | 0 | ПСО 4 (КО с ПРИТ) | 24 | 6 | 0 |
| ГБУ РО «Ряжский ММЦ» | ПСО 5 (КО с ПРИТ) | 5 | 0 | 3 | ПСО 5 (КО с ПРИТ) | 7 | 0 | 3 |
| ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | ПСО 6 (КО с ПРИТ) | 14 | 3 | 3 | ПСО 6 (КО с ПРИТ) | 10 | 3 | 3 |
| ГБУ РО «Шиловский ММЦ» | ПСО 7 (КО с ПРИТ) | 14 | 3 | 3 | ПСО 7 (КО с ПРИТ) | 10 | 3 | 3 |

Таблица №  25

Работа кардиологических коек в 2021 году

| Наименование ЛПУ (профиль койки) | № стр. ф30 | Число коек |  |  |  | Проведено койко-дней |  |  | % выпол-нения плана | Занятость койки |  | Ср. длитель-ность пребы-вания | Оборот койки | Леталь-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сметные койки |  | Среднегодовые койки |  | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  |  | всего | из них в сельской местности | всего | из них в сельской местности |  | всего | из них в сельской местности |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ РО ОКБ |  | 930 | 0 | 926 | 0 | 89081 | 95816 | 33207 | 108 | 96 | 103 | 9,8 | 10,6 | 4,1 |
| Кардиологические для взрослых | 19 | 32 |  | 32 |  | 3116 | 2993 | 356 | 95 | 99 | 94 | 7,8 | 12,1 | 6,8 |
| из них кардиологические интенсивной терапии | 19.1 | 6 |  | 6 |  | 588 | 481 | 59 | 82 | 98 | 80 | 3,8 | 20,8 | 68,6 |
| ГБУ РО ОКБ им. Н.А. Семашко |  | 271 | 0 | 271 | 0 | 20628 | 21914 | 4919 | 106 | 76 | 81 | 7,0 | 11,6 | 0,8 |
| Кардиологические для взрослых | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 588 | 403 | 19 | 69 | 84 | 58 | 11.7 | 4,9 | 3,3 |
| ГБУ РО ОККД |  | 296 | 0 | 296 | 0 | 24267 | 23924 | 9057 | 99 | 82 | 81 | 10,7 | 7,6 | 2,3 |
| Кардиологические для взрослых | 19 | 220 |  | 220 |  | 18480 | 17612 | 7407 | 95 | 84 | 80 | 10,5 | 7,7 | 1,5 |
| из них кардиологические интенсивной терапии | 19.1 | 12 |  | 12 |  |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,6 | 10,0 | 100,0 |
| кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда | 19.2 | 48 |  | 48 |  | 5040 | 4647 | 2132 | 92 | 105 | 997 | 13,9 | 7,0 | 0,5 |
| Всего | 1 | 4477 | 400 | 4473 | 400 | 469543 | 365737 | 123235 | 78 | 105 | 82 | 13,9 | 5,9 | 2,0 |
| Всего без сестринского ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кардиологические для взрослых | 19 | 259 | 0 | 259 | 0 | 22204 | 21008 | 7782 | 95 | 86 | 81 | 10,0 | 8,1 | 2,6 |
| из низ кардиологические интенсивной терапии | 19.1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 588 | 548 | 59 | 93 | 33 | 30 | 2,2 | 13,6 | 80,4 |
| кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда | 19.2 | 72 | 0 | 72 | 0 | 7392 | 7005 | 2394 | 95 | 103 | 97 | 12,2 | 8,0 | 0,4 |

## 2.5.1.1. Анализ деятельности каждой медицинской организации, участвующей в оказании стационарной помощи больным с ОНМК и/или ОКС, с оценкой необходимости оптимизации функционирования.

В Рязанской области функционируют 2 региональных сосудистых центра, один – на базе ГБУ РО ОККД и второй – на базе ГБУ РО ОКБ. Также работают 6 первичных сосудистых центров (ПСЦ), расположенных на базе: ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО Ряжский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ №11».

В настоящее время в ГБУ РО ОККД имеются 2 ангиографических установки, режим работы 24/7. В ГБУ РО ОКБ – 2 ангиографические установки, режим работы 24/7. В ГБУ РО ГКБСМП – 1 ангиографическая установка, временно функционирует ежедневно в режиме 08.00-15.00 (с 2021 года).

Доставка пациентов с острым коронарным синдромом в «инфарктную» сеть осуществляется в более чем 70% случаев фельдшерскими бригадами. Фельдшеры обучены догоспитальному тромболизису. Также функционирует санавиация, обеспечивающая транспортировку пациентов на территории Рязанской области, в том числе вертолет.

Во всех районах функционирует система передачи электрокардиограммы в рамках работы дистанционного телемедицинского центра ГБУ РО ОККД (для кардиологических пациентов) и ГБУ РО ОКБ (для неврологических пациентов).

Число неврологических коек в регионе – 379, обеспеченность неврологическими койками – 3,98 на 10 000 взрослого населения, число врачей-неврологов в субъекте – 188, обеспеченность врачами-неврологами – 1,9 на 10 000 взрослого населения.

Медицинская помощь пациентам с острым коронарным синдромом оказывается в соответствии с приказом МЗ РО от 12.01.2021 № 12 «О маршрутизации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом на территории Рязанской области».

Больные с острым коронарным синдромом (инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией), проживающие в Московском районе г. Рязани, а также на территории Михайловского и Рыбновского районов области, госпитализируются в региональный сосудистый центр на базе ГБУ РО «Областная клиническая больница».

Больные с острым коронарным синдромом, проживающие в Железнодорожном, Советском районе г. Рязани, а также на территории Захаровского муниципального района области, госпитализируются в региональный сосудистый центр на базе ГБУ РО «Областной клинический кардиологический  диспансер». Больные с острым коронарным синдромом с подъемом ST, проживающие в Октябрьском районе г. Рязани, на территории Рязанского, Клепиковского, Пронского, Спасского и Старожиловского районов области также подлежат госпитализации в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер».

Госпитализации в первичное сосудистое отделение на базе ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» подлежат больные с острым коронарным синдромом без подъема ST, проживающие в Октябрьском районе г. Рязани, а также на территории Рязанского, Клепиковского, Спасского районов области.

Госпитализации в первичное сосудистое отделение на базе ГБУ РО «Сасовский ММЦ» подлежат больные с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом, проживающие на территории Ермишинского, Кадомского, Пителинского, Сасовского, Чучковского, Шацкого районов области.

Госпитализации в первичное сосудистое отделение на базе ГБУ РО «Скопинский ММЦ» подлежат больные с острым коронарным синдромом, проживающие на территории Кораблинского, Милославского, Скопинского районов области. С острым коронарным синдромом без подъема ST – Пронский район, Старожиловский район. При невозможности госпитализации в ГБУ РО «Ряжский ММЦ» пациенты, проживающие на территории Сараевского, Ухоловского и Александро-Невского районов области госпитализируются в ГБУ РО Скопинский ММЦ.

Госпитализации в первичное сосудистое отделение на базе ГБУ РО «Касимовский ММЦ» подлежат больные с острым коронарным синдромом, проживающие на территории Касимовского района области.

Госпитализации в первичное сосудистое отделение на базе ГБУ РО «Ряжский ММЦ» подлежат больные с острым коронарным синдромом, проживающие на территории Ряжского, Сараевского, Ухоловского и Александро-Невского районов области.

Госпитализации в первичное сосудистое отделение на базе ГБУ РО «Шиловский ММЦ» подлежат больные с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом, проживающие на территории Шиловского, Путятинского, Сапожковского районов области.

Консультации больных, находящихся в первичных сосудистых отделениях, со специалистами регионального сосудистого центра на базе ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» осуществляются круглосуточно в режиме телекоммуникационной и телефонной связи (телефон приемного покоя +7 4912 76-97-10).

Порядок госпитализации экстренных пациентов кардиологического

профиля на территории Рязанской области (за исключением

пациентов с острым коронарным синдромом

Таблица № 26

| Медицинские организации (далее – МО) | Муниципальные образования |
| --- | --- |
| МО 3 уровня |  |
| ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» – региональный сосудистый центр (РСЦ) | Железнодорожный район (г. Рязань) Советский район Рязанский район Клепиковский район Спасский район |
| ГБУ РО «Областная клиническая больница» – региональный сосудистый центр | Михайловский район Рыбновский район Московский район (г. Рязань) |
| МО 2 уровня |  |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» – первичное сосудистое отделение (ПСО) | Октябрьский район (г. Рязань) |
| ГБУ РО «Сасовский ММЦ» – первичное сосудистое отделение (ПСО) | Ермишинский район Кадомский район Пителинский район Сасовский район Чучковский район Шацкий район |
| ГБУ РО «Касимовский ММЦ» – первичное сосудистое отделение (ПСО) | Касимовский район |
| ГБУ РО «Шиловский ММЦ» – первичное сосудистое отделение (ПСО) | Шиловский район Сапожковский район Путятинский район |
| ГБУ РО «Скопинский ММЦ» – первичное сосудистое отделение (ПСО) | Кораблинский район Милославский район Пронский район Скопинский район Старожиловский район Сараевский район (в случае невозможности госпитализации в ГБУ РО Ряжский ММЦ) Ухоловский район (в случае невозможности госпитализации в ГБУ РО Ряжский ММЦ) Александро-Невский район (в случае невозможности госпитализации в ГБУ РО Ряжский ММЦ) |
| ГБУ РО «Ряжский ММЦ» – первичное сосудистое отделение (ПСО) | Ряжский район Сараевский район Ухоловский район Александро-Невский район |

Больные с острым коронарным синдромом с подъемом ST, которым показано чрескожное коронарное вмешательство, из ПСО на базе ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ» переводятся в РСЦ на базе ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» незамедлительно.

Пациенты с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST, поступившие в ПСО и имеющие высокий и промежуточной риск, подлежат переводу в РСЦ на базе ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» для проведения чрескожного коронарного вмешательства.

Порядок госпитализации экстренных пациентов кардиологического профиля на территории Рязанской области (за исключением пациентов с острым коронарным синдромом) представлен в таблице № 26.

ГБУ РО «Сасовский ММЦ» обслуживает районы с населением 89 593 человек, населенные пункты расположены вокруг ПСЦ, что обеспечивает оптимальное время доставки пациента. Возможно увеличение времени доставки из Шацкого района
до 2,5 часов в связи с работой ограниченного числа машин скорой медицнской помощи.

ГБУ РО «Касимовский ММЦ» обслуживает район с населением 86 167 человек, населенные пункты расположены вокруг ПСО, что обеспечивает оптимальное время доставки пациента. Трансферы в РСЦ производятся в 54% случаев. Не все пациенты с острым коронарным синдромом с подъемом ST рассматриваются как кандидаты на тромболитическую терапию, что потребовало проведения обучения врачей ПСО. Увеличение времени доставки пациентов связано с поздним вызовом скорой медицинской помощи в 47% случаев. Проводится информационная кампания по признакам инфаркта и инсульта на территории обслуживания (в 2017 году до 75% пациентов вызывали скорую медицинскую помощь позже 12 часов от начала болей).

ГБУ РО «Шиловский ММЦ» обслуживает районы с населением 54 795 человек, населенные пункты расположены вокруг ПСО и на федеральной трассе, что обеспечивает оптимальное время доставки пациента. Трансферы в РСЦ производятся в 73% случаев. Возможно увеличение времени доставки пациентов из удаленных деревень до 2 часов. Кроме того, отмечается увеличение количества случаев позднего вызова скорой медицинской помощи до 30% за первые 5 месяцев 2018 года. Проводится информационная кампания по признакам инфаркта и инсульта на территории обслуживания.

ГБУ РО «Скопинский ММЦ» обслуживает районы с населением 168 095 человек, населенные пункты расположены вокруг ПСО, что обеспечивает оптимальное время доставки пациента. Однако, Сараевский (15 390 человек) и Новодеревенский (Александро-Невский – 11 164 человек) районы расположены на удалении от ПСО до
2,5 часов. Трансферы в РСЦ производятся в 50% случаев. Возможна перемаршрутизация пациентов в ГБУ РО «Ряжский ММЦ», однако, он не обеспечен достаточным количеством квалифицированных кадров и имеет только 5 кардиологических коек, в то время как ГБУ РО «Скопинский ММЦ» имеет в своем составе 50 коек. Бригады скорой медицинской помощи Сараевского района ориентированы на проведение догоспитального тромболизиса при остром коронарном синдроме с подъемом ST во всех случаях. Тяжелые пациенты или пациенты высокого риска из Сараевского района госпитализируются в
ГБУ РО «Ряжский ММЦ», остальные в ГБУ РО «Скопинский ММЦ». Ангиографическая установка в данном центре позволит увеличить выживаемость пациентов с острым коронарным синдромом, однако, загруженность оборудования будет низкой
(1,42 исследования в сутки).

ГБУ РО «Ряжский ММЦ» обслуживает районы с населением 28 892 человек, имеет в своем составе 5 коек. Летальность за 2020 год составила 4,8%. Трансферы в региональный сосудистый центр производятся в 50% случаев. Большинство умерших пациентов за 2017 год в качестве первоначальной причины смерти имели хроническую ишемическую болезнь сердца. Наиболее рационально перенаправить пациентов с острым коронарным синдромом в ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ориентируя бригады скорой медицинской помощи на догоспитальную тромболитическую терапию. Такая перемаршрутизация обеспечит увеличение потребности в ангиографической установке (нагрузка – до 1,74 исследований в сутки).

Следует отметить, что ангиографические установки были заменены. В настоящее время в 2 РСЦ имеется по 1 новой и 1 старой установке. В ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» также имеется 1 ангиографическая установка.

Рис. 3. Схема маршрутизации пациентов с ОКС в Рязанской области.

В составе ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» имеется 20 кардиохирургических коек для пациентов со сложными нарушениями ритма сердца и блокадами (отделение хирургического лечения нарушений ритма сердца и установка электрокардиостимуля́тора). Основным видом деятельности отделения является имплантация всех видов электрокардиостимуля́торов и имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов. Катетерные аблации нарушений ритма сердца в 2018-2021 году не проводились.

В составе пульмонологического отделения ГБУ РО «Областная клиническая больница» имеются 7 кардиологических коек для полиморбидных пациентов. Кроме того, в медицинской организации имеются 10 коек анестезиолого-реанимационного отделения для пациентов кардиологического и терапевтического профиля.

На работу кардиологической сети в значительной степени повлияла пандемия COVID-19. ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» не функционировала как ПСО с марта 2020 по март 2021 года. Это связано с тем, что в медицинской организации функционировал «ковидный» госпиталь. Кроме того, в ГБУ РО «Областная клиническая больница» один корпус был закрыт под «ковидный» госпиталь, тоже происходило и в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11».

План переоснащения РСЦ/ПСО в рамках федерального проекта представлен в таблице № 27.

Сведения о РСЦ и ПСО, участвующих в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием в период с 2019 по 2024 год в рамках

федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Таблица № 27

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Тип медицинской организации и (ПСО/РСЦ) | Факт оснащения |  |  | План по оснащению (да/нет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» | региональный сосудистый центр | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУ РО «Областная клиническая больница» | региональный сосудистый центр | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | первичное сосудистое отделение | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» | первичное сосудистое отделение | нет | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | первичное сосудистое отделение | да | да | да | да | да | да | да |
|  | ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» | первичное сосудистое отделение | нет | да | да | да | нет | да | да |
|  | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | первичное сосудистое отделение | да | да | да | да | нет | да | да |
|  | ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» | первичное сосудистое отделение | да | нет | да | да | нет | да | да |
| Итого |  |  | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Анализ деятельности ПСО и РСО для пациентов с острым коронарным синдромом представлен в таблицах № 16 и 17. Среди общих проблем оказания медицинской помощи пациентам следует выделить: низкую долю догоспитального тромболизиса и перенесение его в приемные покои ПСО, а также задержки доставки пациентов ввиду неудовлетворительного состояния ряда дорог в районах. Из этого следует, что наибольшее количество пациентов с острым коронарным синдромом госпитализируется в
ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» (1474 пациентов).
69,0% пациентам с острым коронарным синдромом проводится чрескожное коронарное вмешательство в данной медицинской организации. При этом при ОКСпST частота чрескожного коронарного вмешательства возросла до 71,6%. Имеется возможность проведения тредмилл-тестов, велоэргометрической пробы, стресс-эхокардиографии, чреспищеводной эхокардиографии, компьютерной томографической ангиографии, магнитно-резонансной томографии сердца.

Оснащение всех медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи с острым коронарным синдромом/острым нарушением мозгового кровообращения соответствует Порядкам по соответствующим профилям. Однако, оборудование устаревшее. Прежде всего это касается электрокардиографии, эхокардиографии, функциональных кроватей и т.д.

Анализ работы коечного фонда продемонстрировал, что переводы в РСЦ остаются на невысоком уровне, 95% переведенных были консультированы телемедицинским центром ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер». Также отмечаются очень низкие показатели работы койки в ГБУ РО «Ряжский ММЦ» и ГБУ РО «Шиловский ММЦ». Это требует их реструктуризации в 2022-2024 году.

ГБУ РО «Областная клиническая больница» госпитализировала 548 пациентов с острым коронарным синдромом, при этом летальность от инфаркта миокарда в этой медицинской организации остается достаточно высокой – 16,6%. Процент чрескожного коронарного вмешательства также более низкий – 46,0%.

Данные по работе ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» отсутствуют, так как ПСО начало функционировать и получать финансирование только с 1 апреля 2021 года.

Межрайонные центры не имеют ангиографических установок, поэтому основным методом реперфузии при ОКСпST становится тромболизис. Уровень тромболизиса остается низким в ГБУ РО «Ряжский ММЦ» и  ГБУ РО «Шиловский ММЦ». Это справедливо и для показателя догоспитального тромболизиса. В этих центрах необходимо проводить реорганизацию, решать вопросы, связанные с перемаршрутизацией и кадровым дефицитом. Перевод пациентов на чрескожное коронарное вмешательство также проводился в основном РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ» и ГБУ РО «Касимовский ММЦ». Остальные центры ввиду ряда причин использовали возможности чрескожного коронарного вмешательства недостаточно.

ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»: пациенты доставляются в рентгеноперационную минуя приемный покой в режиме 24/7. Имеются
2 ангиографа, что минимизирует вероятность задержки чрескожного коронарного вмешательства пациенту. Однако, рентгеноперационная расположена на 3 этаже, что увеличивает время доставки пациента для проведения вмешательства.

ГБУ РО «Областная клиническая больница»: пациенты доставляются в рентгеноперационную минуя приемный покой в режиме 24/7. Имеется 1 ангиограф, что при поступлении двух пациентов с острым коронарным синдромом увеличивает вероятность задержки чрескожного коронарного вмешательства пациенту. Рентгеноперационная расположена на 2 этаже, что увеличивает время доставки пациента для проведения вмешательства. Объемы чрескожных коронарных вмешательств  недостаточные, на 2022 год они увеличены на 50%.

ГБУ РО «Касимовский ММЦ»: отсутствует рентгеноперационная, трансфер до регионального сосудистого центра – более 2 часов, преимущественно используемая стратегия для пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST – ТЛТ с последующим чрескожным коронарным вмешательством. В связи с высоким процентом обращения пациентов с острым коронарным синдромом более 12 часов – низкая частота тромболизиса. Запланированы профилактические мероприятия и программы по информированию населения о признаках инфаркта и инсульта на 2022-2024 годы.

ГБУ РО «Шиловский ММЦ»: отсутствует рентгеноперационная, трансфер до регионального сосудистого центра – менее 2 часов, преимущественно используемая стратегия для пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST – тромболизис с последующим чрескожным коронарным вмешательством. Переведен для проведения вмешательства 51 пациент. В связи с высоким процентом обращения пациентов с острым коронарным синдромом более 12 часов – низкая частота тромболизиса. Запланированы профилактические мероприятия и программы по информированию населения о признаках инфаркта и инсульта на 2022-2024 год.

ГБУ РО «Сасовский ММЦ»: отсутствует рентгеноперационная, трансфер до РСЦ – более 3 часов, преимущественно используемая стратегия для пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST – тромболизис с последующим чрескожным коронарным вмешательством. Переведено для проведения вмешательства 64 пациента. Отделение расположено на первом этаже, пациенты с острым коронарным синдромом госпитализируются в палату интенсивной терапии через отдельный вход. Необходимо обновление прикроватных электрокардиографических мониторов.

ГБУ РО «Городская клиническая больница №  11»: отсутствует рентгеноперационная, трансфер до регионального сосудистого центра – около
20-40 минут, преимущественно используемая стратегия для пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST трансфер в РСЦ. Скорая медицинская помощь с прикрепленных районов за данной медицинской организацией транспортирует пациентов в региональный сосудистый центр, минуя ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11». Пациенты госпитализируются, минуя приемное отделение, палата интенсивной терапии и инфарктное отделение расположены на 4 этаже стационара.

ГБУ РО «Ряжский ММЦ»: отсутствует рентгеноперационная, трансфер до РСЦ – около 90 минут, преимущественно используемая стратегия для пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST – фармакоинвазивная. Около 20% пациентов доставлены в РСЦ минуя данную медицинскую организацию. Переведено для проведения вмешательства 64 пациента. Пациенты госпитализируются, минуя приемное отделение, палата интенсивной терапии и инфарктное отделение расположены на 1 этаже стационара. Необходимо обновление прикроватных мониторов для электрокардиографии и аппаратов эхокардиографии. Доставка пациентов с Сараевского и Александро-Невского районов может достигать 1,5-2 часов из-за неудовлетворительного качества дорожного покрытия. В районе низкая частота догоспитального тромболизиса. В 2022 году запланировано дополнительное обучение фельдшеров и врачей скорой медицинской помощи по неотложной кардиологии.

ГБУ РО «Скопинский ММЦ»: отсутствует рентгеноперационная, трансфер до регионального сосудистого центра – около 60-90 минут, преимущественно используемая стратегия для пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST – фармакоинвазивный подход. Частота тромболизиса в этом центре достигает 92,9%. Скорая медицинская помощь с прикрепленных районов за данной медицинской организацией транспортирует пациентов в РСЦ, минуя ГБУ РО «Скопинский ММЦ». Пациенты госпитализируются, минуя приемное отделение, палата интенсивной терапии и инфарктное отделение расположены на 1 этаже стационара.

Пациентам с хронической сосудистой недостаточностью помощь оказывается в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер». Планируется создание центров для больных с хронической сосудистой недостаточностью в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» и ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» (после прекращения пандемии COVID-19). Высокотехнологичная медицинская помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» оказывается в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер». В 2022 году планируется открытие центра катетерной аблации фибрилляции предсердий.

Несмотря на эффективную работу неврологической службы в нескольких межрайонных медицинских центрах из-за износа тяжелого оборудования компьютерные томографы простаивали более 60 дней, что привело к увеличению в эти месяцы летальности в центрах, несмотря на оперативное изменение маршрутизации пациентов. В настоящее время все компьютерные томографы в межрайонных медицинских центрах работают, маршрутизация изменена на исходную. Следует отметить, что основной проблемой неврологической службы, как и кардиологической является поздний вызов скорой медицинской помощи, что приводит к значительному ограничению возможности использовать тромболитическую терапию. Для всех центров, за исключением ГБУ РО «Ряжский ММЦ», имеется недостаточный уровень тромболизиса. Это отражается на цифрах летальности и ограничения функциональных возможностей.

В регионе имеется реабилитационная служба. 2 этап для пациентов  проводится на базе отделений медицинской реабилитации (коек) для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы – 63 круглосуточные койки (КС), 8 коек дневного стационара (ДС), соматического профиля-кардиология 47 койки КС и 10 – ДС: ГБУ РО «Областная клиническая больница» – 23 койки КС, 8 коек ДС. ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» – 20 коек в составе неврологического отделения,
30 соматических (кардиология) коек КС; ГБУ РО  «Касимовский ММЦ» – 
3 неврологических койки КС + 2 кардиологических койки КС; ГБУ РО «Сасовский ММЦ» – 2 неврологических койки КС + 3 кардиологических койки КС; ГБУ РО «Шиловский ММЦ» – 5 неврологических коек КС + 2 кардиологических койки КС; ГБУ РО «Скопинский ММЦ» – 10 неврологических коек  КС + 5 кардиологических коек КС; ГБУ РО «Областная клиническая больница» подразделение городская больница № 10 – 5 соматических (кардиология) коек КС + 10 ДС.

Оказание медицинской помощи по медицинской реабилитации регламентировано приказом МЗ РО от 11.05.2022 № 829 «Об организации медицинской помощи взрослым по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области», в котором определены основные принципы оказания помощи по медицинской реабилитации, определена маршрутизация пациентов, показания, противопоказания к медицинской реабилитации.

В 2021 году реабилитационной службой   пролечено пациентов 3067, проведено койко/дней – 56194, что составило 102%, занятость койки – 317 дней, средняя длительность пребывания – для острого нарушения мозгового кровообращения –
14,2  дня,  кардиология – 17, не выполнены плановые объемы оказания помощи по койкам медицинской реабилитации в  ГБУ РО «Касимовский ММЦ» (72%), ГБУ РО «Шиловский ММЦ» (94%), ГБУ РО «Сасовский ММЦ» (42%) по кардиологии, у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения – ГБУ РО «Касимовский ММЦ» (89%), ГБУ РО «Скопинский ММЦ» (89%), ГБУ РО «Шиловский ММЦ» (92%).

В настоящее время проводится реструктуризация службы медицинской реабилитации: объединить койки медицинской реабилитации  в отделения медицинской реабилитации на базе крупных  межрайонных медицинских центров для  повышения качества оказания помощи по медицинской реабилитации, для решения кадрового вопроса (в настоящее время в медицинских организациях, имеющих койки медицинской реабилитации 2 этапа помощь оказывается совместителями). С 2019 года проводятся мероприятия по организации оказания  помощи  по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях  на 3 этапе на базе 5 медицинских организаций.

Проведенный анализ работы тяжелого оборудования в Рязанской области показал, что сегодня в области имеются 17 компьютерно-томографических аппаратов, данные по их работе представлены в таблице № 28.

Анализ работы компьютерно-томографических аппаратов в 2021 году

Таблица № 28

| Наименование органов и систем | № строки | Всего | из них (гр. 3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без внутри-венного контрасти-рования | с внутри-венным контрасти-рованием | в подразде-лениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | в подразде-лениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего исследований | 1 | 117920 | 111348 | 6470 | 56633 | 61287 |
| области груди (без сердца и коронарных сосудов) | 6 | 88753 | 87164 | 1589 | 49273 | 39480 |
| легких при COVID-19 | 6.1 | 55860 | 55860 |  | 29606 | 26254 |
| сердца и коронарных сосудов | 7 | 52 |  | 52 | 13 | 39 |
| органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 8 | 3279 | 1039 | 2240 | 2265 | 1014 |
| почек и мочевых путей | 9 | 1006 | 641 | 365 | 260 | 746 |
| органов малого таза | 10 | 2654 | 895 | 1759 | 1781 | 873 |
| позвоночника | 11 | 1393 | 1390 | 3 | 569 | 824 |
| костей, суставов и мягких тканей конечностей | 12 | 724 | 707 | 17 | 297 | 427 |
| прочих органов и систем | 13 | 8 | 8 |  | 6 | 2 |
| Ангиография иных сосудов | 14 | 102 |  |  | 102 |  |

Также в области имеются 2 аппарата для магнитно-резонансной томографии в сети государственных медицинских организаций.

В настоящее время имеются все необходимые исследования для диагностики ишемической болезни сердца в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер». Это тредмилл-тест, велоэргометрическая проба, исследование сосудов организма посредством мультиспирального компьютерного томографа с внутривенным болюсным введением рентгеноконтрастного вещества, мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий, магнитно-резонансная томография сердца, чреспищеводная эхокардиография, стресс-эхокардиография. Возможность проведения велоэргометрической пробы имеют все межрайонные медицинские центры и медицинские организации, участвующие в оказании медицинской помощи с острым коронарным синдромом, в том числе и на амбулаторном этапе. В настоящее время частота стресс-тестов выросла на 25,1%. Стресс-эхокардиография сделана в 94 случаях.

## 2.5.1.2. Служба скорой медицинской помощи Рязанской области.

Скорая медицинская помощь в Рязанской области представлена бригадами скорой медицинской помощью и санавиацией при Центре медицины катастроф ГБУ РО «Областная клиническая больница». Центральная диспетчерская в настоящее время отсутствует. Машины в 89% случаев обеспечены всем необходимым оборудованием, имеется возможность передачи электрокардиографии в телемедицинский центр ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер». За 2021 год проведено 368 таких консультаций (расшифровка электрокардиограмм и рекомендации по тактике ведения пациента).

Деятельность выездных бригад скорой

медицинской помощи  за 2021 год

Таблица № 29

| Состав и профиль бригад | № строки | Число выездных бригад (смен), всего | из них (из гр.3) кругло-суточных | Число лиц, которым оказана скорая медицин-ская помощь выезд-ными бригадами | Число медицин-ских эвакуаций, выполнен-ных выезд-ными бригадами (лиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общепрофильные | 1 | 372 | 93 | 308041 | 25977 |
| в том числе – врачебные | 1.1 | 88 | 22 | 80195 | 7938 |
| из них – для оказания медицинской помощи детскому населению | 1.1.1 | 72 | 18 | 6294 | 427 |
| фельдшерские | 1.2 | 284 | 71 | 227846 | 18039 |
| Специализированные – всего | 2 | 32 | 8 | 23040 | 2618 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| анестезиологии-реанимации | 2.1 | 12 | 3 | 9459 | 1870 |
| анестезиологии-реанимации педиатрические | 2.2 |  |  |  |  |
| педиатрические | 2.3 | 16 | 4 | 11809 | 592 |
| психиатрические | 2.4 | 4 | 1 | 1772 | 156 |
| выездные экстренные консультативные бригады – всего | 2.5 |  |  |  |  |
| из них – кардиологические | 2.5.1 |  |  |  |  |
| неврологические | 2.5.2 |  |  |  |  |
| инфекционные | 2.5.3 |  |  |  |  |
| Авиамедицинские | 3 |  |  |  |  |
| Всего | 4 | 404 | 101 | 331081 | 28595 |

Оказание скорой медицинской помощи при остром

коронарном синдроме в 2021 году

Таблица № 30

| Наименование показателей | № строки | Число | Из них сельских жителей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда (I21-I22), чел | 1 | 1226 | 492 |
| из них (из строки 1) – пациентов, нуждавшихся в проведении тромболизиса при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации при отсутствии медицинских противопоказаний к проведению тромболизиса | 1.1 | 179 | 65 |
| из них – проведено тромболизисов | 1.1.1 | 179 | 65 |
| пациентов, у которых смерть наступила в транспортном средстве при выполнении медицинской эвакуации с места вызова скорой медицинской помощи | 1.2 | 22 |  |
| пациентов доставленых в РСЦ и ПСО с места вызова скорой медицинской помощи | 1.3 | 1199 | 487 |
| Число пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (I60-I66), чел | 2 | 7456 | 1425 |
| из них (из строки 2) - пациентов, у которых смерть наступила в транспортном средстве при выполнении медицинской эвакуации с места вызова скорой медицинской помощи | 2.1 | 8 | 4 |
| пациентов, доставленых в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения с места вызова скорой медицинской помощи | 2.2 | 6477 | 1309 |
| Число безрезультатных вызовов скорой медицинской помощи, ед | 3 | 18948 | 1163 |
| Отказано в оказании скорой медицинской помощи по причине необоснованности в связи с отсутствием повода для вызова скорой медицинской помощи | 4 | 2 | 1 |

В своей деятельности служба скорой медицинской помощи руководствуется приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».

Скорая медицинская помощь оказывается в следующих формах:

- экстренной – при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

- неотложной – при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи или специализированная выездная бригада скорой медицинской помощи. В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме. В случае поступления большого количества вызовов, превышающих наличие свободных бригад, в первую очередь обслуживаются вызовы, требующие срочного медицинского вмешательства при состояниях, угрожающих жизни; срочность (вызов экстренный или неотложный) определяется диспетчером самостоятельно, в сложных случаях срочность вызова определяет старший врач станции. В случае поступления нескольких вызовов, имеющих одинаковую срочность, они обслуживаются в порядке очередности поступления, по мере освобождения выъездных бригад на линии, поэтому время ожидания передачи вызова от момента его поступления в диспетчерскую до момента его передачи выездным бригадам зависит от количества вызовов, поступивших за определенный промежуток времени и наличия свободных бригад.

В  службе скорой медицинской помощи утверждены 2 нормативных показателя:

1. Время доезда: подстанции скорой медицинской помощи организуются с расчетом 20-минутной транспортной доступности, т.е. время доезда выездной бригады до места вызова с момента получения вызова от диспетчерской службы не должно превышать 20 минут.

2. Обращаемость (количество вызовов на одного жителя) – норматив 0,300 на одного жителя.

ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» имеет в своем составе 4 подстанции:

- центральная подстанция (ул. Полевая, д. 3) – 26 выездных бригад скорой медицинской помощи;

- подстанция № 1 (ул. Октябрьская, д. 59/1, пос. Приокский) – 7 выездных бригад скорой медицинской помощи;

- подстанция № 2 (Касимовское шоссе, д. 38 – Дашково-Песочня) – 5 выездных бригад скорой медицинской помощи;

- подстанция № 3 (пос. Солотча, ул. Больничная, д. 7) – 1 выездная бригада скорой медицинской помощи;

- подстанция № 4 (ул. Крупской, д. 13) – 4 выездные бригады скорой медицинской помощи.

В 25 районах Рязанской области скорую медицинскую помощь; оказывают –
5 станций (г. Касимов, р.п. Пронск, г. Ряжск, г. Сасово, г. Скопин), 20 отделений скорой медицинской помощи;

- в районах Рязанской области 4 выездные врачебные общепрофильные бригады (состав: 1 врач, 1 фельдшер, 1 водитель) (г. Касимов, г. Рыбное, г. Сасово, г. Спасск-Рязанский);

- 57 фельдшерских выездных бригад (состав: 2 фельдшера, 1 водитель), в
р.п. Ермишь, г. Касимове, г. Спас-Клепики, р.п. Пителино, г. Ряжске, р.п. Сараи,
р.п. Чучково, г. Шацке – в состав бригады входит по 1 фельдшеру.

Итого в службе скорой медицинской помощи Рязанской области – 104 выездные бригады скорой медицинской помощи, из них 35 врачебные, 69 фельдшерские;

- обращаемость (количество вызовов на одного жителя) – норматив 0, 318 вызова на одного жителя;

- обращаемость в г. Рязани – 0, 356 вызова;

- обращаемость в районах Рязанской области – 0, 328 вызова.

Штаты ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»:

1. Врачи выездных бригад скорой медицинской помощи:

штатная численность – 176, 5 ст.;

занято ставок – 130,25 ст.;

физические лица – 85 чел.;

процент укомплектованности – 73,8%.

2. Средний медицинский персонал (фельдшера скорой медицинской помощи, медицинские сестры):

штатная численность – 396, 75 ст.;

занято ставок – 374, 5 ст.;

физические лица – 301 чел.;

процент укомплектованности – 94,4%.

3. Водители автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП):

штатная численность – 217, 5 ст.;

занято ставок – 217, 5 ст.;

физические лица – 188 чел.;

процент укомплектованности – 100%.

штаты скорой медицинской помощи в районах Рязанской области:

1. Врачи выездных бригад скорой медицинской помощи:

штатная численность – 35,5 ст.;

физические лица – 13 чел.;

процент укомплектованности – 50,7%

2. Средний медицинский персонал (фельдшера скорой медицинской помощи, медицинские сестры):

штатная численность – 551,0 ст.;

физические лица – 456 чел.;

процент укомплектованности – 93%.

3. Водители автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП):

процент укомплектованности – 95%.

автомобильный парк скорой медицинской помощи (АСМП):

- в ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» –
43 АСМП (3 реанимобиля класса «С», 38 АСМП класса «В», 2 АСМП класса «А»);

- в районах Рязанской области 172 АСМП (6 реанимобилей класса «С», 63 АСМП класса «В», 103 АСМП класса «А»);

- обновление и приобретение АСМП происходит согласно норм износа и сроков эксплуатации (через каждые 5 лет);

- в 2021 году ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» закупило 7 АСМП класса «В» на базе марки ГАЗ «Газель».

Наличие информационных систем:

- в ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» имеется АСУ – «Скорая помощь» имеется круглосуточная аудиозапись телефонных
линий «03»;

- в ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» имеется круглосуточная аудиозапись работы старшего врача станции.

Состав бригад:

- ввести по второму фельдшеру в состав выездных фельдшерских бригад осталось только в 8 районах Рязанской области (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Пителинский, Ряжский, Сараевский, Чучковский, Шацкий).

- отсутствуют фельдшера (медицинские сестры) по приему и передаче вызовов выездным бригадам в 10 районах области (Ермишинский, Кораблинский, Милославский, Пителинский, Путятинский, Сапожоковский, Сараевский, Ухоловский, Чучковский, Шиловский).

- в ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» дефицит врачей составляет 37 человек, дефицит фельдшеров – 20 человек.

Проблемы:

- дефицит медицинского персонала выездных бригад в основном связан с их оттоком на станции скорой медицинской помощи Москвы и Московской области, где заработная плата выше в разы;

- из-за дефицита медицинского персонала выездных бригад скорой медицинской помощи ежесуточно до 10 выездных бригад скорой медицинской помощи (из 43 по штатному расписанию) не выезжают на линию, что приводит к увеличению времени ожидания  передачи вызова выездным бригадам скорой медицинской помощи с момента их поступления в диспетчерскую службу, а также увеличивает количество обращений граждан на время ожидания  приезда выездных бригад скорой медицинской помощи к месту вызова.

Мероприятия по решению проблем в службе скорой медицинской помощи:

- обновление и приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП) должно происходить согласно норм износа и сроков эксплуатации – через каждые 5 лет;

- решение проблем дефицита медицинского персонала выездных бригад скорой медицинской помощи в отдаленной перспективе – целевое обучение, целевая интернатура, заключение целевых договоров со студентами медицинского колледжа с выплатой стипендий и дальнейшей работой в учреждении скорой медицинской помощи в течение 3 лет;

- решение проблем дефицита медицинского персонала выездных бригад скорой медицинской помощи в ближайшей перспективе может быть решена повышением заработной платы (доплат), что прекратит отток медицинского персонала, приведет к притоку медицинского персонала и возврату медицинского персонала выездных бригад скорой медицинской помощи из Москвы и Московской области;

- ввести автоматическую аудиозапись линии «03» в Ермишинском, Милославском, Пителинскомй районах области;

- ввести компьютерный прием вызовов в Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Милославском, Пителинском, Путятинском районах области;

- ввести по второму фельдшеру в состав выездных фельдшерских бригад в Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Сараевском, Чучковском, Шацком районах области;

- ввести фельдшеров (медицинских сестер) по приему и передаче вызовов выездным бригадам в следующих районах области – Ермишинском, Кораблинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Ухоловском, Чучковском, Шиловском.

## 2.5.2. Ведение в Рязанской области баз данных регистров, реестров больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех медицинских организациях имеется внутренняя система оценки качества медицинской помощи, созданная в соответствии с Федеральным законодательством. Кроме того, качество оказания медицинской помощи оценивается в регистрах:

- Регистр острого коронарного синдрома (ОКС) (заполняется РСЦ/ПСО в VipNet) – ответственные – Мосейчук К.А. (врач-кардиолог ГБУ РО ОККД) – 4101 пациент.

- Регистр пациентов, перенесших ИМ (совместно с НМИЦ Кардиологии) – ответственные – Мосейчук К.А. (врач-кардиолог ГБУ РО ОККД) – 1031 пациент.

- Регистр пациентов, перенесших ОКС в МИС Парус, ответственный –
С.В. Блудов – 3720 пациентов.

- Регистр пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения в МИС Парус, ответственный – С.В. Блудов – 2600 пациентов.

- Регистр пациентов, перенесших фибрилляцию предсердия в МИС Парус, ответственный – С.В. Блудов – 408 пациентов.

- Регистр пациентов с хронической сердечной недостаточностью в МИС Парус, ответственный – С.В. Блудов – 1764 пациента.

- Регистр пациентов c сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших COVID-19, ответственный – Т.Е. Филатова (врач-терапевт ГБУ РО ОККД) –
180 пациентов.

- Регистр РЕКВАЗА – «Амбулаторно-поликлинический регистр кардиоваскулярных заболеваний» – 3690 человек, обратившихся в поликлинику в 2011-2013 гг. по поводу артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности или фибрилляции предсердий. Ведется сбор конечных точек. Ответственные – Якушин С.С., Воробьев А.Н., Никулина Н.Н. (кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России).

- Регистр пациентов, перенесших ИМ (РЕГАТА). Ответственные – Якушин С.С., Переверзева К.Г. (кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России).

- Регистр РЕГИОН: «Амбулаторно-поликлинический регистр больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения» – 986 больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, наблюдающихся в 3 поликлиниках Рязани и области. Ответственные – Якушин С.С., Воробьев А.Н. (кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России).

Контроль диспансерного наблюдения осуществляется также и путем анализа амбулаторных карт как страховыми компаниями, так и главными внештатными специалистами по профилю. Результаты мониторинга регулярно (ежеквартально) анализируются и проводятся мероприятия по устранению недостатков.

Главные внештатные специалисты по профилю ежегодно осуществляют проверку не менее 600 амбулаторных карт и историй болезни. Также в регионе действует комиссия по разбору летальных и запущенных случаев с трансляцией разборов в медицинские организации области. Ежегодно в МЗ РО проходит не менее 60 разборов.

Сотрудники Территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых компаний также участвуют в экспертизе качества. Для них ежегодно проводятся обучающие семинары, посвященные ведению пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями.

В настоящее время ведется работа по интеграции специализированной вертикально-интегрированной медицинской информационной системы в региональной медицинской информационной системе «Парус», система функционирует, пациенты отправляются в соответствии с планом, тестовые пациенты отправлены в 2022 году.

## 2.5.3. Реализация в Рязанской области специализированных программ для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Планируется в 2022 году запуск региональной программы для пациентов высокого риска сердечно-сосудистых осложнений. Другие специализированные программы отсутствуют.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Рязанской области проведено 1419 массовых акций для населения – «Всемирный день здоровья», «Оцени свое здоровье», «Время заняться спортом», «Измерь свое артериальное давление», «Все на диспансеризацию» и другие, которые проводились в торгово-развлекательных центрах, спортивных площадках и площадях, приняло участие более 45085 человек.

«Прогулка с врачом». В 2021 году проведено 4 этапа, в проекте приняло участие 211 человек.

В 2021 году проведено 12 выездов в медицинские организации по организации профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, дано 385 методических консультации, подготовлено 12 методических материалов.

В 2021 году подразделениями профилактики проведено:

- обучающих семинаров – 2179 (в том числе с медработниками – 6417), обучено                  7610 человек;

- обучающих занятий с волонтерами – 10, обучено – 900 человек;

- консультаций по формированию здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний – 7397;

- по результатам проведенной диспансеризации взрослого населения состояло под диспансерным наблюдением 126333 человек, впервые взято под диспансерное наблюдение 7574 человек;

- индивидуальных углубленных профилактических консультирований – 39748 (34,7% лиц с установленной 2 и 3 группами состояния здоровья);

- групповых профилактических консультирований – 23821.

Пилотный проект «Здоровое сердце – 2021» проведен в 2021 году и был рассчитан на три месяца с предварительной оценкой результатов и возможностью дальнейшей пролонгации. В качестве целей проекта было определено увеличение количества лиц, вовлеченных в здоровый образ жизни на 15%, количества лиц, знающих о первых признаках инсульта и инфаркта – на 10%, количества лиц, отказавшихся от курения – 1,5%, количества лиц, контролирующих свое артериальное давление – 4,7%.

Кроме того, мероприятие будет способствовать увеличению приверженности к терапии пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы. Учитывая краткосрочность проекта цели по снижению смертности не ставились и рассматривались только, если он будет пролонгирован. Было рассчитано, что в долгосрочном плане при регулярном проведении пилотного проекта «Здорового сердца – 2021», следует ожидать снижения смертности от БСК на 3-5% в течение 12-24 месяцев и уменьшения смертности от инфаркта миокарда и инсульта – до 7%.

Мероприятия проекта включали массивную пиар-компанию, посвященную здоровому образу жизни. Работа не ограничивалась только рекламными роликами, демонстрируемыми на телевидение, выпуском статей в печатных изданиях и созданием радиопередач. Также проводились мероприятия на открытом воздухе и в парках областного и районных центров. Они включали в себя мастер-классы по терренкуру, оценку риска развития фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий, консультирование пациентов с ССЗ. В деревнях и других небольших населенных пунктах проводились акции по информированию и обследованию населения на наличие неинфекционных заболеваний и факторов риска. В медицинских организациях проводились школы по контролю за артериальным давлением, липидными показателями и управлению рисками при коморбидности.

В рамках мероприятий пилотного проекта «Здоровое сердце – 2021» проводился диктант, призванный напомнить о факторах риска населению старше 18 лет. Он проводился во всех районах области в библиотеках или других общественных пространствах. Кроме того, ряд предприятий также участвовал в этом мероприятии. Написали диктант более 1600 человек.

Другими результатами пилотного проекта «Здоровое сердце – 2021» были:

Охват аудитории (увидевшие хотя бы один раз) – 259 000-300 000 человек.

Осмотрено в городе и районах области – более 600 человек, углубленное профилактическое консультирование прошли 94 человека.

Роздано более 10 000 информационных материалов, посвященных профилактике и признакам инсульта и инфаркта.

Посетило мастер-классы по терренкуру более 100 человек.

Прочитано лекций о здоровом сердце и факторах риска для населения области – 39.

Проведено эфиров на телевидение, радио, в социальных сетях – 15.

Выпущено статей о здоровом образе жизни – 28.

Прошли обучение в формате онлайн – 182 фельдшера.

Прошли дополнительное обучение по профилактике в рамках проекта –
46 медицинских работников первичного звена.

Повышение информированности о здоровом образе жизни – 6,4%.

Повышение информированности о физической активности – 7,5%.

Повышение информированности об ожирении – 3,2%.

Следует отметить небольшую стоимость проекта, не превышающую
200 000 рублей.

## 2.5.4. Оценка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Центр телемедицины ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» за 2021 год принял на расшифровку 912 электрокардиограмм. Подключено к телемедицинским консультациям 164 медицинских работника. Проведено
2503 консультаций, из них – 1214 плановых. 688 консультаций проведено за счет средств обязательного медицинского страхования.

Сведения о применении телемедицинских технологий

при оказании медицинской помощи в 2021 году

Таблица № 31

| Наименование показателя | № строки | Всего | В том числе |  |  | За счет средств ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановых | неотложных | экстренных |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных консультаций с применением телемедицинских технологий | 1 | 2503 | 1214 | 591 | 698 | 680 |
| из них количество проведенных консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий | 1.1 | 1815 | 715 | 582 | 518 | 523 |
| из них количество проведенных консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий, по результатам которой проведена госпитализация пациентов или осуществлен перевод пациента в другое медицинское учреждение | 1.1.1 | 618 | 258 | 285 | 75 | 40 |
| из них в режиме реального времени с применением видео-конференц-связи (из строки 1.1) | 1.1.2 | 949 | 306 | 222 | 421 | 483 |
| из них количество проведенных консультаций пациентов с применением телемедицинских технологий | 1.2 | 688 | 499 | 9 | 180 | 157 |
| из них количество проведенных консультаций пациентов с применением телемедицинских технологий, по результатам которой проведена госпитализация пациентов | 1.2.1 | 102 | 40 | 1 | 61 | 7 |
| из них в режиме реального времени с применением видео-конференц-связи (из строки 1.2) | 1.2.2 | 504 | 385 |  | 119 | 117 |
| Число пациентов, находившихся на дистанционном наблюдении за состоянием здоровья с применением телемедицинских технологий | 2 | 593 | 363 | 230 |  |  |
| Количество проведенных консультаций с применением телемедицинских технологий в целях вынесения заключения по результатам диагностических исследований | 3 | 381 |  |  |  | 123 |
| Число детей, получивших медицинскую реабилитацию с применением телемедицинских технологий | 4 | 345 | 345 |  |  |  |

86% телемедицинских консультаций были плановыми, остальные 14% – экстренные. 90% всех консультаций были проведены между ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» и межрайонными медицинскими центрами, межрайонными и районными больницами.

# 2.6. Кадровый состав медицинских организаций.

Обеспеченность врачами в целом по региону составляет 41,2 на 10 000 населения (по Российской Федерации – 37,4, по Центральному федеральному округу – 37,3).

Дефицит кадров особенно выражен в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, и сохраняется несмотря на предпринимаемый  комплекс  мер  по  его  ликвидации  (приобретение служебного жилья, предоставление льготного  ипотечного  кредитования,  меры  социальной  поддержки  специалистов,  подготовка  врачей  посредством  целевого  обучения  в  медицинских  вузах  и  др.).

Для устранения дефицита кадров и  привлечения в учреждения здравоохранения области молодых специалистов МЗ РО проводится  целенаправленная работа по организации и направлению молодежи для поступления в ФГБОУ ВО «Рязанский медицинский университет имени академика И.П.  Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – университет)  в рамках целевого набора, заключение договоров о целевом обучении со старшекурсниками университета и ОГБОУ «Рязанский медицинский колледж».

После окончания обучения в университете по целевому набору выбор профессии студента остается за направляющей медицинской организацией, в соответствии с ее текущей потребностью во врачах – специалистах.

Организована профориентационная работа среди школьников старших классов.

Кадровый состав МО Рязанской области в 2021 году

Таблица № 32

| Наименование должности (специальности) | № строки | Число должностей в целом по организации, ед. |  | из них |  |  |  | Число физи-ческих лиц основ-ных работ-ников на занятых долж-ностях | из них |  | Имеют квалификационную категорию (из гр.9), чел. |  |  | Имеют серти-фикат специ-алиста (из гр. 9), чел. | Имеют свиде-тельство об ак-креди-тации (из гр. 9), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | штатных | занятых | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях |  |  | в под-разде-лениях, оказы-вающих меди-цинскую помощь в амбу-латор-ных ус-ловиях | в под-разде-лениях, оказы-вающих меди-цинскую помощь в стацио-нарных условиях | высшую | первую | вторую |  |  |
|  |  |  |  | штатных | занятых | штатных | занятых |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачи – всего | 1 | 6866,75 | 5609,75 | 3408,25 | 2865,25 | 3102,25 | 2512,75 | 4559 | 2507 | 1875 | 1900 | 725 | 341 | 4241 | 248 |
| из них – женщин | 2 |  |  |  |  |  |  | 3433 |  |  | 1463 | 552 | 291 | 3186 | 177 |
| В организациях, расположенных в сельской местности (из строки 1) | 3 | 287 | 221,75 | 211 | 175 | 37 | 24,25 | 184 | 152 | 14 | 44 | 29 | 16 | 170 | 13 |
| Врачи-специалисты (из строки 1) – руководители организаций и их заместители (организаторы здравоохранения) | 4 | 179 | 156,5 | 94,75 | 82 | 69,25 | 59,5 | 147 | 75 | 57 | 80 | 10 |  | 146 | 1 |
| акушеры – гинекологи | 5 | 399 | 344,5 | 167,5 | 145,75 | 231,5 | 198,75 | 300 | 137 | 163 | 131 | 38 | 41 | 295 | 5 |
| аллергологи – иммунологи | 6 | 13,75 | 11,75 | 13,25 | 11,25 | 0,5 | 0,5 | 11 | 11 |  | 4 |  | 1 | 10 | 1 |
| анестезиологи – реаниматологи | 7 | 459,5 | 352,75 | 0,75 | 0,25 | 451 | 344,75 | 248 |  | 241 | 103 | 40 | 27 | 243 | 5 |
| бактериологи | 8 | 27,25 | 23 | 16 | 14,75 | 9,25 | 8,25 | 21 | 15 | 6 | 13 |  | 2 | 20 |  |
| вирусологи | 9 | 2,25 | 1 | 1 | 1 | 1,25 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| врачи здравпунктов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| гастроэнтерологи | 11 | 31,25 | 27,25 | 18,75 | 15,75 | 12,25 | 11,25 | 28 | 18 | 10 | 15 | 4 | 1 | 27 | 1 |
| гематологи | 12 | 18,5 | 16,25 | 7,75 | 6,75 | 10,75 | 9,5 | 14 | 6 | 8 | 10 |  |  | 14 |  |
| генетики | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| гериатры | 14 | 16,5 | 12,25 | 12,5 | 9,75 | 4 | 2,5 | 5 | 3 | 2 |  |  | 1 | 5 |  |
| дезинфектологи | 15 | 3,75 | 2 |  |  | 0,5 | 0,5 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |
| дерматовенерологи | 16 | 98,75 | 81,5 | 86,25 | 71 | 12,5 | 10,5 | 78 | 69 | 9 | 36 | 12 | 11 | 78 |  |
| диабетологи | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диетологи | 18 | 12 | 9 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 6,5 | 8 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| инфекционисты | 19 | 80,25 | 57 | 26,5 | 16,25 | 53,75 | 40,75 | 38 | 10 | 28 | 22 | 3 | 2 | 38 |  |
| кардиологи | 20 | 163,75 | 143,25 | 50 | 44,25 | 113,75 | 99 | 121 | 45 | 76 | 45 | 30 | 12 | 114 | 7 |
| кардиологи детские | 21 | 10 | 7,25 | 8,75 | 6,25 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |  | 6 |  |
| клинической лабораторной диагностики | 22 | 285,25 | 222,75 | 127 | 102,75 | 146,75 | 112 | 190 | 85 | 99 | 104 | 29 | 26 | 190 |  |
| клинические микологи | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колопроктологи | 24 | 13,25 | 9,75 | 3 | 1,5 | 10,25 | 8,25 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 |  | 8 |  |
| косметологи | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лаборанты | 26 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  |
| лабораторные генетики | 27 | 7,5 | 4 | 5,5 | 3,5 | 2 | 0,5 | 3 | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| лабораторные микологи | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мануальной терапии | 29 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 1 | 0,5 | 3 | 3 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |
| методисты | 30 | 53,5 | 40,5 | 18,75 | 14,5 | 22,25 | 17 | 33 | 12 | 14 | 10 |  | 6 | 31 | 1 |
| неврологи | 31 | 240,75 | 207,5 | 109,5 | 94,75 | 128 | 110,25 | 178 | 91 | 85 | 67 | 42 | 18 | 174 | 4 |
| нейрохирурги | 32 | 23,5 | 22,5 | 1 | 1 | 22,5 | 21,5 | 17 | 1 | 16 | 5 | 3 | 3 | 17 |  |
| неонатологи | 33 | 50,25 | 45,5 |  |  | 50,25 | 45,5 | 39 |  | 39 | 17 | 5 | 2 | 39 |  |
| нефрологи | 34 | 33,25 | 22,5 | 9 | 7 | 23,25 | 15,5 | 20 | 6 | 14 | 8 | 5 | 3 | 20 |  |
| общей практики (семейные) | 35 | 26 | 17 | 26 | 17 |  |  | 18 | 18 |  | 1 | 3 | 2 | 18 |  |
| онкологи | 36 | 101,75 | 83,5 | 54,25 | 44 | 47,5 | 39,5 | 54 | 25 | 29 | 10 | 9 | 3 | 50 | 4 |
| онкологи детские | 37 | 4,25 | 3,5 | 1,25 | 0,5 | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |
| ортодонты | 38 | 25,75 | 19,75 | 25,75 | 19,75 |  |  | 20 | 20 |  | 9 |  |  | 19 | 1 |
| остеопаты | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оториноларингологи | 40 | 95 | 77 | 72,25 | 57,25 | 21,75 | 18,75 | 66 | 47 | 19 | 26 | 12 | 6 | 64 | 2 |
| офтальмологи | 41 | 141 | 120 | 110,75 | 93,5 | 28 | 25,25 | 110 | 87 | 22 | 43 | 21 | 10 | 109 | 1 |
| офтальмологи-протезисты | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паразитологи | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| патологоанатомы | 44 | 62,5 | 44,75 | 1 | 0,5 | 54 | 37,75 | 25 |  | 21 | 14 | 3 | 5 | 24 | 1 |
| педиатры – всего | 45 | 510,25 | 431 | 385,5 | 337,25 | 87,25 | 70,5 | 345 | 292 | 37 | 187 | 27 | 8 | 297 | 47 |
| из них – педиатры участковые (включая педиатров участковых приписных участков) | 46 | 229,5 | 211,75 | 229,5 | 211,75 |  |  | 201 | 201 |  | 96 | 14 | 4 | 156 | 44 |
| педиатры городские (районные) | 47 | 6 | 5,25 | 6 | 5,25 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| по медицинской профилактике | 57 | 30,5 | 21 | 29,5 | 20 |  |  | 13 | 12 |  | 3 | 2 |  | 12 |  |
| по медицинской реабилитации | 58 | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по общей гигиене | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по паллиативной медицинской помощи | 60 | 14 | 9,25 | 2,75 | 2 | 11,25 | 7,25 | 6 | 1 | 5 | 2 |  |  | 6 |  |
| по радиационной гигиене | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по рентгенэдовас-кулярным диагностике и лечению | 62 | 18,75 | 13,25 |  |  | 18,75 | 13,25 | 9 |  | 9 | 3 | 1 |  | 9 |  |
| по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по спортивной медицине | 64 | 12,5 | 7,25 | 12,5 | 7,25 |  |  | 7 | 7 |  | 1 | 2 |  | 7 |  |
| приемного отделения | 65 | 84,75 | 65,75 |  |  | 84,75 | 65,75 | 44 |  | 44 | 14 | 12 | 2 | 43 |  |
| профпатологи | 66 | 12,5 | 10,25 | 8,75 | 6,5 | 3,75 | 3,75 | 6 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 |  |
| пульмонологи | 76 | 28,5 | 21,5 | 8,75 | 6 | 19,5 | 15,25 | 16 | 3 | 13 | 8 | 5 | 2 | 16 |  |
| радиологи | 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |
| радиотерапевты | 78 | 17,25 | 17 | 0,75 | 0,5 | 16,5 | 16,5 | 16 |  | 16 | 3 |  | 3 | 16 |  |
| ревматологи | 79 | 24 | 20,25 | 10,75 | 8,5 | 13,25 | 11,75 | 21 | 8 | 13 | 7 | 3 | 1 | 20 | 1 |
| рентгенологи | 80 | 210,5 | 176,25 | 108,75 | 92,25 | 100,25 | 83,25 | 131 | 74 | 57 | 56 | 13 | 12 | 130 | 1 |
| рефлексотерапевты | 81 | 14,5 | 11,75 | 6,75 | 6,75 | 6,25 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 |  | 10 |  |
| сексологи | 82 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скорой медицинской помощи | 83 | 138,75 | 73 |  |  |  |  | 50 |  |  | 26 | 20 | 1 | 50 |  |
| стажеры | 84 | 123,75 | 89,75 | 1,25 | 0,75 | 122,5 | 89 | 62 | 1 | 61 | 4 |  |  |  |  |
| статистики | 85 | 39,75 | 36,25 | 12,25 | 11,75 | 22,5 | 19,75 | 29 | 9 | 16 | 7 | 9 |  | 29 |  |
| стоматологи | 86 | 90 | 80,5 | 87,5 | 79 | 1,5 | 0,5 | 74 | 72 | 1 | 7 | 12 | 4 | 51 | 23 |
| стоматологи детские | 87 | 37,75 | 29,25 | 37 | 28,5 | 0,5 | 0,5 | 26 | 26 |  | 11 | 2 | 3 | 25 | 1 |
| стоматологи-ортопеды | 88 | 79,5 | 58 | 79,5 | 58 |  |  | 50 | 50 |  | 15 | 16 | 8 | 50 |  |
| стоматологи-терапевты | 89 | 115,25 | 92,5 | 114,75 | 92 | 0,5 | 0,5 | 89 | 89 |  | 32 | 20 | 11 | 86 | 3 |
| стоматологи-хирурги | 90 | 56 | 47 | 48,5 | 41,5 | 7,5 | 5,5 | 41 | 36 | 5 | 14 | 8 | 2 | 39 | 2 |
| судебно-медицинские эксперты | 91 | 48,75 | 38 |  |  |  |  | 33 |  |  | 25 | 2 | 5 | 33 |  |
| судебно-психиатрические эксперты | 92 | 13 | 13 | 1,5 | 1,5 | 11,5 | 11,5 | 11 | 1 | 10 | 4 |  | 3 | 11 |  |
| судовые врачи | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сурдологи-оторино-ларингологи | 94 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 2 |  |  | 4 |  |
| сурдологи-протезисты | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| терапевты – всего | 96 | 825,25 | 720,25 | 611 | 546,5 | 214,25 | 173,75 | 655 | 537 | 118 | 177 | 128 | 35 | 527 | 127 |
| из них – терапевты участковые | 97 | 462,25 | 419,25 | 462,25 | 419,25 |  |  | 435 | 435 |  | 87 | 75 | 21 | 312 | 123 |
| терапевты участковые цеховых врачебных участков | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| терапевты амбулаторий | 99 | 8 | 5,5 | 8 | 5,5 |  |  | 5 | 5 |  | 1 | 2 |  | 5 |  |
| терапевты подростковые | 100 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| токсикологи | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| травматологи- ортопеды | 102 | 146 | 122,75 | 57,25 | 47,75 | 82 | 72,5 | 87 | 33 | 52 | 42 | 14 | 3 | 85 | 2 |
| трансфузиологи | 103 | 31,5 | 22,75 | 0,5 | 0,5 | 17,5 | 12,75 | 10 |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |  |
| ультразвуковой диагностики | 104 | 199,75 | 168,25 | 120,25 | 102,251 | 78,5 | 65,25 | 111 | 74 | 37 | 52 | 19 | 6 | 111 |  |
| урологи | 105 | 66,5 | 54 | 24,25 | 21,75 | 40,25 | 31,25 | 47 | 16 | 30 | 23 | 9 |  | 47 |  |
| урологи-андрологи детские | 106 | 3,25 | 2,25 | 3 | 2,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фармакологи клинические | 107 | 6,75 | 3,25 | 0,25 | 0,25 | 6,5 | 3 | 3 |  | 3 | 2 |  |  | 3 |  |
| физиотерапевты | 108 | 74,5 | 51 | 35 | 23,25 | 35,75 | 25 | 42 | 23 | 17 | 23 | 4 | 3 | 42 |  |
| фтизиатры | 109 | 71,75 | 58,5 | 49 | 36,75 | 17,75 | 17,75 | 46 | 30 | 13 | 42 | 1 |  | 46 |  |
| из них – фтизиатры участковые | 110 | 38,25 | 29,75 | 38,25 | 29,75 |  |  | 25 | 25 |  | 24 | 1 |  | 25 |  |
| функциональной диагностики | 111 | 128,75 | 107,25 | 77,25 | 64 | 50,75 | 43 | 67 | 36 | 31 | 40 | 11 | 4 | 67 |  |
| хирурги | 112 | 278,25 | 247 | 81,5 | 72,25 | 196,75 | 174,75 | 180 | 63 | 117 | 78 | 40 | 10 | 177 | 2 |
| хирурги детские | 113 | 28,75 | 27,25 | 12,25 | 11 | 16,5 | 16,25 | 21 | 8 | 13 | 6 | 5 | 1 | 21 |  |
| хирурги пластические | 114 | 3 | 1,75 |  |  | 3 | 1,75 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| хирурги сердечно-сосудистые | 115 | 36,5 | 26,5 | 3,25 | 1,75 | 33,25 | 24,75 | 22 | 2 | 20 | 11 | 6 | 1 | 20 | 2 |
| хирурги торакальные | 116 | 11,75 | 9,5 | 1 | 1 | 10,75 | 8,5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 |  | 9 |  |
| хирурги челюстно-лицевые | 117 | 3,75 | 3,75 |  |  | 3,75 | 3,75 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
| эндокринологи | 118 | 75,25 | 61,25 | 51,5 | 44,25 | 23,75 | 17 | 54 | 40 | 14 | 28 | 10 | 4 | 53 | 1 |
| эндокринологи детские | 119 | 10,75 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |  |  | 8 |  |
| эндоскописты | 120 | 65,5 | 48,5 | 27 | 22,5 | 38,5 | 26 | 29 | 14 | 15 | 16 | 5 |  | 29 |  |
| эпидемиологи | 121 | 67,5 | 53,75 | 31,25 | 24,75 | 30,25 | 24,75 | 49 | 23 | 22 | 27 | 6 | 4 | 47 | 1 |
| прочие | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из общего числа врачей (строки 1) – врачи клинических специальностей | 123 | 4171,25 | 3479,5 | 2225,75 | 1901,75 | 1740,25 | 1464 | 2893 | 1704 | 1111 | 1171 | 502 | 204 | 2682 | 207 |
| работают на основной работе в организациях подчинения - федерального | 124 | 97,75 | 73 | 60,75 | 51,5 |  |  | 63 | 46 |  | 19 | 9 | 2 | 54 | 8 |
| субъектов Российской Федерации | 125 | 6769 | 5536,75 | 3347,5 | 2813,75 | 3102,25 | 2512,75 | 4496 | 2461 | 1875 | 1881 | 716 | 339 | 4187 | 240 |
| имеют два и более сертификатов специалиста | 126 |  |  |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний медперсонал – всего | 144 | 13759,5 | 11317,75 | 5535,75 | 4618,5 | 6849,25 | 5476,5 | 9747 | 4155 | 4575 | 5893 | 1149 | 767 | 9467 | 204 |
| из них в организациях, расположенных в сельской местности | 145 | 1384,5 | 1142,75 | 1012 | 843,25 | 167 | 139 | 1029 | 769 | 116 | 659 | 132 | 55 | 1001 | 20 |
| работают на основной работе в организациях подчинения - федерального | 146 | 164 | 124,75 | 59,25 | 46,5 |  |  | 116 | 41 |  | 50 | 15 | 7 | 116 |  |
| субъектов Российской Федерации | 147 | 13595,5 | 11193 | 5476,5 | 4572 | 6849,25 | 5476,5 | 9631 | 4114 | 4575 | 5843 | 1134 | 760 | 9351 | 204 |
| Из них по специальностям (из строки 144) – акушерское дело | 148 |  |  |  |  |  |  | 423 |  |  | 246 | 67 | 40 | 386 | 37 |
| сестринское дело | 149 |  |  |  |  |  |  | 4366 |  |  | 2621 | 449 | 275 | 4234 | 132 |
| сестринское дело в педиатрии | 150 |  |  |  |  |  |  | 1204 |  |  | 672 | 153 | 106 | 1204 |  |
| лечебное дело | 151 |  |  |  |  |  |  | 316 |  |  | 188 | 37 | 24 | 309 | 7 |
| стоматология | 152 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 47 | 9 |  | 65 |  |
| стоматология профилактическая | 153 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  | 1 | 7 |  |
| стоматология ортопедическая | 154 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 52 | 12 | 5 | 77 | 1 |
| организация сестринского дела | 155 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  | 38 | 1 | 1 | 47 |  |
| управление сестринской деятельностью | 156 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 12 | 3 |  | 17 |  |
| сестринское дело (бакалавриат) | 157 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 8 | 1 | 3 | 14 |  |
| медицинские сестры | 177 | 9682 | 7989,75 | 3533,25 | 3014 | 5736,5 | 4637,5 | 6841 | 2706 | 3859 | 4223 | 767 | 498 | 6689 | 133 |
| из строки 177 анестезисты | 178 | 677,25 | 497,5 | 2 | 1,5 | 674,25 | 495,5 | 401 | 1 | 400 | 204 | 59 | 48 | 401 |  |
| врачей общей практики (семейных врачей) | 179 | 15,5 | 14 | 15,5 | 14 |  |  | 13 | 13 |  | 5 | 1 | 1 | 13 |  |
| главные медицинские сестры | 180 | 43 | 41 | 16 | 16 | 24 | 22 | 39 | 15 | 21 | 37 |  | 1 | 39 |  |
| диетические | 181 | 60,75 | 48,75 | 2,5 | 2 | 50,25 | 39,25 | 39 | 2 | 31 | 25 | 4 | 3 | 39 |  |
| медико-социальной помощи | 182 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  | 5 | 5 |  | 3 |  |  | 5 |  |
| медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицин-ской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицин-ской помощи | 183 | 68 | 53 |  |  |  |  | 45 |  |  | 24 | 1 | 2 | 43 |  |
| операционные | 184 | 337,25 | 278 | 0,25 | 0,25 | 322 | 268,25 | 243 |  | 235 | 167 | 22 | 25 | 243 |  |
| палатные (постовые) | 185 | 3245,5 | 2735 | 19 | 18,25 | 3043 | 2556,25 | 2210 | 18 | 2061 | 1333 | 229 | 159 | 2134 | 75 |
| патронажные | 186 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| перевязочной | 187 | 129 | 94,5 | 14,5 | 13,5 | 113,5 | 81 | 88 | 11 | 77 | 64 | 10 | 3 | 88 |  |
| по косметологии | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по массажу | 189 | 226 | 187,75 | 118 | 103 | 96 | 73,75 | 178 | 107 | 59 | 99 | 23 | 22 | 176 | 2 |
| приемного отделения | 190 | 201 | 178 | 1 |  | 194,5 | 172,5 | 159 |  | 154 | 82 | 15 | 14 | 151 | 7 |
| процедурной | 191 | 680,75 | 529,75 | 241,75 | 218 | 427,5 | 302,25 | 461 | 193 | 260 | 317 | 45 | 26 | 452 | 9 |
| по реабилитации | 192 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |
| старшие | 193 | 550 | 498,75 | 212,75 | 200 | 327,25 | 289,75 | 476 | 182 | 285 | 418 | 29 | 12 | 476 |  |
| стерилизационной | 194 | 90 | 72 | 30,25 | 23,25 | 56,75 | 46,25 | 63 | 20 | 41 | 38 | 11 | 1 | 63 |  |
| участковые врачей-терапевтов участковых | 195 | 518,5 | 443,5 | 518,5 | 443,5 |  |  | 413 | 413 |  | 256 | 52 | 25 | 394 | 18 |
| участковые врачей-педиатров участковых | 196 | 233,5 | 219,25 | 233,5 | 219,25 |  |  | 216 | 216 |  | 131 | 24 | 21 | 216,002 |  |
| по физиотерапии | 197 | 312 | 244 | 171,25 | 137,5 | 124,75 | 92,5 | 220 | 125 | 82 | 150 | 29 | 15 | 219 |  |
| по функциональной диагностике | 198 | 194,5 | 145,751 | 108,5 | 87,75 | 85,25 | 58 | 113 | 74 | 39 | 61 | 23 | 8 | 113 |  |
| прочие должности медицинских сестер | 199 | 2088 | 1697,75 | 1819,5 | 1507,75 | 197,5 | 140,25 | 1453 | 1308 | 114 | 805 | 190 | 111 | 1419 | 22 |
| Всего | 231 | 33263,25 | 26636,5 | 12720,5 | 10593 | 17141 | 13200,5 | 22957 | 9466 | 11079 | 7899 | 1888 | 1129 | 13775 | 452 |
| Кроме того, число физических лиц специалистов с высшим немедицинским образованием, занимающих должности врачей, всего | 232 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| из них – врачей- лаборантов | 233 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| по лечебной физкультуре | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| статистиков | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, число физических лиц без медицинского образования, занимающих должности среднего медицинского персонала | 236 |  |  |  |  |  |  | 198 | 46 | 147 |  |  |  |  |  |
| из них – медицинских регистраторов | 237 |  |  |  |  |  |  | 42 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| медицинских дезинфекторов | 238 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| инструкторов по лечебной физкультуре | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инструкторы по трудовой терапии | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | 241 |  |  |  |  |  |  | 151 | 8 | 143 |  |  |  |  |  |
| специалисты с неоконченным высшим образованием или врачи, студенты (из строки 236) | 242 |  |  |  |  |  |  | 151 | 8 | 143 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 243 | 33263,25 | 26636,5 | 12720,5 | 10593 | 17141 | 13200,5 | 23156 | 9513 | 11226 | 7899 | 1888 | 1129 | 13775 | 452 |

В настоящее время имеется дефицит терапевтов, кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, а также анестезиологов-реаниматологов. Наибольший дефицит наблюдается в специальности анестезиология-рентгенология, где на 459,5 штатных должностей работает 262 физических лица. Кардиологов – 121 физическое лицо, дефицит кадров имеется как в амбулаторных (11,5%), так и стационарных условиях (13,0%).

В г. Рязани скорую медицинскую помощь оказывает населению ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»; в штате 43 выездные бригады скорой медицинской помощи, из них:

- 21 врачебная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи (состав: 1 врач, 1 фельдшер, 1 водитель);

- 4 врачебные общепрофильные выездные педиатрические бригады скорой медицинской помощи (состав: 1 врач, 1 фельдшер, 1 водитель);

- 3 выездные анестезиолого-реанимационные бригады скорой медицинской помощи (взрослые) (состав: 1 врач, 2 фельдшера, 1 водитель);

- 1 выездная педиатрическая анестезиолого-реанимационная бригада скорой медицинской помощи (состав: 1 врач, 2 фельдшера, 1 водитель);

- 2 психиатрические выездные бригады скорой медицинской помощи (состав: врач, 1 фельдшер, 1 водитель);

- 11 фельдшерских выездных бригад скорой медицинской помощи (состав:
2 фельдшера, 1 водитель);

- 1 фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи по эвакуации инфекционных больных (состав: 1 фельдшер, 1 водитель).

# 2.7. Льготное лекарственное обеспечение лиц с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Работает с апреля 2020 года, краткая характеристика льготного лекарственного обеспечения в настоящее время представлена в табл. 32. В настоящее время количество пациентов, получивших льготное лекарственное обеспечение составляет более 70%, что, однако, недостаточно. Образовательные мероприятия для медицинских работников в данном направлении проводятся регулярно. Популяризация льготного лекарственного обеспечения среди населения осуществляется медицинскими организациями.

Мониторинг льготного лекарственного обеспечения (данные на 01.03.2022)

Таблица № 33

| Номер строки | Наименование показателей | Значение показателя |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число пациентов с болезнями системы кровообращения (БСК) на 1 января отчетного года | 386 870 |
| 2 | Число пациентов с БСК, которым был установлен диагноз в отчетном месяце | 1 182 |
| 3 | Число пациентов с БСК, умерших в отчетном месяце | 614 |
| 4 | Число пациентов с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением на 1 января отчетного года | 315 256 |
| 5 | Число пациентов с БСК из строки 2, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном месяце | 998 |
| 6 | Всего число пациентов с БСК, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном месяце | 1 024 |
| 7 | Число пациентов с БСК, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном месяце | 71 |
| 8 | Число сердечно-сосудистых событий (ССС), перенесенных пациентами в отчетном месяце, в том числе: | 528 |
| 9 | инфаркт миокарда | 168 |
| 10 | острое нарушение мозгового кровообращения | 203 |
| 11 | аортокоронарное шунтирование | 8 |
| 12 | ангиопластика коронарных артерий со стентированием | 139 |
| 13 | катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний | 10 |
| 14 | Число пациентов, перенесших ССС (пациенты высокого риска) в отчетном месяце | 487 |
| 15 | Число пациентов высокого риска из строки 14, имеющих право на социальные льготы | 398 |
| 16 | Число пациентов высокого риска, за исключением пациентов имеющих право на социальные льготы | 89 |
| 17 | Число пациентов высокого риска, взятых под диспансерное наблюдение (ДН) в отчетном месяце (пациенты, получившие право на лекарственное обеспечение в рамках федеральных программ | 200 |
| 18 | Всего пациентов, имевших право на льготное обеспечение (ЛО) в рамках ФП «БССЗ» в предыдущем отчетном периоде | 7 939 |
| 19 | Всего пациентов, утративших (по всем основаниям) право на лекарственное обеспечение в рамках ФП «БССЗ» в отчетном месяце, в том числе: | 131 |
| 20 | число пациентов, закончивших прием лекарственных препаратов в связи с истечением в отчетном месяце срока ЛО в рамках ФП «БССЗ» | 15 |
| 21 | число пациентов, получивших право на социальные льготы в соответствии с ФЗ № 178 | 116 |
| 22 | Всего пациентов, имеющих право на ЛО в рамках ФП «БССЗ» в отчетном месяце | 8 008 |
| 23 | Число пациентов, получивших право на ЛО в отчетном месяце из строки 17, обеспеченных лекарственными препаратами (рецептами) в рамках ФП «БССЗ» в отчетном месяце | 189 |
| 24 | Всего пациентов, имеющих право на ЛО из строки 22, обеспеченных лекарственными препаратами (рецептами) в рамках ФП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (ФП «БССЗ») в отчетном месяце | 7 721 |
| 25 | Значение результата «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся под диспансерным наблюдением» ФП «БССЗ» , % | 96,4161 |
| 26 | Всего рецептов, выписанных в отчетном месяце в рамках ФП «БССЗ» | 3 160 |
| 27 | Количество рецептов, предъявленных в аптечные организации в отчетном месяце | 2 607 |
| 28 | Количество рецептов, обслуженных в отчетном месяце | 2 607 |
| 29 | Стоимость отпущенных в отчетном месяце лекарственных препаратов в рамках ФП «БССЗ», тыс. руб. | 5 969,12 |
| 30 | Количество рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | 0 |
| 31 | Количество рецептов, срок действия которых истек в период нахождения на отсроченном обеспечении | 0 |

В настоящее время все препараты из списка-перечня  приказа Минздрава России от 24.09.2021 № 936н «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний» (зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 № 65425)  на аптечных складах имеются, пациенты получают препараты на 90-180 дней. Обеспечена выписка препаратов при выписке из стационара на 30 дней. В настоящее время выписано более 20000 рецептов. При этом, средняя стоимость лекарственных препаратов на одного пациента составила 3801,04 руб.

Механизм контроля за нежелательными явлениями в рамках данной программы традиционный и ориентирован на участковых терапевтов и кардиологов, которые уже и формируют бланк нежелательного явления и отправляют его в ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий».

Во всех медицинских организациях существует врачебная комиссия по контролю за нежелательными явлениями, которую возглавляет клинический фармаколог или заместитель главного врача по лечебной работе. В рамках работы комиссии ежемесячно оцениваются около 20 медицинских карт стационарного больного в каждом отделении на наличие нежелательных явлений.

# 2.8. Региональные структуры и правовые акты, контролирующие оказание медицинской помощи при БСК.

- Координационный совет МЗ РО.

- Согласительная комиссия ТФОМС.

- Рабочая группа по БСК (Хоминец В.В., Тюрчина О.М., Кирюхина Н.Н., Филиппов Е.В.).

- Группа по анализу направлений за пределы региона.

- Группа по анализу первичных свидетельств о смерти.

- Группа по анализу летальных исходов (Тюрчина О.М. – амбулаторные карты, Филиппов Е.В. – стационарные карты, пульмонолог – стационарные и амбулаторные карты).

- Межведомственная группа по снижению смертности от БСК.

- Приказ МЗ РО от 12.01.2021 № 12 «О маршрутизации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом на территории Рязанской области».

Кроме того, существуют корректирующие планы мероприятий для медицинских организаций, в которых ежегодно выявляются недостатки, требующие устранения.

# 2.9. Выводы.

Рязанская область характеризуется ежегодным постепенным снижением численности населения (на 3600-7000 человек в год) на фоне значительного падения рождаемости – около 10%, что негативно отражается на всех остальных демографических показателях. Следует отметить, что несмотря на негативные тенденции число лиц, проживающих в г. Рязань продолжает расти. Такая же тенденция характерна и для Рыбновского района, где за последние несколько лет создано значительное количество новых рабочих мест.

В регионе наблюдается значимое снижение показателей смертности от острых форм ишемической болезни сердца, что связано с увеличением доступности медицинской помощи и перемаршрутизацией пациентов. Кроме того, вероятно значительное падение смертности от БСК обусловлено изменением принципов кодирования первоначальной причины смерти в Рязанской области. Однако, за 2021 год отмечается увеличение смертности от инфаркта миокарда среди трудоспособного населения (14%). Этот тренд может быть связан с более низкой информированностью пациентов о признаках инфаркта и инсульта, что в свою очередь приводит к более позднему вызову скорой медицинской помощи. Данные 2021 года демонстрируют, что количество лиц с острым коронарным синдромом с подъемом ST, обратившихся за медицинской помощью растет, но доля пациентов, доставленных в течение 12 часов от начала болей снизилось. Причем наибольшее снижение этого показателя отмечалось в Касимовском и Шиловском районах области. Эти данные были доведены до сведения администраций соответствующих межрайонных медицинских центров и в данных районах были откорректированы профилактические программы и план по снижению смертности на 2022-2024 год.

Скорая медицинская помощь также требует преобразований в части создания единой диспетчерской службы, ее переоснащения и решения кадровых проблем с целью укомплектования фельдшерских бригад двумя фельдшерами.

Стационарный этап характеризуется неплохими, но недостаточными показателями эффективности работы. Компьютерные томографы и магнитно-резонансные томографы требуют переоснащения практически в 100% случаев. В ряде межрайонных медицинских центрах не имеется возможность использовать тропонин в ночное время. Также не имеется возможности проводить нагрузочные тесты. Имеется необходимость закупки прикроватных мониторов для электрокардиографии, дефибрилляторов и инфузоматов, что требует корректировки региональных программ развития здравоохранения.

Диспансерное наблюдение также требует постоянного мониторинга и оценки.
В ряде случаев оно остается формальным. Кроме того, низкие подушевые тарифы не обеспечивают в ряде случаев потребности поликлиник. Для решения существующих проблем запланированы семинары для работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по диспансерному наблюдению за пациентами с неинфекционными заболеваниями, планируется выпуск методической литературы по диспансерному наблюдению и кратких алгоритмов по ведению пациентов на амбулаторном этапе. 2 раза в год с 2019 года проводятся проверки работы медицинских работников (врачи, фельдшера) и обзвоны пациентов о качестве получаемой медицинской помощи.

Сохраняются трудности с лекарственным обеспечением пациентов с ишемической болезнью сердца и другими неинфекционными заболеваниями. В настоящее время наиболее реализуемым является создание таких программ для ишемической болезни сердца и острого нарушения мозгового кровообращения для лиц, не попавших в льготные категории на 6 месяцев с дальнейшим продлением периода работы данной программы до 12 месяцев к 2024 году.

# 3. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы
по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Цель регионального проекта – снижение смертности от БСК до 495,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Для достижения цели для каждого региона разработаны целевые значения показателей региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (таблица № 34).

Показатели региональной программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Таблица № 34

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение 31.12.2018 | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 604,8 | 631,1 | 605,0 | 550,0 | 495,0 |
|  | Смертность от ИМ, на 100 тыс. населения | 44,5 | 39,8 | 38,2 | 36,6 | 35,4 |
|  | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | 107,3 | 95,9 | 92,1 | 88,3 | 85,4 |
|  | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 12,0 | 10,60 | 9,80 | 9,00 | 8,00 |
|  | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 19,9 | 18,70 | 17,60 | 16,50 | 15,50 |
|  | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, % | 30,8 | 50,0 | 53,5 | 57,0 | 60,0 |
|  | Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед. | 1153 | 1650 | 1763 | 1880 | 1980 |
|  | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % | 82,3 | 88,6 | 90,8 | 92,9 | 95,0 |
|  | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, % | 34,2 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Доля лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением», % | 54 | 57,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
|  | Летальность больных с БСК среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, % | 8,8 | 8,0 | 1,85 | 1,79 | 1,74 |
|  | Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения | 231,3 | 265,10 | 258,00 | 250,90 | 243,80 |
|  | Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения | 273,5 | 276,60 | 262,20 | 247,80 | 233,40 |

Дополнительными критериями региональной программы по снижению смертности от БСК являются (планируемые значения показателей к 2024 году):

- Количество тромболизисов, проведенных пациентам с ишемическим инсультом – 13,4%.

- Доля пациентов, включенных в медицинскую реабилитацию на первом этапе в РСЦ и ПСО – 100%.

- Доля пациентов, включенных в медицинскую реабилитацию на втором этапе, от общего числа пациентов, выписанных из РСЦ и ПСО – 68%.

- Доля пациентов, включенных в медицинскую реабилитацию на втором этапе, от общего числа пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении по поводу сердечно-сосудистых заболеваний – 80%.

- Доля пациентов, включенных в медицинскую реабилитацию на третьем этапе, от общего числа пациентов, выписанных из РСЦ и ПСО – 54%.

- Доля пациентов, включенных в медицинскую реабилитацию на третьем этапе, от общего числа пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении по поводу
сердечно-сосудистых заболеваний – 61%.

- Доля пациентов, направленных на МСЭ – 11,9%.

# 4. Задачи региональной программы

- Внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Организация и совершенствование системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи.

- Совершенствование работы с факторами риска сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваний.

- Совершенствование вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

- Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями Совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК.

- Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

- Организация и совершенствование службы реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Разработка стратегии по ликвидации кадрового дефицита и обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями  высококвалифицированными кадрами.

- Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи.

- Внедрение новых эффективных технологий диагностики и лечения БСК с увеличением объемов оказания медицинской помощи.

- Совершенствование материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с БСК.

- Организация сбора статистических данных с использованием региональных информационных сервисов.

- Повышение качества кодирования причины смерти на основе действующих рекомендаций.

- Обеспечение соответствия объемов реконструктивных вмешательств в территориальной программе обязательного медицинского страхования показателям региональной программы.

- Создание единого цифрового контура в рамках интеграции медицинских информационных систем и других информационных систем.

- Создание стратегии интеграции медицинских организаций частных форм собственности в структуру специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в регионе.

- Разработка стратегии по развитию паллиативной помощи в регионе для больных с БСК.

5. План мероприятий региональной программы по снижению смертности от болезни системы кровообращения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регулярность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения указанных показателей в клинических рекомендациях по профилю | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные врачи МО | Ежегодно утвержден план | Утвержден план мероприятий по обеспечению достижения указанных показателей | Регулярное (ежегодное) |
| 1.2 | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в поликлиниках | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные врачи МО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Подписанный план с выполнением | Проведено 16 семинаров, обучено 200 кардиологов, неврологов, реаниматологов, врачей ЛФК, физиотерапевтов, инструкторов- методистов ЛФК, инструкторов ЛФК, логопедов, среднего медицинского персонала отделения для больных с ОНМК | Регулярное (ежегодное) |
| 1.3 | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов лечения по профилю ССЗ (протоколов ведения пациентов) на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, МЗ РО, главные врачи МО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» | Утверждены протоколы лечения по профилю ССЗ в каждой МО | Утверждены протоколы лечения по профилю ССЗ в каждой МО | Регулярное (ежегодное) |
| 1.4 | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Отчет о мониторировании выполнения клинических рекомендаций | Проводится регулярный мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, в оценку включены: - более 80% врачей прошли тестирование на знание КР ОКС, стабильная ИБС, ФП, ХСН, АГ, миокардиты; - более 80% медицинских стационарных и амбулаторных карт оформлены в соответствии с КР (оценка во время аудита МО); - более 80% медицинских карт без замечаний после тематических экспертиз качества медицинской помощи; - данные по терапии в регистрах НИЗ: увеличение доли пациентов, принимающих статины на 20%, ОАК – на 15%, антигипертензивную терапию – 15% | Регулярное (ежегодное) |
| 1.5 | Внедрение мероприятий по обеспечению применения методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта, достижению показателя время «от двери до иглы» не более 40 мин. | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Руководители МО, на базе которых созданы ПСО и РСЦ | Отчет о мониторинге | Проводится регулярный мониторинг выполнения обеспечения доли применения методики тромболитической терапии с достижением целевого показателя 5% от всех случаев ишемического инсульта | Регулярное (ежегодное) |
| 1.6 | Разработка и внедрение плана мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевого показателя 10-15% у пациентов с геморрагическим инсультом | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Руководители МО, на базе которых созданы ПСО и РСЦ | Подписанный план с выполнением | Осуществляется план по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с геморрагическим инсультом, выполнение до 100 процедур ежегодно к 2024 году | Регулярное (ежегодное) |
| 1.7 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения следующих показателей: доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST; доля первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%; интервал «постановка диагноза ОКСпST - ЧКВ» не более 120 минут; интервал «поступление больного в стационар ОКСпST – ЧКВ» не более 60 минут; долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Руководители МО, на базе которых созданы ПСО и РСЦ | Подписанный план с выполнением | Реализуется план по увеличению количества больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%. Проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКСпST (1977 ЧКВ в год). Доля первичного ЧКВ при ОКСпST не менее 60%. Интервал «постановка диагноза ОКСпST - ЧКВ» не более 120 минут – 95%. Интервал «поступление больного в стационар ОКСпST – ЧКВ» не более 60 минут – 95%; Доля проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | Регулярное (ежегодное) |
| 1.8 | Контроль за обеспечением оценки показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Руководители МО Рязанской области, на базе которых созданы ПСО и РСЦ | Протоколы врачебной комиссии | Все больные с хроническими формами ИБС, перенесшие ОКСпST и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе направляются на врачебную комиссию в ГБУ РО ОККД с оформлением результатов в медицинской документации | Регулярное (ежегодное) |
| 1.9 | Внедрение контрольных листов качества оказания медицинской помощи в соответствии приказом Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты по направлениям, главные врачи МО | Отчет об оценке врачебной комиссии ежегодно | В МО внедрена система внутреннего контроля качества (контрольные листы качества оказания медицинской помощи) согласно приказу Минздрава России от 10.05.2017 № 203н. Осуществляется еженедельный мониторинг участковой службы (создание приказа и документирование деятельности комиссии в виде протокола) | Регулярное (ежегодное) |
| 1.10 | Проведение аудита выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты по направлениям, руководители МО | Отчет об аудите | Проведен аудит выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России | Регулярное (ежегодное) |
| 1.11 | Обеспечение оценки показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСспST и ОКС без подъема ST с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты по направлениям | Отчет о проведенных семинарах | Проведены обучающие семинары с целью повышения компетенции и квалификации амбулаторных терапевтов и кардиологов, функциональных диагностов; систематический мониторинг показателей (направление на КАГ, доля КАГ, ЧКВ и КШ); разбор клинических случаев с трансляцией во все МО | Регулярное (ежегодное) |
| 1.12 | Снижение госпитальной летальности от ОИМ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты по направлениям | Ежегодный отчет о телемедицине | Проводятся телеконсультации с МО 3 уровня (РСЦ – ГБУ РО ОКБ и ГБУ РО ОККД), своевременные переводы в ЧКВ (95% переведенных пациентов до 24 часов от начала болей) | Регулярное (ежегодное) |
| 1.13 | Создание координационного центра на базе ГБУ РО ОККД, мониторирования деятельности МО, диагностике и лечению ССЗ | 01.07.2021 | 01.12.2024 | МЗ РО | Приказ о создании центра | Создан центр мониторирования деятельности МО по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, функционирует, имеется ежеквартальная отчетность по работе МО | Регулярное (ежегодное) |
| 1.14 | Создание программы ведения пациентов высокого риска сердечно-сосудистых осложнений | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты по направлениям; руководители МО | Программа утверждена и подписана Губернатором, отчет о выполнении | Разработана, утверждена и внедрена программа оказания помощи пациентам высокого риска | Регулярное (ежегодное) |
| 1.15 | Создание 2 госпитальных центров лечения пациентов с ХСН (ГБУ РО ОККД и ГБУ РО ГКБ № 11) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, руководители МО, главный внештатный кардиолог МЗ РО Е.В. Филиппов | Приказ о создании центров | Кабинеты созданы, имеется ежемесячные отчеты о работе | Регулярное (ежеквар-тальное) |
| 2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ТФОМС РО, руководители МО | Ежегодные отчеты МО и системе качества | Внедрена система внутреннего контроля качества, основанная на клинических рекомендациях (более 80% медицинских стационарных и амбулаторных карт оформлены в соответствии с КР (оценка во время аудита МО); - данные по терапии в регистрах НИЗ: увеличение доли пациен-тов, принимающих статины на 20%, ОАК – на 15%, антигипертен-зивную терапию – 15%) | Регулярное (ежегодное) |
| 2.2 | Оценка качества медицинской помощи страховыми компаниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ТФОМС РО | Ежегодные отчеты МО и системе качества | Внедрена система внутреннего контроля качества, основанная на клинических рекомендациях (более 80% медицинских карт без замечаний после тематических экспертиз качества медицинской помощи) | Регулярное (ежегодное) |
| 2.3 | Разбор запущенных случаев ССЗ на экспертном совете МЗ РО с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | Протоколы о разборе | Проведение ежеквартально, с формированием описания случая и выпуском информационных писем для МО (не менее 4 за 12 месяцев). Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Повышение квалификации медицинских работников (отсутствие дефектов медицинской помощи) | Регулярное (ежеквар-тальное) |
| 2.4 | Разбор запущенных случаев ССЗ на экспертном совете МЗ РО с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | Ежегодный отчет о работе совете | Разобрано 36 клинических случаев | Регулярное (ежегодное) |
| 2.5 | При организационно-методической поддержке профильных национальных медицинских исследовательских центров разработать и осуществить мероприятия по внедрению системы контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций, включающих, в том числе инновационные медицинские технологии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ТФОМС РО, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Ежегодный отчет МО (раздел о внедрении новых методов лечения) | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ. Обеспечение стандартизации выявления дефектов в оказании медицинской помощи с целью их исправления (ежемесячные заседания комиссии по разбору дефектов медицинской помощи с оформлением протоколов и описанием конкретных мер, необходимых для недопущения данных дефектов в дальнейшем – не менее 10 заседаний) | Регулярное (ежегодное) |
| 2.6 | Проведение вебинаров для главных врачей по организации медицинской помощи пациентам с ССЗ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, ТФОМС, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Отчет о проведении | Проведено 8 вебинаров, обучено 20 главных врачей | Регулярное (ежегодное) |
| 2.7 | Проведение школ для фельдшеров по неотложной кардиологии (2 раза в год) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | Отчет о проведении | Проведено 8 школ, обучено 250 фельдшеров | Регулярное (ежегодное) |
| 2.8 | Проведение дня тромбоза и коагуло-школ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, ГБУ РО ОККД | Отчет о проведении | Проведено 5 школ, обучено 250 пациентов и 200 врачей | Регулярное (ежегодное) |
| 2.9 | Ведение регистров сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет о ведении | В субъекте ведется 5 регистров по профилю ССЗ, из них 2 федерального значения | Регулярное (ежегодное) |
| 2.10 | Создание новых регистров: по неконтролируемой АГ, перикардитам, пациентам высокого риска, хронической ИБС | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Отчет о ведении | Регистры ведутся, имеются ежеквартальные отчеты о достижениях и проблемах ведения пациентов в МО | Регулярное (ежеквар-тальное) |
| 2.11 | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы МО в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | Утвержденный перечень | Утвержден перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Начаты награждения по достижению показателей | Регулярное (ежегодное) |
| 2.12 | Регулярные (не реже 1 раза в квартал) «дни кардиолога» и общества неврологов России на темы порядков оказания медицинской помощи больным БСК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | Ежегодный отчет | Проведение заседаний не реже 4 раз в год | Регулярное (ежегодное) |
| 2.13 | Внедрение программ первичной и вторичной профилактики БСК в процесс обучения студентов в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Ректор ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | Ежегодный отчет о проведении программ | Внедрение программ первичной и вторичной профилактики БСК в процесс обучения студентов в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (обучено 350 студентов ВУЗа и 100 студентов ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» ежегодно) | Регулярное (ежегодное) |
| 2.14 | Проведение анализа профильности госпитализации и анализа эффективности использования ресурсов круглосуточных стационаров, соблюдения маршрутизации (по профилю БСК) в рамках работы координационного центра в ГБУ РО ОККД | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист-невролог, главный внештатный специалист-кардиолог главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи | Ежегодный отчет | Проводится анализ профильности госпитализации, анализ эффективности использования ресурсов круглосуточного стационара, соблюдения маршрутизации (на регулярной основе – 2 раза в неделю) | Регулярное (ежегодное) |
| 2.15 | Обеспечение контроля за обоснованностью направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентов с сердечно-сосудистой патологией в рамках работы координационного центра ГБУ РО ОККД | 01.07.2021 | 01.01.2024 | Заместитель министра здравоохранения Рязанской области, начальник отдела ВМП и СМП, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Ежегодный отчет | Снижение числа отказов пациентам Рязанской области в оказании ВМП. Обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ | Регулярное (ежегодное) |
| 2.16 | Обеспечение кодирования ХСН (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или при поступлении в стационар по данному поводу (развитие острой СН или декомпенсация хронической СН) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Отчет ТФОМС РО (по согласованию) | Обеспечено кодирование ХСН (I50) в качестве основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или при поступлении в стационар по данному поводу (развитие острой СН или декомпенсация хронической СН) по данным ВК МО в 95% случаев (проверенной медицинской документации пациентов) | Регулярное (ежегодное) |
| 3. Работа с факторами риска развития ССЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития БСК кровообращения, в том числе инфаркта миокарда и мозгового инсульта и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные врачи МО, администрации муниципальных районов и городских округов рязанской области (по согласованию) | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Снижение распространенности поведенческих факторов риска, измеренных ЦОЗ на основании опросов и обследований, а также в представительной выборке не менее 1600 человек – 1 раз в 5 лет: - избыточное потребление алкоголя – на 5%; - курение – на 5%; - лиц с избыточной массой тела – на 2%; - увеличение количества пациентов, достигших целевых цифр АД – на 10%; - снижение частоты пациентов, имеющих повышенные уровни апоВ – на 5%; - увеличение доли лиц, имеющих достаточный уровень физической активности – на 7% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.2 | Информирование населения о симптомах жизненно угрожающих БСК и правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний. Подготовка и размещение в средствах массовой информации и на информационных стендах МО материалов по первичной и вторичной профилактике ИБС, в том числе по принципам гиполипидемической и антиагрегантной терапии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», МЗ РО, министерство по делам территорий и информационной политики Рязанской области, главные врачи МО | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий ежегодно | Обеспечение ежегодно не менее 2,5 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 10 рекламно-информационных материалов | Регулярное (ежегодное) |
| 3.3 | Организация изготовления и проката аудио- и видеороликов по пропаганде ЗОЖ и профилактике БСК для использования в региональных и муниципальных средствах массовой информации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», МЗ РО, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий ежегодно | Разработка для тиражирования не менее 10 материалов ежегодно | Регулярное (ежегодное) |
| 3.4 | Подготовка и размещение в средствах массовой информации и на информационных стендах МО материалов о симптомах и методах самопомощи при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», министерство по делам территорий и информационной политики Рязанской области, главные врачи МО, администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию) | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Наличие материалов для пациентов по БСК на информационных стендах каждой МО, включая материалы о признаках инфаркта и инсульта | Регулярное (ежегодное) |
| 3.5 | Организация освещения в СМИ профилактических мероприятий (диспансеризации, профосмотров) в медицинских организациях области, направленных на снижение смертности от БСК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», МЗ РО, министерство по делам территорий и информационной политики Рязанской области, главные врачи МО | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Увеличение количества лиц, охваченных диспансерным наблюдением, отдельных групп населения более 80% (ИБС, АГ, ОКС, ХСН). Увеличение количества граждан, прошедших периодический профилактический осмотр. Своевременное выявление и коррекция факторов риска ССЗ, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития. Повышение информированности населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома. Снижение смертности населения, прежде всего трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения | Регулярное (ежегодное) |
| 3.6 | Размещение в поликлиниках информационных стендов с информацией о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта с указанием кабинетов, расписания приема и других необходимых условий | 01.07.2021 | 01.12.2019 | Главные врачи МО, МЗ РО, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | 100% поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, кардиоскрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта | Регулярное (ежегодное) |
| 3.7 | Информирование населения о проводимых акциях, фестивалях здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, Всемирный день без табака, Всемирный день сердца, Всемирный день борьбы с инсультом, Международный день отказа от курения, Всемирный день борьбы с диабетом и др.) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», министерство по делам территорий и информационной политики Рязанской области | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Повышение количества информированных и участвующих в акциях на 24% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.8 | Проведение акций, фестивалей здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, Всемирный день без табака, Всемирный день сердца, Всемирный день борьбы с инсультом, Международный день отказа от курения, Всемирный день борьбы с диабетом и др.) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, МЗ РО, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья, как фундаментальной ценности жизни современного человека (увеличение количества лиц, пытающихся бросить курить на 10% к 2024 году по сравнению с 2020 годом), увеличение количества лиц, уменьшивших потребление алкоголя, – 2% ежегодно, увеличение количества лиц, отказавшихся от алкоголя, – 1,4% ежегодно, увеличение количества лиц, регулярно занимающихся различными видами фитнеса (в том числе бег, терренкур, и т.д.) на –12% к 2024 году, по сравнению с 2020 годом | Регулярное (ежегодное) |
| 3.9 | Проведение профилактических занятий с педагогами, подростками и их родителями по формированию навыков ЗОЖ, профилактике табакокурения, потребления алкоголя, наркомании | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ГБУ РО ОКНД, Министерство образования и молодежной политики Рязанской области | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ежегодно | Снижение распространенности факторов риска БСК в молодежной среде: - избыточное потребление алкоголя – на 10%; - курение – на 8%; - лиц с избыточной массой тела – на 2%; - увеличение количества пациентов, достигших целевых цифр АД, – на 10%; - снижение частоты пациентов, имеющих повышенные уровни апоВ – на 5%; - увеличение доли лиц, имеющих достаточный уровень физической активности, – на 10% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.10 | Проведение областной массовой акции «Прогулка с врачом», направленной на популяризацию ходьбы как основного способа снижения гиподинамии | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Рязанской области, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Отчет ЦОЗ ежегодно | Снижение распространенности гиподинамии как фактора риска БСК: - увеличение доли лиц, имеющих достаточный уровень физической активности – на 10% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.11 | Повышение уровня физической активности обучающихся учреждений образования (проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий - спартакиады, конкурсы, фестивали, походы, спортивные праздники, олимпиады, экскурсии, и т.д. - в том числе с привлечением несовершеннолетних) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство физической культуры и спорта, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Снижение распространенности гиподинамии как фактора риска БСК: - увеличение доли лиц, имеющих достаточный уровень физической активности, – на 10% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.12 | Разработка общеобразовательных дополнительных программ по формированию культуры здорового питания учащихся | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Снижение распространенности избыточной массы тела и ожирения как факторов риска БСК на 2% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.13 | Совершенствование работы школ здорового питания при центрах здоровья; консультация врачом-диетологом посетителей центров здоровья по вопросам здорового питания | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные врачи МО | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ежегодно | Снижение распространенности избыточной массы тела и ожирения как факторов риска БСК на 2% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.14 | Оказание консультативной психологической помощи семьям, индивидуальное консультирование лиц, желающих избавиться от вредных привычек (телефоны доверия) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ГБУ РО ОКНД | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Снижение распространенности поведенческих факторов риска БСК: - избыточное потребление алкоголя – на 10%; - курение – на 8%; - лиц с избыточной массой тела – на 2%; - увеличение количества пациентов, достигших целевых цифр АД, – на 10%; - снижение частоты пациентов, имеющих повышенные уровни апоВ, – на 5%; - увеличение доли лиц, имеющих достаточный уровень физической активности, – на 10% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.15 | Совершенствование работы кабинетов медицинской помощи для лиц желающих отказаться от курения, в том числе для беременных женщин, детей и подростков | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Снижение распространенности поведенческих факторов риска БСК: - избыточное потребление алкоголя – на 10%; - курение – на 8%; - лиц с избыточной массой тела – на 2%; - увеличение количества пациентов, достигших целевых цифр АД, – на 10%; - снижение частоты пациентов, имеющих повышенные уровни апоВ, – на 5%; - увеличение доли лиц, имеющих достаточный уровень физической активности, – на 10% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.16 | Совершенствование работы центров здоровья по профилактике и борьбе с табачной зависимостью; консультация врачом посетителей центров здоровья по вопросам борьбы с табачной зависимостью | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Снижение распространенности поведенческих факторов риска БСК: - избыточное потребление алкоголя – на 10%; - курение – на 8%; - лиц с избыточной массой тела – на 2%; - увеличение количества пациентов, достигших целевых цифр АД, – на 10%; - снижение частоты пациентов, имеющих повышенные уровни апоВ, – на 5% - увеличение доли лиц, имеющих достаточный уровень физической активности, – на 10% | Регулярное (ежегодное) |
| 3.17 | Формирование спроса общества на позитивный новостной фон в СМИ в тесном сотрудничестве с региональными информационными компаниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Снижение распространенности поведенческих факторов риска БСК: - избыточное потребление алкоголя – на 10%; - курение – на 8%; - лиц с избыточной массой тела – на 2%; - увеличение количества пациентов, достигших целевых цифр АД, – на 10%; - снижение частоты пациентов, имеющих повышенные уровни апоВ, – на 5%; - увеличение доли лиц, имеющих достаточный уровень физической активности, – на 10% | Регулярное (ежегодное) |
| 4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание экспертного совета при МЗ РО для разбора сложных и запущенных случаев болезней, тяжелых клинических ситуаций, решения нестандартных вопросов организации лечения пациентов с привлечением главных профильных специалистов | 01.07.2021 | 01.07.2021 | МЗ РО | Ежегодный отчет о работе | Приказ МЗ РО о создании экспертного совета и ежегодные отчеты о его работе | Регулярное (ежегодное) |
| 4.2 | Регулярное проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ | Ежегодный отчет о работе | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Снижение количества непрофильных госпитализаций на 1,5%. Увеличение трансферов пациентов с ОКС на 10% из ПСЦ в РСЦ. Повышение квалификации медицинских работников. Повышение эффективности использования современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике. Рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи | Регулярное (ежегодное) |
| 4.3 | Создание программы информирования пациентов и их родственников с ОКС и ОНМК о необходимости диспансерного наблюдения | 01.07.2021 | 01.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | Ежегодный отчет о работе (МО) | Увеличение охвата ДН пациентов, перенесших ОКС/ОНМК на 8% | Регулярное (ежегодное) |
| 4.4 | Создание открытого для всех МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, регистра пациентов, перенесших ЧКВ в защищенной системе | 01.07.2021 | 01.12.2024 | МЗ РО | Ежегодный отчет о работе (МО) | Увеличение охвата ДН пациентов, перенесших ОКС/ОНМК на 8%. Снижение количества пациентов, не принима-ющих лекарственную терапию статинами и ДАТТ на 10% | Регулярное (ежегодное) |
| 4.5 | Создание комиссии по оценке преемственности пациентов с ОКС/ОНМК в рамках Координационного совета по здравоохранению | 01.07.2021 | 01.12.2024 | МЗ РО, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, ТФОМС РО | Ежегодный отчет о работе (МО) | Увеличение охвата ДН пациентов, перенесших ОКС/ОНМК на 3,75% | Регулярное (ежегодное) |
| 4.6 | Взаимодействие с национальными медицинскими исследовательскими центрами кардиологии (НМИЦ) и ТПМ с целью повышения квалификации медицинских работников Рязанской области и врачей МО 3 уровня | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Отчет телемеди-цинского центра ГБУ РО ОККД ежегодно | Дистанционное консультирование (пациенты с ОКС – 2 раза в месяц, сложные пациенты с ССЗ – 2 раза в месяц. Участие региональных специалистов в транслируемых на регионы научно-практических мероприятиях (лекции, клинические разборы. научные конференции) по графику | Регулярное (ежегодное) |
| 4.7 | Совершенствование работы школ для пациентов: «Артериальная гипертензия», «Хроническая сердечная недостаточность», Школа для пациентов и их родственников, перенесших ОНМК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, на базе которых функционируют Центры здоровья и кабинеты медицинской профилактики | Отчет МО ежегодно | Активная работа школ для пациентов в МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Регулярное (ежегодное) |
| 4.8 | Привлечение к профилактической работе волонтерских организаций «Волонтеры-медики», «Серебряные волонтеры» и иных волонтерских движений к выездным формам работы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Охват 100% районов выездами волонтеров, выполнение волонтерами профилактического консультирования больных БСК | Регулярное (ежегодное) |
| 4.9 | Анализ сведений из паспорта участка терапевтического с целью инвентаризации структуры населения и выделения категорий граждан для ДН, планирования лечебно-диагностических мероприятий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Ежегодный отчет МО | Проанализировано не менее 4 участков в год | Регулярное (ежегодное) |
| 4.10 | Создание новой формы отчетности МО, направленной на оценку выполнения региональной программы по снижению смертности от БСК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | Ежеквартальный отчет МО | Утверждение новой формы отчетности и ее оценка ежеквартально | Регулярное (ежеквар-тальное) |
| 4.11 | Обеспечение диспансерного наблюдения пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные врачи МО | Ежеквартальный отчет МО | Утверждение новой формы отчетности и ее оценка ежеквартально | Регулярное (ежеквар-тальное) |
| 4.12 | Развитие программы льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших острые состояния | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главный внештатный кардиолог МЗ РО Е.В. Филиппов | Направление предложений по программе льготного лекарственного обеспечения в МЗ РО | Формирование предложения по развитию программы льготного лекарственного обеспечения на территории Рязанской области | Регулярное (ежегодное) |
| 4.13 | Создание специализированных программ ведения пациентов высокого риска в рамках работы кабинетов высокого риска | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные врачи МО | Утверждение программы МЗ РО, затем ежеквартальный отчет МО | Утверждение специализированных программ по ведению пациентов в кабинетах высокого риска (16 нозологий) и ее оценка ежеквартально | Регулярное (ежеквар-тальное) |
| 5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование системы подготовки кадров для реализации мероприятий по профилактике БСК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные врачи МО, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Повышение информированности медицинских, социальных и педагогических работников по вопросам профилактики БСК; усиление профилактической направленности деятельности МО, учреждений образования и социального обслуживания на 30% от уровня 2018 года | Регулярное (ежегодное) |
| 5.2 | Разработка методических рекомендаций и алгоритмов для врачей и среднего персонала ПМСП по вопросам профилактики и лечения БСК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Утверждение пособия на ученом совете | Выпуск методического пособия на основе КР и методических материалов НМИЦ | Регулярное (ежегодное) |
| 5.3 | Повышение квалификации среднего медицинского персонала (работники ФАП и КМП/ОМП поликлиник) по вопросам медицинской профилактики на базе ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ежегодно | Прошли обучение 94 медработника со средним медицинским образованием | Регулярное (ежегодное) |
| 5.4 | Внесение ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» дополнений в вариативную часть учебной программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена с учетом расширения объема информации по профилактике БСК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» | Утверждение учебных планов | Утверждение на Ученом совете изменений и дополнений по программам профилактики | Регулярное (ежегодное) |
| 5.5 | Проведение тренингов для медицинских работников поликлиник по современным технологиям профилактики БСК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, Минздрав РО | Отчет об обучении ежегодно | Утверждение программ на Ученом совете ФГБУ ВО РязГМУ Минздрава России, проучены 104 медицинских работника ежегодно | Регулярное (ежегодное) |
| 5.6 | Развитие волонтерского движения по формированию здорового образа жизни и профилактике БСК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | - увеличение студентов медицинского ВУЗа, участвующих в «профилактических» акциях – на 15%; - увеличение количества серебряных волонтеров, участвующих в «профилактических» акциях, – на 8% | Регулярное (ежегодное) |
| 5.7 | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в популяризацию здорового образа жизни | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | В работу включено не менее 2 общественных организаций ежегодно | Регулярное (ежегодное) |
| 5.8 | Разработка и реализация корпоративных программ по укреплению здоровья работников | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Внедрение не менее 2 программ на предприятиях в год с ежегодным их аудитом и коррекцией в случае необходимости | Регулярное (ежегодное) |
| 5.9 | Мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска ишемической болезни сердца, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития (диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные врачи МО | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Улучшение выявления поведенческих факторов риска БСК в результате проведения мероприятий, исключая диспансеризацию (увеличение на 2,5% в год) | Регулярное (ежегодное) |
| 5.10 | Полное и качественное выполнение диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные врачи МО | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Охват профилактическими видами медицинских осмотров 90% населения ежегодно к 2024 году; улучшение выявляемости и снижение числа развития осложнений БСК | Регулярное (ежегодное) |
| 5.11 | Развитие организационно-функциональной модели взаимодействия ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» и МО с контролем работы и обратной связью ежегодно | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Минздрав РО, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Улучшение доступности, эффективности и качества оказания помощи по медицинской профилактике, в том числе БСК | Регулярное (ежегодное) |
| 5.12 | Работа с руководителями организаций и предприятий (работодатели) по мотивированию к прохождению работниками диспансеризации и профилактических осмотров | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | На каждом предприятии прошло диспансеризацию не менее 5 человек ежегодно | Регулярное (ежегодное) |
| 5.13 | Сотрудничество с ФГУП «Почта России» по распространению материалов по факторам риска и признакам инсульта и инфаркта | 01.07.2021 | 01.09.2024 | Минздрав РО, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Представлен договор | Заключение договора о сотрудничестве на 12 месяцев с пролонгацией ежегодно | Регулярное (ежегодное) |
| 6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Коррекция программы мероприятий по профилактике ССЗ с ориентиром на выявление и коррекцию модифицируемых факторов риска ССЗ с использованием Центров здоровья и профилактики | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Утвержденный план мероприятий | Переработан и утвержден план мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на территории Рязанской области | Регулярное (ежегодное) |
| 6.2 | Профилактика ССЗ в группах повышенного риска; выделение группы риска через анкетирование при проведении профилактических осмотров | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО | Отчеты МО ежегодно | Проведено анкетирование, выделены группы риска | Регулярное (ежегодное) |
| 6.3 | Просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде ЗОЖ: разработка и реализация лекторских программ по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | Отчет о проведении ежегодно | Проведены лекции и круглые столы по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях | Регулярное (ежегодное) |
| 6.4 | Мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Отчет МО ежегодно | Информирование органов социальной защиты о выписке пациентов, требующих ухода | Регулярное (ежегодное) |
| 6.5 | Организация школ для родственников пациентов, перенесших инсульт | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО | Отчет МО ежегодно | Охват обучением в школах не менее 30% пациентов (родственников) от общего числа пролеченных | Регулярное (ежегодное) |
| 6.6 | Издание нормативных правовых актов по обеспечению работы системы курирования диспансерного наблюдения, проводимого врачами первичного звена | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО | Утвержденный приказ и отчет ежегодно | Утвержден приказ по обеспечению работы системы курирования диспансерного наблюдения пациентов высокого риска и с БСК, проводимого врачами первичного звена | Регулярное (ежегодное) |
| 6.7 | Мероприятия по развитию системы кураторства диспансерного наблюдения врачами первичного звена | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные врачи МО | Отчет ежегодно | Не менее 4 раз в год проводится систематический анализ качества и полноты охвата диспансерным наблюдением пациентов высокого риска и с БСК врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена | Регулярное (ежегодное) |
| 6.8 | Мероприятия по своевременному информированию заведующих поликлиниками, заместителей главных врачей по КЭР учреждений по вопросам кодирования причин смерти, формирования статистической отчетности. Проведение «поликлинических советов» | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, МЗ РО | Отчет ежегодно | Проведение «поликлинических советов» не реже 1 раза в квартал | Регулярное (ежегодное) |
| 6.9 | Мероприятия по обеспечению преемственности между учреждениями экстренной госпитализации пациентов с БСК и учреждениями ПМСП, амбулаторными службами. Создание единого реестра пациентов, перенесших ОНМК, ОКС | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные врачи МО, МЗ РО | Отчет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ежегодно | Своевременное информирование учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь о выписке пациентов, нуждающихся в наблюдении на дому после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Своевременное информирование учреждений первичной медико-санитарной помощи о выписке пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Создан единый электронный реестр пациентов, перенесших ОНМК, и реестр пациентов, перенесших ОКС в МИС с целью информирования МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь о выписке пациентов с ОКС/ОНМК | Регулярное (ежегодное) |
| 6.10 | Создание системы патронажа пациентов с тяжелыми хроническими неинфекционными заболеваниями средними медицинскими работниками | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Межрайонные медицинские центры, ГБУ РО ОККД, ГБУ РО ОКБ | Отчет ежегодно | Создание при МО 3 уровня кабинетов патронажа пациентов | Регулярное (ежегодное) |
| 6.11 | Мероприятия по усовершенствованию оказания помощи пациентам с ОКС, ОНМК на СМП | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО ОККД | Отчет о работе ежегодно | Создание телемедецинского центра на базе МО 3 уровня (ГБУ РО ОККД). Обеспечена возможность передачи на расстояние ЭКГ для расшифровки из не менее, чем из 75% автомобилей СМП | Регулярное (ежегодное) |
| 7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание единой системы ЭКГ –мониторинга на территории Рязанской области | 01.07.2021 | 01.08.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ | Отчет телемедицинского центра ГБУ РО ОККД ежегодно | Создание телемедицинского центра на базе ГБУ РО ОККД, расшифровка первых 50 ЭКГ в 2020 году | Регулярное (ежегодное) |
| 7.2 | Контрольный мониторинг мероприятий по обеспечению достижений указанных в клинических рекомендациях показателей на догоспитальном этапе: - интервал «вызов - прибытие скорой медицинской помощи» не более 20 минут; - интервал «первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ» не более 10 минут; - интервал «постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ – тромболитическая терапия (ТЛТ)» не более 10 мин после определения показаний; - доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза не менее 90% (фармако-инвазивная тактика) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО ОККД, ГБУ РО ГКССМП | Ежегодный отчет МО | Мониторинг проводимых мероприятий по обеспечению указанных показателей на догоспитальном этапе: - по интервалу «вызов - прибытие скорой медицинской помощи» не более 20 минут; - интервал «первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ» не более 10 минут; - интервал «постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ – тромболитическая терапия (ТЛТ)» не более 10 мин после определения показаний; внедрение с целью мониторирования показателя доля ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза не менее 90% | Регулярное (ежегодное) |
| 7.3 | Обеспечение, контрольный мониторинг приоритетного выезда скорой медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара; применение диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики инсульта | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО ГКССМП | Ежеквартальный отчет МО | Мониторинг приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара – проводится. Дополнительное обучение применению диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики инсульта | Регулярное (ежеквар-тальное) |
| 7.4 | Обеспечение, контрольный мониторинг приоритетного выезда СМП при ОКС, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара; применение диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики ОКС | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО ГКССМП | Ежеквартальный отчет МО | Мониторинг приоритетного выезда СМП при ОКС, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара – проводится. Дополнительное обучение применению диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики ОКС | Регулярное (ежеквар-тальное) |
| 7.5 | Мероприятия по усовершенствованию оказания помощи пациентам с ОКС, ОНМК на СМП | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ГБУ РО ГКССМП | Наличие центрального диспетчерского пульта СМП, связанного с ГЛОНАСС | Наличие центрального диспетчерского пульта СМП, связанного с ГЛОНАСС | Разовое (неделимое) |
| 7.6 | Обеспечение укомплектованности бригад СМП медицинским персоналом в соответствии с приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ГБУ РО ГКССМП | Отчет о кадровом обеспечении СМП | Создание и реализация программы ликвидации кадрового дефицита на СМП и ФАПах | Регулярное (ежегодное) |
| 8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Увеличение количества реконструктивных вмешательств в РСЦ на прецеребральных артериях при стенози-рующих процессах (стентирование сонных артерий) | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ | Ежегодный отчет МО | Выполнение до 80 процедур ежегодно к 2024 году; уменьшение смертности и инвалидизации при церебровакулярных заболеваниях | Регулярное (ежегодное) |
| 8.2 | Увеличение количества микрохирургических вмешательств в РСЦ при аневризмах артерий головного мозга | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ | Ежегодный отчет МО | Выполнение до 60 процедур ежегодно в 2024 году, уменьшение смертности и инвалидизации при цереброваскулярной болезни | Регулярное (ежегодное) |
| 8.3 | Обеспечение кабинетов профилактики в медицинской организации печатной и видеопродукцией профилактической направленности, разработка чек-листов общих принципов вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и достижения целевых показателей снижения риска |  |  | ГБУ РО ОККД, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОККД, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Ежегодный отчет МО | Визуализация проблемы ССЗ для пациента, обеспечение пациента памятками по модификации факторов риска ССЗ | Регулярное (ежегодное) |
| 8.4 | Повышение эффективности работы кабинетов динамического наблюдения во всех сосудистых центрах | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО ОККД, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОККД, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Ежегодный отчет МО | Контроль диспансерного наблюдения пациентов после перенесенного ОНМК в течение двух лет. Проводятся консультации сложных пациентов с разработкой программ индивидуализированной вторичной профилактики инсульта | Регулярное (ежегодное) |
| 8.5 | Внедрение в практику рентгенохирургов внутрисосудистого УЗИ и тестов ФРК для оценки тактики и эффективности эндоваскулярных вмешательств и предупреждения вторичных сосудистых катастроф | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО ОККД, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОККД, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Ежегодный отчет МО | Выбор правильной тактики лечения для снижения риска осложнений. Проведено 15 внутрисосудистых исследований и 50 тестов функционального резерва кровотока при проведении коронароангиографии и чрезкожных коронарных вмешательств | Регулярное (ежегодное) |
| 8.6 | Внедрение в практику рентгенэндоваскулярных хирургов методов лечения сложных случаев, требующих дополнительных расходных материалов: чрезкожное коронарное вмешательство с применением удлини-теля проводникового стента, чрезкожное коронарное вмешательство на рестенозах стента с использованием балло-нов с лекарственным покрытием, билатераль-ное контрастирование для повышения успеха эндоваскулярной реканализации хронической окклюзии коронарной артерии, метода параллельных графтов для закрытия аневризм | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО ОККД, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОККД, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Ежегодный отчет МО | Повышение эффективности оперативного вмешательства в случае сложных рентгенэндоваскулярных вмешательств. Ежегодно проводится не менее 7 процедур | Регулярное (ежегодное) |
| 8.7 | Организация оказания помощи пациентам с инфарктом миокарда без подъема ST с включе-нием чрезкожного коронарного вмешатель-ства в течение срока госпитализации или обязательного перевода в центр ЧКВ для диагностики и баллон-ной ангиопластики по показаниям в течение 30 дней | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО ОККД, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Ежегодный отчет МО | Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 1977 | Регулярное (ежегодное) |
| 8.8 | Создание системы дистанционного диспансерного наблюдения за пациентами с артериальной гипертензией и скрининга фибрилляции предсердий | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО ОККД, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ | На диспансерном наблюдении находится 500 пациентов с применением технологии дистанционных помощников в медицине | Внедрение технологии ДДН на 500 пациентов с АГ и 100 пациентах с ФП в 2020 году | Регулярное (ежегодное) |
| 8.9 | Развитие катетерной абляции нарушений ритма сердца | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО ОККД, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Ежегодный отчет ГБУ РО ОККД | Проведение в 2021 году 50 операций катетерной аблации | Регулярное (ежегодное) |
| 8.10 | Оснащение/дооснащение медицинским оборудованием в соответствии с планом до 2024 года МО, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с КС/ОНМК, необходимым медицин-ским оборудованием | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО ОККД, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ | Отчет МЗ РО о поставленном и работающем оборудовании | Реализация плана по дооснащению медицинским оборудованием МО, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с ОКС/ОНМК | Регулярное (ежегодное) |
| 8.11 | Увеличение количества интервенционных вмешательств у пациентов с ОКС/ОНМК | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ГБУ РО ОККД, МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ | Достижение целевых показателей программы по количеству чрезкожных коронарных вмешательств | Создание и реализация программы по достижению целевых значений чрезкожных коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме и интервенционных вмешательств при остром нарушении мозгового кровообращения | Регулярное (ежегодное) |
| 8.12 | Создание маршрутизации пациентов, направленных на высокотехнологичную медицинскую помощь | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО ОККД | Приказ МЗ РО о маршрутизации на высокотехно-логичную медицинскую помощь, отчет ГБУ РО ОККД ежегодно | Издание приказа о маршрутизации пациентов, направленных на высокотехнологичную медицинскую помощь с ежегодным контролем его исполнения | Регулярное (ежегодное) |
| 9. Медицинская реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечение мультидисциплинарного реабилитационного подхода на этапах стационарного лечения пациентов с ОНМК в РСЦ/ПСО | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные врачи МО | Ежегодный отчет МО | Наличие мультидисцип-линарных бригад (невролог, кардиолог, психиатр, логопед, врач/инструктор ЛФК, физиотерапевт) в РСЦ/ПСО | Регулярное (ежегодное) |
| 9.2 | Создание отделений медицинской реабилитации медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные врачи МО | Ежегодный отчет МО | Охват реабилитацией III этапа не менее 30% пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения | Регулярное (ежегодное) |
| 9.3 | Обеспечение реабилитации не менее 70% больных, перенесших острый коронарный синдром, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации хронической сердечной недостаточности и не менее 90 % больных, перенесших ОНМК. Организовать мероприятия по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, в отделениях реабилитации лечебных учреждений с соблюдением этапности реабилитации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, главные врачи МО | Ежегодный отчет МО | Проводятся мероприятия по реабилитации не менее 70% больных, перенесших острый коронарный синдром, кардиохирургические вмешательства, лечение по поводу декомпенсации хронической сердечной недостаточности и не менее 90 % больных, перенесших ОНМК. Мероприятия по реабилитации больных, перенесших ОКС и/или ОНМК, в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях, в отделениях реабилитации лечебных учреждений с соблюдением этапности реабилитации - реализуются | Регулярное (ежегодное) |
| 9.4 | Обеспечение организации и выполнение мероприятий по профессиональной переподготовке специалистов мульти-дисциплинарных команд | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты: кардиолог ВЕ.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, главные врачи МО | Ежегодный отчет МО | Разработка и утверждение программы, проучено 50 специалистов ежегодно | Регулярное (ежегодное) |
| 9.5 | Направление и обеспечение проведения реабилитационных мероприятий по шкале реабилитационного потенциала | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, главные врачи МО | Ежегодный отчет МО | Более 70% пациентов с ОКС, после кардиохи-рургических вмеша-тельств, с хронической сердечной недостаточ-ностью и более 60% пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения прошли реабилитацию | Регулярное (ежегодное) |
| 9.6 | Обеспечение своевременного направления пациентов для оказания паллиативной помощи, гериатрической помощи и направление на санаторно-курортное лечение | 01.07.2021 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты: кардиолог ВЕ.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, главные врачи МО | Ежегодный отчет МО | Не менее 50 пациентов направлено на паллиативную и/или гериатрическую помощь | Регулярное (ежегодное) |
| 9.7 | Обеспечение маршрутизации пациентов с СН, заболеваниями миокарда, перикарда и эндокарда, ТЭЛА, ЛГ, сложных нарушений ритма сердца в кардиологические отделения с палатами интенсивной терапии/анестезиолого-реанимационным отделением | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ГБУ РО ОККД, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Приказ о маршрутизации пациентов высокого риска и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Рязанской области, ежегодный отчет МО | Изменение и реализация приказа о маршрутиза-ции пациентов высокого риска и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Рязанской области | Регулярное (ежегодное) |
| 10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ежегодное определение реальной потребности Рязанской области в медицинских кадрах в разрезе каждой МО и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона с формированием контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности Рязанской области в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ГБУ РО ОККД, Главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, ТФОМС РО | Ежегодный отчет по кадрам | Обеспечение высококва-лифицированными кадрами МО при рациональном использовании финансовых средств. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации. Развитие целевого обучения | Регулярное (ежегодное) |
| 10.2 | Совместно с НМИЦ и профильными высшими учебными заведениями (ВУЗ) Рязанской области разработка и реализация плана проведения образовательных мероприятий (стажировки на рабочем месте, показательные операции, повышения квалификации, семинары с использованием дистанционных технологий и др.) с участием профильных МО Рязанской области (и/или их структурных подразделений), направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ГБУ РО ОККД, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, ТФОМС РО (по согласованию) | Ежегодный отчет по кадрам | Обеспечение высококва-лифицированными кадрами МО при рациональном использовании финансовых средств. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ. Повышение престижа профессии. Увеличение отношения числа рент-генэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром. Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях. Рациональное использование медицинского оборудования МО, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи | Регулярное (ежегодное) |
| 10.3 | Проведение совместно с профильным НМИЦ 2 образовательных семинаров с привлечением специалистов МО Рязанской области кардиологического и неврологического профиля | 01.07.2021 | 25.11.2024 | ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (по согласованию), МЗ РО, ГБУ РО ОККД, Главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Отчет о проведении ежегодно | Проведено 2 образова-тельных семинара с привлечением специалистов МО Рязанской области кардиологического и неврологического профиля (ежегодно) | Регулярное (ежегодное) |
| 10.4 | Разработка программ помощи молодым врачам, желающим работать в муниципальных районах области (за исключением Рязанского района) | 01.07.2022 | 25.11.2024 | ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (по согласованию), МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина Правительство Рязанской области | Программа утверждена, отчет о ее работе ежегодно предоставляет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Направлено в районы по программе – 2020 год – 2; 2021 год – 4; 2022 год – 6; 2023 год – 8; 2024 год – 8 человек | Регулярное (ежегодное) |
| 10.5 | Создание и реализация программы «Молодой фельдшер» на территории Рязанской области | 01.07.2022 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (по согласованию), МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Программа утверждена | Направлено в районы по программе – 2020 год – 2; 2021 год – 2; 2022 год – 6; 2023 год – 7; 2024 год – 8 человек | Регулярное (ежегодное) |
| 10.6 | Обеспечение укомплектованности специалистами ПСО/РСЦ, включая анестезиологов-реаниматологов, кардиологов и специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению | 01.07.2021 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (по согласованию), МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Программа утверждена, отчет о реализации ежегодно представляет отдел кадров МЗ РО | Утверждена программа по ликвидации кадрового дефицита в каждой МО | Регулярное (ежегодное) |
| 10.7 | Внедрение непрерывного медицинского образования | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ | Отчет МЗ РО ежегодно | Популяризация непрерывного медицинского образования в рамках семинаров, встреч с медицинскими работниками, включая фельдшеров, специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, специалистов с немедицинским образованием, участвующих в реабилитации пациентов с ССЗ | Регулярное (ежегодное) |
| 11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Совместно с профильными НМИЦ разработка и реализация плана проведения консультаций/консилиу-мов пациентов с ССЗ, в том числе с применением телемедицинских технологий: составление плана заявок на проведение консульта-ций/консилиумов с последующей его реализацией, оформление результатов в виде совместных протоколов и внесение в соответствующие медицинские карты пациентов | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ | Отчет МО и ТФОМС РО (по согласованию) ежегодно | Повышение эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Страховые медицинские организации в ходе контрольно-экспертных мероприятий оказания медицинской помощи будут оценивать исполнение рекоменда-ций, выданных в результате консульта-ций/консилиумов и принимать меры при выявлении дефектов в оказании медицинской помощи | Регулярное (ежегодное) |
| 11.2 | Совместно с профильным национальным медицинским исследовательским центром проведение 48 консультаций пациентов с ССЗ с привлечением специалистов МО кардиологического и неврологического профиля | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО ОККД | Отчет ГБУ РО ОККД ежегодно | Проведено не менее 48 консультаций специалистами НМИЦ | Регулярное (ежегодное) |
| 11.3 | Совместно с профильными НМИЦ разработка и реализация плана проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и др.) с участием профильных МО (и/или их структурных подразделений) по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ Рязанской области, актуализации клинических рекомендаций за счет новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчеты МО ежегодно | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Будет осуществлено не менее 16 выездов сотрудников профильных НМИЦ в МО (и/или их структурные подразделения). Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ | Регулярное (ежегодное) |
| 11.4 | Обеспечение внедрения новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые будут включены в стандарты медицинской помощи больным с ССЗ по результатам клинической апробации | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО ОККД, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России | Отчет ГБУ РО ОККД ежегодно | Повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения | Регулярное (ежегодное) |
| 11.5 | Стажировка врачей в НМИЦ по профилю | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Отчет по кадрам ежегодно | Направить в НМИЦ по профилю на краткосрочные стажировки не менее 10 человек ежегодно | Регулярное (ежегодное) |
| 11.6 | Создание программы для молодых врачей до 35 лет «Стажировка в ведущих медицинских организациях страны» | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Отчет по кадрам ежегодно | Направить по результатам конкурса на стажировку (3-6 месяцев) молодых специалистов до 35 лет в ведущие медицинские организации по профилю | Регулярное (ежегодное) |
| 11.7 | Интеграция медицинских лабораторий в медицинские интеграционные системы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Интеграция в медицинские интеграционные системы всех лабораторий | К 2024 году все государственные медицинские лаборатории Рязанской области в медицинские интеграционные системы | Разовое (неделимое) |
| 11.8 | Интеграция всех МО в медицинскую информационную систему, включая выдачу свидетельств о смерти | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина, ГБУ РО ОКБ, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет об аудите ежегодно | Проводить ежегодный аудит медицинской документации в медицинской информационной системе (начиная с 2022 года). Проводить ежемесячный аудит свидетельств о смерти (начиная в 2022 году) | Регулярное (ежегодное) |
| 11.9 | Совершенствование системы электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов с использованием медицинской информационной системы | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные врачи МО | Приказ об интеграции в региональную медицинскую информационную систему | Усовершенствована система электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов с использованием медицинской информационной системы | Разовое (неделимое) |
| 11.10 | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов в медицинской информационной системе | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные врачи МО | Отчет о выполнении | Внедрена система оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов в медицинской информационной системе | Разовое (неделимое) |
| 11.11 | Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Внедрены контрольные точки в медицинские интеграционные системы, ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» ежегодно | Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями | Регулярное (ежегодное) |
| 11.12 | Проведение работ по модернизации и развитию медицинской информационной системы в части внедрения централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» | 01.07.2021 | 15.01.2024 | ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Отчет о выполнении ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | Внедрение централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в медицинских организациях | Разовое (неделимое) |
| 11.13 | Организация внедрения вертикально интегрированной медицинской информационной системы в региональную медицинскую информационную систему | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Ежегодный отчет о внедрении | Совместная работа ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», МЗ РО по внедрению вертикально интегрированной медицинской информационной системы | Регулярное (ежегодное) |
| 11.14 | Внедрение единого цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.07.2021 | 31.12.2024 | МЗ РО, главные внештатные специалисты: кардиолог Е.В. Филиппов, невролог Н.Н. Кирюхина, терапевт О.М. Тюрчина | Ежегодный отчет о внедрении | Реализация разработанной программы мероприятий по внедрению единого цифрового контура в Рязанской области | Регулярное (ежегодное) |

# 6. Ожидаемые результаты региональной программы

Исполнение мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» позволит достичь к
2024 году следующих результатов:

- снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;

- снижения уровня смертности от инфаркта до 35,4 на 100 тыс. населения;

- снижения смертности от нарушения мозгового кровообращения до 85,4 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 243,8 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 233,4 на 100 тыс. населения;

- снижение больничной летальности от инфаркта миокарда, до 8,0%;

- снижения больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 15,5%;

- повышение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%;

- увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 1980 ед.;

- повышение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%;

- увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, до 90%;

- увеличение доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, до 80%;

- снижение летальности больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/ число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), до 1,74 %;

- повышение эффективности использования диагностического и терапевтического оборудования, в том числе ангиографических комплексов, ультразвуковых аппаратов экспертного класса, магнитно-резонансных томографов, компьютерных томографов, для лечения пациентов с ССЗ;

- увеличение доли пациентов с острым коронарным синдромом, доставленных выездными бригадами скорой медицинской помощи с места вызова скорой медицинской помощи в региональный сосудистый центр/первичное сосудистое отделение, из общего числа пациентов с острым коронарным синдромом, доставленных выездными бригадами скорой медицинской помощи с места вызова скорой медицинской помощи в медицинские организации, до 95 % по сравнению с 2020 годом;

- обеспечение не менее 95% охвата диспансерным наблюдением лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.