|  | Приложение распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 29.08.2022 № 446-р |

Долгосрочная программа

содействия занятости молодежи в Рязанской области

на период до 2030 года (далее – Программа)

I. Общие положения

Молодежь представляет одну из основных социально-демографических групп общества от 14 до 35 лет, выделяемых на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующих специфическими интересами и ценностями.

В условиях сокращения численности населения, в том числе трудоспособного возраста, и возрастающей социальной нагрузки на молодежь особенно важно решение проблем, стоящих перед государством, в числе которых – проблема занятости.

II. Положение молодежи на рынке труда

Численность постоянного населения Рязанской области на 1 января 2022 года составила 1 085 152 чел., из них молодые люди в возрасте 
14-35 лет – 273 390 чел. (25%).

По данным проводимых в 2020 году обследований численность занятых молодых людей в 2020 году в Рязанской области составила 
158 677 чел. (32%).

Среди молодых людей в возрасте до 35 лет 58% занято трудовой деятельностью.

Уровень занятости молодежи в возрасте 15-29 лет характеризуется в последние годы тенденцией к снижению. В 2017-2020 годах уровень занятости молодежи в возрасте 15-29 лет снизился с 35,7% до 31,6%.

При этом наиболее высокая численность занятого населения отмечается в возрастных группах 30-34 года и 25-29 лет. Низкие показатели уровня занятости молодежи в возрасте 15-24 лет объясняются прежде всего, высоким уровнем вовлеченности молодежи этого возраста в обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования (школьники и студенты очной формы обучения относятся к лицам, не входящим в состав рабочей силы). При этом значительную часть занятых в молодежном сегменте составляют лица в возрасте 25-34 лет.

Для молодежи характерен более высокий уровень профессионального образования, чем у граждан более старших возрастов. Так, 37% из числа занятых молодых людей имеет высшее образование, 45% – среднее профессиональное образование.

В 2020 году преобладающая часть занятой молодежи трудилась по найму. По секторам экономики структура рабочих мест характеризуется более высокой долей занятых в неформальном секторе лиц в возрасте от 15 до 19 лет (31,9%). В основном это работающие у индивидуальных предпринимателей, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также в домашнем хозяйстве по производству продукции для реализации.

Наибольшее количество занятой молодежи в 2020 году – это специалисты высшего и среднего уровней квалификации.

Анализ отраслевой структуры занятости населения, сложившейся за 2017-2020 годы, показывает, что молодежь в возрасте 15-29 лет преимущественно занята в таких видах экономической деятельности, как «обрабатывающие производства», «строительство», «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение».

Безработица среди молодежи имеет свои специфические черты – по продолжительности она короче, чем у представителей старших возрастов, однако выше по частоте.

Наиболее высокий уровень безработицы в 2020 году был характерен для молодежной группы 15-19 лет (18,1%), самый низкий – в группе 
25-29 лет – 5,6%. Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на уровень безработицы и возрастных группах 25-29 лет (рост 
с 5,1% в 2017 году до 6,9% в 2020 году), 30-34 года (рост с 2,6% в 2017 году до 5,6% в 2020 году).

В течение первого полугодия 2022 года в органы службы занятости населения Рязанской области в целях поиска подходящей работы обратилось 4,4 тыс. чел. в возрасте от 14 до 35 лет (45% от общего числа обратившихся – 9,8 тыс. чел.), из них мужчин – 2,6 тыс. чел. (59%), женщин – 2,2 тыс. чел. (41%).

В составе граждан, обратившихся в органы службы занятости населения Рязанской области в целях поиска подходящей работы, доля впервые ищущих работу составляет 14,7%, доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 8,8%, доля инвалидов – 4,3%, доля выпускников образовательных организаций – 0,2%.

Нашли работу 2,2 тыс. молодых людей (44,9% от общего числа трудоустроенных – 4,9 тыс. чел.).

На 01.07.2022 года на учете в органах службы занятости состояло более 
5 тыс. граждан, из них каждый третий (2,4 тыс. чел.) в возрасте от 14 до 35 лет.

Общая численность безработной молодежи превышала численность зарегистрированных в службе занятости лиц в 10 раз (безработных старше 
29 лет – в 3,2 раза).

Такое расхождение в объеме общей и зарегистрированной безработицы объясняется тем, что значительная часть безработной молодежи предпочитает вести поиск работы самостоятельно, не вставая на учет в службу занятости. Существует множество объективных причин, связанных с молодежной безработицей. Отсутствие опыта, несоответствие уровня профессиональной подготовки, различия между полученной специальностью и потребностями рынка труда. Молодые люди более притязательны к будущей работе и традиционно ориентированы на высокий заработок с перспективами карьерного роста.

В настоящее время проблемы трудоустройства молодежи, ее адаптация и подготовка к профессиональной трудовой деятельности относятся к важнейшим задачам государства. В связи с чем, на региональном уровне необходима реализация комплексного подхода при обеспечении занятости молодежи.

III. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы – создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи.

Программой также определены следующие задачи:

- формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными наклонностями и потребностью рынка труда;

- обеспечение соответствия получаемого образования профессионально-квалификационным требованиям работодателей и предпринимательской деятельности;

- создание условий для профессионального развития молодых людей посредством совмещения получения образования и трудовой (предпринимательской) деятельности;

- создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи.

IV. Этапы реализации Программы

Программа разработана на период до 2030 года.

Первый этап реализации Программы запланирован на 2022-2024 годы.

Второй этап реализации Программы запланирован на 2025-2030 годы.

Мероприятия второго этапа предполагается реализовать с учетом анализа и оценки эффективности реализации мероприятий первого этапа.

V. Управление реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы и общая координация реализации Программы в Рязанской области осуществляется министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области с участием центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, участвующих в реализации мероприятий Программы.

План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к Долгосрочной программе содействия занятости молодежи в Рязанской области на период до 2030 года.

VI. Ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- снижение уровня безработицы среди молодежи;

- повышение уровня трудоустройства выпускников образовательных организаций;

- снижение рисков незанятости молодежи из социально уязвимых групп населения.

Целевые показатели реализации Программы утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

|  | Приложение к Долгосрочной программе содействия занятости молодежи в Рязанской области на период до 2030 года |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации Долгосрочной программы

содействия занятости молодежи в Рязанской области

на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными наклонностями и потребностью рынка труда |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение органами службы занятости межведомственной координации мероприятий по профессиональной ориентации молодежи в целях выбора профессии и построения карьеры | увеличение охвата молодежи профориентационными мероприятиями | постоянно |  | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – МТСЗН РО), государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области (далее – ГКУ ЦЗН РО) |
| 1.2. | Содействие в обеспечении занятости несовершеннолетних, не обучающихся и не работающих, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа | снижение численности несовершеннолетних, не обучающихся и не работающих, совершивших преступления | 29 февраля 2023 года, далее – ежегодно |  | МТСЗН РО, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию) |
| 1.3. | Подготовка предложений в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по совершенствованию норм трудового и пенсионного законодательства в части условий привлечения к трудовой деятельности несовершеннолетних граждан, в том числе получающих пенсию по потере кормильца, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | совершенствование норм трудового и пенсионного законодательства в части условий привлечения к трудовой деятельности несовершеннолетних граждан, в том числе получающих пенсию по потере кормильца, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | по мере необходимости |  | МТСЗН РО |
| 1.4. | Организация взаимодействия врачей-педиатров, врачей-специалистов медицинских организаций с психологами и педагогами образовательных организаций по вопросам определения профессиональной пригодности несовершеннолетних, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | определение профессиональной пригодности несовершеннолетних, в том числе с ОВЗ | постоянно |  | Министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав РО), Министерство образования и молодежной политики Рязанской области (далее – Минобразование РО |
| 1.5. | Организация и проведение выставки «Образование и карьера» для обучающихся и выпускников образовательных организаций | информирование о региональной системе подготовки востребованных квалифицированных кадров не менее 3 000 выпускников образовательных организаций (в год) | ежегодно (раз в год) |  | Минобразование РО, Центр опережающей профессиональной подготовки ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» (далее – ЦОПП) (по согласованию), профессиональные образовательные организации (далее – ПОО) (по согласованию) |
| 1.6. | Размещение информации для учащихся школ Рязанской области о приемной кампании в ПОО посредством государственной информационной системы Рязанской области «Центр опережающей профессиональной подготовки» (далее – ГИС ЦОПП) | повышение уровня информированности учащихся школ Рязанской области о приемной кампании в ПОО | в течение года |  | ЦОПП (по согласованию), ПОО (по согласованию) |
| 1.7. | «ПРОФтур» – организация и проведение экскурсий на предприятия региона для студентов ПОО | информирование о рабочих местах и условиях труда на предприятиях региона студентов ПОО Рязанской области | ежегодно (в период 2022- 2030 годов) |  | ЦОПП (по согласованию), предприятия Рязанской области (по согласованию) |
| 1.8. | Проведение мероприятий, направленных на активизацию взаимодействия студентов ПОО и предприятий реального сектора экономики | обеспечено взаимодействие представителей ПОО и предприятий Рязанской области | в течение года |  | ЦОПП (по согласованию), предприятия Рязанской области (по согласованию), ПОО (по согласованию) |
| 1.9. | Проведение профориентационной работы медицинскими организациями, подведомственными Минздраву РО, со школьниками в целях мотивации к поступлению в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования медицинского профиля | увеличение количества специалистов с высшим и средним медицинским образованием в подведомственных Минздраву РО медицинских организациях | в течение года |  | Минздрав РО |
| Задача 2. Обеспечение соответствия получаемого образования профессионально-квалификационным требованиям работодателей и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование системы формирования и распределения контрольных цифр приема в ПОО | внесение изменений в постановление Минобразования РО от 10.01.2018 № 1 | 2 квартал 2023 года |  | Минобразование РО |
| 2.2. | Формирование органами службы занятости заключения о соответствии проекта контрольных цифр приема перспективным потребностям регионального рынка труда | формирование структуры и объема подготовки кадров по профессиям, специальностям среднего профессионального и высшего образования, соответствующим потребностям рынка труда, в том числе кадровым потребностям инвестиционных проектов | согласно запросам Минобразования РО |  | МТСЗН РО |
| 2.3. | Проведение анализа потребности работодателей Рязанской области в кадрах на 7-летний период, в том числе в молодых специалистах |  | 30 декабря 2022 года, далее – ежегодно |  | МТСЗН РО |
| 2.4. | Учет уровня трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций в числе показателей, используемых при проведении конкурса по распределению контрольных цифр приема |  | 30 марта 2023 года, далее – ежегодно |  | Минобразование РО, Минздрав РО, МТСЗН РО |
| 2.5. | Заключение соглашений на прохождение производственной практики, размещение документов, связанных с прохождением производственной практики, отчетности на ЕЦП «Работа в России» | организация 100% производственных практик в государственных образовательных организациях к 2024 году с использованием ЕЦП «Работа в России» | ежегодно, начиная с 30 декабря 2023 года |  | МТСЗН РО, Минобразование РО |
| 2.6. | Создание условий для приобретения в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования предпринимательских компетенций, а также знаний и умений, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, осуществления деятельности в форме самозанятости | занятость не менее 5% выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, из числа осуществляющих профессиональную деятельность по окончании обучения в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход к 2030 году | 30 декабря 2022 года далее – ежегодно |  | Минобразование РО |
| 2.7. | Организация повышения квалификации преподавателей, социальных педагогов, педагогов-психологов и иных сотрудников образовательных организаций по вопросам трудоустройства выпускников | количество преподавателей, социальных педагогов, педагогов-психологов и иных сотрудников образовательных организаций, занимающихся вопросами трудоустройства выпускников, прошедших курсы повышения квалификации, не менее 22 человек в год | постоянно |  | ЦОПП (по согласованию), ПОО (по согласованию) |
| Задача 3. Создание условий для профессионального развития молодых людей посредством совмещения получения образования и трудовой (предпринимательской) деятельности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение открытых уроков в образовательных организациях Рязанской области с участием субъектов малого и среднего бизнеса | проведение не менее 15 уроков | ежегодно: февраль-май, сентябрь-декабрь | АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» (Центр «Мой бизнес») (далее – Центр «Мой бизнес») (по согласованию), Минобразование РО, администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию) |  |
| 3.2. | Организация тренингов, семинаров и иных обучающих мероприятий по основам предпринимательской деятельности и самозанятости для обучающихся образовательных организаций и учащихся общеобразовательных организаций Рязанской области | организация не менее 3 мероприятий в год | ежегодно | Центр «Мой бизнес» (по согласованию), муниципальные центры поддержки предпринимательства – бизнес-инкубаторы (по согласованию) |  |
| 3.3. | Проведение конкурсов профессионального мастерства и мастер-классов для студентов образовательных организаций и учащихся общеобразовательных организаций Рязанской области | организация не менее 3 мероприятий в год | ежегодно | Министерство экономического развития Рязанской области, Минобразование РО, Центр «Мой бизнес» (по согласованию) |  |
| 3.4. | Расширение практики привлечения студенческих отрядов к организации занятости студентов профессиональных образовательных организаций высшего образования и учащихся общеобразовательных организаций Рязанской области | трудоустройство не менее 1 000 человек | 30 декабря 2022 года | Минобразование РО, региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (далее – Российские Студенческие Отряды) (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию) |  |
| 3.5. | Организация экскурсий для студентов образовательных организаций и учащихся общеобразовательных организаций Рязанской области на малые и средние предприятия | организация не менее 3 экскурсий в год | ежегодно | Центр «Мой бизнес» (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию), муниципальные центры поддержки предпринимательства – бизнес-инкубаторы (по согласованию) |  |
| 3.6. | Поиск партнеров ПОО из числа работодателей и их объединений и заключение соглашений по вопросам проведения стажировок, практик, трудоустройства выпускников | доля ПОО, заключивших соглашения с работодателями: о сетевом взаимодействии, проведении практики, стажировок, трудоустройстве выпускников – 60% (не менее 5 новых работодателей в год: по итогам общего количества заключенных соглашений всех ПОО) | ежегодно | ЦООП (по согласованию), ПОО (по согласованию), предприятия Рязанской области (по согласованию) |  |
| 3.7. | Реализация мероприятий по развитию волонтерской деятельности | вовлечение в волонтерскую деятельность не менее 1 000 человек из числа молодежи в год | 30 ноября 2022 года, далее – ежегодно | Минобразование РО |  |
| 3.8. | Обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в таких отрядах | обучение не менее 175 человек | 30 ноября 2022 года | Минобразование РО, Российские Студенческие Отряды (по согласованию) |  |
| Задача 4. Создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Субсидирование трудоустройства отдельных категорий молодежи, включая лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья | трудоустройство 610 чел. | 30 декабря 2022 года |  | МТСЗН РО |
| 4.2. | Создание условий для освоения обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций навыков и компетенций по личному самоопределению, планированию профессиональной деятельности и профессионального развития | обладание указанными компетенциями к 2030 году 100% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 30 ноября 2022 года, далее – ежегодно |  | Минобразование РО, администрации муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по согласованию), МТСЗН РО |
| 4.3. | Взаимодействие ГКУ ЦЗН РО и центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с социальными партнерами в целях информирования обучающихся об основах социально-трудового законодательства | повышение информированности обучающихся об основах социально-трудового законодательства | 1 февраля 2023 года, далее – ежегодно |  | МТСЗН РО, ЦОПП (по согласованию), ГКУ ЦЗН РО (по согласованию) |
| 4.4. | Совершенствование деятельности центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, создание и обеспечение деятельности региональных (базовых) центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) | создание условий для содействия трудоустройства выпускников ПОО (не менее 3 000 человек в год) | 30 марта 2024 года |  | Минобразование РО, ЦОПП (по согласованию), ПОО (по согласованию), МТСЗН РО |
| 4.5. | Обеспечение адресного сопровождения в целях трудоустройства (занятости) отдельных категорий молодежи, в том числе из числа участников региональной программы переселения, органами службы занятости в рамках жизненных ситуаций | сокращение к 2030 году в 2 раза доли лиц в возрасте до 30 лет, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости в качестве безработных | 30 декабря 2022 года, далее – ежегодно |  | МТСЗН РО, Минобразование РО, Минздрав РО, Министерство культуры Рязанской области, ЦОПП (по согласованию), ПОО (по согласованию), ГКУ ЦЗН РО (по согласованию) |
| 4.6. | Проведение ЦОПП Рязанской области мониторинга трудоустройства выпускников ПОО | формирование реестра выпускников, находящихся под риском не трудоустройства | ежемесячно |  | ЦОПП (по согласованию) |
| 4.7. | Информирование выпускников и обучающихся в профессиональных образовательных организациях об имеющихся вакансиях на рынке труда, в том числе высвобождающихся в связи с оттоком иностранных граждан | информирование о мерах содействия занятости и вакансиях работодателей региона не менее 5 000 выпускников в год | ежеквартально |  | ЦОПП (по согласованию), ПОО (по согласованию) |
| 4.8. | Создание горячей линии по вопросам занятости выпускников ПОО | 100% информирование выпускников ПОО по вопросам занятости и актуализация проблем трудоустройства | в течение года |  | ЦОПП (по согласованию), ПОО (по согласованию) |
| 4.9. | Проведение лекций и практических занятий с выпускниками по эксплуатации ресурсов ЕЦП «Работа в России» | информирование о ЕЦП «Работа в России» не менее 5 000 выпускников в год | в течение года |  | ЦОПП (по согласованию), ПОО (по согласованию) |
| 4.10. | Использование результатов мониторинга занятости выпускников, проведенного на основе данных, полученных из официальных источников, при принятии управленческих решений в отношении подведомственных образовательных организаций (в части распределения контрольных цифр приема за счет регионального бюджета, создания мастерских, оснащенных современной материально-технической базой и др.) | подготовка аналитического материала | в течение года |  | Минобразование РО, ПОО (по согласованию) |
| 4.11. | Информирование о курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки для выпускников ПОО, находящихся под риском не трудоустройства | 100% выпускников ПОО, находящихся под риском не трудоустройства | в течение года |  | ЦОПП (по согласованию), ПОО (по согласованию) |
| 4.12. | Проведение практических занятий с выпускниками ПОО по подготовке и размещению резюме, участию в собеседованиях с работодателями, по формированию студентами и выпускниками портфолио в целях оказания содействия их трудоустройству | формирование у 100% выпускников навыков самостоятельного трудоустройства | в течение года |  | ЦОПП (по согласованию), ПОО (по согласованию), ГКУ ЦЗН РО (по согласованию) |
| 4.13. | Формирование базы лучших практик образовательных организаций по содействию трудоустройству выпускников и содействие их широкому применению | размещение лучших практик на сайте ЦОПП | постоянно в период 2022-2030 годов |  | ЦОПП (по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию), ПОО (по согласованию), предприятия Рязанской области (по согласованию) |
| 4.14. | Установление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Рязанской области | мотивация к трудоустройству в медицинские организации, подведомственные Минздраву РО, не менее 150 молодых специалистов в год | 2022-2025 годы |  | Минздрав РО |
| 4.15. | Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и государственные общеобразовательные организации | мотивация не менее 100 молодых специалистов в год к трудоустройству на должность педагогических работников | постоянно в период 2022-2030 годов |  | Минобразование РО |
| 4.16. | Предоставление грантов молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности | не менее 2 человек ежегодно | постоянно в период 2022-2030 годов |  | Минобразование РО |
| 4.17. | Организация профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (сроком обучения не более 6 месяцев) участников региональной программы переселения из числа молодежи в образовательных организациях, расположенных на территории Рязанской области | не менее 10 человек ежегодно | 30 декабря 2022 года, далее – ежегодно |  | МТСЗН РО, ГКУ ЦЗН РО (по согласованию) |
| 4.18. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий молодежи в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 120 человек ежегодно | 30.12.2022, далее – ежегодно |  | МТСЗН РО, ГКУ ЦЗН РО (по согласованию) |
| 4.19. | Развитие трудовой мобильности молодежи из трудоизбыточных в трудодефицитные субъекты Российской Федерации | обеспечение переезда с целью трудоустройства не менее 2 человек из числа молодежи (с учетом ситуации на рынке труда региона) | 30.12.2022, далее – ежегодно |  | ГКУ ЦЗН РО (по согласованию) |