|  | Приложение № 1 к распоряжению Правительства Рязанской области от 18.11.2022 № 644-р |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного

образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Рязанской области

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ |  | III квартал 2023 г. | министерство образования и молодежной политики Рязанской области (далее – Минобразование РО), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области (далее – ОМС) (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования |
|  | Закрепление нормативного статуса категорий сертификатов дополнительного образования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи, статуса семьи и ребенка |  | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования; количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  | Приведение законодательства Рязанской области в соответствии с нормами Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» |  | IV квартал 2022 г. | министерство физической культуры и спорта Рязанской области (далее – Минспорт РО), Минобразование РО | правовые акты Рязанской области о приведении в соответствие |  |
|  | Подготовка проекта правового акта Правительства Рязанской области об учреждении премий лучшим педагогам дополнительного образования за достижения в педагогической деятельности в сфере дополнительного образования детей |  | IV квартал 2023 г. | Минобразование РО | проект правового акта | выплата премий лучшим педагогам дополнительного образования за достижения в педагогической деятельности |
|  | Подготовка проекта правового акта Правительства Рязанской области об утверждении перечня мер, направленных на поддержку молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию |  | II квартал 2024 г. | Минобразование РО | проект правового акта |  |
| ## II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью) в Рязанской области | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  |  | Обеспечение проведения мониторинга образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности | I квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | аналитические материалы | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб |
|  |  | Разработка инструментария и проведение исследования индивидуальных образовательных запросов и потребностей семей и детей в дополнительном образовании | I квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | форма мониторинга, аналитические материалы | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  |  | Создание новых мест дополнительного образования в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2022-2024 гг. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
|  |  | Создание центра цифрового образования «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Школа № 1 имени В.П. Екимецкой» | 2023-2024 гг. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; охват деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» |
|  |  | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования в рамках деятельности детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | министерство культуры Рязанской области (далее – Минкультуры РО), Минспорт РО, ОМС (в части деятельности детских школ искусств) (по согласованию) | доклады в Минкультуры России, Минспорт России, Минобразование РО | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  |  | Проведение конкурсов, направленных на выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей: - регионального конкурса по обновлению содержания и технологий дополнительного образования; - регионального конкурса «Актуальные формы организации дополнительного образования в школе»; - регионального Хакатона по программированию и созданию приложений «HackStart»; - регионального конкурса проектов среди муниципальных образований по развитию эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и т.д. | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | приказы, положения, протоколы | выявлены и тиражируются лучшие практики по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованными организациями (в том числе в целях повышения успешности детей, имеющих низкие образовательные результаты) |
|  |  | Сопровождение функционирования модели независимой оценки качества дополнительного образования детей Рязанской области | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | информационно-аналитический отчет | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Организации работы экспертного совета при министерстве образования и молодежной политики Рязанской области | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | приказ, протоколы заседаний, информационно-аналитический отчет | выявлены и тиражируются лучшие практики по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованными организациями (в том числе в целях повышения успешности детей, имеющих низкие образовательные результаты) |
|  |  | Систематическое пополнение регионального межведомственного банка эффективных практик в системе дополнительного образования детей Рязанской области | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | информационно-аналитический отчет | выявлены и тиражируются лучшие практики по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованными организациями (в том числе в целях повышения успешности детей, имеющих низкие образовательные результаты) |
|  |  | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 года) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Рязанской области и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р (детские школы искусств только в части дополнительных общеразвивающих программ (при наличии таких программ, так как не являются обязательными и основными программами в ДШИ)) | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Разработка и утверждение дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с учетом примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | I квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | программы | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Формирование реестров: - дополнительных общеобразовательных программ сетевого и межведомственного взаимодействия; - дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного образования и дистанционных образовательных технологий; - программ, имеющих практико-ориентированную предпрофессиональную или профильную направленность; - адаптированных дополнительных общеобразовательных программ | I квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, Минкультуры РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | реестры | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Подготовка методических рекомендаций в форме электронных методических пособий по приоритетным направлениям развития дополнительного образования детей Рязанской области: - «Методические материалы для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», обеспечивающих расширение участия образовательных организаций в реализации Национальной технологической инициативы»; - «Сборник программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности»; - «Сборник методических разработок и рекомендаций по поддержке детей с риском образовательной неуспешности и находящихся в трудной жизненной ситуации»; - «Электронное пособие для курсов внеурочной деятельности по организации походно-экспедиционной, экскурсионной, проектной, исследовательской и др. форм работы» | II квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | методические материалы | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Проведение фестивалей, обучающих семинаров, методических совещаний, вебинаров: - регионального методического фестиваля «Опыт, новации, перспективы развития дополнительного образования»; - региональной научно-методической конференции «Формирование компетенций технической направленности педагогов дополнительного образования»; - региональных обучающих семинаров для судей Рязанской области по спортивному туризму и ориентированию на местности; - региональной проектной сессии по вопросам современной практики наставничества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и подходов к ее реализации в Рязанской области | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | приказы, информационно-аналитический отчет | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Проведение конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях в рамках целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с обучением детей | 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|  |  | Организация деятельности стажировочных площадок на базе муниципальных опорных центров для методической, экспертно-консультационной, информационной и просветительской поддержки участников отношений в сфере дополнительного образования | 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | приказ, информационно-аналитический отчет | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Организация деятельности региональных опорных методических центров для сопровождения и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | приказ, информационно-аналитический отчет | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Сопровождение деятельности виртуального методического кабинета на базе информационного портала регионального модельного центра дополнительного образования детей Рязанской области | 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | методические материалы | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | I квартал 2024 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; создана сеть технологических кружков на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров, ученых) |
|  |  | Организация и проведение региональных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности: - региональных олимпиад по функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности среди команд обучающихся Рязанской области; - сетевого образовательного проекта с Банком России по формированию финансовой грамотности; - сетевого образовательного проекта с ПАО Ростелеком «IT-семья»; - регионального проекта «Мобильное лесничество»; - создание Экостанций на базе ОГБУДО «Центр одаренных детей «Гелиос»; учреждений дополнительного образования г. Рязани и г. Касимова: - создание сети детских ботанических садов Рязанской области | I квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | приказы, информационно-аналитический отчет | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности; созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
|  |  | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период: - каникулярных профориентационных школ для детей различных категорий; - реализация регионального проекта «Выходные с «Гелиосом»; - реализация регионального проекта по мотивации воспитанников к участию в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня «Умный куб»; - регионального проекта «Ночь в Кванториуме» | I квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Функционирование в структуре ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» Регионального методического центра по образованию в области искусств, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики в области культуры и искусств | IV квартал 2022 г., далее –ежегодно | Минкультуры РО | доклад в Минкультуры России | доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры – 100% |
|  |  | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | IV квартал 2022 г., далее –ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минкультуры России | доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств не менее 78% к 2024 году |
|  |  | Организация и проведение региональных мероприятий ранней профориентации: - регионального сетевого образовательного проекта «Агрошкола»; - региональных конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors), «Абилимпикс»; - профориентационных мероприятий в рамках федерального проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее», «Проектория»; - «Фестиваля профессий» (по конкретной отрасли промышленности) с привлечением для участия школьников, студентов учебных заведений СПО, представителей профессиональных образовательных организаций и представителей работодателей; - регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Рязанской области по двум компетенциям «Сетевое и системное администрирование» (11-14 лет) и «Разработка виртуальной и дополненной реальности» (12-14 лет); - профориентационных интенсивов «Будущее за IT» с участием IT компаний | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»1. Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети2 |
|  |  | Разработка и апробация модели наставничества для школьников с участием представителей реального сектора экономики Рязанской области | IV квартал 2023 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | информационно-аналитический отчет | доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»3 |
|  |  | Организация и проведение региональных мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся образовательных организаций в научно-техническое творчество: - создание и работа профориентационных площадок для обучающихся на базе образовательных организаций высшего образования и Центра опережающей профессиональной подготовки Рязанской области; - модели профессиональных проб обучающихся в реальных производственных условиях (АО «Рязанский радиозавод», ПАО завод «Красное знамя», Рязанское региональное отделение ООО «Союз машиностроителей России»); - открытого регионального чемпионата Голдберга; - регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»; - мероприятий по основным направлениям обучения: хакатон «HackStart», хакатон «How to Scratch», соревнования по робототехнике «RoboStars», конкурс проектов Лицея Академии Яндекса и IT Школы Samsung; - образовательного квеста «ТиАйти» в IT компаниях и образовательных организациях высшего и профессионального образования; - региональной образовательной акции «Ночь в технопарке» | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  |  | Заключение договоров с образовательными организациями высшего профессионального образования: - о разработке современных востребованных программ, в том числе их сетевой реализации с инновационными учреждениями дополнительного образования; - о внедрении системы наставничества по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний | IV квартал 2022 г. | Минобразование РО | договоры | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Разработка и реализация областного межведомственного плана мероприятий развития детско-юношеского туризма и краеведения («дорожной карты») в Рязанской области | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие; доля детей, обучающихся в 5-9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах, количество школьных музеев; количество детей, охваченных походно-экспедиционными формами работы |
|  |  | Организация и проведение муниципальных и региональных этапов всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен в соответствии с календарем организационно-массовых мероприятий и конкурсов для школьников, воспитанников организаций дополнительного образования | ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  |  | Вовлечение обучающихся в мероприятия всероссийского уровня: - Всероссийская Большая олимпиада «Искусство – Технологии – Спорт»; - Всероссийский проект по реализации системы воспитания «Киноуроки в школах России» в Рязанской области; - Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России»; - культурно-просветительская программа в рамках реализации национального проекта «Культура»; - Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка»; - Всероссийский конкурс «Большая перемена»; - Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов; - Всероссийский спортивный фестиваль Российского движения школьников и др. | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  |  | Организация и проведение областных и зональных конкурсов, олимпиад, фестивалей и иных конкурсных мероприятий в сфере образования в области искусств в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2022-2024 гг., ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минкультуры России, Минпросвещения России | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  |  | Организация и проведение Всероссийской молодежной выставки-конкурса «Я хочу сказать об этом…» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2023 г. | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минкультуры России, Минпросвещения России | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  |  | Организация и проведение Всероссийского конкурса вокального мастерства имени братьев Пироговых в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2024 г. | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минкультуры России | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  |  | Проведение региональных этапов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования России» | 2022-2024 гг., ежегодно | Минкультуры РО | доклад в Минкультуры России | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
|  |  | Проведение областных и всероссийских конференций, методических мероприятий, посвященных сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры: - Организация и проведение Всероссийской конференции «Холоповские чтения»; - Областная научно-практическая конференция «Традиции и инновации дополнительного образования в сфере изобразительного искусства» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств; - Межрегиональная конференция «Формирование нравственных ценностей средствами искусства» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств; - Всероссийская научно-практическая конференция в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2022-2024 гг., ежегодно 2022 г. 2023 г. 2023 г. 2024 г. | Минкультуры РО | доклад в Минкультуры России | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Внедрение типового федерального решения цифрового портфолио обучающегося, сопровождение внедрения технологии на региональном уровне | III квартал 2024 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками | ежегодно | Минобразование РО, Минкультуры РО, Минспорт РО | доклад в Минпросвещения России | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Наполнение портала художественного образования лучшими практиками, методическими разработками в области искусств | ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | материалы в области музыкального, изобразительного искусства | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Организация и проведение мероприятий с участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального уровней; - региональных сетевых проектов «Голос ребенка», «Поколение Z»; - муниципальных и региональных этапов Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России», по шахматам «Белая ладья, по шашкам «Чудо шашки», по волейболу «Серебряный мяч», по футболу «Кожаный мяч», по баскетболу «Оранжевый мяч», по бегу «Кросс нации»; - открытого зонального конкурса учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Искусство без границ» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно I, II, III, IV квартал 2023 г., далее – ежегодно 2024 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) Минспорт РО, Минкультуры РО | доклад в Минпросвещения России | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Включение в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области проведение областного физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов «Спорт равных возможностей» и областного физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов, посвященного Всероссийскому Дню инвалидов | II , IV квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минспорт РО | доклад в Минпросвещения России | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  |  | Размещение в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы спортивной подготовки | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, Минкультуры РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Обобщение и тиражирование опыта работы по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека | III квартал 2023 г. | Минобразование РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Реализация плана работы («дорожной карты») по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы на территории Рязанской области | 2022-2024 гг. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; количество школьных театров в общеобразовательных организациях |
|  |  | Обеспечение управления сетью детских школ искусств исполнительным органом государственной власти Рязанской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Рязанской области в сфере культуры, в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования | IV квартал 2022 г., далее –ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минкультуры России | доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры – 100% |
| ## III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание и развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб |
|  |  | Сохранение сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении министерства физической культуры и спорта Рязанской области | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минспорт России | сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта |
|  |  | Утверждение и реализация программы развития муниципальных центров детско-юношеского туризма | I квартал 2023 г., далее – поэтапно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | программа, доклад в Минпросвещения России | количество детей, охваченных походно-экспедиционными формами работы |
|  |  | Разработка и реализация дорожный карты по созданию сети технологических кружков на базе школьных технопарков «Кванториум» и центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» | I квартал 2023 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) |
|  |  | Создание организационной структуры по методическому сопровождению и мониторингу воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных программ | I квартал 2023 г. | Минобразование РО | приказ, информационно-аналитический отчет | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня»: - проведение мониторинга «Потребности муниципальных образований в создании «Школ полного дня»; - разработка и апробация модели «Школа полного дня»; - разработка методических рекомендаций по внедрению модели «Школа полного дня» в образовательных организациях Рязанской области; - организация курсов повышения квалификации для воспитателей, педагогов системы дополнительного образования по организации деятельности в рамках модели «Школа полного дня» | III квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  | Сохранение сети детских школ искусств в ведении органов местного самоуправления, исполнительного органа государственной власти Рязанской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность на территории Рязанской области в сфере культуры | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минкультуры России | сохранена сеть детских школ искусств в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры, не менее 59 юридических лиц (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения 1-ДШИ на 01.09.2021) |
|  |  | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами муниципальных детских школ в Рязанской области | 2023 г. | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минкультуры России | 9 муниципальных детских школ искусств |
| ## IV. Развитие кадрового потенциала – системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание системы сетевого наставничества в условиях региональных опорных методических центров с целью профессионального развития специалистов дополнительного образования детей по своему направлению деятельности | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | приказ, программы наставничества, информационно-аналитический отчет | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Диагностика кадрового потенциала, профессиональных компетенций, а также потребностей управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей в повышении уровня профессионального мастерства и устранении профессиональных дефицитов | I квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | аналитические материалы | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования управленческих и педагогических кадров дополнительного образования на основе анализа выявленных дефицитов | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | доклад в Минпросвещения России | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Повышение квалификации управленческих и педагогических работников детских школ искусств Рязанской области в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | 2022-2024 гг. | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | удостоверение о прохождении обучения на курсах повышения квалификации | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки: - регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»; - регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту работы; - областного конкурса профессионального мастерства «Учитель и ученик» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств; - регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» | 2022-2024 гг. 2022 г. 2022-2024 гг. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) Минспорт РО, Минкультуры РО | доклад в Минпросвещения России | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Организация целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по направлению «Культура и искусство» | ежегодно | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | направление предложений в Минобразование РО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Заключения договоров партнерства министерства образования и молодежной политики Рязанской области с образовательными организациями высшего профессионального образования по подготовке кадров для системы дополнительного образования | III квартал 2024 г. | Минобразование РО | договоры | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Организация и проведение практики студентов вузов и ссузов, расположенных на территории Рязанской области, на базе областных государственных учреждений дополнительного образования | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО | приказы, информационно-аналитический отчет | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Присуждение премий педагогическим работникам детских школ искусств в соответствии с постановлением Губернатора Рязанской области от 06 мая 2013 г. № 34-пг «Об утверждении именных стипендий Губернатора Рязанской области «Юные дарования» и премий педагогическим работникам (преподавателям, концертмейстерам) в области искусств» | 2022-2024 гг. | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минобразование РО | выплата премий лучшим педагогическим работникам детских школ искусств за достижения в педагогической деятельности |
|  |  | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | II квартал 2023 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, Минкультуры РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорта России | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
|  |  | Создание региональной системы поощрения организаций, внедряющих наставничество, лучших наставников в сфере дополнительного образования детей | III квартал 2024 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России | выплата премий лучшим педагогам дополнительного образования за достижения в педагогической деятельности |
| ## V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденной Минкультуры России 24 января 2018 года | 2022 г. | Минкультуры РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минкультуры России | доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры – 100% |
|  |  | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Минобразование РО, Минкультуры РО, Минспорт РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России |  |
|  |  | Мониторинг соответствия региональной системы дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | ежегодно | Минобразование РО | доклад в Минпросвещения России |  |
|  |  | Мониторинг внедрения в муниципальных образованиях Рязанской области системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 года) | IV квартал 2022 г. | Минобразование РО, ОМС (по согласованию) | доклад в Минпросвещения России |  |

1В соответствии со значениями федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

2В соответствии со значениями федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

3В соответствии со значениями федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».