от 20 декабря 2022 г. № 482

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 18.03.2015 № 49, от 23.04.2015 № 89, от 15.07.2015 № 171, от 16.12.2015 № 317, от 17.02.2016 № 28, от 03.08.2016 № 174, от 18.01.2017 № 4, от 15.03.2017 № 51, от 19.07.2017 № 169, от 31.10.2017 № 272, от 26.12.2017 № 413, от 17.04.2018 № 98, от 25.09.2018 № 272, от 19.10.2018 № 295, от 12.11.2018 № 321, от 21.12.2018 № 392, от 28.12.2018 № 433, от 05.02.2019 № 21, от 19.03.2019 № 69, от 21.05.2019 № 138, от 26.06.2019 № 190, от 29.10.2019 № 331, от 27.12.2019 № 440, от 07.02.2020 № 12, от 17.03.2020 № 53, от 09.06.2020 № 135, от 04.08.2020 № 198, от 15.09.2020 № 236, от 11.11.2020 № 289, от 30.12.2020 № 384, от 02.03.2021 № 25, от 30.03.2021 № 65, от 22.06.2021 № 164, от 21.09.2021 № 254, от 28.12.2021 № 424, от 29.12.2021 № 438, от 26.04.2022 № 167, от 05.07.2022 № 247, от 02.08.2022 № 281, от 26.08.2022 № 308, от 14.11.2022 № 407)

Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» следующие изменения: 1. В строке «Финансовое обеспечение Программы» раздела 1 «Паспорт государственной программы Рязанской области» цифры «5070715,13599», «4440414,23599», «630300,90» заменить соответственно цифрами «5064777,61020», «4440236,11020», «624541,50». 2. Пункт 1, строки «Итого по Программе», «в том числе по ГРБС», «Министерство ТЭК и ЖКХ РО» таблицы раздела 3 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1 | Всего по региональным проектам | всего | 643857,21648 | 225503,19586 | 254355,87629 | 163998,14433 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | 19315,71648 | 6765,09586 | 7630,67629 | 4919,94433 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ФБ | 624541,50 | 218738,10 | 246725,20 | 159078,20 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Региональный проект «Чистая вода (Рязанская область)» (по подпрограмме № 1 «Модернизация коммунального комплекса») | всего | 643857,21648 | 225503,19586 | 254355,87629 | 163998,14433 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ОБ | 19315,71648 | 6765,09586 | 7630,67629 | 4919,94433 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ФБ | 624541,50 | 218738,10 | 246725,20 | 159078,20 | - | - | - | - | - | -» |
| «Итого по Программе |  | всего | 5064777,61020 | 1009183,00245 | 293145,78595 | 202788,68422 | 594048,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 |
|  |  | ОБ | 4440236,11020 | 786811,28345 | 46420,58595 | 43710,48422 | 594048,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 |
|  |  | неиспользованные средства ОБ отчетного финансового года | - | 3633,619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ФБ | 624541,50 | 218738,10 | 246725,20 | 159078,20 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство ТЭК и ЖКХ РО |  | всего | 5064777,61020 | 1009183,00245 | 293145,78595 | 202788,68422 | 594048,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 |
|  |  | ОБ | 4440236,11020 | 786811,28345 | 46420,58595 | 43710,48422 | 594048,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 | 593848,95943 |
|  |  | неиспользованные средства ОБ отчетного финансового года | - | 3633,619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ФБ | 624541,50 | 218738,10 | 246725,20 | 159078,20 | - | - | - | - | - | -» |

3. В подразделе 5.1 «Подпрограмма № 1 «Модернизация коммунального комплекса» раздела 5 «Сведения о подпрограммах Программы»: - подпункт 1.1.1 пункта 1.1 таблицы пункта 4 «Результаты структурных элементов подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.1 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | ед. | 4 | 20 | 29 | 34 | - | - | - | - | - | -» |

- пункт  1.1, строки «Всего по региональным проектам», «Итого по подпрограмме» таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1 | Региональный проект «Чистая вода (Рязанская область)», направленный на достижение результатов реализации федерального проекта «Чистая вода» |  |  | всего | F5 | 643857,21648 | 225503,19586 | 254355,87629 | 163998,14433 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ОБ | F5 | 19315,71648 | 6765,09586 | 7630,67629 | 4919,94433 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ФБ | F5 | 624541,50 | 218738,10 | 246725,20 | 150078,20 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | Мин ТЭК и ЖКХ РО | Мин ТЭК и ЖКХ РО | ОБ | F5 | 19315,71648 | 6765,09586 | 7630,67629 | 4919,94433 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ФБ | F5 | 624541,50 | 218738,10 | 246725,20 | 159078,20 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональным проектам» |  |  |  | всего |  | 643857,21648 | 225503,19586 | 254355,87629 | 163998,14433 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ОБ |  | 19315,71648 | 6765,09586 | 7630,67629 | 4919,94433 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ФБ |  | 624541,50 | 218738,10 | 246725,20 | 159078,20 | - | - | - | - | - | -» |
| «Итого по подпрограмме |  |  |  | всего |  | 4718668,40194 | 971555,88308 | 254611,07629 | 164253,34433 | 555313,61954 | 555313,61954 | 555313,61954 | 555313,61954 | 555313,61954 | 555313,61954 |
|  |  |  |  | ОБ |  | 4094126,90194 | 749184,16408 | 7885,87629 | 5175,14433 | 555313,61954 | 555313,61954 | 555313,61954 | 555313,61954 | 555313,61954 | 555313,61954 |
|  |  |  |  | неиспользованные средства ОБ отчетного финансового года |  | - | 3633,619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ФБ |  | 624541,50 | 218738,10 | 246725,20 | 159078,20 | - | - | - | - | - | -» |

- подпункт 6.3. «Рейтинг объектов питьевого водоснабжения» пункта 6 «Механизм финансирования мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6.3. Рейтинг объектов питьевого водоснабжения.

Рейтинг объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, планируемых к строительству,

реконструкции (модернизации), по показателю бюджетной эффективности

Таблица 1

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, руб. | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Рязанской области, обеспеченного питьевой водой, % | Значение показателя бюджетной эффективности, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 8 575 400,00 | 0,04 | 214385000,00 |
| 2 место | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 25 406 300,00 | 0,12 | 211719166,67 |
| 3 место | реконструкция здания станции II - подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | 128 365 000,00 | 0,67 | 191589552,24 |
| 4 место | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции II-го подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 67 520 100,00 | 0,37 | 182486756,76 |
| 5 место | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 26 048 000,00 | 0,15 | 173653333,33 |
| 6 место | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань | 25 051 200,00 | 0,15 | 167008000,00 |
| 7 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | 14 760 000,00 | 0,09 | 164000000,00 |
| 8 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | 21 616 200,00 | 0,14 | 154401428,57 |
| 9 место | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта: «Водопроводная сеть (ул. Кооперативная, ул. Свободы, пер. Кооперативный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | 38 400 000,00 | 0,25 | 153600000,00 |
| 10 место | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.) стр. 101» в г. Рязань | 23 017 000,00 | 0,15 | 153446666,67 |
| 11 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлове» в г. Михайлов Михайловского района Рязанской области | 36 467 200,00 | 0,24 | 151946666,67 |
| 12 место | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | 34 599 100,00 | 0,24 | 144162916,67 |
| 13 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | 19 402 400,00 | 0,15 | 129349333,00 |
| 14 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 21 777 000,00 | 0,17 | 128100000,00 |
| 15 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина-Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 36 756 000,00 | 0,30 | 122520000,00 |
| 16 место | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | 14 650 000,00 | 0,12 | 122083333,33 |
| 17 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань | 16 761 400,00 | 0,14 | 119724285,71 |
| 18 место | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 13 582 800,00 | 0,12 | 11319000,00 |
| 19 место | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по пер. Агрономический» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | 22 836 300,00 | 0,22 | 103801363,64 |
| 20 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В п. Горенка, ул. Мира, д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | 12 288 400,00 | 0,12 | 101906666,67 |
| 21 место | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | 16 869 100,00 | 0,17 | 99230000,00 |
| 22 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | 40 708 800,00 | 0,43 | 94671627,91 |
| 23 место | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 28 952 200,00 | 0,31 | 93394193,55 |
| 24 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114 по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | 26 748 300,00 | 0,29 | 92235517,24 |
| 25 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259 ул. Красноармейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Красноармейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | 14 213 300,00 | 0,16 | 88833125,00 |
| 26 место | строительство артезианской скважины и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов» г. Касимова Рязанской области | 20 767 700,00 | 0,24 | 86532083,00 |
| 27 место | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д.1 к.1 сооружение н-11» в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 21 074 900,00 | 0,35 | 60214000,00 |
| 28 место | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 5 267 700,00 | 0,09 | 58530000,00 |
| 29 место | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 7 311 710,00 | 0,25 | 29246840,00 |
| 30 место | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 7 051 830,00 | 0,25 | 28207320,00 |
| 31 место | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 7 015 780,00 | 0,25 | 28063120,00 |
| 32 место | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 6 879 180,00 | 0,25 | 27516720,00 |
| Итого |  | 810 740 900,00 | 6,99 | 3789749016,79 |

Характеристика объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, планируемых к строительству, реконструкции (модернизации) в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Рязанская область)»

Таблица 2

| № п/п | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | в том числе |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Консолидирован-ный бюджет Рязанской области | Внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 841 372 043,81 | 810 740 900,00 | 29 635 862,09 | 995 281,72 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 841 372 043,81 | 810 740 900,00 | 29 635 862,09 | 995 281,72 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 29 278 860,00 | 28 258 500,00 | 1 020 360,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 29 278 860,00 | 28 258 500,00 | 1 020 360,00 |  |  |  |
| 1 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта | 7 575 716,00 | 7 311 710,00 | 264 006,00 |  | 29 246 840,00 | 29 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 7 575 716,00 | 7 311 710,00 | 264 006,00 |  |  |  |
| 2 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта | 7 127 575,00 | 6 879 180,00 | 248 395,00 |  | 27 516 720,00 | 32 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 7 127 575,00 | 6 879 180,00 | 248 395,00 |  |  |  |
| 3 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта | 7 306 460,00 | 7 051 830,00 | 254 630,00 |  | 28 207 320,00 | 30 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 7 306 460,00 | 7 051 830,00 | 254 630,00 |  |  |  |
| 4 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта | 7 269 109,00 | 7 015 780,00 | 253 329,00 |  | 28 063 120,00 | 31 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 7 269 109,00 | 7 015 780,00 | 253 329,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 45 521 628,76 | 43 935 200,00 | 1 586 428,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 45 521 628,76 | 43 935 200,00 | 1 586 428,76 |  |  |  |
| 5 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 22 563 332,12 | 21 777 000,00 | 786 332,12 |  | 128 100 000,00 | 14 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 22 563 332,12 | 21 777 000,00 | 786 332,12 |  |  |  |
| 6 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 8 885 043,78 | 8 575 400,00 | 309 643,78 |  | 214 385 000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 8 885 043,78 | 8 575 400,00 | 309 643,78 |  |  |  |
| 7 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 14 073 252,86 | 13 582 800,00 | 490 452,86 |  | 113 190 000,00 | 18 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 14 073 252,86 | 13 582 800,00 | 490 452,86 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – город Рязань Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 23 848 106,49 | 23 017 000,00 | 831 106,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 23 848 106,49 | 23 017 000,00 | 831 106,49 |  |  |  |
| 8 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.) стр. 101» в г. Рязань | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 23 848 106,49 | 23 017 000,00 | 831 106,49 |  | 153 446 666,67 | 10 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 23 848 106,49 | 23 017 000,00 | 831 106,49 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – городской округ город Скопин Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объекта | 42 440 656,89 | 40 961 600,00 | 1 479 056,89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 42 440 656,89 | 40 961 600,00 | 1 479 056,89 |  |  |  |
| 9 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259 ул. Красноармейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Красноармейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 14 726 519,19 | 14 213 300,00 | 513 219,19 |  | 88 833 125,00 | 25 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 14 726 519,19 | 14 213 300,00 | 513 219,19 |  |  |  |
| 10 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114 по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 27 714 137,70 | 26 748 300,00 | 965 837,70 |  | 92 235 517,24 | 24 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 27 714 137,70 | 26 748 300,00 | 965 837,70 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 51 833 497,38 | 50 027 100,00 | 1 806 397,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 51 833 497,38 | 50 027 100,00 | 1 806 397,38 |  |  |  |
| 11 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 29 997 616,95 | 28 952 200,00 | 1 045 416,95 |  | 93 394 193,55 | 23 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 29 997 616,95 | 28 952 200,00 | 1 045 416,95 |  |  |  |
| 12 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д.1 к.1 сооружение н-11» в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 21 835 880,43 | 21 074 900,00 | 760 980,43 |  | 60 214 000,00 | 27 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 21 835 880,43 | 21 074 900,00 | 760 980,43 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 12 732 183,05 | 12 288 400,00 | 443 783,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 12 732 183,05 | 12 288 400,00 | 443 783,05 |  |  |  |
| 13 | Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В п. Горенка, ул. Мира, д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 12 732 183,05 | 12 288 400,00 | 443 783,05 |  | 101 906 666,67 | 20 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 12 732 183,05 | 12 288 400,00 | 443 783,05 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – городской округ город Скопин Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 17 478 217,00 | 16 869 100,00 | 609 117,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 17 478 217,00 | 16 869 100,00 | 609 117,00 |  |  |  |
| 14 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 17 478 217,00 | 16 869 100,00 | 609 117,00 |  | 99 230 000,00 | 21 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 17 478 217,00 | 16 869 100,00 | 609 117,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел р.п. Милославское, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – городской округ город Рязань Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 177 318 553,94 | 170 178 200,00 | 6 145 072,22 | 995 281,72 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 177 318 553,94 | 170 178 200,00 | 6 145 072,22 |  |  |  |
| 17 | Городской округ город Рязань Рязанской области | реконструкция здания станции II- подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 133 000 757,29 | 128 365 600,00 | 4 635 157,29 |  | 191 589 553,24 | 3 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 133 000 757,29 | 128 365 600,00 | 4 635 157,29 |  |  |  |
| 18 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 29 955 851,84 | 25 051 200,00 | 904 651,84 |  | 167 008 000,00 | 6 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 29 955 851,84 | 25 051 200,00 | 904 651,84 |  |  |  |
| 19 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 18 361 944,81 | 16 761 400,00 | 605 263,09 |  | 119 724 285,71 | 17 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 18 361 944,81 | 16 761 400,00 | 605 263,09 |  |  |  |
|  | Городской округ город Рязань Рязанской области | мероприятия, реализуемые за счет средств инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани», направленные на улучшение качества питьевого водоснабжения | муниципальная собственность | строительство, реконструкция, модернизация | общая стоимость объекта | 995 281,72 |  |  | 995 281,72 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 20 103 089,45 | 19 402 400,00 | 700 689,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 20 103 089,45 | 19 402 400,00 | 700 689,45 |  |  |  |
| 20 | Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 20 103 089,45 | 19 402 400,00 | 700 689,45 |  | 129 349 333,00 | 13 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 20 103 089,45 | 19 402 400,00 | 700 689,45 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 32 054 540,00 | 30 674 000,00 | 1 380 540,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 32 054 540,00 | 30 674 000,00 | 1 380 540,00 |  |  |  |
| 21 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 26 479 830,00 | 25 406 300,00 | 1 073 530,00 |  | 211 719 166,67 | 2 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 26 479 830,00 | 25 406 300,00 | 1 073 530,00 |  |  |  |
| 22 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 5 574 710,00 | 5 276 700,00 | 307 010,00 |  | 58 530 000,00 | 28 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 5 574 710,00 | 5 276 700,00 | 307 010,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Шиловский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 42 178 810,00 | 40 708 800,00 | 1 470 010,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 42 178 810,00 | 40 708 800,00 | 1 470 010,00 |  |  |  |
| 23 | Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 42 178 810,00 | 40 708 800,00 | 1 470 010,00 |  | 94 671 627,91 | 22 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 42 178 810,00 | 40 708 800,00 | 1 470 010,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 37 818 120,00 | 36 467 200,00 | 1 350 920,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 37 818 120,00 | 36 467 200,00 | 1 350 920,00 |  |  |  |
| 24 | Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлове» в г. Михайлов Михайловского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 37 818 120,00 | 36 467 200,00 | 1 350 920,00 |  | 151 946 666,67 | 11 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 37 818 120,00 | 36 467 200,00 | 1 350 920,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 65 096 730,00 | 62 804 000,00 | 2 292 730,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 65 096 730,00 | 62 804 000,00 | 2 292 730,00 |  |  |  |
| 25 | Клепиковский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина-Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 38 083 240,00 | 36 756 000,00 | 1 327 240,00 |  | 122 520 000,00 | 15 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 38 083 240,00 | 36 756 000,00 | 1 327 240,00 |  |  |  |
| 26 | Клепиковский муниципальный район Рязанской области | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объектов | 27 013 490,00 | 26 048 000,00 | 965 490,00 |  | 173 653 333,33 | 5 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 27 013 490,00 | 26 048 000,00 | 965 490,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 35 848 430,00 | 34 599 100,00 | 1 249 330,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 35 848 430,00 | 34 599 100,00 | 1 249 330,00 |  |  |  |
| 27 | Сараевский муниципальный район Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 35 848 430,00 | 34 599 100,00 | 1 249 330,00 |  | 144 162 916,67 | 12 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 35 848 430,00 | 34 599 100,00 | 1 249 330,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Кадомский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 37 700 630,00 | 36 376 200,00 | 1 324 430,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 37 700 630,00 | 36 376 200,00 | 1 324 430,00 |  |  |  |
| 28 | Кадомский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 22 396 700,00 | 21 616 200,00 | 780 500,00 |  | 154 401 428,57 | 8 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 22 396 700,00 | 21 616 200,00 | 780 500,00 |  |  |  |
| 29 | Кадомский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 15 303 930,00 | 14 760 000,00 | 543 930,00 |  | 164 000 000,00 | 7 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 15 303 930,00 | 14 760 000,00 | 543 930,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 15 196 730,00 | 14 650 000,00 | 546 730,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 15 196 730,00 | 14 650 000,00 | 546 730,00 |  |  |  |
| 30 | Чучковский муниципальный район Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 15 196 730,00 | 14 650 000,00 | 546 730,00 |  | 122 083 333,33 | 16 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 15 196 730,00 | 14 650 000,00 | 546 730,00 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 69 958 141,23 | 67 520 100,00 | 2 438 041,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 69 958 141,23 | 67 520 100,00 | 2 438 041,23 |  |  |  |
| 31 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции II-го подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 69 958 141,23 | 67 520 100,00 | 2 438 041,23 |  | 182 486 756,76 | 4 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 69 958 141,23 | 67 520 100,00 | 2 438 041,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Ермишинский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 23 660 970,01 | 22 836 300,00 | 824 670,01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 23 660 970,01 | 22 836 300,00 | 824 670,01 |  |  |  |
| 32 | Ермишинский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по пер. Агрономический» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 23 660 970,01 | 22 836 300,00 | 824 670,01 |  | 103 801 363,64 | 19 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 23 660 970,01 | 22 836 300,00 | 824 670,01 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – городской округ город Касимов Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объекта | 21 517 587,94 | 20 767 700,00 | 749 887,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 21 517 587,94 | 20 767 700,00 | 749 887,94 |  |  |  |
| 33 | Городской округ город Касимов Рязанской области | строительство артезианской скважины и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов» г. Касимова Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 21 517 587,94 | 20 767 700,00 | 749 887,94 |  | 86 532 083,00 | 26 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 21 517 587,94 | 20 767 700,00 | 749 887,94 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  | общая стоимость объектов | 39 786 561,67 | 38 400 000,00 | 1 386 561,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 39 786 561,67 | 38 400 000,00 | 1 386 561,67 |  |  |  |
| 34 | Ухоловский муниципальный район Рязанской области | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта: «Водопроводные сети (ул. Кооперативная, ул. Свободы, пер. Кооперативный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 39 786 561,67 | 38 400 000,00 | 1 386 561,67 |  | 153 600 000,00 | 9 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР2 | 39 786 561,67 | 38 400 000,00 | 1 386 561,67 |  |  |  |

1 Подготовка проектной документации.

2 Строительно-монтажные работы.

Планируемое финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

«Чистая вода (Рязанская область)»

Таблица 3

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За период реализации Программы |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  |  |  |  | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 841 372,04 |  | 29 278,86 |  |  |  | 163 643,89 |  | 227 932,04 |  | 255 994,89 |  | 164 922,36 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 810 740,90 |  | 28 258,50 |  |  |  | 157 940,90 |  | 218 738,10 |  | 246 725,20 |  | 159 078,20 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 25 074,46 |  | 873,97 |  |  |  | 4 884,77 |  | 6 765,10 |  | 7 630,68 |  | 4 919,94 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 4 561,40 |  | 146,39 |  |  |  | 818,22 |  | 1 133,56 |  | 1 639,01 |  | 824,22 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 995,28 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 995,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Кораблинский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 29 278,86 |  | 29 278,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 28 258,50 |  | 28 258,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 873,97 |  | 873,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 146,39 |  | 146,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области |  | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительнос-тью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | общая стоимость |  |  | 7 575,72 |  | 7 575,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 7 311,71 |  | 7 311,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 226,13 |  | 226,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 37,88 |  | 37,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области |  | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительнос-тью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | общая стоимость |  |  | 7 127,58 |  | 7 127,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 6 879,18 |  | 6 879,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 212,76 |  | 212,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 35,64 |  | 35,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области |  | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительнос-тью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | общая стоимость |  |  | 7 306,46 |  | 7 306,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 7 051,83 |  | 7 051,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 218,10 |  | 218,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 36,53 |  | 36,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области |  | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительнос-тью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | общая стоимость |  |  | 7 269,11 |  | 7 269,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 7 015,78 |  | 7 015,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 216,98 |  | 216,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 36,35 |  | 36,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Сапожковский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 45 521,63 |  |  |  |  |  | 45 521,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 43 935,20 |  |  |  |  |  | 43 935,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 358,82 |  |  |  |  |  | 1 358,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 227,61 |  |  |  |  |  | 227,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области |  | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 22 563,33 |  |  |  |  |  | 22 563,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 21 777,00 |  |  |  |  |  | 21 777,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 673,51 |  |  |  |  |  | 673,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 112,82 |  |  |  |  |  | 112,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области |  | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 8 885,04 |  |  |  |  |  | 8 885,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 8 575,40 |  |  |  |  |  | 8 575,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 265,22 |  |  |  |  |  | 265,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 44,42 |  |  |  |  |  | 44,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области |  | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 14 073,25 |  |  |  |  |  | 14 073,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 13 582,80 |  |  |  |  |  | 13 582,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 420,09 |  |  |  |  |  | 420,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 70,37 |  |  |  |  |  | 70,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – городской округ город Рязань Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 201 166 ,66 |  |  |  |  |  | 23 848 ,11 |  | 177 318,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 193 195,20 |  |  |  |  |  | 23 017,00 |  | 170 178,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 5 975,11 |  |  |  |  |  | 711,86 |  | 5 263,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 1 001,07 |  |  |  |  |  | 119,24 |  | 881,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 995,28 |  |  |  |  |  |  |  | 995,28 |  |  |  |  |
| 8 | Городской округ город Рязань Рязанской области |  | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.) стр. 101» в г. Рязань | общая стоимость |  |  | 23 848,11 |  |  |  |  |  | 23 848,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 23 017,00 |  |  |  |  |  | 23 017,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 711,86 |  |  |  |  |  | 711,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 119,24 |  |  |  |  |  | 119,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Городской округ город Рязань Рязанской области |  | реконструкция здания станции II - подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | общая стоимость |  |  | 133 000,76 |  |  |  |  |  |  |  | 133 000,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 128 365,60 |  |  |  |  |  |  |  | 128 365,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 3 970,07 |  |  |  |  |  |  |  | 3 970,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 665,09 |  |  |  |  |  |  |  | 665,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | Городской округ город Рязань Рязанской области |  | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань | общая стоимость |  |  | 25 955,85 |  |  |  |  |  |  |  | 25 955,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 25 051,20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 051,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 774,78 |  |  |  |  |  |  |  | 774,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 128,87 |  |  |  |  |  |  |  | 128,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | Городской округ город Рязань Рязанской области |  | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань | общая стоимость |  |  | 18 361,94 |  |  |  |  |  |  |  | 18 361,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 16 761,40 |  |  |  |  |  |  |  | 16 761,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 518,39 |  |  |  |  |  |  |  | 518,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 86,87 |  |  |  |  |  |  |  | 86,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Городской округ город Рязань Рязанской области |  | мероприятия, реализуемые за счет средств инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани», направленные на улучшение качества питьевого водоснабжения | общая стоимость |  |  | 995,28 |  |  |  |  |  |  |  | 995,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 995,28 |  |  |  |  |  |  |  | 995,28 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – городской округ город Скопин Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 59 918,88 |  |  |  |  |  | 42 440,66 |  | 17 478,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 57 830,70 |  |  |  |  |  | 40 961,60 |  | 16 869,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 788,58 |  |  |  |  |  | 1 266,85 |  | 521,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 299,60 |  |  |  |  |  | 212,20 |  | 87,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 12 | Городской округ город Скопин Рязанской области |  | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259 ул. Красно-армейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Красно-армейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | общая стоимость |  |  | 14 726,52 |  |  |  |  |  | 14 726,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 14 213,30 |  |  |  |  |  | 14 213,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 439,59 |  |  |  |  |  | 439,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 73,63 |  |  |  |  |  | 73,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Городской округ город Скопин Рязанской области |  | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114 по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | общая стоимость |  |  | 27 714,14 |  |  |  |  |  | 27 714,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 26 748,30 |  |  |  |  |  | 26 748,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 827,27 |  |  |  |  |  | 827,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 138,57 |  |  |  |  |  | 138,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Городской округ город Скопин Рязанской области |  | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | общая стоимость |  |  | 17 478,22 |  |  |  |  |  |  |  | 17 478,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 16 869,10 |  |  |  |  |  |  |  | 16 869,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 521,72 |  |  |  |  |  |  |  | 521,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 87,40 |  |  |  |  |  |  |  | 87,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Клепиковский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 116 930,23 |  |  |  |  |  | 51 833,50 |  |  |  | 65 096,73 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 112 831,10 |  |  |  |  |  | 50 027,10 |  |  |  | 62 804,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 3 489,62 |  |  |  |  |  | 1 547,23 |  |  |  | 1 942,39 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 609,51 |  |  |  |  |  | 259,17 |  |  |  | 350,34 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 15 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |  | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 29 997,62 |  |  |  |  |  | 29 997,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 28 952,20 |  |  |  |  |  | 28 952,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 895,43 |  |  |  |  |  | 895,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 150,00 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области |  | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д.1 к.1 сооружение н-11» в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 21 835,88 |  |  |  |  |  | 21 835,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 21 074,90 |  |  |  |  |  | 21 074,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 651,80 |  |  |  |  |  | 651,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 109,18 |  |  |  |  |  | 109,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Клепиковский муниципальный район Рязанской области |  | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водо-подготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 27 013,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 013,49 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 26 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 048,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 805,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,61 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 159,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,88 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 18 | Клепиковский муниципальный район Рязанской области |  | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина-Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 38 083,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 083,24 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 36 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,88 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 136,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 190,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Михайловский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 50 550,30 |  |  |  |  |  |  |  | 12 732,18 |  | 37 818,12 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 48 755,60 |  |  |  |  |  |  |  | 12 288,40 |  | 36 467,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 507,90 |  |  |  |  |  |  |  | 380,05 |  | 1 127,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 286,80 |  |  |  |  |  |  |  | 63,73 |  | 223,07 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 19 | Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района |  | строительство артезианской скважины, строительство станции водо-подготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В п. Горенка, ул. Мира, д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 12 732,18 |  |  |  |  |  |  |  | 12 732,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 12 288,40 |  |  |  |  |  |  |  | 12 288,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 380,05 |  |  |  |  |  |  |  | 380,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 63,73 |  |  |  |  |  |  |  | 63,73 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 20 | Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района |  | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлове» в г. Михайлов Михайловского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 37 818,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 818,12 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 36 467,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 467,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 127,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 127,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 223,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,07 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Милославский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 21 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области |  | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел р.п. Милославское, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области |  | строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Касимовский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 20 103,09 |  |  |  |  |  |  |  | 20 103,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 19 402,40 |  |  |  |  |  |  |  | 19 402,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 600,07 |  |  |  |  |  |  |  | 600,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 100,61 |  |  |  |  |  |  |  | 100,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 23 | Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области |  | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 20 103,09 |  |  |  |  |  |  |  | 20 103,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 19 402,40 |  |  |  |  |  |  |  | 19 402,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 600,07 |  |  |  |  |  |  |  | 600,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 100,61 |  |  |  |  |  |  |  | 100,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Шиловский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 42 178,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 178,81 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 40 708,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 708,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 259,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 259,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 210,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,97 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 | Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области |  | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 42 178,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 178,8 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 40 708,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 708,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 259,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 259,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 210,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,97 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Сараевский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 35 848,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 848,43 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 34 599,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 599,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 070,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,07 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 179,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 25 | Сараевский муниципальный район Рязанской области |  | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкции водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 35 848,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 848,43 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 34 599,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 599,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 070,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,07 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 179,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Чучковский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 15 196,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 196,73 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 14 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 650,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 453,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 93,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,64 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 26 | Чучковский муниципальный район Рязанской области |  | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 15 196,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 196,73 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 14 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 650,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 453,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 93,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,64 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Пронский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 102 012,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 054,54 |  | 69 958,14 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 98 194,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 674,00 |  | 67 520,10 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 3 036,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,68 |  | 2 088,25 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 781,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,86 |  | 349,79 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 27 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области |  | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 26 479,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 479,83 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 25 406,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 406,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 785,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,76 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 287,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,77 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 28 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области |  | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 5 574 ,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 574 ,71 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 5 267,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 267,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 162,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,92 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 144,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 29 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции II-го подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области |  | общая стоимость |  |  | 69 958,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 958,14 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 67 520,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 520,10 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 2 08,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 08,25 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 349,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,79 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Кадомский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 37 700,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 801,53 |  | 9 899,10 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 36 376,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 822,10 |  | 9 554,10 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 125,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,55 |  | 295,49 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 199,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,88 |  | 49,51 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 30 | Кадомский муниципальный район Рязанской области |  | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 22 396,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 497,60 |  | 9 899,10 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 21 616,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 062,10 |  | 9 554,10 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 668,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,05 |  | 295,49 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 111,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,45 |  | 49,51 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 31 | Кадомский муниципальный район Рязанской области |  | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской | общая стоимость |  |  | 15 303,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 303,93 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 14 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 760,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 456,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,50 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 87,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,43 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Ермишинский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 23 660,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 660,97 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 22 836,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 836,30 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,28 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 118,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,39 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 32 | Ермишинский муниципальный район Рязанской области |  | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по пер. Агрономичес-кий» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 23 660,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 660,97 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 22 836,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 836,30 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,28 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 118,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,39 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – городской округ город Касимов Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 21 517,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 517,59 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 20 767,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 767,70 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 642,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,30 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 107,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,59 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 33 | Городской округ город Касимов Рязанской области |  | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в мкр. Лесок и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов» г. Касимова Рязанской области | общая стоимость |  |  | 21 517,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 517,59 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 20 767,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 767,70 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 642,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,30 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 107,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,59 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по муниципальному образованию – Ухоловский муниципальный район Рязанской области |  |  | общая стоимость |  |  | 39 786,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 786,56 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 38 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 400,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 187,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,63 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 198,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,93 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 34 | Ухоловский муниципальный район Рязанской области |  | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта объекта «Водопроводные сети (ул. Кооператив-ная, ул. Свободы, пер. Кооператив-ный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | общая стоимость |  |  | 39 786,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 786,56 |
|  |  |  |  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 38 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 400,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1 187,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,63 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  | 198,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,93 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

1 Подготовка проектной документации.

2 Строительно-монтажные работы.

Динамика достижения целевых показателей регионального проекта «Чистая вода (Рязанская область)»

Таблица 4

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспечен- ного качест-венной питьевой водой из систем централизо-ванного водоснаб- жения, после ввода объекта в эксплуа- тацию | Прирост доли (городского) населения, обеспечен- ного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водоснаб- жения, после ввода объекта в эксплуа-тацию, при-веденный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Рязанская область |  |  | x | x | 87,110 | 87,300 | 88.400 | 90,400 | 92,500 | 94,300 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации Программы |  |  | 80 536 | 7,199 | 87,128 | 87,660 | 88,794 | 90,445 | 92,575 | 94,302 |
| Суммарный прирост показателя по Рязанской области |  |  | 80 536 | 7,199 | 0,018 | 0,532 | 1,134 | 1,658 | 2,130 | 1,727 |
| Итого по Кораблинскому муниципальному району |  |  | 202 | 0,018 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | г. Кораблино Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 50 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | г. Кораблино Кораблинского муниципального района язанской области | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 51 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | г. Кораблино Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 50 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | г. Кораблино Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 51 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Сапожковскому муниципальному району |  |  | 2594 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | р.п. Сапожок Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 1338 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | р.п. Сапожок Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 308 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | р.п. Сапожок Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 948 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по городскому округу город Рязань |  |  | 9016 | 0,806 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,699 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | г. Рязань Рязанской области | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | 1193 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | г. Рязань Рязанской области | реконструкция здания станции II-го подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | 5459 | 0,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,488 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | г. Рязань Рязанской области | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань | 1246 | 0,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,111 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | г. Рязань Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань | 1118 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по городскому округу город Скопин |  |  | 5000 | 0,447 | 0,000 | 0,000 | 0,324 | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | г. Скопин Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259 ул. Красноармейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Красноармейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | 1263 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | г. Скопин Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114 по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | 2365 | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | г. Скопин Рязанской области | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | 1372 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Клепиковскому муниципальному району |  |  | 8916 | 0,797 | 0,000 | 0,000 | 0,475 | 0,000 | 0,322 | 0,000 |
| 15 | г. Спас-Клепики Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 2522 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | г. Спас-Клепики Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкции водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д.1 к.1 сооружение н-11» в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 2794 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | р.п. Тума Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина-Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 2382 | 0,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,213 | 0,000 |
| 18 | р.п. Тума Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 1218 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,000 |
| Итого по Михайловский муниципальному району |  |  | 2920 | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,173 | 0,000 |
| 19 | р.п. Октябрьский Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В п. Горенка, ул. Мира, д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | 986 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | г. Михайлов Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлове» в г. Михайлов Михайловского района Рязанской области | 1934 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,000 |
| Итого по Милославскому муниципальному району |  |  | 1006 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | р.п. Милославское Милославского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел р.п. Милославское, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | 331 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | р.п. Милославское Милославского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | 675 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Касимовскому муниципальному району |  |  | 1209 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | р.п. Гусь-Железный Касимовского муниципального района | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | 1209 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Пронскому муниципальному району |  |  | 4733 | 0,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | 0,270 |
| 24 | р.п. Пронск Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 977 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,000 |
| 25 | р.п. Пронск Пронского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 737 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,000 |
| 26 | р.п. Пронск Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции II-го подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 3019 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,270 |
| Итого по Шиловскому муниципальному району |  |  | 3474 | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,311 | 0,000 |
| 27 | р.п. Лесной Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | 3474 | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,311 | 0,000 |
| Итого по Сараевскому муниципальному району |  |  | 1962 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 |
| 28 | р.п. Сараи Сараевского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | 1962 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 |
| Итого по Чучковскому муниципальному району |  |  | 985 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 |
| 29 | р.п. Чучково Чучковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | 985 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 |
| Итого по Кадомскому муниципальному району |  |  | 1800 | 0,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,062 |
| 30 | р.п. Кадом Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | 1107 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 |
| 31 | р.п. Кадом Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области» | 693 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| Итого по Ухоловскому муниципальному району |  |  | 2084 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 |
| 32 | р.п. Ухолово Ухоловского муниципального района Рязанской области | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети (ул. Кооперативная, ул. Свободы, пер. Кооперативный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | 2084 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 |
| Итого по Ермишинскому муниципальному району |  |  | 1823 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 |
| 33 | р.п. Ермишь Ермишинского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по пер. Агрономический» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | 1823 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 |
| Итого по городскому округу город Касимов |  |  | 1968 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,176 |
| 34 | г. Касимов Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в мкр. Лесок и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов» г. Касимова Рязанской области | 1968 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,176 |
| Итого по Рязанской области |  |  | 30 809 | 2,754 | 0,000 | 0,532 | 0,000 | 0,543 | 0,809 | 0,870 |
|  | Рязанская область | установка оборудования водоочистки в соответствии с мероприятием 3.1.4 подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» Программы | 31 815 | 2,844 | 0,000 | 0,532 | 0,000 | 0,633 | 0,809 | 0,870 |
| Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Рязанская область |  |  | x | x | 93,600 | 93,600 | 95,300 | 96,800 | 98,600 | 99,700 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации Программы |  |  | 49608 | 6,126 | 93,654 | 93,654 | 95,226 | 96,756 | 98,582 | 99,756 |
| Суммарный прирост показателя по Рязанской области |  |  | 49608 | 6 126 | 0,024 | 0,000 | 1,572 | 1,530 | 1,826 | 1,174 |
| Итого по Кораблинскому муниципальному району |  |  | 202 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | г. Кораблино Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 50 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | г. Кораблино Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 51 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | г. Кораблино Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 50 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | г. Кораблино Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 50 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Сапожковскому муниципальному району |  |  | 2594 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | р.п. Сапожок Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 1338 | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | р.п. Сапожок Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 308 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | р.п. Сапожок Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 948 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по городскому округу город Рязань |  |  | 9016 | 1,113 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,966 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | г. Рязань Рязанской области | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.) стр. 101» в г. Рязань | 1193 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | г. Рязань Рязанской области | реконструкция здания станции II-го подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | 5459 | 0,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,674 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | г. Рязань Рязанской области | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань | 1246 | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,154 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | г. Рязань Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д», в пос. Солотча, г. Рязань | 1118 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по городскому округу город Скопин |  |  | 5000 | 0,617 | 0,000 | 0,000 | 0,448 | 0,169 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | г. Скопин Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259 ул. Красноармейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Красноармейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | 1263 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | г. Скопин Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114 по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | 2365 | 0,292 | 0,000 | 0,000 | 0,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | г. Скопин Рязанской области | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | 1372 | 0,169 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,169 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Клепиковскому муниципальному району |  |  | 8916 | 1,102 | 0,000 | 0,000 | 0,657 | 0,000 | 0,445 | 0,000 |
| 15 | г. Спас-Клепики Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 2522 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | г. Спас-Клепики Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д.1 к.1 сооружение н-11» в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 2794 | 0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | р.п. Тума Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина-Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 2382 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,000 |
| 18 | р.п. Тума Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 1218 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| Итого по Михайловский муниципальному району |  |  | 2920 | 0,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,239 | 0,000 |
| 19 | р.п. Октябрьский Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В п. Горенка, ул. Мира, д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | 986 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | г. Михайлов Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлове» в г. Михайлов Михайловского района Рязанской области | 1934 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 |
| Итого по Милославскому муниципальному району |  |  | 1006 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | р.п. Милославское Милославского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел р.п. Милославское, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | 331 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | р.п. Милославское Милославского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | 675 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Касимовскому муниципальному району |  |  | 1209 | 0,149 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | р.п. Гусь- Железный Касимовского мцниципального района | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | 1209 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Пронскому муниципальному району |  |  | 4733 | 0,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,212 | 0,373 |
| 24 | р.п. Пронск Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области. | 977 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 0,000 |
| 25 | р.п. Пронск Пронского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 737 | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,000 |
| 26 | р.п. Пронск Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции II-го подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 3019 | 0,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,373 |
| Итого по Шиловскому муниципальному району |  |  | 3474 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,429 | 0,000 |
| 27 | р.п. Лесной Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | 3474 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,429 | 0,000 |
| Итого по Сараевскому муниципальному району |  |  | 1962 | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,242 | 0,000 |
| 28 | р.п. Сараи Сараевского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | 1962 | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,242 | 0,000 |
| Итого по Чучковскому муниципальному району |  |  | 985 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,000 |
| 29 | р.п. Чучково Чучковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | 985 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,000 |
| Итого по Кадомскому муниципальному району |  |  | 1800 | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | 0,08623 |
| 30 | р.п. Кадом Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Пионерсая, д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | 1107 | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | 0,000 |
| 31 | р.п. Кадом Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области» | 693 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,086 |
| Итого по Ухоловскому муниципальному району |  |  | 1998 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,247 |
| 32 | р.п. Ухолово Ухоловского муниципального района Рязанской области | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети и (ул. Кооперативная, ул. Свободы, пер. Кооперативный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | 1998 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,247 |
| Итого по Ермишинскому муниципальному району |  |  | 1823 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |
| 33 | р.п. Ермишь Ермишинского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по пер. Агрономический» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | 1823 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |
| Итого по городскому округу город Касимов |  |  | 1968 | 0,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,243 |
| 34 | г. Касимов Рязанская область | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в мкр. Лесок и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов» г. Касимова Рязанской области | 1968 | 0,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,243 |
| Итого по Рязанской области |  |  | 1006 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 0,000 |
|  | Рязанская область | установка оборудования водоочистки в соответствии с мероприятием 3.1.4 подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» Программы | 1,006 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 0,000 |

Этапы реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода (Рязанская область)»

Таблица 5

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предостав-ления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектиро-вание | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строитель-ство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц / год | месяц / год | месяц / год | месяц / год | месяц / год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кораблинский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | реконструкция объекта питьевого водоснабжения «Скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области» | реконструкция | не требуется | март / 2019 | апрель / 2019 | октябрь / 2019 | декабрь / 2019 |
| 2 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | реконструкция объекта питьевого водоснабжения «Скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области» | реконструкция | не требуется | март / 2019 | апрель / 2019 | октябрь / 2019 | декабрь / 2019 |
| 3 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | реконструкция объекта питьевого водоснабжения «Скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области» | реконструкция | не требуется | март / 2019 | апрель / 2019 | октябрь / 2019 | декабрь / 2019 |
| 4 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | реконструкция объекта питьевого водоснабжения «Скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области | реконструкция | не требуется | март / 2019 | апрель / 2019 | октябрь / 2019 | декабрь / 2019 |
| Сапожковский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | строительство | не требуется | сентябрь / 2019 | июль / 2020 | май / 2021 | декабрь/ 2021 |
| 6 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | строительство | не требуется | сентябрь / 2019 | июль / 2020 | май / 2021 | декабрь / 2021 |
| 7 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | строительство | не требуется | октябрь / 2019 | июль / 2020 | май / 2021 | декабрь / 2021 |
| Городской округ город Рязань |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.) стр. 101» в г. Рязань | строительство | не требуется | апрель / 2020 | июль / 2020 | май / 2021 | декабрь / 2021 |
| Городской округ город Скопин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259 ул. Красноармейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Красноармейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | строительство | не требуется | апрель / 2020 | июль / 2020 | май / 2021 | декабрь / 2021 |
| 10 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114 по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | строительство | не требуется | апрель / 2020 | июль / 2020 | май / 2021 | декабрь / 2021 |
| Клепиковский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | строительство | не требуется | апрель / 2020 | июль / 2020 | май / 2021 | декабрь / 2021 |
| 12 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д.1 к.1 сооружение н-11» в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | строительство | не требуется | апрель/ 2020 | июль/2020 | май/2021 | декабрь/2021 |
| Михайловский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В п. Горенка, ул. Мира, д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | строительство | не требуется | октябрь / 2019 | февраль / 2020 | май / 2022 | декабрь / 2022 |
| Городской округ город Скопин Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | строительство | не требуется | март / 2021 | август / 2021 | май / 2022 | декабрь / 2022 |
| Милославский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел р.п. Милославское, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2021 | август / 2021 | май / 2022 | декабрь / 2022 |
| 16 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4, ул. Ленина» р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2021 | август / 2021 | май / 2022 | декабрь / 2022 |
| Городской округ город Рязань Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Городской округ город Рязань Рязанской области | реконструкция здания станции II подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | строительство | не требуется | апрель / 2021 | август / 2021 | май / 2022 | декабрь / 2022 |
| 18 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта: «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань | строительство | не требуется | апрель / 2021 | август / 2021 | май / 2022 | декабрь / 2022 |
| 19 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте: «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань | строительство | не требуется | апрель / 2021 | август / 2021 | май / 2022 | декабрь / 2022 |
|  | Городской округ город Рязань Рязанской области | мероприятия, реализуемые за счет средств инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани», направленные на улучшение качества питьевого водоснабжения | строительство, реконструкция, модернизация | не требуется | апрель / 2021 | август / 2021 | май / 2022 | декабрь / 2022 |
| Касимовский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | строительство | не требуется | июнь / 2020 | август / 2021 | май / 2022 | декабрь / 2022 |
| Пронский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2023 | декабрь / 2023 |
| 22 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2023 | декабрь / 2023 |
| Шиловский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2023 | декабрь / 2023 |
| Михайловский муниципальный района Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлове» в г. Михайлов Михайловского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2023 | декабрь / 2023 |
| Клепиковкий муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Клепиковский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина-Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2023 | декабрь/ 2023 |
| 26 | Клепиковский муниципальный район Рязанской области | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2023 | декабрь / 2023 |
| Чучковский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Чучковский муниципальный район Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2023 | декабрь / 2023 |
| Сараевский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Сараевский муниципальный район Рязанской области | Строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкции водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2023 | декабрь / 2023 |
| Кадомский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Кадомский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Пионерксая, д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2023 | декабрь / 2023 |
| 30 | Кадомский муниципальный района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2022 | август / 2022 | май / 2024 | декабрь / 2024 |
| Пронский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции II-го подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2023 | август / 2023 | май / 2024 | декабрь / 2024 |
| Ермишинский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ермишинский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по пер. Агрономический» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2023 | август / 2023 | май / 2024 | декабрь / 2024 |
| Городской округ город Касимов Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Городской округ город Касимов Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в мкр. Лесок и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов» г. Касимова Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2023 | август / 2023 | май / 2024 | декабрь / 2024 |
| Ухоловский муниципальный район Рязанской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ухоловский муниципальный район Рязанской области | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети (ул. Кооперативная, ул. Свободы, пер. Кооперативный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | строительство | не требуется | март / 2023 | август / 2023 | май / 2024 | декабрь / 2024 |

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода (Рязанская область)»

Таблица 6

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация |  | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятия | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ3 | Наимено-вание | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кораблинское городское поселение Кораблинского района Рязанской области | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | МКП4 | МКП «КТК» | 19,76 | 21,32 | 1,56 | 7,89 | областной бюджет |
| 2 |  | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) |  |  | 19,76 | 21,32 | 1,56 | 7,89 | областной бюджет |
| 3 |  | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) |  |  | 19,76 | 21,32 | 1,56 | 7,89 | областной бюджет |
| 4 |  | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) |  |  | 19,76 | 21,32 | 1,56 | 7,89 | областной бюджет |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Сапожковское ЖКХ» | 37,38 | 37,6 | 0,22 | 0,58 |  |
| 6 |  | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области |  |  | 37,38 | 37,6 | 0,22 | 0,58 |  |
| 7 |  | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области |  |  | 37,38 | 37,6 | 0,22 | 0,58 |  |
| 8 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.) стр. 101» в г. Рязань | УП6 | МП «Водоканал города Рязани» | 23,50 | 23,66 | 0,16 | 0,67 |  |
| 9 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259 ул. Красноармейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Красноармейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | МКП4 | МКП «СВС» | 32,42 | 34,41 | 1,99 | 6,13 |  |
| 10 |  | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114 по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | МКП4 |  | 32,42 | 34,41 | 1,99 | 6,13 |  |
| 11 | г. Спас-Клепики Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Клепиковское» | 38,67 | 43,53 | 4,86 | 12,56 | областной бюджет |
| 12 |  | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д.1 к.1 сооружение н-11», в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области |  |  | 38,67 | 43,53 | 3,18 | 12,56 | областной бюджет |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В п. Горенка, ул. Мира, д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Октябрьское» | 48,20 | 54,38 | 6,18 | 12,82 |  |
| 14 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | МКП4 | МКП «СВС» | 33,92 | 34,54 | 0,62 | 1,82 |  |
| 15 | р.п. Милославское Милославского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел р.п. Милославское, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | МКП4 | МКП «ЖКХ «Милославское» | 44,67 | 47,22 | 2,55 | 5,71 |  |
| 16 |  | строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области |  |  | 44,67 | 47,22 | 2,55 | 5,71 |  |
| 17 | Городской округ город Рязань Рязанской области | реконструкция здания станции II подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | УП6 | МП «Водоканал города Рязани» | 24,18 | 24,67 | 0,49 | 2,04 |  |
| 18 |  | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча, г. Рязань |  |  | 24,18 | 24,67 | 0,49 | 2,04 |  |
| 19 |  | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча, г. Рязань |  |  | 24,18 | 24,67 | 0,49 | 2,04 |  |
| 20 | р.п. Гусь-Железный Касимовского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Гусевское ЖКХ» | 38,5 | 47,73 | 9,23 | 23,98 | областной бюджет |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Пронские тепловые сети» | 42,02 | 47,97 | 5,94 | 14,14 |  |
| 22 |  | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области |  |  | 42,02 | 47,97 | 5,94 | 14,14 |  |
| 23 | Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | МУП5 | Лесновское МУП ЖКХ | 32,98 | 39,38 | 6,4 | 19,40 | областной бюджет |
| 24 | Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлове» в г. Михайлов Михайловского района Рязанской области | МУП5 | МУП «Энергосбытовая и тепловая компания» | 48,93 | 57,33 | 8,39 | 17,15 | областной бюджет |
| 25 | Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина-Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Клепиковское» | 43,5 | 47,11 | 3,62 | 8,31 |  |
| 26 |  | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | МКП4 |  | 43,5 | 48,53 | 5,03 | 11,56 |  |
| 27 | Сараевский муниципальный район Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Пассажир-Сервис» Сараевского муниципального района | 46,2 | 49,05 | 2,85 | 6,2 | областной бюджет |
| 28 | Кадомский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Пионерксая, д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | ООО7 | ООО «Управдом» | 50,67 | 52,38 | 1,71 | 3,37 |  |
| 29 | Чучковский муниципальный район Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | МКП4 | МКП «ЖКХ Чучковское» | 34,82 | 40,88 | 6,06 | 17,4 | областной бюджет |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кадомский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области» | ООО7 | ООО «Управдом» | 50,67 | 52,38 | 1,71 | 3,37 |  |
| 31 | Пронский муниципальный район Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции II-го подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Пронские тепловые сети» | 42,02 | 47,97 | 5,94 | 14,14 |  |
| 32 | Ермишинский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по пер. Агрономический» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | МКП4 | МКП «ЖКХ Ермишинское» | 33,59 | 37,57 | 3,98 | 11,85 |  |
| 33 | Городской округ город Касимов Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в мкр. Лесок и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов» г. Касимова Рязанской области | МКП4 | МКП «Касимов-сервис» | 25,48 | 26,40 | 0,93 | 3,64 |  |
| 34 | Ухоловский муниципальный район Рязанской области | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети (ул. Кооперативная, ул. Свободы, пер. Кооперативный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Ухоловский коммунальщик Ухоловского муниципального района» | 33,47 | 44,39 | 10,92 | 32,64 | областной бюджет |

3 Организационная правовая форма организации.

4 Муниципальное казенное предприятие.

5 Муниципальное унитарное предприятие.

6 Унитарное предприятие.

7 Общество с ограниченной ответственностью.».

Губернатор Рязанской области                                                             П.В. Малков