|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 20.12.2022 № 496 |
|  | # «Приложение № 2 к постановлению Правительства Рязанской области от 18.01.2019 № 3 |

План

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами,

предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Рязанской области в 2023 году, II этап

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок реализации |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Срок начала | Срок окончания |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия в целях обеспечения реализации задач, предусмотренных Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расширение охвата граждан долговременным уходом, также принятие решения о расширении долговременным уходом охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – МТСЗН Рязанской области) Министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав Рязанской области) | Принято распоряжение Правительства Рязанской области о расширении охвата граждан долговременным уходом, также принято решение о расширении долговременным уходом охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | декабрь 2022 | 01.02.2023 | - |
| 1.2. | Принятие решения о реализации на территории Рязанской области пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в соответствии с Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2023 году (далее – пилотный проект по СДУ, Типовая модель, СДУ), в том числе утверждение: - модели СДУ, реализуемой в Рязанской области (далее – Модель); - правил определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; - формы анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу (блок А, блок Б, блок В, блок Г); - правил заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; - перечня социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; - порядка предоставления социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; - единых стандартов социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода; - формы дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг; - формы отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому; - положения о региональном координационном центре; - положения о территориальном координационном центре; - положения о пункте проката технических средств реабилитации; - положения о школе ухода | МТСЗН Рязанской области, Минздрав Рязанской области | Принято распоряжение Правительства Рязанской области о реализации на территории Рязанской области СДУ в соответствии с Типовой моделью | декабрь 2022 | 01.02.2023 | - |
| 1.3. | Утверждение должностного лица, ответственного в Рязанской области за реализацию пилотного проекта по СДУ | МТСЗН Рязанской области | Принято распоряжение Правительства Рязанской области об утверждении должностного лица, ответственного в Рязанской области за реализацию пилотного проекта по СДУ. Координация реализации мероприятий пилотного проекта по СДУ | декабрь 2022 01.01.2023 | 01.02.2023 31.12.2023 | - |
| 1.4. | Обеспечение функционирования межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта по СДУ в соответствии с положением | МТСЗН Рязанской области | Актуализирован состав совета по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией пилотного проекта «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу на территории Рязанской области», утвержденный распоряжением Правительства Рязанской области от 10.08.2018 № 374-р | декабрь 2022 | 01.02.2023 | - |
| 1.5. | Приведение актов Рязанской области о реализации пилотного проекта по СДУ в соответствие с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью | МТСЗН Рязанской области, Минздрав Рязанской области | Приняты акты Рязанской области о реализации пилотного проекта по СДУ на территории Рязанской области в целях приведения их в соответствие с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью | декабрь 2022 | 01.02.2023 | - |
| 1.6. | Организация межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках пилотного проекта по СДУ | МТСЗН Рязанской области | Организовано межведомственное взаимодействие в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов государственной власти Рязанской области в связи с реализацией полномочий Рязанской области в сфере социального обслуживания, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2014 № 407, в том числе информационное взаимодействие участников системы долговременного ухода в рамках пилотного проекта по СДУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 1.7. | Утверждение порядка мониторинга функционирования СДУ, осуществляемого региональным координационным центром и территориальными координационными центрами, созданных на базе ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» | МТСЗН Рязанской области | Принято распоряжение Правительства Рязанской области об утверждении порядка мониторинга функционирования СДУ, осуществляемого региональным координационным центром и территориальными координационными центрами, созданных на базе ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» | декабрь 2022 | 01.02.2023 | - |
| 1.8. | Утверждение ключевых показателей, отражающих результаты внедрения СДУ | МТСЗН Рязанской области | Принято распоряжение Правительства Рязанской области об утверждении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения СДУ | декабрь 2022 | 01.02.2023 | - |
| 1.9. | Утверждение порядка осуществления контроля качества предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области | Принято распоряжение Правительства Рязанской области об утверждении порядка осуществления контроля качества предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | декабрь 2022 | 01.02.2023 | - |
| 1.10. | Определение (актуализация) перечня организаций социального обслуживания (поставщиков социальных услуг), медицинских организаций, являющихся участниками СДУ, а также школ ухода, пунктов проката технических средств реабилитации, отделений дневного пребывания | МТСЗН Рязанской области, Минздрав Рязанской области | Принято распоряжение Правительства Рязанской области об утверждении перечня организаций социального обслуживания (поставщиков социальных услуг), медицинских организаций, являющихся участниками СДУ, а также школ ухода, пунктов проката технических средств реабилитации, отделений дневного пребывания | декабрь 2022 | 01.02.2023 | - |
| 1.11. | Создание модуля «СДУ» на базе ГИС «Электронный социальный регистр населения Рязанской области» и ГИС «Система управления здравоохранением Рязанской области». Организация межведомственного взаимодействия участников СДУ, в части обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе, в том числе с использованием каналов системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | МТСЗН Рязанской области, Минздрав Рязанской области | Введен в эксплуатацию модуль «СДУ» на базе ГИС «Электронный социальный регистр населения Рязанской области» и ГИС «Система управления здравоохранением Рязанской области». Организовано межведомственное взаимодействие участников СДУ, в том числе с использованием каналов системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | 01.01.2023 01.01.2023 | 31.01.2023 31.12.2023 | - средства федерального бюджета 5 820,0 тыс. руб.; средства областного бюджета 180,0 тыс. руб. |
| 2. Мероприятия по организации предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности регионального координационного центра (РКЦ) и территориальных координационных центров (ТКЦ) на базе отделений по муниципальным образованиям ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» | МТСЗН Рязанской области | Обеспечена деятельность РКЦ и ТКЦ на базе отделений по муниципальным образованиям ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства областного бюджета 4 106,07 тыс. руб. |
| 2.2. | Актуализация перечня школ ухода на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | МТСЗН Рязанской области | Актуализирован перечень школ ухода на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения. Перечень утвержден приказом министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 04.09.2018 № 240 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (далее – приказ МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (17 школ ухода) | декабрь 2022 | 31.01.2023 | - |
| 2.2.1. | Организация работы школ ухода на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | МТСЗН Рязанской области | Организована работа школ ухода на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 2.3. | Актуализация перечня пунктов проката технических средств реабилитации на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | МТСЗН Рязанской области | Актуализирован перечень пунктов проката технических средств реабилитации на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения. Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (17 пунктов проката) | декабрь 2022 | 31.01.2023 | - |
| 2.3.1. | Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | МТСЗН Рязанской области | Организована работа пунктов проката технических средств реабилитации на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 414 731,88 тыс. руб.; средства областного бюджета 12 826,75 тыс. руб. |
| 2.4. | Обеспечение деятельности отделений дневного пребывания на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | МТСЗН Рязанской области | Актуализирован перечень отделений дневного пребывания на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения. Обеспечена деятельность отделений дневного пребывания на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения. Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (7 отделений дневного пребывания) | декабрь 2022 01.01.2023 | 31.01.2023 31.12.2023 | - средства областного бюджета 18 211,94 тыс. руб. |
| 2.5. | Организация работы ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | МТСЗН Рязанской области | Определен перечень ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения (с указанием адресов нахождения организаций и количества штатных единиц по каждой организации). Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (16 комплексных центров социального обслуживания населения) | декабрь 2022 | 31.01.2023 | - |
| 2.5.1. | Доукомплектация штатной численности помощников по уходу ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | МТСЗН Рязанской области | Определен перечень ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения, в штатные расписания которых внесены изменения. В штатные расписания ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения введены 1 311 штатных единиц помощников по уходу до 01.11.2023 (по срочному трудовому договору). Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (16 комплексных центров социального обслуживания населения) | декабрь 2022 | 01.11.2023 | - |
| 2.5.2. | Внесение изменений ГБУ РО – комплексными центрами социального обслуживания населения в штатные расписания в целях введения организаторов ухода | МТСЗН Рязанской области | Определен перечень ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения, в штатные расписания которых внесены изменения. Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (16 комплексных центров социального обслуживания населения) | декабрь 2022 | 31.01.2023 | средства областного бюджета, предусмотренные на обеспечение финансирования государственного задания |
| 2.5.3. | Обеспечение средствами ухода помощников по уходу ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги по уходу, включенные в социальный пакет долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области | Определен перечень ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения, обеспеченных средствами ухода. Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (16 комплексных центров социального обслуживания населения) | декабрь 2022 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 65 809,65 тыс. руб.; средства областного бюджета 2 035,35 тыс. руб. |
| 2.6. | Организация работы негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляемых предоставление социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области | Определен перечень негосударственных поставщиков социальных услуг. Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (4 негосударственных поставщика социальных услуг) | декабрь 2022 | 31.01.2023 | - |
| 2.6.1. | Доукомплектация штатной численности помощников по уходу | негосударственные поставщики социальных услуг | В штатные расписания негосударственных поставщиков социальных услуг введены 1 311 штатных единиц помощников по уходу до 01.11.2023 (по срочному трудовому договору). Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (4 негосударственных поставщика социальных услуг) | 01.01.2023 | 01.11.2023 | средства негосударственных организаций социального обслуживания |
| 2.6.2. | Доукомплектация штатной численности организаторов ухода | негосударственные поставщики социальных услуг | В штатные расписания негосударственных поставщиков социальных услуг введены штатные единицы организаторов ухода. Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (4 негосударственных поставщика социальных услуг) | 01.01.2023 | 01.11.2023 | средства негосударственных организаций социального обслуживания |
| 2.6.3. | Обеспечение средствами ухода работников негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляемых предоставление социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | негосударственные поставщики социальных услуг | негосударственные поставщики социальных услуг, задействованные в предоставлении социальных услуг на дому, обеспеченны средствами ухода | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства негосударственных организаций социального обслуживания |
| 2.7. | Организация проведения экспертами по оценке нуждаемости определения (пересмотра) индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах в соответствии с Моделью | МТСЗН Рязанской области | В течение 2023 года количество пересмотренных индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ) – 22 000. Численность граждан, которым утверждены дополнения к ИППСУ в соответствии с Моделью,– 4 562 человека | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 2.7.1. | Определение численности граждан, нуждающихся в уходе | МТСЗН Рязанской области | Численность пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе 4 562 человека, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III - 23); 2 289 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 679, II – 770, III - 105); 1 787 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 1 089, II – 279, III - 49) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 3. Предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания в рамках долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами гражданам, признанным нуждающимся в уходе, бесплатно в форме социального обслуживания на дому |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 4 562 человека, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 2 289 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 679, II – 770, III – 105); 1 787 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 1 089, II – 279, III – 49) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 1 064 699,97 тыс. руб.; средства областного бюджета 32 928,87 тыс. руб. |
| 3.1.1. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за январь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 1 252 человек, из них: 318 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 678 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 201, II – 228, III – 31); 256 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 156, II – 40, III – 7) | 01.01.2023 | 31.01.2023 | средства федерального бюджета 31 569,54 тыс. руб.; средства областного бюджета 976,38 тыс. руб. |
| 3.1.2. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за февраль 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 1 613 человек, из них: 341 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 848 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 251, II – 285, III – 39); 424 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 258, II – 66, III – 12) | 01.02.2023 | 28.02.2023 | средства федерального бюджета 42 243,50 тыс. руб.; средства областного бюджета 1 306,50 тыс. руб. |
| 3.1.3. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за март 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 1 981 человек, из них: 359 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 1 028 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 305, II – 346, III – 47); 594 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 362, II – 93, III – 16) | 01.03.2023 | 31.03.2023 | средства федерального бюджета 53 169,62 тыс. руб.; средства областного бюджета 1 644,42 тыс. руб. |
| 3.1.4. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за апрель 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 2 349 человек, из них: 377 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 1 208 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 358, II – 406, III – 55); 764 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 466, II – 119, III – 21) | 01.04.2023 | 30.04.2023 | средства федерального бюджета 64 095,74 тыс. руб.; средства областного бюджета 1 982,34 тыс. руб. |
| 3.1.5. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за май 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 2 717 человек, из них: 395 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 1 388 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 411, II – 467, III – 63); 934 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 569, II – 146, III – 26) | 01.05.2023 | 31.05.2023 | средства федерального бюджета 75 021,86 тыс. руб.; средства областного бюджета 2 320,26 тыс. руб. |
| 3.1.6. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за июнь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 3 085 человек, из них: 413 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 1 568 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 465, II – 527, III – 72); 1 104 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 673, II – 173, III – 30) | 01.06.2023 | 30.06.2023 | средства федерального бюджета 85 947,98 тыс. руб.; средства областного бюджета 2 658,18 тыс. руб. |
| 3.1.7. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за июль 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 3 453 человека, из них: 431 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 1 748 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 518, II – 588, III – 80); 1 274 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 776, II – 199, III – 35) | 01.07.2023 | 31.07.2023 | средства федерального бюджета 96 874,09 тыс. руб.; средства областного бюджета 2 996,11 тыс. руб. |
| 3.1.8. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за август 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 3 821 человек, из них: 449 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 1 928 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 572, II – 648, III – 88); 1 444 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 880, II – 226, III – 39) | 01.08.2023 | 31.08.2023 | средства федерального бюджета 107 800,21 тыс. руб.; средства областного бюджета 3 334,03 тыс. руб. |
| 3.1.9. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за сентябрь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 4 189 человек, из них: 467 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 2 108 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 625, II – 709, III – 96); 1 614 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 984, II – 252, III – 44) | 01.09.2023 | 30.09.2023 | средства федерального бюджета 118 726,33 тыс. руб.; средства областного бюджета 3 671,95 тыс. руб. |
| 3.1.10. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за октябрь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 4 557 человек, из них: 485 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 2 288 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 678, II – 769, III – 105); 1 784 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 1 087, II – 279, III – 49) | 01.10.2023 | 31.10.2023 | средства федерального бюджета 129 652,44 тыс. руб.; средства областного бюджета 4 009,88 тыс. руб. |
| 3.1.11. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за ноябрь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 4 562 человека, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 2 289 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 679, II – 770, III – 105); 1 787 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 1 089, II – 279, III – 49) | 01.11.2023 | 30.11.2023 | средства федерального бюджета 129 799,33 тыс. руб.; средства областного бюджета 4 014,41 тыс. руб. |
| 3.1.12. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за декабрь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 4 562 человека, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 2 289 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 679, II – 770, III – 105); 1 787 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 1 089, II – 279, III – 49) | 01.12.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 129 799,33 тыс. руб.; средства областного бюджета 4 014,41 тыс. руб. |
| 3.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, ГБУ РО – комплексными центрами социального обслуживания населения | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому ГБУ РО – комплексными центрами социального обслуживания населения 2 281 человек, из них: 243 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 22, II – 64, III – 11); 1 144 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 339, II – 385, III – 52); 894 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 544, II – 139, III – 24) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| 3.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, негосударственными поставщиками социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг 2 281 человек, из них: 243 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 22, II – 64, III – 12); 1 145 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 340, II – 385, III – 53); 893 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 545, II – 140, III – 25) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 3.4. | Численность граждан, осуществляющих родственный уход за гражданами, нуждающимися в уходе, которые трудоустроены помощниками по уходу | МТСЗН Рязанской области | 700 граждан, осуществляющих родственный уход, трудоустроены помощниками по уходу | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 4. Предоставление социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания гражданам, нуждающимся в уходе |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Определение перечня стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги | МТСЗН Рязанской области | Определен перечень стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, оказываются социальные услуги по уходу. Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 | декабрь 2022 | 31.01.2023 | - |
| 4.2. | Определение общей численности граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания | МТСЗН Рязанской области | 700 граждан, нуждающихся в уходе, получили социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства областного бюджета 47 893,93 тыс. руб. |
| 5. Организация межведомственного взаимодействия организаций социального обслуживания и медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия, в том числе информационного, между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в целях выявления, включения и нахождения в СДУ граждан, нуждающихся в уходе | МТСЗН Рязанской области, Минздрав Рязанской области | Принят совместный приказ об утверждении порядка информационного обмена о гражданах в рамках реализации пилотного проекта по СДУ. Организовано межведомственное взаимодействие, в том числе информационный обмен между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в целях выявления, включения и нахождения в СДУ граждан, нуждающихся в уходе | декабрь 2022 | 31.12.2023 | - |
| 6. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих программы профессиональной подготовки, программы дополнительного профессионального образования, на базе которых планируется организация обучения по программам профессиональной подготовки, дополнительной профессиональной подготовки/переподготовки и (или) повышения квалификации | МТСЗН Рязанской области | Определен перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих программы профессиональной подготовки, программы дополнительного профессионального образования, на базе которых планируется организация обучения по программам профессиональной подготовки, дополнительной профессиональной подготовки/переподготовки и (или) повышения квалификации | декабрь 2022 | 31.01.2023 | - |
| 6.2. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и оказании социальных услуг по уходу (помощники по уходу, организаторы ухода) по программам профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) (далее – профессиональные программы) | МТСЗН Рязанской области | Определены и согласованы профессиональные программы обучения (помощников по уходу, организаторов ухода). Организовано обучение работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и оказании социальных услуг по уходу (помощники по уходу, организаторы ухода) по программам профессиональной подготовки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 6.3. | Численность помощников по уходу, прошедших обучение по профессиональным программам | МТСЗН Рязанской области | 3500 помощников по уходу прошли обучение по профессиональным программам в 2023 году. Составлены графики обучения (ежеквартально, год) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 11 882,50 тыс. руб.; средства областного бюджета 367,50 тыс. руб. |
| 6.3.1. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам за I квартал 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность прошедших обучение помощников по уходу – 1000 чел. | 01.01.2023 | 31.03.2023 | средства федерального бюджета 1 940,00 тыс. руб.; средства областного бюджета 60,00 тыс. руб. |
| 6.3.2. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам за II квартал 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность прошедших обучение помощников по уходу – 1 050 чел. | 01.04.2023 | 30.06.2023 | средства федерального бюджета 2 037,00 тыс. руб.; средства областного бюджета 63,00 тыс. руб. |
| 6.3.3. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам за III квартал 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность прошедших обучение помощников по уходу – 1 050 чел. | 01.07.2023 | 30.09.2023 | средства федерального бюджета 2 037,00 тыс. руб.; средства областного бюджета 63,00 тыс. руб. |
| 6.3.4. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам за IV квартал 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность прошедших обучение помощников по уходу – 400 чел. | 01.10.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 776,00 тыс. руб.; средства областного бюджета 24,00 тыс. руб. |
| 6.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, обеспечивающих функционирование системы долговременного ухода (эксперт по оценке нуждаемости, социальный координатор) по профессиональным программам | МТСЗН Рязанской области | Определены и согласованы профессиональные программы обучения (экспертов по оценке нуждаемости, социальных координаторов). Организовано обучение работников организаций социального обслуживания, обеспечивающих функционирование системы долговременного ухода (экспертов по оценке нуждаемости, социальных координаторов) по профессиональным программам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 6.5. | Численность экспертов по оценке нуждаемости, социальных координаторов, прошедших обучение по профессиональным программам | МТСЗН Рязанской области | 48 экспертов по оценке нуждаемости прошли обучение по профессиональным программам в 2023 году. Составлены графики обучения (ежеквартально, год). 18 социальных координаторов прошли обучение по профессиональным программам в 2023 году. Составлены графики обучения (ежеквартально, год) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» |
| 6.5.1. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам за I квартал 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность прошедших обучение: эксперт по оценки нуждаемости – 20 чел., социальный координатор – 9 чел. | 01.01.2023 | 31.03.2023 | средства ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» |
| 6.5.2. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам за II квартал 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность прошедших обучение: эксперт по оценки нуждаемости – 10 чел, социальный координатор– 9 чел. | 01.04.2023 | 30.06.2023 | средства ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» |
| 6.5.3. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам за III квартал 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность прошедших обучение: эксперт по оценки нуждаемости – 10 чел. | 01.07.2023 | 30.09.2023 | средства ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» |
| 6.5.4. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам за IV квартал 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность прошедших обучение: эксперт по оценки нуждаемости – 8 чел. | 01.10.2023 | 31.12.2023 | средства ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» |
| 7. Осуществление контрольных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление контроля качества предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения», поставщики социальных услуг, предоставляющих гражданам, нуждающимся в уходе, социальные услуги по уходу, включенные в социальный пакет долговременного ухода | Проведение на постоянной основе контрольных мероприятий в целях проверки результативности исполнения договора и дополнения к индивидуальной программе (включая исполнение помощником по уходу своих должностных обязанностей) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |
| 7.2. | Мониторинг функционирования СДУ | ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» | Осуществление ежемесячно постоянного наблюдения посредством сбора, обобщения, анализа и систематизации информации: 1) по выявлению ТКЦ граждан, потенциально нуждающихся в уходе; 2) по определению экспертом по оценке нуждаемости индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу; 3) по исполнению поставщиком социальных услуг дополнения к индивидуальной программе; 4) по получению и исполнению медицинских рекомендаций по организации ухода за гражданином, нуждающемся в уходе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |

| Примечание: | Финансирование мероприятий СДУ в 2023 году предусмотрено: средств областного бюджета – 118 550,41 тыс. руб.; средств федерального бюджета – 1 562 944,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

Показатель

результативности реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Рязанской области в 2023 году

| Наименование показателя | Значение показателя по итогам 2023 года |
| --- | --- |
| Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках СДУ, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, % | 25,7% |

Объемы финансирования, мероприятия и показатель в 2023 году носят прогнозный характер и подлежат уточнению.».