|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 03.03.2023 № 93-р |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, подлежащих выполнению

при проведении комплексных кадастровых работ

на территории Рязанской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение перечня кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ | до 30.01 | до 30.01 | до 30.01 | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |
| 2 | Заключение государственных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 01.04 | до 01.04 | до 01.04 | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |
| 3 | Формирование согласительной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | до 30.04 | до 30.04 | до 30.04 | уполномоченные органы местного самоуправления Рязанской области (по согласованию) |
| 4 | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов | до 25.08 | до 25.08 | до 25.08 | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |
| 5 | Направление проектов карт-планов территории, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ, в согласительную комиссию | до 30.08 | до 30.08 | до 30.08 | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |
| 6 | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительных комиссий | до 25.11 | до 25.11 | до 25.11 | уполномоченные органы местного самоуправления Рязанской области (по согласованию) |
| 7 | Утверждение карт-планов территории, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ | до 30.11 | до 30.11 | до 30.11 | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |
| 8 | Представление карт-планов территории, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ, в орган регистрации прав | до 05.12 | до 05.12 | до 05.12 | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |