|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 14.04.2023 № 174-р |

КОМПЛЕКС МЕР

по повышению качества жизни и соблюдению прав и законных интересов детей

с психическими расстройствами, проживающих в ГБСУ РО «Елатомский детский

дом-интернат для умственно отсталых детей», предоставляющем социальные услуги

в стационарной форме, на 2023-2025 годы (далее – Комплекс мер)

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация предоставления медицинской помощи детям с психическими расстройствами, проживающим в ГБСУ РО «Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», предоставляющем социальные услуги в стационарной форме (далее соответственно – организация, дети, проживающие в организации) |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа доступности медицинской помощи детям, проживающим в организации, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | обеспечена доступность необходимой медицинской помощи детям, проживающим в организации | министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав РО), министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – Минтруд РО) | до 15 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 15 мая |
| 1.2 | Проведение аналитического учета объемов медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях государственной системы здравоохранения детям, проживающим в организации | аналитическая справка об объемах медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях государственной системы здравоохранения детям, проживающим в организации | Минздрав РО, Минтруд РО | до 15 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 15 мая |
| 1.3 | Обеспечение обязательного медицинского страхования детей, проживающих в организации, и их прикрепление к медицинским организациям, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | дети, проживающие в организации, получают медицинскую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования и прикреплены к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь | Минтруд РО, Минздрав РО | до 15 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 15 мая |
| 1.4 | Обеспечение проведения ежегодной диспансеризации и диспансерного наблюдения детей, проживающих в организации | ежегодная диспансеризация и диспансерное наблюдение детей, проживающих в организации, проведена в отношении всех детей, проживающих в организации | Минздрав РО, Минтруд РО | до 15 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 15 мая |
| 1.5 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью лекарственного обеспечения детей, проживающих в организации, в рамках набора социальных услуг | дети-инвалиды, проживающие в организации, обеспечены лекарственными препаратами в рамках набора социальных услуг | Минздрав РО, Минтруд РО | до 15 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 15 мая |
| 1.6 | Обеспечение в отношении детей-инвалидов, помещенных в организацию под надзор, своевременной подачи заявления о предоставлении лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания в рамках набора социальных услуг | дети-инвалиды, помещенные в организациию под надзор, обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Минтруд РО, Минздрав РО | до 15 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 15 мая |
| 1.7 | Обеспечение своевременной вакцинации детей, проживающих в организации, в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям | своевременная вакцинация детей, проживающих в организации, проведена в отношении всех детей, проживающих в организации | Минздрав РО, Минтруд РО | до 15 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 15 мая |
| 1.8 | Организация предоставления психиатрической помощи детям, проживающим в организации | дети, проживающие в организации, обеспечены психиатрической помощью | Минздрав РО, Минтруд РО | 1 апреля 2023 г., далее – ежеквартально |
| 2. Организация предоставления реабилитации или абилитации детям-инвалидам, проживающим в организации |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение лечебным питанием детей, проживающих в организации, имеющих недостаточность питания | дети, имеющие недостаточность питания, обеспечены лечебным питанием | Минтруд РО, Минздрав РО | 1 апреля 2023 г., далее – ежеквартально |
| 3. Организация предоставления социальных услуг детям, проживающим в организации, в том числе дневной занятости детей, проживающих в организации |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение штатной численности работников организации, организующих дневную занятость детей, проживающих в организации, в целях поддержания их физической, бытовой и социальной активности, в соответствии с Правилами организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, а также проведение мониторинга кадрового обеспечения организаций | обеспечены нормативы штатной численности работников организации, организующих дневную занятость детей в целях поддержания их физической, бытовой и социальной активности, а также обеспечение детям дневной занятости, способствующей их гармоничному развитию | Минтруд РО | 1 апреля 2023 г., далее – ежеквартально |
| 3.2 | Разработка локального акта организации о порядке ведения личных дел детей, проживающих в организации, в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России | разработан локальный акт организации о порядке ведения личных дел детей, проживающих в организации | Минтруд РО | до 1 июня 2023 г. |
| 3.3 | Приведение материально-технической базы зданий (помещений) организации в надлежащее состояние, дооснащение или переоснащение данной организации необходимым оборудованием, в том числе для дневной занятости детей, проживающих в организации | повышение качества жизни и соблюдение прав и законных интересов детей | Минтруд РО | 1 апреля 2023 г., далее – ежеквартально |
| 4. Организация предоставления образования детям, проживающим в организации |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг кадрового обеспечения (актуального и потребности) общего образования, дополнительного образования, профессионального обучения и психолого-педагогического сопровождения образования детей, проживающих в организации | аналитическая справка об обеспечении образования и психолого-педагогического сопровождения образования детей, проживающих в организации, с учетом нормативов, регламентируемых законодательством в сфере образования | Министерство образования Рязанской области (далее – Минобр РО) | до 15 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 1 июня |
| 4.2 | Совершенствование дифференцированных форм организации общего образования, дополнительного образования, профессионального обучения и психолого-педагогического сопровождения образования детей, проживающих в организации | совершенствование организации общего образования, дополнительного образования, профессионального обучения и психолого-педагогического сопровождения образования детей, проживающих в организации, с учетом рекомендованных в методических пособиях дифференцированных форм организации образования; | Минобр РО | 2024 год |
|  |  | мониторинг организации общего образования, дополнительного образования, профессионального обучения и психолого-педагогического сопровождения образования детей, проживающих в организации, с учетом рекомендованных в методических пособиях дифференцированных форм организации образования |  | 2025 год |
| 5. Координация деятельности по повышению эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в организации |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мониторинга и контроля реализации мероприятий Комплекса мер, внесение данных об исполнении показателей мониторинга на официальном сайте сбора статистики Минтруда России | аналитическая справка, содержащая итоги мониторинга и контроля реализации мероприятий Комплекса мер | Минтруд РО, Минздрав РО, Минобр РО | до 1 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 15 марта |
| 5.2 | Подготовка и направление единого доклада по компетенции в Минтруд России, Минздрав России, Минпросвещения России и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка о реализации в Рязанской области Комплекса мер | оценка эффективности мер, принимаемых исполнительными органами Рязанской области | Минтруд РО, Минздрав РО, Минобр РО | до 1 октября 2023 г. (промежуточный), далее – ежегодно до 1 мая |