2

	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Рязанской области

от 14 июня 2023 года № 60/771-7


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
14 июня 2023 года -  официальное опубликование постановления Избирательной комиссии Рязанской области от 09 июня 2023 года              № 59/734-7 «О назначении дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10» в единый день голосования 10 сентября 2023 года

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1.
	2
	3
	4

	1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	1.
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован  на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых  избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
	Не позднее
31 июля 2023 года
	Главы администраций муниципальных районов и городских округов, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территории воинских частей)

	2.
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания)
	Не позднее
10 августа 2023 года,
а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Рязанской области
не позднее
06 сентября 2023 года
	Территориальные избирательные комиссии

	3.
	Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных территориальными избирательными комиссиями в местах временного пребывания избирателей
	Не позднее
15 августа 2023 года,
а в исключительных случаях - не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков
	Территориальные избирательные комиссии

	2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	4.
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей
	Сразу после назначения выборов
	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают.

	5.
	Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях 
	Еженедельно со дня представления сведений
	Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают.

	6.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	Не позднее
26 августа 2023 года
	Территориальные избирательные комиссии 

	7.
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям
	Не позднее
30 августа 2023 года
	Территориальные избирательные комиссии

	8.
	Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей
	Не позднее
06 сентября 2023 года,
а с 07 сентября 2023 года до дня голосования – ежедневно
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

	9.
	Реализация избирателем права на подачу заявления о включении его в список избирателей по месту нахождения
	С 26 июля по 06 сентября 2023 года
	Территориальные избирательные комиссии, Единый портал государственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

	10.
	Реализация избирателем права на подачу заявления о включении его в список избирателей по месту нахождения
	С 30 июля по 06 сентября 2023 года
	Участковые избирательные комиссии

	11.
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей
	Не позднее 09 сентября 2023 года
	Участковые избирательные комиссии

	12.
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной Избирательной комиссией Рязанской области)
	Не позднее 30 августа 2023 года
	Участковые избирательные комиссии

	13.
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления
	С 30 августа 2023 года,
а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей
	Участковые избирательные комиссии

	14.
	Уточнение списков избирателей
	После получения списка избирателей из ТИК 
(его составления УИК, образованной в месте временного пребывания избирателей) и до окончания времени голосования 10 сентября 2023 года
	Участковые избирательные комиссии

	15.
	Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии информации об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях
	С 01 августа 2023 года - еженедельно, а с 30 августа 2023 года до дня голосования – ежедневно
	Избирательная комиссия Рязанской области, главы местных администраций, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ, территориальные органы МВД России, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы – местные администрации поселений, военные комиссары, командиры воинских частей, суды, территориальные избирательные комиссии

	16.
	Исключение из списка избирателей избирателей, находящихся в Реестре избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей
	Не позднее 18 часов по местному времени 09 сентября 2023 года
	Участковые избирательные комиссии

	17.
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии
	Не позднее 18 часов по местному времени 09 сентября 2023 года
	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий



	18.
	Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания
	Не позднее 18 часов по местному времени 09 сентября 2023 года
	Председатели участковых избирательных комиссий

	19.
	Оформление отдельных книг списка избирателей
(в случае разделения списка на отдельные книги)
	После подписания списка избирателей, но не позднее 09 сентября 2023 года
	Председатели участковых избирательных комиссий

	3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	20.
	Возложение полномочий  окружной  избирательной  комиссии одномандатного избирательного округа  № 10 на территориальную избирательную комиссию Кораблинского района
	После опубликования решения о назначении дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы
	Избирательная комиссия Рязанской области

	21.
	Формирование участковых избирательных  комиссий  в местах временного  пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания)
	Не позднее
25 августа 2023 года,
а в исключительных случаях  не позднее
09 сентября 2023 года
	Территориальные  избирательные комиссии

	4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	22.
	Составление и публикация в государственных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в сети Интернет, а также направление в Избирательную комиссию Рязанской области указанного списка
	Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования (публикации)  решения о назначении выборов (не позднее 17 июня 2023 года)
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области

	23.
	Самовыдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу № 10
	Не ранее 15 июня и не позднее 19 июля 2023 года
(в течении 35 дней со дня следующего за днем опубликования)
	Граждане, обладающие пассивным избирательным правом

	24.
	Представление в окружную избирательную  комиссию избирательных документов кандидатом, выдвинувшему свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 10
	Не ранее 15 июня и не позднее 19 июля 2023 года
(в течении 35 дней со дня следующего за днем опубликования)
	Кандидат

	25.
	Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 10
	Не ранее 15 июня и не позднее 19 июля 2023 года
(в течении 35 дней со дня следующего за днем опубликования)
	Избирательные объединения

	26.
	Представление уполномоченным представителем избирательного объединения в Избирательную комиссию Рязанской области списка кандидатов по одномандатным избирательным округам
	Не ранее 15 июня и не позднее 25 июля 2023 года (не позднее чем через 40 дней после дня официального опубликования)
	Избирательные объединения

	27.
	Принятие Избирательной комиссией Рязанской области решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об мотивированном отказе в его заверении.
	В течение трех дней со дня приема документов
	Избирательная комиссия Рязанской области

	28.
	Выдача Избирательной комиссией Рязанской области уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об мотивированном отказе в его заверении
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	Избирательная комиссия Рязанской области

	29.
	Представление в  окружную избирательную  комиссию избирательных документов кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по одномандатному избирательному округу № 10
	Не ранее 15 июня и не позднее 30 июля 2023 года (не позднее чем через 45 дней после дня официального опубликования)
	Кандидат

	30.
	Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов о выдвижении кандидата
	Незамедлительно после представления соответствующих документов
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	31.
	Открытие избирательного счета
	После представления документов о выдвижении в окружную избирательную комиссию до представления документов для регистрации
	Кандидат

	32.
	Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня выдвижения кандидата и изготовления подписных листов, оплаченных из избирательного фонда
	Кандидат


	33.
	Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 10
	Не ранее 06 июля и позднее 26 июля 2023 года
	Кандидат

	34.
	Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата
	Незамедлительно после представления соответствующих документов
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	35.
	Проверка соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов, достоверности сведений, указанных в подписных листах
	В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	36.
	Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона Рязанской области «О выборах депутатов Рязанской областной Думы» к оформлению документов
	Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	37.
	Извещение кандидата о результатах проверки подписей, содержащихся в подписных листах, и передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидата
	Не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	38.
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию для  регистрации кандидатов
	Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата
	Кандидат

	39.
	Принятие решения  о регистрации кандидатов либо мотивированного  решения  об отказе в регистрации указанного кандидата
	В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых  для регистрации  кандидата

(не позднее
04 августа 2023 года)
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	40.
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)
	В течение одних суток с момента принятия данного решения
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	41.
	Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 10
	В течение 48 часов после регистрации
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	42
	Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений
	По мере поступления информации
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	43.
	Размещение в помещениях окружной и территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных
частями 3, 4 статьи 69 Закона Рязанской области «О выборах депутатов Рязанской областной Думы»
	Не позднее

05 августа 2023 года
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10, территориальные избирательные комиссии Кораблинского, Старожиловского и Ухоловского районов Рязанской области

	5. СТАТУС КАНДИДАТОВ

	44.
	Приобретение кандидатом прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и Законом Рязанской области
	После поступления в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 10 заявления кандидата о согласии баллотироваться
	Кандидат

	45.
	Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении  на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	46.
	Назначение доверенных лиц кандидатом
	После выдвижения кандидата
	Кандидаты

	47.
	Регистрация доверенных лиц кандидатов
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц  и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	48.
	Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов
	В течение трех дней со дня представления документов
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	49.
	Реализация права кандидата, назначившего доверенных лиц, на их отзыв, уведомив об этом окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 10, которая аннулирует удостоверения, выданные отозванным доверенным лицам
	В любое время периода полномочий доверенных лиц
	Кандидат

	50.
	Реализация права кандидата, назначившего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, на прекращение его полномочий, письменно уведомив об этом окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 10
	В любое время периода полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	Кандидат

	51.
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу
	Не позднее
04 сентября 2023 года
	Избирательные объединения

	52.
	Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры
	Не позднее
04 сентября 2023  года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее
08 сентября 2023 года
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу № 10

	53.
	Принятие комиссией решения об аннулировании регистрации кандидата, если кандидат был зарегистрирован
	В течение одних суток после получения соответствующего заявления
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	54.
	Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения
	В день принятия решения
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	55.
	Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчета
	С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия
	Кандидат

	6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	56.
	Предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей, бесплатной печатной площади для опубликования   решений избирательных комиссий, размещения иной информации
	В период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва
	Региональные государственные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных периодических печатных изданий

	57.
	Информирование избирателей, в том числе через СМИ о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве о выборах, о кандидатах
	Весь период
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10, участковые избирательные комиссии

	58.
	Размещение на информационных стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах
	Не позднее
30 августа 2023 года
	Участковые избирательные комиссии

	59.
	Агитационный период
	Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 09 сентября 2023 года
	Кандидаты

	60.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	С 12 августа 2023 года
до ноля часов
09 сентября 2023 года
	Зарегистрированный кандидат

	61.
	Предоставление в Управление Роскомнадзора по Рязанской области списка региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий
	Не позднее
19 июня 2023 года
(не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области

	62.
	Предоставление в Управление Роскомнадзора по Рязанской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее
19 июня 2023 года
(не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	Орган местного самоуправления

	63.
	Предоставление в Избирательную комиссию Рязанской области перечня областных государственных организаций телерадиовещания и редакций областных государственных периодических печатных изданий,  предоставляющих эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее
24 июня 2023 года
(не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств  массовой  информации

	64.
	Опубликование Избирательной комиссией Рязанской области перечня областных государственных организаций телерадиовещания и редакций областных государственных периодических печатных изданий, предоставляющих эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее
29 июня 2023 года
(не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов)
	Избирательная комиссия Рязанской области

	65.
	Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий  сведений о размере и других условиях  оплаты эфирного времени и печатной  площади, представление указанных  сведений с уведомлением о  готовности предоставить эфирное  время, печатную площадь в Избирательную комиссию Рязанской области
	Не позднее
14 июля 2023 года
(не позднее  чем через 30 дней со дня  официального опубликования (публикации)  решения о назначении выборов)
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

	66.
	Опубликование и предоставление в  Избирательную комиссию Рязанской области информации об общем  объеме безвозмездной печатной площади, представляемой периодическими печатными изданиями для целей предвыборной агитации
	Не позднее
14 июля 2023 года
(не позднее  чем через 30 дней со дня  официального опубликования (публикации)  решения о назначении выборов)
	Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий

	67.
	Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию Рязанской области
	Не позднее
14 июля 2023 года
(не позднее  чем через 30 дней со дня  официального опубликования (публикации)  решения о назначении выборов)
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	68.
	Предоставление в окружную избирательную комиссию данных об объеме и стоимости представленного зарегистрированным кандидатам   эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании как бесплатно, так и за плату
	Не позднее
20 сентября 2023 года
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий

	69.
	Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
	Не менее трех лет после дня голосования
	Организации телерадиовещания редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий

	70.
	Проведение жеребьевки в целях распределения  бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее
08 августа 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания

	71.
	Проведение жеребьевки в целях распределения  платного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее
08 августа 2023 года
	Региональные государственные организации телерадиовещания, муниципальные  организации телерадиовещания

	72.
	Направление в Избирательную комиссию области протокола проведенной жеребьевки по распределению платного эфирного времени (в том числе в машиночитаемой форме)
	Незамедлительно после составления
	Региональные государственные
и муниципальные организации телерадиовещания

	73.
	Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации бесплатного либо платного эфирного времени
	Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир агитационного материала, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки, – в день проведения жеребьевки
	Зарегистрированный кандидат

	74.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее
08 августа 2023 года
	Редакции региональных государственных периодических печатных изданий

	75.
	Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее
08 августа 2023 года
	Редакции  региональных государственных
и муниципальных периодических печатных изданий

	76.
	Направление в Избирательную комиссию Рязанской области протоколов проведенных жеребьевок по распределению бесплатной и платной печатной площади (в том числе в машиночитаемой форме)
	Незамедлительно после составления
	Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий

	77.
	Опубликование графиков предоставления бесплатного эфирного времени
	После их утверждения, но не позднее 10 августа 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	78.
	Реализация права кандидата отказаться от использования платной или бесплатной печатной площади
	Не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала
	Зарегистрированный кандидат

	79.
	Предоставление бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам
	С 12 августа 2023 года
и до ноля часов
09 сентября 2023 года
	Редакции  региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю

	80.
	Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированным кандидатам
	С 12 августа 2023 года
и до ноля часов
09 сентября 2023 года
	Организации телерадиовещания

	81.
	Опубликование избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, в региональном государственном печатном издании, а также в сети Интернет предвыборных программ
	После регистрации кандидатов, но не позднее 30 августа 2023 года
	Избирательные объединения

	82.
	Представление филиалу ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме
	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала
	Зарегистрированный  кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам

	83.
	Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания
	До предоставления эфирного времени, печатной площади
	Зарегистрированный  кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам

	84.
	Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в окружную избирательную комиссию избирательного округа № 10 вместе со сведениями о месте нахождения организации (об адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также с электронным образом этого предвыборного агитационного материала в машиночитаемом виде
	До начала их распространения
	Кандидат

	85
	Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию,  установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах
	Незамедлительно
	Правоохранительные органы

	86.
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц  с избирателями
	В течение трех дней со дня подачи  заявок
	Собственники, владельцы помещений

	87.
	Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии избирательного округа № 10 о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственники, владельцы помещений

	88.
	Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом
	В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения
	Окружная избирательная комиссия

	89.
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов
	Не позднее чем в трехдневный срок со дня получения уведомления
	Государственные органы, органы местного самоуправления.

ФЗ-54 от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях»

	90.
	Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	Не позднее
10 августа 2023 года
	Орган местного самоуправления по предложению окружной избирательной комиссии

	91.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)
	С 05 сентября 2023 года
(в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования)
	Граждане, организации радиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	92.
	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
	До 20.00 часов
10 сентября 2023 года
	Редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	93
	Запрет на проведение предвыборной агитации
	09 и 10 сентября 2023 года
	Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения

	7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	94.
	Поступление в распоряжение ИКРО средств на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, предусмотренных областным бюджетом
	Не позднее
23 июня 2023 года. Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования
	Министерство финансов Рязанской области

	95.
	Обращение в Избирательную комиссию Рязанской области с просьбой об открытии бюджетного счета для финансирования подготовки и проведения дополнительных выборов
	После принятия решения о назначении выборов
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	96.
	Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета
	В течение двух дней после уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	97.
	Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 10, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После получения разрешения на открытие специального избирательного счета
и не позднее дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации
	Кандидаты

	98.
	Представление в окружную избирательную комиссию избирательного округа № 10 сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда
	В трехдневный срок после открытия счета в банке
	Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам

	99.
	Представление в окружную избирательную  комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов
	Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня
	Филиал ПАО Сбербанк.

Порядок, утвержденный Избирательной комиссией Рязанской области от 31 мая  2018 г. № 69/647-6

	100.
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Не реже чем один раз в две недели
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	101.
	Опубликование информации об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидатов, и об общей сумме средств, израсходованных из него
	В трехдневный срок со дня получения
	Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий

	102.
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению (запросу) ОИК, по требованию кандидата
	В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно
	Филиал банка, в котором открыт специальный избирательный счет

	103.
	Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд  от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований части 4 статьи 65 Закона Рязанской области «О выборах депутатов  Рязанской областной Думы». Возврат пожертвования или части пожертвования, поступившего в избирательный фонд с превышением установленного максимального размера пожертвования
	Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
	Кандидаты

	104
	Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями
	Не позднее чем через десять дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет
	Кандидаты

	105
	Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов кандидатов
	В день голосования
	Филиал ПАО «Сбербанк России»

	106.
	Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете
	После дня голосования и до представления итогового финансового отчета
	Кандидаты

	107.
	Перечисление в областной бюджет денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов
	После 08 ноября 2023 года
	Филиал ПАО «Сбербанк России»

	108.
	Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатами:

-  первый финансовый отчет

-  итоговый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	Кандидаты

Кандидаты



	109.
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через пять дней со дня представления финансовых отчетов
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	110.
	Распределение средств на проведение дополнительных выборов:

-  окружной избирательной    комиссии

-  территориальным избирательным   комиссиям

-  участковым избирательным комиссиям
	Не позднее
30 июня 2023 года

Не позднее
25 июля 2023 года

Не позднее

20 августа 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

Избирательная комиссия Рязанской области 

Окружная и территориальные избирательные комиссии

	111.
	Представление в территориальную избирательную  комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов
	Не позднее
20 сентября 2023 года
	Участковые избирательные комиссии

	112.
	Представление в Избирательную комиссию Рязанской области отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов
	Не позднее
30 сентября 2023 года
	Территориальные избирательные комиссии, на которые не возложены полномочия окружных избирательных комиссий

(ТИК Старожиловского и Ухоловского районов)

	113.
	Представление в Избирательную комиссию Рязанской области отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов
	Не позднее чем через 35 дней со дня опубликования результатов выборов в одномандатном избирательном округе
	Территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии

(ТИК Кораблинского района)

	114
	Представление в Рязанскую областную Думу отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов
	Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов выборов
	Избирательная комиссия Рязанской области

	115
	Перечисление неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение  дополнительных выборов в доход областного бюджета
	Не позднее чем через 60 дней   после представления отчета в Рязанскую областную Думу
	Избирательная комиссия Рязанской области

	8. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

	116.
	Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для работы участковых избирательных        комиссий
	Не позднее
29 августа 2023 года
	Главы местных администраций

	117.
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий:

- обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;

- предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи и технического оборудования  (столы, стулья, сейфы для     хранения избирательной документации строгой отчетности, телефонные аппараты, компьютеры с принтерами)
	Со дня получения участковыми комиссиями списков избирателей, бюллетеней для голосования и до передачи их на хранение в ТИК
	Отделы полиции УМВД России по Рязанской области

Главы местных администраций, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица

	118.
	Оборудование в помещении для голосования      либо непосредственно перед ним   информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов
	Незамедлительно после получения информационных плакатов
	Председатели окружной и участковых избирательных комиссий

	119.
	Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информации обо             всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов, выполненные крупным шрифтом и (или)                    с применением рельефно-точечного шрифта   Брайля
	Не позднее
20 августа 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	120.
	Оборудование помещения для голосования технологическим и техническим оборудованием
	До дня голосования
	Участковые избирательные комиссии

	121.
	Размещение на информационном стенде сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке, в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления
	До открытия избирательного участка в день голосования
	Председатели участковых избирательных комиссий

	9. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

	122.
	Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой
	Не позднее
20 августа 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	123.
	Определение количества избирательных бюллетеней
	Не позднее
20 августа 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	124.
	Утверждение формы избирательного бюллетеня
	Не позднее
20 августа 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	125.
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее

20 августа 2023 года
	Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 10

	126.
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования
	Не позднее
23 августа 2023 года
	Полиграфическая организация по решению окружной избирательной комиссии избирательного округа № 10

	127.
	Принятие решения о времени и месте передачи окружной избирательной комиссии избирательного округа № 10 избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, и оповещение членов избирательной комиссии, кандидатов (их доверенных лиц) о времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении излишне изготовленных бюллетеней
	Не позднее, чем за 2 дня до получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования
	Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 10

	128.
	Передача избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям
	Незамедлительно после получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 10

	129.
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
	Не позднее
06 сентября 2023 года
	Территориальные избирательные   комиссии

	10. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	130.
	Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы»
	Не позднее
10 августа 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	131.
	Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях
	Не позднее
30 августа 2023 года
	Территориальные избирательные комиссии

	132.
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
	Не позднее
30 августа 2023 года
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии

	133.
	Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных в территориальные и участковые избирательные комиссии наблюдателей
	Не позднее
06 сентября 2023 года
	Кандидат, избирательное объединение

	134.
	Представление в окружную избирательную комиссию № 10 списка назначенных в окружную избирательную комиссию избирательного округа № 10 наблюдателей
	Не позднее
06 сентября 2023 года
	Кандидат, избирательное объединение

	135.
	Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в участковую избирательную комисси.
	10 сентября 2023 года
	Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном в ТИК

	136.
	Определение решениями ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательных участках
	Не позднее
09 сентября 2023 года
	Территориальные избирательные комиссии

	137.
	Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
	С 31 августа 2023 года
и не позднее
14 часов 00 минут по
местному времени 10 сентября 2023 года
	Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования

	138.
	Проведение голосования (в помещении для голосования и вне помещения для голосования)
	С 8 до 20 часов
по местному времени
10 сентября 2023 года
	Участковые избирательные комиссии

	139.
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования
	По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
	Участковые избирательные комиссии

	140.
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	При проведении итогового заседания участковой избирательной комиссии
	Члены участковых избирательных комиссий

	141.
	Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию членов УИК и лиц, указанных в части 1 статьи 33 Закона Рязанской области № 85-ОЗ
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	142.
	Направление в ТИК первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий
	Участковые избирательные комиссии

	143.
	Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет
	По мере введения данных в ГАС «Выборы»,
но не позднее
11 сентября 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	144.
	Установление итогов голосования на соответствующей территории, составление протокола об итогах голосования и сводной таблицы в ТИК
	Незамедлительно после получения и проверки правильности составления первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования, но не позднее чем 12 сентября 2023 года.
	Территориальные избирательные комиссии

	145.
	Подписание протокола об итогах голосования ТИК
	После проведения итогового заседания ТИК
	Члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

	146.
	Направление в ОИК избирательного округа № 10 первого экземпляра протокола и сводной таблицы об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы
	Незамедлительно после подписания протокола и сводной таблицы
	Территориальные избирательные комиссии

	147.
	Определение результатов дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 10 и подписание протокола о результатах дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 10
	Не позднее
14 сентября 2023 года на основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов, полученных из территориальных избирательных комиссий
	Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 10

	148.
	Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования, о результатах выборов по требованию членов ТИК, ОИК № 10, лиц, указанных в части 1 статьи 33 Закона Рязанской области № 85-ОЗ
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования, о результатах выборов
	Территориальные избирательные комиссии,  окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	149.
	Установление общих результатов дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 10
	Не позднее
26 сентября 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	150.
	Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом
	Незамедлительно после определения результатов выборов
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	151.
	Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Рязанской областной Думы,  либо копии документа, удостоверяющего, что им в указанный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей
	В течение 5 дней со дня получения извещения
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом

	152.
	Направление предварительных данных о результатах дополнительных выборов редакциям средств массовой информации
	В течение суток после определения общих результатов дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	153.
	Опубликование данных, содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии и  соответствующей сводной таблице
	Не позднее
25 сентября 2023 года
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	154.
	Официальное опубликование общих результатов дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом
	Не позднее
01 октября 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	155.
	Регистрация избранного депутата Рязанской областной Думы и выдача ему удостоверения об избрании
	После официального опубликования результатов дополнительных выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 82 ЗРО № 85-ОЗ
	Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10

	156.
	Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы, а также биографические и иные сведения об избранном депутате Рязанской областной Думы
	Не позднее
09 ноября 2023 года
	Избирательная комиссия Рязанской области

	157.
	Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы, а также биографические и иные сведения об избранном депутате Рязанской областной Думы
	В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов
	Избирательная комиссия Рязанской области

	11. ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)

	158
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов, их передача в архив, уничтожение
	В порядке, установленном Избирательной комиссией Рязанской области
	Избирательная комиссия Рязанской области

	159
	Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радио программ, содержащих предвыборную агитацию
	Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов
	Избирательная комиссия Рязанской области


