|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 30.10.2023 № 641-р |

- П А С П О Р Т

государственной программы Рязанской области «Развитие

градостроительной деятельности»

1.1. Основные положения

| Куратор государственной программы Рязанской области | Бранов А.А., Вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области (Шашкин Р.В., начальник) |
| Период реализации государственной программы Рязанской области | 2024-2030 годы |
| Цели государственной программы Рязанской области | обеспечение устойчивого пространственного развития Рязанской области, осуществляемого путем территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, разработки к 2027 году координатных описаний границ 100 процентов населенных пунктов и территориальных зон Рязанской области, а также своевременной корректировки и актуализации документов территориального планирования, требующих корректировки и актуализации, до 2030 года ежегодно |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Рязанской области | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 823 163,11170 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | национальные цели: комфортная и безопасная среда для жизни. Показатели национальных целей: - улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год; - улучшение качества городской среды в полтора раза |

  - Показатели государственной программы Рязанской области

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым показатель определен как приоритетный | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: обеспечение устойчивого пространственного развития Рязанской области, осуществляемого путем территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, разработки к 2027 году координатных описаний границ 100 процентов населенных пунктов и территориальных зон Рязанской области, а также своевременной корректировки и актуализации документов территориального планирования, требующих корректировки и актуализации, до 2030 года ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населенных пунктов Рязанской области, границы которых внесены в сведения Единого государственного реестра недвижимости от общего количества населенных пунктов Рязанской области | процент | 50 | 2022 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Главархи- тектура РО |  | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год; улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 1.2 | Доля территориальных зон, границы которых внесены в сведения Единого государственного реестра недвижимости от общего количества территориальных зон Рязанской области | процент | 30 | 2022 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Главархи- тектура РО |  | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год; улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 1.3 | Доля документов территориального планирования и градостроительного зонирования, требующих актуализации и корректировки в текущем году, в отношении которых проведена актуализация и корректировка | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Главархи- тектура РО |  | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год; улучшение качества городской среды в полтора раза |

1.3. План достижения показателей

государственной программы Рязанской области в 2024 году

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: обеспечение устойчивого пространственного развития Рязанской области, осуществляемого путем территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, разработки к 2027 году координатных описаний границ 100 процентов населенных пунктов и территориальных зон Рязанской области, а также своевременной корректировки и актуализации документов территориального планирования, требующих корректировки и актуализации, до 2030 года ежегодно |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населенных пунктов Рязанской области, границы которых внесены в сведения Единого государственного реестра недвижимости от общего количества населенных пунктов Рязанской области | процент | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 1.2 | Доля территориальных зон Рязанской области, границы которых внесены в сведения Единого государственного реестра недвижимости от общего количества территориальных зон Рязанской области | процент | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.3 | Доля документов территориального планирования и градостроительного зонирования, требующих актуализации и корректировки в текущем году, в отношении которых проведена актуализация и корректировка | процент | 20 | 40 | 80 | 100 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
|  | - | - | - |
| 1.2 | Иные региональные проекты |  |  |
|  | - | - | - |
| 1.3 | Ведомственные проекты |  |  |
|  | - | - | - |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию градостроительной деятельности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Главархитектура РО |  | - |
| 1.4.1. | Задача # «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Рязанской области» | разработаны координатные описания границ населенных пунктов и границ территориальных зон муниципальных образований Рязанской области и внесены в сведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Внесение сведений о границах населенных пунктов и границ территориальных зон муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости, а также своевременная актуализация сведений играет важную роль для предотвращения споров о правах, возникающих между различными землепользователями | доля населенных пунктов Рязанской области, границы которых внесены в сведения Единого государственного реестра недвижимости от общего количества населенных пунктов Рязанской области; доля территориальных зон Рязанской области, границы которых внесены в сведения Единого государственного реестра недвижимости от общего количества территориальных зон Рязанской области; доля документов территориального планирования и градостроительного зонирования, требующих актуализации и корректировки в текущем году, в отношении которых проведена актуализация и корректировка |

1.5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

тыс. рублей

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Рязанской области, всего, в том числе | 122 650,28983 | 113 745,35887 | 116 860,49260 | 119 325,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 823 163,11170 |
|  | областной бюджет | 122 650,28983 | 113 745,35887 | 116 860,49260 | 119 325,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 823 163,11170 |
| 1.1 | Проектная часть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 122 650,28983 | 113 745,35887 | 116 860,49260 | 119 325,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 823 163,11170 |
|  | областной бюджет | 122 650,28983 | 113 745,35887 | 116 860,49260 | 119 325,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 823 163,11170 |
| 1.3 | Объем налоговых расходов Рязанской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Содействие развитию градостроительной деятельности»

2.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области (Шашкин Р.В, начальник) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие градостроительной деятельности» |

2.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, в отношении которых разработана и актуализирована документация по описанию границ для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости | единица | 273 | 2022 | 2 330 | 2 562 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 780 | Главархитектура РО |
| 1.2 | Количество территориальных зон, в отношении которых разработана и актуализирована документация по описанию границ для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости | единица | 648 | 2022 | 2 289 | 2 489 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | Главархитектура РО |
| 1.3 | Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования, требующих актуализации и корректировки в текущем году, в отношении которых проведена актуализация и корректировка | единица | 164 | 2022 | 106 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Главархитектура РО |

2.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Разработан проект изменений в схему территориального планирования Рязанской области» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Разработаны и скорректированы региональные нормативы градостроительного проектирования Рязанской области в соответствии с действующим законодательством» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Главархитектуры РО» | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 122 650,28983 | 113 745,35887 | 116 860,49260 | 119 325,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 823 163,11170 |
|  | областной бюджет |  |  | 122 650,28983 | 113 745,35887 | 116 860,49260 | 119 325,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 823 163,11170 |
| 1.1 | Задача «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Рязанской области», всего, в том числе | Главархитек- тура РО | ### 01 | 122 650,28983 | 113 745,35887 | 116 860,49260 | 119 325,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 823 163,11170 |
|  | областной бюджет |  |  | 122 650,28983 | 113 745,35887 | 116 860,49260 | 119 325,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 116 860,49260 | 823 163,11170 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Разработан проект изменений в схему территориального планирования Рязанской области», всего, в том числе |  | 01 | 11 778,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 778,00000 |
|  | областной бюджет |  |  | 11 778,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 778,00000 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Разработаны и скорректированы региональные нормативы градостроительного проектирования Рязанской области, в соответствии с действующим законодательством», всего, в том числе |  | 01 | 0 | 0 | 0 | 2 465,00000 | 0 | 0 | 0 | 2 465,00000 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 465,00000 | 0 | 0 | 0 | 2 465,00000 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Главархитектуры РО», всего, в том числе |  | 01 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 177 370,93038 |
|  | областной бюджет |  |  | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 25 338,70434 | 177 370,93038 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области», всего, в том числе |  | 01 | 85 533,58549 | 88 406,65453 | 91 521,78826 | 91 521,78826 | 91 521,78826 | 91 521,78826 | 91 521,78826 | 631 549,18132 |
|  | областной бюджет |  |  | 85 533,58549 | 88 406,65453 | 91 521,78826 | 91 521,78826 | 91 521,78826 | 91 521,78826 | 91 521,78826 | 631 549,18132 |

Список используемых сокращений

ГРБС – Главный распорядитель бюджетных средств.

КБК – Код бюджетной классификации.

Главархитектура РО – Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.