|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 30.10.2023 № 642-р |
|  |  |

ПАСПОРТ

государственной программы Рязанской области «Комплексное развитие сельских территорий»

1.1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Рязанской области | Шаститко А.П., заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области  (Филиппов Д.И., министр) |
| Период реализации государственной программы Рязанской области | 2024-2030 |
| Цель государственной программы Рязанской области | создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях, способствующих сохранению к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Рязанской области на уровне 27 процентов |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Рязанской области | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 6 392 856,18000 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | национальные цели:  - достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;  - комфортная и безопасная среда для жизни.  Показатели национальных целей:  - обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;  - обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;  - улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров в год.  Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |

| № п/п | Наименование | Еди-  ница  изме- рения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ, в соответствии с которым показатель определен как приоритетный | Ответст-венный за дости-жение показа-теля | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях, способствующих сохранению к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Рязанской области на уровне 27 процентов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля сельского населения в общей численности населения | процент | 28,6 | 2022 | 27,8 | 27,8 | 27,2 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» | Минсель- хозпрод РО | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до  120 млн кв. метров в год; обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономи-ческой стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |
| 1.2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процент | 100,8 | 2022 | 98,2 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 98,7 | 98,7 | 99,0 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» | Минсель- хозпрод РО | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономи-ческой стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |
| 1.3 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процент | 45,57 | 2022 | 42,3 | 42,8 | 43,3 | 43,8 | 44,3 | 44,8 | 45,3 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» | Минсель- хозпрод РО | улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до  120 млн кв. метров в год |

1.3. План достижения показателей государственной программы Рязанской области в 2024 году

| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | на конец года |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях, способствующих сохранению к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Рязанской области на уровне 27 процентов | | | | | |
| 1.1 | Доля сельского населения в общей численности населения | процент | - | - | - | 27,8 |
| 1.2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | процент | - | - | - | 98,2 |
| 1.3 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процент | - | - | - | 42,3 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты | | |
| 2 | Иные региональные проекты | | |
| 2.1 | Региональный проект «Развитие сельских территорий»  (Шаститко А. П. – куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минсельхозпрод РО | Срок реализации: 2024-2030 | |
| 2.1.1 | Задача  «Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)» | построено (приобретено) жилье за счет предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимся в улучшении жилищных условий.  Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | доля сельского населения в общей численности населения;  соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;  доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| 2.1.2 | Задача  «Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах» | реализованы проекты по благоустройству на сельских территориях | доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| 2.1.3 | Задача  «Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций)» | реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| 2.1.4 | Задача  «Создание условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» | прошли обучение либо привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях с использованием средств государственной поддержки | доля сельского населения в общей численности населения;  соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| 2.1.5 | Задача  «Повышение транспортной доступности к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и проходящим по их территории» (финансирование в рамках государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт») | строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных на сельских территориях, в целях развития и улучшения транспортной инфраструктуры сельских населенных пунктов, а также обеспечения транспортной доступности сельских населенных пунктов и объектов агропромышленного комплекса | доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;  соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |

1.5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| №  п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Рязанской области, всего, в том числе | 1 079 474,30000 | 932 654,19000 | 851 230,99000 | 863 083,40000 | 875 606,50000 | 888 630,70000 | 902 176,10000 | 6 392 856,18000 |
|  | областной бюджет | 214 984,01000 | 204 069,78000 | 210 231,88000 | 216 635,50000 | 223 300,70000 | 230 232,70000 | 237 442,10000 | 1 536 896,67000 |
|  | федеральный бюджет | 864 490,29000 | 728 584,41000 | 640 999,11000 | 646 447,90000 | 652 305,80000 | 658 398,00000 | 664 734,00000 | 4 855 959,51000 |
| 1.1 | Проектная часть, всего,  в том числе | 1 079 474,30000 | 932 654,19000 | 851 230,99000 | 863 083,40000 | 875 606,50000 | 888 630,70000 | 902 176,10000 | 6 392 856,18000 |
|  | областной бюджет | 214 984,01000 | 204 069,78000 | 210 231,88000 | 216 635,50000 | 223 300,70000 | 230 232,70000 | 237 442,10000 | 1 536 896,67000 |
|  | федеральный бюджет | 864 490,29000 | 728 584,41000 | 640 999,11000 | 646 447,90000 | 652 305,80000 | 658 398,00000 | 664 734,00000 | 4 855 959,51000 |
| 1.1.1 | Региональный проект «Развитие сельских | 1 079 474,30000 | 932 654,19000 | 851 230,99000 | 863 083,40000 | 875 606,50000 | 888 630,70000 | 902 176,10000 | 6 392 856,18000 |
|  | территорий», всего,  в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 214 984,01000 | 204 069,78000 | 210 231,88000 | 216 635,50000 | 223 300,70000 | 230 232,70000 | 237 442,10000 | 1 536 896,67000 |
|  | федеральный бюджет | 864 490,29000 | 728 584,41000 | 640 999,11000 | 646 447,90000 | 652 305,80000 | 658 398,00000 | 664 734,00000 | 4 855 959,51000 |

2. Проектная часть государственной программы Рязанской области

2.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части государственной программы Рязанской области

| №  п/п | Наименование | Единица измере-ния | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты» | тысяча квадрат-ных метров | 5,4 | 2022 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» | единица | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | единица | 6 | 2022 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)» | единица | 0 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  «Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» | человек | 11 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.6 | Мероприятие (результат)  «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях» | человек | 190 | 2022 | 110 | 125 | 125 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 1.7 | Мероприятие (результат)  «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях» (результат достигается в рамках государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт») | километр | 1,64 | 2022 | 0 | 1,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.2. Финансовое обеспечение проектной части государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБ С | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 1 079 474,30000 | 932 654,19000 | 851 230,99000 | 863 083,40000 | 875 606,50000 | 888 630,70000 | 902 176,10000 | 6 392 856,18000 |
|  | областной бюджет |  |  | 214 984,01000 | 204 069,78000 | 210 231,88000 | 216 635,50000 | 223 300,70000 | 230 232,70000 | 237 442,10000 | 1 536 896,67000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 864 490,29000 | 728 584,41000 | 640 999,11000 | 646 447,90000 | 652 305,80000 | 658 398,00000 | 664 734,00000 | 4 855 959,51000 |
| 1 | Региональный проект «Развитие сельских территорий», всего, в том числе |  | 03 | 1 079 474,30000 | 932 654,19000 | 851 230,99000 | 863 083,40000 | 875 606,50000 | 888 630,70000 | 902 176,10000 | 6 392 856,18000 |
|  | областной бюджет |  |  | 214 984,01000 | 204 069,78000 | 210 231,88000 | 216 635,50000 | 223 300,70000 | 230 232,70000 | 237 442,10000 | 1 536 896,67000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 864 490,29000 | 728 584,41000 | 640 999,11000 | 646 447,90000 | 652 305,80000 | 658 398,00000 | 664 734,00000 | 4 855 959,51000 |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно | Мин- сельхоз- прод РО | 03 | 169 637,20000 | 114 963,30000 | 119 561,80000 | 124 344,30000 | 129 318,10000 | 134 490,80000 | 139 870,50000 | 932 186,00000 |
|  | проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 92 840,00000 | 92 840,00000 | 96 553,60000 | 100 415,70000 | 104 432,40000 | 108 609,70000 | 112 954,10000 | 708 645,50000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 76 797,20000 | 22 123,30000 | 23 008,20000 | 23 928,60000 | 24 885,70000 | 25 881,10000 | 26 916,40000 | 223 540,50000 |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  «Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку», всего, в том числе | Мин- сельхоз- прод РО | 03 | 152 670,80000 | 254 415,00000 | 169 669,80000 | 176 456,60000 | 183 514,80000 | 190 855,30000 | 198 489,50000 | 1 326 071,80000 |
|  | областной бюджет |  |  | 35 000,00000 | 58 682,00000 | 61 029,30000 | 63 470,50000 | 66 009,30000 | 68 649,60000 | 71 395,60000 | 424 236,30000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 117 670,80000 | 195 733,00000 | 108 640,50000 | 112 986,10000 | 117 505,50000 | 122 205,70000 | 127 093,90000 | 901 835,50000 |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях», всего, в том числе | Мин- сельхоз- прод РО | 03 | 24 576,30000 | 5 017,90000 | 3 432,00000 | 3 569,50000 | 3 712,10000 | 3 860,50000 | 4 015,00000 | 48 183,30000 |
|  | областной бюджет |  |  | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 2 392,00000 | 2 487,90000 | 2 587,20000 | 2 690,70000 | 2 798,30000 | 17 556,10000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 22 276,30000 | 2 717,90000 | 1 040,00000 | 1 081,60000 | 1 124,90000 | 1 169,80000 | 1 216,70000 | 30 627,20000 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) | Мин- сельхоз- | 03 | 723 817,43000 | 550 000,00000 | 550 000,00000 | 550 000,00000 | 550 000,00000 | 550 000,00000 | 550 000,00000 | 4 023 817,43000 |
|  | «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)», всего, в том числе | прод РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 84 580,83000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 384 580,83000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 639 236,60000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 3 639 236,60000 |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  «Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйст-венных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях», всего,  в том числе | Мин- сельхоз- прод РО | 03 | 723,60000 | 519,29000 | 519,29000 | 342,90000 | 356,60000 | 370,90000 | 385,80000 | 3 218,38000 |
|  | областной бюджет |  |  | 21,71000 | 15,58000 | 15,58000 | 10,30000 | 10,70000 | 11,10000 | 11,60000 | 96,57000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 701,89000 | 503,71000 | 503,71000 | 332,60000 | 345,90000 | 359,80000 | 374,20000 | 3 121,81000 |
| 1.6 | Мероприятие (результат)  «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйствен-ным товаропроизво-дителям и организациям, осуществляющим переработку | Мин- сельхоз- прод РО | 03 | 8 048,97000 | 7 738,70000 | 8 048,10000 | 8 370,10000 | 8 704,90000 | 9 053,20000 | 9 415,30000 | 59 379,27000 |
|  | сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях», всего,  в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 241,47000 | 232,20000 | 241,40000 | 251,10000 | 261,10000 | 271,60000 | 282,50000 | 1 781,37000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 7 807,50000 | 7 506,50000 | 7 806,70000 | 8 119,00000 | 8 443,80000 | 8 781,60000 | 9 132,80000 | 57 597,90000 |
| 1.7 | Мероприятие (результат)  «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях»  (финансирование в рамках государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт»), всего,  в том числе | Мин- транс РО | 08 | 0,0 | 28 208,0 | 4 114,8 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 72 322,8 |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 847,0 | 659,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 41 506,0 |
|  | в том числе дорожный фонд |  |  | 0,0 | 847,0 | 659,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 41 506,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 27 361,0 | 3 455,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 816,8 |

Список используемых сокращений

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

КБК – код бюджетной классификации.

Минсельхозпрод РО – министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Минтранс РО – министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.