|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 30.10.2023 № 643-р |

1. ПАСПОРТ

государственной программы Рязанской области

«Управление государственным имуществом»

### 1.1. Основные положения

| Куратор государственной программы Рязанской области | Швакова Ю.А., заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области (Майоров М.А., и.о. министра) |
| Период реализации | 2024-2030 годы |
| Цель государственной программы Рязанской области | формирование оптимального состава государственного имущества Рязанской области и повышение эффективности управления и распоряжения 100 процентами государственного имущества Рязанской области к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 2 687 269,06635 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации | национальные цели: - достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; - цифровая трансформация. Показатели национальных целей: - обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек; - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов. Государственная программа Российской Федерации: «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» |

1.2. Показатели государственной программы Рязанской области

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым показатель определен как приоритетный | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель: Формирование оптимального состава государственного имущества Рязанской области и повышение эффективности управления и распоряжения 100 процентами государственного имущества Рязанской области к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области, от общего количества объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области | процент | 90 | 2022 | 95,5 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 100 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минимущество РО | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |

1.3. План достижения показателей государственной программы
Рязанской области в 2024 году

| № п/п | Наименование | Единица изме-рения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель: Формирование оптимального состава государственного имущества Рязанской области и повышение эффективности управления и распоряжения 100 процентами государственного имущества Рязанской области к 2030 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области, от общего количества объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области | % | 94,9 | 95,2 | 95,4 | 95,5 | 95,5 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
|  | - | - | - |
| 2 | Иные региональные проекты |  |  |
|  | - | - | - |
| 3 | Ведомственные проекты |  |  |
|  | - | - | - |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления государственным имуществом» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минимущество РО |  |  |
| 4.1 | Вовлечение в хозяйственный оборот (продажа, аренда) объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области (за исключением земельных участков) | сокращено количество неиспользуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Рязанской области | доля вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области, от общего количества объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области |
| 4.2 | Содержание и охрана государственного имущества казны Рязанской области | государственное имущество казны Рязанской области сохранено и находится в надлежащем состоянии | доля вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области, от общего количества объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области |
| 4.3 | Обеспечение эффективного использования земельных участков, находящихся на территории Рязанской области | сокращено количество неиспользуемых земельных участков, находящихся в государственной собственности Рязанской области | доля вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области, от общего количества объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области |
| 4.4 | Осуществление деятельности по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Рязанской области | все объекты недвижимого имущества имеют актуальную кадастровую стоимость | доля вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области, от общего количества объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области |
| 4.5 | Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области | созданы условия для эффективного исполнения государственных функций Минимуществом РО |  |

1.5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственная программа Рязанской области, всего, в том числе | 401547,24832 | 482971,09153 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 2687269,06635 |
|  | областной бюджет | 401547,24832 | 374981,09153 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 2579279,06635 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 107990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107990,0 |
| 1.2 | Проектная часть, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Комплексы процессных мероприятий, всего, в том числе | 401547,24832 | 482971,09153 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 2687269,06635 |
|  | областной бюджет | 401547,24832 | 374981,09153 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 2579279,06635 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 107990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107990,0 |
| 1.4 | Объем налоговых расходов Рязанской области (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Повышение
эффективности управления государственным имуществом»

2.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области (Майоров М.А., и.о. министра) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Управление государственным имуществом» |

2.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Вовлечение в хозяйственный оборот (продажа, аренда) объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области (за исключением земельных участков)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости от общего числа объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | процент | 100 | 2022 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минимущество РО |
| 2 | Задача «Содержание и охрана государственного имущества казны Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество заключенных государственных контрактов (договоров) на содержание и охрану государственного имущества казны Рязанской области | единица | 5 |  | 2022 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимущество РО |
| 3 | Задача «Обеспечение эффективного использования земельных участков, находящихся на территории Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот от общего количества земельных участков, находящихся в государственной собственности Рязанской области | процент | 94 |  | 2022 |  |  |  | 95,5 | 95,8 | 96,1 | 96,4 | 96,7 | 97 | 97,3 | Минимущество РО |
| 3.2 | Количество заключенных государственных контрактов для наполнения ЕГРН пространственными данными | единица | - |  | - |  |  |  | 2 | 4 | - | - | - | - | - | Минимущество РО |
| 4 | Задача «Осуществление деятельности по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля объектов недвижимого имущества, имеющих актуальную кадастровую стоимость, к общему числу объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Рязанской области | процент | 100 |  |  | 2022 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минимущество РО |

2.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Вовлечение в хозяйственный оборот (продажа, аренда) объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области (за исключением земельных участков)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Рязанской области, определена рыночная стоимость и ставка арендной платы за 1 кв. м в год» | приобретение товаров, работ, услуг |  | единица |  | 6 |  | 2022 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Задача «Содержание и охрана государственного имущества казны Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и сохранность государственного имущества казны Рязанской области» | приобретение товаров, работ, услуг |  | процент |  | 100 |  | 2022 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Задача «Обеспечение эффективного использования земельных участков, находящихся на территории Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Рязанской области» | приобретение товаров, работ, услуг |  | единица |  | 4 |  | 2022 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «В отношении земельных участков (за исключением земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), находящихся в государственной собственности Рязанской области, проведена оценка рыночного размера годовой арендной платы, рыночной стоимости» | приобретение товаров, работ, услуг |  | единица |  | 8 |  | 2022 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.3 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | приобретение товаров, работ, услуг |  | единица |  | - |  | - |  | 1 |  | 4 | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Мероприятие (результат) «Проведены землеустроительные работы по установлению на местности границы между Рязанской областью и смежными с ней субъектами Российской Федерации» | приобретение товаров, работ, услуг |  | единица |  | - |  | - |  | 1 |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятие (результат) «Проведена оценка рыночной стоимости земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» | приобретение товаров, работ, услуг |  | единица |  | 13 |  | 2022 |  | 25 |  | 29 | 36 | 34 | 23 | 15 | 7 |
| 3.6 | Мероприятие (результат) «Приобретены в собственность Рязанской области земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения» | приобретение товаров, работ, услуг |  | единица |  | 1 |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Задача «Осуществление деятельности по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости» |  | оказание услуг (выполнение работ) |  | процент |  | 100 |  | 2022 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование и основные средства в целях обеспечения осуществления деятельности ГБУ РО «Центр государственной кадастровой оценки» |  | приобретение товаров, работ, услуг |  | единиц |  | 100 |  | 2022 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Мероприятие (результат) «Организовано обучение, повышение квалификации, профессиональная подготовка, стажировка работников ГБУ РО «Центр государственной кадастровой оценки» |  | повышена квалификация работников |  | человек |  | 3 |  | 2022 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 4.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечено внесение на депозитный счет суда денежных сумм, предназначенных для оплаты действий, связанных с рассмотрением дел в суде и признанных судом необходимыми, погашены задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам» |  | оплата судебных расходов |  | процент |  | 100 |  | 2022 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Минимущества РО» |  | обеспечение текущей деятельности |  | процент |  | 100 |  | 2022 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» |  | обеспечение текущей деятельности |  | процент |  | 100 |  | 2022 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГКУ РО «Имущественный комплекс Рязанской области» |  | осуществление текущей деятельности |  | процент |  | 100 |  | 2022 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 401547,24832 | 482971,09153 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 2687269,06635 |
|  | областной бюджет |  |  | 401547,24832 | 374981,09153 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 360550,14530 | 2579279,06635 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 107990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107990,0 |
| 1 | Задача «Вовлечение в хозяйственный оборот (продажа, аренда) объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Рязанской области (за исключением земельных участков)», всего, в том числе |  |  | 954,83300 | 2683,02 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 14705,91210 |
|  | областной бюджет |  |  | 954,83300 | 2683,02 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 14705,91210 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной | Мин-иму-щест-во РО | 01 | 954,83300 | 2683,02 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 14705,91210 |
|  | собственности Рязанской области, определена рыночная стоимость и ставка арендной платы за 1 кв. м в год», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 954,83300 | 2683,02 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 2213,61182 | 14705,91210 |
| 2 | Задача «Содержание и охрана государственного имущества казны Рязанской области», всего, в том числе |  |  | 3121,56838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121,56838 |
|  | областной бюджет |  |  | 3121,56838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121,56838 |
| 2.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено содержание и сохранность государственного имущества казны Рязанской области», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 02 | 3121,56838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121,56838 |
|  | областной бюджет |  |  | 3121,56838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121,56838 |
| 3 | Задача «Обеспечение эффективного использования земельных участков, находящихся на территории Рязанской области», всего, в том числе |  |  | 40082,5 | 154977,55668 | 32349,00486 | 32349,00486 | 32349,00486 | 32349,00486 | 32349,00486 | 356805,08098 |
|  | областной бюджет |  |  | 40082,5 | 46987,55668 | 32349,00486 | 32349,00486 | 32349,00486 | 32349,00486 | 32349,00486 | 248815,08098 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 107990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107990 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, | Мин-иму-щест-во РО | 03 | 500 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 3140 |
|  | находящихся в государственной собственности Рязанской области», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 500 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 3140 |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «В отношении земельных участков (за исключением земельных участков из земель сельскохозяйст-венного назначения), находящихся в государственной собственности Рязанской области, проведена оценка рыночного размера годовой арендной платы, рыночной стоимости», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 03 | 1220 | 1240,45668 | 1675,00486 | 1675,00486 | 1675,00486 | 1675,00486 | 1675,00486 | 10835,48098 |
|  | областной бюджет |  |  | 1220 | 1240,45668 | 1675,00486 | 1675,00486 | 1675,00486 | 1675,00486 | 1675,00486 | 10835,48098 |
| 3.3 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 03 | 2800 | 123108,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125908,6 |
|  | областной бюджет |  |  | 2800 | 15118,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17918,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 107990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107990 |
| 3.4 | Мероприятие (результат) «Проведены землеустроительные работы по установлению на местности границы между Рязанской областью и смежными с ней субъектами Российской Федерации», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 03 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 |
|  | областной бюджет |  |  | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.5 | Мероприятие (результат) «Проведена оценка рыночной стоимости земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 03 | 162,5 | 188,5 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1521 |
|  | областной бюджет |  |  | 162,5 | 188,5 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1521 |
| 3.6 | Мероприятие (результат): «Приобретены в государственную собственность Рязанской области земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 03 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 210000 |
|  | областной бюджет |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 210000 |
| 4 | Задача «Осуществление деятельности по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Рязанской области», всего, в том числе |  |  | 67684,64172 | 66709,92135 | 66703,81878 | 66703,81878 | 66703,81878 | 66703,81878 | 66703,81878 | 467913,65697 |
|  | областной бюджет |  |  | 67684,64172 | 66709,92135 | 66703,81878 | 66703,81878 | 66703,81878 | 66703,81878 | 66703,81878 | 467913,65697 |
| 4.1 | Мероприятие (результат): «Предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по установлению кадастровой стоимости объектов недвижимости», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 04 | 65063,24172 | 65883,42135 | 65949,31878 | 65949,31878 | 65949,31878 | 65949,31878 | 65949,31878 | 460693,25697 |
|  | областной бюджет |  |  | 65063,24172 | 65883,42135 | 65949,31878 | 65949,31878 | 65949,31878 | 65949,31878 | 65949,31878 | 460693,25697 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2 | Мероприятие (результат): «Приобретено оборудование и основные средства в целях обеспечения осуществления деятельности ГБУ РО «Центр государственной кадастровой оценки», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 04 | 816,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,4 |
|  | областной бюджет |  |  | 816,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,4 |
| 4.3 | Мероприятие (результат): «Организовано обучение, повышена квалификация, профессиональная подготовка, стажировка работников ГБУ РО «Центр государственной кадастровой оценки», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 04 | 105 | 76,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 204 |
|  | областной бюджет |  |  | 105 | 76,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 204 |
| 4.4 | Мероприятие (результат): «Обеспечено внесение на депозитный счет суда денежных сумм, предназначенных для оплаты действий, связанных с рассмотрением дел в суде и признанных судом необходимыми, погашены задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 04 | 1700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 6200,00 |
|  | областной бюджет |  |  | 1700,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 6200,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО |  | 289703,70522 | 258600,59350 | 259283,70984 | 259283,70984 | 259283,70984 | 259283,70984 | 259283,70984 | 1844722,84792 |
|  | областной бюджет |  |  | 289703,70522 | 258600,59350 | 259283,70984 | 259283,70984 | 259283,70984 | 259283,70984 | 259283,70984 | 1844722,84792 |
| 5.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечена деятельность Минимущества РО», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 05 | 69622,46248 | 69990,6108 | 70039,43768 | 70049,73116 | 70049,73116 | 70049,73116 | 70049,73116 | 489861,72908 |
|  | областной бюджет | Мин-иму-щест-во РО |  | 69622,46248 | 69990,6108 | 70039,43768 | 70049,73116 | 70049,73116 | 70049,73116 | 70049,73116 | 489861,72908 |
| 5.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечена деятельность ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 05 | 70273,15274 | 69787,4827 | 70411,47868 | 70411,47868 | 70411,47868 | 70411,47868 | 70411,47868 | 492118,02884 |
|  | областной бюджет | Мин-иму-щест-во РО |  | 70273,15274 | 69787,4827 | 70411,47868 | 70411,47868 | 70411,47868 | 70411,47868 | 70411,47868 | 492118,0288 |
| 5.3 | Мероприятие (результат): «Обеспечена деятельность ГКУ РО «Имущественный комплекс Рязанской области», всего, в том числе | Мин-иму-щест-во РО | 05 | 149808,09 | 118822,5 | 118822,5 | 118822,5 | 118822,5 | 118822,5 | 118822,5 | 862743,09 |
|  | областной бюджет |  |  | 149808,09 | 118822,5 | 118822,5 | 118822,5 | 118822,5 | 118822,5 | 118822,5 | 862743,09 |

Список используемых сокращений

Минимущество РО – Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

ГРБС – Главный распорядитель бюджетных средств.

КБК – Код бюджетной классификации.