|  | Приложение № 5 к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 21.11.2023 № 430 |
|  | «Приложение № 5 к региональной программе Рязанской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

региональной программы по модернизации систем

коммунальной инфраструктуры Рязанской области

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | Капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры – объектов водоотведения, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт в рамках объекта «Канализационная сеть Октябрьского района, сооружение № 3» от дома № 2а по ул. Матросова до дома № 2б по улице Матросова протяженностью 120 п. м | не требуется | - | 06.09.2023 | 01.05.2024 | 25.12.2024 | не требуется |
| - | - | Капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт участка трубопроводов ул. Новаторов, 2 к.1 ТК-54 - т. А (ТК-88) | не требуется | - | 15.12.2022 | 24.07.2023 | 25.12.2023 | не требуется |
| 3 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 1 т/м, ул. Дзержинского, 1ТК - 542/4 - 1ТК 5-29 | не требуется | - | 16.12.2022 | 24.07.2023 | 25.12.2023 | не требуется |
| 4 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 4т/м, ул. Советской Армии, 4ТК-2СМ-4ТК-3 | не требуется | - | 14.12.2022 | 24.07.2023 | 25.12.2023 | не требуется |
| 5 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт магистральных трубопроводов 4ТМ ул. Новоселов, 4ТК-5 - ЦТП-5 кв. К | не требуется | - | 16.12.2022 | 24.07.2023 | 25.12.2023 | не требуется |
| 6 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт участков трубопроводов ТК-1 - ТК-2 по ул. Народный бульвар | не требуется | - | 15.12.2022 | 24.07.2023 | 25.12.2023 | не требуется |
| 7 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, Первомайский пр-кт, 2ТК-582 - 2ТК-585 | не требуется | - | 16.12.2022 | 17.07.2023 | 25.12.2023 | не требуется |
| 8 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт участков магистральных трубопроводов 2 т/м ул. Горького, 2ТК-249-2ТК-250 | не требуется | - | 16.12.2022 | 15.08.2023 | 25.12.2023 | не требуется |
| 9 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт участков магистральных трубопроводов 1 т/м ул. Чкалова, 1ТК-565а/1-ПНС-11 | не требуется | - | 16.12.2022 | 17.07.2023 | 25.12.2023 | не требуется |
| 10 | Городской округ город Рязань Рязанской области | Капитальный ремонт участков магистральных трубопроводов 3 т/м ул. Проезд Яблочкова 4ПК-2 - 3ТК-329 | не требуется | - | 16.12.2022 | 17.07.2023 | 25.12.2023 | не требуется» |