от 28 ноября 2023 г. № 441

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 18 января 2019 г. № 3 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Рязанской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании» (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 24.07.2019 № 231, от 20.08.2019 № 260, от 12.12.2019 № 405, от 15.12.2020 № 336, от 13.07.2021 № 185, от 19.10.2021 № 278, от 17.12.2021 № 370, от 20.12.2022 № 496, от 10.05.2023 № 178, от 01.08.2023 № 294)

Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Рязанской области от 18 января 2019 г. № 3 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Рязанской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании» следующие изменения: 1) подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «2.3.1. | Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | МТСЗН Рязанской области | Организована работа пунктов проката технических средств реабилитации на базе ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 368391,66 тыс. руб.; средства областного бюджета 11393,56 тыс. руб.» |

2) подпункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «2.5.3. | Обеспечение средствами ухода помощников по уходу ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги по уходу, включенные в социальный пакет долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области | Определен перечень ГБУ РО – комплексных центров социального обслуживания населения, обеспеченных средствами ухода. Перечень утвержден приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 (16 комплексных центров социального обслуживания населения) | декабрь 2022 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 18458,24 тыс. руб.; средства областного бюджета 570,87 тыс. руб.» |

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «3.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 4562 человека, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 2289 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 679, II – 770, III – 105); 1787 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 1089, II – 279, III – 49) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 1073106,67 тыс. руб.; средства областного бюджета 33188,87 тыс. руб. |
| 3.1.1. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за январь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 1505 человек, из них: 285 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 36, II – 108, III – 22); 823 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 232, II – 284, III – 34); 397 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 245, II – 61, III – 12) | 01.01.2023 | 31.01.2023 | средства федерального бюджета 31442,74 тыс. руб.; средства областного бюджета 972,46 тыс. руб. |
| 3.1.2. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за февраль 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 1734 человек, из них: 264 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 38, II – 100, III – 21); 917 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 260, II – 319, III – 39); 553 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 330, II – 89, III – 14) | 01.02.2023 | 28.02.2023 | средства федерального бюджета 39906,11 тыс. руб.; средства областного бюджета 1234,21 тыс. руб. |
| 3.1.3. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за март 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 2060 человек, из них: 255 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 34, II – 96, III – 21); 1070 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 297, II – 386, III – 48); 735 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 448, II – 132, III – 22) | 01.03.2023 | 31.03.2023 | средства федерального бюджета 55206,49 тыс. руб.; средства областного бюджета 1707,42 тыс. руб. |
| 3.1.4. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за апрель 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 2411 человек, из них: 260 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 31, II – 101, III – 19); 1219 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 356, II – 448, III – 60); 932 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 545, II – 181, III – 32) | 01.04.2023 | 30.04.2023 | средства федерального бюджета 61914,97 тыс. руб.; средства областного бюджета 1914,9 тыс. руб. |
| 3.1.5. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за май 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 2873 человек, из них: 230 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 29, II – 91, III – 19); 1484 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 421, II – 526, III – 65); 1159 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 674, II – 219, III – 44) | 01.05.2023 | 31.05.2023 | средства федерального бюджета 82594,22 тыс. руб.; средства областного бюджета 2554,46 тыс. руб. |
| 3.1.6. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за июнь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 3214 человек, из них: 235 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 26, II – 96, III – 16 ); 1663 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 459, II – 604, III – 78); 1316 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 783, II – 260, III – 45) | 01.06.2023 | 30.06.2023 | средства федерального бюджета 94481,31 тыс. руб.; средства областного бюджета 2922,10 тыс. руб. |
| 3.1.7. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за июль 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 3576 человек, из них: 242 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 26, II – 100, III – 16); 1854 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 515, II – 700, III – 92); 1480 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 892, II – 270, III – 49) | 01.07.2023 | 31.07.2023 | средства федерального бюджета 102287,96 тыс. руб.; средства областного бюджета 3163,54 тыс. руб. |
| 3.1.8. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за август 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 3832 человек, из них: 268 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 29, II – 114, III – 18); 1965 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 537, II – 738, III – 99); 1599 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 954, II – 303, III – 52) | 01.08.2023 | 31.08.2023 | средства федерального бюджета 109892,79 тыс. руб.; средства областного бюджета 3398,75 тыс. руб. |
| 3.1.9. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за сентябрь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 3977 человек, из них: 314 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 38, II – 127, III – 24); 2029 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 562, II – 784, III – 100); 1634 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 977, II – 310, III – 55) | 01.09.2023 | 30.09.2023 | средства федерального бюджета 111275,69 тыс. руб.; средства областного бюджета 3441,52 тыс. руб. |
| 3.1.10. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за октябрь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 4395 человек, из них: 428 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 38, II – 127, III – 24); 2222 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 582, II – 827, III – 111); 1745 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 999, II – 315, III – 56) | 01.10.2023 | 31.10.2023 | средства федерального бюджета 124505,73 тыс. руб.; средства областного бюджета 3850,69 тыс. руб. |
| 3.1.11. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за ноябрь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 4562 человека, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 2289 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 679, II – 770, III – 105); 1787 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 1089, II – 279, III – 49) | 01.11.2023 | 30.11.2023 | средства федерального бюджета 129799,33 тыс. руб.; средства областного бюджета 4014,41 тыс. руб. |
| 3.1.12. | Охват граждан, нуждающихся в уходе, за декабрь 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 4562 человека, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 44, II – 128, III – 23); 2289 – 2 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 679, II – 770, III – 105); 1787 – 3 уровня нуждаемости (по группам инвалидности: I – 1089, II – 279, III – 49) | 01.12.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 129799,33 тыс. руб.; средства областного бюджета 4014,41 тыс. руб.» |

4) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «6.3. | Численность помощников по уходу, прошедших обучение по профессиональным программам | МТСЗН Рязанской области | 3800 помощников по уходу прошли обучение по профессиональным программам в 2023 году. Составлены планы обучения (ежемесячно) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 13410,25 тыс. руб.; средства областного бюджета 414,75 тыс. руб.» |

5) подпункт 6.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «6.3.4. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам за IV квартал 2023 г. | МТСЗН Рязанской области | Численность прошедших обучение помощников по уходу – 700 чел. | 01.10.2023 | 31.12.2023 | средства федерального бюджета 2885,75 тыс. руб.; средства областного бюджета 89,25 тыс. руб.» |

| Губернатор Рязанской области |  | П.В. Малков |
| --- | --- | --- |