|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 19.12.2023 № 489 |
|  | # «Приложение № 3 к постановлению Правительства Рязанской области от 18.01.2019 № 3 |

План

мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами,

предусмотренными Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Рязанской области в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник | объем финанси-рования, тыс. рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Рязанской области в 2024 году | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – МТСЗН) | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым утверждена модель системы долговременного ухода, реализуемой в Рязанской области в 2024 году | 01.01.2024 | 29.02.2024 | - |  | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2024 году | МТСЗН Рязанской области | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым определены территории (муниципальные районы, городские округа) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2024 году | 01.01.2024 | 31.01.2024 | - |  | - |
| 1.3. | Обеспечение функционирования межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области; министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав Рязанской области) | обеспечено функционирование межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода (приказ Минтруда Рязанской области, Минздрава Рязанской области от 28.12.2022 № 681/2341) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |
| 1.4. | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области Минздрав Рязанской области | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым утвержден порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |
| 1.5. | Обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственной информационной системы Минтруда Рязанской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | МТСЗН Рязанской области; Минздрав Рязанской области | обеспечено функционирование модуля «СДУ» на базе государственной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Рязанской области». Обеспечено получение, хранение, передача и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе (в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |
| 1.6. | Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Рязанской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области; Минздрав Рязанской области | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым утверждены ключевые показатели эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Рязанской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающие результаты внедрения системы долговременного ухода | 01.01.2024 | 01.02.2024 | - |  | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за 2023 год | МТСЗН Рязанской области; Минздрав Рязанской области | проведена оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за 2023 год | 01.01.2024 | 31.03.2024 | - |  | - |
| 2. | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение функционирования регионального координационного центра (РКЦ) на базе Государственного казенного учреждения Рязанской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения», г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20 (РЦСОН) | МТСЗН Рязанской области | РКЦ функционирует на базе РЦСОН, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.2. | Организация работы специалистов в РКЦ | МТСЗН Рязанской области | в штатном расписании РКЦ РЦСОН 7 штатных единиц специалистов: 5 штатных единиц – старшие инспектора; 1 штатная единица – социальный координатор; 1 штатная единица – руководитель РКЦ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (ТКЦ) на базе РЦСОН, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20 | МТСЗН Рязанской области | функционируют 20 ТКЦ на базе РЦСОН | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | МТСЗН Рязанской области | в штатном расписании ТКЦ 50 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости), из них: ТКЦ № 1 по Октябрьскому району г. Рязани – 4 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20); ТКЦ № 2 по Советскому р-ну г. Рязани и Рязанскому р-ну – 3 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20); ТКЦ № 3 по Железнодорожному району г. Рязани – 4 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20); ТКЦ № 4 по Московскому району г. Рязани – 5 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20); ТКЦ по Ермишинскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Ермишь, ул. Московская, д. 63); ТКЦ по Кадомскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 79); ТКЦ по Касимовскому району и г. Касимов Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., г. Касимов, ул. Советская, д. 226а); ТКЦ по Клепиковскому району Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Тума, ул. Ленина, д. 158); ТКЦ по Кораблинскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., г. Кораблино, ул. Имени И.Н. Зыканова, д. 1); ТКЦ по Михайловскому и Захаровскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19; с. Захарово, ул. Школьная, д. 6); ТКЦ по Рыбновскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Большая, д. 10а); ТКЦ по Ряжскому и Александро-Невскому районам Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., г. Ряжск, ул. М. Горького, д. 106); ТКЦ по Сапожковскому, Ухоловскому и Сараевскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 21; р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 66); ТКЦ по Сасовскому, Пителинскому районам и г. Сасово Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., г. Сасово, мкр. Южный, д. 17; р.п. Пителино, ул. Павлова, д. 12); ТКЦ по г. Скопин и Милославскому району Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., г. Скопин, ул. Ленина, д. 1; р.п. Милославское, ул. Ленина, д. 4); ТКЦ по Скопинскому району Рязанской области – 4 шт. ед. (Рязанская обл., г. Скопин, ул. Ленина, д. 1); ТКЦ по Спасскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., г. Спасск Рязанский, ул. Советская, д. 17); ТКЦ по Старожиловскому и Пронскому районам Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 23; р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 2); ТКЦ по Шацкому и Чучковскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39, р.п. Чучково, ул. Ленина, д. 38); ТКЦ по Шиловскому и Путятинскому районам Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. 8 Марта, д. 3) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания | МТСЗН Рязанской области | актуализирован перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР, утвержденный приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | в рамках текущего финанси-рования |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | МТСЗН Рязанской области | актуализирован перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют «школы ухода», утвержденный приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | в рамках текущего финанси-рования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов РКЦ, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | МТСЗН Рязанской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты РКЦ | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | МТСЗН Рязанской области | подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | МТСЗН Рязанской области Благотворительный фонд «Старость в радость» | организовано обучение 35 специалистов регионального РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | - | - |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | МТСЗН Рязанской области | организовано обучение 500 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2024 году: январь – 0 человек; февраль – 0 человек; март –150 человек; апрель – 0 человек; май – 0 человек; июнь – 200 человек; июль – 0 человек; август – 0 человек; сентябрь – 0 человек; октябрь – 150 человек; ноябрь – 0 человек; декабрь – 0 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | областной бюджет | 1 750,0 |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | актуализирован перечень организаций социального обслуживания, утвержденный приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | актуализирован перечень организаций социального обслуживания, утвержденный приказом МТСЗН Рязанской области от 04.09.2018 № 240 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг (комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН) и негосударственных поставщиках социальных услуг) | МТСЗН Рязанской области | количество штатных единиц организаторов ухода – 107 из них по организациям: ГБУ РО «Захаровский КЦСОН» (391740, Рязанская обл., Захаровский район, с. Захарово, ул. Школьная, д. 6) – 1; ГБУ РО «Кадомский КЦСОН» (391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина д. 79) – 5; ГБУ РО «Касимовский КЦСОН» (391301, Рязанская область, г. Касимов, ул. Крылова, д. 18) – 3; ГБУ РО «Клепиковский КЦСОН» (391030, Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Советская, д. 12) – 1; ГБУ РО «Кораблинский КЦСОН» (391200, Рязанская область, Кораблинский район, г. Кораблино, ул. имени И.Н. Зыканова, д. 1) – 2; ГБУ РО «Михайловский КЦСОН» (391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19) – 2; ГБУ РО «Рыбновский КЦСОН» (391112, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира, д. 8) – 2; ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН» (391940, Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 16) – 15; ГБУ РО «Сасовский КЦСОН» (391434, Рязанская область, Сасовский район, г. Сасово, мкр. «Южный», д. 17) – 2; ГБУ РО «Скопинский КЦСОН» (391800, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 1) – 2; ГБУ РО «Спасский КЦСОН» (391050, Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1) – 1; ГБУ РО «Старожиловский КЦСОН» (391170, Рязанская обл., р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 41) – 2; ГБУ РО «Шацкий КЦСОН» (391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39) – 2; ГБУ РО «Шиловский КЦСОН» (391500, Рязанская область, р.п. Шилово, пл. Советская, д. 5) – 8; ГБУ РО «КЦСОН города Рязань» (390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 17) – 15; АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» (390046, г. Рязань, ул. Горького, д. 15; 390044, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 20, оф. 403) – 7; «АНО ДПО СО «Центр развития компетенций» (390044, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 7А, помещение Н2, оф. 212/2) – 2; АНО «Центр организации ухода и социального обслуживания» (390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.20, оф. 312/8) – 3; АНО «Забота и милосердие» (390006, Рязанская область, г. Рязань, проезд Речников, дом 1В, пом. Н2) – 3; АНО «Рязанская патронажная служба» (390027, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кальная, д. 18, к. 2, пом. Н4) – 15; АНО «Центр социального обслуживания населения Рязанской области» (390048, Рязанская область, г. Рязань, Окское шоссе, д. 1, помещение Н3, пом. 2) – 2; АНО «Рязанская патронажная служба «Здоровье» (390005, Рязанская область, город Рязань, Татарская улица, дом 13, корпус 1, пом. Н1) – 3; РОО «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува» (390005, г. Рязань, ул. Татарская, д. 13, кор. 1, оф. Н1) – 5; АНО «Центр социальной защиты «Патронаж» (390005, Рязанская область, г. Рязань, Татарская улица, дом 13, корпус 1, пом. Н1) – 4 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | - | в рамках текущего финанси-рования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | трудоустроено в организации социального обслуживания на 2668 штатных единиц помощников по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | всего | 1 272 985,43 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 224 719,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 48 266,13 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, ГБУ КЦСОН | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 2208 человек, из них: 259 – 1 уровня нуждаемости; 1064 – 2 уровня нуждаемости; 885 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | всего | 607 994,94 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 584 716,78 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 23 278,16 |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, негосударственными поставщиками социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 2407 человек, из них: 227 – 1 уровня нуждаемости; 1225 – 2 уровня нуждаемости; 955 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | всего | 664 990,49 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 640 002,52 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 987,97 |
| 4.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года | МТСЗН Рязанской области | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 –1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 |  | всего | 135 731,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131 659,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 071,94 |
| 4.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 |  | всего | 135 731,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131 659,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 071,94 |
| 4.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 |  | всего | 135 731,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131 659,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 071,94 |
| 4.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 |  | всего | 135 731,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131 659,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 071,94 |
| 4.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 |  | всего | 135 731,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131 659,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 071,94 |
| 4.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 |  | всего | 135 731,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131 659,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 071,94 |
| 4.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 |  | всего | 135 731,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131 659,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 071,94 |
| 4.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 |  | всего | 135 731,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131 659,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 071,94 |
| 4.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 |  | всего | 135 731,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 131 659,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 071,94 |
| 4.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 |  | всего | 51 403,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 39 785,24 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 618,67 |
| 4.16. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 |  | всего | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |
| 4.17. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 |  | всего | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | всего | 1 274 735,43 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 224 719,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 50 016,13 |