|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 05.12.2023 № 735-р |

1. П А С П О Р Т

государственной программы Рязанской области

«Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

1.1. Основные положения

| Куратор государственной программы Рязанской области | Рослякова А.Н., первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| Период реализации государственной программы Рязанской области | 2016-2030 годы. Этап I: 2016-2021 годы. Этап II: 2022-2030 годы |
| Цели государственной программы Рязанской области | цель 1: обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации не менее 85 процентов кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области к 2030 году |
|  | цель 2: обеспечение эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Рязанской области путем доведения доли СОНКО, получивших государственную поддержку, до 25 процентов от общего количества СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области, к 2030 году |
|  | цель 3: укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Рязанской области, гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих их состояние, до 88 процентов к 2030 году |
|  | цель 4: повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области более чем в 70 процентах муниципальных образований Рязанской области к 2030 году |
|  | цель 5: увековечение памяти погибших при защите Отечества, восстановление и установка в муниципальных образованиях Рязанской области не менее 18 воинских захоронений и мемориальных знаков к 2026 году |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Рязанской области | направление (подпрограмма) 1 «Повышение профессиональной компетенции кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области» |
|  | направление (подпрограмма) 2 «Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций» |
|  | направление (подпрограмма) 3 «Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области» |
|  | направление (подпрограмма) 4 «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления» |
|  | направление (подпрограмма) 5 «Поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по вопросам создания и восстановления воинских захоронений» |
|  | направление (подпрограмма) 6 «Обеспечение эффективного исполнения государственной программы Рязанской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 3881986,99919 тыс. рублей (в том числе с 2024 года – 3047523,73569 тыс. рублей) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Национальная цель: возможности для самореализации и развития талантов. Показатели национальной цели: - создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; - увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов. Государственная программа Российской Федерации: «Реализация государственной национальной политики» |

1.2. Показатели государственной программы Рязанской области

| № п/п | Наименование | Единица измере- ния | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым показатель определен как приоритетный | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель № 1: обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации не менее 85 процентов кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля кадров органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области | процент | 81 | 2022 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минтер РО | - |
| Цель 2: обеспечение эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Рязанской области путем доведения доли СОНКО, получивших государственную поддержку, до 25 процентов от общего количества СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля СОНКО, получивших государственную поддержку, от общего количества СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области | процент | 18 | 2022 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минтер РО | увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (доброволь-ческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (доброволь-ческих) организаций, до 15 процентов |
| Цель № 3: укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Рязанской области, гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих их состояние, до 88 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Рязанской области | процент | 82 | 2022 | 86,5 | 86,5 | 87 | 87 | 87,5 | 87,5 | 88 | Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» | Минтер РО | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций |
| Цель № 4: повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области более чем в 70 процентах муниципальных образований Рязанской области к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля муниципальных образований Рязанской области, вовлекающих население в осуществление местного самоуправления, от общего количества муниципальных образований Рязанской области | процент | 55 | 2022 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минтер РО | - |
| Цель 5: увековечение памяти погибших при защите Отечества, восстановление и установка в муниципальных образованиях Рязанской области не менее 18 воинских захоронений и мемориальных знаков к 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество восстановленных воинских захоронений и установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях в муниципальных образованиях Рязанской области (нарастающим итогом) | единица | 5 | 2022 | 16 | 17 | 18 | - | - | - | - | Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» | Минтер РО | - |

1.3. План достижения показателей

государственной программы Рязанской области в 2024 году

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | на конец 2024 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1: обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации не менее 85 процентов кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля кадров органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области | процент | - | 41 | - | 41 |
| 2 | Цель 2: обеспечение эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Рязанской области путем доведения доли СОНКО, получивших государственную поддержку, до 25 процентов от общего количества СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области, к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля СОНКО, получивших государственную поддержку, от общего количества СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области | процент | - | - | - | 19 |
| 3 | Цель 3: укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Рязанской области, гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих их состояние, до 88 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Рязанской области | процент | - | - | - | 86,5 |
| 4 | Цель 4: повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области более чем в 70 процентах муниципальных образований Рязанской области к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля муниципальных образований Рязанской области, вовлекающих население в осуществление местного самоуправления, от общего количества муниципальных образований Рязанской области | процент | - | - | - | 57 |
| 5 | Цель 5: увековечение памяти погибших при защите Отечества, восстановление и установка в муниципальных образованиях Рязанской области не менее 18 воинских захоронений и мемориальных знаков к 2026 году |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество восстановленных воинских захоронений и установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях в муниципальных образованиях Рязанской области (нарастающим итогом) | единица | - | - | 6 | 16 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Повышение профессиональной компетенции кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области» |  |  |
| 1.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 1.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 1.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтер РО | - |  |
| 1.4.1 | Задача «Обеспечение подготовки кадров для муниципальной службы, профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления» | повышено качество муниципального управления | доля кадров органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций» |  |  |
| 2.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 2.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 2.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 2.3.1 | Ведомственный проект «Поддержка и развитие СОНКО» (Фомина Ж.А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтер РО | срок реализации: 2024-2030 года |  |
| 2.3.1.1 | Задача «Обеспечение государственной поддержки СОНКО» | увеличено количество реализованных СОНКО социально значимых мероприятий (проектов) к 2030 году до 85 единиц | доля СОНКО, получивших государственную поддержку, от общего количества СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Информационно-методическая поддержка СОНКО» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтер РО | - | - |
| 2.4.1 | Задача «Создание условий для эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Рязанской области» | повышена эффективность деятельности СОНКО через оказание им консультационной, методической, имущественной поддержки | доля СОНКО, получивших государственную поддержку, от общего количества СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области» |  |  |
| 3.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 3.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 3.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 3.3.1 | Ведомственный проект «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области» (Фомина Ж. А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтер РО | срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 3.3.1.1 | Задача «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Рязанской области, возрождению и развитию казачьей культуры и традиций» | созданы условия для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Рязанской области, для возрождения и развития казачьей культуры и традиций | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Рязанской области |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Деятельность в сфере реализации государственной национальной политики на территории Рязанской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтер РО | - |  |
| 3.4.1 | Задача «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области» | созданы условия для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Рязанской области |
| 3.4.2 | Задача «Поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения в Рязанской области» | созданы условия для поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения в Рязанской области | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Рязанской области |
| 3.4.3 | Задача «Содействие социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Рязанской области» | созданы условия для социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Рязанской области | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Рязанской области |
| 4 | Направление (подпрограмма) 4 «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления» |  |  |
| 4.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 4.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 4.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 4.3.1 | Ведомственный проект «Поддержка гражданской активности населения» (Фомина Ж.А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтер РО | срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 4.3.1.1 | Задача «Содействие в реализации инициативных проектов и проектов, поддержанных органами территориального общественного самоуправления» | реализованы инициативы граждан и обеспечено развитие территориального общественного самоуправления | доля муниципальных образований Рязанской области, вовлекающих население в осуществление местного самоуправления, от общего количества муниципальных образований Рязанской области |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка участия населения в осуществлении местного самоуправления» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтер РО | - |  |
| 4.4.1 | Задача «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | население вовлечено в решение вопросов местного значения | доля муниципальных образований Рязанской области, вовлекающих население в осуществление местного самоуправления, от общего количества муниципальных образований Рязанской области |
| 5 | Направление (подпрограмма) 5 «Поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по вопросам создания и восстановления воинских захоронений» |  |  |
| 5.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 5.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 5.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 5.3.1 | Ведомственный проект «Восстановление воинских захоронений» (Фомина Ж.А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтер РО | срок реализации: 2024-2026 годы |  |
| 5.3.1.1 | Задача «Создание условий для приведения в надлежащее состояние воинских захоронений и установление мемориальных знаков на воинских захоронениях» | приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, создающее условия для их сохранности на территории Рязанской области, обеспечивающее увековечение памяти лиц, погибших при защите Отечества. Установлены мемориальные знаки на воинских захоронениях | количество восстановленных воинских захоронений и установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях в муниципальных образованиях Рязанской области |
| 5.4 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 6 «Обеспечение эффективного исполнения государственной программы Рязанской области» |  |  |
| 6.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 6.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 6.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 6.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минтер РО |  |  |
| 6.4.1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области» | созданы условия для эффективного исполнения государственных функций Минтер РО | - |

1.5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Рязанской области, всего, в том числе | 438044,47429 | 434841,86205 | 435431,47987 | 434801,47987 | 434801,47987 | 434801,47987 | 434801,47987 | 3047523,73569 |
|  | областной бюджет | 434885,77429 | 434841,86205 | 435431,47987 | 434801,47987 | 434801,47987 | 434801,47987 | 434801,47987 | 3044365,03569 |
|  | федеральный бюджет | 3158,7 | - | - | - | - | - | - | 3158,7 |
| 1.1 | Проектная часть | 351441,3 | 348282,6 | 348282,6 | 347652,6 | 347652,6 | 347652,6 | 347652,6 | 2438616,9 |
|  | областной бюджет | 348282,6 | 348282,6 | 348282,6 | 347652,6 | 347652,6 | 347652,6 | 347652,6 | 2435458,2 |
|  | федеральный бюджет | 3158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3158,7 |
| 1.1.1 | Ведомственный проект «Поддержка и развитие СОНКО», всего, в том числе | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 90339,2 |
|  | областной бюджет | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 90339,2 |
| 1.1.2 | Ведомственный проект «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области», всего, в том числе | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 30079,0 |
|  | областной бюджет | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 30079,0 |
| 1.1.3 | Ведомственный проект «Поддержка гражданской активности населения», всего, в том числе | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 2313150,0 |
|  | областной бюджет | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 2313150,0 |
| 1.1.4 | Ведомственный проект «Восстановление воинских захоронений», всего, в том числе | 3788,7 | 630,0 | 630,0 | - | - | - | - | 5048,7 |
|  | областной бюджет | 630,0 | 630,0 | 630,0 | - | - | - | - | 1890,0 |
|  | федеральный бюджет | 3158,7 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 3158,7 |
| 1.2 | Комплексы процессных мероприятий направления, всего, в том числе | 86603,17429 | 86559,26205 | 87148,87987 | 87148,87987 | 87148,87987 | 87148,87987 | 87148,87987 | 608906,83569 |
|  | областной бюджет | 86603,17429 | 86559,26205 | 87148,87987 | 87148,87987 | 87148,87987 | 87148,87987 | 87148,87987 | 608906,83569 |
| 1.3 | Объем налоговых расходов Рязанской области | - | - | - | - | - | - | - | - |

Направление (подпрограмма) 1 «Повышение профессиональной компетенции кадров

органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области»

1.1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

1.2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,0 |
|  | областной бюджет | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,0 |
| 1.1 | Проектная часть | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,0 |
|  | областной бюджет | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,0 |

2. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка

и повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления

муниципальных образований Рязанской области»

2.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

2.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Обеспечение подготовки кадров для муниципальной службы, профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации и получивших удостоверение, от общего количества направленных на обучение сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минтер РО |

2.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Обеспечение подготовки кадров для муниципальной службы, профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат). «Обучены сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по программам профессиональной переподготовки» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 2 | 2022 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Мероприятие (результат). «Обучены сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по программам повышения квалификации» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 70 | 2022 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |

2.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,00 |
|  | областной бюджет |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,00 |
| 1.1 | Задача «Обеспечение подготовки кадров для муниципальной службы, профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области», всего, в том числе |  | 01 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 3150,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обучены сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по программам профессиональной переподготовки», всего, в том числе | Минтер РО | 01 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Обучены сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по программам повышения квалификации», всего, в том числе | Минтер РО | 01 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2800,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2800,0 |

Направление (подпрограмма) 2 «Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций»

1.1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

1.2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, том числе | 29535,77171 | 29476,72154 | 29967,83 | 29967,83 | 29967,83 | 29967,83 | 29967,83 | 208851,64325 |
|  | областной бюджет | 29535,77171 | 29476,72154 | 29967,83 | 29967,83 | 29967,83 | 29967,83 | 29967,83 | 208851,64325 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 90339,2 |
|  | областной бюджет | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 90339,2 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 16630,17171 | 16571,12154 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 118512,44325 |
|  | областной бюджет | 16630,17171 | 16571,12154 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 118512,44325 |

2. Проектная часть направления (подпрограммы)

2.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомственный проект «Поддержка и развитие СОНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены социально значимые мероприятия СОНКО» | единица | 26 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия направленные на развитие молодежной политики молодежными и детскими общественными объединениями» | единица | 33 | 2022 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |

2.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | Минтер РО |  | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 12905,6 | 90339,2 |
| 1.1 | Ведомственный проект «Поддержка и развитие СОНКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены социально значимые мероприятия СОНКО» | Минтер РО | 23 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 63000,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 63000,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия направленные на развитие молодежной политики молодежными и детскими общественными объединениями» | КДМ РО | 23 | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 27339,2 |
|  | областной бюджет |  |  | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 3905,6 | 27339,2 |

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Информационно-методическая поддержка СОНКО»

3.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Создание условий для эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество СОНКО, получивших государственную поддержку | единица | 68 | 2022 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Минтер РО |

3.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Создание условий для эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены социально значимые мероприятия ГКУ РО «Дом общественных организаций» с участием СОНКО» | осуществление текущей деятельности | единица | 315 | 2022 | 317 | 320 | 323 | 325 | 327 | 330 | 335 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Размещена общественно значимая информация о реализации государственной политики в области поддержки СОНКО на информационном портале в сети «Интернет» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 230 | 2022 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организован и проведен конкурс на лучшего сотрудника/волонтера СОНКО» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Проведены обучающие тематические семинары по вопросам взаимодействия органов государственной власти Рязанской области и СОНКО, а также по иным социально значимым вопросам» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Организованы курсы и тренинги для работников и добровольцев СОНКО с целью повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 16 | 2022 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Проведены социологические исследования оценки деятельности СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия с использованием нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих некоммерческим организациям на праве собственности, договоров (соглашений) аренды нежилого помещения, здания, сооружения или договора безвозмездного пользования нежилым помещением, зданием, сооружением в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | единица | 14 | 2022 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |

3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 16630,17171 | 16571,12154 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 118512,44325 |
| 1.1 | Задача «Создание условий для эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Рязанской области», всего, в том числе |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 16630,17171 | 16571,12154 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 17062,23 | 118512,44325 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены социально значимые мероприятия ГКУ РО «Дом общественных организаций» с участием СОНКО», всего, в том числе | Минтер РО | 02 | 15969,17171 | 15910,12154 | 16401,23 | 16401,23 | 16401,23 | 16401,23 | 16401,23 | 113885,44325 |
|  | областной бюджет |  |  | 15969,17171 | 15910,12154 | 16401,23 | 16401,23 | 16401,23 | 16401,23 | 16401,23 | 113885,44325 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Размещена общественно значимая информация о реализации государственной политики в области поддержки СОНКО на информационном портале в сети «Интернет», всего, в том числе | Минтер РО | 02 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 252,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 252,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организован и проведен конкурс на лучшего сотрудника/волонтера СОНКО» | Минтер РО | 02 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 630,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 630,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Проведены обучающие тематические семинары по вопросам взаимодействия органов государственной власти Рязанской области и СОНКО, а также по иным социально значимым вопросам» | Минтер РО | 02 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 336,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 336,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) «Организованы курсы и тренинги для работников и добровольцев СОНКО с целью повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств», всего, в том числе | Минтер РО | 02 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 280,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 280,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) «Проведены социологические исследования оценки деятельности СОНКО Рязанской области», всего, в том числе | Минтер РО | 02 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 329,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 329,0 |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия с использованием нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих некоммерческим организациям на праве собственности, договоров (соглашений) аренды нежилого помещения, здания, сооружения или договора безвозмездного пользования нежилым помещением, зданием, сооружением в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», всего, в том числе | Минтер РО | 02 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2800,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2800,0 |

Направление (подпрограмма) 3 «Поддержка деятельности некоммерческих организаций

и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации

межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества

на территории Рязанской области»

1.1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

1.2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 37712,5 |
|  | областной бюджет | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 5387,5 | 37712,5 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 30079,0 |
|  | областной бюджет | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 30079,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 7633,5 |
|  | областной бюджет | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 7633,5 |

2. Проектная часть направления (подпрограммы)

2.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Ведомственный проект «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты СОНКО в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области» | единица | 18 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия областного фестиваля национальных культур «Мы – народ России» | единица | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены областные конференции школьников, направленные на профилактику экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве в сфере образования» | единица | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1.4 | Мероприятие (результат) «Проведены многонациональный праздник «Сабантуй» и областной праздник национальных культур «Многоликая Россия» | единица | 1 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.5 | Мероприятие (результат) «Проведен областной литературно-исторический конкурс «Язык наш – древо жизни на Земле» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.6 | Мероприятие (результат) «Проведен межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.7 | Мероприятие (результат) «Реализован проект по социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан «Искусство жить вместе» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 30079,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 30079,0 |
| 1.1 | Ведомственный проект «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области», всего, в том числе |  | 24 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 30079,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 4297,0 | 30079,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты СОНКО в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области», всего, в том числе | Минтер РО | 24 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 15400,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 15400,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия областного фестиваля национальных культур «Мы – народ России», всего, в том числе | Минтер РО | 24 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 2520,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 2520,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены областные конференции школьников, направленные на профилактику экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве в сфере образования», всего, в том числе | Минобр РО | 24 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 1512,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 1512,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Проведены многонациональный праздник «Сабантуй» и областной праздник национальных культур «Многоликая Россия», всего, в том числе | Мин- культ РО | 24 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 3780,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 3780,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) «Проведен областной литературно-исторический конкурс «Язык наш – древо жизни на Земле», всего, в том числе | Минобр РО | 24 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 756,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 756,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) «Проведен межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир», всего, в том числе | Мин- культ РО | 24 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 3780,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 3780,0 |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат) «Реализован проект по социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан «Искусство жить вместе», всего, в том числе | Мин- культ РО | 24 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 2331,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 2331,0 |

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Деятельность в сфере реализации государственной

национальной политики на территории Рязанской области»

3.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | человек | 8265 | 2022 | 8500 | 8700 | 9000 | 9200 | 9500 | 9700 | 10000 | Минтер РО |
| 2 | Задача «Поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения в Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного и языка межнационального общения в Рязанской области | человек | 1500 | 2022 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | Минтер РО |
| 3 | Задача «Содействие социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество участников мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Рязанской области | человек | 1500 | 2022 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | Минтер РО |

3.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены обучающие тематические семинары, курсы, научно-практические конференции по вопросам реализации государственной национальной политики, а также взаимодействия органов власти с национальными, религиозными объединениями и казачеством» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены социологические исследования с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Рязанской области и конфликтогенных факторов» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на формирование гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации, недопущение проявлений экстремизма на национальной почве» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 5 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Задача «Поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения в Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены семинары и научно-практические конференции по вопросам поддержки русского языка и сохранения и развития языков народов России» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Задача «Содействие социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены массовые молодежные мероприятия и акции, направленные на формирование толерантности в студенческой среде и интеграцию иностранных студентов в русскую культуру» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на содействие адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий направления, всего, в том числе |  |  | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 7633,5 |
|  | областной бюджет |  |  | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 1090,5 | 7633,5 |
| 1.1 | Задача «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области» всего, в том числе |  | 03 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2450,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2450,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены обучающие тематические семинары, курсы, научно-практические конференции по вопросам реализации государственной национальной политики, а также взаимодействия органов власти с национальными, религиозными объединениями и казачеством», всего, в том числе | Минтер РО | 03 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены социологические исследования с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Рязанской области и конфликтогенных факторов», всего, в том числе | Минтер РО | 03 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1050,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1050,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на формирование гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации, недопущение проявлений экстремизма на национальной почве», всего, в том числе | Минтер РО | 03 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| 1.2 | Задача «Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения в Рязанской области», всего, в том числе |  | 05 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 245,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 245,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены семинары и научно-практические конференции по вопросам поддержки русского языка и сохранения и развития языков народов России», всего, в том числе | Минтер РО | 05 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 245,00 |
|  | областной бюджет |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 245,0 |
| 1.3 | Задача «Содействие социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Рязанской области», всего, в том числе |  |  | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 4938,5 |
|  | областной бюджет |  |  | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 705,5 | 4938,5 |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены массовые молодежные мероприятия и акции, направленные на формирование толерантности в студенческой среде и интеграцию иностранных студентов в русскую культуру», всего, в том числе | КДМ РО | 06 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 4410,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 4410,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на содействие адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество», всего, в том числе | Минтер РО | 06 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 528,5 |
|  | областной бюджет |  |  | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 528,5 |

Направление (подпрограмма) 4 «Поддержка местных (муниципальных) инициатив

и участия населения в осуществлении местного самоуправления»

1.1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

1.2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 2394350,00 |
|  | областной бюджет | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 342050,0 | 2394350,00 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 2313150,0 |
|  | областной бюджет | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 2313150,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 81 200,0 |
|  | областной бюджет | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 81 200,0 |

2. Проектная часть направления (подпрограммы)

2.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Ведомственный проект «Поддержка гражданской активности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты (проекты местных инициатив)» | единица | 88 | 2022 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты, поддержанные органами территориального общественного самоуправления» | единица | 15 | 2022 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

2.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 2313150,0 |
| 1.1 | Ведомственный проект «Поддержка гражданской активности населения» | Минтер РО | 25 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 330450,0 | 2313150,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат). «Реализованы инициативные проекты (проекты местных инициатив)» всего, в том числе | Минтер РО | 25 | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 2292150,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 327450,0 | 2292150,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат). «Реализованы проекты, поддержанные органами территориального общественного самоуправления» всего, в том числе | Минтер РО | 25 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21000,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21000,0 |

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Поддержка участия населения

в осуществлении местного самоуправления»

3.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных образований Рязанской области, вовлекающих население в осуществление местного самоуправления | единица | 46 | 2022 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | Минтер РО |

3.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия (тематические семинары, конференции) с представителями органов местного самоуправления, общественности по вопросам реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Изготовлена и размещена социальная реклама, рекламно-информационные материалы, направленные на вовлечение населения в осуществлении местного самоуправления» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Изданы полиграфические материалы по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка старостам сельских населенных пунктов» | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 178 | 2022 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены областные конкурсы, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления» | осуществление текущей деятельности | единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Проведены Ассоциацией «Совет муниципальных образований Рязанской области» мероприятия (тематические семинары, курсы, тренинги, конференции) в рамках межмуниципального сотрудничества по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области» | оказание услуг (выполнение работ) | единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий направления, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 81200,0 |
| 1.1 | Задача «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления», всего, в том числе |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 812000,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат). «Проведены мероприятия (тематические семинары, конференции) с представителями органов местного самоуправления, общественности по вопросам реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления», всего, в том числе | Минтер РО | 08 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат). «Изготовлена и размещена социальная реклама, рекламно-информационные материалы, направленные на вовлечение населения в осуществлении местного самоуправления», всего, в том числе | Минтер РО | 08 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат). «Изданы полиграфические материалы по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления», всего, в том числе | Минтер РО | 08 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1050,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1050,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат). «Оказана поддержка старостам сельских населенных пунктов», всего, в том числе | Минтер РО | 08 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 3850,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 3850,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат). «Организованы и проведены областные конкурсы, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления», всего, в том числе | Минтер РО | 08 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) «Проведены Ассоциацией «Совет муниципальных образований Рязанской области» мероприятия (тематические семинары, курсы, тренинги, конференции) в рамках межмуниципального сотрудничества по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области», всего, в том числе | Минтер РО | 08 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 70 000,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 70 000,0 |

Направление (подпрограмма) 5 «Поддержка органов местного самоуправления

муниципальных образований Рязанской области

по вопросам создания и восстановления воинских захоронений»

1.1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

1.2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 3788,7 | 630,0 | 630,0 | 5048,7 |
|  | областной бюджет | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 1890,0 |
|  | федеральный бюджет | 3158,7 | 0,0 | 0,0 | 3158,7 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 1890,0 |
|  | федеральный бюджет | 3158,7 | 0,0 | 0,0 | 3158,7 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий | - | - | - | - |

2. Проектная часть направления (подпрограммы)

2.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Ведомственный проект «Восстановление воинских захоронений» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Восстановлены (отремонтированы, отреставрированы, благоустроены) воинские захоронения, находящиеся на территории муниципальных образований Рязанской области» | единица | 4 | 2022 | 4 | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Установлены мемориальные знаки на воинских захоронениях, находящихся на территории муниципальных образований Рязанской области» | единица | 1 | 2022 | 2 | - | - |

2.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 3788,7 | 630,0 | 630,0 | 5048,7 |
|  | областной бюджет |  |  | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 1890,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 3158,7 | 0,0 | 0,0 | 3158,7 |
| 1.1 | Ведомственный проект «Восстановление воинских захоронений» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат). «Восстановлены (отремонтированы, отреставрированы, благоустроены) воинские захоронения, находящиеся на территории муниципальных образований Рязанской области», всего, в том числе | Минтер РО | 27 | 3584,15454 | 630,0 | 630,0 | 4844,15454 |
|  | областной бюджет |  |  | 605,45454 | 630,0 | 630,0 | 1865,45454 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 2978,7 | 0,0 | 0,0 | 2978,7 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат). «Установлены мемориальные знаки на воинских захоронениях, находящихся на территории муниципальных образований Рязанской области», всего, в том числе | Минтер РО | 27 | 204,54546 | 0,0 | 0,0 | 204,54546 |
|  | областной бюджет |  |  | 24,54546 | 0,0 | 0,0 | 24,54546 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |

Направление (подпрограмма) 6 «Обеспечение эффективного исполнения

государственной программы Рязанской области»

1.1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

1.2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 56832,50258 | 56847,64051 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 398410,89244 |
|  | областной бюджет | 56832,50258 | 56847,64051 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 398410,89244 |
| 1.1 | Проектная часть | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 56832,50258 | 56847,64051 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 398410,89244 |
|  | областной бюджет | 56832,50258 | 56847,64051 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 398410,89244 |

2. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение условий для реализации государственной программы Рязанской области»

2.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство территориальной политики Рязанской области (Фомина Ж.А., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» |

2.2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства территориальной политики Рязанской области | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Издан том многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы.1941-1945 гг.» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Оформлена Доска Почета Рязанской области и вручены свидетельства о занесении на Доску Почета Рязанской области» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 60 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Произведено организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Рязанской области» | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 56832,50258 | 56847,64051 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 398410,89244 |
|  | областной бюджет |  |  | 56832,50258 | 56847,64051 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 398410,89244 |
| 1.1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере |  | 07 | 56832,50258 | 56847,64051 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 398410,89244 |
|  | реализации государственной программы Рязанской области», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 56832,50258 | 56847,64051 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 56946,14987 | 398410,89244 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства территориальной политики Рязанской области», всего, в том числе | Минтер РО | 07 | 51021,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 356622,63216 |
|  | областной бюджет |  |  | 51021,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 50933,51888 | 356622,63216 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Издан том многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы.1941-1945 гг.», всего, в том числе | Минтер РО | 07 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 9800,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 9800,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Оформлена Доска Почета Рязанской области и вручены свидетельства о занесении на Доску Почета Рязанской области», всего, в том числе | Минтер РО | 07 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 3080,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 3080,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Произведено организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Рязанской области», всего, в том числе | Минтер РО | 07 | 3970,9837 | 4074,12163 | 4172,63099 | 4172,63099 | 4172,63099 | 4172,63099 | 4172,63099 | 28908,26028 |
|  | областной бюджет |  |  | 3970,9837 | 4074,12163 | 4172,63099 | 4172,63099 | 4172,63099 | 4172,63099 | 4172,63099 | 28908,26028 |

Список используемых сокращений

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

КБК – код бюджетной классификации.

Минтер РО – министерство территориальной политики Рязанской области.

Минкульт РО – министерство культуры Рязанской области.

Минобр РО – министерство образования Рязанской области.

КДМ РО – комитет по делам молодежи Рязанской области.

ГКУ РО «Дом общественных организаций» – государственное казенное учреждение «Дом общественных организаций».

СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации.