|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | 19.12.2023 № 764-р |

1. П А С П О Р Т

Государственной программы Рязанской области «Развитие государственной ветеринарной службы»

1.1. Основные положения

| Куратор государственной программы Рязанской области | Шаститко А.П., заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | главное управление ветеринарии Рязанской области (Балакирев М.А., начальник) |
| Период реализации государственной программы Рязанской области | 2015-2030 годы. Этап I: 2015-2021 годы. Этап II: 2022-2030 годы |
| Цель государственной программы Рязанской области | обеспечение эпизоотического благополучия, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, оперативного предотвращения распространения и ликвидации 100% выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных ежегодно до 2030 года |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Рязанской области | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4439510,64544 тыс. рублей (в том числе с 2024 года – 2318582,79948 тыс. рублей) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальные цели: достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. Показатели национальных целей: - обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Государственная программа Российской Федерации: «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |

1.2. Показатели государственной программы Рязанской области

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым показатель определен как приоритетный | Ответствен- ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель: обеспечение эпизоотического благополучия, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, оперативного предотвращения распространения и ликвидации 100% выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных ежегодно до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оперативное предотвращение распространения и ликвидация выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | ГУ ветеринарии РО | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |

1.3. План достижения показателей

государственной программы Рязанской области в 2024 году

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | на конец 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: обеспечение эпизоотического благополучия, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, оперативного предотвращения распространения и ликвидации 100% выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных ежегодно до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оперативное предотвращение распространения и ликвидация выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 1.1.1 | Региональный проект «Экспорт продукции АПК (Рязанская область)» (Шаститко А.П. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ГУ ветеринарии РО | Срок реализации: 2018-2024 годы |  |
| 1.1.1.1 | Общественно значимый результат «Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК» | увеличен объем проводимых исследований, осуществляемых государственными ветеринарными учреждениями в целях выдачи протоколов испытаний на продукцию сельхозпредприятий для экспорта в другие регионы страны и за ее пределы | оперативное предотвращение распространения и ликвидация выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных |
| 1.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 1.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 1.3.1 | Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Рязанской области» (Шаститко А.П. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ГУ ветеринарии РО | Срок реализации: 2024-2030 годы | - |
| 1.3.1.1 | Задача «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Рязанской области» | обеспечено повышение качества ветеринарных услуг в Рязанской области | оперативное предотвращение распространения и ликвидация выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных |
| 1.3.2 | Ведомственный проект «Создание условий содержания животных без владельцев» (Шаститко А.П. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ГУ ветеринарии РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 1.3.2.1 | Задача «Создание условий для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев» | обеспечено строительство приюта для животных, в целях содержания животных без владельцев и оказания своевременной и квалифицированной ветеринарной помощи | оперативное предотвращение распространения и ликвидация выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Рязанской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ГУ ветеринарии РО |  |  |
| 1.4.1 | Задача «Осуществление мер по предупреждению и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, и массовых незаразных болезней животных» | обеспечено благополучие эпизоотической обстановки для населения и предприятий агропромышленного комплекса Рязанской области позволяющее выполнить задачи, определенные Стратегией социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года в части развития животноводства | оперативное предотвращение распространения и ликвидация выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных |
| 1.4.2 | Задача «Совершенствование кадрового обеспечения ГБУВРО» | обеспечено повышение квалификации специалистов в области ветеринарии, привлечение молодых специалистов, в том числе на основании договоров о целевом обучении, предоставление мер поддержки специалистам в области ветеринарии | оперативное предотвращение распространения и ликвидация выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных |
| 1.4.3 | Задача «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | обеспечено проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев, предусмотренных действующим законодательством | оперативное предотвращение распространения и ликвидация выявленных очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных |
| 1.4.4 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области» | созданы условия для эффективного исполнения государственных функций ГУ ветеринарии РО |  |

1.5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Рязанской области, всего, в том числе | 371918,05834 | 317443,81219 | 317347,81219 | 327968,27919 | 327968,27919 | 327968,27919 | 327968,27919 | 2318582,79948 |
|  | областной бюджет | 367747,05834 | 317443,81219 | 317347,81219 | 327968,27919 | 327968,27919 | 327968,27919 | 327968,27919 | 2314411,79948 |
|  | федеральный бюджет | 4171,0 | - | - | - | - | - | - | 4171,0 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 61859,29615 | 7541,05 | 7541,05 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 149387,46415 |
|  | областной бюджет | 57688,29615 | 7541,05 | 7541,05 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 145216,46415 |
|  | федеральный бюджет | 4171,0 | - | - | - | - | - | - | 4171,0 |
| 1.1.1 | Региональный проект «Экспорт продукции АПК (Рязанская область)», всего, в том числе | 4300,0 | - | - | - | - | - | - | 4300,0 |
|  | областной бюджет | 129,0 | - | - | - | - | - | - | 129,0 |
|  | федеральный бюджет | 4171,0 | - | - | - | - | - | - | 4171,0 |
| 1.1.2 | Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Рязанской области», всего, в том числе | 41289,82615 | 7541,05 | 7541,05 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 128817,99415 |
|  | областной бюджет | 41289,82615 | 7541,05 | 7541,05 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 128817,99415 |
| 1.1.3 | Ведомственный проект «Создание условий содержания животных без владельцев», всего, в том числе | 16269,47 | - | - | - | - | - | - | 16269,47 |
|  | областной бюджет | 16269,47 | - | - | - | - | - | - | 16269,47 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 310058,76219 | 309902,76219 | 309806,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 2169195,33533 |
|  | областной бюджет | 310058,76219 | 309902,76219 | 309806,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 2169195,33533 |
| 1.3 | Объем налоговых расходов Рязанской области | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Проектная часть государственной программы Рязанской области

2.1.Перечень мероприятий (результатов) проектной части государственной программы Рязанской области

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Экспорт продукции АПК (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных ГУ ветеринарии РО» | единица | 1 | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Приобретены средства измерений, испытательных, вспомогательных приборов и оборудования, расходных материалов к ним, указанных в Табеле оснащения средствами измерения, испытательными, вспомогательными приборами и оборудованием межобластных ветеринарных лабораторий, ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, зональных, межрайонных, районных ветеринарных лабораторий, диагностических кабинетов, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы» | единица | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретен специальный дезинфекционный автотранспорт и дезинфекционное оборудование для переоснащения специального дезинфекционного автотранспорта» | единица | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Приобретен специальный автотранспорт (передвижной ветеринарный пост, передвижная ветеринарная лаборатория, передвижной крематорий, легковой автомобиль ветеринарной службы)» | единица | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Проведен текущий и капитальный ремонт имущества ГБУВРО» | единица | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции для обеспечения деятельности в сфере ветеринарии» | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ведомственный проект «Создание условий содержания животных без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная документация на строительство объекта «Приют для содержания животных без владельцев в Рязанском районе»» | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Проведена государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Приют для содержания животных без владельцев в Рязанском районе»» | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

2.2. Финансовое обеспечение проектной части государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 61859,29615 | 7541,05 | 7541,05 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 149387,46415 |
|  | областной бюджет |  |  | 57688,29615 | 7541,05 | 7541,05 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 145216,46415 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 4171,0 | - | - | - | - | - | - | 4171,0 |
| 1 | Региональный проект «Экспорт продукции АПК (Рязанская область)», всего, в том числе |  | Т2 | 4300,0 | - | - | - | - | - | - | 4300,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 129,0 | - | - | - | - | - | - | 129,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 4171,0 | - | - | - | - | - | - | 4171,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных ГУ ветеринарии РО», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | Т2 | 4300,0 | - | - | - | - | - | - | 4300,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 129,0 | - | - | - | - | - | - | 129,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 4171,0 | - | - | - | - | - | - | 4171,0 |
| 2 | Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Рязанской области», всего, в том числе |  | 06 | 41289,82615 | 7541,05 | 7541,05 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 18111,517 | 128817,99415 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Приобретены средства измерений, испытательных, вспомогательных приборов и оборудования, расходных материалов к ним, указанных в Табеле оснащения средствами измерения, испытательными, вспомогательными приборами и оборудованием межобластных ветеринарных лабораторий, ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, зональных, межрайонных, районных ветеринарных лабораторий, диагностических кабинетов, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 06 | 11883,47 | 2731,25 | 2731,25 | 2731,25 | 2731,25 | 2731,25 | 2731,25 | 28270,97 |
|  | областной бюджет |  |  | 11883,47 | 2731,25 | 2731,25 | 2731,25 | 2731,25 | 2731,25 | 2731,25 | 28270,97 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретен специальный дезинфекционный автотранспорт и дезинфекционное оборудование для переоснащения специального дезинфекционного автотранспорта», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 06 | - | - | - | 1273,467 | 1273,467 | 1273,467 | 1273,467 | 5093,868 |
|  | областной бюджет |  |  | - | - | - | 1273,467 | 1273,467 | 1273,467 | 1273,467 | 5093,868 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Приобретен специальный автотранспорт (передвижной ветеринарный пост, передвижная ветеринарная лаборатория, передвижной крематорий, легковой автомобиль ветеринарной службы)», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 06 | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 33668,6 |
|  | областной бюджет |  |  | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 4809,8 | 33668,6 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Проведен текущий и капитальный ремонт имущества ГБУВРО», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 06 | 9296,55615 | - | - | 9297,0 | 9297,0 | 9297,0 | 9297,0 | 46484,55615 |
|  | областной бюджет |  |  | 9296,55615 | - | - | 9297,0 | 9297,0 | 9297,0 | 9297,0 | 46484,55615 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции для обеспечения деятельности в сфере ветеринарии», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 06 | 15300,0 | - | - | - | - | - | - | 15300,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 15300,0 | - | - | - | - | - | - | 15300,0 |
| 3 | Ведомственный проект «Создание условий содержания животных без владельцев», всего, в том числе |  | 07 | 16269,47 | - | - | - | - | - | - | 16269,47 |
|  | областной бюджет |  |  | 16269,47 | - | - | - | - | - | - | 16269,47 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная документация на строительство объекта «Приют для содержания животных без владельцев в Рязанском районе»», всего, в том числе | Минстрой РО | 07 | 14140,0 | - | - | - | - | - | - | 14140,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 14140,0 | - | - | - | - | - | - | 14140,0 |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Проведена государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта «Приют для содержания животных без владельцев в Рязанском районе», всего, в том числе | Минстрой РО | 07 | 2129,47 | - | - | - | - | - | - | 2129,47 |
|  | областной бюджет |  |  | 2129,47 | - | - | - | - | - | - | 2129,47 |

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического

благополучия на территории Рязанской области»

3.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | главное управление ветеринарии Рязанской области (Балакирев М.А., начальник) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие государственной ветеринарной службы» |

3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Осуществление мер по предупреждению и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, и массовых незаразных болезней животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение ежегодных ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГУ ветеринарии РО |
| 2 | Задача «Совершенствование кадрового обеспечения ГБУВРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля высококвалифицированных сотрудников в общей численности сотрудников ГБУВРО | процент | 79 | 2022 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | ГУ ветеринарии РО |
| 3 | Задача «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечено осуществление мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГУ ветеринарии РО |

3.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Осуществление мер по предупреждению и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, и массовых незаразных болезней животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных, а также мероприятия по защите населения от болезней общих для человека и животных» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Выплачены денежные вознаграждения охотникам за добычу лисицы на территории Рязанской области» | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Приобретены дезинфекционные средства» | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Приобретены наборы для постановки диагноза и расходные материалы к ним в целях диагностики африканской чумы свиней» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 490 | 2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Приобретены наборы для диагностики и расходные материалы для взятия крови в целях постановки диагноза на лейкоз крупного рогатого скота» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 166120 | 2022 | 242144 | 242144 | 242144 | 242144 | 242144 | 242144 | 242144 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Приобретены препараты для умерщвления животных» | приобретение товаров, работ, услуг | килограмм | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Изготовлены информационные материалы, предназначенные для населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 2 | Задача «Совершенствование кадрового обеспечения ГБУВРО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Повышена квалификация сотрудников ГБУВРО» | повышение квалификации | человек | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), работающих в областных государственных учреждениях ветеринарной службы (в части учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет ГУ ветеринарии РО)» | выплата физическим лицам | человек | 286 | 2022 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 2.3 | «Предоставлена ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области» | выплата физическим лицам | человек | 19 | 2022 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Задача «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Финансово обеспечено осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области переданных отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 2022 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГУ ветеринарии РО» | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 310058,76219 | 309902,76219 | 309806,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 2169195,33533 |
|  | областной бюджет |  |  | 310058,76219 | 309902,76219 | 309806,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 309856,76219 | 2169195,33533 |
| 1 | Задача «Осуществление мер по предупреждению и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, и массовых незаразных болезней животных», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 01 | 220916,92198 | 220916,92198 | 220916,92198 | 220966,92198 | 220966,92198 | 220966,92198 | 220966,92198 | 1546618,45386 |
|  | областной бюджет |  |  | 220916,92198 | 220916,92198 | 220916,92198 | 220966,92198 | 220966,92198 | 220966,92198 | 220966,92198 | 1546618,45386 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по предупреждению заразных и иных болезней животных, а так же мероприятия по защите населения от болезней общих для человека и животных», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 01 | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 1502458,72448 |
|  | областной бюджет |  |  | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 211636,96064 | 1502458,72448 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Выплачены денежные вознаграждения охотникам за добычу лисицы на территории Рязанской области», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 01 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 7000,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 7000,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Приобретены дезинфекционные средства», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 01 | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 9154,6 |
|  | областной бюджет |  |  | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 1307,8 | 9154,6 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Приобретены наборы для постановки диагноза и расходные материалы к ним в целях диагностики африканской чумы свиней», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 01 | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 8577,68170 |
|  | областной бюджет |  |  | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 1225,3831 | 8577,68170 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Приобретены наборы для диагностики и расходные материалы для взятия крови в целях постановки диагноза на лейкоз крупного рогатого скота», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 01 | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 18947,44768 |
|  | областной бюджет |  |  | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 2706,77824 | 18947,44768 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Приобретены препараты для умерщвления животных», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 01 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Изготовлены информационные материалы, предназначенные для населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 01 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 280,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 280,0 |
| 2 | Задача «Совершенствование кадрового обеспечения ГБУВРО», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 02 | 9962,28364 | 9806,28364 | 9710,28364 | 9710,28364 | 9710,28364 | 9710,28364 | 9710,28364 | 68319,98548 |
|  | областной бюджет |  |  | 9962,28364 | 9806,28364 | 9710,28364 | 9710,28364 | 9710,28364 | 9710,28364 | 9710,28364 | 68319,98548 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Повышена квалификация сотрудников ГБУВРО», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 02 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), работающих в областных государственных учреждениях ветеринарной службы (в части учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет ГУ ветеринарии РО)», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 02 | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 65171,98548 |
|  | областной бюджет |  |  | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 9310,28364 | 65171,98548 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 02 | 552,0 | 396,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2448,0 |
|  | областной бюджет |  |  | 552,0 | 396,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2448,0 |
| 3 | Задача «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 04 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 225968,05770 |
|  | областной бюджет |  |  | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 225968,05770 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Финансово обеспечено осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области переданных отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 04 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 225968,05770 |
|  | областной бюджет |  |  | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 32281,15110 | 225968,05770 |
| 4 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 05 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 328288,83829 |
|  | областной бюджет |  |  | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 328288,83829 |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность ГУ ветеринарии РО», всего, в том числе | ГУ ветеринарии РО | 05 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 328288,83829 |
|  | областной бюджет |  |  | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 46898,40547 | 328288,83829 |

Список используемых сокращений

ГУ ветеринарии РО – Главное управление ветеринарии Рязанской области.

ГБУВРО – Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Рязанской области.

Минстрой РО – Министерство строительного комплекса Рязанской области.

АПК – Агропромышленный комплекс.