|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 25.12.2023 № 788-р |

- П А С П О Р Т

государственной программы Рязанской области «Развитие образования»

1.1. Основные положения

| Куратор государственной программы Рязанской области | Завалев В.И., заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | министерство образования Рязанской области (Щетинкина О.С., министр) (далее – Минобразование РО) |

| Период реализации государственной программы Рязанской области | 2014-2030 годы. Этап I: 2014-2021 годы. Этап II: 2022-2030 годы |
| --- | --- |
| Цели государственной программы Рязанской области | цель 1: создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечивающих повышение уровня образования к 2030 году до 76,4 процента |
|  | цель 2: создание адаптивной к внешним требованиям системы подготовки востребованных квалифицированных кадров, обеспечивающей модернизацию и технологическое развитие экономики Рязанской области и увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, к 2030 году до 63,3 процента |
|  | цель 3: формирование региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, способствующей увеличению доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, к 2030 году не менее 85 процентов |
|  | цель 4: создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания, не менее 90 процентов к 2030 году |
|  | цель 5: создание условий для укрепления здоровья школьников и охвата горячим питанием к 2030 году не менее 88,7 процента учащихся |
|  | цель 6: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Рязанской области и увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, к 2030 году до 100 процентов |
|  | цель 7: создание современной образовательной среды, обеспечивающей удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену, до 100 процентов к 2030 году |
|  | цель 8: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области, способствующее увеличению охвата детей отдыхом и оздоровлением, не менее 61,8 процента к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного и общего образования» |
|  | направление (подпрограмма) 2 «Развитие профессионального образования» |
|  | направление (подпрограмма) 3 «Развитие дополнительного образования» |
|  | направление (подпрограмма) 4 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» |
|  | направление (подпрограмма) 5 «Укрепление здоровья школьников» |
|  | направление (подпрограмма) 6 «Обеспечение функционирования и развития образования» |
|  | направление (подпрограмма) 7 «Создание современной образовательной среды» |
|  | направление (подпрограмма) 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 276834584,98241 тыс. рублей (в том числе с 2024 года – 129054347,96299 тыс. рублей) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Национальные цели: - сохранение населения, здоровье и благополучие людей; - возможности для самореализации и развития талантов; - достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. Показатели национальных целей: - вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Государственная программа Российской Федерации: «Развитие образования» |

1.2. Показатели государственной программы Рязанской области «Развитие образования»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым показатель определен как приоритетный | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зна-чение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1: создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечивающих повышение уровня образования к 2030 году до 76,4 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень образования | процент | 69,51 | 2022 | 70,91 | 71,8 | 72,74 | 73,6 | 74,6 | 75,48 | 76,4 | Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Минобразо-вание РО | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |
| Цель 2: создание адаптивной к внешним требованиям системы подготовки востребованных квалифицированных кадров, обеспечивающей модернизацию и технологическое развитие экономики Рязанской области, и увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, к 2030 году до 63,3 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля выпускников подведомственных учреждений профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | процент | 62,5 | 2022 | 62,7 | 62,8 | 62,9 | 63,0 | 63,1 | 63,2 | 63,3 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минобразо-вание РО | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |
| Цель 3: формирование региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, способствующей увеличению доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, к 2030 году не менее 85 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования | процент | 75 | 2022 | 83,82 | 83,9 | 84,0 | 84,2 | 84,4 | 84,7 | 85 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минобразо- вание РО | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 3.2 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | процент | 25,69 | 2022 | 26,85 | 27,50 | 28,15 | 28,85 | 29,55 | 30,00 | 30,67 | Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» |  | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| Цель 4: создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания, не менее 90 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания | процент | 85 | 2022 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» | Минобразо-вание РО | повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| Цель 5: создание условий для укрепления здоровья школьников и охвата горячим питанием к 2030 году не менее 88,7 процента учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват школьников горячим питанием | процент | 87,6 | 2022 | 88,0 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минобразо-вание РО | повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| Цель 6: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Рязанской области, увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, к 2030 году до 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процент | 7,2 | 2020 | 47,7 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года | Минобразо-вание РО | вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования |
| Цель 7: создание современной образовательной среды, обеспечивающей удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену до 100 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | процент | 94,8 | 2022 | 95,4 | 96,1 | 96,8 | 97,5 | 98,3 | 99,2 | 100 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минобразо-вание Рязанской области | вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования для самореализации и развития талантов» |
| Цель 8: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области, способствующее увеличению охвата детей отдыхом и оздоровлением не менее 61,8 процента к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Охват детей отдыхом и оздоровлением | процент | 35,4 | 2021 | 47,6 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 61,8 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минобразо-вание Рязанской области | повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |

1.3. План достижения показателей

государственной программы Рязанской области в 2024 году

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | на конец 2024 года |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1: создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечивающих повышение уровня образования к 2030 году до 76,4 процента |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень образования | процент | - | - | - | 70,91 |
| 2 | Цель 2: создание адаптивной к внешним требованиям системы подготовки востребованных квалифицированных кадров, обеспечивающей модернизацию и технологическое развитие экономики Рязанской области, и увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, к 2030 году до 63,3 процента |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля выпускников подведомственных учреждений профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | процент | - | - | - | 62,7 |
| 3 | Цель 3: формирование региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, способствующей увеличению доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, к 2030 году не менее 80 процентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования | процент | - | - | - | 83,8 |
| 3.2 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | процент | - | - | - | 26,85 |
| 4 | Цель 4: создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания, не менее 90 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания | процент | - | - | - | 85 |
| 5 | Цель 5: создание условий для укрепления здоровья школьников и охвата горячим питанием к 2030 году не менее 88,7 процента учащихся |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват школьников горячим питанием | процент | - | - | - | 88 |
| 6 | Цель 6: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Рязанской области, увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, к 2030 году до 100 процентов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процент | - | - | - | 40 |
| 7 | Цель 7: создание современной образовательной среды, обеспечивающей удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену до 100 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | процент | - | - | - | 95,4 |
| 8 | Цель 8: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области, способствующее увеличению охвата детей отдыхом и оздоровлением не менее 61,8 процента к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Охват детей отдыхом и оздоровлением | процент | - | - | - | 47,6 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного и общего образования» |  |  |
| 1.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 1.1.1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)» (Завалев В.И. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2018-2024 годы |  |
| 1.1.1.1 | Общественно значимый результат «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» | в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, к концу 2024 года созданы и функционируют 222 центра образования естественно-научной и технологической направленностей В 2024 на базе общеобразовательных организаций Рязанской области созданы и функционируют 3 детских технопарка «Кванториум» | уровень образования |
| 1.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 1.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 1.3.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» (Хлыстов С.Н. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 1.3.1.1 | Задача «Обеспечение возможности получения качественного дошкольного и общего образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка» | за счет создания новых мест, модернизации и оснащения воспитательной и образовательной среды обеспечена возможность детям получать качественное образование в современных условиях | уровень образования |
| 1.3.1.2 | Задача «Обеспечение проведения капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах» | в муниципальных общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт, приобретены современные средства обучения и воспитания | уровень образования |
| 1.3.1.3 | Задача «Проведение капитального ремонта и оснащение зданий государственных общеобразовательных организаций Рязанской области, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах» | в государственных общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт, приобретены современные средства обучения и воспитания | уровень образования |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Современные механизмы реализации дошкольного и общего образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | - |  |
| 1.4.1 | Задача «Формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования» | обеспечена реализация дошкольных образовательных, общеобразовательных программ в образовательных организациях всех типов собственности, имеющих государственную аккредитацию, а также реализация мер социальной поддержки семей с детьми путем предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход | уровень образования |
| 1.4.2 | Задача «Модернизация системы образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике» | обеспечены обучение, присмотр и уход, а также оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи в государственных общеобразовательных учреждениях (за исключением коррекционных школ, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам). Проведена государственная итоговая аттестации в соответствии с требованиями федерального законодательства | уровень образования |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Развитие профессионального образования» |  |  |
| 2.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 2.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 2.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 2.3.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» (Хлыстов С.Н. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 2.3.1.1 | Задача «Укрепление материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций, их благоустройство» | для организации учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования проведены ремонтные работы (включая подготовку проектной, сметной документации) | доля выпускников подведомственных учреждений профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 2.3.2 | Ведомственный проект «Повышение конкурентоспособности профессионального образования Рязанской области» (Лощинин А.Е. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 2.3.2.1 | Задача «Модернизация учебного комплекса профессионального образования» | в учреждениях среднего профессионального образования Рязанской области проводится итоговая и промежуточная аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена, предполагающего вариативность видов аттестации, в том числе с учетом опыта Ворлдскиллс, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, с учетом требований корпоративных стандартов работодателей | доля выпускников подведомственных учреждений профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 2.3.2.2 | Задача «Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки» | на базе центров опережающей профессиональной подготовки Рязанской области создаются образовательные программы, учитывающие запросы предприятий, организована профориентация | доля выпускников подведомственных учреждений профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 2.3.2.3 | Задача «Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | создана базовая профессиональная образовательная организация, в которой получают профессиональное образование инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | доля выпускников подведомственных учреждений профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 2.3.2.4 | Задача «Реализация комплекса мер, направленных на повышение привлекательности программ среднего профессионального образования» | в регионе обеспечено ежегодное проведение мероприятий профессионального мастерства различного уровня, выявление и поддержка талантливых участников образовательных отношений по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения | доля выпускников подведомственных учреждений профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию профессионального образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | - |  |
| 2.4.1 | Задача «Обеспечение деятельности организаций профессионального образования» | реализованы в полном объеме образовательные программы среднего профессионального образования и основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения | доля выпускников подведомственных учреждений профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 2.4.2 | Задача «Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров, востребованных на региональном рынке труда» | за счет функционирования системы материального стимулирования и поощрения студентов, победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства и их наставников повышена привлекательность программ среднего профессионального образования (в части организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство образования Рязанской области) | доля выпускников подведомственных учреждений профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |
| 3.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 3.1.1 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)» (Завалев В.И. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2018-2024 годы |  |
| 3.1.1.1 | Общественно значимый результат «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» | в государственных и муниципальных образовательных организациях созданы 3 центра цифрового образования детей «IT-куб» | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования |
| 3.1.2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка (Рязанская область)» (Завалев В.И. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2018-2024 годы |  |
| 3.1.2.1 | Общественно значимый результат «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | к концу 2024 года создано 734 новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования |
| 3.1.2.2 | Общественно значимый результат «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» | обновлена материально-техническая база 252 муниципальных образовательных организаций различных типов оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ и создания информационных систем | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования |
| 3.1.2.3 | Общественно значимый результат «Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику» | организовано и проведено не менее 50 областных мероприятий для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы, для одаренных детей; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; детей с ограниченными возможностями здоровья | эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 3.1.2.4 | Общественно значимый результат «Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей» | проведено и разработано не менее 2 научных исследований и программ педагогического и психологического сопровождения одаренных детей. Обеспечено финансирование не менее 1 социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей проведение социально значимых мероприятий и проектов, направленных на выявление и поддержку одаренных детей | эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 3.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 3.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 3.3.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» (Хлыстов С.Н. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 3.3.1.1 | Задача «Создание благоприятных безопасных условий обучения в организациях дополнительного образования» | улучшены условия реализации дополнительных развивающих программ за счет проведения ремонтных работ и реконструкции зданий организаций дополнительного образования Рязанской области | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Механизмы реализации дополнительного образования детей и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | - |  |
| 3.4.1 | Задача «Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ» | дополнительные общеразвивающие программы реализованы в полном объеме | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования |
| 3.4.2 | Задача «Проведение социально значимых мероприятий и проектов, направленных на выявление и поддержку одаренных детей» | одаренным детям присуждены и вручены именные стипендии, награждено не менее 290 победителей всероссийских и областных мероприятий ежегодно | эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 4 | Направление (подпрограмма) 4 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» |  |  |
| 4.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 4.1.1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)» (Завалев В.И. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2018-2024 годы |  |
| 4.1.1.1 | Общественно значимый результат «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» | в 2024 году обновлена материально-техническая база в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
| 4.1.1.2 | Общественно значимый результат «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» | оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
| 4.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 4.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 4.3.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» (Хлыстов С.Н. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 4.3.1.1. | Задача «Укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций» | государственные общеобразовательные организации оснащены современным учебно-наглядным, учебно-лабораторным оборудованием, оборудованием и инвентарем для учебно-производственных мастерских, мультимедийным оборудованием | доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |
| 4.4.1 | Задача «Реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» | обеспечена в полном объеме реализация адаптированных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных организациях. Муниципальными образованиями Рязанской области реализованы переданные полномочия | доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
| 4.4.2 | Задача «Обеспечение государственной поддержки решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством» | детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности предоставлена единовременная выплата на проведение ремонта жилых помещений | доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
| 5 | Направление (подпрограмма) 5 «Укрепление здоровья школьников» |  |  |
| 5.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 5.1.1 | Региональный проект «Успех каждого ребенка (Рязанская область)» (Завалев В.И. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 01.11.2018-30.12.2024 |  |
| 5.1.1.1 | Общественно значимый результат «В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» | до конца 2024 года в 60 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | охват школьников горячим питанием к 2030 году |
| 5.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 5.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 5.3.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» (Хлыстов С.Н. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 5.3.1.1 | Задача «Оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью» | в школьные столовые приобретены посуда и мебель, технологическое оборудование для хранения, обработки, приготовления и раздачи пищи для обучающихся | охват школьников горячим питанием к 2030 году |
| 5.4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для укрепления здоровья обучающихся» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО |  |  |
| 5.4.1 | Задача «Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях» | созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению. Обеспечено бесплатное горячее питание | охват школьников горячим питанием к 2030 году |
| 6 | Направление (подпрограмма) 6 «Обеспечение функционирования и развития образования» |  |  |
| 6.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 6.1.1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)» (Завалев В.И. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2018-2024 годы |  |
| 6.1.1.1 | Общественно значимый результат «Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | обеспечена реализация мероприятий по осуществлению к концу 2024 года единовременных компенсационных выплат 43 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 6.1.1.2 | Задача «Привлечение общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования» | проведен смотр-конкурс на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области с целью увеличения количества общеобразовательных организаций, имеющих социальных партнеров и шефов | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 6.1.1.3 | Задача «Поддержка инновационных направлений деятельности в региональной системе образования» | с целью поддержки инновационных направлений деятельности в региональной системе образования (проведение фестиваля образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность; разработка и распространение информационно-методических материалов из их опыта работы) проведено 12 образовательных мероприятий к концу 2024 года | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 6.1.2 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)» (Завалев В.И. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2018-2024 годы |  |
| 6.1.2.1 | Общественно значимый результат «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» | до конца 2024 года 254 муниципальные и государственные образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 6.1.3 | Региональный проект «Информационная инфраструктура (Рязанская область)» (Никитин А.А. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минцифры РО | Срок реализации: 2019-2024 годы |  |
| 6.1.3.1 | Общественно значимый результат «Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» | общеобразовательные организации обеспечены качественным доступом к сети «Интернет» с возможностью подключения на всей территории Рязанской области | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 6.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 6.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 6.3.1 | Ведомственный проект «Кадровое обеспечение системы образования Рязанской области» (Васина О.С. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 6.3.1.1 | Задача «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки работников региональной системы образования» | повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии, в т.ч. посредством проведения всероссийских конкурсов профессионального мастерства, региональных мероприятий для работников системы образования, оздоровительных смен для педагогических работников | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 6.4 | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразования РО | - |  |
| 6.4.1 | Задача «Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» | проведена аттестация педагогических работников образовательных организаций Рязанской области на квалификационные категории, обеспечена возможность профессионального развития на протяжении всей их профессиональной деятельности | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 6.4.2 | Задача «Реализация комплекса мер социальной поддержки работников образовательных организаций, направленных на их стимулирование и устранение дефицита педагогических кадров» | функционирует система поддержки и стимулирования педагогических работников, в т.ч. за счет реализации мероприятий по обеспечению ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, предоставлению единовременной выплаты, грантов молодым специалистам, предоставления компенсации расходов на оплату ЖКХ | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 6.5 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование управления системой образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | - |  |
| 6.5.1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере образования Рязанской области» | обеспечена деятельность министерства образования РО |  |
| 7 | Направление (подпрограмма) 7 «Создание современной образовательной среды» |  |  |
| 7.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 7.1.1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)» (Завалев В.И. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2018-2024 годы |  |
| 7.1.1.1 | Общественно значимый результат «Строительство зданий общеобразовательных организаций, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | к концу 2024 года создано 3542 новых места в общеобразовательных организациях | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену |
| 7.1.1.2 | Общественно значимый результат «Строительство зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | в 2024 году создано 120 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену |
| 7.1.1.3 | Общественно значимый результат «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванных демографическим фактором» | к концу 2024 года создано 1100 новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену |
| 7.1.1.4 | Общественно значимый результат «Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования» | создана и функционирует общеобразовательная организация на 600 мест, в которой используются передовые технологии и методы обучения, лучшие практики для обучения одаренных детей Рязанской области и близлежащих регионов | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену |
| 7.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 7.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 7.3.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» (Хлыстов С.Н. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 7.3.1.1 | Задача «Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше» | созданы современные условия обучения, удовлетворена потребность в получении детьми общего образования независимо от места жительства | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену |
| 7.3.1.2 | Задача «Создание безопасных условий для реализации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях» | образовательные организации оснащены современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, противопожарным оборудованием | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |
| 8 | Направление (подпрограмма) 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» |  |  |
| 8.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 8.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 8.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 8.3.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» (Хлыстов С.Н. – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минобразование РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 8.3.1.1 | Задача «Проведение ремонтных работ, обновление материально-технической базы и благоустройство территории организаций отдыха детей и их оздоровления» | Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений, а также проведения текущего и капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | охват детей отдыхом и оздоровлением |
| 8.4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей» |  |  |
| 8.4.1 | Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, которое характеризуется сохранением численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления» | обеспечена оздоровительная кампания, в том числе в организациях сезонного и круглогодичного действия, в детских специализированных (профильных) лагерях, в детских лагерях палаточного типа для детей различных категорий | охват детей отдыхом и оздоровлением |

1.5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Рязанской области «Развитие образования», всего, в том числе | 24643426,30659 | 24200283,07369 | 21591466,26767 | 15804139,05581 | 15804139,05581 | 15804139,05581 | 15805139,05581 | 133652731,87119 |
|  | областной бюджет | 21052894,70659 | 23114580,77369 | 20555879,16767 | 15804139,05581 | 15804139,05581 | 15804139,05581 | 15805139,05581 | 127940910,87119 |
|  | федеральный бюджет | 3590531,6 | 1085702,3 | 1035587,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5711821 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 24643426,30659 | 24200283,07369 | 21591466,26767 | 15804139,05581 | 15804139,05581 | 15804139,05581 | 15805139,05581 | 133652731,87119 |
|  | областной бюджет | 21052894,70659 | 23114580,77369 | 20555879,16767 | 15804139,05581 | 15804139,05581 | 15804139,05581 | 15805139,05581 | 127940910,87119 |
|  | федеральный бюджет | 3590531,6 | 1085702,3 | 1035587,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5711821 |
| 1.1.1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)», всего, в том числе | 2995691,97744 | 3195565,78755 | 78 | 178 | 178 | 178 | 178 | 6192047,76499 |
|  | областной бюджет | 537987,07744 | 3195565,78755 | 78 | 178 | 178 | 178 | 178 | 3734342,86499 |
|  | федеральный бюджет | 2457704,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457704,9 |
| 1.1.2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка (Рязанская область)», всего, в том числе | 19641,81602 | 8804,08406 | 8804,08406 | 6405,14528 | 6405,14528 | 6405,14528 | 6405,14528 | 62870,56526 |
|  | областной бюджет | 9129,21602 | 8804,08406 | 8804,08406 | 6405,14528 | 6405,14528 | 6405,14528 | 6405,14528 | 52357,96526 |
|  | федеральный бюджет | 10512,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10512,6 |
| 1.1.3 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)», всего, в том числе | 38080,20618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38080,20618 |
|  | областной бюджет | 1142,40618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142,40618 |
|  | федеральный бюджет | 36937,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36937,8 |
| 1.1.4 | Региональный проект «Информационная инфраструктура (Рязанская область)», всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе | 713774,36746 | 802340,29951 | 717725,87547 | 238733,279 | 238733,279 | 238733,279 | 239733,279 | 3189773,65844 |
|  | областной бюджет | 705776,96746 | 772240,29951 | 717725,87547 | 238733,279 | 238733,279 | 238733,279 | 239733,279 | 3151676,25844 |
|  | федеральный бюджет | 7997,4 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38097,4 |
| 1.1.6 | Ведомственный проект «Развитие системы кадрового обеспечения системы образования Рязанской области»», всего, в том числе | 4751,644 | 4751,644 | 4751,644 | 1891,644 | 1891,644 | 1891,644 | 1891,644 | 21821,508 |
|  | областной бюджет | 4751,644 | 4751,644 | 4751,644 | 1891,644 | 1891,644 | 1891,644 | 1891,644 | 21821,508 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Ведомственный проект «Повышение конкурентоспособности профессионального образования Рязанской области», всего, в том числе | 30163,81391 | 9577,33664 | 9577,33664 | 19314,41719 | 19314,41719 | 19314,41719 | 19314,41719 | 126576,15595 |
|  | областной бюджет | 12047,71391 | 9577,33664 | 9577,33664 | 19314,41719 | 19314,41719 | 19314,41719 | 19314,41719 | 108460,05595 |
|  | федеральный бюджет | 18116,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18116,1 |
| 1.2 | Комплексы процессных мероприятий, всего, в том числе | 20841322,48158 | 20179243,92193 | 20850529,3275 | 15537616,57034 | 15537616,57034 | 15537616,57034 | 15537616,57034 | 124021562,01237 |
|  | областной бюджет | 19782059,68158 | 19123641,62193 | 19814942,2275 | 15537616,57034 | 15537616,57034 | 15537616,57034 | 15537616,57034 | 120871109,81237 |
|  | федеральный бюджет | 1059262,8 | 1055602,3 | 1035587,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150452,2 |
| 1.3 | Объем налоговых расходов Рязанской области (справочно) | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,1 |

Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного и общего образования»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 15350587,27998 | 15310139,42493 | 15346732,27172 | 11825090,03775 | 11825090,03775 | 11825090,03775 | 11825090,03775 | 93307819,12763 |
|  | областной бюджет | 14762618,67998 | 14728267,72493 | 14805998,07172 | 11825090,03775 | 11825090,03775 | 11825090,03775 | 11825090,03775 | 91597244,62763 |
|  | федеральный бюджет | 587968,6 | 581871,7 | 540734,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710574,5 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 651136,77952 | 676595 | 643731,19048 | 114875 | 114875 | 114875 | 114875 | 2430962,97 |
|  | областной бюджет | 63168,17952 | 94723,3 | 102996,99048 | 114875 | 114875 | 114875 | 114875 | 720388,47 |
|  | федеральный бюджет | 587968,6 | 581871,7 | 540734,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710574,5 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 14699450,50046 | 14633544,42493 | 14703001,08124 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 90876856,15763 |
|  | областной бюджет | 14699450,50046 | 14633544,42493 | 14703001,08124 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 90876856,15763 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей» | единица |  | 55 |  | 2022 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | единица |  | 1 |  | 2022 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Созданы дополнительные места для детей дошкольного возраста, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет внутреннего резерва помещений» |  | место |  | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «В дошкольных образовательных организациях проведены ремонтные работы» |  | процент |  | - | - | 80,9 | 81,0 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82,0 | 82,6 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года проведены ремонтные работы» |  | единица |  | 23 | 2022 | 41 | 44 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация, построены (реконструированы) объекты в сфере образования» |  | единица |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Обновлена материально-техническая база муниципальных общеобразовательных организаций» |  | единица |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Приобретены транспортные средства для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ 33552-2015)» |  | единица |  | 4 | 2022 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт и оснащены средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах, здания муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования» |  | единица |  | 19 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт и оснащены средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах здания государственных общеобразовательных организаций Рязанской области, подведомственных Минобразования РО, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования» |  | единица |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 651136,77952 | 676595 | 643731,19048 | 114875 | 114875 | 114875 | 114875 | 2430962,97 |
|  | областной бюджет |  |  | 63168,17952 | 94723,3 | 102996,99048 | 114875 | 114875 | 114875 | 114875 | 720388,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 587968,6 | 581871,7 | 540734,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710574,5 |
| 1.1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | Е1 | 166313,71134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166313,71134 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 4989,41134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989,41134 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 161324,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161324,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей», всего, в том числе | Минобра-зование РО | Е1 | 123966,70103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123966,70103 |
|  | областной бюджет |  |  | 3712,60206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712,60206 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 120247,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120247,7 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», всего, в том числе | Минобра-зование РО | Е1 | 42347,01031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42347,01031 |
|  | областной бюджет |  |  | 1270,41031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270,41031 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 41076,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41076,6 |
| 1.2 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе |  | 11 | 484823,06818 | 676595 | 643731,19048 | 114875 | 114875 | 114875 | 114875 | 2264649,25866 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Созданы дополнительные места для детей дошкольного возраста, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
|  | деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет внутреннего резерва помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «В дошкольных образовательных организациях проведены ремонтные работы», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 160000 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 160000 |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «В муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года проведены ремонтные работы», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 240000 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 240000 |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация, построены (реконструированы) объекты в сфере образования», всего, в том числе | Минстрой РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) «Обновлена материально-техническая база муниципальных общеобразовательных организаций», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Мероприятие (результат) «Приобретены транспортные средства для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ 33552-2015)», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 47500 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 11875 | 11875 | 11875 | 11875 | 47500 |
| 1.2.7 | Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт и оснащены средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах, здания муниципальных общеобразовательных организаций, в | Минобра-зование РО | 11 | 484823,06818 | 676595 | 643731,19048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805149,25866 |
|  | которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 41729,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41729,85 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт и оснащены средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах здания государственных общеобразовательных организаций Рязанской области, подведомственных Минобразования РО, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Современные механизмы реализации дошкольного и общего образования»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей дошкольного возраста (1,5-7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования | процент | 75,6 | 2022 | 75,8 | 76,0 | 76,0 | 76,1 | 76,1 | 76,2 | 76,5 | Минобразование РО |
| 1.2 | Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |
| 1.3 | Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | процент | 87 | 2022 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Минобразование РО |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в дошкольных образовательных организациях, и средней заработной платы в регионе | процент | 155 | 2022 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | Минобразование РО |
| 1.5 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в дошкольных образовательных организациях и средней заработной платы в регионе | процент | 95,9 | 2022 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | Минобразование РО |
| 2 | Задача «Модернизация системы образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень оснащенности регионального центра обработки информации техническим оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов | процент | 30 | 2022 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Минобразование РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача «Модернизация системы образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Приобретено программное обеспечение и оборудование для организационного и технологического проведения государственной итоговой аттестации» | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Оснащены пункты проведения экзамена в рамках организации государственной итоговой аттестации» | приобретение товаров, работ, услуг | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии и поддержка детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в школах-интернатах, учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказана помощь лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка и лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в частных общеобразовательных организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченного органа в проведении государственной итоговой аттестации, выплачены компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 01 | 14699450,50046 | 14633544,42493 | 14703001,08124 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 90876856,15763 |
|  | областной бюджет |  |  | 14699450,50046 | 14633544,42493 | 14703001,08124 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 11710215,03775 | 90876856,15763 |
| 1 | Задача «Формирование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 01 | 4613222,38893 | 4604996,38893 | 4604996,38893 | 3738241,55364 | 3738241,55364 | 3738241,55364 | 3738241,55364 | 28776181,38135 |
|  | областной бюджет |  |  | 4613222,38893 | 4604996,38893 | 4604996,38893 | 3738241,55364 | 3738241,55364 | 3738241,55364 | 3738241,55364 | 28776181,38135 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 01 | 4401557,75202 | 4401557,75202 | 4401557,75202 | 3580926,95525 | 3580926,95525 | 3580926,95525 | 3580926,95525 | 27528381,07706 |
|  | областной бюджет |  |  | 4401557,75202 | 4401557,75202 | 4401557,75202 | 3580926,95525 | 3580926,95525 | 3580926,95525 | 3580926,95525 | 27528381,07706 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 01 | 67194,27447 | 67194,27447 | 67194,27447 | 42807,28511 | 42807,28511 | 42807,28511 | 42807,28511 | 372811,96385 |
|  | областной бюджет |  |  | 67194,27447 | 67194,27447 | 67194,27447 | 42807,28511 | 42807,28511 | 42807,28511 | 42807,28511 | 372811,96385 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 01 | 136244,36244 | 136244,36244 | 136244,36244 | 114507,31328 | 114507,31328 | 114507,31328 | 114507,31328 | 866762,34044 |
|  | областной бюджет |  |  | 136244,36244 | 136244,36244 | 136244,36244 | 114507,31328 | 114507,31328 | 114507,31328 | 114507,31328 | 866762,34044 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 01 | 8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8226 |
|  | областной бюджет |  |  | 8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8226 |
| 2 | Задача «Модернизация системы образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему | Миноб-разо-вание РО | 02 | 10086228,11153 | 10028548,036 | 10098004,69231 | 7971973,48411 | 7971973,48411 | 7971973,48411 | 7971973,48411 | 62100674,77628 |
|  | обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 10086228,11153 | 10028548,036 | 10098004,69231 | 7971973,48411 | 7971973,48411 | 7971973,48411 | 7971973,48411 | 62100674,77628 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Приобретено программное обеспечение и оборудование для организационного и технологического проведения государственной итоговой аттестации», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 02 | 3038,8 | 3038,8 | 3038,8 | 2574,5 | 2574,5 | 2574,5 | 2574,5 | 19414,4 |
|  | областной бюджет |  |  | 3038,8 | 3038,8 | 3038,8 | 2574,5 | 2574,5 | 2574,5 | 2574,5 | 19414,4 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Оснащены пункты проведения экзамена в рамках организации государственной итоговой аттестации», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 02 | 29498,95845 | 29399,16192 | 29399,16192 | 17449,186 | 17449,186 | 17449,186 | 17449,186 | 162109,49457 |
|  | областной бюджет |  |  | 29498,95845 | 29399,16192 | 29399,16192 | 17449,186 | 17449,186 | 17449,186 | 17449,18600 | 162109,49457 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии и поддержка детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в школах-интернатах, | Миноб-разо-вание РО | 02 | 416795,30986 | 359215,03086 | 428671,68717 | 313789,77006 | 313789,77006 | 313789,77006 | 313789,77006 | 2459841,10813 |
|  | учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказана помощь лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка и лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 416795,30986 | 359215,03086 | 428671,68717 | 313789,77006 | 313789,77006 | 313789,77006 | 313789,77006 | 2459841,10813 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 02 | 9541694,4091 | 9541694,4091 | 9541694,4091 | 7575538,40309 | 7575538,40309 | 7575538,40309 | 7575538,40309 | 58927236,83966 |
|  | областной бюджет |  |  | 9541694,4091 | 9541694,4091 | 9541694,4091 | 7575538,40309 | 7575538,40309 | 7575538,40309 | 7575538,40309 | 58927236,83966 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в частных общеобразовательных организациях», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 02 | 68200,63412 | 68200,63412 | 68200,63412 | 37621,62496 | 37621,62496 | 37621,62496 | 37621,62496 | 355088,4022 |
|  | областной бюджет |  |  | 68200,63412 | 68200,63412 | 68200,63412 | 37621,62496 | 37621,62496 | 37621,62496 | 37621,62496 | 355088,4022 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченного органа в проведении государственной итоговой аттестации, выплачены компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 02 | 27000 | 27000 | 27000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 181000 |
|  | областной бюджет |  |  | 27000 | 27000 | 27000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 181000 |

Направление (подпрограмма) 2 «Развитие профессионального образования»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 2215364,9416 | 1943156,72233 | 2261898,49005 | 1685831,60786 | 1685831,60786 | 1685831,60786 | 1685831,60786 | 13163746,58542 |
|  | областной бюджет | 2197248,8416 | 1943156,72233 | 2261898,49005 | 1685831,60786 | 1685831,60786 | 1685831,60786 | 1685831,60786 | 13145630,48542 |
|  | федеральный бюджет | 18116,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18116,1 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 62922,10555 | 42335,62830 | 42335,62830 | 85117,31719 | 85117,31719 | 85117,31719 | 85117,31719 | 488062,63091 |
|  | областной бюджет | 44806,00555 | 42335,62830 | 42335,62830 | 85117,31719 | 85117,31719 | 85117,31719 | 85117,31719 | 469946,53091 |
|  | федеральный бюджет | 18116,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18116,1 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 2152442,83605 | 1905492,05507 | 2244162,02358 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 12697026,49111 |
|  | областной бюджет | 2152442,83605 | 1905492,05507 | 2244162,02358 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 12697026,49111 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная, сметная документация, проведены ремонтные работы, работы по благоустройству прилегающих территорий» | единица | 1 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные Минобразования РО, оснащены современным автотранспортом, сельхозтехникой, высокотехнологичным и высокопроизводительным оборудованием» | единица | 5 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Ведомственный проект «Повышение конкурентоспособности профессионального образования Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «На базе учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Минобразования РО, созданы специализированные центры компетенций, центры проведения демонстрационного экзамена» (нарастающим итогом) | процент | 74 | 2022 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки» | единица | 1 | 2022 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Проведены фестивали, чемпионаты, олимпиады, выставки, мастер-классы, дни открытых дверей, совещания и «круглые столы», обеспечено участие региональных команд указанных организаций в конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства различного уровня» | единица | 6 | 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Организована поддержка талантливых участников образовательных отношений по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения» | человек | 30 | 2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Вручены премии Губернатора Рязанской области победителю и лауреатам регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» | человек | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 62922,10555 | 37664,66726 | 25664,05274 | 85117,31719 | 85117,31719 | 85117,31719 | 85117,31719 | 466720,09431 |
|  | областной бюджет |  |  | 44806,00555 | 37664,66726 | 25664,05274 | 85117,31719 | 85117,31719 | 85117,31719 | 85117,31719 | 448603,99431 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 18116,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18116,1 |
| 1.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе |  |  | 32758,29164 | 32758,29166 | 32758,29166 | 65802,9 | 65802,9 | 65802,9 | 65802,9 | 361486,47496 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная, сметная документация, проведены ремонтные работы, работы по благоустройству прилегающих территорий», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 11 | 32758,29164 | 28087,33062 | 16086,7161 | 63802,9 | 63802,9 | 63802,9 | 63802,9 | 340143,93836 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 32758,29164 | 28087,33062 | 16086,7161 | 63802,9 | 63802,9 | 63802,9 | 63802,9 | 340143,93836 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные Минобразования РО, оснащены современным автотранспортом, сельхозтехникой, высокотехнологичным и высокопроизводительным оборудованием», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 11 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| 1.2 | Ведомственный проект «Повышение конкурентоспособности профессионального образования Рязанской области», всего, в том числе |  | 12 | 30163,81391 | 9577,33664 | 9577,33664 | 19314,41719 | 19314,41719 | 19314,41719 | 19314,41719 | 126576,15595 |
|  | областной бюджет |  | 12 | 12047,71391 | 9577,33664 | 9577,33664 | 19314,41719 | 19314,41719 | 19314,41719 | 19314,41719 | 108460,05595 |
|  | федеральный бюджет |  | 12 | 18116,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18116,1 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «На базе учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Минобразования РО, созданы специализированные центры компетенций, центры проведения демонстрационного экзамена», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 12 | 9397,33664 | 9397,33664 | 9397,33664 | 9598,28055 | 9598,28055 | 9598,28055 | 9598,28055 | 66585,13212 |
|  | областной бюджет |  | 12 | 9397,33664 | 9397,33664 | 9397,33664 | 9598,28055 | 9598,28055 | 9598,28055 | 9598,28055 | 66585,13212 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 12 | 20586,47727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20586,47727 |
|  | областной бюджет |  | 12 | 2470,37727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470,37727 |
|  | федеральный бюджет |  | 12 | 18116,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18116,1 |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Проведены фестивали, чемпионаты, олимпиады, выставки, мастер-классы, дни открытых дверей, совещания и «круглые столы», обеспечено участие региональных команд указанных организаций в конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства различного уровня» всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 12 | 0 | 0 | 0 | 9225,15164 | 9225,15164 | 9225,15164 | 9225,15164 | 36900,60656 |
|  | областной бюджет |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 9225,15164 | 9225,15164 | 9225,15164 | 9225,15164 | 36900,60656 |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) «Организована поддержка талантливых участников образовательных отношений по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 12 | 0 | 0 | 0 | 310,985 | 310,985 | 310,985 | 310,985 | 1243,94 |
|  | областной бюджет |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 310,985 | 310,985 | 310,985 | 310,985 | 1243,94 |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) «Вручены премии Губернатора Рязанской области победителю и лауреатам регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 12 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1260 |
|  | областной бюджет |  | 12 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1260 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию профессионального образования»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица изме-рения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение деятельности организаций профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, подведомственных Минобразованию РО | процент | 92 | 2022 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | Минобразование РО |
| 2 | Задача «Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров, востребованных на региональном рынке труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество победителей и призеров чемпионатов по профессиональному мастерству, а также их наставников, получивших единовременное денежное поощрение | человек | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Минобразование РО |
| 2.2 | Доля студентов, обучающихся в подведомственных Минобразованию РО профессиональных образовательных организациях и получающих государственную академическую, социальную стипендию от общего количества студентов, претендующих на получение государственной социальной стипендии в соответствии с федеральным законодательством | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение деятельности организаций профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы образовательные программы среднего профессионального образования и основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача «Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров, востребованных на региональном рынке труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Выплачено единовременное денежное поощрение победителям и призерам чемпионатов профессионального мастерства, а также их наставникам» | оказание услуг (выполнение работ) | человек | - | - | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация стоимости питания обучающимся по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, в которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минобразование РО» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Выплачена государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, в которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минобразование РО» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию профессионального образования», всего, в том числе |  |  | 2152442,83605 | 1905492,05507 | 2236234,43731 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 12697026,49111 |
|  | областной бюджет |  |  | 2152442,83605 | 1905492,05507 | 2236234,43731 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 1600714,29067 | 12697026,49111 |
| 1 | Задача «Обеспечение деятельности организаций профессионального образования», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 03 | 1943227,96131 | 1687556,98127 | 2009658,36056 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 11274191,93198 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 1943227,96131 | 1687556,98127 | 2009658,36056 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 11274191,93198 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы образовательные программы среднего профессионального образования и основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 03 | 1943227,96131 | 1687556,98127 | 2009658,36056 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 11274191,93198 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 1943227,96131 | 1687556,98127 | 2009658,36056 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 1408437,15721 | 11274191,93198 |
| 2 | Задача «Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров, востребованных на региональном рынке труда», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 04 | 209214,87474 | 217935,0738 | 226576,07675 | 192277,13346 | 192277,13346 | 192277,13346 | 192277,13346 | 1422834,55913 |
|  | областной бюджет |  | 04 | 209214,87474 | 217935,0738 | 226576,07675 | 192277,13346 | 192277,13346 | 192277,13346 | 192277,13346 | 1422834,55913 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Выплачено единовременное денежное поощрение победителям и призерам чемпионатов профессионального мастерства, а также их наставникам», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 04 | 1910 | 1910 | 1910 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 7822,8 |
|  | областной бюджет |  | 04 | 1910 | 1910 | 1910 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 7822,8 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация стоимости питания обучающимся по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, в которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минобразование РО», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 04 | 76977,6353 | 80056,74071 | 83259,01034 | 75520,08921 | 75520,08921 | 75520,08921 | 75520,08921 | 542373,74319 |
|  | областной бюджет |  | 04 | 76977,6353 | 80056,74071 | 83259,01034 | 75520,08921 | 75520,08921 | 75520,08921 | 75520,08921 | 542373,74319 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Выплачена государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, в которых функции и полномочия учредителя осуществляет Минобразование РО», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 04 | 130327,23944 | 135968,33309 | 141407,06641 | 116233,84425 | 116233,84425 | 116233,84425 | 116233,84425 | 872638,01594 |
|  | областной бюджет |  | 04 | 130327,23944 | 135968,33309 | 141407,06641 | 116233,84425 | 116233,84425 | 116233,84425 | 116233,84425 | 872638,01594 |

Направление (подпрограмма) 3 «Развитие дополнительного образования»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 416174,8144 | 325459,90729 | 381417,79067 | 234775,4251 | 234775,4251 | 234775,4251 | 234775,4251 | 2062154,21276 |
|  | областной бюджет | 396108,2144 | 325459,90729 | 381417,79067 | 234775,4251 | 234775,4251 | 234775,4251 | 234775,4251 | 2042087,61276 |
|  | федеральный бюджет | 20066,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20066,6 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 29491,30055 | 8804,08406 | 8804,08406 | 12156,72428 | 12156,72428 | 12156,72428 | 12156,72428 | 95726,36579 |
|  | областной бюджет | 9424,70055 | 8804,08406 | 8804,08406 | 12156,72428 | 12156,72428 | 12156,72428 | 12156,72428 | 75659,76579 |
|  | федеральный бюджет | 20066,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20066,6 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 386683,51385 | 316655,82323 | 372613,70661 | 222618,70082 | 222618,70082 | 222618,70082 | 222618,70082 | 1966427,84697 |
|  | областной бюджет | 386683,51385 | 316655,82323 | 372613,70661 | 222618,70082 | 222618,70082 | 222618,70082 | 222618,70082 | 1966427,84697 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» в муниципальных образовательных организациях» (нарастающим итогом) | единица | 1 | 2020 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» в государственных образовательных организациях» | единица | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Созданы новые места в муниципальных образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» (нарастающим итогом) | место | 180 | 2022 | 734 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Созданы новые места в государственных образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | единица | 61 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Оснащены (обновлена материально-техническая база) оборудованием, средствами обучения и воспитания муниципальные образовательные организации различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» (нарастающим итогом) | единица | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Проведены областные мероприятия для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы, организовано участие во всероссийских мероприятиях одаренных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья» | человек | 250 | 2022 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены новогодние мероприятия (новогодние елки)» | человек | 1500 | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Проведены научные исследования и разработка программ педагогического и психологического сопровождения одаренных детей и апробация и внедрение эффективных методик развития научно-технического творчества, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми» | единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Проведены олимпиады, фестивали, смотры, конкурсы, конференции, соревнования для одаренных детей, обеспечено их участие во всероссийских и международных мероприятиях» | человек | 350 | 2022 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование СОНКО, осуществляющих проведение социально значимых мероприятий и проектов» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные работы зданий организаций дополнительного образования Рязанской области, приобретено оборудование для оснащения организаций дополнительного образования Рязанской области» | единица | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 29491,30055 | 8804,08406 | 8804,08406 | 12156,72428 | 12156,72428 | 12156,72428 | 12156,72428 | 95726,36579 |
|  | областной бюджет |  |  | 9424,70055 | 8804,08406 | 8804,08406 | 12156,72428 | 12156,72428 | 12156,72428 | 12156,72428 | 75659,76579 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 20066,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20066,6 |
| 1.1 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)», всего, в том числе |  | Е4 | 20687,21649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20687,21649 |
|  | областной бюджет |  | Е4 | 620,616490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,61649 |
|  | федеральный бюджет |  | Е4 | 20066,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20066,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» в муниципальных образовательных организациях», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | Е4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | Е4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | Е4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» в государственных образовательных организациях», всего, в том числе | Минобра-зование РО | Е4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | Е4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | Е4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка (Рязанская область)», всего, в том числе |  | Е2 | 10305,93973 | 8804,08406 | 8804,08406 | 6405,14528 | 6405,14528 | 6405,14528 | 6405,14528 | 53534,68897 |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 8849,13973 | 8804,08406 | 8804,08406 | 6405,14528 | 6405,14528 | 6405,14528 | 6405,14528 | 52077,88897 |
|  | федеральный бюджет |  | Е2 | 1456,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456,8 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Созданы новые места в | Минобра-зование РО | Е2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | муниципальных образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | Е2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Созданы новые места в государственных образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», всего, в том числе | Минобра-зование РО | Е2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | Е2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Оснащены (обновлена материально-техническая база) оборудованием, средствами обучения и воспитания муниципальных образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях», всего, в том числе | Минобра-зование РО | Е2 | 1501,85567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501,85567 |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 45,05567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,05567 |
|  | федеральный бюджет |  | Е2 | 1456,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456,8 |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) «Проведены областные мероприятия для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы, | Минобра-зование РО | Е2 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 742,7 |
|  | организовано участие во всероссийских мероприятиях одаренных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 742,7 |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены новогодние мероприятия (новогодние елки)», всего, в том числе | Минобра-зование РО | Е2 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 19109,3 |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 2729,9 | 19109,3 |
| 1.2.6 | Мероприятие (результат) «Проведены научные исследования и разработка программ педагогического и психологического сопровождения одаренных детей и апробация и внедрение эффективных методик развития научно-технического творчества, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми», всего, в том числе | Минобра-зование РО | Е2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2100 |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2100 |
| 1.2.7 | Мероприятие (результат) «Проведены олимпиады, фестивали, смотры, конкурсы, конференции, соревнования для одаренных детей, обеспечено их участие во всероссийских и международных мероприятиях», всего, в том числе | Минобра-зование РО | Е2 | 5068,08406 | 5068,08406 | 5068,08406 | 2669,14528 | 2669,14528 | 2669,14528 | 2669,14528 | 25880,8333 |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 5068,08406 | 5068,08406 | 5068,08406 | 2669,14528 | 2669,14528 | 2669,14528 | 2669,14528 | 25880,83330 |
| 1.2.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование СОНКО, осуществляющих проведение социально значимых | Минобра-зование РО | Е2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4200 |
|  | мероприятий и проектов», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4200 |
| 1.3 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 5751,579 | 5751,579 | 5751,579 | 5751,579 | 23006,316 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 5751,579 | 5751,579 | 5751,579 | 5751,579 | 23006,316 |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные работы зданий организаций дополнительного образования Рязанской области, приобретено оборудование для оснащения организаций дополнительного образования Рязанской области», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 5751,579 | 5751,579 | 5751,579 | 5751,579 | 23006,316 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 5751,579 | 5751,579 | 5751,579 | 5751,579 | 23006,316 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Механизмы реализации дополнительного
образования детей и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица изме-рения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в организациях дополнительного образования, и средней заработной платы в регионе | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |
| 1.2 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в организациях дополнительного образования и средней заработной платы в регионе | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |
| 1.3 | Количество реализуемых направленностей дополнительных общеразвивающих программ | единица | 5 | 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Минобразование РО |
| 2 | Задача «Проведение социально значимых мероприятий и проектов, направленных на выявление и поддержку одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество победителей всероссийских и областных мероприятий, детей, добившихся высоких результатов обучения, и детей, получивших именные стипендии | человек | 290 | 2022 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | Минобразование РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы дополнительные общеразвивающие программы в государственных образовательных организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация дополнительных общеразвивающих программ в частных образовательных организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача «Проведение социально значимых мероприятий и проектов, направленных на выявление и поддержку одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Награждены одаренные дети - победители всероссийских и областных мероприятий, дети, добившиеся высоких результатов обучения» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 140 | 2022 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Присуждены именные стипендии одаренным детям» | выплаты физическим лицам | человек | 150 | 2022 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 05 | 386683,51385 | 316655,82323 | 372613,70661 | 222618,70082 | 222618,70082 | 222618,70082 | 222618,70082 | 1966427,84697 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 386683,51385 | 316655,82323 | 372613,70661 | 222618,70082 | 222618,70082 | 222618,70082 | 222618,70082 | 1966427,84697 |
| 1 | Задача «Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 05 | 383973,51385 | 313945,82323 | 369903,70661 | 220108,70082 | 220108,70082 | 220108,70082 | 220108,70082 | 1948257,84697 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 383973,51385 | 313945,82323 | 369903,70661 | 220108,70082 | 220108,70082 | 220108,70082 | 220108,70082 | 1948257,84697 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы дополнительные общеразвивающие программы в государственных образовательных организациях» | Миноб-разо-вание РО | 05 | 359169,35385 | 313445,82323 | 369403,70661 | 219608,70082 | 219608,70082 | 219608,70082 | 219608,70082 | 1920453,68697 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 359169,35385 | 313445,82323 | 369403,70661 | 219608,70082 | 219608,70082 | 219608,70082 | 219608,70082 | 1920453,68697 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация дополнительных общеразвивающих программ в частных образовательных организациях», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 |
|  | областной бюджет |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 05 | 24304,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24304,16 |
|  | областной бюджет |  |  | 24304,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24304,16 |
| 2 | Задача «Проведение социально значимых мероприятий и проектов, направленных на выявление и поддержку одаренных детей», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 06 | 2710 | 2710 | 2710 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 18170 |
|  | областной бюджет |  | 06 | 2710 | 2710 | 2710 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 18170 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Награждены одаренные дети - победители всероссийских и областных мероприятий, дети, добившиеся высоких результатов обучения», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 06 | 460 | 460 | 460 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2420 |
|  | областной бюджет |  | 06 | 460 | 460 | 460 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2420 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Присуждены именные стипендии одаренным детям», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 06 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 15750 |
|  | областной бюджет |  | 06 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 15750 |

Направление (подпрограмма) 4 «Реализация современных моделей успешной социализации детей»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 1745424,55229 | 1500002,80827 | 1693439,46379 | 1367231,55445 | 1367231,55445 | 1367231,55445 | 1367231,55445 | 10391793,04215 |
|  | областной бюджет | 1745424,55229 | 1500002,80827 | 1693439,46379 | 1367231,55445 | 1367231,55445 | 1367231,55445 | 1367231,55445 | 10391793,04215 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 129606,84349 | 6036,17849 | 6036,17849 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 155279,20047 |
|  | областной бюджет | 129606,84349 | 6036,17849 | 6036,17849 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 155279,20047 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 1615817,7088 | 1493966,62978 | 1687403,2853 | 1359831,55445 | 1359831,55445 | 1359831,55445 | 1359831,55445 | 10236513,84168 |
|  | областной бюджет | 1615817,7088 | 1493966,62978 | 1687403,2853 | 1359831,55445 | 1359831,55445 | 1359831,55445 | 1359831,55445 | 10236513,84168 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» (нарастающим итогом) | единица | 2 | 2022 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» | единица | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Государственные общеобразовательные организации оснащены современным учебно-наглядным оборудованием» | единица | 2 | 2022 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование и инвентарь для учебно-производственных мастерских государственных общеобразовательных организаций» | единица | 4 | 2022 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Приобретен инвентарь для пищеблоков государственных общеобразовательных организаций» | единица | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Государственные общеобразовательные организации оснащены мультимедийным оборудованием и развито дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья» | единица | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Поддержано техническое состояние зданий и инженерных коммуникаций (включая подготовку проектной, сметной документации, проведение ремонтных работ)» | единица | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Приобретен автотранспорт для обеспечения учебно-воспитательного процесса государственных общеобразовательных организаций» | штук | 1 | 2022 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Приобретено учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование, спортивный инвентарь, мебель для обеспечения учебно-воспитательного процесса государственных общеобразовательных организаций» | единица | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 129606,84349 | 6036,17849 | 6036,17849 | 3400 | 3400,00000 | 3400 | 3400 | 155279,20047 |
|  | областной бюджет |  |  | 129606,84349 | 6036,17849 | 6036,17849 | 3400 | 3400000 | 3400 | 3400 | 155279,20047 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)», всего, в том числе |  | Е1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | Е1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | Е1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, государственными образовательными организациями», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | Е1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе |  | 11 | 129086,84349 | 6036,17849 | 6036,17849 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 154759,20047 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 129086,84349 | 6036,17849 | 6036,17849 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 154759,20047 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Государственные общеобразовательные организации оснащены современным учебно-наглядным оборудованием», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование и инвентарь для учебно-производственных мастерских государственных общеобразовательных организаций», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Приобретен инвентарь для пищеблоков государственных общеобразовательных организаций», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) «Государственные общеобразовательные организации оснащены мультимедийным оборудованием и развито дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 3920 | 2410,22067 | 2410,22067 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 18340,44134 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 3920 | 2410,22067 | 2410,22067 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 18340,44134 |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) «Поддержано техническое состояние зданий и инженерных коммуникаций (включая подготовку проектной, сметной документации, проведение ремонтных работ)», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 115902,79849 | 3625,95782 | 3625,95782 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 127154,71413 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 115902,79849 | 3625,95782 | 3625,95782 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 127154,71413 |
| 1.2.6 | Мероприятие (результат) «Приобретен автотранспорт для обеспечения учебно-воспитательного процесса государственных общеобразовательных организаций», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 1.2.7 | Мероприятие (результат) «Приобретено учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование, спортивный инвентарь, мебель для обеспечения учебно- | Миноб-разова-ние РО | 11 | 9264,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9264,045 |
|  | воспитательного процесса государственных общеобразовательных организаций», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 11 | 9264,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9264,045 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица изме-рения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обучающихся, освоивших адаптированные основные общеобразовательные программы в государственных образовательных организациях от количества обучающихся, нуждающихся в обучении по адаптированным основным общеобразовательным программам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |
| 1.2 | Доля государственных образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья, активно использующих информационно-коммуникационные технологии | процент | 96 | 2022 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |
| 1.3 | Количество детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь | человек | 1500 | 2022 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Минобразование РО |
| 2 | Задача «Обеспечение государственной поддержки решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности | человек | 10 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Минобразование РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы основные общеобразовательные программы, основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью, основные общеобразовательные программы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, дополнительные общеразвивающие программы; обеспечены присмотр и уход, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечена подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства; обеспечено оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот; предоставлено питания (для организаций, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация переданных отдельных государственных полномочий по назначению и осуществлению выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация переданных отдельных государственных полномочий по назначению и осуществлению выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минобразование РО)» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача «Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные выплаты на проведение ремонта жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности (за исключением жилых помещений, предоставленных указанным лицам по договорам социального найма за счет средств областного бюджета и впоследствии приватизированных)» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 1615817,7088 | 1493966,62978 | 1687403,2853 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 10236513,84168 |
|  | областной бюджет |  |  | 1615817,7088 | 1493966,62978 | 1687403,2853 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 10236513,84168 |
| 1 | Задача «Реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья», в том числе |  | 07 | 1596441,26654 | 1610702,3454 | 1666269,72611 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 10306859,55585 |
|  | областной бюджет |  | 07 | 1614347,7088 | 1492496,62978 | 1685933,2853 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 1358361,55445 | 10226223,84168 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы основные общеобразовательные программы, основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью, основные общеобразова-тельные программы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, дополнительные общеразвивающие программы; обеспечены присмотр и уход, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечена подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства; обеспечено оказание и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот; предоставлено питания (для | Миноб-разова-ние РО | 07 | 1009850,4831 | 866298,74291 | 1038625,67584 | 754898,8799 | 754898,8799 | 754898,8799 | 754898,8799 | 5934370,42145 |
|  | организаций, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-тельным программам, учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 07 | 1009850,4831 | 866298,74291 | 1038625,67584 | 754898,8799 | 754898,8799 | 754898,8799 | 754898,8799 | 5934370,42145 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация переданных отдельных государственных полномочий по назначению и осуществлению выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 07 | 317528,53668 | 331407,04272 | 344663,39484 | 327693,81432 | 327693,81432 | 327693,81432 | 327693,81432 | 2304374,23152 |
|  | областной бюджет |  | 07 | 317528,53668 | 331407,04272 | 344663,39484 | 327693,81432 | 327693,81432 | 327693,81432 | 327693,81432 | 2304374,23152 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация переданных отдельных государственных полномочий по назначению и осуществлению выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 07 | 75908,26289 | 79226,22391 | 82395,23658 | 80749,72877 | 80749,72877 | 80749,72877 | 80749,72877 | 560528,63846 |
|  | областной бюджет |  | 07 | 75908,26289 | 79226,22391 | 82395,23658 | 80749,72877 | 80749,72877 | 80749,72877 | 80749,72877 | 560528,63846 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 07 | 63004,12369 | 63004,12369 | 63004,12369 | 44381,82948 | 44381,82948 | 44381,82948 | 44381,82948 | 366539,68899 |
|  | областной бюджет |  | 07 | 63004,12369 | 63004,12369 | 63004,12369 | 44381,82948 | 44381,82948 | 44381,82948 | 44381,82948 | 366539,68899 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Рязанской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минобразование РО)», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 07 | 128173,20293 | 132677,39504 | 137361,75484 | 138100,11264 | 138100,11264 | 138100,11264 | 138100,11264 | 950612,80337 |
|  | областной бюджет |  | 07 | 128173,20293 | 132677,39504 | 137361,75484 | 138100,11264 | 138100,11264 | 138100,11264 | 138100,11264 | 950612,80337 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 07 | 19883,09951 | 19883,09951 | 19883,09951 | 12537,18934 | 12537,18934 | 12537,18934 | 12537,18934 | 109798,05589 |
|  | областной бюджет |  | 07 | 19883,09951 | 19883,09951 | 19883,09951 | 12537,18934 | 12537,18934 | 12537,18934 | 12537,18934 | 109798,05589 |
| 2 | Задача «Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством», всего, в том числе |  | 08 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 10290 |
|  | областной бюджет |  | 08 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 10290 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные выплаты на проведение ремонта жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности (за исключением жилых помещений, предоставленных указанным лицам по договорам социального найма за счет средств областного бюджета и впоследствии приватизированных)», всего, в том числе | Миноб-разо-вание РО | 08 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 10290 |
|  | областной бюджет |  | 08 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 10290 |

Направление (подпрограмма) 5 «Укрепление здоровья школьников»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 601287,66417 | 599024,28259 | 588473,44372 | 70513,90482 | 70513,90482 | 70513,90482 | 70513,90482 | 2070841,00976 |
|  | областной бюджет | 79819,06417 | 92174,88259 | 102273,94372 | 70513,90482 | 70513,90482 | 70513,90482 | 70513,90482 | 556323,50976 |
|  | федеральный бюджет | 521468,6 | 506849,4 | 486199,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514517,5 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе: | 9335,87629 | 0 | 0 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 49351,07629 |
|  | областной бюджет | 280,07629 | 0 | 0 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 40295,27629 |
|  | федеральный бюджет | 9055,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537518,167 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 591951,78788 | 599024,28259 | 588473,44372 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 2021489,93347 |
|  | областной бюджет | 79538,98788 | 92174,88259 | 102273,94372 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 516028,23347 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Региональный проект «Успех каждого ребенка (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в муниципальных образовательных организациях» (нарастающим итогом) | единиц | 44 | 2022 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Столовые муниципальных общеобразовательных организаций оснащены в соответствии с СанПиН технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью» | процент | 91,2 | 2022 | 91,6 | 91,7 | 91,8 | 91,9 | 92,0 | 92,1 | 92,2 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 9335,87629 | 0 | 0 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 49351,07629 |
|  | областной бюджет |  |  | 280,07629 | 0 | 0 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 40295,27629 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 9055,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9055,8 |
| 1.1 | Региональный проект «Успех каждого ребенка (Рязанская область)», всего, в том числе: |  | Е2 | 9335,87629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335,87629 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в муниципальных образовательных организациях» (нарастающим итогом)», всего, в том числе | Минобразование РО | Е2 | 9335,87629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335,87629 |
|  | областной бюджет |  | Е2 | 280,07629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,07629 |
|  | федеральный бюджет |  | Е2 | 9055,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9055,8 |
| 1.2 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе |  |  | 0 | 0 | 0 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 40015,2 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Столовые муниципальных общеобразовательных организаций оснащены в соответствии с СанПиН технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью», всего, в том числе | Минобразование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 40015,2 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 10003,8 | 40015,2 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для укрепления здоровья обучающихся»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица изме-рения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача «Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество школьников - участников регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | человек | 1058 | 2022 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | Минобразование РО |
| 1.2 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций Рязанской области» | оказание услуг (выполнение работ) | единица | 10 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечено возмещение затрат по организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 591951,78788 | 599024,28259 | 588473,44372 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 2021489,93347 |
|  | областной бюджет |  |  | 79538,98788 | 92174,88259 | 102273,94372 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 516028,23347 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 512412,8 | 506849,4 | 486199,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505461,7 |
| 1 | Задача «Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях», в том числе |  | 09 | 591951,78788 | 599024,28259 | 588473,44372 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 2021489,93347 |
|  | областной бюджет |  | 09 | 79538,98788 | 92174,88259 | 102273,94372 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 60510,10482 | 516028,23347 |
|  | федеральный бюджет |  | 09 | 512412,8 | 506849,4 | 486199,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505461,7 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций Рязанской области», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 09 | 3990,34758 | 3990,34758 | 3990,34758 | 172,223 | 172,223 | 172,223 | 172,223 | 12659,93474 |
|  | областной бюджет |  | 09 | 3990,34758 | 3990,34758 | 3990,34758 | 172,223 | 172,223 | 172,223 | 172,223 | 12659,93474 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 09 | 572763,68581 | 579720,50647 | 569342,23162 | 59088,87261 | 59088,87261 | 59088,87261 | 59088,87261 | 1958181,91434 |
|  | областной бюджет |  | 09 | 68731,6423 | 81160,87089 | 91094,75706 | 59088,87261 | 59088,87261 | 59088,87261 | 59088,87261 | 477342,76069 |
|  | федеральный бюджет |  | 09 | 504032,04351 | 498559,63558 | 478247,47456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480839,15365 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 09 | 9523,58692 | 9639,26097 | 9466,69695 | 1249,00921 | 1249,00921 | 1249,00921 | 1249,00921 | 33625,58168 |
|  | областной бюджет |  | 09 | 1142,83043 | 1349,49655 | 1514,67151 | 1249,00921 | 1249,00921 | 1249,00921 | 1249,00921 | 9003,03533 |
|  | федеральный бюджет |  | 09 | 8380,75649 | 8289,76442 | 7952,02544 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24622,54635 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено возмещение затрат по организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 09 | 5674,16757 | 5674,16757 | 5674,16757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17022,50271 |
|  | областной бюджет |  | 09 | 5674,16757 | 5674,16757 | 5674,16757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17022,50271 |

Направление (подпрограмма) 6 «Обеспечение функционирования и развития образования»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Министерство образования Рязанской области (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 979071,85454 | 770109,95807 | 784921,37393 | 149349,89943 | 149349,89943 | 149349,89943 | 149349,89943 | 3131502,78426 |
|  | областной бюджет | 404790,65454 | 221357,05807 | 235533,77393 | 149349,89943 | 149349,89943 | 149349,89943 | 149349,89943 | 1459081,08426 |
|  | федеральный бюджет | 574281,2 | 548752,9 | 549387,60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672421,7 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 34222,63369 | 4829,644 | 4829,644 | 2069,644 | 2069,644 | 2069,644 | 2069,644 | 52160,49769 |
|  | областной бюджет | 6791,43369 | 4829,644 | 4829,644 | 2069,644 | 2069,644 | 2069,644 | 2069,644 | 24729,29769 |
|  | федеральный бюджет | 27431,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27431,2 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 944849,22085 | 765280,31407 | 780091,72993 | 147280,25543 | 147280,25543 | 147280,25543 | 147280,25543 | 3079342,28657 |
|  | областной бюджет | 397999,22085 | 216527,41407 | 230704,12993 | 147280,25543 | 147280,25543 | 147280,25543 | 147280,25543 | 1434351,78657 |
|  | федеральный бюджет | 546850 | 548752,9 | 549387,6 | 0 | 0, | 0 | 0 | 1644990,5 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | человек | 26 | 2022 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области» | человек | 10 | 2022 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведен фестиваль образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность; разработка и распространение информационно-методических материалов из их опыта работы» | единица | 2 | 2022 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Муниципальные образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | единица | 209 | 2022 | 254 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Государственные образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Региональный проект «Информационная инфраструктура (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «В муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» | процент | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» | процент | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ведомственный проект «Кадровое обеспечение системы образования Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства с последующим сопровождением профессионального развития их участников» | единица | 6 | 2022 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4.2 | Мероприятие (результат) «Проведены областные мероприятия для работников системы образования в Рязанской области, направленные на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования» | единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.3 | Мероприятие (результат) «Организовано участие работников системы образования в заключительных этапах межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства» | человек | 12 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4.4 | Мероприятие (результат) «Организованы оздоровительные смены для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций» | человек | 80 | 2022 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4.5 | Мероприятие (результат) «Вручены премии Рязанской области имени академика И.И. Срезневского» | человек | 6 | 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.6 | Мероприятие (результат) «Проведены областные мероприятия, направленные на привлечение внимания педагогической общественности к актуальным вопросам развития системы образования» | единиц | 3 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 34222,63369 | 4829,644 | 4829,644 | 2069,644 | 2069,644 | 2069,644 | 2069,644 | 52160,49769 |
|  | областной бюджет |  |  | 6791,43369 | 4829,644 | 4829,644 | 2069,644 | 2069,644 | 2069,644 | 2069,644 | 24729,29769 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 27431,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27431,2 |
| 1.1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)», всего, в том числе |  | Е1 | 12078 | 78 | 78 | 178 | 178 | 178 | 178 | 12946 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 1518 | 78 | 78 | 178 | 178 | 178 | 178 | 2386 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | Е1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | Е1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Проведен фестиваль образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность; разработка и распространение информационно-методических материалов из их опыта работы», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | Е1 | 60 | 60 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | 820 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 60 | 60 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | 820 |
| 1.2 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)», всего, в том числе |  | Е4 | 17392,98969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17392,98969 |
|  | областной бюджет |  | Е4 | 521,78969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,78969 |
|  | федеральный бюджет |  | Е4 | 16871,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16871,2 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Муниципальные образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | Е4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | Е4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | Е4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Государственные образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды», всего, в том числе: | Минобразо-вание РО | Е4 | 17392,98969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17392,98969 |
|  | областной бюджет |  | Е4 | 521,78969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,78969 |
|  | федеральный бюджет |  | Е4 | 16871,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16871,2 |
| 1.3 | Региональный проект «Информационная инфраструктура (Рязанская область)», всего, в том числе |  | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «В муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом | Минобразо-вание РО | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ведомственный проект «Кадровое обеспечение системы образования Рязанской области», всего, в том числе |  | 13 | 4751,644 | 4751,644 | 4751,644 | 1891,644 | 1891,644 | 1891,644 | 1891,644 | 21821,508 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 4751,644 | 4751,644 | 4751,644 | 1891,644 | 1891,644 | 1891,644 | 1891,644 | 21821,508 |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства с последующим сопровождением профессионального развития их участников», всего, в том числе | Минобразо-вание РО- | 13 | 3543 | 3543 | 3543 | 683 | 683 | 683 | 683 | 13361 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 3543 | 3543 | 3543 | 683 | 683 | 683 | 683 | 13361 |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) «Проведены областные мероприятия для работников системы образования в Рязанской области, направленные на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | 13 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 1285,508 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 183,644 | 1285,508 |
| 1.4.3 | Мероприятие (результат) «Организовано участие работников системы образования в заключительных этапах межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 | Мероприятие (результат) «Организованы оздоровительные смены для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | 13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4900 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4900 |
| 1.4.5 | Мероприятие (результат) «Вручены премии Рязанской области имени академика И.И. Срезневского», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | 13 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 875 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 875 |
| 1.4.6 | Мероприятие (результат) «Проведены областные мероприятия, направленные на привлечение внимания педагогической общественности к актуальным вопросам развития системы образования», всего, в том числе | Минобразо-вание РО | 13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере образования»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица изме-рения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача «Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля аттестованных педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области от числа педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области, подлежащих аттестации | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |
| 2 | Задача «Реализация комплекса мер социальной поддержки работников образовательных организаций, направленных на их стимулирование и устранение дефицита педагогических кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников данной категории | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |
| 2.2 | Доля работников муниципальных учреждений в сфере образования, месячная заработная плата которых доведена до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минобразование РО |
| 2.3 | Обеспеченность общеобразовтельных организаций педагогическими работниками | процент | 96,5 | 2022 | 97,2 | 97,5 | 97,8 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99,0 | Минобразование РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Аттестованы педагогические работники» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 99,9 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены конкурсные отборы специалистов для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах» | оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Задача «Реализация комплекса мер социальной поддержки работников образовательных организаций, направленных на их стимулирование и устранение дефицита педагогических кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, предоставлена единовременная выплата» | выплаты физическим лицам | человек | 100 | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, предоставлены гранты» | выплаты физическим лицам | единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Оказана мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области» | выплаты физическим лицам | человек | 8 | 2022 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей (в части образовательных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минобразование РО)» | выплаты физическим лицам | человек | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство (кураторство) в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «Повышена оплата труда работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 822142,42055 | 641573,66035 | 655081,5113 | 79271,55898 | 79271,55898 | 79271,55898 | 79271,55898 | 2435883,82812 |
|  | областной бюджет |  |  | 285926,72055 | 103873,76035 | 117147,2113 | 79271,55898 | 79271,55898 | 79271,55898 | 79271,55898 | 824033,92812 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 536215,7 | 537699,9 | 537934,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611849,9 |
| 1 | Задача «Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию», в том числе | Миноб-разова-ние РО | 10 | 82683,85735 | 72701,60753 | 84903,53237 | 60715,14042 | 60715,14042 | 60715,14042 | 60715,14042 | 483149,55893 |
|  | областной бюджет |  | 10 | 82683,85735 | 72701,60753 | 84903,53237 | 60715,14042 | 60715,14042 | 60715,14042 | 60715,14042 | 483149,55893 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Аттестованы педагогические работники», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 10 | 4735,5124 | 4735,5124 | 4735,5124 | 4479,5124 | 4479,5124 | 4479,5124 | 4479,5124 | 32124,5868 |
|  | областной бюджет |  | 10 | 4735,5124 | 4735,5124 | 4735,5124 | 4479,5124 | 4479,5124 | 4479,5124 | 4479,5124 | 32124,5868 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 10 | 77898,34495 | 67916,09513 | 80118,01997 | 56185,62802 | 56185,62802 | 56185,62802 | 56185,62802 | 450674,97213 |
|  | областной бюджет |  | 10 | 77898,34495 | 67916,09513 | 80118,01997 | 56185,62802 | 56185,62802 | 56185,62802 | 56185,62802 | 450674,97213 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены конкурсные отборы специалистов для подготовки в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
|  | областной бюджет |  | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
| 2 | Задача «Реализация комплекса мер социальной поддержки работников образовательных организаций, направленных на их стимулирование и устранение дефицита педагогических кадров», в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 739458,5632 | 568872,05282 | 570177,97893 | 18556,41856 | 18556,41856 | 18556,41856 | 18556,41856 | 1952734,26919 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 203242,8632 | 31172,15282 | 32243,67893 | 18556,41856 | 18556,41856 | 18556,41856 | 18556,41856 | 340884,36919 |
|  | федеральный бюджет |  | 11 | 536215,7 | 537699,9 | 537934,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611849,9 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, предоставлена единовременная выплата», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 4000 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16000 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, предоставлены гранты», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Оказана мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 1988 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 1988 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей (в части образовательных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минобразование РО)», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 25757,83925 | 26788,15282 | 27859,67893 | 17172,41856 | 17172,41856 | 17172,41856 | 17172,41856 | 149095,34524 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 25757,83925 | 26788,15282 | 27859,67893 | 17172,41856 | 17172,41856 | 17172,41856 | 17172,41856 | 149095,34524 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 453017,96 | 454502,16 | 454658,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362178,58 |
|  | федеральный бюджет |  | 11 | 453017,96 | 454502,16 | 454658,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362178,58 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций», всего, в том числе |  | 11 | 21014,24 | 21014,24 | 21014,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63042,72 |
|  | федеральный бюджет |  | 11 | 21014,24 | 21014,24 | 21014,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63042,72 |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство (кураторство) в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья», всего, в том числе |  | 11 | 62183,5 | 62183,5 | 62261,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186628,6 |
|  | федеральный бюджет | Миноб-разова-ние РО | 11 | 55387,06 | 54762,1 | 54840,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164989,36 |
|  | федеральный бюджет | Мин-куль-туры РО | 11 | 2499,84 | 2499,84 | 2499,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999,52 |
|  | федеральный бюджет | Мин-здрав РО | 11 | 4296,6 | 4921,56 | 4921,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14139,72 |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «Повышена оплата труда работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 173101,02395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173101,02395 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 173101,02395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173101,02395 |

5. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование управления системой образования»

5.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

5.2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере образования Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Минобразования РО» | осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено исполнение полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации» | осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Рязанской области «Дирекция образования» | осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 122706,8003 | 123706,65372 | 125010,21863 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 643458,45845 |
|  | областной бюджет |  |  | 112072,5003 | 112653,65372 | 113556,91863 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 610317,85845 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 10634,3 | 11053 | 11453,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33140,6 |
| 1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере образования Рязанской области», в том числе |  | 13 | 122706,8003 | 123706,65372 | 125010,21863 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 643458,45845 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 112072,5003 | 112653,65372 | 113556,91863 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 610317,85845 |
|  | федеральный бюджет |  | 13 | 10634,3 | 11053 | 11453,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33140,6 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Минобразования РО», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 13 | 86616,81065 | 86326,04964 | 86396,49819 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 531374,14428 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 86616,81065 | 86326,04964 | 86396,49819 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 68008,69645 | 531374,14428 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено исполнение полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 13 | 10634,3 | 11053 | 11453,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33140,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 13 | 10115,3 | 10473,8 | 10473,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33140,6 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Рязанской области «Дирекция образования», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 13 | 25455,68965 | 26327,60408 | 27160,42044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78943,71417 |
|  | областной бюджет |  | 13 | 25455,68965 | 26327,60408 | 27160,42044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78943,71417 |

Направление (подпрограмма) 7 «Создание современной образовательной среды»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 2867075,2661 | 3245782,78755 | 50295 | 31900 | 31900 | 31900 | 32900 | 6291753,05365 |
|  | областной бюджет | 581254,6661 | 3245782,78755 | 50295 | 31900 | 31900 | 31900 | 32900 | 4005932,45365 |
|  | федеральный бюджет | 2285820,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285820,6 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 2867075,2661 | 168805,78755 | 50295 | 31900 | 31900 | 31900 | 32900 | 3083018,25365 |
|  | областной бюджет | 581254,6661 | 168805,78755 | 50295 | 31900 | 31900 | 31900 | 32900 | 6291753,05365 |
|  | федеральный бюджет | 2867075,2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005932,45365 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Созданы новые места в общеобразовательных организациях» (нарастающим итогом) | тысяч мест | 2,582 | 2022 | 3,542 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» | место | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Созданы дополнительные места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» | место | 0 | 2021 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная документация и выполнены инженерные изыскания, проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполнены работы по строительству, выполнены функции технического заказчика и проведен строительный контроль по объекту капитального строительства «Школа для одаренных детей в г. Рязани» | место | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Построены здания общеобразовательных организаций, в том числе обеспечено оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | место | - | - | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Реконструированы здания общеобразовательных организаций, в том числе обеспечено оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | место | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Государственные образовательные организации оснащены охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (произведены их монтаж и наладка)» | процент | 99,6 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Муниципальные образовательные организации оснащены охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (произведены их монтаж и наладка)» | процент | 99,6 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Произведены установка и ремонт ограждений по периметру территорий государственных образовательных организаций» | процент | 93 | 2022 | 95 | 95,1 | 96 | 96,3 | 97 | 97,4 | 98 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Произведены установка и ремонт ограждений по периметру территорий муниципальных образовательных организаций» | единица | 93 | 2022 | 95,4 | 95,5 | 95,7 | 95,9 | 96,4 | 97 | 97,8 |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях приобретено противопожарное оборудование и инвентарь» | процент | 99,6 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях произведены замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы» | единица | 98 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Мероприятие (результат) «В муниципальных образовательных организациях произведены замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы» | единица | 97 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях произведен ремонт пожарного водопровода, осуществлена проверка работоспособности пожарных кранов и гидрантов» | единица | 100 | 2022 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей» | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12 | Мероприятие (результат) «В муниципальных образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей» | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13 | Мероприятие (результат) «Усовершенствованы системы освещения территории государственных образовательных организаций» (нарастающим итогом) | единица | 18 | 2022 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.14 | Мероприятие (результат) «В отношении муниципальных объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством» | процент | 100 | 2022 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.15 | Мероприятие (результат) «В отношении государственных объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством» | процент | 100 | 2022 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 2735317,4661 | 168805,78755 | 50295 | 31900 | 31900 | 31900 | 32900 | 3083018,25365 |
|  | областной бюджет |  |  | 449496,8661 | 168805,78755 | 50295 | 31900 | 31900 | 31900 | 32900 | 797197,65365 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 2285820,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285820,6 |
| 1.1. | Региональный проект «Современная школа (Рязанская область)», всего, в том числе |  | Е1 | 1551001,8471 | 118510,78755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669512,63465 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» (нарастающим итогом), всего, в том числе | Минстрой РО | Е1 | 875697,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875697,177 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 342745,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342745,877 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 532951,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532951,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» (нарастающим итогом), всего, в том числе | Минстрой РО | Е1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором», всего, в том числе | Минобра-зование РО | Е1 | 675304,6701 | 118510,78755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793815,45765 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 22435,37010 | 118510,78755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140946,15765 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 652869,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652869,3 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная документация и выполнены инженерные изыскания, проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполнены работы по строительству, выполнены функции технического заказчика и проведен строительный контроль по объекту капитального строительства «Школа для одаренных детей в г. Рязани», всего, в том числе | Минстрой РО | Е1 | 1134020,619 | 3076977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210997,619 |
|  | областной бюджет |  | Е1 | 34020,619 | 3076977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110997,619 |
|  | федеральный бюджет |  | Е1 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 |
| 1.2 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, |  | 11 | 50295 | 50295 | 50295 | 31900 | 31900 | 31900 | 32900 | 279485 |
|  | дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 11 | 50295 | 50295 | 50295 | 31900 | 31900 | 31900 | 32900 | 279485 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Построены здания общеобразовательных организаций, в том числе обеспечено оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», всего, в том числе | Минстрой РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Реконструированы здания общеобразовательных организаций, в том числе обеспечено оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», всего, в том числе | Минстрой РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Государственные образовательные организации оснащены охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (произведены их монтаж и наладка)», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 11090 | 11090 | 11090 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 50070 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 11090 | 11090 | 11090 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 50070 |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) «Муниципальные образовательные организации оснащены охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (произведены их монтаж и наладка)», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 23675 | 23675 | 23675 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 93025 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 23675 | 23675 | 23675 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 93025 |
| 1.2.5 | Мероприятие (результат) «Произведены установка и ремонт ограждений по периметру территорий государственных образовательных организаций», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 2330 | 2330 | 2330 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30990 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 2330 | 2330 | 2330 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30990 |
| 1.2.6 | Мероприятие (результат) «Произведены установка и ремонт ограждений по периметру территорий муниципальных образовательных организаций», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 7450 | 7450 | 7450 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 62350 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 7450 | 7450 | 7450 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 62350 |
| 1.2.7 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях приобретено противопожарное оборудование и инвентарь», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 1.2.8 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях произведены замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 8400 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 8400 |
| 1.2.9 | Мероприятие (результат) «В муниципальных образовательных организациях произведены замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 6400 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 6400 |
| 1.2.10 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях произведен ремонт пожарного водопровода, осуществлена проверка работоспособности пожарных кранов и гидрантов», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
| 1.2.11 | Мероприятие (результат) «В государственных образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 |
| 1.2.12 | Мероприятие (результат) «В муниципальных образовательных организациях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| 1.2.13 | Мероприятие (результат) «Усовершенствованы системы освещения территории государственных образовательных организаций», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |
| 1.2.14 | Мероприятие (результат) «В отношении муниципальных объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 4450 | 4450 | 4450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13750 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 4450 | 4450 | 4450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13750 |
| 1.2.15 | Мероприятие (результат) «В отношении государственных объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством», всего, в том числе | Минобра-зование РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |

Направление (подпрограмма) 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 466938,07784 | 506607,18266 | 484288,43379 | 443446,6264 | 443446,6264 | 443446,6264 | 443446,6264 | 3231620,19989 |
|  | областной бюджет | 458940,67784 | 476507,18266 | 484288,43379 | 443446,6264 | 443446,6264 | 443446,6264 | 443446,6264 | 3193522,79989 |
|  | федеральный бюджет | 7997,4 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38097,4 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 16811,16415 | 41326,7904 | 1576,7904 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 87714,74495 |
|  | областной бюджет | 8813,76415 | 11226,7904 | 1576,7904 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 49617,34495 |
|  | федеральный бюджет | 7997,4 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38097,4 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 450126,91369 | 465280,39226 | 482711,64339 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 3143905,45494 |
|  | областной бюджет | 450126,91369 | 465280,39226 | 482711,64339 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 3143905,45494 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная, сметная документация, проведены ремонтные работы имущества, монтаж систем противопожарной защиты, приобретены пожарное оборудование и средства эвакуации, благоустроена территория, в том числе установлены ограждения» | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная, сметная документация на проведение ремонтных работ зданий государственных областных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и (или) проведены работы по благоустройству прилегающих территорий; ремонтные работы зданий государственных областных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и (или) благоустроены прилегающие территории; приобретено оборудование для оснащения государственных областных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная, сметная документация на проведение ремонтных работ зданий муниципальных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные работы зданий муниципальных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и благоустройство прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для оснащения муниципальных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)» | штук | 2 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 16811,16415 | 41326,7904 | 1576,7904 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 87714,74495 |
|  | областной бюджет |  |  | 8813,76415 | 11226,7904 | 1576,7904 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 49617,34495 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 7997,4 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38097,4 |
| 1.1 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе: |  |  | 16811,16415 | 41326,7904 | 1576,7904 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 87714,74495 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная, сметная документация, проведены ремонтные работы имущества, монтаж систем противопожарной защиты, приобретены пожарное оборудование и средства эвакуации, благоустроена территория, в том числе установлены ограждения», всего, в том числе | МТСЗН РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 28000 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 28000 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная, сметная документация на проведение ремонтных работ зданий государственных областных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и (или) проведены работы по благоустройству прилегающих территорий; ремонтные работы зданий государственных областных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и (или) благоустроены прилегающие территории; приобретено оборудование для оснащения государственных областных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 3923,2096 | 1576,7904 | 1576,7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7076,7904 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 3923,2096 | 1576,7904 | 1576,7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7076,7904 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Подготовлена проектная, сметная документация на проведение ремонтных работ зданий муниципальных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Проведены ремонтные работы зданий муниципальных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, и благоустройство прилегающих территорий», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование для оснащения муниципальных организаций Рязанской области, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) «Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций)», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 11 | 12887,95455 | 39750 |  |  |  |  |  | 52637,95455 |
|  | областной бюджет |  | 11 | 4890,55455 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14540,55455 |
|  | федеральный бюджет |  | 11 | 7997,4 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38097,4 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Минобразование РО (Щетинкина О.С., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Развитие образования» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, которое характеризуется сохранением численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях различного типа Рязанской области | человек | 45614 | 2022 | 49300 | 49350 | 49400 | 49450 | 49500 | 49550 | 49600 | Минобразование РО |
| 1.2 | Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в результате организованного отдыха | процент | 94,7 | 2022 | 94,9 | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | Минобразование РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, которое характеризуется сохранением численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведена выставка-ярмарка организаций отдыха и оздоровления детей» | оказание услуг (выполнение работ) | единица | 1 | 2022 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена доставка специализированным оборудованным автомобильным транспортом, в том числе оплата транспортных расходов для доставки организованных групп детей: на железнодорожные вокзалы города Рязани с целью отправки в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия Российской Федерации и обратно, в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия Рязанской области и обратно (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечен проезд организованных групп детей на отдых и оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия Российской Федерации и обратно, обеспечено их сопровождение, обеспечен проезд одаренных и социально активных детей» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Приобретены путевки для организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного и круглогодичного действия Рязанской области и организация отдыха и оздоровления детей в детских специализированных (профильных) лагерях, в том числе в детских лагерях палаточного типа» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 6750 | 2022 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведена оздоровительная кампания детей (в части Минобразование РО)» | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 44014 | 2022 | 48000 | 48100 | 48150 | 48200 | 48250 | 48300 | 48350 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории муниципальных районов, муниципальных и городских округов Рязанской области» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечен отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечен отдых и оздоровление детей работающих граждан в организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия Рязанской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия Российской Федерации» | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 1600 | 2022 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Обеспечен отдых и оздоровление детей в организации круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающей услуги по организации отдыха и оздоровления детей, расположенной на территории Рязанской области» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Юридическим лицам сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей и включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Рязанской области, обеспечено возмещение связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований затрат на закупку одноразовых масок и перчаток, приборов для обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств, а также на предоставление питания и проведение лабораторного обследования сотрудников данных организаций на новую коронавирусную инфекцию» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2020 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | Мероприятие (результат) «Некоммерческим организациям сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей и включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Рязанской области, обеспечено возмещение связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований затрат на закупку одноразовых масок и перчаток, приборов для обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств, а также на предоставление питания и проведение лабораторного обследования сотрудников данных организаций на новую коронавирусную инфекцию» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2020 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 450126,91369 | 465280,39226 | 482711,64339 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 3143905,45494 |
|  | областной бюджет |  |  | 450126,91369 | 465280,39226 | 482711,64339 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 3143905,45494 |
| 1 | Задача «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, которое характеризуется сохранением численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления», всего, в том числе |  | 14 | 450126,91369 | 465280,39226 | 482711,64339 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 3143905,45494 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 450126,91369 | 465280,39226 | 482711,64339 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 436446,6264 | 3148065,85494 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведена выставка-ярмарка организаций отдыха и оздоровления детей», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена доставка специализированным оборудованным автомобильным транспортом, в том числе оплата транспортных расходов для доставки организованных групп детей: на железнодорожные вокзалы города Рязани с целью отправки в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия Российской Федерации и обратно, | МТСЗН РО | 14 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 7175 |
|  | в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия Рязанской области и обратно (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 14 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 7175 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечен проезд организованных групп детей на отдых и оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия Российской Федерации и обратно, обеспечено их сопровождение, обеспечен проезд одаренных и социально активных детей», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 14 | 2173,80899 | 2080,2 | 2080,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334,20899 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 2173,80899 | 2080,2 | 2080,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334,20899 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Приобретены путевки для организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного и круглогодичного действия Рязанской области и организация отдыха и оздоровления детей в детских специализированных (профильных) лагерях, в том числе в детских лагерях палаточного типа», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 14 | 70358,3864 | 73172,72186 | 76099,63073 | 89419,2763 | 89419,2763 | 89419,2763 | 89419,2763 | 577307,8442 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 70358,3864 | 73172,72186 | 76099,63073 | 89419,2763 | 89419,2763 | 89419,2763 | 89419,2763 | 577307,8442 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведена оздоровительная кампания детей (в части Минобразование РО)», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 14 | 35517,98683 | 39199,46764 | 40767,44535 | 62795,71346 | 62795,71346 | 62795,71346 | 62795,71346 | 366667,7537 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 35517,98683 | 39199,46764 | 40767,44535 | 62795,71346 | 62795,71346 | 62795,71346 | 62795,71346 | 366667,7537 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории муниципальных районов, муниципальных и городских округов Рязанской области», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 14 | 205336,5384 | 213106,3473 | 221185,8203 | 153040,019 | 153040,019 | 153040,019 | 153040,019 | 1251788,782 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 205336,5384 | 213106,3473 | 221185,8203 | 153040,019 | 153040,019 | 153040,019 | 153040,019 | 1251788,782 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечен отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», всего, в том числе | МТСЗН РО | 14 | 36820,77216 | 38337,94861 | 39915,81213 | 22315,888 | 22315,888 | 22315,888 | 22315,888 | 204338,0849 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 36820,77216 | 38337,94861 | 39915,81213 | 22315,888 | 22315,888 | 22315,888 | 22315,888 | 204338,0849 |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечен отдых и оздоровление детей работающих граждан в организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия Рязанской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия Российской Федерации», всего, в том числе | МТСЗН РО | 14 | 38013,05065 | 39530,22711 | 41108,09062 | 32744,32035 | 32744,32035 | 32744,32035 | 32744,32035 | 249628,6498 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 38013,05065 | 39530,22711 | 41108,09062 | 32744,32035 | 32744,32035 | 32744,32035 | 32744,32035 | 249628,6498 |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Обеспечен отдых и оздоровление детей в организации круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающей услуги по организации отдыха и оздоровления детей, расположенной на территории Рязанской области», всего, в том числе | МТСЗН РО | 14 | 60881,37031 | 60908,67979 | 62609,84429 | 63076,40925 | 63076,40925 | 63076,40925 | 63076,40925 | 436705,5314 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 60881,37031 | 60908,67979 | 62609,84429 | 63076,40925 | 63076,40925 | 63076,40925 | 63076,40925 | 436705,5314 |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Юридическим лицам сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей и включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Рязанской области, обеспечено возмещение связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований затрат на закупку одноразовых масок и перчаток, приборов для обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств, а также на предоставление питания и проведение лабораторного обследования сотрудников данных организаций на новую коронавирусную инфекцию», всего, в том числе | Миноб-разова-ние РО | 14 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
|  | областной бюджет |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| 1.11 | Мероприятие (результат) «Некоммерческим организациям сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей и включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории | Миноб-разова-ние РО | 14 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
|  | Рязанской области, обеспечено возмещение связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований затрат на закупку одноразовых масок и перчаток, приборов для обеззараживания воздуха, бесконтактных термометров, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств, а также на предоставление питания и проведение лабораторного обследования сотрудников данных организаций на новую коронавирусную инфекцию», всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |

Список используемых сокращений

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

КБК – код бюджетной классификации.

Минобразование РО – министерство образования Рязанской области.

МТСЗН РО – министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Минстрой РО – министерство строительного комплекса Рязанской области.

Минкультуры РО – министерство культуры Рязанской области.

Минздрав РО – министерство здравоохранения Рязанской области.