|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 28.12.2023 № 816-р |

- П А С П О Р Т

государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения»

1.1. Основные положения

| Куратор государственной программы Рязанской области | Завалев В.И., заместитель Председателя Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Рязанской области | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| Период реализации государственной программы Рязанской области | 2014-2030 годы. Этап I: 2014-2021 годы Этап II: 2022-2030 годы |
| Цели государственной программы Рязанской области | цель 1: формирование безбарьерной среды на территории Рязанской области посредством доведения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 100 процентов к 2030 году |
|  | цель 2: создание условий, направленных на сохранение доступности и качества социального обслуживания населения на уровне 100 процентов ежегодно до 2030 года |
|  | цель 3: формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни не менее 25,7 процентов пожилых людей к 2024 году |
|  | цель 4: обеспечение исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в соответствии с федеральным и региональным законодательством на уровне 100 процентов ежегодно до 2030 года |
|  | цель 5: обеспечение реабилитационными и абилитационными услугами к 2030 году взрослых инвалидов не менее 95 процентов, детей-инвалидов не менее 97 процентов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов и содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
|  | цель 6: снижение темпов естественной убыли населения, создание условий для увеличения рождаемости детей и последующего демографического развития, позволяющие достичь показатель численности населения Рязанской области до 1042,6 тыс. человек к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Рязанской области | направление (подпрограмма) 1 «Доступная среда» |
|  | направление (подпрограмма) 2 «Развитие системы социального обслуживания населения» |
|  | направление (подпрограмма) 3 «Старшее поколение» |
|  | направление (подпрограмма) 4 «Развитие мер социальной поддержки» |
|  | направление (подпрограмма) 5 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |
|  | направление (подпрограмма) 6 «Демографическое развитие Рязанской области» |
|  | направление (подпрограмма) 7 «Обеспечение условий реализации государственной программы Рязанской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 85298373,64086 тыс. рублей (в том числе с 2024 года – 60761402,49793 тыс. руб.) |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальные цели: сохранение населения, здоровье и благополучие людей Показатели национальных целей: - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; - обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. Государственные программы Российской Федерации: «Социальная поддержка граждан» «Доступная среда» |

1.2. Показатели государственной программы Рязанской области

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым показатель определен как приоритетный | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показате-лями нацио-нальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1: формирование безбарьерной среды на территории Рязанской области посредством доведения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 100 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Рязанской области | процент | 77,9 |  |  | 2021 |  | 80 |  | 82 | 83 | 85 | 90 | 95 | 100 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | МТСЗН РО | повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни до 78 лет |
| 2 | Цель 2: создание условий, направленных на сохранение доступности и качества социального обслуживания населения на уровне 100 процентов ежегодно до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреж-дениях социа-льного обслужи-вания населе-ния, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процент | 100 | 2021 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Рязанской области от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | МТСЗН РО | повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни до 78 лет |
| 3 | Цель 3: формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни не менее 25,7 процентов пожилых людей к 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан старше трудо-способного возраста и инва-лидов, получа-ющих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | процент | 5,8 | 2021 |  |  | 25,7 |  | - |  | - | - | - | - | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | МТСЗН РО | повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни до 78 лет |
| 4 | Цель 4: обеспечение исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в соответствии с федеральным и региональным законодательством на уровне 100 процентов ежегодно до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля граждан, получающих меры социаль-ной поддержки в общем числе граждан, имею-щих право на меры социаль-ной поддержки и обратившихся за их получени-ем | процент | 100 |  | 2022 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | МТСЗН РО | повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни до 78 лет |
| 5 | Цель 5: обеспечение реабилитационными и абилитационными услугами к 2030 году взрослых инвалидов не менее 95 процентов, детей-инвалидов не менее 97 процентов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов и содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля взрослых инвалидов, имеющих соот-ветствующие рекомендации в индивидуальных программах реабилитации, охваченных реабилитацион-ными (абилита-ционными) услугами по всем основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации | процент | 80 | 2022 |  |  | 84 |  | 86 |  | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 № 3711-р «Об утверждении Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года» | МТСЗН РО | повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни до 78 лет |
| 5.2 | Доля детей-инвалидов, имеющих соот-ветствующие рекомендации в индивидуаль-ных программах реабилитации, охваченных реабилита-ционными (аби-литационными) услугами по всем основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации | процент | 84 | 2022 |  |  | 88 |  | 90 |  | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2021 № 3711-р «Об утверждении Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года» | МТСЗН РО | повышение ожидаемой продолжи-тельности жизни до 78 лет |
| 6 | Цель 6: снижение темпов естественной убыли населения, создание условий для увеличения рождаемости детей и последующего демографического развития, позволяющие достичь показатель численности населения Рязанской области до 1042,6 тыс. человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Численность населения Рязанской области | тыс. человек | 1085,2 | 2021 |  |  | 1079,4 |  | 1073,0 |  | 1067,6 | 1062,2 | 1056,9 | 1051,6 | 1046,2 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Минздрав РО | обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |
| 6.2 | Суммарный коэффициент рождаемости, число рождений на 1 женщину | процент | 1,314 |  | 2020 |  | 1,618 |  | 1,639 |  | 1,661 | 1,683 | 1,705 | 1,727 | 1,749 | постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года» | Минздрав РО | обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |

1.3. План достижения показателей государственной программы Рязанской области в 2024 году

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | на конец 2024 года |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1: формирование безбарьерной среды на территории Рязанской области посредством доведения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 100 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Рязанской области | процент | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| 2 | Цель 2: создание условий, направленных на сохранение доступности и качества социального обслуживания населения на уровне 100 процентов ежегодно до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Цель 3: формирование организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни не менее 25,7 процентов пожилых людей к 2024 году |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | процент | - | - | - | 25,7 |
| 4 | Цель 4: обеспечение исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в соответствии с федеральным и региональным законодательством на уровне 100 процентов ежегодно до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Цель 5: обеспечение реабилитационными и абилитационными услугами к 2030 году взрослых инвалидов не менее 95 процентов, детей-инвалидов не менее 97 процентов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов и содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля взрослых инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальных программах реабилитации, охваченных реабилитационными (абилитационными) услугами по всем основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации | процент | - | - | - | 84 |
| 5.2 | Доля детей-инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальных программах реабилитации, охваченных реабилитационными (абилитационными) услугами по всем основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации | процент | - | - | - | 88 |
| 6 | Цель 6: снижение темпов естественной убыли населения, создание условий для увеличения рождаемости детей и последующего демографического развития, позволяющие достичь показатель численности населения Рязанской области до 1042,6 тыс. человек к 2030 году |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Численность населения Рязанской области | процент | - | - | - | 1079,4 |
| 6.2 | Суммарный коэффициент рождаемости, число рождений на 1 женщину | процент | - | - | - | 1,618 |

1.4. Структура государственной программы Рязанской области

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы Рязанской области |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Доступная среда» |  |  |
| 1.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 1.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 1.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 1.3.1 | Ведомственный проект «Обеспечение социальной интеграции инвалидов в Рязанской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МТСЗН РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 1.3.1.1 | Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Рязанской области» | проведены работы по адаптации под потребность инвалидов социально значимых объектов государственных учреждений Рязанской области, остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам, созданы в образовательных организациях условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Рязанской области |
| 1.3.1.2 | Задача «Вовлечение инвалидов в общественную жизнь и обеспечение им равных возможностей для участия в социокультурных мероприятиях» | проведены социокультурные, культурно-массовые, развивающие мероприятия с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Рязанской области |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Развитие системы социального обслуживания населения» |  |  |
| 2.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 2.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 2.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 2.3.1 | Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МТСЗН РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 2.3.1.1 | Задача «Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения» | обеспечена комплексная, в том числе пожарная, безопасность организаций социального обслуживания, подведомственных МТСЗН РО. Приобретено реабилитационное, технологическое, медицинское оборудование, компьютерная техника, оргтехника и программное обеспечение, мебель и предметы длительного пользования, строительные материалы | доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование социального обслуживания населения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МТСЗН РО | - |  |
| 2.4.1 | Задача «Улучшение качества предоставления услуг населению» | созданы благоприятные условия для предоставления услуг населению в сфере защиты населения и социального обслуживания | доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Старшее поколение» |  |  |
| 3.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 3.1.1 | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Рязанская область)» (Завалев В. И – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МТСЗН РО | Срок реализации: 2022-2024 годы |  |
| 3.1.1.1 | Задача «Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспеченные системой долговременного ухода» | граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |
| 3.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 3.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |
| 4 | Направление (подпрограмма) 4 «Развитие мер социальной поддержки» |  |  |
| 4.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 4.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 4.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МТСЗН РО | - |  |
| 4.4.1 | Задача «Оказание социальной поддержки гражданам» | предоставлены денежные выплаты, пособия и компенсации отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством | доля предоставленных отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки |
| 5 | Направление (подпрограмма) 5 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |  |  |
| 5.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 5.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 5.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 5.3.1 | Ведомственный проект «Создание условий для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МТСЗН РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 5.3.1.1 | Задача «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Рязанской области» | созданы условия для развития комплекса мер по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | доля взрослых инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальных программах реабилитации, охваченных реабилитационными (абилитационными) услугами по всем основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации; доля детей-инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальных программах реабилитации, охваченных реабилитационными (абилитационными) услугами по всем основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации |
| 5.4 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |
| 6 | Направление (подпрограмма) 6 «Демографическое развитие Рязанской области» |  |  |
| 6.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 6.1.1 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Рязанская область)» (Завалев В. И – куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МТСЗН РО | Срок реализации: 2019-2025 годы |  |
| 6.1.1.1 | Общественно значимый результат «Обеспечена финансовая поддержка семей при рождении детей» | созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семьи, рождения детей | численность населения Рязанской области |
| 6.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 6.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 6.3.1 | Ведомственный проект «Содействие повышению уровня рождаемости, поддержка семьи, материнства и детства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МТСЗН РО | Срок реализации: 2024-2030 годы |  |
| 6.3.1.1 | Задача «Повышение уровня рождаемости, поддержка семьи, материнства и детства» | сформирована ценностная основа рождаемости у молодых семей в регионе путем вовлечения их в мероприятия, направленные на стимулирование рождаемости | доведение суммарного коэффициента рождаемости, число рождений на 1 женщину |
| 6.3.1.2 | Задача «Укрепление и развитие института семьи, возрождение и сохранение семейных ценностей и семейного образа жизни» | проведены циклы семейных мероприятий, размещена социальная реклама по повышению престижа семьи | численность населения Рязанской области; доведение суммарного коэффициента рождаемости, число рождений на 1 женщину |
| 7 | Направление (подпрограмма) 7 «Обеспечение реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |
| 7.1 | Региональные проекты, входящие в национальные проекты |  |  |
| 7.2 | Иные региональные проекты |  |  |
| 7.3 | Ведомственные проекты |  |  |
| 7.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Рязанской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МТСЗН РО | Срок реализации: 2019-2030 годы |  |
| 7.4.1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы» | созданы условия для эффективного исполнения государственных функций МТСЗН РО | - |

1.5. Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Рязанской области, всего, в том числе | 10316536,89018 | 9077042,46389 | 9543437,4183 | 7597081,87399 | 7597081,87399 | 7597081,87399 | 7597081,87399 | 59325344,26833 |
|  | областной бюджет | 7227200,29018 | 7332005,56389 | 7884409,0183 | 7597081,87399 | 7597081,87399 | 7597081,87399 | 7597081,87399 | 52831942,36833 |
|  | федеральный бюджет | 3089336,9 | 1745036,9 | 1659028,4 | - | - | - | - | 6493401,9 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 1956415,12135 | 393378,7225 | 54204,35065 | 25749,70779 | 25749,70779 | 25749,70779 | 25749,70779 | 2506997,02566 |
|  | областной бюджет | 419782,12135 | 262062,5225 | 30302,45065 | 25749,70779 | 25749,70779 | 25749,70779 | 25749,70779 | 815145,92566 |
|  | федеральный бюджет | 1536633,0 | 131316,2 | 23901,9 | - | - | - | - | 1691851,1 |
| 1.1.1 | Региональный проект «Разработка и реализация програм-мы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Рязанская область)», всего, в том числе | 1314784,73595 | - | - | - | - | - | - | 1314784,73595 |
|  | областной бюджет | 90065,43595 | - | - | - | - | - | - | 90065,43595 |
|  | федеральный бюджет | 1224719,3 | - | - | - | - | - | - | 1224719,3 |
| 1.1.2 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Рязанская область)», всего, в том числе | 558480,67761 | 367629,01471 | - | - | - | - | - | 926109,69232 |
|  | областной бюджет | 246566,97761 | 236312,81471 | - | - | - | - | - | 482879,79232 |
|  | федеральный бюджет | 311913,7 | 131316,2 | - | - | - | - | - | 443 229,90000 |
| 1.1.3 | Ведомственный проект «Обеспечение социальной интегра-ции инвалидов в Рязанской области», всего, в том числе | 9649,03706 | 9649,03706 | 38103,67992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 95997,90228 |
|  | областной бюджет | 9649,03706 | 9649,03706 | 14201,77992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 72096,00228 |
|  | федеральный бюджет | - | - | 23901,9 | - | - | - | - | 23901,9 |
| 1.1.4 | Ведомственный проект «Улучшение качества жизни со-циально уязвимых слоев населения», всего, в том числе | 69731,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 143719,436 |
|  | областной бюджет | 69731,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 143719,436 |
| 1.1.5 | Ведомственный проект «Создание условий для комп-лексной реабилита-ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-нвалидов», всего, в том числе | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,80911 |
|  | областной бюджет | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,80911 |
| 1.1.6 | Ведомственный проект «Содействие повышению уровня рождаемости, под-держка семьи, мате-ринства и детства», всего, в том числе | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 11958,45 |
|  | областной бюджет | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 11958,45 |
| 1.2 | Комплексы процессных мероприятий, всего, в том числе | 8360121,76883 | 8683663,74139 | 9489233,06765 | 7571332,1662 | 7571332,1662 | 7571332,1662 | 7571332,1662 | 56818347,24267 |
|  | областной бюджет | 6807418,16883 | 7069943,04139 | 7854106,56763 | 7571332,1662 | 7571332,1662 | 7571332,1662 | 7571332,1662 | 52016796,44267 |
|  | федеральный бюджет | 1552703,9 | 1613720,7 | 1635146,9 | - | - | - | - | 4801571,5 |
| 1.3 | Объем налоговых расходов Рязанской области (справочно) | 192783,0 | 193040,0 | 193395,0 | - | - | - | - | 579218,0 |

Направление (подпрограмма) 1 «Доступная среда»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | Государственная программа Рязанской области «Социальная поддержка и защита населения» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 9649,03706 | 9649,03706 | 38103,67992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 95997,90228 |
|  | областной бюджет | 9649,03706 | 9649,03706 | 14201,77992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 72096,00228 |
|  | федеральный бюджет | - | - | 23901,9 | - | - | - | - | 23901,9 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 9649,03706 | 9649,03706 | 38103,67992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 95997,90228 |
|  | областной бюджет | 9649,03706 | 9649,03706 | 14201,77992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 72096,00228 |
|  | федеральный бюджет | - | - | 23901,9 | - | - | - | - | 23901,9 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Обеспечение социальной интеграции инвалидов в Рязанской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обустроены входные группы, помещения, прилегающие территории, парковочные площадки, обустроены пандусы, приобретены и установлены подъемные механизмы, технические средства адаптации, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН в подведомственные МТСЗН РО приоритетные объекты социальной инфраструктуры, а также внутри зданий и помещений указанных объектов» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обустроены входные группы, помещения, прилегающие территории, парковочные площадки, обустроены пандусы, приобретены и установлены подъемные механизмы, технические средства адаптации, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН в подведомственные Минздраву РО приоритетные объекты социальной инфраструктуры, а также внутри зданий и помещений указанных объектов» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обустроены входные группы, помещения, прилегающие территории, парковочные площадки, обустроены пандусы, приобретены и установлены подъемные механизмы, технические средства адаптации, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН в подведомственные Минспорту РО приоритетные объекты социальной инфраструктуры, а также внутри зданий и помещений указанных объектов» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Обустроены входные группы, помещения, прилегающие территории, парковочные площадки, обустроены пандусы, приобретены и установлены подъемные механизмы, технические средства адаптации, в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН в подведомственные Минкультуры РО организации, а также внутри зданий и помещений указанных объектов» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Созданы в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условия для получения детьми-инвалидами качественного образования» | единица | 6 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Повышена квалификация специалистов системы реабили-тации и социальной интеграции, проведено их обучение русскому жестовому языку» | человек | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены социокультурные и спортивные мероприятия, областные фестивали, конкурсы, выставки, культурно-массовые, развивающие мероприятия с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.9 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов, в электронных и печатных средствах массовой информации, интернет-ресурсах» | единица | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 9649,03706 | 9649,03706 | 38103,67992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 95997,90228 |
|  | областной бюджет |  |  | 9649,03706 | 9649,03706 | 14201,77992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 72096,00228 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | 23901,9 | - | - | - | - | 23901,9 |
| 1.1 | Ведомственный проект «Обеспечение социальной интеграции инвалидов в Рязанской области», в том числе |  |  | 9649,03706 | 8556,23706 | 37010,97992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 95997,90228 |
|  | областной бюджет |  |  | 9649,03706 | 8556,23706 | 13108,97992 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 9649,03706 | 72096,00228 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | 23901,9 | - | - | - | - | 23901,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обустроены входные группы, помещения, прилегающие территории, парковочные площадки, обустроены пандусы, приобретены и установлены подъемные механизмы, технические средства адаптации, в целях обеспечения беспрепятствен-ного доступа инвалидов и других МГН в подведомст-венные МТСЗН РО приоритетные объекты социальной инфраструктуры, а также внутри зданий и помещений указанных объектов», всего, в том числе |  |  | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 397,2 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 01 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 569,6 | 3987,2 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обустроены входные группы, помещения, прилегающие территории, парковочные площадки, обустроены пандусы, приобретены и установлены подъемные механизмы, технические средства адаптации, в целях обеспечения беспрепятствен-ного доступа инвалидов и других МГН в подведомст-венные Минздраву РО приоритетные объекты социальной инфраструктуры, а также внутри зданий и помещений указанных объектов», всего, в том числе |  |  | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 2494,8 |
|  | областной бюджет | Минздрав РО | 01 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 2494,8 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Обустроены входные группы, помещения, прилегающие территории, парковочные площадки, обустроены пандусы, приобретены и установлены подъемные механизмы, технические средства адаптации, в целях обеспечения беспрепятствен-ного доступа инвалидов и других МГН в подведомствен-ные Минспорту РО приоритетные объекты социальной инфраструктуры, а также внутри зданий и помещений указанных объектов», всего, в том числе |  |  | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 2494,8 |
|  | областной бюджет | Минспорт РО | 01 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 356,4 | 2494,8 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Обустроены входные группы, помещения, прилегающие территории, парковочные площадки, обустроены пандусы, приобретены и установлены подъемные механизмы, технические средства адаптации, в целях обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов и других МГН в подведомственные Минкуль-туры РО организации, а также внутри зданий и помещений указанных объектов», всего, в том числе |  |  | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 2116,8 |
|  | областной бюджет | Минкуль-туры РО | 01 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 2116,8 |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН », всего, в том числе |  |  | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 9464,0 |
|  | областной бюджет | Минтранс РО | 01 | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 1352,0 | 9464,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) «Созданы в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляю-щих деятельность по адапти-рованным основным обще-образовательным программам) условия для получения детьми-инвалидами качественного образования», всего, в том числе |  |  | 6396,23706 | 6396,23706 | 34850,8799 | 6396,23706 | 6396,23706 | 6396,23706 | 6396,23706 | 73228,3023 |
|  | областной бюджет | Минобра-зования РО | 01 | 6396,23706 | 6396,23706 | 10948,97992 | 6396,23706 | 6396,23706 | 6396,23706 | 6396,23706 | 49326,4023 |
|  | федеральный бюджет |  | 01 | - | - | 23901,9 | - | - | - | - | 23901,9 |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат) «Повышена квалификация специалистов системы реаби-литации и социальной интегра-ции, проведено их обучение русскому жестовому языку», всего, в том числе: |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 01 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
| 1.1.8 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены социокультурные и спор-тивные мероприятия, областные фестивали, конкурсы, выставки, культурно-массовые, развивающие мероприятия с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности», всего, в том числе |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 01 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
| 1.1.9 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на формирова-ние толерантного отношения к проблемам инвалидов, в электронных и печатных средствах массовой информации, интернет-ресурсах», всего, в том числе |  |  | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 1512,0 |
|  | областной бюджет | Комин-форм РО | 01 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 1512,0 |

Направление (подпрограмма) 2 «Развитие системы социального обслуживания населения»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | Государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 2774908,61663 | 2767905,40533 | 2839853,79405 | 2839853,79405 | 2839853,79405 | 2839853,79405 | 2839853,79405 | 19742082,99221 |
|  | областной бюджет | 2774908,61663 | 2767905,40533 | 2839853,79405 | 2839853,79405 | 2839853,79405 | 2839853,79405 | 2839853,79405 | 19742082,99221 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 69731,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 143719,436 |
|  | областной бюджет | 69731,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 143719,436 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 2705177,26863 | 2755574,05733 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 19598363,55621 |
|  | областной бюджет | 2705177,26863 | 2755574,05733 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 19598363,55621 |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление комплексной, в том числе пожарной, безопасности организаций социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области» | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Организовано содержание и обслуживание объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, приобретение имущества, включая оборудование, мебель, транспортные средства, спортивный и хозяйственный инвентарь для оснащения и обслуживания объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, в том числе после завершения капитального ремонта, акций в уставном капитале акционерных обществ, подключение персональных компьютеров, иных электронных средств связи и коммуникации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в жилых помещениях, в которых проживают семьи, воспитывающие детей-инвалидов» | единица | 8 | 2022 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Осуществлено укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания (проведение ремонтных, строительно-монтажных, проектных и предпроектных работ, благоустройство территории, мероприятия по технологическому подключению инженерных сетей, подготовка объектов к работе в отопительный период), приобретено реабилитационное, технологическое, медицинское оборудование, компьютерная техника, оргтехника и программное обеспечение, мебель и предметы длительного пользования, строительные материалы» | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессио-нального мастерства в сфере социального обслуживания» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 69731,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 143719,436 |
|  | областной бюджет |  |  | 69731,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 143719,436 |
| 1.1 | Ведомственный проект «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания», всего, в том числе |  |  | 69731,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 143719,436 |
|  | областной бюджет |  |  | 69731,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 12331,348 | 143719,436 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление комплексной, в том числе пожарной, безопасности организаций социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области», всего, в том числе |  |  | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 31997,7 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 04 | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 4571,1 | 31997,7 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организовано содержание и обслуживание объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, приобретение имущества, включая оборудование, мебель, транспортные средства, спортивный и хозяйственный инвентарь для оснащения и обслуживания объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, в том числе после завершения капитального ремонта, акций в уставном капитале акционерных обществ, подключение персональных компьютеров, иных электронных средств связи и коммуникации к ин-формационно-телекомму-никационной сети «Интернет» в жилых помещениях, в которых проживают семьи, воспитывающие детей-инвалидов»», всего, в том числе |  |  | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 36400,0 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 04 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 36400,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Осуществлено укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания (проведение ремонтных, строительно-монтажных, проектных и предпроектных работ, благоустройство терри-тории, мероприятия по техно-логическому подключению инженерных сетей, подготовка объектов к работе в отопитель-ный период), приобретено реабилитационное, технологи-ческое, медицинское оборудо-вание, компьютерная техника, оргтехника и программное обеспечение, мебель и предметы длительного пользования, строительные материалы», всего, в том числе |  |  | 59765,248 | 2365,248 | 2365,248 | 2365,248 | 2365,248 | 2365,248 | 2365,248 | 73956,736 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 04 | 59765,248 | 2365,248 | 2365,248 | 2365,248 | 2365,248 | 2365,248 | 2365,248 | 73956,736 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Организовано проведение регионального этапа Всерос-сийского конкурса профессио-нального мастерства в сфере социального обслуживания», всего, в том числе |  |  | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 1365,0 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 04 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 1365,0 |

4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование социального обслуживания населения»

4.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» |

4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Улучшение качества предоставления услуг населению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений, подведомст-венных МТСЗН РО, включая социальных работников областных учреждений здравоохранения, со средней заработной платой в регионе (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МТСЗН РО |

4.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Улучшение качества предоставления услуг населению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление в соответствии с действующим законодательством государственных услуг в сфере социальной защиты населения и социального обслужи-вания граждан» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Финансово обеспечена деятельность государственных казенных учреждений Рязанской области в сфере социальной защиты населения Рязанской области» | осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Возмещены затраты поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой (дополнением к индивидуаль-ной программе)» | оказание услуг (выполнение работ) | органи-зации | 5 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

4.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

|  | 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 2705177,26863 | 2755574,05733 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 19598363,55621 |
|  | областной бюджет |  |  | 2705177,26863 | 2755574,05733 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 19598363,55621 |
| 1.1 | Задача «Улучшение качества предоставления услуг населению», всего, в том числе |  | 03 | 2705177,26863 | 2755574,05733 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 19598363,55621 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 03 | 2705177,26863 | 2755574,05733 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 2827522,44605 | 19598363,55621 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предостав-ление в соответствии с действующим законода-тельством государствен-ных услуг в сфере социальной защиты населения и социаль-ного обслуживания граждан», всего, в том числе |  |  | 2029210,89008 | 2073302,86014 | 2123723,53937 | 2123723,53937 | 2123723,53937 | 2123 723,53937 | 2123 723,53937 | 14721131,44707 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 03 | 2029210,89008 | 2073302,86014 | 2123723,53937 | 2123723,53937 | 2123723,53937 | 2123 723,53937 | 2123 723,53937 | 14721131,44707 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Финансово обеспечена деятельность государст-венных казенных уч-реждений Рязанской области в сфере социа-льной защиты населе-ния Рязанской области», всего, в том числе |  |  | 569127,77741 | 575432,58205 | 596960,30954 | 596960,30954 | 596960,30954 | 596960,30954 | 596960,30954 | 4129361,90716 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 03 | 569127,77741 | 575432,58205 | 596960,30954 | 596960,30954 | 596960,30954 | 596960,30954 | 596960,30954 | 4129361,90716 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Возмещены затраты поставщикам социаль-ных услуг, включен-ным в реестр поставщи-ков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в вы-полнении государст-венного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотрен-ные индивидуальной программой (дополне-нием к индивидуальной программе)», всего, в том числе |  |  | 106838,60114 | 106838,61514 | 106838,59714 | 106838,59714 | 106838,59714 | 106838,59714 | 106838,59714 | 747870,20198 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 03 | 106838,60114 | 106838,61514 | 106838,59714 | 106838,59714 | 106838,59714 | 106838,59714 | 106838,59714 | 747870,20198 |

Направление (подпрограмма) 3 «Старшее поколение»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 1314784,73595 | 1314784,73595 |
|  | областной бюджет | 90065,43595 | 90065,43595 |
|  | федеральный бюджет | 1224719,3 | 1224719,3 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 1314784,73595 | 1314784,73595 |
|  | областной бюджет | 90065,43595 | 90065,43595 |
|  | федеральный бюджет | 1224719,3 | 1224719,3 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий | - | - |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Рязанская область)» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода » | человек | 0 | 2023 | 4562 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организовано проведение регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в рамках конференции по компьютерной грамотности среди пенсионеров» | единица | 1 | 2021 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организовано участие победителей регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в федеральном (финальном) этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров» | человек | 1 | 2021 | 1 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 1314784,73595 | 1314784,73595 |
|  | областной бюджет |  |  | 90065,43595 | 90065,43595 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 1224719,3 | 1224719,3 |
| 1.1 | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Рязанская область)», всего, в том числе |  |  | 1314784,73595 | 1314784,73595 |
|  | областной бюджет |  | Р3 | 90065,43595 | 90065,43595 |
|  | федеральный бюджет |  | Р3 | 1224719,3 | 1224719,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода», всего, в том числе: | МТСЗН РО |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | Р3 | 89965,43595 | 89965,43595 |
|  | федеральный бюджет |  | Р3 | 1224719,3 | 1224719,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организовано проведение регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в рамках конференции по компьютерной грамотности среди пенсионеров», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 60,0 | 60,0 |
|  | областной бюджет |  | Р3 | 60,0 | 60,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организовано участие победителей регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в федеральном (финальном) этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 40,0 | 40,0 |
|  | областной бюджет |  | Р3 | 40,0 | 40,0 |

Направление (подпрограмма) 4 «Развитие мер социальной поддержки»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 5459033,4713 | 5732176,14716 | 6465794,47638 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 35848,39456 |
|  | областной бюджет | 3906329,8713 | 4118455,44716 | 4830667,97638 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 31047027,59456 |
|  | федеральный бюджет | 1552703,6 | 1613720,7 | 1535126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4801550,8 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 5459033,4713 | 5732176,14716 | 6465794,47638 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 35848,39456 |
|  | областной бюджет | 3906329,8713 | 4118455,44716 | 4830667,97638 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 31047027,59456 |
|  | федеральный бюджет | 1552703,6 | 1613720,7 | 1535126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4801550,8 |

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан»

3.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» |

3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Оказание социальной поддержки гражданам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных МТСЗН РО, в общем числе граждан, обратив-шихся за получением социальных услуг в указанные учреждения социальной защиты населения | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МТСЗН РО |
| 1.2 | Доля мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, которые предоставляются гражданам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МТСЗН РО |

3.3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Оказание социальной поддержки гражданам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована перевозка в пределах территории Рязанской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, за счет средств областного бюджета» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей» | выплаты физическим лицам) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Предоставлено дополнительное ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Оказана мера социальной поддержки для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, при проезде на междугородном транспорте» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление гарантий социальной защиты членов семей доброволь-ных пожарных и работников добровольной пожарной охраны» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление ежемесячной компенсации оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги добровольным пожарным» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание бесплатной юридичес-кой помощи гражданам, имеющим право на ее получение» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки ветеранам труда» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки труженикам тыла» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12 | Мероприятие (результат) «Осуществлена ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14 | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15 | Мероприятие (результат) «Оказана социальная поддержка членам семей и родителям военнослужащих и сот-рудников органов внутренних дел, погибших (умерших), пропавших без вести в районах боевых действий» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.16 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная пожизненная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Рязанской области» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.17 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление полноценного питания беременным женщинам» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.18 | Мероприятие (результат) «Обеспечены полноценным питанием кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.19 | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата ежемесячного пособия гражданам, достигшим соответствующего пенсионного возраста, которым не назначена страховая пенсия» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.20 | Мероприятие (результат) «Осуществлено дополнительное материальное обеспечение граждан за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.21 | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата социального пособия на погребение лицу, взявшему на себя обязан-ность осуществить погребение умершего» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.22 | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Рязанской области» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.23 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим должности руководителей сельскохозяйственных организаций» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.24 | Мероприятие (результат) «Предоставлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан, проживающих на территории Рязанской области, в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.25 | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.26 | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки многодетным семьям» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.27 | Мероприятие (результат) «Оказана адресная материальная помощь отдельным категориям граждан» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.28 | Мероприятие (результат) «Предоставлены новогодние подарки некоторым категориям детей» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.29 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная денежная выплата к Международному дню пожилых людей» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.30 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная денежная выплата к Международному дню инвалидов» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.31 | Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетным знаком «Родительская доблесть» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.32 | Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетным знаком Губернатора Рязанской области «За веру и добродетель» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.33 | Мероприятие (результат) «Предоставлена денежная выплата гражданам – потребителям коммунальных услуг в жилых помещениях, в случае если плата за коммунальные услуги в соответствующем месяце текущего года долгосрочного периода превышает плату за коммунальные услуги в базовом периоде (месяце), увеличенную на размер предельного (максимального) индекса по соответствующему муниципальному образованию Рязанской области» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.34 | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Рязанской области и лицам, замещавшим государственные должности Рязанской области» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.35 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная доплата к пенсии лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии союзного и (или) республиканского значения» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.36 | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные выплаты при рождении ребенка» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.37 | Мероприятие (результат) «Обеспечены инвалиды средствами социальной адаптации» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.38 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.39 | Мероприятие (результат) «Компенсированы расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Рязанской области» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.40 | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная выплата многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.41 | Мероприятие (результат) «Компенсированы отдельные расходы адвокатам, связанные с предоставлением юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях на территории Рязанской области» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.42 | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.43 | Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.44 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение жильем ветераны боевых действий» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.45 | Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.46 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | выплаты физическим лицам | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.47 | Мероприятие (результат) «Выплачены государственные единовремен-ные пособия и ежемесячные денежные ком-пенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.48 | Мероприятие (результат) «Предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.49 | Мероприятие (результат) «Осуществлена перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.50 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление материнского (семейного) капитала в Рязанской области» | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 100 | 2022 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.51 | Мероприятие (результат) «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | выплаты физическим лицам | процент | 5,1 | 2022 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | - | - | - | - |
| 1.52 | Мероприятие (результат) «Изготовлена, размещена социальная реклама, рекламно-информационные материалы, направленные на информирование населения о мерах социальной защиты и поддержки» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 5459033,4713 | 5732176,14716 | 6465794,47638 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 35848,39456 |
|  | областной бюджет |  |  | 3906329,8713 | 4118455,44716 | 4830667,97638 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 4547893,57493 | 31047027,59456 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 1552703,6 | 1613720,7 | 1535126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4801550,8 |
| 1.1 | Задача «Оказание социальной поддержки гражданам», всего, в том числе | МТСЗН РО | 05 | 5469033,77130 | 5732176,14716 | 6465814,87638 | 4904402,95733 | 4904402,95733 | 4904402,95733 | 4904402,95733 | 37284636,62416 |
|  | областной бюджет |  |  | 3916329,87130 | 4118455,44716 | 4830667,97638 | 4904402,95733 | 4904402,95733 | 4904402,95733 | 4904402,95733 | 32483065,12416 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 1552703,9 | 1613720,7 | 1635146,9 | - | - | - | - | 4801571,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организована перевозка в пределах территории Рязанской области несовершен-нолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специаль-ных учебно-воспита-тельных и иных детских учреждений, за счет средств областного бюджета», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 277,2 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 277,2 |
| 1.1.2 | «Оказана финансовая поддержка гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 2216039, 10528 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 369339,850,88 | 2216039, 10528 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 39614,1 | 41345,54625 | 42999,38652 | 42999,38652 | 42999,38652 | 42999,38652 | 42999,38652 | 295956, 58035 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 39614,1 | 41345,54625 | 42999,38652 | 42999,38652 | 42999,38652 | 42999,38652 | 42999,38652 | 295956, 58035 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Предоставлено дополнительное ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицирован-ным», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 10279,8224 | 10729,13582 | 11158,30125 | 11158,30125 | 11158,30125 | 11158,30125 | 11158,30125 | 76800,46451 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 10279,8224 | 10729,13582 | 11158,30125 | 11158,30125 | 11158,30125 | 11158,30125 | 11158,30125 | 76800,46451 |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) «Оказана мера социальной поддержки для детей, нуждаю-щихся в санаторно-курортном лечении, при проезде на междугородном транспорте», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 175,0 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 175,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предос-тавление гарантий социальной защиты членов семей добро-вольных пожарных и работников доброво-льной пожарной охра-ны», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 356,69916 | 370,96713 | 385,80582 | 385,80582 | 385,80582 | 385,80582 | 385,80582 | 2656,69539 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 356,69916 | 370,96713 | 385,80582 | 385,80582 | 385,80582 | 385,80582 | 385,80582 | 2656,69539 |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предос-тавление ежемесячной компенсации оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги добровольным пожар-ным», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 985,23302 | 1024,63913 | 1065,62791 | 1065,62791 | 1065,62791 | 1065,62791 | 1065,62791 | 7338,0117 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 985,23302 | 1024,63913 | 1065,62791 | 1065,62791 | 1065,62791 | 1065,62791 | 1065,62791 | 7338,0117 |
| 1.1.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оказание бесплатной юриди-ческой помощи граж-данам, имеющим право на ее получение», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 5616,1 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 802,3 | 5616,1 |
| 1.1.9 | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки ветеранам труда», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 1179663,72952 | 1237765,16008 | 1287508,89222 | 1287508,89222 | 1287508,89222 | 1287508,89222 | 1287508,89222 | 8854973, 3507 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 1179663,72952 | 1237765,16008 | 1287508,89222 | 1287508,89222 | 1287508,89222 | 1287508,89222 | 1287508,89222 | 8854973, 3507 |
| 1.1.11 | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки труженикам тыла», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 1934,18838 | 2018,72843 | 2099,47757 | 2099,47757 | 2099,47757 | 2099,47757 | 2099,47757 | 12350,82709 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 1934,18838 | 2018,72843 | 2099,47757 | 2099,47757 | 2099,47757 | 2099,47757 | 2099,47757 | 12350,82709 |
| 1.1.12 | Мероприятие (результат) «Осуществлена ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией транс-портных средств, и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 155,57426 | 162,37414 | 168,86911 | 168,86911 | 168,86911 | 168,86911 | 168,86911 | 1162,29395 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 155,57426 | 162,37414 | 168,86911 | 168,86911 | 168,86911 | 168,86911 | 168,86911 | 1162,29395 |
| 1.1.13 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 205,18319 | 214,15139 | 222,71745 | 222,71745 | 222,71745 | 222,71745 | 222,71745 | 1532,92183 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 205,18319 | 214,15139 | 222,71745 | 222,71745 | 222,71745 | 222,71745 | 222,71745 | 1532,92183 |
| 1.1.14 | Мероприятие (результат) «Оказаны меры со-циальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, приз-нанным постра-давшими от полити-ческих репрессий», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 11027,08427 | 11509,05918 | 11696,42155 | 11696,42155 | 11696,42155 | 11696,42155 | 11696,42155 | 82383,2512 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 11027,08427 | 11509,05918 | 11696,42155 | 11696,42155 | 11696,42155 | 11696,42155 | 11696,42155 | 82383,2512 |
| 1.1.15 | Мероприятие (результат) «Оказана социальная поддержка членам се-мей и родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, по-гибших (умерших), пропавших без вести в районах боевых действий», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 6835,7797 | 7134,55989 | 7419,94229 | 7419,94229 | 7419,94229 | 7419,94229 | 7419,94229 | 51070,05104 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 6835,7797 | 7134,55989 | 7419,94229 | 7419,94229 | 7419,94229 | 7419,94229 | 7419,94229 | 51070,05104 |
| 1.1.16 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная пожизнен-ная денежная выплата гражданам, удостоен-ным почетного звания «Почетный гражданин Рязанской области», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 4244,62225 | 5107,74318 | 6033,15127 | 6033,15127 | 6033,15127 | 6033,15127 | 6033,15127 | 39518,12188 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 4244,62225 | 5107,74318 | 6033,15127 | 6033,15127 | 6033,15127 | 6033,15127 | 6033,15127 | 39518,12188 |
| 1.1.17 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предос-тавление полноценного питания беременным женщинам», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 362,645 | 378,49559 | 393,63541 | 393,63541 | 393,63541 | 393,63541 | 393,63541 | 2709,31764 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 362,645 | 378,49559 | 393,63541 | 393,63541 | 393,63541 | 393,63541 | 393,63541 | 2709,31764 |
| 1.1.18 | Мероприятие (результат) «Обеспечены полно-ценным питанием кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 663,69882 | 692,70796 | 720,41628 | 720,41628 | 720,41628 | 720,41628 | 720,41628 | 4958,48818 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 663,69882 | 692,70796 | 720,41628 | 720,41628 | 720,41628 | 720,41628 | 720,41628 | 4958,48818 |
| 1.1.19 | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата ежемесячного пособия гражданам, достигшим соответствующего пенсионного возраста, которым не назначена страховая пенсия», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 50,74332 | 52,96122 | 55,07967 | 55,07967 | 55,07967 | 55,07967 | 55,07967 | 379,10289 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 50,74332 | 52,96122 | 55,07967 | 55,07967 | 55,07967 | 55,07967 | 55,07967 | 379,10289 |
| 1.1.20 | Мероприятие (результат) «Осуществлено дополнительное мате-риальное обеспечение граждан за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 41,42148 | 42,23194 | 44,96122 | 44,96122 | 44,96122 | 44,96122 | 44,96122 | 309,45952 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 41,42148 | 42,23194 | 44,96122 | 44,96122 | 44,96122 | 44,96122 | 44,96122 | 309,45952 |
| 1.1.21 | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата социального пособия на погребение лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 12663,76078 | 13190,74128 | 13718,37093 | 13718,37093 | 13718,37093 | 13718,37093 | 13718,37093 | 94446,35671 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 12663,76078 | 13190,74128 | 13718,37093 | 13718,37093 | 13718,37093 | 13718,37093 | 13718,37093 | 94446,35671 |
| 1.1.22 | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Рязанской области», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 218343,05801 | 237076,78033 | 236159,85154 | 236159,85154 | 236159,85154 | 236159,85154 | 236159,85154 | 1626219,096 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 218343,05801 | 237076,78033 | 236159,85154 | 236159,85154 | 236159,85154 | 236159,85154 | 236159,85154 | 1626219,096 |
| 1.1.23 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим должности руководи-телей сельскохозяйст-венных организаций», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 36301,3 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 5185,9 | 36301,3 |
| 1.1.24 | Мероприятие (результат) «Предоставлено дополнительное еже-месячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан, проживающих на территории Рязанской области, в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 2184,73701 | 2280,22811 | 2371,43723 | 2371,43723 | 2371,43723 | 2371,43723 | 2371,43723 | 16322,15127 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 2184,73701 | 2280,22811 | 2371,43723 | 2371,43723 | 2371,43723 | 2371,43723 | 2371,43723 | 16322,15127 |
| 1.1.25 | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по оплате жилых помещений и комму-нальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 35570,1 | 36992,904 | 38472,62016 | 38472,62016 | 38472,62016 | 38472,62016 | 38472,62016 | 264926,1048 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 35570,1 | 36992,904 | 38472,62016 | 38472,62016 | 38472,62016 | 38472,62016 | 38472,62016 | 264926,1048 |
| 1.1.26 | Мероприятие (результат) «Оказаны меры со-циальной поддержки многодетным семьям», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 164434,45309 | 171621,60051 | 178486,46453 | 178486,46453 | 178486,46453 | 178486,46453 | 178486,46453 | 1228488,376 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 164434,45309 | 171621,60051 | 178486,46453 | 178486,46453 | 178486,46453 | 178486,46453 | 178486,46453 | 1228488,376 |
| 1.1.27 | Мероприятие (результат) «Оказана адресная материальная помощь отдельным категории-ям граждан», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 359844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 1918911,996 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 359844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 259844,57087 | 1918911,996 |
| 1.1.28 | Мероприятие (результат) «Предоставлены новогодние подарки некоторым категориям детей», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 10126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 100886,3215 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 10126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 15126,61736 | 100886,3215 |
| 1.1.29 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная денежная выплата к Междуна-родному дню пожилых людей», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 4233,28351 | 4402,61485 | 4578,71944 | 4578,71944 | 4578,71944 | 4578,71944 | 4578,71944 | 31529,49556 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 4233,28351 | 4402,61485 | 4578,71944 | 4578,71944 | 4578,71944 | 4578,71944 | 4578,71944 | 31529,49556 |
| 1.1.30 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная денежная выплата к Междуна-родному дню инвалидов», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 1338,99228 | 1397,51733 | 1453,41802 | 1453,41802 | 1453,41802 | 1453,41802 | 1453,41802 | 10003,59971 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 1338,99228 | 1397,51733 | 1453,41802 | 1453,41802 | 1453,41802 | 1453,41802 | 1453,41802 | 10003,59971 |
| 1.1.31 | Мероприятие (результат) «Предоставлено единовременное денеж-ное вознаграждение гражданам, награж-денным Почетным знаком «Родительская доблесть», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 4200,0 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 4200,0 |
| 1.1.32 | Мероприятие (результат) «Предоставлено еди-новременное денежное вознаграждение гражданам, награж-денным Почетным знаком Губернатора Рязанской области «За веру и доброде-тель», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 4231,675 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 604,525 | 4231,675 |
| 1.1.33 | Мероприятие (результат) «Предоставлена де-нежная выплата гражданам – потреби-телям коммунальных услуг в жилых поме-щениях, в случае если плата за коммунальные услуги в соответству-ющем месяце текущего года долгосрочного периода превышает плату за коммунальные услуги в базовом периоде (месяце), увеличенную на размер предельного (макси-мального) индекса по соответствующему муниципальному образованию Рязанс-кой области», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 6766,12746 | 8422,20928 | 7422,20928 | 7422,20928 | 7422,20928 | 7422,20928 | 7422,20928 | 57299,38314 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 6766,12746 | 8422,20928 | 7422,20928 | 7422,20928 | 7422,20928 | 7422,20928 | 7422,20928 | 57299,38314 |
| 1.1.34 | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Рязанской области и лицам, замещавшим государственные должности Рязанской области», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 233456,74687 | 235763,12527 | 238069,50367 | 238069,50367 | 238069,50367 | 238069,50367 | 238069,50367 | 1659567,39 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 233456,74687 | 235763,12527 | 238069,50367 | 238069,50367 | 238069,50367 | 238069,50367 | 238069,50367 | 1659567,39 |
| 1.1.35 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная доплата к пенсии лицам, полу-чавшим до 31 декабря 1991 года персональ-ные пенсии союзного и (или) республиканс-кого значения», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 472,13236 | 492,76936 | 512,48018 | 512,48018 | 512,48018 | 512,48018 | 512,48018 | 3527,30262 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 472,13236 | 492,76936 | 512,48018 | 512,48018 | 512,48018 | 512,48018 | 512,48018 | 3527,30262 |
| 1.1.36 | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные выплаты при рождении ребенка», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 130000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 610000,0 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 130000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 610000,0 |
| 1.1.37 | Мероприятие (результат) «Обеспечены инва-лиды средствами со-циальной адаптации», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 10479,0 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 | 10479,0 |
| 1.1.38 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 2261,0 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 2261,0 |
| 1.1.39 | Мероприятие (результат) «Компенсированы расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-квартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Рязанской области», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 37528,53182 | 37070,52442 | 37177,37381 | 26357,85 | 26357,85 | 26357,85 | 26357,85 | 217207,83005 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 36188,05 | 35570,75 | 35446,25 | 26357,85 | 26357,85 | 26357,85 | 26357,85 | 212636,45 |
|  | федеральный бюджет |  | 05 | 1340,48182 | 1499,77442 | 1731,12381 | - | - | - | - | 4571,8005 |
| 1.1.40 | Мероприятие (результат) «Предоставлена еди-новременная выплата многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 50000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130000,0 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 50000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130000,0 |
| 1.1.41 | Мероприятие (результат) «Компенсированы отдельные расходы адвокатам, связанные с предоставлением юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях на территории Рязанской области», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 763,0 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 763,0 |
| 1.1.42 | Мероприятие (результат) «Осуществлена выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 966920,7 | 1233,3254 | 1645564,6 | 1645564,6 | 1645564,6 | 1645564,6 | 1645564,6 | 10428069,1 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 966920,7 | 1233,3254 | 1645564,6 | 1645564,6 | 1645564,6 | 1645564,6 | 1645564,6 | 10428069,1 |
| 1.1.43 | Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 3178,3 | 3315,0 | 3437,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9930,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 05 | 3178,3 | 3315,0 | 3437,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9930,9 |
| 1.1.44 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обес-печение жильем вете-раны боевых дейст-вий», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 1589,2 | 1657,5 | 1718,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4965,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 05 | 1589,2 | 1657,5 | 1718,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4965,5 |
| 1.1.45 | Мероприятие (результат) «Обеспечены жильем инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 11674,0 | 11863,1 | 12003,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35540,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 05 | 11674,0 | 11863,1 | 12003,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35540,7 |
| 1.1.46 | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 63549,0 | 66089,5 | 66733,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198372,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 05 | 63549,0 | 66089,5 | 66733,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198372,3 |
| 1.1.47 | Мероприятие (результат) «Выплачены государ-ственные единовре-менные пособия и ежемесячные денеж-ные компенсации гражданам при воз-никновении поствак-цинальных осложне-ний», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 69,9 | 73,3 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 05 | 69,9 | 73,3 | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,9 |
| 1.1.48 | Мероприятие (результат) «Предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений и комму-нальных услуг отдельным категориям граждан» , всего, в том числе | МТСЗН РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 05 | 1 129 709,3 | 1 143 208,7 | 1 154 226,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3427144,2 |
| 1.1.49 | Мероприятие (результат) «Осуществлена пере-возка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участни-ков Содружества Независимых Госу-дарств несовершен-нолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 195,9 | 195,9 | 175,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 05 | 195,9 | 195,9 | 175,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,3 |
| 1.1.50 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предос-тавление материнского (семейного) капитала в Рязанской области», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 0,0 | 0,0 | 213682,72526 | 213682,72526 | 213682,72526 | 213682,72526 | 213682,72526 | 1068413,626 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 0,0 | 0,0 | 213682,72526 | 213682,72526 | 213682,72526 | 213682,72526 | 213682,72526 | 1068413,626 |
| 1.1.51 | Мероприятие (результат) «Оказана государст-венная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 378304,65909 | 439657,90698 | 459128,45238 | - | - | - | - | 1277091,01845 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 45396,55909 | 61552,10698 | 73460,55238 | - | - | - | - | 180409,21845 |
|  | федеральный бюджет |  | 05 | 332908,1 | 378105,8 | 385667,9 | - | - | - | - | 1096681,8 |
| 1.1.52 | Мероприятие (результат) «Изготовлена, размещена социальная реклама, рекламно-информационные материалы, направ-ленные на информи-рование населения о мерах социальной защиты и поддержки», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 1783,0 | 1883,0 | 1883,0 | 1783,0 | 1783,0 | 1783,0 | 1783,0 | 12681,0 |
|  | областной бюджет |  | 05 | 1783,0 | 1883,0 | 1883,0 | 1783,0 | 1783,0 | 1783,0 | 1783,0 | 12681,0 |

Направление (подпрограмма) 5 «Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,8091 |
|  | областной бюджет | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,8091 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,8091 |
|  | областной бюджет | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,8091 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятий (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Создание условий для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных МТСЗН РО учреждений, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилита-ционным оборудованием, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации» | единица | 3 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных МТСЗН РО учреждений, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных Минкультуры РО учреждений оборудованием с целью обеспечения условий доступности услуг, оказываемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных Минспорту РО учреждений, осуществляющих физическую реабилитацию (за исключением оказания услуг ранней помощи) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта специальным спортивным инвентарем и оборудованием» | единица | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных Минобразованию РО учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные прог-раммы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудо-ванием (специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами, специальными техничес-кими средствами обучения коллективного и индиви-дуального пользования) с целью реализации ими реабили-тационных мероприятий и оказания образовательных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам (создания специальных условий для получения образования обучаю-щимся с ограниченными возможностями здоровья)» | единица | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных Минздраву РО учреждений, осуществляющих медицинскую реабили-тацию (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предус-мотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду) инвалидов, в том числе детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации детей-инвалидов, осуществляемой в целях оказания услуг ранней помощи), реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных МТСЗН РО учреждений, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением с целью оказания услуг ранней помощи» | единица | 3 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных Минздраву РО учреждений, осуществляющих медицинскую реабилита-цию детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду), реабилитационным оборудованием с целью оказания услуг ранней помощи» | единица | 2 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.9 | Мероприятие (результат) «Развита информационная база об инвалидах, целевых группах ранней помощи, оказанных им услугах в рамках реабилитационных и абилитационных мероприятий» (программный модуль «Ранняя помощь» в государственной информационной системе «Электронный социальный регистр населения Рязанской области) | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.10 | Мероприятие (результат) «Обеспечено обучение специалистов подведомственных МТСЗН РО учреждений, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказание услуг ранней помощи» | единица | 3 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,8091 |
|  | областной бюджет |  |  | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,8091 |
| 1.1 | Ведомственный проект «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в регионе», всего, в том числе |  | 03 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,8091 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 2060,97273 | 14426,8091 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомст-венных МТСЗН РО учреждений, осуще-ствляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитацион-ным оборудованием, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации», всего, в том числе |  |  | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 2088,3044 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 03 | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 298,3292 | 2088,3044 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных МТСЗН РО учреж-дений, осуществляющих профессиональ-ную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации», всего, в том числе |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 03 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомствен-ных Минкультуры РО учреждений оборудованием с целью обеспечения условий доступности услуг, оказываемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам», всего, в том числе | Мин-культуры РО |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомственных Минспорту РО учреждений, осуществляющих физичес-кую реабилитацию (за исключением оказания услуг ранней помощи) инвали-дов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адап-тивной физической культуры и адаптив-ного спорта специальным спортивным инвентарем и оборудованием», всего, в том числе | Минспорт РО |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомствен-ных Минобразованию РО учреждений, реализующих адаптиро-ванные основные общеобразовательные программы на-чального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием (специальными учеб-никами, учебными пособиями и дидакти-ческими материалами, специальными техническими средствами обучения кол-лективного и индивидуального пользо-вания) с целью реализации ими реабили-тационных мероприятий и оказания образовательных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам (создания спе-циальных условий для получения обра-зования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья)», всего, в том числе | Минобра-зование РО |  | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 1791,72 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 255,96 | 1791,72 |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомст-венных Минздраву РО учреждений, осу-ществляющих медицинскую реабилита-цию (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Феде-ральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду) инвалидов, в том числе детей-инвалидов (за исключением медицинс-кой реабилитации детей-инвалидов, осуществляемой в целях оказания услуг ранней помощи), реабилитационным оборудованием с целью реализации ими реабилитационных мероприятий и оказания услуг по реабилитации», всего, в том числе | Минздрав РО |  | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 952,34923 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 136,04989 | 952,34923 |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомст-венных МТСЗН РО учреждений, осу-ществляющих социальную реабили-тацию и абилитацию детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением с целью оказания услуг ранней помощи», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 811,72 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 811,72 |
| 1.1.8 | Мероприятие (результат) «Обеспечено оснащение подведомст-венных Минздраву РО учреждений, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитаци-онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предос-тавляемых инвалиду), реабилитацион-ным оборудованием с целью оказания услуг ранней помощи», всего, в том числе | Минздрав РО |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 840,0 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 840,0 |
| 1.1.9 | Мероприятие (результат) «Развита информационная база об инвалидах, целевых группах ранней помощи, оказанных им услугах в рамках реабилитационных и абилитационных мероприятий» (программный модуль «Ранняя помощь» в государственной информационной системе «Электронный социальный регистр населения Рязанской области), всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 3780,0 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 3780,0 |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Обеспечено обучение специалистов подведомственных МТСЗН РО учреждений, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказание услуг ранней помощи», всего, в том числе | МТСЗН РО |  | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 662,71548 |
|  | областной бюджет |  | 03 | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 94,67364 | 662,71548 |

Направление (подпрограмма) 6 «Демографическое развитие Рязанской области»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 560189,02761 | 369337,36471 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 938068,14232 |
|  | областной бюджет | 248275,32761 | 238021,16471 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 494838,24232 |
|  | федеральный бюджет | 311913,7 | 131316,2 | - | - | - | - | - | 443229,9 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 560189,02761 | 369337,36471 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 938068,14232 |
|  | областной бюджет | 248275,32761 | 238021,16471 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 494838,24232 |
|  | федеральный бюджет | 311913,7 | 131316,2 | - | - | - | - | - | 443229,9 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Проектная часть направления (подпрограммы)

3.1. Перечень мероприятий (результатов) проектной части

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Рязанская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» | тысяча семей | 0 | 2019 | 2,159 | 0,871 | - | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственный проект «Содействие повышению уровня рождаемости, поддержка семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь новорожденным и недоношенным детям оснащены оборудованием, расходы на приобретение которого не включены в структуру тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» | единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные реабилитационные мероприятия с семьями, имеющими детей, в сенсорных комнатах, функционирующих на базе государственных бюджетных учреждений Рязанской области – комплексных центров социального обслуживания населения (отделениях психолого-педагогической помощи семье и детям) | единица | 4200 | 2022 | 4300 | 4385 | 4460 | 4530 | 4600 | 4680 | 4755 |

3.2. Финансовое обеспечение проектной части

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего |  |  | 560189,02761 | 369337,36471 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 938068,14232 |
|  | областной бюджет |  |  | 248275,32761 | 238021,16471 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 494838,24232 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 311913,7 | 131316,2 | - | - | - | - | - | 443229,9 |
| 1.1 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Рязанская область)» |  | Р1 | 558480,67761 | 367629,01471 | - | - | - | - | - | 926109,69232 |
|  | областной бюджет |  |  | 246566,97761 | 236312,81471 | - | - | - | - | - | 482879,79232 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 311913,7 | 131316,2 | - | - | - | - | - | 443 229,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет», всего, в том числе | МТСЗН РО | Р1 | 558480,67761 | 367629,01471 | - | - | - | - | - | 926109,69232 |
|  | областной бюджет |  | Р1 | 246566,97761 | 236312,81471 | - | - | - | - | - | 482879,79232 |
|  | федеральный бюджет |  | Р1 | 311913,7 | 131316,2 | - | - | - | - | - | 443 229,9 |
| 1.2 | Ведомственный проект «Содействие повышению уровня рождаемости, под-держка семьи, материнства и детства» |  | 04 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 11958,45 |
|  | областной бюджет |  | 04 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 1708,35 | 11958,45 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Медицинские организации, оказываю-щие медицинскую помощь новорож-денным и недоношенным детям осна-щены оборудованием, расходы на приобретение которого не включены в структуру тарифов на оплату медицинс-кой помощи по обязательному медицинскому страхованию», всего, в том числе |  |  | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 10238,55 |
|  | областной бюджет | Минзд-рав РО | 04 | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 | 10238,55 |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные реабили-тационные мероприятия с семьями, имеющими детей, в сенсорных комна-тах, функционирующих на базе госуда-рственных бюджетных учреждений Рязанской области – комплексных центров социального обслуживания населения (отделениях психолого-педагогической помощи семье и детям)», всего, в том числе |  |  | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 1719,9 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 04 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 1719,9 |

Направление (подпрограмма) 7 «Обеспечение реализации государственной программы Рязанской области»

1. Общие положения направления (подпрограммы)

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» |

2. Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |
|  | областной бюджет | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |
|  | областной бюджет | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |

3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации

государственной программы Рязанской области»

3.1. Общие положения комплекса процессных мероприятий

| Ответственный орган государственной власти Рязанской области, государственный орган Рязанской области, организация | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (Суворова Н.В., министр) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Рязанской области | государственная программа Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» |

3.2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МТСЗН РО» | Осуществление текущей деятельности | процент | 92,2 | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансового обеспечения | ГРБС | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, всего, в том числе |  |  | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |
|  | областной бюджет |  |  | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |
| 1.1 | Задача «Обеспечение эффективного исполнения государствен-ных функций в сфере реализации Программы», всего, в том числе |  | 06 | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 06 | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МТСЗН РО», всего, в том числе |  |  | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |
|  | областной бюджет | МТСЗН РО | 06 | 195911,0289 | 195913,5369 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 195916,14522 | 1371405,2919 |

Список используемых сокращений

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

КБК – код бюджетной классификации. МТСЗН РО – министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. Минздрав РО – министерство здравоохранения Рязанской области. МГН – маломобильные группы населения. Коминформ РО – комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области. Минкультуры РО – министерство культуры Рязанской области. Минспорт РО – министерство физической культуры и спорта Рязанской области.