## 1
Приложение к приказу ГУ РЭК Рязанской области от 30.10.2023 № 10-ИП
Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программ в сфере теплоснабжения | Рязанский филиал ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ": Россия, 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Пушкина, д.12, оф.401 Фактическое местонахождение (почтовый адрес) Рязанского филиала: Россия, 390011, Рязанская область, г.Рязань, Южный промузел, 23
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2026 гг.
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Исполнительный директор - главный инженер Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" Виноградов С.Ю.
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | (4912) 24-13-61
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, 12
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Начальник управления Зайцева Наталия Владимировна
) | Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | (4912)28-99-58, 28-92-39
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Рязани
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 390000, г. Рязань, ул. Радищева, 28
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | И.о. главы администрации Артемов Виталий Евьгеньевич
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | (4912) 27-35-74
| Показатель надежности | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности: - текущее значение (фактическое за 2015 год) - 0; - плановое значение на 2017-2021 годы - 0
| Показатель энергетической эффективности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: - текущее значение (фактическое за 2015 год) - 139,8 кг.у.т./Гкал; - плановое значение на 2017-2021 годы - 139,5 кг.у.т./Гкал
Директор Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" М.Е. Иванчиков
М.П.
Note on B11: Исполнительному органу субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, утверждающий инвестиционную программу (далее - уполномоченный орган), рекомендуется заполнять следующие строки
Note on B15: Исполнительному органу субъекта Российской Федерации, утвердившему инвестиционную программу в сфере теплоснабжения, рекомендуется заполнять следующие строки

## 2
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
в сфере теплоснабжения на 2024-2026 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс.руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | Амортизация (стр.1.1. ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.2. ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.4. ФП) | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр.1.3. ФП) |  | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.5. ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.3 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия | [6 empty] | Всего | в том числе |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | [5 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | ПИР | СМР
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8 | 9 | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 11.1. | 11.2. | 11.3. | 11.4. | 11.5.1. | 11.5.2. | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. | 11.10.
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Паропроводы острого пара 2-ой очереди от котлоагрегатов до паровых турбин, включая переключательные паропроводы (2-3 этапы) | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. 2 этап: Переключательные коллекторы острого пара котлов ст.№6, ст.№7 и турбин ст.№5, ст.№6 3 этап: Переключательные коллекторы острого пара котлов ст.№8, ст.№9 и турбин ст.№7, ст.№8, переключательный коллектор острого пара котлов ст.№6 – ст.№11 (растопочный коллектор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | 2025 | 626334.5272 | 5940.0842 | 620394.443 | 5940.0842 | 243288.6644 | 377105.7786 | 0 | 0 | 217842.2107 | 402552.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Реконструкция турбины ст.№5 с генератором | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Турбина ст.№5 с генератором | - | - | - | - | Тепловая мощность турбины 139 Гкал/ч | - | - | - | - | Тепловая мощность турбины не менее 149 Гкал/ч | 2021 | 2024 | 99626.564 | 11560 | 88066.564 | 11560 | 88066.564 | 0 | 0 | 0 | 88066.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Реагентное хозяйство | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Автоматизированное реагентное хозяйство в здании ХВО-1 с характеристиками согласно приложению №1 к договору от 23.08.2023 г. №23-0204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2025 | 24950 | 1650 | 23300 | 0 | 24950 | 0 | 0 | 0 | 14577.594 | 10372.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Дооборудование АСУ ТП химического цеха | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Химический цех. - количество автоматизируемых осветлителей - 7 шт; - количество автоматизируемых механических фильтров - 17 шт.; - интеграция локальной АСУ ТП реагентного хозяйства в АСУ ТП химического цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2025 | 99879.2602 |  | 99879.2602 | 0 | 83366.9997 | 16512.2604 | 0 | 0 | 9036.6227 | 90842.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Установка вакуумной деаэрации ХОВ | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Установка вакуумной деаэрации ХОВ, обеспечивающая: - содержание растворенного кислорода в ХОВ не более 50 мкг/дм3; - температуру деаэрированной ХОВ не более 80°С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2026 | 140882.5257 | 6505.3919 | 134377.1338 | 0 | 0 | 56353.0103 | 84529.5154 | 0 | 1694.4022 | 14010.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125177.9253 | 0 | 0
4.6. | Реконструкция котлоагрегата ТГМ-84А ст.№8 в рамках технического перевооружения ОПО "Площадка главного корпуса" | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Котлоагрегат ТГМ-84А ст.№8. Паропроизводительность котлоагрегата: - до реализации мероприятия - 420 т/ч; - после реализации мероприятия - не менее 425 т/ч; Регулируемый диапазон нагрузки котлоагрегата: - до реализации мероприятия - 165-420 т/ч; - после реализации мероприятия - 155-425 т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2026 | 36188.6795 | 7719.4282 | 28469.2513 | 0 | 0 | 0 | 36188.6795 | 0 | 36188.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 4.; Способ прокладки 10.1.: 1027861.5566; Способ прокладки 10.2.: 33374.9043; Способ прокладки 10.3.: 994486.6523; Способ прокладки 10.4.: 17500.0842; Способ прокладки 10.5.: 439672.2282; Способ прокладки 10.6.: 449971.0493; Способ прокладки 10.7.: 120718.1949; Способ прокладки 10.8.: 0; Способ прокладки 11.1.: 367406.0731; Способ прокладки 11.2.: 517777.4739; Способ прокладки 11.3.: 0; Способ прокладки 11.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125177.9253 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
Группа 6. мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6.
1: ИТОГО по программе; Способ прокладки 10.1.: 1027861.5566; Способ прокладки 10.2.: 33374.9043; Способ прокладки 10.3.: 994486.6523; Способ прокладки 10.4.: 17500.0842; Способ прокладки 10.5.: 439672.2282; Способ прокладки 10.6.: 449971.0493; Способ прокладки 10.7.: 120718.1949; Способ прокладки 10.8.: 0; Способ прокладки 11.1.: 367406.0731; Способ прокладки 11.2.: 517777.4739; Способ прокладки 11.3.: 0; Способ прокладки 11.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125177.9253 | 0 | 0
Директор Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" М.Е. Иванчиков
М.П.
Note on B6: В графе "Наименование мероприятий" (столбец 2) рекомендуется указывать все мероприятия инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с их распределением по группам, предусмотренным пунктом 9 Правил N 410. Мероприятия в инвестиционной программе рекомендуется формировать таким образом, чтобы они имели адресную и временную характеристику.
Note on C6: В графе "Кадастровый номер объекта (участка объекта)" (столбец 3) рекомендуется указывать кадастровый номер объекта или кадастровый номер более крупного объекта, в состав которого входит предполагаемый к строительству, реконструкции и (или) модернизации объект системы централизованного теплоснабжения при условии постановки на кадастровый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для недвижимого имущества - кадастровый номер участка на котором строится объект, либо кадастровый номер реконструируемого объекта Для движимого имущества - прочерк
Note on D6: В графе "Вид объекта" (столбец 4) рекомендуется указывать принадлежность к элементам системы централизованного теплоснабжения ("тепловая сеть", "котельная", "центральный тепловой пункт и т.д.).
Note on E6: В графах "Описание и место расположения объекта" (столбец 5) рекомендуется указывать географическое нахождение объекта с привязкой к муниципальному образованию, для сетевых объектов дополнительно рекомендуется указывать однозначную идентификацию начала и окончания участка, подлежащего строительству реконструкции и (или) модернизации. Доп. требование РЭК: В описании, кроме идентификации объекта, указать его характеристики или дать ссылку на источник, где они указаны
Note on F6: В графе "Основные технические характеристики" (столбцы 6.1 - 6.5, 7.1 - 7.5) рекомендуется отражать основные технические характеристики строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения до и после реализации соответствующего мероприятия инвестиционной программы. Значения показателей технической характеристики объекта системы централизованного теплоснабжения рекомендуется определять в порядке, установленном для определения таких показателей (техническое обследование, материалы оценки и т.п.). Требования РЭК: Согласно форме, указываются характеристики только по тепловым сетям или мероприятиям, изменяющим УТМ
Note on P6: В графе "Год начала реализации" (столбец 8) рекомендуется указывать планируемый или фактический год начала выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения формате четырех цифр.
Note on Q6: В графе "Год окончания реализации" (столбец 9) рекомендуется указывать планируемый или фактический год окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения формате четырех цифр.
Note on R6: В графе "Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС" (столбец 10.1 - 10.8) рекомендуется указывать расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе с выделением стоимости проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ.
Note on Z6: В графе "Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС" (столбец 11.1 - 11.10) рекомендуется указывать расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения с заполнением соответствующей графы расшифровки источника финансирования. Сумма по каждому столбцу должна соответствовать соответствующему разделу Финансового плана (N 5-ИП ТС)".
Note on R7: Наилучший вариант обоснования стоимости - по результатам торгов (п.28 "б" Основ) Если торги не успели провести, то: - материалы и оборудование - на основании анализа рыночных цен (публичные прайс-листы, ТКП, результаты торгов иных предприятий) - работы - на основании смет (объемы по ведомостям, проекту)
Note on U7: В графе "Профинансировано к N году" (столбец 10.4) рекомендуется указывать сумму расходов на реализацию мероприятий, включенных в инвестиционную программу, произведенных к началу первого года реализации утверждаемой инвестиционной программы.
Note on Y7: В графе "Остаток финансирования" (столбец 10.8) рекомендуется указывать сумму расходов на реализацию мероприятий, включенных в инвестиционную программу, составляющая разницу между общей суммой расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы и суммой произведенных расходов к началу первого года реализации утверждаемой инвестиционной программы и расходов, включенных в инвестиционную программу по годам реализации.
Note on Z7: Амортизация в целом по НРТЭЦ, учитываемая в тарифах с учетом требований п.43 Основ ценообразования (максимальные СПИ по ПП №1)
Note on AD8: экономия инвестиционных расходов по завершившимся мероприятиям, учитываемая для финансирования других мероприятий (см. п.66 Основ)
Note on T9: все расходы, кроме ПИР
Note on C19: В областной программе ээ (расп.Правительства РО от 30.04.2014 №189-р) год ввода ТГ - 2017, а не 2018 исправить? В схеме развития ЕЭС на 2015-2021 гг. (приказ Минэнерго №627) ввода/вывода ТГ-4 вообще нет.

## 3
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | - | - | - | - | -
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 139.6 | 139.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7
|  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | -
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | -
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | -
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | -
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | -
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | -
|  | куб. м для пара | - | - | - | - | -
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. №410 |  | - | - | - | - | -
7.1. |  |  | - | - | - | - | -
7.2. |  |  | - | - | - | - | -
Директор Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" М.Е. Иванчиков
М.П.
Примечание: 1. Имеющийся состав инвестиционных мероприятий и цели их реализации, указанные в Схеме теплоснабжения, не предусматривают формирование целевых показателей, включаемых в форму №3-ИПТС 2. Показатели надежности и энергетической эффективности приведены в таблице №4-ИПТС, основные технические характеристики - в таблице №2-ИПТС
Note on B6: Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы, рекомендуется указывать в зависимости от состава мероприятий, включаемых в инвестиционную программу.
Note on D6: В графе "Фактические значения" (столбец 4) рекомендуется указывать значения показателей, определенных регулируемой организацией по состоянию на последнее число года, предшествующего году разработки инвестиционной программы.
Note on E6: В графах "Текущее значение" (столбец 5) рекомендуется указывать значения показателей объектов системы централизованного теплоснабжения до начала реализации инвестиционной программы, соответствующие фактическим значениям, определенным в соответствии с Правилами определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. N 452 (далее - Правила N 452).
Note on F6: В графе "Плановые значения" (столбцы 6-8) рекомендуется указывать плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы по состоянию на момент окончания каждого года реализации инвестиционной программы. Количество таких столбцов зависит от периода реализации инвестиционной программы.

## 4
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 1.18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Ново-Рязанская ТЭЦ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | - | -
Директор Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" М.Е. Иванчиков
М.П.
Note on G7: В графах "Текущее значение" графы "Показатели надежности" и графы "Показатели энергетической эффективности" рекомендуется указывать значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения до начала реализации инвестиционной программы, соответствующие фактическим значениям, определенным в соответствии с Правилами N 452. В случае если фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения не определены в соответствии с Правилами N 452, соответствующие графы формы N 4-ИП ТС рекомендуется не заполнять.
Note on H7: В графах "Плановое значение" графы "Показатели надежности" и графы "Показатели энергетической эффективности" рекомендуется указывать плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с Правилами N 452. Плановые значения таких показателей в графах "N", "N + 1", "N + 2" рекомендуется указывать по годам реализации инвестиционной программы. Количество таких граф зависит от периода реализации инвестиционной программы.

## 5
Форма №5-ИП ТС
Финансовый план
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [8 empty] | По мероприятиям, согласно формы №2-ИП ТС | 1.18
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  |  |  |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | производство электрической энергии | производство тепловой энергии в горячей воде | производство тепловой энергии в паре | производство теплоносителя в воде | производство теплоносителя в паре |  | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Собственные средства | 230953.7345 | 353079.9765 | 160615.9755 | 94347.0343 | 46186.8263 | 885183.5471 | 385392.6433 | 426618.971 | 73171.9328
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 106101.8615 | 162202.1542 | 73793.4385 | 11929.4896 | 13379.1293 | 367406.0731 | 171692.8101 | 155204.7525 | 40508.5106
| - производство электрической энергии | 106101.8615 |  |  |  |  | 106101.8615 | 48734.6467 | 46144.9176 | 11222.2972 | п.4.1.;4.2.;4.6.;
| - производство тепловой энергии в горячей воде |  | 162202.1542 |  |  |  | 162202.1542 | 73872.0187 | 70973.5024 | 17356.6331
| - производство тепловой энергии в паре |  |  | 73793.4385 |  |  | 73793.4385 | 34508.5506 | 31675.1387 | 7609.7491
| - производство теплоносителя в воде |  |  |  | 11929.4896 |  | 11929.4896 | 7667.6921 | 2567.3953 | 1694.4022 | п.4.3.;4.4.;4.5.;
| - производство теплоносителя в паре |  |  |  |  | 13379.1293 | 13379.1293 | 6909.9019 | 3843.7985 | 2625.4289
| в т.ч. результаты переоценки основных средств и нематериальных активов | [5 empty] | 0
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 124851.873 | 190877.8223 | 86822.537 | 82417.5447 | 32807.6969 | 517777.4739 | 213699.8332 | 271414.2185 | 32663.4222
| - производство электрической энергии | 124851.873 |  |  |  |  | 124851.873 | 51736.586 | 73115.287 | 0 | п.4.1.;
| - производство тепловой энергии в горячей воде |  | 190877.8223 |  |  |  | 190877.8223 | 78422.361 | 112455.4613 | 0
| - производство тепловой энергии в паре |  |  | 86822.537 |  |  | 86822.537 | 36634.196 | 50188.341 | 0
| - производство теплоносителя в воде |  |  |  | 82417.5447 |  | 82417.5447 | 31067.4069 | 23934.3882 | 27415.7495 | п.4.3.;4.4.;4.5.;
| - производство теплоносителя в паре |  |  |  |  | 32807.6969 | 32807.6969 | 15839.2833 | 11720.741 | 5247.6727
1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125177.9253 | 54279.5849 | 23352.0783 | 47546.2621
3.1. | кредиты | [5 empty] | 125177.9253 | 54279.5849 | 23352.0783 | 47546.2621
в т.ч.по инвестиционным мероприятиям:
| Паропроводы острого пара 2-ой очереди от котлоагрегатов до паровых турбин, включая переключательные паропроводы (2 этап) | [5 empty] | 0 | 7446.8693 | -7446.8693 | 0 | п. 4.1
| Паропроводы острого пара 2-ой очереди от котлоагрегатов до паровых турбин, включая переключательные паропроводы (3 этап) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.1
| Реконструкция турбины ст.№5 с генератором | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.2
| Реагентное хозяйство | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.3
| Установка вакуумной деаэрации ХОВ | [5 empty] | 125177.9253 | 0 | 56353.0103 | 68824.9151 | п. 4.4
| Дооборудование АСУ ТП химического цеха | [5 empty] | 0 | 46832.7155 | -25554.0626 | -21278.6529 | п. 4.5
| Реконструкция котлоагрегата ТГМ-84А ст.№8 в рамках технического перевооружения ОПО "Площадка главного корпуса" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.6
3.2. | займы организаций | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | прочие привлеченные средства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие источники финансирования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 230953.7345 | 353079.9765 | 160615.9755 | 94347.0343 | 46186.8263 | 1010361.4724 | 439672.2282 | 449971.0493 | 120718.1949
Примечание: в разделе 3 положительными значениями указано привлечение заемных средств, отрицательными значениями - погашение заемных средств.
Директор Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" М.Е. Иванчиков
М.П.
Примечание: в строке 2: - положительные значения отражают привлечение средств в данном году; - отрицательные значения отражают погашение в данном году ранее привлеченных заемных средств, за счет нормативной прибыли, указанной в строке 1.2., в соответствии с п.74 "б" Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.
Note on L5: В графе "по мероприятиям, согласно форме N 2-ИП ТС" рекомендуется указывать номер мероприятия инвестиционной программы, согласно форме инвестиционной программы N 2-ИП ТС или несколько номеров мероприятий инвестиционной программы через ";".
Note on B24: п.66 Основ ценообразования (ПП 1075): Ежегодно органом регулирования в соответствии с методическими указаниями по каждому завершенному мероприятию инвестиционной программы определяется экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (далее - экономия инвестиционных расходов). Экономия инвестиционных расходов имеет место, если фактическая стоимость мероприятия инвестиционной программы сложилась ниже плановой стоимости такого мероприятия, определенной в утвержденной инвестиционной программе (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке), по данным бухгалтерского учета. Экономия инвестиционных расходов по завершенному мероприятию инвестиционной программы, достигнутая в результате проведения закупок в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и (или) в результате реализации мероприятия инвестиционной программы регулируемой организацией самостоятельно (с подтверждением произведенных расходов на основании представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности, в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), не исключается из состава необходимой валовой выручки при условии ввода производственных объектов в эксплуатацию не позднее срока, определенного для реализации соответствующего мероприятия в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке), а также достижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и реализации мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке). При этом не менее 70 процентов экономии инвестиционных расходов направляется на финансирование других мероприятий инвестиционной программы, в том числе мероприятий, фактические экономически обоснованные расходы на реализацию которых подтверждены в соответствии с пунктом 13 настоящего документа и превысили их плановую стоимость, определенную в утвержденной инвестиционной программе (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке). Оставшаяся часть указанной экономии инвестиционных расходов остается в распоряжении регулируемой организации и используется ею по своему усмотрению. Экономия инвестиционных расходов по завершенному мероприятию инвестиционной программы, достигнутая в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства, внесения изменений в проектную документацию и (или) рабочую документацию объектов капитального строительства, а также внесения изменений в схему теплоснабжения поселения и городского округа, внедрения новых технологий или технологических решений, повлекших изменение производительности и (или) других характеристик объектов капитального строительства, не исключается из необходимой валовой выручки и в полном объеме направляется в текущем периоде регулирования и (или) последующем периоде регулирования на финансирование мероприятий инвестиционной программы, в том числе мероприятий, фактическая стоимость которых сложилась выше их плановой стоимости, определенной в утвержденной инвестиционной программе (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке).
Note on B29: расшифровать по мероприятиям