|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 16.02.2024 № 74-р |
|  |  |
|  |  |

Комплекс мер (дорожная карта)

по оснащению общеобразовательных организаций и образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, оборудованием в целях реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержден региональный координатор, ответственный за реализацию мероприятий по созданию и функционированию специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки | министерство образования Рязанской области (далее – Минобразование) | распорядительный акт Правительства Рязанской области | до 20 февраля  2024 года |
| 2. | Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию мероприятий по созданию и функционированию специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки | Минобразование | распорядительный акт Минобразования | до 20 февраля  2024 года |
| 3. | Сформирован и согласован перечень оборудования для специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки | Минобразование, Министерство просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) | письмо Минпросвещения России (или уполномоченной организации), распорядительный акт Минобразования | до 1 марта 2024 года |
| 4. | Согласованы и утверждены дизайн-проекты специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки | Минобразование, Минпросвещения России | письмо Минпросвещения России (или уполномоченной организации), и распорядительный акт Минобразования | до 1 марта 2024 года |
| 5. | Сформирован план закупок оборудования, работ, услуг для оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки | Минобразование, Государственное казенное учреждение Рязанской области «Дирекция по обеспечению деятельности системы образования Рязанской области» (далее –  ГКУ РО «Дирекция образования»),  органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (далее – ОМСУ)  (по согласованию) | распорядительный акт Минобразования | до 1 марта 2024 года |
| 6. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки | Минобразование,  ГКУ РО «Дирекция образования»,  ОМСУ  (по согласованию) | извещения о проведении закупок | до 1 марта 2024 года |
| 7. | Обучение педагогических работников в рамках мероприятий по обучению и подготовке квалифицированных педагогических кадров для обеспечения функционирования специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки | Минобразование,  ОМСУ  (по согласованию) | отчет по обучению педагогических работников | по отдельному графику |
| 8. | Выполнены ремонтные работы | Минобразование,  ОМСУ  (по согласованию) | акт выполненных работ | до 1 мая 2024 года |
| 9. | Завершено оснащение специализированных классов (кружков) или центров практической подготовки (доставлено, установлено и введено в эксплуатацию оборудование) | Минобразование,  ОМСУ  (по согласованию),  ГКУ РО «Дирекция образования» | акты приемки работ, товарные накладные | до 1 июня 2024 года |
| 10. | Открытие специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки | Минобразование,  ОМСУ  (по согласованию) | информационное освещение в СМИ | до 1 июля 2024 года |
| 11. | Проведен мониторинг оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки | Минобразование,  ОМСУ  (по согласованию) | отчет согласно форме, в том числе фотоотчет | до 1 июля 2024 года |