|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 27.02.2024 № 94-р |

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

## Паспорт региональной программы

| Сроки реализации региональной программы | 28.12.2022-31.12.2025 |
| --- | --- |
| Куратор региональной целевой программы | Вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Бранов Артем Анатольевич |
| Ответственный исполнитель региональной целевой программы | Министерство здравоохранения Рязанской области, министр Пшенников Александр Сергеевич, телефон +7 (4912) 27-08-06, заместитель министра Хоминец Владимир Владимирович, телефон +7 (4912) 27-07-86 |
| Электронный адрес размещения региональной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://minzdrav.ryazangov.ru/programs/programma_ gosgarantii/ |

  - Краткая характеристика региона в целом

Рязанская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины, в наиболее плотно заселенной и старо освоенной части России, граничит на севере с Владимирской областью, на северо-востоке – с Нижегородской областью, на востоке – с Республикой Мордовия, на юго-востоке – с Пензенской областью, на юге – с Тамбовской и Липецкой областями, на западе – с Тульской областью и на северо-западе – с Московской областью. Значительное число соседей способствует развитию межрегиональной торговли. Площадь территории составляет 39,6 тыс. кв. км Административный центр – город Рязань.

Климат Рязанской области является умеренно-континентальным, регион характеризуется относительно комфортными условиями для проживания. Область обладает сравнительно невысоким природно-ресурсным потенциалом. Имеется ряд месторождений природных строительных материалов и торфа. Ландшафты области имеют высокую рекреационную привлекательность: в северной части региона находится природный комплекс Мещерской низменности, на юго-западе – отроги Среднерусской возвышенности. Леса занимают около 1/3 территории. Рязанская область – одна из самых обеспеченных водными ресурсами. Гидрографическая сеть области представлена бассейнами рек Ока (с притоками Пра, Гусь, Проня с Рановой, Пара, Мокша с Цной) и Дон (истоки реки Воронеж). Одно из важных мест в формировании водных ресурсов области занимают озера, которых насчитывается более 2,8 тысяч.

В отраслевой структуре промышленного производства большая доля приходится на машиностроение и металлообработку, значительные доли составляют нефтепереработка, электроэнергетика, производство строительных материалов и пищевая промышленность. Важнейшие отрасли – нефтепереработка и электроэнергетика.

Численность населения области, по данным Росстата на 01.01.2022, составляет 1098579 человек (c учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.). Происходит естественная убыль населения. По сравнению с 2021 годом численность населения уменьшилась на 9661 человек или на 0,9%.  Численность детей на 01.01.2022 194381 человек, лиц старше
60 лет – 298975 человек. Плотность населения: 27,5 чел./км (2022 год). Городское население составляет 71,4% (2022 год).

В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных образований и административно-территориальных единиц области были образованы 290 муниципальных образований: 4 городских округа, 25 муниципальных районов, 30 городских поселений, 256 сельских поселений.

Таблица 1

Численность населения в Рязанской области на 1 января

2019-2022 годов (по данным Единой межведомственной

информационно-статистической системы (далее – ЕМИСС))

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая численность населения, чел. | 1114137 | 1108847 | 1098579 | 1088918 |
| Из общей численности населения: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста, чел. | 177616 | 177256 | 176176 | 176886 |
| трудоспособного возраста, чел. | 594589 | 602774 | 594218 | 602774 |
| старше трудоспособного возраста, чел. | 341932 | 328817 | 327863 | 328817 |

За 3 года (с 2019 по 2022 год) общая численность населения уменьшилась на 15880 человек или на 1,42%. В 2020 году доля населения трудоспособного возраста составила 54,4%. За 2 года количество лиц трудоспособного возраста уменьшилось на 991 человека, что составило 0,16%. Доля населения старше трудоспособного возраста составила в
2020 году 29,7%. За исследуемый период произошло уменьшение лиц старше трудоспособного возраста на 19947 человек, а моложе трудоспособного возраста на 2757 человек.

Детское население Рязанской области от 0 до 17 лет составляет 194381 детей на 01.01.2022, отмечается снижение детского населения на 1827 детей по сравнению с предыдущим годом. На 01.01.2021 детское население Рязанской области насчитывало 196208 человек от 0 до 17 лет.

Родились живыми в 2022 году – 6971 ребенка, что на 1063 детей меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В 2021 году родились живыми – 8034 ребенок. Коэффициент рождаемости в 2022 году составил 6,5 родившихся на 1000 человек и снизился на 12,2% по сравнению с прошлым годом.

Таблица 2

Медико-демографические показатели в Рязанской области
за 2018-2022 годы (по данным Росстата, ЕМИСС)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (январь-декабрь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Рождаемость (на 1000 человек населения) |  |  |  |  |  |
| Рязанская область | 9,2 | 8,3 | 7,9 | 7,2 | 6,5 |
| Российской Федерации | 10,9 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 9,0 |
| ЦФО | 9,9 | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 8,5 |
| #### Смертность (на 1000 человек населения) |  |  |  |  |  |
| Рязанская область | 15,4 | 15,2 | 18,1 | 21,9 | 16,4 |
| Российской Федерации | 12,5 | 12,3 | 14,6 | 16.7 | 13,1 |
| ЦФО | 12,9 | 12,6 | 15,1 | 17.5 | 13,6 |
| #### Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших на 100 000 человек соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |
| Рязанская область | 500,9 | 494,6 | 604,5 | 684,1 | 563,3 |
| Российской Федерации | 482,2 | 470,0 | 548,2 | 620,2 | н/д |
| ЦФО | 446,7 | 435,2 | 521,8 | н/д | н/д |
| #### Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения |  |  |  |  |  |
| Рязанская область | -6,2 | -6,9 | -10,2 | -14,7 | -9,9 |
| Российской Федерации | -1,6 | -2,2 | -4,8 | -7,1 | -4,1 |
| ЦФО | -3,0 | -3,3 | -6,1 | -8,6 | -5,1 |
| #### Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет |  |  |  |  |  |
| Рязанская область | 72,8 | 73,2 | 71,0 | 68,6 | 72,2 |
| Российской Федерации | 72,91 | 73,34 | 71,54 | 70,1 | 72,8 |
| ЦФО | 74,01 | 74,54 | 72,57 | 70,9 | 74,0 |

В 2020 году началась пандемия новой коронавирусной инфекции, (далее – COVID-19), в 2023 году – закончилась.

Таблица 3

Рейтинг медико-демографических показателей
Рязанской области (место в рейтинге)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (январь-декабрь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рождаемость (на 1000 чел. населения) | РФ – 77 ЦФО – 12 | РФ – 77 ЦФО – 14 | РФ – 77 ЦФО – 14 | РФ – 77 ЦФО – 16 | РФ – 82 ЦФО – 17 |
| Смертность (на 1000 чел. населения) | РФ – 79 ЦФО – 13 | РФ – 80 ЦФО – 13 | РФ – 81 ЦФО – 15 | – | – |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших на 100000 чел. соответствующего возраста) | РФ – 34 ЦФО – 12 | РФ – 33 ЦФО – 12 | – | – | – |
| Естественный прирост, убыль (–) на 1000 чел. населения | РФ – 78 ЦФО – 11 | РФ – 78 ЦФО – 11 | РФ – 80 ЦФО – 13 | РФ – 82 ЦФО – 13 | РФ –80 ЦФО –7 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по числу лет | – | – | РФ – 41 ЦФО – 6 | РФ – 53 ЦФО – 13 | РФ – 29 ЦФО – 6 |

Рождаемость по Рязанской области снижается ежегодно, как по всей РФ и ЦФО. В 2022 году в рейтинге по рождаемости в ЦФО РО занимает
17 место. Увеличение общей смертности и смертности в 2020-2021 годах связано с пандемией COVID-19. Рязанская область в 2022 году занимает
80 место по естественному приросту (убыли) населения по РФ и 7 место в ЦФО. Ожидаемая продолжительность жизни в Рязанской области остается ниже, чем показатели ожидаемой продолжительности жизни по РФ и ЦФО.

1.2. Эпидемиологические показатели

Таблица 4

Заболеваемость на 1 000 человек населения по основным

классам болезней за период 2020-2022 годы в Рязанской области

(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом,

установленным впервые в жизни) (по данным Росстата, ЕМИСС)

| Годы | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рязан-ская область | ЦФО | РФ | Рязан-ская область | ЦФО | РФ | Рязан-ская область | ЦФО | РФ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все болезни, из них: | 703,6 | 702,4 | 759,9 | 770,7 | 792,6 | 857,1 | 835,2 | – | – |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 25,1 | 18,1 | 20,5 | 22,3 | 18,8 | 21,4 | 23,7 | – | – |
| новообразования | 10,2 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 9,9 | 10,2 | 11,3 | – | – |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1,9 | 1,4 | 3,3 | 1,9 | 1,5 | 3,5 | 1,8 | – | – |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 10,4 | 8,6 | 11,0 | 12,2 | 8,7 | 11,4 | 14,9 | – | – |
| Болезни нервной системы | 10,2 | 9,7 | 12,5 | 10,8 | 10,3 | 13,5 | 11,1 | – | – |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 20,7 | 22,3 | 23,9 | 19,8 | 22,7 | 24,9 | 20,5 | – | – |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 19,2 | 19,2 | 20,5 | 19,3 | 20,0 | 21,3 | 21,0 | – | – |
| Болезни системы кровообращения | 30,1 | 22,5 | 29,4 | 29,0 | 22,8 | 30,5 | 37,3 | – | – |
| Болезни органов дыхания | 331,9 | 343,3 | 370,6 | 364,0 | 376,6 | 407,1 | 385,1 | – | – |
| Болезни органов пищеварения | 18,0 | 18,6 | 26,3 | 16,6 | 18,3 | 26,9 | 16,4 | – | – |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 39,2 | 34,7 | 34,0 | 38,3 | 37,8 | 35,6 | 38,0 | – | – |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 21,8 | 20,3 | 25,0 | 20,4 | 20,6 | 26,7 | 24,1 | – | – |
| Болезни мочеполовой системы | 36,0 | 31,1 | 36,0 | 34,6 | 31,5 | 36,9 | 33,1 | – | – |
| Врожденные аномалии (пороки развития) | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | – | – |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин | 84,6 | 80,7 | 81,3 | 85,9 | 84,0 | 83,6 | 90,1 | – | – |

В структуре общей заболеваемости Рязанской области на протяжении всего анализируемого периода 2020-2022 годы наибольший удельный вес приходится на патологию органов дыхания (в 2022 году – 41,10%). Второе место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (в 2022 году – 10,79%) и третье место – болезни кожи и подкожной клетчатки (в 2022 году – 4,55%). Болезни системы кровообращения занимают четвертое место и составляют в 2022 году – 4,47%.

Таблица 4.1

Показатель заболеваемости детей до 14 лет

(на 1 тыс. населения)

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Все болезни, из них: | 1646,8 | 1747,5 | 2060,8 |
| некоторые инфекционные и паразитарные | 56,7 | 44,8 | 56,6 |
| новообразования | 7,1 | 6,6 | 7,9 |
| из них: |  |  |  |
| злокачественные заболевания | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 17,0 | 16,4 | 22,5 |
| Болезни нервной системы | 35,6 | 37,7 | 40,9 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 28,8 | 25,9 | 28,8 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 35,1 | 35,1 | 40,7 |
| Болезни системы кровообращения | 4,9 | 3,9 | 7,0 |
| Болезни органов дыхания | 1132,8 | 1238,1 | 1439,0 |
| Болезни органов пищеварения | 43,9 | 32,4 | 32,0 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 84,3 | 80,9 | 84,3 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 29,9 | 25,2 | 31,1 |
| Болезни мочеполовой системы | 30,3 | 24,5 | 29,4 |
| Врожденные аномалии (пороки развития) | 11,1 | 9,2 | 13,5 |

В структуре общей заболеваемости детей Рязанской области от 0 до 14 лет на протяжении всего анализируемого периода 2020-2022 годы наибольший удельный вес приходится на патологию органов
дыхания (58,4%). Второе место болезни кожи и подкожной клетчатки (4,8%). Третье место – и некоторые инфекционные и паразитарные болезни (2.1%)

Таблица 4.2

Показатель заболеваемости детей 15-17 лет

(на 1 тыс. населения)

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Все болезни, из них: | 1486,4 | 1542,5 | 1237,1 |
| некоторые инфекционные и паразитарные | 40,1 | 35,5 | 26,5 |
| новообразования | 5,2 | 4,4 | 4,0 |
| из них: |  |  |  |
| злокачественные заболевания | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 6,0 | 6,8 | 4,3 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 31,3 | 34,0 | 35,8 |
| Болезни нервной системы | 33,1 | 38,1 | 34,0 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 51,5 | 46,1 | 39,3 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 29,9 | 29,9 | 19,7 |
| Болезни системы кровообращения | 11,2 | 14,3 | 12,4 |
| Болезни органов дыхания | 879,9 | 886,6 | 660,9 |
| Болезни органов пищеварения | 37,4 | 39,9 | 27,2 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 68,4 | 61,9 | 48,2 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 58,0 | 54,8 | 52,8 |
| Болезни мочеполовой системы | 47,4 | 50,5 | 35,9 |
| Врожденные аномалии (пороки развития) | 3,7 | 3,1 | 2,9 |

В структуре общей заболеваемости детей подросткового возраста 36,2% приходится на патологию органов дыхания, 10,3% – на патологию костно-мышечной системы и 9,0% – болезни глаза и его придаточного аппарата.

Таблица 5

Заболеваемость населения по некоторым классам болезней,

оказывающих ключевое влияние на показатели первичной

заболеваемости, за период 2020-2022 годы в

Рязанской области на 1000 населения

| Годы | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рязан-ская область | ЦФО | РФ | Рязан-ская область | ЦФО | РФ | Рязан-ская область | ЦФО | РФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Все болезни, | 703,6 | 702,4 | 759,9 | 770,7 | 792,6 | 857,1 | 835,2 | – | – |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новообразования | 10,2 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 9,9 | 10,2 | 11,3 | – | – |
| Болезни нервной системы | 10,2 | 9,7 | 12,5 | 10,8 | 10,3 | 13,5 | 11,1 | – | – |
| Болезни системы кровообращения | 30,1 | 22,5 | 29,4 | 29,0 | 22,8 | 30,5 | 37,3 | – | – |
| Болезни органов дыхания | 331,9 | 343,3 | 370,6 | 364,0 | 376,6 | 407,1 | 385,1 | – | – |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 21,8 | 20,3 | 25,0 | 20,4 | 20,6 | 26,7 | 24,1 | – | – |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин | 84,6 | 80,7 | 81,3 | 85,9 | 84,0 | 83,6 | 90,1 | – | – |

Заболеваемость населения Рязанской области по классам новообразований и травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин превышает показатели ЦФО и РФ. В 2022 году в Рязанской области отмечается прирост общей заболеваемости по сравнению с предыдущими годами, в том числе по классам новообразований, болезней системы кровообращения и травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин. Это связано с уменьшением распространенности пандемии и возвращением работы медицинских организаций к оказанию помощи в плановом режиме.

Заболеваемость населения Рязанской области в 2021 году по классам болезней нервной системы, систем кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы превышает значения ЦФО, но ниже показателей РФ.

Таблица 6

Распространенность по некоторым классам болезней,

оказывающих ключевое влияние на показатели первичной

заболеваемости, и структура общей заболеваемости за период

2020-2022 годы в Рязанской области среди взрослого населения

| Наименование классов и отдельных болезней | Зарегистрировано пациентов с данным заболеванием |  |  | Структура общей заболеваемости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Зарегистрировано заболеваний, всего | 1355681 | 1386090 | 1443350 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| новообразования | 61839 | 58802 | 57820 | 4,6% | 4,2% | 4,0% |
| из них: злокачественные новообразования | 41130 | 41100 | 40111 | 3,0% | 3,0% | 2,8% |
| доброкачественные новообразования | 19790 | 16762 | 16711 | 1,5% | 1,2% | 1,2% |
| болезни нервной системы | 20613 | 20431 | 20726 | 1,5% | 1,5% | 1,4% |
| болезни системы кровообращения | 386870 | 387655 | 408812 | 28,5% | 28,0% | 28,3% |
| острый инфаркт миокарда | 2245 | 2023 | 2442 | 0,2% | 0,1% | 0,2% |
| повторный инфаркт миокарда | 52 | 52 | 46 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| цереброваскулярные болезни | 81409 | 79455 | 84184 | 6,0% | 5,7% | 5,8% |
| болезни органов дыхания | 189742 | 202055 | 207815 | 14,0% | 14,6% | 14,4% |
| Из них бронхит хронический и неуточненный, эмфизема, ХОБЛ | 33342 | 32971 | 32715 | 2,5% | 2,4% | 2,3% |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 90051 | 83423 | 89014 | 6,6% | 6,0% | 6,2% |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 72284 | 69710 | 72871 | 5,3% | 5,0% | 5,0% |
| COVID-19 | 26011 | 67636 | 81943 | 1,9% | 4,9% | 5,7% |

Безусловным лидером по зарегистрированным заболеваниям остается класс болезней системы кровообращения и составляет около 28%
ежегодно (в 2022 году – 28,3%). Заболеваемость новообразованиями в структуре заболеваемости несколько снизилась и составила в 2022 г. 4,0%
(в 2020 году – 4,6%). Снизилась также и заболеваемость в классе болезней костно-мышечной системы (6,6% в 2020 году и 6,2% в 2022 году). Группа пациентов с COVID-19 в 2022 году составила 81943 человека, что значительно превысило показатель 2020 года.

1.3. Анализ динамики показателей инвалидизации
населения Рязанской области

Таблица 7

Численность инвалидов по возрастным группам в Рязанской
области по состоянию на 1 января 2019-2022 годов (по данным
ФГИС Федеральный реестр инвалидов)

| Территория | Всего | Дети до 17 лет |  | 18-30 лет |  | 31-40 лет |  | 41-50 лет |  | 51-60 лет |  | Свыше 60 лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | доля, % | чел. | доля, % | чел. | доля, % | чел. | доля, % | чел. | доля, % | чел. | доля, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### на 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦФО | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязанская область | 122505 | 4202 | 3,43 | 3496 | 2,85 | 6009 | 4,91 | 9228 | 7,53 | 14652 | 11,96 | 84918 | 69,32 |
| на 01.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | 11581569 | 704496 | 6,08 | 484678 | 4,46 | 794830 | 7,31 | 1064567 | 9,79 | 1771700 | 16,29 | 6761298 | 62,16 |
| ЦФО | 3267462 | 142558 | 4,36 | 102354 | 3,28 | 174785 | 5,59 | 255584 | 8,18 | 480287 | 15,37 | 2111864 | 67,58 |
| Рязанская область | 121080 | 4094 | 3,0 | 3835 | 3,0 | 6140 | 5,0 | 9253 | 7,0 | 18801 | 15,0 | 86509 | 67,0 |
| #### на 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | 11885962 | 688787 | 5,79 | 485336 | 4,33 | 792828 | 7,08 | 1049889 | 9,38 | 1866533 | 16,67 | 7002589 | 62,54 |
| ЦФО | 3377516 | 137697 | 4,08 | 102930 | 3,18 | 175079 | 5,40 | 253844 | 7,84 | 509601 | 15,73 | 2198365 | 67,85 |
| Рязанская область | 126 691 | 3991 | 3,0 | 3610 | 3,0 | 6279 | 5,0 | 9268 | 7,0 | 20325 | 15,0 | 89281 | 67,0 |
| #### на 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация | 12004740 | 671170 | 5,59 | 505718 | 4,46 | 790846 | 6,98 | 1042926 | 9,20 | 1956387 | 17,26 | 7037693 | 62,10 |
| ЦФО | 3431660 | 131941 | 3,84 | 107528 | 3,26 | 175523 | 5,32 | 254409 | 7,71 | 540397 | 16,38 | 2221862 | 67,33 |
| Рязанская область | 130948 | 3817 | 3,0 | 3526 | 3,0 | 6310 | 5,0 | 9327 | 7,0 | 21971 | 15,0 | 90384 | 67,0 |

Таблица 8

Количество инвалидов Рязанской области, прошедших медицинскую реабилитацию, нуждающихся в медицинской реабилитации,
от числа направленных на медицинскую реабилитацию (%)

| № п/п | Наименование | Число инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации | из них – в рамках ИПРА | Число инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию | доля,% | из них – в рамках ИПРА | доля,% | Число инвалидов, закончивших медицинскую реабилитацию | доля,% | из них – в рамках ИПРА | доля,% | Число инвалидов, прошедших медицинскую реабилитацию повторно | Число инвалидов, направленных на МСЭ после проведения медицинской реабилитации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число инвалидов, всего | 126808 | 20505 | 46347 | 36,5 | 17250 | 84,1 | 13351 | 28,8 | 2324 | 13,5 | 11137 | 11032 |
| 2 | в т.ч. – взрослых | 123069 | 18095 | 43591 | 35,4 | 15048 | 83,2 | 11977 | 27,5 | 1856 | 12,3 | 9765 | 9783 |
| 3 | детей | 2832 | 2832 | 2756 | 97,3 | 2756 | 100 | 2709 | 98,3 | 2709 | 100 | 1372 | 1249 |
| #### 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число инвалидов, всего | 108950 | 17801 | 60878 | 55,9 | 17288 | 97,1 | 26825 | 44,1 | 7861 | 45,5 | 18992 | 8867 |
| 2 | в т.ч. – взрослых | 105055 | 14237 | 57110 | 54,4 | 13769 | 96,7 | 25206 | 44,1 | 6722 | 48,8 | 17663 | 8064 |
| 3 | детей | 3955 | 3855 | 3768 | 97,7 | 3768 | 100 | 3721 | 98,7 | 3721 | 100 | 1329 | 1341 |
| #### 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число инвалидов, всего | 107028 | 21718 | 70076 | 65,5 | 20886 | 96,2 | 35724 | 51,0 | 12488 | 59,8 | 15707 | 5351 |
| 2 | в т.ч. – взрослых | 102701 | 17557 | 65997 | 64,3 | 16791 | 95,6 | 33637 | 51,0 | 10829 | 64,5 | 14638 | 4672 |
| 3 | детей | 4012 | 4012 | 3906 | 97,3 | 3906 | 100 | 3839 | 98,3 | 3839 | 100 | 1403 | 1679 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число инвалидов, всего | 29065 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | в т.ч. – взрослых | 27109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | детей | 1956 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Согласно данным в таблицах № 7-8, общее количество инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации в области, за исследуемый период уменьшилось. Однако следует отметить, что увеличилось число инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию (далее – МР) (46347 человек – 36,5% в 2019 году и 70076 человек – 65% в 2021 году),
и количество инвалидов, закончивших медицинскую реабилитацию
(11977 человек – 27,5% в 2019 году и 35724 человек – 51% в 2021 году). Число инвалидов, прошедших медицинскую реабилитацию повторно, увеличивается за счет инвалидов, которые имеют высокий и средний потенциал к восстановлению и у которых может значительно улучшится способность к самообслуживанию и увеличится возможность к восстановлению трудоспособности.

В Рязанской области, по данным годовой статистической формы № 19, по состоянию на 01.01.2020 насчитывается 2832 ребенка-инвалида, на 01.01.2021 – 3972 ребенка-инвалида, на 01.01.2022 года – 4012 детей-инвалидов, отмечается рост детской инвалидности на 1,4%, на 01.01.2023 – 4134 ребенка-инвалида, отмечается рост детской инвалидности на 3,5%. В возрастной структуре детской инвалидности наибольший вес занимают дети в возрасте 10-14 лет – 38,4%.

Анализ причин инвалидности среди детей в возрасте от 0 до 17 лет показал, что ведущими являются психические расстройства и расстройства поведения (40,8%), на втором месте находятся болезни нервной системы (15,1%), на третьем месте – врожденные аномалии (14,7%).

Рост детской инвалидности связан с развитием перинатологии, повышением выживаемости новорожденных детей, которое приводит к росту инвалидизирующих расстройств у выживших детей. Охват неонатальным скринингом 95% новорожденных позволяет выявить генетические заболевания, такие как врожденный гипотиреоз и фенилкетонурия. Рязанская область в 2022 году стала пилотным регионом, где проводилось массовое обследование новорожденных детей на спинально-мышечную атрофию (СМА) и первичные иммунодефициты (ПИД). За год выявлено 6 пациентов со СМА, галактоземией, муковисцидозом, фенилкетонурией (ФКУ), адреногенитальным синдромом (АГС). Охват аудиологическим скринингом в последние годы увеличился и стал превышать 99%.

Среди экологических факторов большое значение по-прежнему имеет природный дефицит йода. В связи с прекращением йодной профилактики нарастает напряженность зобной эндемии, отрицательно сказывающейся на здоровье детей: это, прежде всего, задержка умственного, физического и полового развития. Весьма неблагоприятным является сочетание йодного дефицита с антропогенными загрязнениями, которое может усиливать влияние зобной эндемии, способствовать развитию опухолевых процессов в щитовидной железе.

1.4. Показатели деятельности реабилитационной
службы Рязанской области (анализ за 2019-2021 годы)

Таблица 9

Количество пациентов, пролеченных по профилю «медицинская реабилитация», и их распределение по этапам

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Застрахованное население | 1126590 | 1107486 | 1097557 | 1089777 |
| Количество пациентов, пролеченных на разных этапах МР, всего | 12991 | 11474 | 11326 | 16158 |
| % пролеченных пациентов от количества застрахованных | 1,17% | 1,04% | 1,03% | 1,48% |
| В т.ч. взрослые | 11944 | 10606 | 10119 | 14804 |
| 1 этап | 7592 | 7653 | 6525 | 9787 |
| 2 этап | 3083 | 2037 | 2364 | 3061 |
| 3 этап | 222 | 47 | 23 | 1956 |
| В т.ч. дети | 1047 | 869 | 1207 | 1354 |
| 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 этап | 874 | 671 | 932 | 351 |
| 3 этап | 173 | 198 | 275 | 1003 |

Снижение количества пациентов, пролеченных по медицинской реабилитации в 2020 и 2021 годах вызвано начавшейся пандемией COVID-19 и временным уменьшением коек, которые перепрофилировались под «ковидные», карантинными мероприятиями, соблюдением пациентами режима самоизоляции. Увеличение количества детского населения, пролеченного на разных этапах медицинской реабилитации отмечается в связи с проведением реабилитационных мероприятий после перенесенного COVID-19 у детей, реабилитации детей первых лет жизни, после дорожно-транспортных происшествий.

Увеличение пациентов, получивших помощь по медицинской реабилитации связано с уменьшением распространенности пандемии и возвращением работы медицинских организаций к оказанию помощи в плановом режиме и открытием новых отделений медицинской реабилитации как стационарных, так и амбулаторных.

Таблица 10

Распределение пациентов, которым оказана медицинская помощь по медицинской реабилитации на 2 и 3 этапе в зависимости от профиля «медицинской реабилитации»

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее число случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации (по форме 30) | 4342 | 2953 | 3649 | 3973 |
| Взрослые | 3305 | 2084 | 2442 | 2922 |
| С нарушениями функции центральной нервной системы и органов чувств | 1842 | 864 | 1095 | 1480 |
| С нарушением функции костно-мышечной системы и периферической нервной системы | 713 | 510 | 510 | 497 |
| С соматическими заболеваниями, в т.ч. после перенесенного COVID-19 | 750 | 710 | 837 | 945 |
| Дети | 1047 | 869 | 1207 | 1051 |
| С нарушениями функции центральной нервной системы и органов чувств | 421 | 370 | 450 | 516 |
| С нарушением функции костно-мышечной системы и периферической нервной системы | 190 | 105 | 97 | 210 |
| С соматическими заболеваниями, в т.ч. после перенесенного COVID-19 | 436 | 394 | 660 | 325 |

1.5. Текущее состояние ресурсной базы реабилитационной

службы в Рязанской области (за исключением наркологии

и психиатрии) (анализ за 2019-2022 годы)

Таблица 11

Медицинские организации Рязанской области, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению по профилю «медицинская реабилитация» на 1 этапе в 2022 году

| Профиль | Группа | Наименование медицинской организации |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Неврология | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» |
|  | 2 | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» |
| Кардиология | 3 | ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 2 | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» |
| Анестезиология и реаниматология | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» |
|  | 2 | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» |
| Травматология и ортопедия | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» |
| Сердечно-сосудистая хирургия | 3 | ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
| Нейрохирургия | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» |
| Пульмонология | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
| Онкология | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |

Таблица 12

Медицинские организации Рязанской области, оказывающие

медицинскую помощь взрослому населению по профилю

«медицинская реабилитация» на 2 этапе

| Профиль | Группа | Наименование медицинской организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной нервной системы | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 2 | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» |
| Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 2 | ГБУ РО «Клепиковская районная больница» |
| Медицинская реабилитация пациентов с соматическими заболеваниями | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» |
|  | 2 | ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» |

Таблица 13

Медицинские организации Рязанской области,

оказывающие медицинскую помощь взрослому населению

по профилю «медицинская реабилитация» на 3 этапе

| Условия оказания МР | группа | Наименование медицинской организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Абулаторная медицинская реабилитация | 3 | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» |
|  | 2 | ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» |
| Медицинская реабилитация в условиях дневного стационара | 3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» |

Таблица 14

Медицинские организации, оказывающие помощь детскому населению по профилю «медицинская реабилитация» в Рязанской области в 2022 году

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Количество реабилитационных отделений, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 1 этапе | – |
| Количество реабилитационных коек, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 2 этапе в стационарных условиях и условиях дневного стационара | ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени им. Дмитриевой» – всего 14 коек, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 5, реабилитационные соматические для детей – 9. На 01.01.2023 – всего 30 коек, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 14, реабилитационные соматические для детей – 16. ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»: Реабилитационные для детей – 25 коек, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 18. |
|  | Реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 1, реабилитационные соматические – 6. На 01.01.2023 – всего 42 койки, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 37, реабилитационные соматические – 5. ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Семашко» – всего 10 коек, реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств. На 01.01.2023 – всего 15 коек, реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств. ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» – всего 6 коек, реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 3, реабилитационные соматические – 3. На 01.0.2023 – всего 13 коек, реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств. ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» – всего 39. Медико-социальной реабилитации для детей из семей в трудной жизненной ситуации – 30; медико-педагогической реабилитации для детей с задержкой психического и речевого развития – 9. Бюджетное финансирование. |
| Количество профильных отделений, имеющих в своей структуре реабилитационные койки (число отделений/суммарное количество реабилитационных коек) | – |
| Количество детских поликлиник, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 3 этапе в условиях дневного стационара | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» – койки реабилитационные соматические для детей – 7. ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» – койки реабилитационные соматические для детей – 9. |
| Количество детских поликлиник, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 3 этапе в амбулаторных условиях | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1» – 180 случаев ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» – 167 случаев ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» – 152 случая ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» – 167 случаев |
| Коечная мощность реабилитационной службы, всего, из них: | Реабилитационные койки для детей 82 (с 01.01.2023 – 100), из них: реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 31 (с 01.01.2023 – 65), реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 6 (с 01.01.2023 – 14), реабилитационные соматические – 34 (с 01.01.2023 – 21). |

Таблица 15

Этапность оказания медицинской помощи детям в 2022 году

| В стационарных условиях на 1 этапе |  |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В стационарных условиях | ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Дмитриевой» – всего 14 коек, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 5, реабилитационные соматические для детей – 9. На 01.01.2023 – всего 29 коек, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 14, реабилитационные соматические для детей – 15. |
| На 2 этапе | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»: Реабилитационные для детей – 15 коек, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 8, реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 1, реабилитационные соматические – 6. На 01.01.2023, итого – 20 коек, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 15, реабилитационные соматические – 5. ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Семашко» – всего 10 коек, реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 10. На 01.01.2023 – всего 15 коек, реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств. ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» – всего 3 койки, реабилитационные для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств – 3. На 01.0.2023 – всего 5 коек, реабилитационные для детей с заболеваниями ЦНС и органов чувств – 5. |
| D условиях дневного стационара на 2 этапе | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»: Реабилитационные для детей – 10 коек, в т.ч. реабилитационные соматические – 10. На 01.0.2023 – всего 22 койки, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств – 22. ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Дмитриевой» на 01.01.2023 г. – реабилитационные для детей – 1 койка, в т.ч. реабилитационные соматические для детей – 1. ГБУ РО «Рязанский дом ребенка»: Реабилитационные для детей – 3 койки, в т.ч. реабилитационные соматические для детей – 3. На 01.01.2023 – всего 8 коек, в т.ч. реабилитационные для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств – 8. |
| D условиях дневного стационара на 3 этапе | – |

Количество развернутых реабилитационных коек для детей в регионе на 01.01.2023 – 100 (круглосуточного и дневного стационара), обеспеченность койками 100% от необходимого.

#### Таблица 16

#### Коечный фонд по медицинской реабилитации в Рязанской области

|  | Число развернутых коек |  |  | Число коек, с учетом показателя обеспеченности на 10 000 человек населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего реабилитационных коек | 147 | 161 | 194 | 226 |
| реабилитационные для взрослых | 105 | 119 | 152 | – |
| реабилитационные для детей | 42 | 42 | 42 | – |

Таблица 17

Круглосуточные койки медицинской реабилитации

в Рязанской области по профилям

| Профиль | Число развернутых коек |  |  |  | Число среднегодовых коек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реабилитационные для взрослых, в том числе: | 122 | 105 | 119 | 152 | 111 | 107 | 107 | 133 |
| для взрослых больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | 63 | 49 | 62 | 73 | 54 | 52 | 52 | 69 |
| для взрослых больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| соматические | 37 | 40 | 40 | 62 | 41 | 38 | 38 | 46 |
| Реабилитационные для детей, в том числе: | 39 | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | 42 | 42 |
| для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | 18 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 |
| для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| соматические | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 18

Койки дневного стационара медицинской реабилитации
в Рязанской области по профилям

| Профиль | Число развернутых коек |  |  |  | Число среднегодовых коек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реабилитационные для взрослых, в том числе: | 10 | 10 | 17 | 47 | 10 | 10 | 17 | 47 |
| для взрослых больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| для взрослых больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| соматические | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 15 | 45 |
| Реабилитационные для детей, в том числе | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соматические | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |

В 2022 году проведена реструктуризация службы МР взрослых: объединены койки МР в отделения МР на базе более укомплектованных  медицинских организаций для повышения качества оказания помощи по МР на 2 этапе (реабилитационные койки Клепиковской РБ и Сапожковской РБ объединены в отделение МР для пациентов с нарушением функции
ПНС и костно-мышечной системы ГБУ РО «Клепиковская РБ», а
также реабилитационные койки Шиловского и Сасовского ММЦ объединены в отделение МР для пациентов с нарушением функции ЦНС ГБУ РО «Шиловский ММЦ»). В ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» открыто соматическое отделение медицинской реабилитации на 30 коек.

Проводятся мероприятия по организации (открыты новые
отделения амбулаторной МР: ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Шиловский ММЦ»,
ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая
больница № 11», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5»,
ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4», ГБУ РО «Сасовский ММЦ»; запланировано дооснащение амбулаторных отделений МР в соответствие с Приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н), оптимизации (привлекаются специалисты с немедицинским образованием для работы по совместительству с 1 и 2 этапов), и совершенствованию помощи по медицинской реабилитации на 3 этапе в амбулаторных условиях.

Оснащенность медицинских организаций и их структурных подразделений современным медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н, и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного Приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н, невысокая. Средняя обеспеченность современным реабилитационным оборудованием медицинских организаций, осуществляющих 1, 2, 3 этапы медицинской реабилитации на 31.12.2021, составляла 18,36%. В 2022 году по федеральной программе проведено оснащение 2 медицинских учреждений: ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» (отделение ранней медицинской реабилитации и амбулаторное отделение МР) и ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» (отделение ранней медицинской реабилитации, стационарное отделение МР для пациентов с нарушением функции ЦНС, амбулаторное отделение МР). Оснащенность современным оборудованием в этих учреждениях достигает 89,7%.

В основном оборудование для 1 этапа реабилитации поставлялось в 2010-2015 годах в рамках оснащения по программе «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Рязанской области».  Также отделения 1 и 2 этапа медицинской реабилитации частично оснащались в 2014-2016 годах. В медицинских организациях для реабилитации пациентов используется оборудование, которое приобреталось как для 1, так и для 2 этапов, изношенность некоторых видов оборудования достигает 100%.  Частично переоснащение 1 этапа реабилитации происходит в региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях в рамках федерального проекта «Борьба с сосудистыми заболеваниями».

В Рязанской области сформирована трехэтапная система организации оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. Первый и второй этапы оказания помощи по МР преимущественно проводятся в одних и тех же медицинских организациях (ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ»). В 2022 году ТФОМС впервые выделены средства для оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе. Определены медицинские организации, имеющие лицензию на оказание амбулаторной медицинской реабилитации, и которые участвуют в проведении амбулаторной медицинской реабилитации. Проводилась работа по организации и совершенствованию оказания помощи на 3 этапе медицинской реабилитации. Отделения амбулаторной реабилитации в основном организованы в тех учреждениях, где есть 1 или 2 этапы: ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», «Городская клиническая больница № 11». В 2023 году выделены средства для оплаты оказания медицинской помощи на первом этапе. Определены медицинские организации, которые создали отделения ранней медицинской реабилитации и которым оплачивается медицинская реабилитация 1 этапа (ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная клиническая больница»).

Маршрутизация взрослых пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации, осуществляется согласно правилам определения этапов медицинской реабилитации взрослых на территории Рязанской области. Для определения индивидуальной маршрутизации пациента при реализации мероприятий по медицинской реабилитации, включая этап медицинской реабилитации и группу медицинской организации, применяется шкала реабилитационной маршрутизации (далее ШРМ).

Пациент, в отношении которого проведены мероприятия по медицинской реабилитации на любом этапе, имеющие оценку состояния функционирования и ограничения жизнедеятельности (функции и структуры организма, активности и участия пациента), согласно ШРМ 0-1 балла – не нуждается в продолжении медицинской реабилитации и направляется                для осуществления мероприятий по вторичной профилактике к профильному специалисту или участковому терапевту по месту жительства в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения).

Пациент, в отношении которого проведены мероприятия по медицинской реабилитации на первом и (или) втором этапах, имеющий значения ШРМ 2-3 балла, направляется на третий этап для продолжения медицинской реабилитации.

Пациент, в отношении которого проведены мероприятия по медицинской реабилитации на первом этапе, имеющий высокий и средний реабилитационный потенциал и значения ШРМ 4-5 баллов, направляется на второй этап медицинской реабилитации, в медицинскую организацию второй и третьей групп.

Пациент, в отношении которого проведены все мероприятия по медицинской реабилитации на первом этапе, сохраняющий низкую степень восстановления функций и жизнедеятельности и сомнительный или отсутствующий реабилитационный потенциал и имеющий 5 или 6 баллов по ШРМ, направляется на паллиативное лечение.

Решение о необходимости продолжения мероприятий по медицинской реабилитации пациенту после завершения первого этапа медицинской реабилитации на 2 этапе в условиях специализированного отделения медицинской реабилитации или на 3 этапе в условиях дневного стационара или амбулаторного отделения медицинской реабилитации принимается врачебной комиссией в составе лечащего врача-специалиста по медицинской реабилитации (врач ФРМ) после осмотра и заключения МДРК, специалиста по профилю основного заболевания (невролог, нейрохирург, травматолог, кардиохирург, кардиолог и др.) медицинской организации, где находится пациент. При отсутствии у пациента реабилитационного потенциала по решению врачебной комиссии медицинской организации, в который пациент проходил лечение, пациент переводится в отделение паллиативной медицинской помощи или отделение сестринского ухода.

При появлении  потенциала  пациент из отделения паллиативной медицинской помощи или отделения сестринского ухода может быть направлен в специализированное отделение медицинской реабилитации второго этапа по решению врачебной комиссии принимающей медицинской организации в составе  специалиста по медицинской реабилитации (врач ФРМ) после осмотра и заключения МДРК, специалиста по профилю основного заболевания (невролог, нейрохирург, травматолог, кардиохирург, кардиолог и др.) и(или) лечащего врача медицинской организации, где находится пациент.

На повторный курс второго этапа медицинской реабилитации в медицинскую организацию третьей и четвертой групп пациент,
в отношении которого проведены мероприятия по медицинской реабилитации на 2 этапе, направляется врачом по месту жительства или лечащим врачом при осуществлении МР на 2 этапе: а) имеющий значения ШРМ 3-4-5-6 баллов и имеющий  реабилитационный потенциал  после проведения мероприятий по МР;  б) по решению врачебной комиссии принимающей медицинской организации в составе специалист по медицинской реабилитации (врач ФРМ) после осмотра МДРК и специалист                по профилю основного заболевания (невролог, нейрохирург, травматолог, кардиохирург, кардиолог и др.), имеющий реабилитационный потенциал, но при отсутствии динамики в состоянии,  нарушение функций которого в начале и при  завершении второго этапа было оценено в 4-5 или 6 баллов  по ШРМ.

Пациент, в отношении которого проведены все мероприятия по медицинской реабилитации на 2 этапе, имеющий значения ШРМ 4-5 баллов, не изменивший значения ШРМ и при отсутствии динамики в состоянии, направляется для дальнейшего восстановления и осуществления мероприятий по вторичной профилактике к профильному специалисту по месту жительства или участковому терапевту в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения).

Таблица 19

Схема маршрутизации взрослых пациентов на медицинскую реабилитацию с 1 этапа на 2 этап в медицинских организациях

| Профиль | Пока-затели ШРМ | Наименование направляющей медицинской организации (1 этап) | Наименование принимающей медицинской организации (2 этап) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции ЦНС | 6 | учреждения федерального уровня ГБУ РО «Областная клиническая больница» | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 3-5 | учреждения федерального уровня ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 3-5 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» |
|  | 3-5 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» |
|  | 3-5 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» |
| Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции периферичес-кой нервной системы и опорно-двигательного аппарата | 3 -5 | учреждения федерального уровня ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  | 3-4 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Клепиковская районная больница» |
| медицинская реабилитация пациентов с соматичес-кими заболева-ниями | 3-5 | учреждения федерального уровня ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» |
|  |  | ГБУ РО «Областная клиническая больница» | ГБУ РО «Областная клиническая больница» |
|  |  | ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» |

Таблица 19.1

Схема маршрутизации взрослых пациентов на
медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях

| Условия оказания | ШРМ | Наименование медицинской организации | Зоны обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амбулаторная медицинская реабилитация | 2-3 | ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» | Железнодорожный район г. Рязани |
|  |  | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» | Московский район г. Рязани |
|  |  | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | Октябрьский район г. Рязани |
|  |  | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» | Советский район г. Рязани |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2-3 | ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | Скопинский район |
|  |  | ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Шиловский район |
|  |  | ГБУ РО «Сасовский межрайонный центр» | Сасовский район |
|  |  | ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» | Касимовский район |
| Медицинская реабилитация в условиях дневного стационара | 2-3 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» | г. Рязань и Рязанская область |
|  |  | ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» | Шиловский район |

Оказание медицинской помощи взрослому населению по медицинской реабилитации регламентировано Приказом Минздрава Рязанской области от 11.05.2022 № 829 «Об организации оказания медицинской помощи взрослым по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области», согласно которому обеспечивается преемственность на различных этапах. В 2023 году внесены изменения в Приложения № 3, 4, 5, 6 приказа № 829, которые дополняют и уточняют маршрутизацию пациентов в связи с открытием новых отделений медицинской реабилитации.

Маршрутизация детского населения проводится в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения Рязанской области:

- от 16.03.2022 г. № 467 «Об организации оказания медицинской помощи детям по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области»;

- от 30 декабря 2022 № 2369 «О создании центра ранней помощи и реабилитации детей на базе ГБУ РО «Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики».

Первый этап осуществляется в острый период, в стадии обострения (рецидива) основного заболевания или острый период травмы, послеоперационный период:

при V уровне курации – в стационарных условиях: отделение анестезиологии-реанимации ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр».

при IV уровне курации – в стационарных условиях профильных отделений ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» по профилю основного заболевания.

Второй этап медицинской реабилитации детей осуществляется после окончания острого (подострого) периода заболевания или травмы, при хроническом течении основного заболевания вне обострения:

при IV, III уровнях курации – в стационарных условиях профильных отделений ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики.

при III уровне курации – в условиях дневного стационара                                                                                   ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики.

Третий этап осуществляется после окончания острого (подострого) периода или травмы, при хроническом течении заболевания вне обострения при III, II, I уровнях курации:

- в условиях дневного стационара ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Городская клиническая больница №  11», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики», ГБУ РО «Городская детская поликлиника №  3», ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7».

- в амбулаторных условиях в детских поликлиниках г. Рязани, детских отделениях районных больниц и межмуниципальных медицинских центрах, ГБУ РО «Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики», КДЦ ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»;

- в санаторно-курортном учреждении ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти им. В.И. Ленина».

Медицинская реабилитация основывается на принципах этапности, непрерывности и преемственности между стационарными и амбулаторно-поликлиническими организациями и подразделениями, включая дневные стационары. Межведомственное взаимодействие при оказании комплексной реабилитации детям в субъекте (медицинской реабилитации, социальной реабилитации, психолого-педагогической реабилитации), в том числе в рамках оказания ранней помощи проводится в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 20.10.2020 № 288 «О создании межведомственной рабочей группы по развитию системы ранней помощи».

При осуществлении медицинской реабилитации консультации с целью сбора, анализа жалоб и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента могут быть оказаны с применением телемедицинских технологий в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Для оказания качественной помощи пациентам по МР регулярно проводятся телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями, в том числе с национальными медицинскими исследовательскими центрами для решения вопросов тактики ведения пациентов, возможности направления их для продолжения реабилитации учреждения 4 уровня. В 2022 году между ГБУ РО «Областная клиническая больница» и научными медицинскими исследовательскими центрами РФ (ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ, ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
МЗ РФ) проведено – 15 консультаций. Между организациями региона
ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой им. Н.В. Дмитриевой» и научными медицинскими исследовательскими центрами РФ (ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» МЗ РФ) проведено – 51. По результатам для продолжения лечения 4 пациента направлены на госпитализацию.

1.5.1. Анализ деятельности медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по медицинской
реабилитации в Рязанской области

Сведения о медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию в Рязанской области.

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Областная клиническая больница»

Таблица 20

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00574909 от 02.09.2019 на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по медицинской реабилитации; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 3 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | да |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | 139098 |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2023 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 64,8% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения, с учетом совместительства (%) | 82,5% |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,03 |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 84% |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции ЦНС |
| 9.1 | Коечная мощность | реабилитационные для взрослых с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств – 30 коек |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 86,6% |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,08 |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 60% |
| 9.5 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата |
| 9.6 | Коечная мощность | реабилитационные для взрослых с нарушениями функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата – 16 коек |
| 9.7 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 66% |
| 9.8 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,15 |
| 9.9 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 60% |
| 9.10 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение взрослых соматической медицинской реабилитации |
| 9.11 | Коечная мощность | 15 реабилитационные соматические |
| 9.12 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 85% |
| 9.13 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,12 |
| 9.14 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 60% |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | да |
| 10.1 | Коечная мощность | 32 |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 75% |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,18 |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 60% |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | – |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | – |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | – |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | – |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 12.1 | Число посещений в смену | 0 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации, с учетом совместительства (%) | – |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | – |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Областной клинический кардиологический диспансер»

Таблица 20.1

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кардиологический диспансер» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-00110-62/00333334 от 30.07.2019 оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара по медицинской реабилитации; оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации. |
| 2 | Группа медицинской организации | 3 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | 29441 |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2022 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 85 |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения, с учетом совместительства (%) | 73% |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1 |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 94,3% |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями |
| 9.1 | Коечная мощность | реабилитационные соматические – 30 коек |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 71% |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,08 |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 87,5% |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых), с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | 0 |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | – |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | – |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | – |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | да |
| 12.1 | Число посещений в смену | 350 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации, с учетом совместительства (%) | 72% |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 1,0 |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 82,1% |

Государственное   бюджетное учреждение Рязанской области
«Городская клиническая больница № 5»

Таблица 20.2

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 5» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00561487 от 23.07.2018 оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации; оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 2 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | 24206 |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2024 год (планируется) |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 60% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | нет |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | нет |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения, с учетом совместительства (%) | – |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | – |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность | – |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых), с учетом совместительства (%) | – |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | 0 |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | – |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара), с учетом совместительства (%) | – |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | – |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | да |
| 12.1 | Число посещений в смену | 125 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | 85 |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 1 |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 60% |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр»

Таблица 20.3

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00364463 от 15.04.2020 оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации, оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 2 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | 44494 |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2023 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 82.5% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения, с учетом совместительства (%) | 86% |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,5 |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 85% |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции ЦНС |
| 9.1 | Коечная мощность | реабилитационные для взрослых с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств – 15 коек |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 78% |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,5% |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 80% |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых), с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | 0 |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | – |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | – |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | – |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 12.1 | Число посещений в смену | 0 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | – |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | – |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

«Шиловский межрайонный медицинский центр»

Таблица 20.4

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Шиловский межрайонный медицинский центр» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00348499 от 05.112020 оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации, оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: медицинской реабилитации; оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 2 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | 34890 |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2022 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации на май 2023 года (%) | 89% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения, с учетом совместительства (%) | 80% |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,2 |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 96% |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | отделение реабилитации для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств |
| 9.1 | Коечная мощность | реабилитационные для взрослых с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств – 15 коек, реабилитационные соматические – 2 койки |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 75% |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,5 |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 94,8 |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | да |
| 10.1 | Коечная мощность | 5 |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 70% |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,5 |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 70% |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | 0 |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | – |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | – |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | – |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | да |
| 12.1 | Число посещений в смену | 15 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | 72% |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 1,5 |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 78% |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Клепиковская районная больница»

Таблица 20.5

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00332783 от 09.07.2019 оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 2 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | 22647 |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2024 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 50% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | нет |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | нет |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения, с учетом совместительства (%) | – |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | – |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы |
| 9.1 | Коечная мощность | реабилитационные для взрослых с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы – 15 коек |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 100% |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,2 |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 50% |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | 0 |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | – |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | – |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | – |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 12.1 | Число посещений в смену | 0 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации, с учетом совместительства (%) | – |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | – |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

«Городская клиническая больница № 11»

Таблица 20.6

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00357428 от 23.10.2020 оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации; оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 2 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | 92417 |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2025 и 2026 годы |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 61% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | детское реабилитационное отделение |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 98% |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | – |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 96% |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 9.1 | Коечная мощность | 0 |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.1 | Коечная мощность | 15 |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 50% |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,2 |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 30 |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | дневной стационар медицинской реабилитации |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | реабилитационные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 1 койка, реабилитационные для детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств – 8 коек, реабилитационные соматические – 6 коек |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | 10 |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара), с учетом совместительства (%) | 91% |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | 1,2 |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 77% |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | Да, для взрослых |
| 12.1 | Число посещений в смену | 15 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | 70% |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 1,2 |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 10% |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Касимовский межрайонный медицинский центр»

Таблица 20.7

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00553272 от 15.05.2019 оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации, оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 2 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | 54986 |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2026 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 50% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 74% |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,1 |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 50% |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции ЦНС |
| 9.1 | Коечная мощность | 15 коек реабилитационных для больных с заболеваниями ЦНС и органов чувств |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 71% |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,03 |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 50% |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых), с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | 0 |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | – |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара), с учетом совместительства (%) | – |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | – |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | да |
| 12.1 | Число посещений в смену | 15 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | 71% |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 1,03 |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 50% |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

«Сасовский межрайонный медицинский центр»

Таблица 20.8

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00554659 от 29.04.2020 оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации, оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 2 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | 51086 |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2026 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 10,7% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение ранней медицинской реабилитации |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения, с учетом совместительства (%) | 75% |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,3 |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 10% |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | стационарное отделение соматической медицинской реабилитации |
| 9.1 | Коечная мощность | 15 коек реабилитационные соматические |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 71% |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,3 |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 10% |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | 0 |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | – |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | – |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | – |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | да |
| 12.1 | Число посещений в смену | 15 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | 70% |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | 1,2 |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 12% |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

Таблица 20.9

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | Л041-01183-62/00319629 от 16.03.2018 оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 2 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | – |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2024 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | – |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | нет |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения, с учетом совместительства (%) | – |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | – |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы |
| 9.1 | Коечная мощность | 15 |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 70% |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,1 |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 30% |
| 9.5 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями |
| 9.6 | Коечная мощность | 15 |
| 9.7 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | 70% |
| 9.8 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | 1,1 |
| 9.9 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 32% |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | нет |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | 0 |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | – |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | – |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | – |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 12.1 | Число посещений в смену | 0 |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации, с учетом совместительства (%) | – |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | – |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

«Рязанский дом ребенка, специализированный для детей

с различными формами поражения центральной

нервной системы и с нарушением психики»

Таблица 20.10

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский дом ребенка, специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № ЛО-62-01-002089 от 03.12.2019 оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации, оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации, по оказанию первичной специализированной помощи в условиях дневного стационара |
| 2 | Группа медицинской организации | 3 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | да |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | – |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | – |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 92% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | – |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | – |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | – |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 9.1 | Коечная мощность | – |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых), с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | центр ранней помощи и реабилитации детей раннего возраста - отделение медицинской реабилитации (ФОМС) - отделение медико-социальной реабилитации для детей в ТЖС - Отделение медико-педагогической реабилитации для детей с задержкой психического и речевого развития |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | реабилитационные для детей с заболеваниями центральной нервной системы – 5 коек |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | 8 |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | 85% |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | 1,0 |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 85% |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 12.1 | Число посещений в смену | – |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | – |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | – |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

«Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой»

Таблица 20.11

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00368422 от 07.02.2020 оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации, оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 3 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | да |
| 4 | Число прикрепленного населения (тыс. чел.) | – |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2023 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 85% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | отделение детское реабилитационное |
| 8.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения с учетом совместительства (%) | 72% |
| 8.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | 1,01 |
| 8.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 95% |
| 9 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 9.1 | Коечная мощность | – |
| 9.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 9.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 9.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 10 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях или в условиях дневного стационара) | - отделение медицин для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (в условиях дневного стационара) |
| 11.1 | Число и профиль круглосуточных коек | для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 14 коек, |
| 11.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | 1 |
| 11.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | 100 |
| 11.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | 1,1 |
| 11.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 80% |
| 11.6 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях или в условиях дневного стационара | отделение медицинской реабилитации для детей с соматическими заболеваниями |
| 11.7 | Число и профиль круглосуточных коек | 15 |
| 11.8 | Число реабилитационных коек дневного стационара | 0 |
| 11.9 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | 100% |
| 11.10 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | 1,1 |
| 11.11 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 80% |
| 12 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 12.1 | Число посещений в смену | – |
| 12.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | – |
| 12.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | – |
| 12.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

«Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина»

Таблица 20.12

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие лицензии | № Л041-01183-62/00343592 от 29.10.2018 оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации, оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации |
| 2 | Группа медицинской организации | 3 |
| 3 | Медицинская организация является «якорной» по профилю «медицинская реабилитация» | нет |
| 4 | Число прикрепленного населения (чел.) | – |
| 5 | Год оснащения медицинской организации в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по оснащению медицинскими изделиями | 2025 год |
| 6 | Коэффициент оснащенности медицинской организации | 75% |
| 7 | Используются ли в медицинской организации залы и кабинеты для осуществления медицинской реабилитации несколькими отделениями медицинской реабилитации | да |
| 8 | Наименование структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом этапе (отделение ранней медицинской реабилитации или детское реабилитационное отделение) | – |
| 9.1 | Укомплектованность кадрами отделения ранней медицинской реабилитации или детского реабилитационного отделения, с учетом совместительства (%) | – |
| 9.2 | Коэффициент совместительства в отделении ранней медицинской реабилитации или детском реабилитационном отделении | – |
| 9.3 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 10 | Наименование стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.1 | Коечная мощность | – |
| 10.2 | Укомплектованность кадрами стационарного отделения медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 10.3 | Коэффициент совместительства в стационарном отделении медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 10.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 11 | Наличие дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) | нет |
| 11.1 | Коечная мощность | – |
| 11.2 | Укомплектованность кадрами дневного стационара медицинской реабилитации (для взрослых) с учетом совместительства (%) | – |
| 11.3 | Коэффициент совместительства в дневном стационаре медицинской реабилитации (для взрослых) | – |
| 11.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |
| 12 | Наименование отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара | отделение медицинской реабилитации для детей с соматическими заболеваниями |
| 12.1 | Число и профиль круглосуточных коек | реабилитационные соматические – 10 |
| 12.2 | Число реабилитационных коек дневного стационара | 0 |
| 12.3 | Укомплектованность кадрами отделения по медицинской реабилитации для детей (оказывающего медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) с учетом совместительства (%) | 75% |
| 12.4 | Коэффициент совместительства в отделении по медицинской реабилитации для детей (оказывающем медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и (или) условиях дневного стационара) | 1,2 |
| 12.5 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | 75% |
| 13 | Наличие амбулаторного отделения медицинской реабилитации | нет |
| 13.1 | Число посещений в смену | – |
| 13.2 | Укомплектованность кадрами амбулаторного отделения медицинской реабилитации с учетом совместительства (%) | – |
| 13.3 | Коэффициент совместительства в амбулаторном отделении медицинской реабилитации | – |
| 13.4 | Коэффициент оснащенности отделения (%) | – |

1.5.2. Перечень приоритетных медицинских организаций,

участвующих в дооснащении и (или) переоснащении медицинскими изделиями, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых

и детей на 2023-2026 годы

Таблица 21

| № п/п | Наимено-вание меди-цинской организа-ции, участ-вующей в доосна-щении (или) переосна-щении | Полное наи-менование реабилита-ционного отделения, которое планируется к доосна-щению и (или) переосна-щению | Категория пациентов (взрослые/ дети) | Год доос-нащения и (или) переос-нащения | Коэффициент оснащенности отделения медицинской реабилитации на май 2023 г. (%) |  | Коэффициент осна-щенности медицин-ской организации (%) (как среднее между всеми коэфф. оснащенности отделений МР) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до момента оснаще-ния | по итогам поставки обору-дования | до момента оснаще-ния | по итогам поставки оборудо-вания в МО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница» | отделение ранней медицинской реабилитации | взрослые | 2023 | 84% | 95% | 64,8% | 93% (прог-нозная) |
|  |  | стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции ЦНС | взрослые | 2023 | 60% | 90% |  |  |
|  |  | стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушения-ми функций перифериче-ской нервной системы и костно-мышечной системы | взрослые | 2023 | 60% | 90% |  |  |
|  |  | стационарное отделение взрослых соматической медицинской реабилитации | взрослые | 2023 | 60% | 95% |  |  |
|  |  | дневной стационар медицинской реабилитации | взрослые | 2023 | 60% | 80% |  |  |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Скопинский межрайонный медицинский центр» | отделение ранней медицинской реабилитации | взрослые | 2023 | 85% | 95% | 82,5% | 95% |
|  |  | стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции ЦНС | взрослые | 2023 | 80% | 95% |  |  |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | отделение медицинской реабилитации детей | дети | 2023 | 95% | 100% | 85% | 100% |
|  |  | отделение медицинской реабилитации для детей с заболевания-ми опорно-двигатель-ного аппарата (в условиях дневного стационара) | дети | 2023 | 80% | 100% |  |  |
|  |  | отделение медицинской реабилитации для детей с соматически-ми заболева-ниями (в условиях стационара) | дети | 2023 | 80% | 100% |  |  |
| 4 | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» | амбулатор-ное отделение медицинской реабилитации | взрослые | 2024 | 60% | – | 60% | – |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» | отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушени-ями функций перифериче-ской нервной системы и костно-мышечной системы | взрослые | 2024 | 30% | – | 31% | – |
|  |  | отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматичес-кими заболе-ваниями | взрослые | 2024 | 32% |  |  |  |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Клепиковская районная больница» | реабилита-ционное отделение пациентов с заболева-нием опорно-двигатель-ного аппарата и перифе-рической нервной системы | взрослые | 2024 | 50% | – | 50% | – |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | дневной стационар медицинской реабилитации | дети | 2025 | 77% | – | 77% | – |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина» | отделение медицинской реабилита-ции для детей с сомати-ческими забо-леваниями | дети | 2025 | 75% | – | 75% | – |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая больница № 11» | амбулатор-ное отделение медицинской реабилитации | взрослые | 2026 | 10% | – | 12,5% | – |
|  |  | дневной стационар медицинской реабилитации | – | 2026 | 15% | – |  | – |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» | отделение ранней медицинской реабилитации (планируется открыть после получения лицензии на МР) | взрослые | 2026 | – | – | – | – |
|  |  | дневной стационар медицинской реабилитации (планируется открыть после получения лицензии на МР) | взрослые | 2026 | – | – |  | – |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский межрайонный медицинский центр» | отделение ранней медицинской реабилитации | взрослые | 2026 | 50% | – | 50% | – |
|  |  | амбула-торное отделение медицинской реабилитации | взрослые | 2026 | 50% | – |  | – |
|  |  | отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушени-ем функции центральной нервной системы | взрослые | 2026 | 50% | – |  | – |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский межрайонный медицинский центр» | отделение ранней медицинской реабилитации | взрослые | 2026 | 10% | – | 10,7% | – |
|  |  | стационарное отделение взрослых соматической медицинской реабилитации | взрослые | 2026 | 10% | – |  | – |
|  |  | амбула-торное отделение медицинской реабилитации | взрослые | 2026 | 12% | – |  | – |

1.6. Анализ кадрового обеспечения реабилитационной
службы Рязанской области

### Кадровый состав медицинских организаций.

Обеспеченность врачами в целом по региону составляет 41,2 на 10000 населения (по Российской Федерации – 37,4, по Центральному Федеральному Округу – 37,3). Дефицит кадров особенно выражен в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, и сохраняется несмотря на предпринимаемые усилия                      и комплекс мер по его ликвидации (приобретение служебного жилья, предоставление льготного ипотечного кредитования, меры социальной поддержки специалистов, подготовка врачей посредством целевого обучения в медицинских вузах и др.).

Для устранения дефицита кадров и привлечения в учреждения здравоохранения области молодых специалистов министерством здравоохранения Рязанской области проводится целенаправленная работа
по организации и направлению молодежи для поступления в
ФГБОУ ВО «Рязанский медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ РО РязГМУ Минздрава России) в рамках целевого набора.

После окончания обучения в ФГБОУ РО РязГМУ Минздрава России по целевому набору выбор профессии выпускника остается за направляющей медицинской организацией в соответствии с ее текущей потребностью во врачах-специалистах.

С целью привлечения и закрепления медицинских кадров в отрасли осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей медицинским работникам с высшим образованием, 0,5 млн. рублей фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, поселки городского типа.

Организована профориентационная работа среди школьников старших классов.

Сводные данные об укомплектованности кадрами специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию в Рязанской области (согласно данным полученным из ФРИР (ЕГИСЗ)).

Таблица 22

Кадры осуществляющие медицинскую реабилитацию
взрослым на 1 этапе в 2022 году

| Наименование должности (специальности) | Число должностей в целом по организации |  |  | Из них: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в отделении ранней медицинской реабилитации |  |  |
|  | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штатных, ед. | занятых, ед. | число физи-ческих лиц основных работников на занятых должностях, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний мед. персонал, специалисты с немедицинским образованием) | 4 149,50 | 3 698,50 | 3 188,00 | 624,00 | 533,00 | 460,00 |
| врачи-специалисты | 862 | 784 | 641 | 196 | 175 | 141 |
| заведующий врач физической и реабилитационной медицины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-анестезиолог-реаниматолог | 176 | 163 | 109 | 90 | 80 | 70 |
| врач-невролог | 118 | 106 | 86 | 40 | 35 | 22 |
| врач-нейрохирург | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 |
| врач-кардиолог | 62 | 57 | 44 | 19 | 17 | 13 |
| врач по медицинской реабилитации | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| врач по физической и реабилитационной медицине | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| врач по рентгенэдо-васкулярной диагностике и лечению | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| врач по лечебной физкультуре | 15 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| врач-травматолог-ортопед | 64 | 57 | 41 | 16 | 15 | 15 |
| врач-онколог | 29 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| врач-пульмонолог | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| врач-психотерапевт | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| врач-рефлексотера-певт | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| врач-физиотерапевт | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| врач-терапевт | 329 | 308 | 291 | 7 | 7 | 7 |
| врач-сердечно-сосудистый хирург | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| средний медицинский персонал | 3248,50 | 2883,00 | 2524,00 | 417,50 | 350,00 | 313,00 |
| инструкторы по лечебной физкультуре | 27 | 21 | 19 | 13 | 10 | 8 |
| медицинские сестры | 3 222 | 2 862 | 2 505 | 405 | 340 | 305 |
| по массажу | 80 | 72 | 59 | 21 | 20 | 16 |
| по медицинской реабилитации | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| по физиотерапии | 98 | 85 | 80 | 18 | 17 | 14 |
| специалисты с высшим немедицинским образованием | 39.25 | 31.25 | 23.00 | 11.00 | 8.25 | 6.00 |
| инструктор-методист по лечебной физкультуре | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| специалист по физической реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| логопед | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| медицинский логопед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| психолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| медицинский психолог | 24 | 18 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| специалист по эргореаби-литации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табл. 22.1. Кадры стационарных отделений медицинской реабилитации взрослых за 2022 год

| Наименование должности (специаль-ности) | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | Число должностей в целом по организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции центральной нервной системы |  |  |  |  | стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции пери-ферической нервной сис-темы и костно-мышечной системы | стационарное отделение медицинской реабилитации взрослых с соматическими заболеваниями |  |  |  |  |  |
|  | штат-ных, ед. | заня-тых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штат-ных, ед. | заня-тых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штат-ных, ед. | заня-тых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штат-ных, ед. | заня-тых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний мед. персонал, специалисты с немедицин-ским образо-ванием) | 46,75 | 43,25 | 35 | 8.5 | 8,5 | 7 | 27,5 | 20,75 | 20 | 2828 | 2398,5 | 2191 |
| врачи – специалисты | 8 | 7 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1 | 10 | 8,25 | 7 | 557,75 | 493 | 450 |
| заведующий врач физической и реабилита-ционной медицины | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| врач-невролог | 6,25 | 5,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 70,25 | 58 |
| врач-кардиолог | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 5,75 | 5 | 88,75 | 83 | 83 |
| врач по медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| врач по физической и реабилита-ционной медицине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 1 |
| врач по лечебной физкультуре | 0,75 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 13,25 | 9,25 | 7 |
| врач-травматолог-ортопед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39,75 | 34,25 | 28 |
| врач-онколог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,75 | 13,75 | 6 |
| врач-пульмонолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 9,75 | 11 |
| врач-психотерапевт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач-рефлексо-терапевт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| врач-физио-терапевт | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 1 | 14,75 | 10,5 | 8 |
| врач-терапевт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 252,5 | 233,25 | 225 |
| врач-уролог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | 9,75 | 9 |
| врач-гериатр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6,5 | 3,75 | 1 |
| врач-инфек-ционист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 |
| средний медицинский персонал | 35,75 | 33,25 | 27 | 7 | 7 | 6 | 16 | 12,5 | 13 | 2241,5 | 1886,25 | 1724 |
| инструкторы по лечебной физкультуре | 1,25 | 1,25 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,25 | 1,25 | 2 | 15,5 | 12,5 | 11 |
| медицинские сестры | 34,5 | 32 | 25 | 6,5 | 6,5 | 6 | 14,75 | 11,25 | 11 | 2226 | 1873,75 | 1713 |
| процедурная | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 171,5 | 149,5 | 139 |
| палатная (постовая) | 9 | 7,5 | 9 | 4,25 | 4,25 | 4 | 11 | 10,25 | 9 | 678,75 | 553,75 | 510 |
| по массажу | 1,25 | 1,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 | 1 | 50 | 44 | 38 |
| по медицин-ской реаби-литации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| по физио-терапии | 4,25 | 3,5 | 4 | 1,25 | 1,25 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 61,75 | 55,5 | 51 |
| специалисты с высшим не-медицинским образованием | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 28,75 | 19,25 | 17 |
| инструктор-методист по лечебной физкультуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 8,5 | 4,5 | 5 |
| специалист по физи-ческой реаби-литации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| логопед | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
| медицинский логопед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| психолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| медицинский психолог | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | 9,25 | 6 |
| нейро-психолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| специалист по эргореаби-литации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие специалисты: специалист по социальной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 22.2

Кадры дневного стационара медицинской

реабилитации взрослых за 2022 год

| Наименование должности (специальности) | Число должностей в целом по организации |  |  | Из них: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дневной стационар медицинской реабилитации взрослых |  |  |
|  | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штат-ных, ед. | заня-тых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний мед. персонал, специалисты с немедицинским образованием) | 1 403.75 | 1 188.50 | 1 120.00 | 8.00 | 5.50 | 7.00 |
| врачи - специалисты | 267.50 | 244.75 | 239.00 | 3.25 | 2.00 | 2.00 |
| заведующий - врач физической и реабилитационной медицины | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-невролог | 48.00 | 44.25 | 40.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
| врач-кардиолог | 16.50 | 16.25 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач по медицинской реабилитации | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| врач по физической и реабилитационной медицине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач по лечебной физкультуре | 7.75 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-травматолог-ортопед | 31.50 | 29.75 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-онколог | 9.25 | 7.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-пульмонолог | 9.50 | 9.50 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-психотерапевт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-рефлексо-терапевт | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-физиотерапевт | 10.25 | 6.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-терапевт | 122.00 | 114.50 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-уролог | 8.25 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| средний медицинский персонал | 1 131.25 | 938.75 | 877.00 | 3.75 | 2.50 | 4.00 |
| инструкторы по лечебной физкультуре | 8.00 | 5.75 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| медицинские сестры | 1 123.25 | 933.00 | 872.00 | 3.75 | 2.50 | 4.00 |
| процедурная | 92.50 | 84.50 | 82.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| палатная (постовая) | 349.50 | 275.50 | 264.00 | 2.75 | 1.50 | 3.00 |
| по массажу | 29.50 | 28.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по медицинской реабилитации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по физиотерапии | 27.00 | 26.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специалисты с высшим немедицинским образованием | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| инструктор-методист по лечебной физкультуре | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специалист по физической реабилитации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| логопед | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| медицинский логопед | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| психолог | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| медицинский психолог | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| специалист по эргореабилитации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие специалисты: специалист по социальной работе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 22.3

Кадры амбулаторных отделений медицинской
реабилитации взрослых за 2022 год

| Наименование должности (специальности) | Число должностей в целом по организации |  |  | Из них: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | амбулаторное отделение медицинской реабилитации взрослых |  |  |
|  | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний мед. персонал, специалисты с немедицинским образованием), в том числе: | 2571.00 | 2271.50 | 1959.00 | 80.25 | 59.25 | 53.00 |
| врачи - специалисты, всего, из них: | 475.25 | 432.50 | 385.00 | 16.50 | 11.50 | 11.00 |
| заведующий амбулаторным отделением | 5.5 | 5 | 5 | 2 | 1.5 | 1 |
| врач-невролог | 71 | 65.75 | 56 | 1 | 1 | 1 |
| врач-кардиолог | 99.75 | 91.75 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| врач по медицинской реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врач по физической и реабилитационной медицине | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 |
| врач по лечебной физкультуре | 10.5 | 7 | 6 | 2.25 | 0.5 | 1 |
| врач-травматолог-ортопед | 25 | 23.75 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| врач-онколог | 15.75 | 12.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| врач-пульмонолог | 1.25 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| врач-психотерапевт | 1.75 | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| врач-рефлексотерапевт | 4.75 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| врач-физиотерапевт | 8.5 | 6.75 | 7 | 4.75 | 3.5 | 3 |
| врач-терапевт | 220.25 | 205.5 | 194 | 1.25 | 1.25 | 1 |
| врач-инфекционист | 8.75 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| средний медицинский персонал, всего, в том числе: | 2066.5 | 1816.75 | 1558 | 44.5 | 32.25 | 31 |
| инструкторы по лечебной физкультуре | 16.25 | 13.5 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| медицинские сестры | 2050.25 | 1803.25 | 1547 | 41.5 | 29.25 | 28 |
| процедурная | 141.5 | 121.75 | 101 | 3.5 | 2.75 | 2 |
| по массажу | 53 | 44.75 | 36 | 12.25 | 9.75 | 10 |
| по медицинской реабилитации | 7 | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 0 |
| по физиотерапии | 72.75 | 61.5 | 58 | 21.75 | 7.5 | 7 |
| специалисты с высшим немедицинским образованием, всего: | 29.25 | 22.25 | 16.00 | 5.25 | 5.00 | 3.00 |
| инструктор-методист по лечебной физкультуре | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| специалист по физической реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| логопед | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| медицинский логопед | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| психолог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| медицинский психолог | 12.75 | 10.25 | 6 | 0.75 | 0.5 | 0 |
| специалист по эргореабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие специалисты: специалист по социальной работе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 22.2

Кадры дневного стационара медицинской

реабилитации взрослых за 2022 год

| Наименование должности (специальности) | Число должностей в целом по организации |  |  | Из них: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дневной стационар медицинской реабилитации взрослых |  |  |
|  | штатных, ед. | занятых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. | штат-ных, ед. | заня-тых, ед. | число физических лиц основных работников на занятых должностях, чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего специалистов (врачи, средний мед. персонал, специалисты с немедицинским образованием) | 1 403.75 | 1 188.50 | 1 120.00 | 8.00 | 5.50 | 7.00 |
| врачи - специалисты | 267.50 | 244.75 | 239.00 | 3.25 | 2.00 | 2.00 |
| заведующий - врач физической и реабилитационной медицины | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-невролог | 48.00 | 44.25 | 40.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
| врач-кардиолог | 16.50 | 16.25 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач по медицинской реабилитации | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| врач по физической и реабилитационной медицине | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач по лечебной физкультуре | 7.75 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-травматолог-ортопед | 31.50 | 29.75 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-онколог | 9.25 | 7.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-пульмонолог | 9.50 | 9.50 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-психотерапевт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-рефлексотерапевт | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-физиотерапевт | 10.25 | 6.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-терапевт | 122.00 | 114.50 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| врач-уролог | 8.25 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| средний медицинский персонал | 1 131.25 | 938.75 | 877.00 | 3.75 | 2.50 | 4.00 |
| инструкторы по лечебной физкультуре | 8.00 | 5.75 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| медицинские сестры | 1 123.25 | 933.00 | 872.00 | 3.75 | 2.50 | 4.00 |
| процедурная | 92.50 | 84.50 | 82.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| палатная (постовая) | 349.50 | 275.50 | 264.00 | 2.75 | 1.50 | 3.00 |
| по массажу | 29.50 | 28.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по медицинской реабилитации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по физиотерапии | 27.00 | 26.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специалисты с высшим немедицинским образованием | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| инструктор-методист по лечебной физкультуре | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специалист по физической реабилитации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| логопед | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| медицинский логопед | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| психолог | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| медицинский психолог | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| специалист по эргореабилитации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие специалисты: специалист по социальной работе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 23

Сведения о числе врачей и числе медицинских сестер с первичной профессиональной переподготовкой по медицинской реабилитации

|  | Прошедших первичную профессио-нальную переподготовку 2020-2021 | Прошедших первичную профессио-нальную переподготовку на 01.01.2022 | Прошедших первичную профессио-нальную переподготовку на 01.01.2023 | Направлено в 2023 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число врачей по специальности «Физическая и реабилитационная медицина | 35 | 11 | 8 | 8 |
| Число медицинских сестер по специальности «Медицинская сестра по медицинской реабилитации» | 0 | 0 | 51 | 50 |

1.7. Региональные документы, регламентирующие оказание
медицинской помощи по медицинской реабилитации

Приказ Минздрава Рязанской области от 11.05.2022 № 829 «Об организации оказания медицинской помощи взрослым по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области».

Приказ Минздрава Рязанской области от 10.03.2023 № 428 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Рязанской области от 11.05.2022 № 829 «Об организации оказания медицинской помощи взрослым по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области».

Приказ Минздрава Рязанской области от 14.04.2021 № 526 «Об утверждении Положения об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в Рязанской области».

Приказ Минздрава Рязанской области от 20.02.2021 № 233 «Об утверждении Регламента проведения телемедицинских консультаций».

Приказ Минздрава Рязанской области от 16.03.2022 № 467 «Об организации оказания медицинской помощи детям по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области».

1.7.1. Сведения о применении телемедицинских технологий

при оказании медицинской помощи по медицинской

реабилитации в 2022 году (консультации)

Между региональным сосудистым центром и первичными сосудистыми отделениями ежедневно проводятся консультации в рабочие дни в плановом режиме и в экстренном режиме по мере необходимости.

Между организациями региона (ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой») и ФГАУ «НМИЦ Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» МЗ РФ, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ проведено – 63 консультации.

Мониторинг по медицинской реабилитации в Рязанской области ведется на базе Автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики АСММС, размещенной по адресу: https://asmms.mednet.ru в соответствии с требованиями. Мониторинг осуществляет ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий».

С 30.01.2023 года введена в опытную эксплуатацию в медицинских организациях подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области новая медицинская информационная система ЕЦП.МИС 2.0 (РТ МИС).

Обновленная медицинская информационная система включает в себя функционал, который призван сделать работу врачей более эффективной и достичь преемственности в лечении пациентов – расширенные данные электронной медицинской карты, возможность выписывать электронные больничные, льготные рецепты и назначения, оцифровывать протоколы лечения.

Часть функционала ориентирована на удобство для пациентов – запись к врачу через портал Госуслуг в любое время суток, доступ к своей личной электронной карте, рецептам и назначениям.

В настоящее время идет процесс модернизации и доработки дополнительных возможностей.

В Рязанской области регулярно проводятся дистанционные конференции с участием всех медицинских организаций, оказывающих помощь по медицинской реабилитации, на которых отрабатываются вопросы лечения и ведения пациентов согласно разработанным и утвержденным клиническим рекомендациям.

1.7.2. Внедрение клинических рекомендаций при оказании

медицинской помощи по медицинской реабилитации

С целью исполнения требований статей 10 и 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2021 № 1968 «Об утверждении Правил поэтапного перехода медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, разработанных и утвержденных в соответствии с частями 3, 4, 6-9 и 11 статьи 37 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждая медицинская организация Рязанской области сформировала внутренние приказы по внедрению и исполнению клинических рекомендаций, в т.ч. и по медицинской реабилитации (полный список размещен на официальном источнике: https://rehabrus.ru/klinicheskie-rekomendaczii.html).

1.8. Выводы

Анализируя состояние службы медицинской реабилитации в данный момент можно сделать следующие выводы.

За период 2019-2021 годы происходило снижение объемов оказания медицинской помощи по профилю медицинская реабилитация. Это вызвано распространением пандемии COVID-19 с 2020 года, перепрофилированием коечного фонда и переводом коек медицинской реабилитации в койки для лечения больных с COVID-19 и карантинными мероприятиями. Однако помощь по данному профилю продолжала осуществляется в тех учреждениях, где перепрофилирование не проводилось. Реабилитационная помощь пациентам с постковидным синдромом осуществлялась на базе стационарных реабилитационных отделений всех профилей, в зависимости от превалирующей клинической картины. В 2022 году по мере уменьшения распространенности пандемии медицинская помощь населению по МР начала возрастать. Была проведена реструктуризация коечного фонда: укрупнены и реорганизованы существующие стационарные отделения медицинской реабилитации.  Организованы отделения ранней реабилитации в 3 медицинских организациях области. Созданы отделения амбулаторной медицинской реабилитации для взрослого населения в 7 учреждениях Рязанской области.

Коечный фонд по медицинской реабилитации в 2022 году не соответствовал нормативу, рекомендованному «Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 28 декабря 2021 г. № 423. По завершению пандемии и возвращению учреждений к профильной деятельности ситуация изменяется к лучшему и нормативного уровня в 2023 году достигнут.

Низкая доступность медицинской помощи с заболеваниями ПНС и ОДА в стационарных условиях для пациентов с оценкой 4-5 баллов по ШРМ связана в 2022 году с дефицитом коек с заболеваниями ПНС и ОДА, что свидетельствует о недостаточной доступности оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» взрослым пациентам с заболеваниями данных профилей и в 2023 году увеличен коечный фонд по данному профилю на 14.

В неполном объеме осуществлялась помощь на 3 этапе. Это вызвано распространением пандемии COVID-19 с 2020 года и карантинными мероприятиями, а также тем, что медицинская реабилитация из средств ТФОМС проводилась до 2022 года только в дневном стационаре. Количество коек дневного стационара в 2021 году было увеличено до 17 для взрослого населения. В 2022 году увеличено финансирование помощи в условиях дневного стационара и количество коек дневного стационара до 43, однако первые 3 месяца 2022 года характеризовались увеличением заболеваемости COVID-19 и усилением карантинных мероприятий. Это повлияло на работу отделения дневного стационара, которая выполнялась не в полном объеме. Было принято решение об увеличении финансирования и количества коек в последующие месяцы. В 2023 году было запланировано увеличение
коек дневного стационара для взрослого населения и открытие дополнительного отделения. Но в настоящее время существуют трудности при получении лицензии на данный вид деятельности из-за отсутствия полного комплекта оборудования в соответствии с Приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н.

Необходимо продолжить создание в медицинских организациях отделений ранней медицинской реабилитации,  оказывающих медицинскую помощь   по профилям: «анестезиология и реаниматология», «неврология», «травматология и ортопедия», «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология», «терапия», «онкология», «нейрохирургия», «пульмонология» в соответствии с требованиями «Порядка организации медицинской реабилитации взрослых», утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н, а также предусмотреть оснащение, переоснащение, дооснащение  и финансирование 1 этапа в рамках клинико-статистических групп (далее – КСГ).

Необходимо оснащение 3 этапа реабилитации. В 2022 году оказание медицинской помощи в Рязанской области на амбулаторном этапе впервые финансировалось из средств ТФОМС. В 2022 году были организованы отделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание амбулаторной реабилитации и приведены в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами.

Необходимо продолжить переоснащение и дооснащение 2 этапа МР в соответствии с требованиями «Порядка организации медицинской реабилитации взрослых», утвержденного Приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н, и «Порядка организации медицинской реабилитации детей», утвержденного Приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н.

Необходимо внести изменения в приложения об оборудовании в порядки организации медицинской реабилитации детей и взрослых для возможности проведения оснащения, переоснащения и дооснащения необходимым современным оборудованием и получения лицензии по МР.

Необходимо продолжить подготовку кадрового состава, в т.ч. немедицинский персонал, для обеспечения службы профильными специалистами. Утвердить нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности немедицинского персонала.

Существует проблема внедрения модулей РИМС, что снижает охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Существует проблема с внедрением ведения электронной истории болезни из-за отсутствия единой российской формы электронной истории болезни по медицинской реабилитации и особенно блока МКФ.

2. Цель, показатели и сроки реализации региональной

программы Рязанской области «Оптимальная для

восстановления здоровья медицинская реабилитация»

В целях модернизации системы медицинской реабилитации в Российской Федерации по поручениям Президента Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 по вопросу расширения программ лечения и реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях и от 15.07.2021 № Пр-1249 по вопросу разработки и реализации программы развития медицинской реабилитации Правительством Российской Федерации разработана инициатива социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» предусматривает реализацию главной цели инициативы – модернизацию системы медицинской реабилитации и направлен на достижение показателя «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

Показатели региональной программы «Оптимальная

для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

| № п/п | Показатели федерального проекта | Уровень показа- теля | Единица измере- ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информаци-онная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | РП | процент | 86,0 | 2019 | – | – | – | – | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | государственная информационная система обязательного медицинского страхования, форма федерального статистического наблюдения № 14-МЕД (ОМС) |
| 1.2 | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году | РП | процент | 0,0000 | 2021 | – | – | – | – | 34,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | государственная информационная система обязательного медицинского страхования, форма федерального статистического наблюдения № 14-МЕД (ОМС) |
| 1.3 | Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием | РП Рязанская область | процент | 0 | 2021 | – | – | – | – | 26,33 | 78,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами» «Электронный бюджет», Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики |

3. Задачи региональной программы

Основными задачами региональной программы являются:

- обеспечение доступности оказания медицинской помощи                                 по медицинской реабилитации взрослым и детям;

- предоставление гражданам объективной актуальной информации                     о реабилитационных программах и возможностях медицинской реабилитации;

- совершенствование и развитие организации медицинской реабилитации в рамках оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (1, 2 этап);

- совершенствование и развитие организации медицинской реабилитации в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи                              в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (3 этап);

- кадровое обеспечение реабилитационной службы Рязанской области;

- организационно методическое сопровождение деятельности реабилитационной службы Рязанской области.

План мероприятий региональной программы

| Наименование раздела | № мероп-риятия | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Регуляр-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окон-чание |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на всех этапах | 1.1.1 | актуализация правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации взрослым на всех этапах с учетом оценки состояния по ШРМ, в том числе маршрутизацию пациентов в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 01.06. 2022 | 01.12. 2024 | Киселева О.Н. – начальник отдела организации оказания первичной медико- санитарной помощи Минздрава Рязанской области; Рябикина В.А. – заместитель начальника отдела организации высокотехнологичной и специализированной помощи Минздрава Рязанской области | Изданы соответствующие приказы МЗ РО: приказ Минздрава Рязанской области от 11.05.2022 № 829 «Об организации оказания медицинской помощи взрослым по профилю «Медицинская реабилитация» на территории Рязанской области» (далее – Приказ № 829) | правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н | разовое (недели-мое) |
|  | 1.1.2 | актуализация правовых актов, регламентирующих организацию медицинской реабилитации детям на всех этапах с учетом оценки состояния пациентов по уровням курации, в том числе маршрутизацию в медицинские организации вне зависимости от форм собственности | 01.06.2022 | 01.12.2024 | Кирякина Е.С. – начальник отдела организации медицинской помощи детям Минздрава Рязанской области | изданы соответствующие приказы МЗ РО: приказ Минздрава Рязанской области от 16.03.2022 № 467 «Об организации оказания медицинской помощи детям по профилю «медицинская реабилитация» на территории Рязанской области» | правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации детям приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации детей, утвержденным приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н | разовое (недели-мое) |
|  | 1.1.3 | ежегодное проведение анализа использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда Рязанской области (взрослые и дети) с учетом нормативов объемов и финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | МЗ РО подготовлен ежегодный отчет по итогам проведенного анализа согласно утвержденной форме (реквизиты документа) | проведен ежегодный анализ использования круглосуточного реабилитационного коечного фонда по медицинской реабилитации в регионе с учетом оценки состояния пациентов по ШРМ (уровням курации), а также возможностей территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 1.1.4 | проведение аудита оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта РФ на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н | 01.06.2022 | 31.12.2030 | Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | МЗ РО предоставлен отчет об аудите оснащенности (реквизиты документа с рассчитанным коэффициентом недооснащенности по каждому из реабилитационных отделений (стационарного, дневного стационара, амбулаторного отделения) | проведен аудит оснащенности реабилитационным оборудованием отделений реабилитации медицинских организаций субъекта РФ на соответствие стандартам оснащения Порядка организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 № 788н и Порядка организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Минздрава России от 23.10.2019 № 878н | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 1.1.5 | повышение эффективности использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | 01.01.2023 | 31.12.2026 | главные врачи медицинских организаций | обеспечен двусменный режим работы (кабинетов/отделений физиотерапии и (или) залов/кабинетов ЛФК, тренажерных залов и пр.) в 2023 году – в 3 отделениях, включая: ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер»; 2024 году – в 1 отделении, включая ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» 2025 году – в 2 отделениях, включая: ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» | увеличена эффективность использования реабилитационного оборудования в отделениях медицинской реабилитации | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 1.1.6.1 | создание на функциональной основе центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «Областная клиническая больница» | 01.11.2024 | 01.11.2024 | главный врач ГБУ РО «Областная клиническая больница» Карпунин А.Ю. | Приказ МЗ РО о создании центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «Областная клиническая больница» | Создан центр (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «Областная клиническая больница» | разовое (недели-мое) |
|  | 1.1.6.2 | создание на функциональной основе центра (бюро) маршрутизации детям для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | 01.03.2024 | 01.03.2024 | главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н. | приказ МЗ РО о создании центра (бюро) маршрутизации взрослых для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | создан центр (бюро) маршрутизации детей для направления на медицинскую реабилитацию на базе ГБУ РО «Областная клиническая больница» | разовое (недели-мое) |
|  | 1.1.7 | создание и ведение регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. –главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | приказ МЗ РО о создании Регистра пациентов, в т.ч. инвалидов, направ-ленных на медицинскую реабилитацию и завер-шивших медицинскую реабилитацию | создан и ведется в режиме онлайн центром (бюро) маршрутизации Регистр пациентов, в т.ч. инвалидов, направленных на медицинскую реабилитацию и завершивших медицинскую реабилитацию | регуляр-ное (ежеме-сячно) |
|  | 1.1.8 | сокращение срока ожидания пациентом (взрослые и/или дети) оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации 2-го и 3-го этапов | 01.07.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | длительность ожидания составляет: для госпитализации на 2-й этап: 14 дней – в 2022 году 14 дней – в 2023 году 12 дней – в 2024 году в целях реабилитации в амбулаторных условиях (условиях дневного стационара): 21 день – в 2022 году 21 день – в 2023 году 14 дней – в 2024 году | сокращены сроки ожидания пациентом реабилитационного лечения на 2-м и 3-м этапах медицинской реабилитации и составила на 2-й этап: 14 дней – в 2022 году 14 дней – в 2023 году 12 дней – в 2024 году в амбулаторных условиях (условиях дневного стационара): 21 день – в 2022 году 21 день – в 2023 году 14 дней – в 2024 году | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 1.1.9 | увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4-5-6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа | 01.07.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4-5-6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа медицинской реабили-тации составляет в: 2022 году – не менее 8% 2023 году – не менее 9% 2024 году – не менее 9% 2025 году – не менее 9% 2026 году – не менее 10% 2027 году – не менее 10% 2028 году – не менее 11% 2029 году – не менее 11% 2030 году – не менее 12% | увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 4-5-6 баллов и направленных на 2 этап медицинской реабили-тации после завершения 1 этапа и составила в: 2022 году – не менее 8% 2023 году – не менее 9% 2024 году – не менее 9% 2025 году – не менее 9% 2026 году – не менее 10% 2027 году – не менее 10% 2028 году – не менее 11% | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 1.1.10 | увеличение доли пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2-3 балла для взрослых пациентов либо 2,3 уровни курации для детей и направленных на 3 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа и/или 2 этапа | 01.07.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | доля пациентов, закончивших лечение на 1 или 2 этапе и имеющих оценку по ШРМ 2-3 балла у взрослого населения и 2, 3 уровни курации у детского населения и направлен-ных на 3 этап медицин-ской реабилитации составляет в: 2022 году – не менее 6% 2023 году – не менее 10% 2024 году – не менее 20% 2025 году – не менее 20% 2026 году – не менее 25% 2027 году – не менее 25% 2028 году – не менее 25% 2029 году – не менее 30% 2030 году – не менее 30% | увеличена доля пациентов, имеющих оценку по ШРМ 2-3 балла для взрослых пациентов либо 2,3 уровни курации для детей и направленных на 3 этап медицинской реабилитации после завершения 1 этапа и/или 2 этапа и составила в: 2022 году – не менее 6% 2023 году – не менее 10% 2024 году – не менее 20% 2025 году – не менее 20% 2026 году – не менее 25% 2027 году – не менее 25% 2028 году – не менее 25% 2029 году – не менее 30% 2030 году – не менее 30% | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 1.1.11 | увеличение доли случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области, главные врачи медицинских организаций | доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с применением телемедицинских технологий в формате «врач-пациент» составила: 2022 году – 0% 2023 году – 0% 2024 году – 0% 2025 году – не менее 0,1% 2026 году – не менее 0,2% 2027 году – не менее 1% 2028 году – не менее 1,5% 2029 году – не менее 2% 2030 году – не менее 2,5% | увеличена доля случаев оказания амбулаторной медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослых с использованием телемедицинских технологий и составила в: 2025 году – не менее 0,1% 2026 году – не менее 0,2% 2027 году – не менее 1% 2028 году – не менее 1,5% 2029 году – не менее 2% 2030 году – не менее 2,5% | регуляр-ное (еже-кварталь-ное) |
|  | 1.1.12 | обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в стационарных условиях, установленных Территориальной программой ОМС | 01.01.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС, и объем финансирования составили в: 2022 году – не менее 75% случаев и не менее 75% объемов финансирования; 2023 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2024 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2025 году – не менее 82% случаев и не менее 82% объемов финансирования; 2026 году – не менее 85% случаев и не менее 85% объемов финансирования; 2027 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2028 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2029 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2030 году – не менее 90% случаев и не менее 90 % объемов финансирования; | выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в соответствии с Территориальной программой ОМС и составили в: 2022 году – не менее 75% случаев и не менее 75% объемов финансирования; 2023 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2024 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; 2025 году – не менее 82% случаев и не менее 82% объемов финансирования; 2026 году – не менее 85% случаев и не менее 85% объемов финансирования; 2027 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2028 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; 2029 году – не менее 90% случаев и не менее 90% объемов финансирования; | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 1.1.13 | обеспечение исполнения объемов случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» на 3 этапе в амбулаторных условиях, установленных Территориальной программой ОМС | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций | доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реаби-литации от числа случаев, предусмот-ренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств ОМС и объем финансирования составили в: 2022 году – не менее 40% случаев и не менее 40% объемов финансирования; 2023 году – не менее 70% случаев и не менее 70% объемов финансирования; 2024 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; | выполнены объемы случаев и финансирования оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в соответствии с Территориальной программой ОМС и составили в: 2022 году – не менее 40% случаев и не менее 40% объемов финансирования; 2023 году – не менее 70% случаев и не менее 70% объемов финансирования; 2024 году – не менее 80% случаев и не менее 80% объемов финансирования; | регуляр-ное (ежегод-ное) |
| 1.2. Совершенст-вование и развитие организации медицинской помощи по медицинской реабилитации в стационарных условиях (1, 2 этап) | 1.2.1 | ## организация 1 этапа медицинской реабилитации путем открытия отделений ранней медицинской реабилитации для работы в условиях специализированных отделений по профилям медицинской помощи (анестезиология и реаниматология, неврология, нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия, травматология и ортопедия, онкология, терапия) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. –заместитель министра здравоохранения Рязанской области | организованы отделения ранней медицинской реабилитации в: 2022 году – 3 отделения ранней медицинской реабилитации включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», 2023 году – 2 отделения ранней медицинской реабилитации, включая: ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», 2024 году – 2 отделения ранней медицинской реабилитации, включая: ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию на 1 этапе, организованы и работают отделения ранней медицинской реабилитации: в 2022 г. – ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»; в 2023 году – 2 отделение ранней медицинской реабилитации, включая: ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», 2024 году – 2 отделение ранней медицинской реабилитации, включая: ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУ РО «Касимовский ММЦ» | разовое (дели-мое) |
|  | 1.2.2 | дополнительное открытие стационарных отделений медицинской реабилитации взрослых (и/или детей) для организации 2 этапа медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Хоминец В.В. –заместитель министра здравоохранения Рязанской области | открыто стационарное отделение медицинской реабилитации 2 этапа в 2022 году –1 соматическое отделение кардиологического, профиля ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»; 2023 году – 1 отделение для пациентов с поражением ПНС и опорно-двигательного аппарата включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница» в 2024 году – 1 отделение костно-мышечного профиля для участников СВО в ГБУ РО «Госпиталь ветеранов войн» | дополнительно открыты и функционируют стационарные отделения: соматическое отделение кардиологического профиля ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» в 2022 г.; 1 отделение для пациентов с поражением ПНС и опорно-двигательного аппарата ГБУ РО «Областная клиническая больница» в 2023 году, в 2024 году – 1 отделение костно-мышечного профиля для участников СВО в включая: ГБУ РО «Госпиталь ветеранов войн» | разовое (дели-мое) |
|  | 1.2.3 | оптимизация круглосуточного реабилитационного коечного фонда с учетом нормативов объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования, и потребности в медицинской помощи по медицинской реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими, кардиологическими, травматолого-ортопедическими и онкологическими заболеваниями | 01.01.2023 | 15.12.2024 | Хоминец В.В. –заместитель министра здравоохранения Рязанской области | определена потребность в медицинской помощи по медицинской реаби-литации на втором этапе с учетом использования реабилитационного коечного фонда медицинских организаций. В медицинских организациях ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Госпиталь ветеранов войн» реабилитационный коечный фонд приведен в соответствие со сложившейся потребностью за счет дополнительного открытия, перепрофи-лирования существу-ющего коечного фонда | изданы приказы в медицинских организациях об изменении реабилитационного коечного фонда. В медицинских организациях ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Госпиталь ветеранов войн», реабилитационный коечный фонд приведен в соответствие со сложившейся потребностью за счет дополнительного открытия, перепрофилирования существующего коечного фонда | разовое (дели-мое) |
|  | 1.2.4 | оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями отделений медицинской реабилитации в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослым и детям | 01.07.2022 | 31.12.2026 | Хоминец В.В. –заместитель министра здравоохранения Рязанской области | оснащение отделений медицинской реабилитации медицинскими изделиями полностью приведено в соответ-ствии с Порядками организации медицин-ской реабилитации взрослым и детям: в 2022 г. – 3 отделения в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»; 3 отделения в ГБУ РО «Шиловский ММЦ», в 2023 г. – 5 отделений в ГБУ РО «Областная клиническая больница»; 2 отделения в ГБУ РО «Скопинский ММЦ», 2 отделения в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; в 2024 г. – 1 отделение в ГБУ РО «Клепиков-ская РБ», 1 отделение в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» 1 отделение в ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», в 2025 г. – 2 отделения в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», 1 отделение в ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» 1 отделение – ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина» в 2026 г. – 1 отделение в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», 2 отделения – ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» 3 отделения – ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»»; в 2027 г. – 1 отделение в ГБУ РО «Областная клиническая больница»; 1 отделение в ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер» в 2028 г. – 1 отделение в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», 1 отделение в ГБУ РО «Областная клиническая больница»; 1 отделение в ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер»; 1 отделение ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой», в 2029 г. – 1 отделение в ГБУ РО «Скопинский ММЦ», 1 отделение в ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2030 г. – в ГБУ РО «Клепиков-ская РБ», 1 отделение в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», 1 отделение в ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» | оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в полном объеме в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям отделения медицинской реабилитации в медицинских организациях в 2022 г. – 2 отделения в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», 3 отделения в ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2023 г. – 5 отделений в ГБУ РО «Областная клиническая больница»; 2 отделения в ГБУ РО «Скопинский ММЦ», 1 отделение в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» в 2024 г. – 1 отделение в ГБУ РО «Клепиковская РБ», 1 отделения в ГБУ РО «ГКБ № 5», 1 отделение в ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», в 2025 г. – 2 отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница №11», 1 отделение в ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» 1 отделение – ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина» в 2026 г. – 1 отделение в ГБУ РО «Городская клиническая больница №11», 2 отделения – ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» 3отделения – ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр»»; в 2027 г. – 1 отделение в ГБУ РО «Областная клиническая больница»; 1 отделение в ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер» в 2028 г. – 1 отделение ГБУ РО «Городская клиническая больница №11», 1 отделение в ГБУ РО «Областная клиническая больница»; 1 отделение в ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер»; 1 отделение в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; в 2029 г. – 1 отделение в ГБУ РО «Скопинский ММЦ», 1 отделение в ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2030 г. – в ГБУ РО «Клепиковская РБ», 1 отделение в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», 1 отделение в ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» | разовое (дели-мое) |
|  | 1.2.5 | внедрение в практику отделений медицинской реабилитации медицинских организаций положений клинических/методи-ческих рекомендаций | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области, главные врачи медицинских организаций | число медицинских организаций, внедривших клинические/методические рекомендации в практику составило в: 2022 году – в 9, включая ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 10, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2024 году – в 10, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» | в 10 медицинских организациях внедрены в практику положения клинических/методических рекомендаций, включая в: 2022 году – в 9, включая ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 10, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2024 году – в 10, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер»; ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Рязанский дом ребенка», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» | регуляр-ное (ежегод-ное) |
| 1.3 Совершенст-вование и развитие организации медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (3 этап) | 1.3.1 | открытие и обеспечение деятельности амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. –заместитель министра здравоохранения Рязанской области | открыты амбулаторные отделений медицинской реабилитации взрослых в: 2022 году – в 4 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Шиловский ММЦ» ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» (взрослые); 2023 году – в 3, включая: ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», 2024 году – 1 отделение в ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | открыты амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования 2022 году – в 4 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Шиловский ММЦ» ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» (взрослые); 2023 году – в 3, включая: ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», 2024 году – 1 отделение в ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 1.3.2 | открытие и обеспечение деятельности дневных стационаров медицинской реабилитации (взрослые и дети) в региональных медицинских организациях с учетом сложившейся потребности и объемов, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. –заместитель министра здравоохранения Рязанской области | открыты дневные стационары медицинской реабилитации в: 2022 году – 1 (число дневных стационаров) на 30 (число мест для пациентов), включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница»; 2023 году – 2 дневных стационара на 35 мест, включая: ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5»; ГБУ РО «Шиловский ММЦ», 2024 году – 1 дневной стационар на 15 мест, включая: ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр»; | организовано достаточное число реабилитационных коек дневных стационаров с учетом потребности в медицинской помощи по медицинской реабилитации всех категорий пациентов | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 1.3.3 | ## оснащение (переоснащение и (или) дооснащение) медицинскими изделиями амбулаторных отделений медицинской реабилитации взрослых и дневных стационаров медицинской реабилитации (взрослых и/или детей) в медицинских организациях в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. –заместитель министра здравоохранения Рязанской области, | оснащение амбулаторных отделений и дневных стационаров медицинской реабилитации реабилитационным оборудованием полностью приведено в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям в: 2022 г. – 2 амбулаторных отделения в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; в 2023 г. – в 2 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Областная клиническая больница», 2024 г. – 1 отделение, включая: «Городская клиническая больница № 5», «Городская клиническая больница № 11»; в 2023 г. – 1 дневной стационар медицинской реабилитации в ГБУ РО «Областная клиническая больница»; в 2025 г. – 1 дневных стационара включая ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» | ## оснащены (переоснащены и (или) дооснащены) реабилитационным оборудованием амбулаторные отделения медицинской реабилитации взрослых и дневные стационары медицинской реабилитации (взрослые и дети) в медицинских организациях в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям в: ## 2022 г. – 2 амбулаторных отделения в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ## ГБУ РО «Шиловский ММЦ»; ## в 2023 г. – в 2 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Областная клиническая больница», ## 2024 г. – 1 отделение, включая: «Городская клиническая больница ## № 5», «Городская клиническая больница №11»; ## в 2023 г. – 1 дневной стационар медицинской реабилитации в ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ## в 2025 г. – 1 дневных стационара включая ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» | Регуляр-ное (ежегод-ное) |
| 2. Кадровое обеспечение реабилитационной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение укомплекто-ванности медицинских организаций кадрами специалистов, участвующих в медицинской реабилитации (не менее 70%) | 2.1.1 | мониторинг кадрового состава и укомплектован-ности кадрами медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. –главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | ежеквартальный отчет главного внештатного специалистов взрослых и детей по медицинской реабилитации | ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников. Создание электронной базы вакансий | регуляр-ное (еже-кварталь-ное) |
| 2.2. Профессио-нальная пере-подготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 2.2.1 | профессиональная переподготовка врачей по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | врачи прошли первичную профессиональную переподготовку по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» от числа запланированных в отчетном году: 2022 году – не менее 90% 2023 году – не менее 90% 2024 году – не менее 90% | определение потребности в профессиональной переподготовке врачей по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» в медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. Направление врачей на первичную профессиональную переподготовку по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» в соответствии с утвержденным планом-графиком | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 2.2.2 | профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности «Специалист по физической реабилитации», «Медицинский логопед», «Медицинский психолог», «Специалист по эргореабилита-ции» | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | специалисты с высшим немедицинским образованием прошли профессиональную переподготовку по специальности «Специалист по физической реабилитации», «Медицинский логопед», «Медицинский психолог», «Специалист по эргореабилитации» в: 2022 году – не менее 50% (по каждой специальности); 2023 году – не менее 50%; 2024 году – не менее 80% | определена потребность в специалистах с высшим немедицинским образованием. Направление специалистов с высшим немедицинским образованием на профессиональную переподготовку по специальностям «Специалист по физической реабилитации», «Медицинский логопед», «Медицинский психолог», «Специалист по эргореабилитации» Профессиональная переподготовка специалистов с высшим немедицинским образованием по специальности «Специалист по физической реабилитации», «Медицинский логопед», «Медицинский психолог», «Специалист по эргореабилитации» в: 2022 году – не менее 50% (по каждой специальности); 2023 году – не менее 50%; 2024 году – не менее 50% | регуляр-ное (еже-годное) |
|  | 2.2.3 | профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Реабилитационное сестринское дело» | 01.01.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области» | специалисты со средним медицинским образованием от числа запланированных прошли профессиональную переподготовку по специальности «Реабилитационное сестринское дело» в: 2022 году – не менее 50% 2023 году – не менее 70% 2024 году – не менее 90% 2025 году – не менее 90% 2026 году – не менее 90% 2027 году – не менее 90% 2028 году – не менее 90% 2029 году – не менее 90% 2030 году – не менее 90% | определена потребность в медицинских сестрах по реабилитации. Профессиональная переподготовка специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Реабилитационное сестринское дело» в: 2022 году – не менее 50% 2023 году – не менее 70% 2024 году – не менее 90% 2025 году – не менее 90% 2026 году – не менее 90% 2027 году – не менее 90% 2028 году – не менее 90% 2029 году – не менее 90% 2030 году – не менее 90% | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 2.2.4 | повышение уровня профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | доля специалистов с высшим медицинским и немедицинским обра-зованием, средним медицинским образова-нием, подготовленных на тематических курсах повышения квалифика-ции по медицинской реабилитации составила в: 2022 году – не менее 30%; 2023 году – не менее 60%; 2024 году – не менее 90% | повышен уровень профессиональной грамотности и квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в: 2022 году – не менее 30%; 2023 году – не менее 60%; 2024 году – не менее 90% | регуляр-ное (ежегод-ное) |
| 3. Организационно-методическое сопровождение организации медицинской реабилитации в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Формирование инфраструктуры системы оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий | 3.1.1 | открытие кабинетов телемедицины в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицин-ской реабилитации в амбулаторных условиях о принципу «врач-пациент» в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования |  |  | Нет в территориальной программе обязательного медицинского страхования | открыты кабинеты телемедицины в: 2022 году – 0; 2023 году – 0; 2024 году – в 1, включая: ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» | открыты кабинеты телемедицины в меди-цинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в рамках реализации территори-альной программы обязательного медицин-ского страхования в 2024 году – в 1, включая: ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 3.1.2 | организация и проведение телемедицинских консультаций (далее – ТМК) по профилю «медицинская реабилитация» по принципу «врач-врач» между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и меди-цинской органи-зацией 3-4 группы | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | проведены ТМК по принципу «врач-врач» между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организа-цией 3-4 группы ежегод-но в количестве 50 | организованы и проводятся ТМК по принципу «врач-врач» между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации и медицинской организацией 3-4 группы ежегодно в количестве не менее 50 | регуляр-ное (ежегод-ное) |
| 3.2. Обеспечение взаимодействия с научными медицинскими исследователь-скими центрами | 3.2.1 | увеличение дистанционных консультаций/кон-силиумов по медицинской реабилитации с применением телемедицинских технологий с профильными НМИЦ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | число телемедицинских консультаций/конси-лиумов с национальным медицинским исследовательским центром по медицинской реабилитации составило в: 2022 году – не менее 15 ТМК; 2023 году – не менее 20 ТМК; 2024 году – не менее 22 ТМК | осуществление «якорной» медицинской организа-цией по медицинской реабилитации и медицин-скими организациями 3 группы, осуществляю-щими медицинскую реабилитацию, телемедицинских консультаций/конси-лиумов с национальным медицинским исследовательским центром по медицинской реабилитации в: 2022 году – не менее 15 ТМК; 2023 году – не менее 20 ТМК; 2024 году – не менее 22 ТМК | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 3.2.2 | увеличение доли специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию, участвующих в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Союзом Реабилитологов России и профессиональными профильными сообществами | 01.01.2022 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | доля специалистов, принимающих участие в проводимых профильными НМИЦ, Союзом Реабилитологов России и профессиональ-ными профильными сообществами научно-практических меропри-ятиях из числа сотруд-ников, осуществляющих медицинскую реабили-тацию, составила в: 2022 году – не менее 40%; 2023 году – не менее 55%; 2024 году – не менее 65% | специалисты, осуществляющие медицинскую реабилитацию, регулярно участвуют в научно-практических мероприятиях по медицинской реабилитации, проводимых профильными НМИЦ, Союзом Реабилитологов России и профессиональ-ными профильными сообществами составила в: 2022 году – не менее 40%; 2023 году – не менее 55%; 2024 году – не менее 65% | регуляр-ное (ежегод-ное) |
| 4. Мероприятия по совершенствованию организации внутреннего контроля качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Формирование и развитие цифрового контура | 4.1.1 | унификация ведения в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию, электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации) | 1.07.2023 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. – главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | доля медицинских организаций, где организовано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабилитации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации), от общего числа медицинских организаций субъекта, включенных в оказание помощи по медицинской реабилитации за счет средств ПГГ В 2023 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2024 году – в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Клепиковская РБ» | унифицировано ведение электронной медицинской документации по медицинской реабили-тации (использование классификатора МКФ, единых электронных форм медицинской документации по медицинской реабилитации). в 2023 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница». ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2024 году – в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Клепиковская РБ» | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 4.1.2 | управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Соколов С.А. –начальник отдела информационно-аналитической работы и цифровизации министерства здравоохранения Рязанской области | число медицинских организаций, использующих электронную систему управления потоками при направлении пациентов на медицинскую реабилитацию, составило в: 2022 году – в 3 медицинских, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; в 2024 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Клепиковская РБ» | внедрена электронная система управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации; число медицинских организаций, использующих электронную систему управления потоками при направлении пациентов на медицинскую реабилитацию, составило в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница»; ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; 2024 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Клепиковская РБ» | разовое (дели-мое) |
|  | 4.1.3 | внедрение автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в региональной медицинской информационной системе (далее – РМИС) | 01.07.2023 | 31.12.2021 | Панфилова М.С. –главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», главные врачи медицинских организаций | внедрена автоматизация процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на основе данных электронной медицинской карты пациента в РМИС; доля медицинских организаций, внедривших автоматизацию процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, составила в: 2023 году 3 МО; 2024 году 6 МО | модернизация действующей региональной медицинской информационной системы путем автоматизации процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в: 2023 году 3 МО; 2024 году 6 МО | разовое (дели-мое) |
| 4.2. Внедрение передового опыта использования реабилитаци-онных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 4.2.1 | проведение рабочих совещаний с медицинскими организациями, конференций по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | на базе «якорной» медицинской организации проведены рабочие совещания в: 2022 году – 4 рабочих совещаний; 2023 году – 4 рабочих совещаний; 2024 году – 4 рабочих совещаний; | проведены рабочие совещания с медицинскими организациями на базе «якорной» медицинской организации по вопросам использования современных реабилитационных технологий, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации; проведены рабочие совещания в: 2022 году – 4 рабочих совещаний; 2023 году – 4рабочих совещаний; 2024 году – 4рабочих совещаний | регуляр-ное (еже-кварталь-ное) |
|  | 4.2.2 | проведение телеобходов, плановых выездов главных внештатных специалистов по медицинской реабилитации (детский, взрослый) в медицинские организации, участвующие в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | В течение года проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» | осуществляется мониторинг реализации медицинскими организациями федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», проведено не менее 1 выезда в каждую из медицинских организаций, участвующих в реализации федерального проекта | регуляр-ное (ежегод-ное) |
| 5. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | внедрение непрерывного медицинского образования врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2022 | 31.12.2030 | главные врачи медицинских организаций | повышение уровня компетенции специалистов, участвующих в медицинской реабилитации, по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | внедрено непрерывное медицинское образование врачей-специалистов, специалистов с высшим немедицинским образованием и специалистов со средним медицинским образованием по соблюдению клинических рекомендаций по профилю | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 5.2 | обеспечение медицинским организациям широко полостного доступа в сеть «Интернет», создание автомати-зированных рабочих мест для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Хоминец В.В. –заместитель министра Минздрава Рязанской области | созданы автоматизированные рабочие места с возможностями безопасной передачи данных в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2023 году в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Клепиковская РБ» | медицинские организации обеспечены широкопо-лостным доступом в сеть «Интернет», созданы автоматизированные рабочие места для специалистов, участвующих в медицинской реабилитации в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; В 2023 году в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер»; ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; ГБУ РО «Клепиковская РБ» |  |
| 6. Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | увеличение числа информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на Региональном портале государственных и муниципальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. –главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | число информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на Региональном портале государственных и муниципальных услуг в: 2022 – 3 ед.; 2023 – 4 ед.; 2024 – 4 ед. | увеличена доступность граждан к информации по медицинской реабилитации, размещенной на РПГУ, число информационных материалов по медицинской реабилитации, размещенных на Региональном портале государственных и муниципальных услуг в: 2022 – 3 ед.; 2023 – 4 ед.; 2024 – 4 ед. | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 6.2 | создание блока информации по медицинской реабилитации на сайте Рязанской области, внедрение механизмов обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Панфилова М.С. –главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» | число медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, где создан информационный блок по медицинской реабилитации и внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5», ГБУ РО «Областной клинический онкологи-ческий диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ». | в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую реабилитацию внедрены механизмы обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирование пациентов об их наличии посредством сайта меди-цинской организации, в: 2022 году – в 3 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ РО «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»; 2023 году – в 6 медицинских организациях, включая: ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Городская клиническая больница №5», ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», ГБУ РО «Клепиковская РБ» | регуляр-ное (ежегод-ное) |
|  | 6.3 | информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию | 01.01.2023 | 31.12.2030 | Панфилова М.С. –главный врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилак-тики и информационных технологий», главные врачи медицинских организаций, Соколова И.В. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослым Минздрава Рязанской области, Шатская Е.Е. – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации детям Минздрава Рязанской области | в средствах массовой информации ежегодно размещается не менее 2 роликов или статей о возможности населения пройти медицинскую реабилитацию | осуществляется информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию; в средствах массовой информации ежегодно размещено не менее 2 роликов или статей о возможности населения пройти медицинскую реабилитацию | регуляр-ное (ежегод-ное) |

5. Ожидаемый результат

| № п/п | Наименование результата | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение, % | Дата достижения результата (дд.мм.гг.) |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования, составит не менее | 95,0 | 31.12.2022 |
|  |  | 95,0 | 31.12.2023 |
|  |  | 95,0 | 31.12.2024 |
|  |  | 95% | 31.12.2025 |
| 2. | Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования, составит не менее | 34,5 | 31.12.2022 |
|  |  | 35,0 | 31.12.2023 |
|  |  | 35,0 | 31.12.2024 |
|  |  | 35% | 31.12.2025 |
| 3. | Доля оснащенных современным медицинским оборудованием медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих медицинскую реабилитацию в соответствующем году, составит не менее (от числа базового значения 2019 года) | 26,33 | 31.12.2022 |
|  |  | 78,9 | 31.12.2023 |
|  |  | 100 | 31.12.2024 |
|  |  | 100 | 31.12.2025 |

Список сокращений

АГС – адреногенитальный синдром.

АСММС – Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики.

Врач ФРМ – врач физической и реабилитационной медицины.

ЕЦП.МИС – единая цифровая платформа. медицинская информационная система.

КСГ – клинико-статистические группы.

ЛФК – лечебная физическая культура.

МДРК – мультидисциплинарная реабилитация команды.

МЗ РО – Министерство здравоохранения Рязанской области.

Минздрав – Министерство здравоохранения.

МКФ – международная классификация функционирования.

МР – медицинская реабилитация.

НМИЦ – национальный медицинский исследовательский центр.

ОДА – опорно-двигательный аппарат.

ОМС – обязательное медицинское страхование.

ПГГ – программа государственных гарантий.

ПИД – первичный иммунодефицит.

ПНС – периферическая нервная система.

РМИС – региональная медицинская информационная система.

РПГУ – региональный портал государственных и муниципальных услуг.

РФ – Российская Федерация.

СВО – специальная военная операция.

СМА – спинально-мышечная атрофия.

ТМК – телемедицинские консультации.

ФКУ – фенилкетонурия.

ЦНС – центральная нервная система.

ЦФО – Центральный Федеральный Округ.

ШРМ – школа реабилитационной маршрутизации.