от 11 апреля 2024 г. № 118

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 18 января 2019 г. № 3 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Рязанской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании» (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 24.07.2019 № 231, от 20.08.2019 № 260, от 12.12.2019 № 405, от 15.12.2020 № 336, от 13.07.2021 № 185, от 19.10.2021 № 278, от 17.12.2021 № 370, от 20.12.2022 № 496, от 10.05.2023 № 78, от 01.08.2023 № 294, от 28.11.2023 № 441, от 14.12.2023 № 479, от 19.12.2023 № 489)

Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Внести в таблицу приложения № 3 к постановлению Правительства Рязанской области от 18 января 2019 г. № 3 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в Рязанской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании» следующие изменения: - дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Рязанской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | МТСЗН Рязанской области | аналитический отчет за 2023, 2024 гг. | 01.01.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.8.1. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2023 году | МТСЗН Рязанской области | аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2023 г. (факт) – 5271чел. | 01.01.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.8.2. | Проведение оценки численность социальных работников в 2023 году | МТСЗН Рязанской области | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2023 г. (факт) – 930 чел. | 01.01.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.8.3. | Проведение оценки объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2023 году | МТСЗН Рязанской области | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2023 г. (факт) – 1087344,8 тыс. руб. | 01.01.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.8.4. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2024 году | МТСЗН Рязанской области | аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 г. (прогноз – 15500 чел.) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.8.5. | Проведение оценки численность социальных работников в 2024 году | МТСЗН Рязанской области | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2023 г. (прогноз – 937 чел.) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.8.6. | Проведение оценки объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2024 году | МТСЗН Рязанской области | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2023 г. (прогноз – 1155672,5 тыс. руб.) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | - | - |

2) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговре-менного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговре-менного ухода бесплатно в форме социаль-ного обслужива-ния на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 1628775,36 |
|  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | 1579912,1 |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 48863,26 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговре-менного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, ГБУ КЦСОН | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговре-менного ухода бесплатно в форме социаль-ного обслужива-ния на дому, 2208 человек, из них: 259 – 1 уровня нуждаемости; 1064 – 2 уровня нуждаемости; 885 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 776390,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | 753098,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 23291,72 |  |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговре-менного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, негосу-дарственными поставщиками социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговре-менного ухода бесплатно в форме социаль-ного обслужива-ния на дому, 2407 человек, из них: 227 – 1 уровня нуждаемости; 1225 – 2 уровня нуждаемости; 955 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 852384,74 |  |
|  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | 826813,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 25571,54» |  |

3) пункты 4.15-4.17 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «4.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговре-менного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговре-менного ухода бесплатно в форме социаль-ного обслужива-ния на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 135731,28 |
|  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | 131659,34 |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 4071,94 |
| 4.16. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговре-менного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговре-менного ухода бесплатно в форме социаль-ного обслужива-ния на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 135731,28 |
|  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | 131659,34 |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 4071,94 |
| 4.17. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговре-менного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2024 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговре-менного ухода бесплатно в форме социаль-ного обслужива-ния на дому, 4615 человек, из них: 486 – 1 уровня нуждаемости; 2289 – 2 уровня нуждаемости; 1840 – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | 135731,28 |
|  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | 131659,36 |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 4071,92» |

4) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Итого |  |  |  |  |  | всего | 1630525,36 |
|  |  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | 1579912,1 |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 50613,26» |

| Вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области | А.А. Бранов |
| --- | --- |