|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 24.04.2024 № 250-р |
|  |  |
|  |  |

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА»

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | региональная программа «Чистая вода» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области) |
| Участники Программы | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области;  органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (по согласованию) |
| Цель Программы | повышение качества питьевой воды для населения Рязанской области |
| Задача Программы | повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Доля населения Рязанской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %  2. Доля городского населения Рязанской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %  3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, шт. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 20 декабря 2018 г. – 25 декабря 2024 г.[[1]](#footnote-1) |
| Ресурсное обеспечение Программы | общий объем финансирования Программы в 2019-2024 годах за счет всех источников – 815 006,84 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году – 29 278,86 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 163 643,89 тыс. рублей;  в 2022 году – 227 632,04 тыс. рублей;  в 2023 году – 253 929,80 тыс. рублей;  в 2024 году – 140 522,25 тыс. рублей.  В том числе объем финансирования из федерального бюджета – 784 566,70 тыс. рублей:  в 2019 году – 28 258,50 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 157 940,90 тыс. рублей;  в 2022 году – 218 738,10 тыс. рублей;  в 2023 году – 244 732,10 тыс. рублей;  в 2024 году – 134 897,10 тыс. рублей.  Объем финансирования из областного бюджета –  24 264,93 тыс. рублей:  в 2019 году – 873,97 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 4 884,77 тыс. рублей;  в 2022 году – 6 765,10 тыс. рублей;  в 2023 году – 7 569,02 тыс. рублей;  в 2024 году – 4 172,07 тыс. рублей.  Объем финансирования из местного бюджета –  5 179,93 тыс. рублей:  в 2019 году – 146,39 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 818,22 тыс. рублей;  в 2022 году – 1 133,56 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 628,68 тыс. рублей;  в 2024 году – 1 453,08 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 995,28 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 995,28 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | обеспечить к концу 2024 года 94,3% (в том числе 99,7% городского населения) доли населения Рязанской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, реализовать мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 34 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой |

Раздел 1. Описание состояния водоснабжения на территории

Рязанской области, в том числе характерные для Рязанской

области специфические проблемы, с определением

приоритетных мер для улучшения водоснабжения

Безопасность питьевого водоснабжения – важнейшая составляющая здоровья населения. Обеспечение населения Рязанской области чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики Правительства Рязанской области.

Дефицит питьевой воды и несоответствие ее качества санитарным требованиям в отдельных районах Рязанской области не только ухудшают санитарно-бытовые условия проживания населения, но и приводят к возникновению риска заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.

Основным источником питьевого водоснабжения на территории Рязанской области, за исключением города Рязани, являются подземные источники.

До 76% воды, поднятой из подземных водоносных горизонтов, имеет отклонения от существующих санитарных требований.

Основными показателями, по которым имеется превышение предельно допустимых нормативов, являются содержание железа, фтора, бора, общей жесткости.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 68/пр, проведена оценка состояния централизованных систем водоснабжения в Рязанской области, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

В результате выявлено следующее:

- повышенное содержание железа, фтора, бора, общей жесткости в воде носит природный характер;

- большинство сетей и объектов водоснабжения имеют высокий амортизационный и физический износ;

- существующее количество объектов водоподготовки недостаточно для обеспечения потребности в чистой питьевой воде;

- амортизационный и физический износ подземных источников составляет более 70%, что приводит к дефициту питьевой воды.

В целях приведения текущих показателей качества воды в существующих централизованных системах водоснабжения в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям необходимо осуществить:

- реконструкцию и модернизацию водозабора в городе Рязань («Окская очистная водопроводная станция») путем строительства станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания;

- мероприятия по реконструкции водозаборов в 16 муниципальных образованиях Рязанской области, в рамках которых будут построены станции водоподготовки;

- реконструкцию водопроводных сетей и строительство артезианских скважин.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области (далее – Роспотребнадзор), для приведения качества питьевого водоснабжения в соответствие с нормативными значениями необходимо провести реконструкцию объектов централизованного питьевого водоснабжения, в том числе:

- в связи с высоким содержанием железа в подземных источниках необходимо оборудовать их станциями обезжелезивания воды;

- в связи с высоким содержанием фтора, общей жесткости в подземных источниках необходимо оборудовать их станциями обесфторивания и умягчения;

- для ликвидации дефицита питьевой воды и повышения ее качества необходимы мероприятия по строительству и реконструкции магистральных и уличных водопроводных сетей, так как их физический износ составляет величину порядка 80%, и строительство новых артезианских скважин.

Для решения указанных проблем в Рязанской области совместно с Роспотребнадзором в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан и реализуется региональный проект «Чистая вода», которым предусмотрено строительство, реконструкция (модернизация) 34 крупных объектов водоснабжения, что в результате позволит обеспечить качественной питьевой водой не менее 99,7% городского населения Рязанской области.

Раздел 2. Краткий анализ результатов оценки централизованных

систем водоснабжения на предмет соответствия установленным

показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения,

с выводами о состоянии систем водоснабжения в целом по

Рязанской области и детализацией в отношении муниципальных

образований и объектов, включенных в региональную программу

На территории Рязанской области с 2019 года ежегодно проводится комплексная инвентаризация состояния централизованных систем водоснабжения, по итогам которой подготовлен отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Рязанской области, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии.

По состоянию на 1 января 2022 года выявлено, что на территории Рязанской области количество объектов водозабора составляет 1 529 единиц. Физический износ объектов водозабора составляет 81,38%.

Общая протяженность сетей составляет – 6 022,3 километра (в том числе в муниципальной собственности – 6 011,75 километра, в частной – 10,55 километра). Физический износ сетей составляет 79,48%.

Количество объектов водоподготовки составляет 35 единиц (в том числе в муниципальной собственности 35 единиц). Физический износ объектов водоподготовки составляет 36,91%.

Количество водонасосных объектов составляет 42 единицы (в том числе в муниципальной собственности – 42 единицы). Физический износ водоносных объектов составляет 66,03%.

Средний процент населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 88,86%.

Из-за высокого уровня износа объектов централизованных систем водоснабжения общие потери воды от подъема до подачи в сеть достигает значения 361,81 тыс. куб. метров.

Состояние системы водоснабжения в муниципальных

образованиях Рязанской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, % |
| 1 | Город Рязань | 98,55 |
| 2 | Город Скопин | 94,93 |
| 3 | Город Касимов | 93,37 |
| 4 | Ермишинский муниципальный район | 64,29 |
| 5 | Кадомский муниципальный район | 53,51 |
| 6 | Касимовский муниципальный район | 87,66 |
| 7 | Клепиковский муниципальный район | 61,87 |
| 8 | Кораблинский муниципальный район | 78,39 |
| 9 | Милославский муниципальный район | 72,46 |
| 10 | Михайловский муниципальный район | 85,15 |
| 11 | Пронский муниципальный район | 72,10 |
| 12 | Сараевский муниципальный район | 51,77 |
| 13 | Ухоловский муниципальный район | 47,06 |
| 14 | Чучковский муниципальный район | 56,33 |
| 15 | Шиловский муниципальный район | 81,43 |
| 16 | Сапожковский муниципальный район | 58,58 |

Раздел 3. Обоснование необходимости и достаточности

перечня объектов, включенных в программу, для

достижения целевых показателей, установленных

паспортом федерального проекта «Чистая вода»

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достаточно для достижения целевых показателей, установленных паспортом федерального проекта «Чистая вода».

Разработанные программные мероприятия позволят обеспечить  
80,536 тыс. жителей Рязанской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения и увеличить существующие показатели доли населения Рязанской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на  
7,199% – до 94,3%; доли городского населения Рязанской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 99,7%.

Раздел 4. Расчет бюджетной эффективности вложения

бюджетных средств по каждому объекту, включенному

в региональную программу, с рейтингованием в порядке

снижения бюджетной эффективности

Выбор объектов, которые планируются к строительству, реконструкции (модернизации) в рамках реализации региональной программы «Чистая вода», осуществлен совместно с Роспотребнадзором, в соответствии с требованиями Методический рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019  
№ 253/пр, проведен рейтинговый отбор объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (далее – Объекты), планируемых к строительству, реконструкции (модернизации) с рейтингованием в порядке снижения бюджетной эффективности вложения бюджетных средств (далее – показатель бюджетной эффективности), результаты которого приведены в таблице 1.

Таблица 1

Рейтинг объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,

планируемых к строительству, реконструкции (модернизации),

по показателю бюджетной эффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвес-тиций из федерального бюджета, тыс. руб. | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизо-ванного водоснаб-жения, приведенный к общей численности населения Рязанской области, обеспечен-ного питьевой водой, % | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 7 311,71 | 0,004 | 1 827 927 500,00 |
| 2 место | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 7 051,83 | 0,004 | 1 762 957 500,00 |
| 3 место | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 7 015,78 | 0,005 | 1 403 156 000,00 |
| 4 место | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 6 879,18 | 0,005 | 1 375 836 000,00 |
| 5 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина  р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Юбилейная,  д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | 21 616,20 | 0,062 | 348 648 387,10 |
| 6 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина  № 116» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 8 575,40 | 0,028 | 306 264 285,71 |
| 7 место | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в  р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 25 406,30 | 0,087 | 292 026 436,78 |
| 8 место | реконструкция здания станции II-го подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция  с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | 128 365,60 | 0,488 | 263 044 262,29 |
| 9 место | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 26 048,00 | 0,109 | 238 972 477,06 |
| 10 место | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 3 (пос. Солотча),  ул. Дунай, 17в» в  пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопро-водной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в  пос. Солотча, г. Рязань | 25 051,20 | 0,111 | 225 686 486,49 |
| 11 место | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция  с. Дядьково, ул. Грачи, д.) стр. 101» в г. Рязань | 23 017,00 | 0,107 | 215 112 149,53 |
| 12 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в  г. Михайлове» в г. Михайлов Михайловского района Рязанской области | 36 467,20 | 0,173 | 210 793 063,58 |
| 13 место | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта: «Водопроводная сеть  (ул. Кооперативная,  ул. Свободы, пер. Коопера-тивный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | 36 999,30 | 0,186 | 198 920 967,74 |
| 14 место | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | 34 599,10 | 0,175 | 197 709 142,86 |
| 15 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 21 777,00 | 0,120 | 181 475 000,00 |
| 16 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети  р.п. Гусь-Железный» в  р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | 19 402,40 | 0,108 | 179 651 851,85 |
| 17 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта | 36 756,00 | 0,213 | 172 563 380,28 |
|  | «Водопроводные сети  ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строитель-ство водопроводных сетей ул. Пушкина-Чкалова в  р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области |  |  |  |
| 18 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  на объекте «Артезианская скважина № 2/10251/61200685  ул. Коммунальная, 1д» в  пос. Солотча, г. Рязань | 16 761,40 | 0,100 | 167 614 000,00 |
| 19 место | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети  р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | 14 650,00 | 0,088 | 166 477 272,73 |
| 20 место | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции 2 подъема), строительство водопровод-ной сети Д-200 и реконст-рукция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 44 492,10 | 0,270 | 164 785 555,55 |
| 21 место | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по пер. Агрономический» и реконструкция водопро-водной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | 26 675,10 | 0,163 | 163 650 920,24 |
| 22 место | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина  № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 13 582,80 | 0,085 | 159 797 647,06 |
| 23 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина  р.п. Кадом, ул. Пионерская,  д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Пионерская,  д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | 14 760,00 | 0,099 | 149 090 909,09 |
| 24 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В  п. Горенка, ул. Мира, д. 1А»  в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | 12 288,40 | 0,088 | 139 640 909,09 |
| 25 место | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский  г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | 16 869,10 | 0,123 | 137 147 154,47 |
| 26 место | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 28 952,20 | 0,225 | 128 676 444,44 |
| 27 место | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114 по  ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по  ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | 26 748,30 | 0,211 | 126 769 194,31 |
| 28 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259 ул. Красноар-мейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по  ул. Красноармейская и по  ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | 14 213,30 | 0,113 | 125 781 415,93 |
| 29 место | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина  № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | 38 715,70 | 0,311 | 124 487 781,35 |
| 30 место | строительство артезианской скважины и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть  мкр. Лесок г. Касимов»  г. Касимова Рязанской области | 17 176,50 | 0,176 | 97 593 750,00 |
| 31 место | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  г. Спас-Клепики д. 1 к. 1 сооружение н-11» в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 21 074,90 | 0,250 | 84 299 600,00 |
| 32 место | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в  р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 5 267,70 | 0,066 | 79 813 636,36 |

Раздел 5. Порядок перехода к использованию перспективных

технологий водоподготовки на объектах водоподготовки,

включенных в региональную программу

С целью подборки использования перспективной технологии водоподготовки на объектах водоподготовки, включенных в региональную программу, муниципальными образованиями определяются исходные данные для выбора технологии очистки, в том числе сведения и планируемых к использованию водоисточниках показателях качества воды из источников питьевого водоснабжения.

В автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» в разделе «Подбор технологических методов» муниципальными образованиями заполняется реестр объектов с расчетами алгоритмов по справочнику перспективных технологий.

На основании вышеуказанных данных и на основе справочника автоматически подбирается технология водоочистки и муниципальным образованием формируется техническое задание для проектирования объекта водоочистки, планируемого к строительству в рамках региональной программы.

Раздел 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации

региональной программы, оценку вклада отдельных

объектов в достижении целевого показателя федерального

проекта, установленного для Рязанской области

Ожидаемым результатом реализации региональной программы в достижении целевого показателя паспорта федерального проекта является обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 80 536 чел.

1. Кораблинский муниципальный район.

Строительство 4-х артезианских скважин со станциями очистки артезианской воды производитель-ностью 65 м3/час обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 202 чел.

1. Сапожковский муниципальный район.

Строительство 2-х артезианских скважин, строительство 2-х станций водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и «Артезианская скважина № 99» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 2 594 чел.

1. Город Рязань.

Строительство трех артезианских скважин, реконструкция здания станции II – го подъема со строительством станции водоподготовки УФО  
на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи стр. 101» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 6 652 чел.

Строительство 2-х артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча),  
ул. Дунай, 17в» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 1 246 чел.

Строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 2/10251/61200685  
ул. Коммунальная, 1д» пос. Солотча обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 1 118 чел.

1. Город Скопин.

Строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259 ул. Красноармейская» и «Артезианская скважина № 114   
по ул. Ленина», строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 5 000 чел.

1. Клепиковский муниципальный район.

Строительство водозаборных узлов № 1, № 2 в г. Спас-Клепики обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения   
5 316 чел.

Строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  
ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина-Чкалова в р.п. Тума обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 2 382 чел.

Строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  
1 218 чел.

1. Михайловский муниципальный район.

Строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В п. Горенка,  
ул. Мира, д. 1А» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 986 чел.

Строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлове» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 1 934 чел.

1. Милославский муниципальный район.

Строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел р.п. Милославское, ул. Ленина» и строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 1 006 чел.

1. Касимовский муниципальный район.

Строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 1 209 чел.

1. Пронский муниципальный район.

Строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 977 чел.

Строительство водозаборного узла №  2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции 2 подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 3 019 чел.

Строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 737 чел.

10. Шиловский муниципальный район.

Строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» в р.п. Лесной обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 3 474 чел.

11. Сараевский муниципальный район.

Строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважина, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 1 962 чел.

12. Кадомский муниципальный район.

Строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина ул. Пионерская, д. 40» и «Артезианская скважина ул. Луначарского, д. 41» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 1 800 чел.

13. Чучковский муниципальный район.

Строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей в р.п. Чучково обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 985 чел.

14. Ухоловский муниципальный район.

Строительство водозаборного узла № 1 и № 2 в р.п. Ухлово обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения   
2 084 чел.

15. Ермишинский муниципальный район.

Строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни и реконструкция водопроводной сети в р.п. Ермишь обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения   
1 823чел.

16. Город Касимов.

Строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в мкр. Лесок обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 1 968 чел.

17. Установка оборудования водоочистки в соответствии с мероприятием 3.1.4 подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» обеспечит качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 30 844 чел.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к региональной программе  «Чистая вода» |

Характеристика объектов региональной программы «Чистая вода» Рязанской области

| № п/п | Объектная характеристика | | | | Финансово-экономическая характеристика | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное  образование | Наименование объекта | Форма собственности  на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | в том числе | | | Значение показателя эффективности использования  бюджетных средств | Позиция объекта в  рейтинге по показателю  эффективности  использования  бюджетных средств |
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Рязанской  области | Внебюджетные  средства |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 815 006, 84 | 784 566,70 | 29 444,86 | 995,28 |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 815 006,84 | 784 566,70 | 29 444,86 | 995,28 |  |
| ИТОГО по городскому округу город Касимов Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 17 814,40 | 17 176,50 | 637,90 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 17 814,40 | 17 176,50 | 637,90 |  |  |  |
| 1 | Городской округ город Касимов  Рязанской области | строительство артезианской скважины  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок  г. Касимов»  г. Касимова Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 17 814,40 | 17 176,50 | 637,90 |  | 97 593,75 | 30 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 17 814,40 | 17 176,50 | 637,90 |  |  |
| ИТОГО по городскому округу город Рязань Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 201 166,66 | 193 195,20 | 6 976,18 | 995,28 |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 201 166,66 | 193 195,20 | 6 976,18 | 995,28 |  |
| 2 | Городской округ  город Рязань  Рязанской области | реконструкция здания станции II-го подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция  с. Дядьково, ул. Грачи, д.),  стр. 101» в г. Рязань | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 133 000,76 | 128 365,60 | 4 635,16 |  | 263 044,26 | 8 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 133 000,76 | 128 365,60 | 4 635,16 |  |  |
| 3 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина  № 2/10251/61200685  ул. Коммунальная, 1д»  в пос. Солотча,  г. Рязань | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 17 366,66 | 16 761,40 | 605,26 |  | 167 614,0 | 18 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 17 366,66 | 16 761,40 | 605,26 |  |  |
|  | Городской округ  город Рязань  Рязанской области | мероприятия, реализуемые за счет средств инвестиционной программы  МП «Водоканал города Рязани», направленные  на улучшение качества питьевого водоснабжения | муниципальная собственность | строительство, реконструкция, модернизация | Предельная (плановая) стоимость работ | 995,28 |  |  | 995,28 |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 995,28 |  |  | 995,28 |  |  |
| 4 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3  (пос. Солотча),  ул. Дунай, 17в»  в пос. Солотча, г. Рязань  и строительство водопроводной  сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча,  г. Рязань | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 25 955,85 | 25 051,20 | 904,65 |  | 225 686,49 | 10 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 25 955,85 | 25 051,20 | 904,65 |  |  |
| 5 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство трех артезианских скважин  на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково,  ул. Грачи, д.)  стр. 101» в г. Рязань | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта | 23 848,11 | 23 017,00 | 831,11 |  | 215 112,15 | 11 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 23 848,11 | 23 017,00 | 831,11 |  |  |
| ИТОГО по городскому округу город Скопин Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 59 918,88 | 57 б830,70 | 2 088,18 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 59 918,88 | 57 б830,70 | 2 088,18 |  |  |  |
| 6 | Городской округ  город Скопин  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114  по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | муниципальная  собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 27 714,14 | 26 748,30 | 965,84 |  | 126 769,19 | 27 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 27 714,14 | 26 748,30 | 965,84 |  |  |
| 7 | Городской округ город Скопин  Рязанской области | строительство водозаборного узла в  мкр. Комсомольский  г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 17 478,22 | 16 869,10 | 609,12 |  | 137 147,15 | 25 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 17 478,22 | 16 869,10 | 609,12 |  |  |
| 8 | Городской округ  город Скопин  Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259  ул. Красноармейская»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Красноар-мейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 14 726,52 | 14 213,30 | 513,22 |  | 125 781,42 | 28 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 14 726,52 | 14 213,30 | 513,22 |  |  |
| ИТОГО по Ермишинскому муниципальному району  Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 28 374,72 | 26 675,10 | 1 699,62 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 28 374,72 | 26 675,10 | 1 699,62 |  |  |  |
| 9 | Ермишинское городское поселение Ермишинское муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по  пер. Агрономический»  и реконструкция водопроводной сети объекта  «Водопроводные  сети р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | муниципальная  собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 28 374,72 | 26 675,10 | 1 699,62 |  | 163 650,92 | 21 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 28 374,72 | 26 675,10 | 1 699,62 |  |  |
| ИТОГО по Кадомскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 37 700,67 | 36 376,20 | 1 324,47 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 37 700,67 | 36 376,20 | 1 324,47 |  |  |
| 10 | Кадомское городское поселение Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом,  ул. Луначарского,  д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом,  ул. Юбилейная, д. 5»  в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 22 396,74 | 21 616,20 | 780,54 |  | 348 648,39 | 5 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 22 396,74 | 21 616,20 | 780,54 |  |  |
| 11 | Кадомское городское поселение  Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом,  ул. Пионерская,  д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом,  ул. Пионерская,  д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 15 303,93 | 14 760,00 | 543,93 |  | 149 090,91 | 23 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 15 303,93 | 14 760,00 | 543,93 |  |  |
| ИТОГО по Касимовскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 20 103,09 | 19 402,40 | 700,69 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 20 103,09 | 19 402,40 | 700,69 |  |  |  |
| 12 | Гусевское городское поселение  Касимовского муниципального района  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция  водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 20 103,09 | 19 402,40 | 700,69 |  | 179 651,85 | 16 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 20 103,09 | 19 402,40 | 700,69 |  |  |
| ИТОГО Клепиковского муниципального района Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 116 930,23 | 112 831,10 | 4 099,13 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 116 930,23 | 112 831,10 | 4 099,13 |  |  |
| 13 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки)  в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 29 997,62 | 28 952,20 | 1 045,42 |  | 128 676,44 | 26 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 29 997,62 | 28 952,20 | 1 045,42 |  |  |
| 14 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики  д. 1 к.1 сооружение н-11», объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики  д. 1 к. 1 сооружение н-12» в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | муниципальная  собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 21 835,88 | 21 074,90 | 760,98 |  | 84 299,6 | 31 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 21 835,88 | 21 074,90 | 760,98 |  |  |
| 15 | Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в  р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 27 013,49 | 26 048,00 | 965,49 |  | 238 972,48 | 9 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 27 013,49 | 26 048,00 | 965,49 |  |  |
| 16 | Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78  к. 1 сооружение н-3»  и строительство водопроводных сетей  ул. Пушкина-Чкалова  в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 38 083,24 | 36 756,00 | 1 327,24 |  | 172 563,38 | 17 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 38 083,24 | 36 756,00 | 1 327,24 |  |  |
| ИТОГО по Кораблинскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 29 278,86 | 28 258,50 | 1 020,36 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 29 278,86 | 28 258,50 | 1 020,36 |  |  |
| 17 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского  муниципального района  Рязанской области | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | муниципальная собственность | реконструкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 7 575,72 | 7 311,71 | 264,01 |  | 1 827 927,5 | 1 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 7 575,72 | 7 311,71 | 264,01 |  |  |
| 18 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального  района  Рязанской области | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | муниципальная собственность | реконструкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 7 127,58 | 6 879,18 | 248,40 |  | 1 375 836,0 | 4 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 7 127,58 | 6 879,18 | 248,40 |  |  |
| 19 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | муниципальная собственность | реконструкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 7 306,46 | 7 051,83 | 254,63 |  | 1 762 957,5 | 2 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 7 306,46 | 7 051,83 | 254,63 |  |  |
| 20 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | муниципальная собственность | реконструкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 7 269,11 | 7 015,78 | 253,33 |  | 1 403 156,0 | 3 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 7 269,11 | 7 015,78 | 253,33 |  |  |
| ИТОГО по Милославскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Милославское городское поселение Милославского муниципального  района Рязанской области | строительство артезианской скважины  ул. Школьная  в районе д. 10  и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть  № 4, ул. Ленина» в  р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района  Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел р.п. Милославское,  ул. Ленина»  в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по Михайловскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 50 550,30 | 48 755,60 | 1 794,70 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 50 550,30 | 48 755,60 | 1 794,70 |  |  |
| 23 | Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлов» г. Михайлова Михайловского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 37 818,12 | 36 467,20 | 1 350,92 |  | 210 793,01 | 12 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 37 818,12 | 36 467,20 | 1 350,92 |  |  |
| 24 | Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В  п. Горенка, ул. Мира,  д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 12 732,18 | 12 288,40 | 443,78 |  | 139 640,91 | 24 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 12 732,18 | 12 288,40 | 443,78 |  |  |
| ИТОГО по Пронскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 78 153,17 | 75 166,10 | 2 987,07 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 78 153,17 | 75 166,10 | 2 987,07 |  |  |
| 25 | Пронское городское поселение  Пронского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети  в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 5 574, 71 | 5 267,70 | 307,01 |  | 79 813,64 | 32 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 5 574, 71 | 5 267,70 | 307,01 |  |  |
| 26 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни)  и строительство  водопроводной сети  в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 26 479,83 | 25 406,30 | 1 073,53 |  | 292 026,44 | 7 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 26 479,83 | 25 406,30 | 1 073,53 |  |  |
| 27 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции 2 подъема), строительство водопроводной сети  Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 46 098,63 | 44 492,10 | 1 606,53 |  | 164 785,56 | 20 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 46 098,63 | 44 492,10 | 1 606,53 |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Сапожковскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 45 521,63 | 43 935,20 | 1 586,43 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 45 521,63 | 43 935,20 | 1 586,43 |  |  |
| 28 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125»  в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 14 073,25 | 13 582,80 | 490, 45 |  | 159 797,65 | 22 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 14 073,25 | 13 582,80 | 490, 45 |  |  |
| 29 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110»  в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 22 563,33 | 21 777,00 | 786 ,33 |  | 181 475,0 | 15 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 22 563,33 | 21 777,00 | 786 ,33 |  |  |
| 30 | Сапожковское городское поселение  Сапожковского муниципального  района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116»  в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 8 885,04 | 8 575,40 | 309,64 |  | 306 264,29 | 6 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 8 885,04 | 8 575,40 | 309,64 |  |  |
| ИТОГО по Сараевскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 35 848,43 | 34 599,10 | 1 249,33 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 35 848,43 | 34 599,10 | 1 249,33 |  |  |
| 31 | Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки)  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 35 848,43 | 34 599,10 | 1 249,33 |  | 197 709,14 | 14 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 35 848,43 | 34 599,10 | 1 249,33 |  |  |
| ИТОГО по Ухоловскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 38 335,36 | 36 999,30 | 1 336,06 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 38 335,36 | 36 999,30 | 1 336,06 |  |  |  |
| 32 | Ухоловское городское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области | строительство 2-х  артезианских скважин  и реконструкция водопроводной сети объекта:  «Водопроводные сети  (ул. Кооперативная,  ул. Свободы,  пер. Кооперативный)»  в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 38 335,36 | 36 999,30 | 1 336,06 |  | 198 920,96 | 13 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 38 335,36 | 36 999,30 | 1 336,06 |  |  |
| ИТОГО по Чучковскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 15 196,73 | 14 650,00 | 546,73 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 15 196,73 | 14 650,00 | 546,73 |  |  |
| 33 | Чучковское городское поселение Чучковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково» в  р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 15 196,73 | 14 650,00 | 546,73 |  | 166 477,27 | 19 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 15 196,73 | 14 650,00 | 546,73 |  |  |
| ИТОГО по Шиловскому муниципальному району Рязанской области | | | | | Предельная (плановая) стоимость работ | 40 113,72 | 38 715,70 | 1 398,02 |  |  |  |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 40 113,72 | 38 715,70 | 1 398,02 |  |  |
| 34 | Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | муниципальная собственность | строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 40 113,72 | 38 715,70 | 1 398,02 |  | 124 487,78 | 29 |
| в том числе: ПД1 |  |  |  |  |  |
| СМР2 | 40 113,72 | 38 715,70 | 1 398,02 |  |  |

1 Подготовка проектной документации.

2 Строительно-монтажные работы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к региональной программе  «Чистая вода» |

Финансовое обеспечение реализации региональной программы «Чистая вода» Рязанской области

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За период реализации Программы | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 | ПД1 | СМР2 |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по Рязанской области | | общая стоимость | |  | 815 006,84 |  | 29 278,86 |  |  |  | 163 643,89 |  | 227 632,04 |  | 253 929,80 |  | 140 522,25 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 784 566,70 |  | 28 258,50 |  |  |  | 157 940,90 |  | 218 738,10 |  | 244 732,10 |  | 134 897,10 |
| областной бюджет |  | 24 264,93 |  | 873,97 |  |  |  | 4 884,77 |  | 6 765,10 |  | 7 569,02 |  | 4 172,07 |
| бюджет муниципального образования |  | 5 179,93 |  | 146,39 |  |  |  | 818,22 |  | 1 133,56 |  | 1 628,68 |  | 1 453,08 |
| внебюджетные источники |  | 995,28 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 995,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по Кораблинскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 29 278,86 |  | 29 278,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 28 258,50 |  | 28 258,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 873,97 |  | 873,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 146,39 |  | 146,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью 65 м3/ч  в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | общая стоимость | |  | 7 575,72 |  | 7 575,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 7 311,71 |  | 7 311,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 226,13 |  | 226,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 37,88 |  | 37,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кораблинское городское поселение Кораблинского  муниципального района Рязанской области | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью 65 м3/ч  в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | общая стоимость | |  | 7 127,58 |  | 7 127,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 6 879,18 |  | 6 879,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 212,76 |  | 212,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 35,64 |  | 35,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кораблинское городское поселение Кораблинского  муниципального района Рязанской области | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью 65 м3/ч  в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | общая стоимость | |  | 7 306,46 |  | 7 306,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 7 051,83 |  | 7 051,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 218,10 |  | 218,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 36,53 |  | 36,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью 65 м3/ч  в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | общая стоимость | |  | 7 269,11 |  | 7 269,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 7 015,78 |  | 7 015,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 216,98 |  | 216,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 36,35 |  | 36,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Сапожковскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 45 521,63 |  |  |  |  |  | 45 521,63 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 43 935,20 |  |  |  |  |  | 43 935,20 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1 358,82 |  |  |  |  |  | 1 358,82 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 227,61 |  |  |  |  |  | 227,61 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сапожковское городское  поселение Сапожковского муниципального района  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  на объекте «Артезианская скважина № 79892»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110»  в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 22 563,33 |  |  |  |  |  | 22 563,33 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный  бюджет |  | 21 777,00 |  |  |  |  |  | 21 777,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 673,51 |  |  |  |  |  | 673,51 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 112,82 |  |  |  |  |  | 112,82 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района  Рязанской области | Строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116»  в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 8 885,04 |  |  |  |  |  | 8 885,04 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 8 575,40 |  |  |  |  |  | 8 575,40 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 265,22 |  |  |  |  |  | 265,22 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 44,42 |  |  |  |  |  | 44,42 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99»  и реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводные сети д. 125»  в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 14 073,25 |  |  |  |  |  | 14 073,25 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный  бюджет |  | 13 582,80 |  |  |  |  |  | 13 582,80 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 420,09 |  |  |  |  |  | 420,09 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 70,37 |  |  |  |  |  | 70,37 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по городскому округу город Рязань Рязанской области | | общая стоимость | |  | 201 166 ,66 |  |  |  |  |  | 23 848 ,11 |  | 177 318,55 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 193 195,20 |  |  |  |  |  | 23 017,00 |  | 170 178,20 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 5 975,11 |  |  |  |  |  | 711,86 |  | 5 263,24 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 1 001,07 |  |  |  |  |  | 119,24 |  | 881,83 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 995,28 |  |  |  |  |  |  |  | 995,28 |  |  |  |  |
| 8 | Городской округ  город Рязань  Рязанской области | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково,  ул. Грачи, д.)  стр. 101» в г. Рязань | общая стоимость | |  | 23 848,11 |  |  |  |  |  | 23 848,11 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 23 017,00 |  |  |  |  |  | 23 017,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 711,86 |  |  |  |  |  | 711,86 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 119,24 |  |  |  |  |  | 119,24 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Городской округ  город Рязань  Рязанской области | реконструкция здания станции  II-го подъема  со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково,  ул. Грачи, д.),  стр. 101» в г. Рязань | общая стоимость | |  | 133 000,76 |  |  |  |  |  |  |  | 133 000,76 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 128 365,60 |  |  |  |  |  |  |  | 128 365,60 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 3 970,07 |  |  |  |  |  |  |  | 3 970,07 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 665,09 |  |  |  |  |  |  |  | 665,09 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки  на объекте «Артезианская скважина № 3  (пос. Солотча),  ул. Дунай, 17в»  в пос. Солотча,  г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт,  пос. Солотча,  соор. 17»  в пос. Солотча,  г. Рязань | общая стоимость | |  | 25 955,85 |  |  |  |  |  |  |  | 25 955,85 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 25 051,20 |  |  |  |  |  |  |  | 25 051,20 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 774,78 |  |  |  |  |  |  |  | 774,78 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 129,87 |  |  |  |  |  |  |  | 129,87 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  на объекте «Артезианская скважина  № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча,  г. Рязань | общая стоимость | |  | 17 366,66 |  |  |  |  |  |  |  | 17 366,66 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 16 761,40 |  |  |  |  |  |  |  | 16 761,40 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 518,39 |  |  |  |  |  |  |  | 518,39 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 86,87 |  |  |  |  |  |  |  | 86,87 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Городской округ город Рязань Рязанской области | мероприятия, реализуемые  за счет средств инвестиционной программы  МП «Водоканал города Рязани», направленные  на улучшение качества питьевого водоснабжения | общая стоимость | |  | 995,28 |  |  |  |  |  |  |  | 995,28 |  |  |  |  |
|  | в том числе: | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 995,28 |  |  |  |  |  |  |  | 995,28 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по городскому округу город Скопин Рязанской области | | общая стоимость | |  | 59 918,88 |  |  |  |  |  | 42 440,66 |  | 17 478,22 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 57 830,70 |  |  |  |  |  | 40 961,60 |  | 16 869,10 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1 788,58 |  |  |  |  |  | 1 266,85 |  | 521,72 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 299,60 |  |  |  |  |  | 212,20 |  | 87,40 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 12 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство станции  водоподготовки  на объекте «Артезианская скважина № 71259  ул. Красно-армейская»  и реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводная  сеть по ул. Красно-армейская  и по ул. Правды»  в г. Скопин  Рязанской области | общая стоимость | |  | 14 726,52 |  |  |  |  |  | 14 726,52 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 14 213,30 |  |  |  |  |  | 14 213,30 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 439,59 |  |  |  |  |  | 439,59 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 73,63 |  |  |  |  |  | 73,63 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  на объекте «Артезианская скважина № 114  по ул. Ленина»  и реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина»  в г. Скопин Рязанской области | общая стоимость | |  | 27 714,14 |  |  |  |  |  | 27 714,14 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 26 748,30 |  |  |  |  |  | 26 748,30 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 827,27 |  |  |  |  |  | 827,27 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 138,57 |  |  |  |  |  | 138,57 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство водозаборного узла  в мкр. Комсо-  мольский  г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | общая стоимость | |  | 17 478,22 |  |  |  |  |  |  |  | 17 478,22 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 16 869,10 |  |  |  |  |  |  |  | 16 869,10 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 521,72 |  |  |  |  |  |  |  | 521,72 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 87,40 |  |  |  |  |  |  |  | 87,40 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Клепиковскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 116 930,23 |  |  |  |  |  | 51 833,50 |  |  |  | 65 096,73 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 112 831,10 |  |  |  |  |  | 50 027,10 |  |  |  | 62 804,00 |  |  |
| областной бюджет |  | 3 489,62 |  |  |  |  |  | 1 547,23 |  |  |  | 1 942,39 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 609,51 |  |  |  |  |  | 259,17 |  |  |  | 350,34 |  |  |
| внебюджетные  источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 15 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района  Рязанской области | строительство водозаборного  узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки)  в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 29 997,62 |  |  |  |  |  | 29 997,62 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный  бюджет |  | 28 952,20 |  |  |  |  |  | 28 952,20 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 895,43 |  |  |  |  |  | 895,43 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 150,00 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Спас-Клепиковское городское  поселение Клепиковского  муниципального района  Рязанской области | строительство водозаборного  узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки)  и реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д. 1 к. 1 сооружение н-11», объекта «Водопроводные сети г. Спаск-Клепики д. 1 к. 1 сорружение н-12»  в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 21 835,88 |  |  |  |  |  | 21 835,88 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 21 074,90 |  |  |  |  |  | 21 074,90 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 651,80 |  |  |  |  |  | 651,80 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 109,18 |  |  |  |  |  | 109,18 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тумское городское поселение  Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водо-подготовки)  в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 27 013,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 013,49 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 26 048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 048,00 |  |  |
| областной бюджет |  | 805,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,61 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 159,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,88 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 18 | Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки  на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская  д. 78 к. 1  сооружение н-3»  и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина-  Чкалова р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 38 083,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 083,24 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 36 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 756,00 |  |  |
| областной бюджет |  | 1 136,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,78 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 190,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,46 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по Михайловскому  муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 50 550,30 |  |  |  |  |  |  |  | 12 732,18 |  | 37 818,12 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 48 755,60 |  |  |  |  |  |  |  | 12 288,40 |  | 36 467,20 |  |  |
| областной бюджет |  | 1 507,90 |  |  |  |  |  |  |  | 380,05 |  | 1 127,85 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 286,80 |  |  |  |  |  |  |  | 63,73 |  | 223,07 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 19 | Октябрьское городское поселение Михайловского  муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водо-подготовки  на объекте «Артезианская скважина № 340-В  п. Горенка,  ул. Мира, д. 1А» в  р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 12 732,18 |  |  |  |  |  |  |  | 12 732,18 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 12 288,40 |  |  |  |  |  |  |  | 12 288,40 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 380,05 |  |  |  |  |  |  |  | 380,05 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 63,73 |  |  |  |  |  |  |  | 63,73 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 20 | Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлов» г. Михайлова Михайловского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 37 818,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 818,12 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 36 467,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 467,20 |  |  |
| областной бюджет |  | 1 127,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 127,85 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 223,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,07 |  |  |
| внебюджетные  источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по Милославскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 21 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки  на объекте «Водозаборный узел  р.п. Милославское, ул. Ленина» в  р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины  ул. Школьная  в районе д. 10  и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5,  ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4,  ул. Ленина» в  р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный  бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Касимовскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 20 103,09 |  |  |  |  |  |  |  | 20 103,09 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 19 402,40 |  |  |  |  |  |  |  | 19 402,40 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 600,07 |  |  |  |  |  |  |  | 600,07 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 100,61 |  |  |  |  |  |  |  | 100,61 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 23 | Гусевское городское поселение Касимовского муниципального  района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  и реконструкция водопроводных  сетей объекта  «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный»  в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 20 103,09 |  |  |  |  |  |  |  | 20 103,09 |  |  |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 19 402,40 |  |  |  |  |  |  |  | 19 402,40 |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 600,07 |  |  |  |  |  |  |  | 600,07 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 100,61 |  |  |  |  |  |  |  | 100,61 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Шиловскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 40 113,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 113,72 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 38 715,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 715,70 |  |  |
| областной бюджет |  | 1 197,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,39 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 200,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,63 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 | Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в  р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 40 113,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 113,72 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 38 715,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 715,70 |  |  |
| областной бюджет |  | 1 197,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,39 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 200,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,63 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по Сараевскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 35 848,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 848,43 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 34 599,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 599,10 |  |  |
| областной бюджет |  | 1 070,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,08 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 179,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,25 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 25 | Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района  Рязанской области | строительство водозаборного  узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки)  и реконструкции водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)»  в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 35 848,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 848,43 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 34 599,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 599,10 |  |  |
| областной бюджет |  | 1 070,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,08 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 179,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,25 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по Чучковскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 15 196,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 196,73 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 14 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 650,00 |  |  |
| областной бюджет |  | 453,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,09 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 93,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,64 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 26 | Чучковское городское поселение Чучковского  муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково»  в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 15 196,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 196,73 |  |  |
| в том числе: | федеральный  бюджет |  | 14 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 650,00 |  |  |
| областной бюджет |  | 453,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,09 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 93,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,64 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по Пронскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 78 153,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 054,54 |  | 46 098,63 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 75 166,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 674,00 |  | 44 492,10 |
| областной бюджет |  | 2 324,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,68 |  | 1 376,04 |
| бюджет муниципального образования |  | 662,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,86 |  | 230,49 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 27 | Пронское городское поселение Пронского  муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного  узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 26 479,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 479,83 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 25 406,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 406,30 |  |  |
| областной бюджет |  | 785,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,76 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 287,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,77 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 28 | Пронское городское поселение Пронского  муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 5 574 ,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 574 ,71 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 5 267,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 267,70 |  |  |
| областной бюджет |  | 162,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,92 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 144,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,09 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 29 | Пронское городское поселение Пронского муниципального  района Рязанской области | строительство водозаборного  узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции 2 подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская»  в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 46 098,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 098,63 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 44 492,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 492,10 |
| областной бюджет |  | 1 376,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 376,04 |
| бюджет муниципального образования |  | 230,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,49 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по Кадомскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 37 700,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 801,53 |  | 9 899,14 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 36 376,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 822,10 |  | 9 554,10 |
| областной бюджет |  | 1 125,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,55 |  | 295,49 |
| бюджет муниципального образования |  | 199,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,88 |  | 49,55 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 30 | Кадомсокое городское поселение Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки  на объекте «Артезианская скважина  р.п. Кадом,  ул. Луначарского,  д. 41» и реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом,  ул. Юбилейная,  д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 22 396,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 497,60 |  | 9 899,14 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 21 616,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 062,10 |  | 9 554,10 |
| областной  бюджет |  | 668,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,05 |  | 295,49 |
| бюджет муниципального образования |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,45 |  | 49,55 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 31 | Кадомсокое городское поселение Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки  на объекте «Артезианская скважина  р.п. Кадом,  ул. Пионерская,  д. 40» и реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводные сети р.п. Кадом,  ул. Пионерская,  д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской | общая стоимость | |  | 15 303,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 303,93 |  |  |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 14 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 760,00 |  |  |
| областной бюджет |  | 456,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,50 |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 87,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,43 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по Ермишинскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 28 374,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 374,72 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 26 675,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 675,10 |
| областной бюджет |  | 825,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,0 |
| бюджет муниципального образования |  | 874,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,62 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 32 | Ермишинское городское поселение Ермишинского  муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной  башни на объекте «Водозаборная скважина по  пер. Агрономичес-кий» и реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводные сети р.п. Ермишь»  в р.п. Ермишь  Ермишинского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 28 374,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 374,72 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 26 675,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 675,1 |
| областной бюджет |  | 825,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,0 |
| бюджет муниципального образования |  | 874,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,62 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по городскому округу город Касимов Рязанской области | | общая стоимость | |  | 17 814,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 814,40 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 17 176,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 176,50 |
| областной бюджет |  | 531,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,23 |
| бюджет муниципального образования |  | 106,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,67 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 33 | Городской округ город Касимов  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в  мкр. Лесок и реконструкция водопроводной  сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок  г. Касимов»  г. Касимова Рязанской области | общая стоимость | |  | 17 814,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 814,40 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 17 176,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 176,50 |
| областной бюджет |  | 531,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,23 |
| бюджет муниципального образования |  | 106,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,67 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по Ухоловскому муниципальному району Рязанской области | | общая стоимость | |  | 38 335,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 335,36 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 36 999,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 999,30 |
| областной бюджет |  | 1 144,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 144,31 |
| бюджет муниципального образования |  | 191,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,75 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 34 | Ухоловское городское поселение Ухоловского  муниципального района Рязанской области | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта  объекта «Водопроводные сети  (ул. Кооперативная, ул. Свободы,  пер. Кооператив-ный)»  в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | общая стоимость | |  | 38 335,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 335,36 |
| в том числе: | федеральный бюджет |  | 36 999,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 999,30 |
| областной бюджет |  | 1 144,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 144,31 |
| бюджет муниципального образования |  | 191,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,75 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

1 Подготовка проектной документации.

2 Строительно-монтажные работы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к региональной программе  «Чистая вода» |

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода»  
при реализации региональной программы «Чистая вода» Рязанской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспечен-ного качест-венной  питьевой  водой из  систем централизо-ванного водоснаб-  жения, после ввода  объекта в эксплуа-тацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из истем центра-лизованного водоснаб-жения, после ввода объекта в эксплуата-цию, приве-денный  к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| человек | % | % | % | % | % | % | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Рязанская область | | | x | x | 90,700 | 90,800 | 88,400 | 90,400 | 92,500 | 94,300 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в  ходе реализации Программы | | | 80 536 | 7,197 | 90,718 | 91,332 | 88,794 | 90,445 | 92,575 | 94,307 |
| Суммарный прирост показателя по Рязанской области | | | 80 536 | 7,197 | 0,018 | 0,532 | 0,394 | 0,045 | 0,075 | 0,007 |
| ИТОГО по городскому округу город Касимов Рязанской области | | | 1968 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,176 |
| 1 | Городской округ город Касимов Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  в мкр. Лесок и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть мкр. Лесок г. Касимов»  г. Касимова Рязанской области | 1968 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,176 |
| ИТОГО по городскому округу город Рязань Рязанской области | | | 9016 | 0,806 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,699 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | реконструкция здания станции II-го подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция  с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | 5459 | 0,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,488 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина  № 2/10251/61200685  ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча,  г. Рязань | 1118 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 3  (пос. Солотча),  ул. Дунай, 17в»  в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети  до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в пос. Солотча,  г. Рязань | 1246 | 0,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,111 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101» в г. Рязань | 1193 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу город Скопин Рязанской области | | | 5000 | 0,447 | 0,000 | 0,000 | 0,324 | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Городской округ город Скопин  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114  по ул. Ленина»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть  по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | 2365 | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Городской округ город Скопин  Рязанской области | строительство водозаборного узла  в мкр. Комсомольский  г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | 1372 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Городской округ город Скопин  Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 71259  ул. Красноармейская»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по  ул. Красноармейская  и по ул. Правды»  в г. Скопин Рязанской области | 1263 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Ермишинскому муниципальному району Рязанской области | | | 1823 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 |
| 9 | Ермишинское городское  поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни  на объекте «Водозаборная  скважина по  пер. Агрономический»  и реконструкция водопроводной сети объекта  «Водопроводные сети  р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | 1823 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 |
| ИТОГО по Кадомскому муниципальному району Рязанской области | | | 1800 | 0,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,062 |
| 10 | Кадомское городское  поселение Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарско-го, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области» | 693 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| 11 | Кадомское городское  поселение Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская,  д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Пионерская,  д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | 1107 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 |
| ИТОГО по Касимовскому муниципальному району Рязанской области | | | 1209 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный»  в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | 1209 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Клепиковскому муниципальному району Рязанской области | | | 8916 | 0,797 | 0,000 | 0,000 | 0,475 | 0,000 | 0,322 | 0,000 |
| 12 | Спас-  Клепиковское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки)  в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 2522 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Спас-  Клепиковское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкции водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  г. Спас-Клепики д. 1 к. 1 сооружение н-11» в  г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 2794 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Тумское городское поселение  Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки)  в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 1218 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,000 |
| 16 | Тумское городское поселение  Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3»  и строительство водопроводных сетей  ул. Пушкина-Чкалова  в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 2382 | 0,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,213 | 0,000 |
| ИТОГО по Кораблинскому муниципальному  району Рязанской области | | | 202 | 0,018 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 50 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 51 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 50 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 51 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Милославскому муниципальному району Рязанской области | | | 1006 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Милославское городское  поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 и реконструк-ция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4, ул. Ленина» в р.п. Мило-славское Милославского района Рязанской области | 675 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Милославское городское  поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел  р.п. Милославское,  ул. Ленина» в р.п. Мило-славское Милославского района Рязанской области | 331 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Михайловскому муниципальному району Рязанской области | | | 2920 | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,173 | 0,000 |
| 23 | Михайловское городское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлов»  г. Михайлова Михай-ловского района Рязанской области | 1934 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,000 |
| 24 | Октябрьское городское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В  п. Горенка, ул. Мира,  д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | 986 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Пронскому муниципальному району Рязанской области | | | 4733 | 0,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | 0,270 |
| 25 | Пронское  городское  поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети  в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 737 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,000 |
| 26 | Пронское  городское  поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни)  и строительство водопроводной сети  в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 977 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,000 |
| 27 | Пронское  городское  поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции 2 подъема), строительство водопроводной сети  Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 3019 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,270 |
| ИТОГО по Сапожковскому муниципальному району Рязанской области | | | 2594 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Сапожковское городское  поселение  Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская  скважина № 99»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 948 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Сапожковское городское  поселение  Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 1338 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Сапожковское городское  поселение  Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 116»  в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 308 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Сараевскому муниципальному району Рязанской области | | | 1962 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 |
| 31 | Сараевское городское  поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки)  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | 1962 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 |
| ИТОГО по Ухоловскому муниципальному району Рязанской области | | | 2084 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 |
| 32 | Ухоловское городское  поселение  Ухоловского муниципального района Рязанской области | строительство 2-х  артезианских скважин  и реконструкция водопроводной сети объекта  «Водопроводные сети  (ул. Кооперативная,  ул. Свободы, пер. Коопера-тивный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | 2084 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 |
| ИТОГО по Чучковскому муниципальному району Рязанской области | | | 985 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 |
| 33 | Чучковское городское  поселение Чучковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково»  в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | 985 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 |
| ИТОГО по Шиловскому муниципальному району Рязанской области | | | 3474 | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,311 | 0,000 |
| 34 | Лесновское городское  поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 30842»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | 3474 | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,311 | 0,000 |
| ИТОГО по Рязанской области | | | 30 844 | 2,844 | 0,000 | 0,532 | 0,000 | 0,633 | 0,809 | 0,870 |
|  | Рязанская область | установка оборудования водоочистки в соответствии с мероприятием  3.1.4 подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» Программы | 30 844 | 2,844 | 0,000 | 0,532 | 0,000 | 0,633 | 0,809 | 0,870 |
| Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель: Рязанская область | | | x | x | 98,200 | 99,200 | 95,300 | 96,800 | 98,600 | 99,700 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации Программы | | | 49606 | 6,126 | 98,254 | 99,200 | 95,300 | 96,800 | 98,600 | 99,756 |
| Суммарный прирост показателя по Рязанской области | | | 49606 | 6,126 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |
| ИТОГО по городскому округу город Касимов Рязанской области | | | 1968 | 0,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,243 |
| 1 | Городской округ город Касимов  Рязанская область | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в  мкр. Лесок и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть  мкр. Лесок г. Касимов»  г. Касимова Рязанской области | 1968 | 0,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,243 |
| ИТОГО по городскому округу город Рязань Рязанской области | | | 9016 | 1,113 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,966 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | реконструкция здания станции II-го подъема со строительством станции  водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция  с. Дядьково, ул. Грачи, д.),  стр. 101» в г. Рязань | 5459 | 0,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,674 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина  № 2/10251/61200685  ул. Коммунальная, 1д», в пос. Солотча, г. Рязань | 1118 | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча,  г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча,  соор. 17» в пос. Солотча,  г. Рязань | 1246 | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,154 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Городской округ город Рязань  Рязанской области | строительство трех артезианских скважин  на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково,  ул. Грачи, д.) стр. 101»  в г. Рязань | 1193 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу город Скопин Рязанской области | | | 5000 | 0,617 | 0,000 | 0,000 | 0,448 | 0,169 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Городской округ город Скопин  Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114  по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть  по ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | 2365 | 0,292 | 0,000 | 0,000 | 0,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Городской округ город Скопин  Рязанской области | строительство водозаборного узла  в мкр. Комсомольский  г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | 1372 | 0,169 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,169 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Городской округ город Скопин  Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 71259  ул. Красноармейская»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть  по ул. Красноармейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | 1263 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Ермишинскому муниципальному району Рязанской области | | | 1823 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |
| 9 | Ермишинское городское  поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни  на объекте «Водозаборная  скважина по пер. Агрономи-ческий» и реконструкция водопроводной сети объекта  «Водопроводные сети  р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | 1823 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |
| ИТОГО по Кадомскому муниципальному району Рязанской области | | | 1800 | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | 0,08623 |
| 10 | Кадомское городское  поселение Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарско-го, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области» | 693 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,086 |
| 11 | Кадомское городское  поселение Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская,  д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Пионерская,  д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | 1107 | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | 0,000 |
| ИТОГО по Касимовскому муниципальному району Рязанской области | | | 1209 | 0,149 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Гусевское городское поселение Касимовского мцниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный»  в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | 1209 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Клепиковскому муниципальному району Рязанской области | | | 8916 | 1,102 | 0,000 | 0,000 | 0,657 | 0,000 | 0,445 | 0,000 |
| 13 | Спас-  Клепиковское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки)  в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 2522 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Спас-  Клепиковское городское  поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  г. Спас-Клепики д. 1 к. 1 сооружение н-11»  в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 2794 | 0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Тумское городское поселение  Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки)  в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 1218 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 16 | Тумское городское поселение  Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3»  и строительство водопроводных сетей  ул. Пушкина-Чкалова  в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | 2382 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,000 |
| ИТОГО по Кораблинскому муниципальному району Рязанской области | | | 202 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | реконструкция объекта питьевого водоснабжения «Скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области» | 50 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | реконструкция объекта питьевого водоснабжения «Скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области» | 51 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | реконструкция объекта питьевого водоснабжения «Скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области» | 50 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Кораблинское городское  поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | реконструкция объекта питьевого водоснабжения «Скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью  65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области» | 50 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Милославскому муниципальному району Рязанской области | | | 1006 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Милославское городское  поселение  Милославского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 и реконструк-ция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4, ул. Ленина» в р.п. Мило-славское Милославского района Рязанской области | 675 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Милославское городское  поселение  Милославского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел  р.п. Милославское,  ул. Ленина» в р.п. Мило-славское Милославского района Рязанской области | 331 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Михайловскому муниципальному району Рязанской области | | | 2920 | 0,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,239 | 0,000 |
| 23 | Михайловское городское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопро-водных сетей объекта «Водопроводная сеть в  г. Михайлов» г. Михайлова Михайловского района Рязанской области | 1934 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 |
| 24 | Октябрьское городское  поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки  на объекте «Артезианская скважина № 340-В  п. Горенка, ул. Мира,  д. 1А» в р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | 986 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Пронскому муниципальному району Рязанской области | | | 4733 | 0,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,212 | 0,373 |
| 25 | Пронское  городское  поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети  в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 737 | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,091 | 0,000 |
| 26 | Пронское  городское  поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни)  и строительство водопроводной сети  в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 977 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 0,000 |
| 27 | Пронское  городское  поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции 2 подъема), строительство водопроводной сети Д-200  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 3019 | 0,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,373 |
| ИТОГО по Сапожковскому муниципальному району Рязанской области | | | 2594 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Сапожковское городское  поселение  Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская  скважина № 99»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 948 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Сапожковское городское  поселение  Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 1338 | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Сапожковское городское  поселение  Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 116»  в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 308 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по Сараевскому муниципальному району Рязанской области | | | 1962 | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,242 | 0,000 |
| 31 | Сараевское городское  поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки)  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | 1962 | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,242 | 0,000 |
| ИТОГО по Ухоловскому муниципальному району Рязанской области | | | 1998 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,247 |
| 32 | Ухоловское городское  поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области | строительство 2-х  артезианских скважин  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  и (ул. Кооперативная,  ул. Свободы, пер. Коопе-ративный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | 1998 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,247 |
| ИТОГО по Чучковскому муниципальному району Рязанской области | | | 985 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,000 |
| 33 | Чучковское городское  поселение Чучковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Чучково»  в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | 985 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,000 |
| ИТОГО по Шиловскому муниципальному району Рязанской области | | | 3474 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,429 | 0,000 |
| 34 | Лесновское городское  поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 30842»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | 3474 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,429 | 0,000» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к региональной программе  «Чистая вода» |

Этапы реализации региональной программы «Чистая вода» Рязанской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предос-тавления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора на проектиро-вание | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строитель-ство | Плановая дата ввода объекта в эксплуата-цию |
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кораблинский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 1 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | реконструкция | не требуется | март/2019 | апрель/2019 | октябрь/2019 | декабрь/  2019 |
| 2 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | реконструкция | не требуется | март/2019 | апрель/2019 | октябрь/2019 | декабрь/  2019 |
| 3 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | реконструкция | не требуется | март/2019 | апрель/2019 | октябрь/2019 | декабрь/  2019 |
| 4 | Кораблинское городское поселение Кораблинского муниципального района Рязанской области | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производительностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | реконструкция | не требуется | март/2019 | апрель/2019 | октябрь/2019 | декабрь/  2019 |
| Сапожковский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 5 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | строительство | не требуется | сентябрь/2019 | июль/2020 | май/2021 | декабрь/ 2021 |
| 6 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 116» в  р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | строительство | не требуется | сентябрь/2019 | июль/2020 | май/2021 | декабрь/ 2021 |
| 7 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | строительство | не требуется | октябрь/2019 | июль/2020 | май/2021 | декабрь/ 2021 |
| Городской округ город Рязань | | | | | | | | |
| 8 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция  с. Дядьково, ул. Грачи, д.)  стр. 101» в г. Рязань | строительство | не требуется | апрель/2020 | июль/2020 | май/2021 | декабрь/ 2021 |
| Городской округ город Скопин | | | | | | | | |
| 9 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 71259  ул. Красноармейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Красноармейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | строительство | не требуется | апрель/2020 | июль/2020 | май/2021 | декабрь/ 2021 |
| 10 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114 по  ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по  ул. Ленина» в г. Скопин Рязанской области | строительство | не требуется | апрель/2020 | июль/2020 | май/2021 | декабрь/ 2021 |
| Клепиковский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 11 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | строительство | не требуется | апрель/2020 | июль/2020 | май/2021 | декабрь/ 2021 |
| 12 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д. 1 к. 1 сооружение н-11» в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | строительство | не требуется | апрель/2020 | июль/2020 | май/2021 | декабрь/ 2021 |
| Михайловский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 13 | Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В п. Горенка, ул. Мира, д. 1А» в  р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | строительство | не требуется | октябрь/2019 | февраль/2020 | май/2022 | декабрь/ 2022 |
| Городской округ город Скопин Рязанской области | | | | | | | | |
| 14 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский  г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | строительство | не требуется | март/2021 | август/2021 | май/2022 | декабрь/ 2022 |
| Милославский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 15 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Водозаборный узел  р.п. Милославское, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2021 | август/2021 | май/2022 | декабрь/ 2022 |
| 16 | Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины ул. Школьная в районе д. 10 и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4,  ул. Ленина» р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2021 | август/2021 | май/2022 | декабрь/ 2022 |
| Городской округ город Рязань Рязанской области | | | | | | | | |
| 17 | Городской округ город Рязань Рязанской области | реконструкция здания станции II-го подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция  с. Дядьково, ул. Грачи, д.),  стр. 101» в г. Рязань | строительство | не требуется | апрель/2021 | август/2021 | май/2022 | декабрь/ 2022 |
| 18 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3 (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в» в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта: «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в  пос. Солотча, г. Рязань | строительство | не требуется | апрель/2021 | август/2021 | май/2022 | декабрь/ 2022 |
| 19 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте: «Артезианская скважина № 2/10251/61200685 ул. Коммунальная, 1д» в  пос. Солотча, г. Рязань | строительство | не требуется | апрель/2021 | август/2021 | май/2022 | декабрь/ 2022 |
|  | Городской округ город Рязань Рязанской области | мероприятия, реализуемые за счет средств инвестиционной программы МП «Водоканал города Рязани», направленные на улучшение качества питьевого водоснабжения | строительство, реконструкция, модернизация | не требуется | апрель/2021 | август/2021 | май/2022 | декабрь/ 2022 |
| Касимовский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 20 | Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в  р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | строительство | не требуется | июнь/2020 | август/2021 | май/2022 | декабрь/ 2022 |
| Пронский муниципальный район | | | | | | | | |
| 21 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2023 | декабрь/ 2023 |
| 22 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в  р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2023 | декабрь/ 2023 |
| Шиловский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 23 | Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская  скважина № 30842» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2023 | декабрь/ 2023 |
| Михайловский муниципальный района Рязанской области | | | | | | | | |
| 24 | Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлове» в  г. Михайлов Михайловского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2023 | декабрь/ 2023 |
| Клепиковский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 25 | Клепиковский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей ул. Пушкина - Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2023 | декабрь/ 2023 |
| 26 | Клепиковский муниципальный район Рязанской области | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2023 | декабрь/ 2023 |
| Чучковский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 27 | Чучковский муниципальный район Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети  р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2023 | декабрь/ 2023 |
| Сараевский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 28 | Сараевский муниципальный район Рязанской области | Строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкции водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)» в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2023 | декабрь/ 2023 |
| Кадомский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 29 | Кадомский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина  р.п. Кадом, ул. Пионерская,  д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Пионерская,  д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2023 | декабрь/ 2023 |
| 30 | Кадомский муниципальный района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина  р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Юбилейная,  д. 5» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2022 | август/2022 | май/2024 | декабрь/ 2024 |
| Пронский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 31 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции  II-го подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2023 | август/2023 | май/2024 | декабрь/ 2024 |
| Ермишинский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 32 | Ермишинский муниципальный район Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по пер. Агрономи-ческий» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2023 | август/2023 | май/2024 | декабрь/ 2024 |
| Городской округ город Касимов Рязанской области | | | | | | | | |
| 33 | Городской округ город Касимов Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в  мкр. Лесок и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть  мкр. Лесок г. Касимов»  г. Касимова Рязанской области | строительство | не требуется | март/2023 | август/2023 | май/2024 | декабрь/ 2024 |
| Ухоловский муниципальный район Рязанской области | | | | | | | | |
| 34 | Ухоловский муниципальный район Рязанской области | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  (ул. Кооперативная, ул. Сво-боды, пер. Кооперативный)»  в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | строительство | не требуется | март/2023 | август/2023 | май/2024 | декабрь/ 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к региональной программе  «Чистая вода» |

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной

программы «Чистая вода» Рязанской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятия | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
|  | ОПФ3 | Наимено-вание | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | | | | | | | |
| 1 | Кораблинское городское поселение Кораблинского района Рязанской области | скважина № 3 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | МКП4 | МКП «КОРАБЛИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» | 19,76 | 21,32 | 1,56 | 7,89 | областной бюджет |
| 2 | скважина № 4 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 19,76 | 21,32 | 1,56 | 7,89 | областной  бюджет |
| 3 | скважина № 5 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 19,76 | 21,32 | 1,56 | 7,89 | областной бюджет |
| 4 | скважина № 6 со станцией очистки артезианской воды производитель-ностью 65 м3/ч в г. Кораблино Кораблинского района Рязанской области (новое строительство) | 19,76 | 21,32 | 1,56 | 7,89 | областной бюджет |
| 2021 год | | | | | | | | | |
| 5 | Сапожковское городское поселение Сапожковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 79892»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 110» в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | МКП4 | МКП «САПОЖКОВСКОЕ ЖКХ» | 37,38 | 37,6 | 0,22 | 0,58 |  |
| 6 | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 116»  в р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 37,38 | 37,6 | 0,22 | 0,58 |  |
| 7 | строительство артезианской скважины на объекте «Артезианская скважина № 99» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети д. 125» в  р.п. Сапожок Сапожковского района Рязанской области | 37,38 | 37,6 | 0,22 | 0,58 |  |
| 8 | Городской округ город Рязань Рязанской области | строительство трех артезианских скважин на объекте «Окская очистная водопроводная станция с. Дядьково, ул. Грачи, д.) стр. 101» в г. Рязань | УП6 | МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ» | 23,50 | 23,66 | 0,16 | 0,67 |  |
| 9 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 71259  ул. Красноармейская» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по  ул. Красноармейская и по ул. Правды» в г. Скопин Рязанской области | МКП4 | МКП «СКОПИСНКИЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ» | 32,42 | 34,41 | 1,99 | 6,13 |  |
| 10 | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 114  по ул. Ленина» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть по ул. Ленина»  в г. Скопин Рязанской области | МКП4 | 32,42 | 34,41 | 1,99 | 6,13 |  |
| 11 | Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района  Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | МКП4 | МКП «КЛЕПИКОВСКОЕ» | 38,67 | 43,53 | 4,86 | 12,56 | областной бюджет |
| 12 | строительство водозаборного узла № 2 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети г. Спас-Клепики д.1 к.1 сооружение н-11»,  в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области | 38,67 | 43,53 | 3,18 | 12,56 | областной бюджет |
| 2022 год | | | | | | | | | |
| 13 | Октябрьское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 340-В  п. Горенка, ул. Мира, д. 1А» в  р.п. Октябрьский Михайловского района Рязанской области | МКП4 | МКП «ОКТЯБРЬСКОЕ» | 48,20 | 54,38 | 6,18 | 12,82 |  |
| 14 | Городской округ город Скопин Рязанской области | строительство водозаборного узла в мкр. Комсомольский  г. Скопин Рязанской области (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) | МКП4 | МКП «СКОПИСНКИЕ ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ» | 33,92 | 34,54 | 0,62 | 1,82 |  |
| 15 | Милославское городское  поселение Милославского муниципального района  Рязанской области | строительство станции водопод-готовки на объекте «Водозаборный узел р.п. Милославское, ул. Ленина»  в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | МКП4 | МКП «ЖКХ «МИЛОСЛАВСКОЕ» | 44,67 | 47,22 | 2,55 | 5,71 |  |
| 16 | строительство артезианской скважины  ул. Школьная в районе д. 10  и реконструкция водопроводной сети на объектах «Водопроводная сеть № 5, ул. Школьная», «Водопроводная сеть № 4, ул. Ленина» в р.п. Милославское Милославского района Рязанской области | 44,67 | 47,22 | 2,55 | 5,71 |  |
| 17 | Городской округ город Рязань Рязанской области | реконструкция здания станции II-го подъема со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на объекте «Окская очистная водопроводная станция  с. Дядьково, ул. Грачи, д.), стр. 101»  в г. Рязань | УП6 | МП «ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ» | 24,18 | 24,67 | 0,49 | 2,04 |  |
| 18 | строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 3  (пос. Солотча), ул. Дунай, 17в»  в пос. Солотча, г. Рязань и строительство водопроводной сети до объекта «Трубопроводный транспорт, пос. Солотча, соор. 17» в  пос. Солотча, г. Рязань | 24,18 | 24,67 | 0,49 | 2,04 |  |
| 19 | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки на объекте «Артези-анская скважина № 2/10251/61200685  ул. Коммунальная, 1д» в пос. Солотча,  г. Рязань | 24,18 | 24,67 | 0,49 | 2,04 |  |
| 20 | Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети р.п. Гусь-Железный» в р.п. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области | МКП4 | МКП «ГУСЕВСКОЕ ЖКХ» | 38,5 | 47,73 | 9,23 | 23,98 | областной бюджет |
| 2023 год | | | | | | | | | |
| 21 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла № 1 (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни) и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | МКП4 | МКП «ПРОНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СТЕИ» | 42,02 | 47,97 | 5,94 | 14,14 |  |
| 22 | строительство артезианской скважины и строительство водопроводной сети в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | 42,02 | 47,97 | 5,94 | 14,14 |  |
| 23 | Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина № 30842»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Лесной» в р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области | МУП5 | ЛЕСНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 32,98 | 39,38 | 6,4 | 19,40 | областной бюджет |
| 24 | Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводная сеть в г. Михайлов»  г. Михайлова Михайловского района Рязанской области | МУП5 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГО-СБЫТОВАЯ И ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» | 48,93 | 57,33 | 8,39 | 17,15 | областной бюджет |
| 25 | Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская база», реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети ул. Советская  д. 78 к. 1 сооружение н-3» и строительство водопроводных сетей  ул. Пушкина-Чкалова в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | МКП4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КЛЕПИКОВСКОЕ» | 43,5 | 47,11 | 3,62 | 8,31 |  |
| 26 | строительство водозаборного узла (строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки) в р.п. Тума Клепиковского района Рязанской области | МКП4 | 43,5 | 48,53 | 5,03 | 11,56 |  |
| 27 | Сараевское городское поселение Сараевского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла  № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки) и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети р.п. Сараи)»  в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской области | МКП4 | МКП «Пассажир-Сервис» Сараевского муниципального района | 46,2 | 49,05 | 2,85 | 6,2 | областной бюджет |
| 28 | Кадомское городское поселение Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Пионерская, д. 40» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Пионерксая, д. 40» в р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области | ООО7 | ООО «УПРАВДОМ» | 50,67 | 52,38 | 1,71 | 3,37 |  |
| 29 | Чучковское городское поселение Чучковского муниципального района Рязанской области | строительство артезианской скважины, водонапорной башни и реконструкция водопроводных сетей объекта «Водопроводные сети  р.п. Чучково» в р.п. Чучково Чучковского района Рязанской области | МКП4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «ЖКХ ЧУЧКОВСКОЕ» | 34,82 | 40,88 | 6,06 | 17,4 | областной бюджет |
| 2024 год | | | | | | | | | |
| 30 | Кадомское городское поселение Кадомского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки на объекте «Артезианская скважина р.п. Кадом, ул. Луначарского, д. 41» и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Кадом, ул. Юбилейная, д. 5» в  р.п. Кадом Кадомского района Рязанской области» | ООО7 | ООО «УПРАВДОМ» | 50,67 | 52,38 | 1,71 | 3,37 |  |
| 31 | Пронское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области | строительство водозаборного узла  № 2 (строительство двух артезианских скважин, строительство станции водоподготовки, строительство двух резервуаров, строительство станции  2 подъема), строительство водопроводной сети Д-200 и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть «Заводская» в р.п. Пронск Пронского района Рязанской области | МКП4 | МКП «ПРОНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» | 42,02 | 47,97 | 5,94 | 14,14 |  |
| 32 | Ермишинское городское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области | строительство станции водоподготовки, строительство водонапорной башни на объекте «Водозаборная скважина по  пер. Агрономический»  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  р.п. Ермишь» в р.п. Ермишь Ермишинского района Рязанской области | МКП4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖКХ ЕРМИШИНСКОЕ» | 33,59 | 37,57 | 3,98 | 11,85 |  |
| 33 | Городской округ город Касимов Рязанской области | строительство артезианской скважины, строительство станции водоподготовки в мкр. Лесок  и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводная сеть  мкр. Лесок г. Касимов»  г. Касимова Рязанской области | МКП4 | МКП «КАСИМОВ-СЕРВИС» | 25,48 | 26,40 | 0,93 | 3,64 |  |
| 34 | Ухоловское городское поселение Ухоловского муниципального района Рязанской области | строительство 2-х артезианских скважин и реконструкция водопроводной сети объекта «Водопроводные сети  (ул. Кооперативная, ул. Свободы,  пер. Кооперативный)» в р.п. Ухолово Ухоловского района Рязанской области | МКП4 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УХОЛОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК» | 33,47 | 44,39 | 10,92 | 32,64 | областной бюджет |

3 Организационная правовая форма организации.

4 Муниципальное казенное предприятие.

5 Муниципальное унитарное предприятие.

6 Унитарное предприятие.

7 Общество с ограниченной ответственностью.».

1. До 01.01.2024 строительство и реконструкция (модернизация) объектов, включенных в Программу, осуществлялось в соответствии с государственной программой Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 314. [↑](#footnote-ref-1)