|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек распоряжению Правительства Рязанской области  |
|  | от 29.07.2024 № 448-р |
|  |  |
|  | «Приложениек распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 17.05.2023 № 250-р |

ПЛАН

мероприятий по импортозамещению в Рязанской области

на 2023-2025 годы

I. Общее описание

1. Цель реализации: создание комплексной системы, обеспечивающей осуществление государственной политики импортозамещения и реализацию импортозамещающих проектов.
2. Контрольные показатели реализации Плана мероприятий по импортозамещению в Рязанской области
на 2023-2025 годы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Базовое значение2022 год | Плановый период |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,7 | 106,2 | 104,3 | 104,9 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства – С» | млн рублей | 483 726,0 | 533 739,2 | 593 020,5 | 650 354,8 |
| 3 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,5 | 95,4 | 109,0 | 103,1 |

II. Комплекс мер Плана мероприятий по импортозамещению в Рязанской области
на 2023-2025 годы (далее – План)

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документ/наименование инвестиционного проекта | Ожидаемый результат | Срок | Исполнитель(соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера |
| 1.1 | Проведение стратегической сессии с участием бизнеса с применением навыков и знаний Управленческой команды по содействию активизации экспортной деятельности в Рязанской области | отчет о проведении мероприятия | анализ существующих барьеров и разработка решения по их преодолению | 2023-2025 гг. (1 раз в отчетном году) | Минэкономразвития Рязанской области,АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» (по согласованию) |
| 1.2 | Проведение ежегодного делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» | отчет о проведении мероприятия | установление и расширение взаимодействия с иностранными партнерами, в том числе для реализации совместных проектов | 2023-2025 гг. (1 раз в отчетном году) | Минэкономразвития Рязанской области,АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» (по согласованию) |
| 1.3 | Включение промышленного кластера современного приборостроения Рязанской области в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров, соответствующих требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» | отчет о проведенной работе | реализован пилотный проект по созданию промышленного кластера с учетом уточненных параметров льготного режима осуществления деятельности  | июль2023 г. | Минэкономразвития Рязанской области, Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области (по согласованию) |
| 1.4 | Включение промышленного кластера медицинской и фармацевтической промышленности в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров, соответствующих требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» | отчет о проведенной работе | создан промышленный кластер с учетом уточненных параметров льготного режима осуществления деятельности | июнь2024 г. | Минэкономразвития Рязанской области,Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области (по согласованию) |
| 1.5 | Реализация 16 проектовпо повышению производительноститруда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» | протоколы выполнения мероприятийпо соглашениям о сотрудничестве | повышение производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» | 2023 г. | АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» (по согласованию) во взаимодействии с предприятиями-участникаминационального проекта «Производительность труда» |
| 1.6 | Реализация 10 проектов по повышению производительноститруда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» | протоколы выполнения мероприятий по соглашениям о сотрудничестве | повышение производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» | 2024 г. | АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» (по согласованию) во взаимодействии с предприятиями-участникаминационального проекта «Производительность труда» |
| 1.7 | Направление в Правительство Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства предложений:- по таможенно-тарифномуи нетарифному регулированию ввоза-вывоза отдельных товаров;- по включению продукциив отраслевые планы импортозамещения;- по внесению измененийв нормативные правовые акты, регулирующие подтверждение производства российской промышленной продукции,подготовленныхна основании информацииот предприятий и организаций Рязанской области (при наличии) | инициативное письмо | обеспечение предприятий комплектующими, создание протекционистских условий для отечественных предприятий, активизацияи расширение, а при необходимости переориентация географии экспорта продукции | 2023-2025 гг. | Минэкономразвития Рязанской области во взаимодействиис товаропроизводителями  |
| 2 | Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов |
| 2.1 | Оказание государственной поддержки промышленным предприятиям в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования  | приказ Минэкономразвития Рязанской области | компенсация до 50% понесенных промышленными предприятиями затрат на приобретение нового оборудования для модернизации производства  | 2023-2024 гг. | Минэкономразвития Рязанской области |
| 2.2 | Утверждение перечня продукции, необходимойдля обеспечения импортозамещенияв условиях введенных ограничительных мерсо стороны иностранных государств и международных организаций, для предоставления гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам в аренду без торгов земельных участков, находящихся в государственнойили муниципальной собственности, в целях осуществления деятельности по производству такой продукции | распоряжение ПравительстваРязанской области  | установлен перечень импортозамещающей продукции, при производстве которой предоставляются земельные участки в аренду без торгов  | 2023-2024 гг. | Минэкономразвития Рязанской области |
| 2.3 | Реализация проекта создания индустриального (промышленного) парка «Рязанский» | доклад в Правительство Рязанской области | ввод в эксплуатацию индустриального (промышленного) парка «Рязанский»;реализация не менее 3 инвестиционных проектов по созданию промышленных производств импортозамещающей продукции;создание не менее 1 100 высокопроизводительных рабочих мест | 2023-2025 гг. | комитет инвестиций и туризма Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области» (по согласованию) |
| 2.4 | Создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем в Рязанской области | распоряжение Правительства Рязанской области,приказ министерства промышленности и торговли Российской Федерации | создана автономная некоммерческая организация «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «ПРОТОС» (далее – АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС»).Управляющей компании АНО «НПЦ БАС «ПРОТОС» присвоен статус научно-производственного центра | 2024 г. | Минэкономразвития Рязанской области |
| 2.5 | Предоставление земельных участков, находящихсяв государственной собственности Рязанской области и государственной (неразграниченной) собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов в размере 1 рубля/год за земельный участок, за первый год использования земельного участка | постановления Правительства Рязанской области от 05 сентября 2008 г. № 194 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Рязанской области и предоставленные в аренду без торгов», от 26 февраля 2008 г. № 45 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов» | привлечение инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, направленные на строительство новых производственныхи иных объектов | 2023-2024 гг. | Минимущество Рязанской области |
| 2.6 | Предоставление Государственным Фондом развития промышленности Рязанской области финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности  | отчет с приложением перечня заключенных договоров | предоставлена финансовая поддержка 16 субъектам деятельности в сфере промышленности ежегодно | 2023-2025 гг. | Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области (по согласованию) |
| 2.7 | Установление арендной платы за земельные участки, находящиесяв государственной собственности Рязанской области и предоставленные российской некоммерческой организации, созданной в форме Фонда,для осуществления научно-технологической деятельности в размере 0,01% от кадастровой стоимости таких земельных участков | постановление Правительства Рязанской области от 05 сентября 2008 г. № 194 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Рязанской области и предоставленные в аренду без торгов» | привлечение на территорию инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» (далее – ИНТЦ) не менее 50 организаций-участников проекта по направлениям деятельности ИНТЦ | 2023-2025 гг. | Минимущество Рязанской области |
| 2.8 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам предприятиям агропромышленного комплекса | постановление Правительства Рязанской области от 20 апреля 2021 г. № 94 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» | компенсация понесенных предприятиями агропромышленного комплекса затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам для модернизации производства  | 2023-2025 гг. | Минсельхозпрод Рязанской области |
| 2.9 | Реализация на территории Рязанской области проектов, направленных на импортозамещение продукции предприятий агропромышленногокомплекса, с предоставлением государственной поддержкив рамках постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | проект: | при выходе на проектную мощность объемы производства в год составят: | 2023-2025 гг. | Минсельхозпрод Рязанской области во взаимодействии с инвесторами  |
| строительство тепличного комплекса по выращиванию баклажанов и зеленных культур площадью 6,4 га (ООО «Рязанские росы») | баклажаны – 2,0 тыс. тонн,салатная продукция – 0,6 тыс. тонн, зеленная продукция – 0,2 тыс. тонн |
| строительство тепличного комплекса площадью 18,1 га – 2 этап (ООО «Рязанские овощи») | томаты 5,5 – тыс. тонн,огурцы – 8,9 тыс. тонн |
| строительство цехапо убою и обвалке мяса производительностью 50 тонн в смену в Кораблинском районе Рязанской области(ООО «Вёрдазернопродукт») | мясо – 42 тыс. тонн |
| 2.10 | Реализация на территории Рязанской области проектов, направленныхна импортозамещение продукции предприятий промышленного комплекса | проект:  | при выходе на проектную мощность: | 2023-2025 гг. | Минэкономразвития Рязанской области, комитет инвестиций и туризма Рязанской области во взаимодействии с инвесторами  |
| увеличение объемов изготовления и продаж изделий ООО «ЭРА» | увеличение производственной мощности производства модульных систем бытовой вентиляции |
| создание производства теплоизоляционных панелейдля мембранных резервуаров хранения и транспортировки СПГ ООО «Завод Лоджикруф» | организация первого в Российской Федерации производства теплоизоляционных панелей для мембранных резервуаров хранения и транспортировки СПГ |
| создание и освоение производства полного цикла биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, в том числе не имеющих аналогов в Российской Федерации ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» | производство 10 уникальных, не имеющих в мире аналогов продуктов:- октанат (фактор крови VIII);- октанайн Ф (фактор крови IX);- нувик (симоктоког альфа (фактор крови VIII на клетках человека));- вилате (фактор крови VIII + фактор виллебранда);- альбумин (альбумин человека);- октагам 5% (иммуноглобулин человека нормальный);- октагам 10% (иммуноглобулин человека нормальный);- октаплекс (фактор крови II, VII, IX, X);- резонатив (иммуноглобулин человека антирезус Rh(D));- октанорм (иммуноглобулин человека для подкожного введения) |
| внедрение технологий производства лекарственных препаратов и средств диагностики в целях выявления и лечения онкологических и онкогематологических заболеваний, включенных в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиямиООО «СКОПИНФАРМ» | производство 6 лекарственных препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний, большинство из которых не имеет аналогов в России, а также диагностической системы визуализации тканей для диагностики онкологических заболеваний и сторожевого лимфатического узла (нет аналогов в Российской Федерации) |
| запуск завода по производству нетканого стеклохолста по мокрой (бумажной) технологии ООО «Никогласс Рязань» | производство нетканого стеклохолста 250 млн кв. м материала в год |
| модернизация и расширение производственных мощностейООО «НПО «РИЗУР» | производство взрывозащищенного оборудования, контрольно-измерительных приборов, металлоконструкций. Потенциальная суммарная мощность производства – 200 тыс. ед. продукции в год |
| разработка и серийное производство электрозарядных станций для автотранспорта АО «ГРПЗ» | производство 18 «быстрых» зарядных станций в 2023 годуи 15 – в 2024 году |
| формирование элементной базы для запускаи масштабирования российского производства детских колясокАПДАК «Приоритет» | производство детских колясок до 50 тыс. шт. в год к 2025 году |
| 3 | Меры, направленные на реализацию механизма контроля за выполнениемрегионального плана по импортозамещению |
| 3.1 | Организация мониторингареализации Плана  | доклад, письма в Минэкономразвития Рязанской области | обеспечение оценки эффективности реализации плана, принятие мер по актуализации мероприятий Плана | ежегодно (декабрь) | исполнители Комплекса мер Плана» |