|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Правительства Рязанской области |
|  | от 19.12.2024 № 419 |
|  |  |
|  |  |

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе,

в Рязанской области в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | | Финансирование мероприятий | |
| начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Рязанской области в 2025 году | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – МТСЗН Рязанской области) | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым утверждена модель системы долговременного ухода, реализуемой в Рязанской области в 2025 году | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2025 году | МТСЗН Рязанской области | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым  определены территории (муниципальные районы, округа и городские округа) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2025 году | 01.01.2025 | 31.01.2025 | - | - |
| 1.3. | Обеспечение функционирования межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области;  министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав Рязанской области) | обеспечено функционирование межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Рязанской области (приказ МТСЗН Рязанской области, Минздрава Рязанской области от 28.12.2022  № 681/2341) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.4. | Внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода (при необходимости) | МТСЗН Рязанской области;  Минздрав Рязанской области | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым утвержден порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информацион-ного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговре-менного ухода (при необходимости) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.5. | Обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственной информационной системы  МТСЗН Рязанской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | МТСЗН Рязанской области;  Минздрав Рязанской области | обеспечено функционирование модуля «СДУ» на базе государственной информационной системы электронный социальный регистр населения Рязанской области.  Обеспечено получение, хранение, передача и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе (в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.6. | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» | МТСЗН Рязанской области;  Минздрав Рязанской области | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым утверждены показатели эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Рязанской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» националь-ного проекта «Семья» | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за 2024 год | МТСЗН Рязанской области;  Минздрав Рязанской области | проведена оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за 2024 год | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Рязанской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | МТСЗН Рязанской области | проведена оценка численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Рязанской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.8.1. | в 2024 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 15 500 человек | МТСЗН Рязанской области | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 2 | численность социальных  работников –  937 человек | МТСЗН Рязанской области | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 3 | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 1 155 672,5 тыс. рублей | МТСЗН Рязанской области | - | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| 1.8.2. | в 2025 году оценка (планируемые): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 15 500 человек | МТСЗН Рязанской области | - | - | - | - | - |
| 2 | численность социаль-ных работников –  937 человек | МТСЗН Рязанской области | - | - | - | - | - |
| 3 | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 1 155 672,5 тыс. рублей | МТСЗН Рязанской области | - | - | - | - | - |
| 2. | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | | | | | | |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (РКЦ) на базе Государственного казенного учреждения Рязанской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения»,  390027, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20 (РЦСОН) | МТСЗН Рязанской области | РКЦ функционирует на базе Государственного казенного учреждения Рязанской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения», 390027,  г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов в РКЦ | МТСЗН Рязанской области | в штатном расписании РКЦ РЦСОН 7 штатных единиц специалистов:  5 штатных единиц – старшие инспекторы;  1 штатная единица – заместитель руководителя РКЦ;  1 штатная единица –руководитель РКЦ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (ТКЦ) на базе РЦСОН,  390027, г. Рязань,  ул. Лермонтова, д. 20 | МТСЗН Рязанской области | функционируют  20 ТКЦ на базе РЦСОН | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | МТСЗН Рязанской области | в штатном расписании ТКЦ 50 штатных единиц специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости), из них:  ТКЦ № 1 по Октябрьскому району  г. Рязани – 4 шт. ед.  (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20);  ТКЦ № 2 по Советскому району г. Рязани и Рязанскому району – 3 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20);  ТКЦ № 3 по Железнодорожному району г. Рязани –  4 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20);  ТКЦ № 4 по Московскому району  г. Рязани – 5 шт. ед.  (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20);  ТКЦ по Ермишинскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Ермишь, ул. Московская, д. 63);  ТКЦ по Кадомскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 79);  ТКЦ по Касимовскому району и г. Касимов Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., г. Касимов, ул. Советская, д. 226а);  ТКЦ по Клепиковскому району Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Тума, ул. Ленина, д. 158);  ТКЦ по Кораблинскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., г. Кораблино, ул. Имени И.Н. Зыканова, д. 1);  ТКЦ по Михайловскому и Захаровскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19;  с. Захарово, ул. Школьная, д. 6);  ТКЦ по Рыбновскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Большая,  д. 10а);  ТКЦ по Ряжскому и Александро-Невскому районам Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., г. Ряжск, ул. М.Горького, д. 106);  ТКЦ по Сапожков-скому, Ухоловскому и Сараевскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 21;  р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 66);  ТКЦ по Сасовскому, Пителинскому районам и г. Сасово Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., г. Сасово, мкр. Южный, д. 17;  р.п. Пителино, ул. Павлова, д. 12);  ТКЦ по г. Скопин и Милославскому району Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., г. Скопин, ул. Ленина, д. 1;  р.п. Милославское, ул. Ленина, д. 4);  ТКЦ по Скопинскому району Рязанской области – 4 шт. ед. (Рязанская обл., г. Скопин, ул. Ленина, д. 1);  ТКЦ по Спасскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., г. Спасск Рязанский, ул. Советская, д. 17);  ТКЦ по Старожиловскому и Пронскому районам Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл.,  г. Новомичуринск, проспект Смирягина,  д. 23; р.п. Старожилово,  ул. Денисова, д. 2);  ТКЦ по Шацкому и Чучковскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39,  р.п. Чучково, ул. Ленина, д. 38);  ТКЦ по Шиловскому и Путятинскому районам Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. 8 Марта, д. 3) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания | МТСЗН Рязанской области | пункты проката ТСР функционируют на базе:  ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 17;  ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения», 391740, Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Школьная, д. 6;  ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения», 391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 79;  ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391301, Рязанская область, г. Касимов, ул. Крылова, д. 18;  ГБУ РО «Клепиковский комплексный центр социального обслуживания населения», 391030, Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Советская, д. 12;  ГБУ РО «Кораблин-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391200, Рязанская область, Кораблинский район, г. Кораблино, ул. имени И.Н. Зыканова, д. 1;  ГБУ РО «Михайлов-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19;  ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения», 391112, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира,  д. 8;  ГБУ РО «Сапожков-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391940, Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 16;  ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391434, Рязанская область, Сасовский район, г. Сасово,  мкр. «Южный», д. 17;  ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения», 391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 1, пом. H 1;  ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения», 391050, Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1;  ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения», 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39;  ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения», 391500, Рязанская область, р.п. Шилово, пл. Советская, д. 5 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | МТСЗН Рязанской области | «школы ухода» функционируют на базе:  ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 17;  ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения», 391740, Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Школьная, д. 6;  ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения», 391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 79;  ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391301, Рязанская область, г. Касимов, ул. Крылова, д. 18;  ГБУ РО «Клепиков-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391030, Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Советская, д. 12;  ГБУ РО «Кораблин-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391200, Рязанская область, Кораблинский район, г. Кораблино, ул. имени И.Н. Зыканова, д. 1;  ГБУ РО «Михайлов-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19;  ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения», 391112, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира, д. 8;  ГБУ РО «Сапожков-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391940, Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 16;  ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391434, Рязанская область, Сасовский район, г. Сасово,  мкр. «Южный», д. 17;  ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения», 391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 1, пом. H 1;  ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения», 391050, Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1;  ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения», 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39;  ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения», 391500, Рязанская область, р.п. Шилово, пл. Советская, д. 5 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта | | | | | | |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников РКЦ и ТКЦ (специалистов по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | МТСЗН Рязанской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | МТСЗН Рязанской области | подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | МТСЗН Рязанской области;  благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» | организовано обучение 25 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.4. | Организация обучения работников государственных поставщиков социальных услуг, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» | МТСЗН Рязанской области | организовано обучение 550 помощников по уходу государственных поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | областной бюджет  в рамках текущего финансирования | 1 925,0 |
| 3.5. | Организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе «Организатор ухода» | МТСЗН Рязанской области;  благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» | организовано обучение 79 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МТСЗН Рязанской области | обеспечено функционирование организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому:  ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 17;  ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения», 391740, Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Школьная, д. 6;  ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения», 391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 79;  ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391301, Рязанская область, г. Касимов, ул. Крылова, д. 18;  ГБУ РО «Клепиковс-кий комплексный центр социального обслуживания населения», 391030, Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Советская, д. 12;  ГБУ РО «Кораблин-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391200, Рязанская область, Кораблинский район, г. Кораблино, ул. имени И.Н. Зыкано-ва, д. 1;  ГБУ РО «Михайлов-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19;  ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения», 391112, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира, д. 8;  ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения», 391940, Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 16;  ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391434, Рязанская область, Сасовский район, г. Сасово, мкр. «Южный», д. 17;  ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения», 391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 1, пом. H 1;  ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения», 391050, Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1;  ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения», 391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39;  ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения», 391500, Рязанская область, р.п. Шилово, пл. Советская, д. 5 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МТСЗН Рязанской области | обеспечено функционирование  10 организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому (комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН) и негосударственных поставщиках социальных услуг) | МТСЗН Рязанской области | количество штатных единиц организаторов ухода – 111 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги на дому | МТСЗН Рязанской области | трудоустроено в организации социального обслуживания 4 200 помощников по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 4 626 человек, из них:  487 человек – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 1 989 267,84 |
| федеральный бюджет | 1 929 589,8 |
| областной бюджет | 59 678,04 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 человек – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 1 989 267,84 |
| федеральный бюджет | 1 929 589,8 |
| областной бюджет | 59 678,04 |
| 4.5.1.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, ГБУ – КЦСОН | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,  3 006 человек, из них:  347 – 1 уровня нуждаемости;  1 490 – 2 уровня нуждаемости;  1 169 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 1 283 987,5 |
| федеральный бюджет | 1 245 467,87 |
| областной бюджет | 38 519,63 |
| 4.5.1.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, негосударственными поставщиками социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,  1 620 человек, из них:  140 – 1 уровня нуждаемости;  805 – 2 уровня нуждаемости;  675 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 705 280,34 |
| федеральный бюджет | 684 121,93 |
| областной бюджет | 21 158,41 |
| 4.5.1.4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 168 322,66 |
| федеральный бюджет | 163 272,98 |
| областной бюджет | 5 049,68 |
| 4.5.1.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | всего | 153 020,60 |
| федеральный бюджет | 148 429,98 |
| областной бюджет | 4 590,62 |
| 4.5.1.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 168 322,66 |
| федеральный бюджет | 163 272,98 |
| областной бюджет | 5 049,68 |
| 4.5.1.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 164 497,15 |
| федеральный бюджет | 159 562,24 |
| областной бюджет | 4 934,91 |
| 4.5.1.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 168 322,66 |
| федеральный бюджет | 163 272,98 |
| областной бюджет | 5 049,68 |
| 4.5.1.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 164 497,15 |
| федеральный бюджет | 159 562,24 |
| областной бюджет | 4 934,91 |
| 4.5.1.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 168 322,66 |
| федеральный бюджет | 163 272,98 |
| областной бюджет | 5 049,68 |
| 4.5.1.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 168 322,66 |
| федеральный бюджет | 163 272,98 |
| областной бюджет | 5 049,68 |
| 4.5.1.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 164 497,16 |
| федеральный бюджет | 159 562,24 |
| областной бюджет | 4 934,92 |
| 4.5.1.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 168 322,66 |
| федеральный бюджет | 163 272,98 |
| областной бюджет | 5 049,68 |
| 4.5.1.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 164 497,16 |
| федеральный бюджет | 159 562,24 |
| областной бюджет | 4 934,92 |
| 4.5.1.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2025 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 626 человек, из них:  487 – 1 уровня нуждаемости;  2 295 – 2 уровня нуждаемости;  1 844 – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 168 322,66 |
| федеральный бюджет | 163 272,98 |
| областной бюджет | 5 049,68 |
| Итого | | | | | | всего | 1 991 192, 84 |
| федеральный бюджет | 1 929 589,80 |
| областной бюджет | 61 603,04 |