от 20 мая 2025 г. № 333-р

Внести в приложение к распоряжению Правительства Рязанской области от 28 декабря 2023 г. № 818-р (в редакции распоряжений Правительства Рязанской области от 13.05.2024 № 276-р, от 05.08.2024 № 475-р, от 23.10.2024 № 687-р, от 28.12.2024 № 957-р, от 11.03.2025 № 149-р, от 01.04.2025 № 216-р) следующие изменения:

1) в разделе 1 «Паспорт государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- в строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» цифры «11347682,0586», «6416937,94755» заменить соответственно цифрами «15118285,3767», «10187541,26565»;

- пункты 1, 1.1, подпункты 1.1.5, 1.1.6 таблицы подраздела 1.5 «Финансовое обеспечение государственной программы Рязанской области» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1 | Государственная программа Рязанской области, всего, в том числе | 870172,92323 | 2781317,94843 | 2490569,61638 | 2555819,38238 | 496553,79841 | 496553,79841 | 496553,79841 | 10187541,26565 |
| областной бюджет | 767525,58892 | 2317146,54843 | 1640579,41638 | 1591217,28238 | 496553,79841 | 496553,79841 | 496553,79841 | 7806130,23134 |
|  | федеральный бюджет | 102647,33431 | 464171,40 | 849990,20 | 964602,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381411,03431 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 810287,00959 | 2710712,21681 | 2418343,20656 | 2480803,00656 | 437100,00 | 437100,00 | 437100,00 | 9731445,43952 |
| областной бюджет | 707639,67528 | 2246540,81681 | 1568353,00656 | 1516200,90656 | 437100,00 | 437100,00 | 437100,00 | 7350034,40521 |
| федеральный бюджет | 102647,33431 | 464171,40 | 849990,20 | 964602,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381411,03431» |
| «1.1.5 | Ведомственный проект«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и парка коммунальной техники», всего, в том числе | 673467,60002 | 1841402,21681 | 1099529,90656 | 968516,10656 | 407100,00 | 407100,00 | 407100,00 | 5804215,82995 |
| областной бюджет | 673467,60002 | 1841402,21681 | 1099529,90656 | 968516,10656 | 407100,00 | 407100,00 | 407100,00 | 5804215,82995» |
| 1.1.6 | Ведомственный проект«Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов», всего, в том числе | - | 61200,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 181200,00 |
| областной бюджет | - | 61200,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 181200,00» |

2) в разделе «Направление (подпрограмма) 1 «Модернизация коммунального комплекса»:

- пункты 1, 1.1 таблицы подраздела 2 «Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 780529,68864 | 2549931,41681 | 2403598,40656 | 2466058,20656 | 415413,61954 | 415413,61954 | 415413,61954 | 9446358,57719 |
| областной бюджет | 677882,35433 | 2085760,01681 | 1553608,20656 | 1501456,10656 | 415413,61954 | 415413,61954 | 415413,61954 | 7064947,54288 |
| федеральный бюджет | 102647,33431 | 464171,40 | 849990,20 | 964602,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381411,03431 |
| 1.1. | Проектная часть, всего, в том числе | 780287,00959 | 2549676,21681 | 2403343,20656 | 2465803,00656 | 407100,00 | 407100,00 | 407100,00 | 9420409,43952 |
| областной бюджет | 677639,67528 | 2085504,81681 | 1553353,00656 | 1501200,90656 | 407100,00 | 407100,00 | 407100,00 | 7038998,40521 |
| федеральный бюджет | 102647,33431 | 464171,40 | 849990,20 | 964602,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381411,03431» |

- в подразделе 3 «Проектная часть направления (подпрограммы)»:

в таблице пункта 3.1 «Перечень мероприятий (результатов) проектной части»:

пункты 3.2, 3.4, 3.5, 3.9, 3.12, 3.13 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «3.2 | Мероприятие (результат)«Завершено строительство и реконструкция объектов водоснабжения» | кило-метр | 23,3 | 2022 | 12,03 | - | - | - | - | - | - |
| еди-ница | 11 | 2022 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8» |
| «3.4 | Мероприятие (результат)«Установлено оборудование водоочистки» | еди-ница | 5 | 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3.5 | Мероприятие (результат)«Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей» | кило-метр | - | - | 2,08 | 1,96 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0» |
| «3.9 | Мероприятие (результат)«Выполнена реконструк-ция, техническое перевооружение существующих и строительство новых высокоэффективных котельных (тепловых пунктов)» | еди-ница | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1» |
| «3.12 | Мероприятие (результат)«Приобретено транспорт-ных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» | еди-ница | 41 | 2022 | 20 | 25 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3.13 | Мероприятие (результат)«Проведен капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры – объектов водоотведения» | кило-метр | - | - |  0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |

дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «3.14 | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия в рамках реализации инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | еди-ница | - | - | - | 54 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0» |

в таблице пункта 3.2 «Финансовое обеспечение проектной части»:

пункты 1, 1.3, подпункты 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.9, 1.3.12, 1.3.13 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 780287,00959 | 2549676,21681 | 2403343,20656 | 2465803,00656 | 407100,00 | 407100,00 | 407100,00 | 9420409,43952 |
| областной бюджет |  |  | 677639,67528 | 2085504,81681 | 1553353,00656 | 1501200,90656 | 407100,00 | 407100,00 | 407100,00 | 7038998,40521 |
| федеральный бюджет |  |  | 102647,33431 | 464171,40 | 849990,20 | 964602,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381411,03431» |
| «1.3 | Ведомственный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и парка коммунальной техники», всего, в том числе |  | 31 | 673467,60002 | 1841402,21681 | 1099529,90656 | 968516,10656 | 407100,00 | 407100,00 | 407100,00 | 5804215,82995 |
| областной бюджет |  |  | 673467,60002 | 1841402,21681 | 1099529,90656 | 968516,10656 | 407100,00 | 407100,00 | 407100,00 | 5804215,82995» |
| «1.3.2 | Мероприятие (результат)«Завершено строительствои реконструкция объектов водоснабжения», всего, в том числе | Министерство ТЭКи ЖКХ РО | 31 | 138967,22995 | 60260,10433 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 349227,33428 |
|  | областной бюджет |  |  | 138967,22995 | 60260,10433 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 349227,33428» |
| «1.3.4 | Мероприятие (результат)«Установлено оборудова-ние водоочистки», всего, в том числе | Министерство ТЭК и ЖКХ РО | 31 | 31726,05729 | 8858,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 115584,05729 |
| областной бюджет |  |  | 31726,05729 | 8858,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 115584,05729 |
| 1.3.5 | Мероприятие (результат)«Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей», всего, в том числе | Министерство ТЭК и ЖКХ РО | 31 | 4804,53031 | 1424,99551 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 6529,52582 |
| областной бюджет |  |  | 4804,53031 | 1424,99551 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 6529,52582» |
| «1.3.9 | Мероприятие (результат)«Выполнена реконструкция, техническое перевоору-жение существующих и строительство новых высокоэффективных котельных (тепловых пунктов)», всего, в том числе | Министерство ТЭК и ЖКХ РО | 31 | 99438,647 | 57161,58974 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 216600,23674 |
|  | областной бюджет |  |  | 99438,647 | 57161,58974 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 216600,23674» |
| «1.3.12 | Мероприятие (результат)«Приобретено транспорт-ных средств для комму-нального хозяйства и содержания дорог», всего, в том числе | Министерство ТЭК и ЖКХ РО | 31 | 96099,23935 | 156236,505 | 35915,10 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 468250,84435 |
| областной бюджет |  |  | 96099,23935 | 156236,505 | 35915,10 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 468250,84435 |
| 1.3.13 | Мероприятие (результат)«Проведен капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраст-руктуры – объектов водоотведения», всего, в том числе | Министерство ТЭК и ЖКХ РО | 31 | 454,06 | 2084,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2538,12 |
| областной бюджет |  |  | 454,06 | 2084,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2538,12» |

дополнить пунктом 3.14 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.3.14 | Мероприятие (результат)«Выполнены мероприятия в рамках реализации инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства», всего, в том числе | Министерство ТЭК и ЖКХ РО | 31 | - | 1508414,3554 | 1047377,80656 | 968516,10656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3524308,26852 |
|  | областной бюджет |  |  | - | 1508414,3554 | 1047377,80656 | 968516,10656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  3524308,26852» |

3) в разделе «Направление (подпрограмма) 2 «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами»:

- пункты 1, 1.1 таблицы подраздела 2 «Финансовое обеспечение направления (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «1 | Направление (подпрограмма), всего, в том числе | 30000,00 | 161036,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 311036,00 |
| областной бюджет | 30000,00 | 161036,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 311036,00 |
| 1.1 | Проектная часть, всего, в том числе | 30000,00 | 161036,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 311036,00 |
| областной бюджет | 30000,00 | 161036,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 311036,00» |

- в подразделе 3 «Проектная часть направления (подпрограммы)»:

пункт 3.1 таблицы пункта 3.1 «Перечень мероприятий (результатов) проектной части» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «3.1 | Мероприятие (результат)«Созданы места (площадки) накопления ТКО» | еди-ница | - | - | - | 204 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60» |

пункты 1, 1.3, подпункт 1.3.1 таблицы пункта 3.2 «Финансовое обеспечение проектной части» изложить в следующей редакции:

 «(тыс. рублей)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть, всего, в том числе |  |  | 30000,00 | 161036,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 311036,00 |
| областной бюджет |  |  | 30000,00 | 161036,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 311036,00» |
| «1.3 | Ведомственный проект «Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов», всего, в том числе |  |  | - | 61200,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 181200,00 |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат)«Созданы места (площадки) накопления ТКО», всего, в том числе | Министерство ТЭК и ЖКХ РО |  | - | 61200,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 181200,00 |
| областной бюджет |  |  | - | 61200,00 | 15000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 181200,00» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области |  | А.Н. Рослякова |