|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 20.05.2025 № 343-р |
|  |  |
|  |  |

Комплекс мер

(«дорожная карта») по созданию и функционированию агротехнологических  
классов в Рязанской области на период до 2027 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление мероприятия | Ответственный | Вид документа | Срок реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвердить положение о координационном органе по развитию агротехнологического образования на территории Рязанской области (далее – координационный орган) и его состав | региональный координатор | правовой акт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | не позднее  23 мая 2025 года |
| 2. | Утвердить:  - перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов;  - показатели деятельности агротехнологических классов | региональный координатор | правовой акт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области  (по форме, рекомендованной Минсельхозом России) | ежегодно не позднее 12 мая,  в 2025 году  не позднее 30 мая |
| 3. | Заключить соглашения о сотрудничестве  в целях обеспечения создания в общеобразовательных организациях агротехнологических классов | региональный координатор | соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения создания в школах агротехнологических классов | ежегодно не позднее 15 мая,  в 2025 году  не позднее 30 мая |
| 4. | Утвердить перечень оборудования агротехнологического класса | региональный координатор | правовой акт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области | ежегодно не позднее 21 мая,  в 2025 году не позднее 30 мая |
| 5. | Направить в Минсельхоз России справочную информацию о создании агротехнологических классов в общеобразовательных организациях | региональный координатор | письмо в Минсельхоз России  (с приложением  по форме, рекомендованной Минсельхозом России) | ежегодно не позднее  1 июня |
| 6. | Фотомониторинг по приведению площадок агротехнологических классов в соответствие с Методическими рекомендациями Минсельхоза России, в том числе участвующих в реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению агротехнологических классов | региональный координатор | письмо в Минсельхоз России | ежегодно не позднее  25 августа |
| 7. | Начало функционирования агротехнологических классов на территории Рязанской области, в том числе обеспечено его информационное освещение в СМИ, а также размещение сведений об агротехнологических классах на официальных сайтах общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | региональный координатор | письмо в Минсельхоз России | ежегодно не позднее  1 сентября |
| 8. | Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования агротехнологических классов | региональный координатор | отчет о выполнении показателей  (по форме, рекомендованной Минсельхозом России) | не позднее  1 октября, далее –  ежеквартально в сроки,  установленные Минсельхозом России |
| 9. | Направить в Минсельхоз России справочную информацию о повышении квалификации педагогических работников, осуществляющих преподавание по профильным агротехнологическим предметам, в общеобразовательных организациях, на базе которых созданы агротехнологические классы | региональный координатор | письмо в Минсельхоз России  (с приложением по форме, рекомендованной Минсельхозом России) | не позднее  1 декабря |