|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Правительства Рязанской области |
|  | от 30.05.2025 № 352-р |
|  |  |

План мероприятий

(«дорожная карта») по повышению престижа профессий, необходимых  
для агропромышленного комплекса Рязанской области, на период до 2027 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление | Описание | Регулярность/  даты проведения | Ответственные исполнители (соисполнители) | Каналы коммуникаций | Ключевой показатель эффективности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия с участием Губернатора Рязанской области | | | | | освещение в не менее 70% заре-гистрированных региональных средствах массовой информации (далее – СМИ)  и телеграм-каналах |
| 1.1 | Выставка-выводка племенных животных «Рязанские Зорьки» | демонстрация селекционных достижений, пропаганда передового опыта ведения молочного скотоводства Рязанской области | 1 раз в год/ июнь 2025 г., июнь 2026 г., июнь 2027 г. | министерство сельского хозяйства  и продовольствия Рязанской области (далее – Минсель-хозпрод Рязанской области),  комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области | региональный телеканал ГАУ ОГТРК «Край Рязанский» Телеканал «ТКР» (далее – Региональный телеканал ТКР), областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт  ГАУ РО «Издательство «Пресса» (далее – издательство «Пресса»), официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Правительство Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области) |
| 1.2 | Торжественные проводы студенческих специализи-рованных отрядов Федерального государст-венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени  П.А. Костычева» (далее – ФГБОУ ВО РГАТУ) | торжественные проводы студентов для выполнения работ на предприятиях агропромышленного комплекса Рязанской области (далее –агропромышленный комплекс), вручение путевок | 1 раз в год/ июнь 2025 г., июнь 2026 г., июнь 2027 г. | Минсельхозпрод Рязанской области,  комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области,  ФГБОУ ВО РГАТУ (по согласованию) | областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минсельхозпрод Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ) |  |
| 1.3 | День поля Рязанской области | агропромышленная выставка-форум по демонстрации агропромышленного потенциала региона  и Российской Федерации | 1 раз в год/ июль 2025 г., июль 2026 г., июль 2027 г. | Минсельхозпрод Рязанской области,  комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области | Региональный телеканал ТКР, областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Правительство Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ) |  |
| 1.4 | Региональный фестиваль «Праздник урожая – Спожинки» | праздник, направленный на популяризацию аграрной отрасли среди широкой общественности | 1 раз в год/ сентябрь  2025 г., сентябрь | Минсельхозпрод Рязанской области,  комитет по информации и | Региональный телеканал ТКР, областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт |  |
|  |  |  | 2026 г., сентябрь  2027 г. | массовым коммуникациям Рязанской области | издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Правительство Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ) |  |
| 1.5 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатыва-ющей промышленности | чествование передовиков агропромышленного комплекса | 1 раз в год/ октябрь  2025 г., октябрь  2026 г., октябрь 2027 г. | Минсельхозпрод Рязанской области,  комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области | Региональный телеканал ТКР, областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Правительство Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ) |  |
| 1.6 | Торжественное чествование студенческих специализи-рованных отрядов | чествование лучших работников студенческих специализированных отрядов | 1 раз в год/  октябрь  2025 г., октябрь  2026 г., октябрь 2027 г. | Минсельхозпрод Рязанской области,  комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ (по согласованию) | областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минсельхозпрод Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ) |  |
| 2 | Мероприятия по реализации молодежной политики | | | | | освещение в не менее 70% заре-гистрированных региональных СМИ и телеграм-каналах |
| 2.1 | Организация и проведение лагеря актива студентов профессиональных образо-вательных организаций «Профессионал» | мероприятие направлено на популяризацию профессий в сфере агропромышленного комплекса для студентов профессиональных образовательных организаций | 1 раз в год/  октябрь  2025 г., сентябрь-октябрь  2026 г., сентябрь- октябрь 2027 г. | комитет по делам молодежи Рязанской области | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (комитет по делам молодежи Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области) |
| 3 | Комплексное развитие сельских территорий | | | | | освещение в не менее 50% заре-гистрированных региональных СМИ и телеграм-каналах |
| 3.1 | Освещение в СМИ итогов реализации в Рязанской области мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | проведение информаци-онной кампании по освещению итогов создания условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем сельского населения Рязанской области, создания инфраструктуры на сельских территориях и в сельских агломераци-ях, развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях и в сельских агломерациях | 1 раз в год/ декабрь  2025 г., декабрь  2026 г., декабрь 2027 г. | Минсельхозпрод Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных округов (муници-пальных районов),  на территории которых реализовано мероприятие  (по согласованию) | областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минсельхозпрод Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ, орган местного самоуправления муниципального округа (муниципального района), на территории которого реализовано мероприятие) |
| 4 | Развитие образования и науки | | | | | освещение в не менее 50% заре-гистрированных региональных СМИ и телеграм-каналах |
| 4.1 | Реализация проектов по созданию агротехнологи-ческих классов | создание агротехнологи-ческих классов на основе трехстороннего взаимодействия между общеобразовательной организацией, професси-ональной образовательной организацией (образова-тельной организацией высшего образования), реализующей образова-тельные программы по специальностям, профессиям и направле-ниям подготовки в сфере агропромышленного комплекса и организа-цией (индивидуальным предпринимателем) в сфере агропромышлен-ного комплекса (далее – | 1 раз в год/  июль 2025 г., июль 2026 г., июль 2027 г. | Минсельхозпрод Рязанской области, министерство образования Рязанской области (далее – Минобра-зование Рязанской области),  ООУ, СПО, вузы, работодатели  (по согласованию) | областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы  в социальных сетях (Минсельхозпрод Рязанской области, Минобразование Рязанской области), ФГБОУ ВО РГАТУ) |
|  |  | ООУ, СПО, вузы, работодатели) |  |  |  |  |
| 4.2 | Использование цифрового образовательного пространства преподавателями агротехнологических классов («Я в агро») | подключение препода-вателей и учеников  агротехнологических классов к цифровому образовательному пространству («Я в агро») | 1 раз в год/  июнь 2025 г., июнь 2026 г., июнь 2027 г. | Минобразование Рязанской области,  ООУ, СПО, вузы, работодатели (по согласованию) | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы  в социальных сетях (Минобразование Рязанской области) |  |
| 4.3 | Разработка и утверждение порядков предоставления субсидий за счет средств областного бюджета:  на возмещение части фактически понесенных затрат на выплаты стимулирующего характера учителям;  на возмещение части прямых затрат на капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием школ с агротехнологически-ми классами в рамках государственной програм-мы Рязанской области «Развитие агропромыш-ленного комплекса» | разработка, согласование и принятие постановле-ния Правительства Рязанской области | июнь  2025 года | Минсельхозпрод Рязанской области | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Правительство Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области) |  |
| 4.4 | Масштабирование регионального этапа Всероссийского конкурса для школьников сельских территорий и малых городов «АгроНТРИ» (далее – конкурс) | увеличение числа участников конкурса,  выявление талантливой молодежи, заинтересо-ванной в получении профессий, необходимых для агропромышленного комплекса | 1 раз в год/  май 2025 г.,  май 2026 г., май 2027 г. | Минобразование Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ (по согласованию) | Региональный телеканал ТКР, областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минобразование Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ) |  |
| 4.5 | Проведение профориента-ционных мероприятий в общеобразовательных организациях в рамках Единой модели профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов в сфере агропромышленного комплекса | увеличение числа профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профессиональной ориентации обучающихся  6-11 классов в сфере агропромышленного комплекса | 1 раз в год/  декабрь  2025 г., декабрь  2026 г., декабрь 2027 г. | Минобразование Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минобразование Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области) |  |
| 4.6 | Внедрение в общеобразова-тельных организациях практики получения рабочей профессии в сфере агропромышленного комплекса при завершении обучения | создание колледж-классов в целях обеспечения возможности получения рабочей профессии в сфере агропромышленного комплекса, повышение квалификации выпускников и рост их востребованности на рынке труда в агропромышленном комплексе | декабрь  2026 г. | Минобразование Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области, органы местного самоуправления муниципальных, городских округов (муниципальных районов)  (по согласованию) | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минобразование Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области) |  |
| 4.7 | Участие в проекте «Профессионалитет» образовательных организаций, осуществля-ющих обучение по аграрным профессиям  и специальностям | не менее 10% образова-тельных организаций, осуществляющих обучение по аграрным профессиям и специальностям, включены в проект «Профессионалитет» | декабрь  2027 г. | Минобразование Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области, СПО, вузы  (по согласованию) | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы  в социальных сетях (Минобразование Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области) |  |
| 5 | Привлечение кадров на предприятия агропромышленного комплекса | | | | | освещение в не менее 50% заре-гистрированных региональных СМИ и телеграм-каналах |
| 5.1 | Проведение региональных ярмарок вакансий с участием предприятий агропромышленного комплекса | проведение региональных ярмарок вакансий с участием предприятий агропромышленного комплекса, в том числе в | 1 раз в год/ апрель 2026 г., апрель 2027 г. | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области (далее – | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в |
|  |  | дистанционном формате |  | ГКУ ЦЗН РО),  Минсельхозпрод Рязанской области, работодатели  (по согласованию) | информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (ГКУ ЦЗН РО, Минсельхозпрод Рязанской области) |  |
| 5.2 | Освещение в СМИ мероприятия по государст-венной поддержке молодых специалистов агропромыш-ленного комплекса | освещение в СМИ мероприятия по предос-тавлению молодым специалистам агропро-мышленного комплекса единовременного пособия и ежемесячного пособия в течение первых трех лет работы в соответствии с Законом Рязанской области от 03.08.2009  № 96-ОЗ «О государст-венной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области» | 1 раз в год/ октябрь  2025 г., октябрь  2026 г., октябрь 2027 г. | Минсельхозпрод Рязанской области | Региональный телеканал ТКР, областная газета «Рязанские ведомости», официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Правительство Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ) |  |
| 5.3 | Создание тематических площадок «Работа ЗАГОРОДом» в рамках проведения мероприятий Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» | проведение ежегодных тематических площадок  в рамках Всероссийской  ярмарки трудоустройства  «Работа России. Время  возможностей» | 1 раз в год/  июнь 2025 г., июнь 2026 г., июнь 2027 г. | Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – Минтруд Рязанской области), ГКУ ЦЗН РО,  Минсельхозпрод | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и |  |
|  |  |  |  | Рязанской области, работодатели  (по согласованию) | официальные страницы в социальных сетях (Минтруд Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области) |  |
| 5.4 | Направление студенческих специализированных отрядов на предприятия агропромышленного комплекса в целях повышения профессио-нального уровня студентов, приобретения ими самосто-ятельных навыков труда как будущих специалистов | направление студенчес-ких специализированных (механизированных, животноводческих, ветеринарных, технологи-ческих и других) отрядов на предприятия агропромышленного комплекса для участия в уборочной кампании, заготовке кормов, осуществления ремонта техники, работе на животноводческих комплексах | 1 раз в год/ июль-август 2025 г.,  июль-август 2026 г.,  июль-август 2027 г. | Минсельхозпрод Рязанской области, Минобразование Рязанской области,  СПО, вузы работодатели  (по согласованию) | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минобразование Рязанской области, Минсельхозпрод Рязанской области) |  |
| 5.5 | Проведение ярмарок вакансий на базе ФГБОУ ВО РГАТУ | проведение ярмарок вакансий организаций агропромышленного комплекса, в том числе в дистанционном формате | 1 раз в год/ ноябрь 2025 г., ноябрь 2026 г., ноябрь 2027 г. | ФГБОУ ВО РГАТУ (по согласованию)  Минсельхозпрод Рязанской области | официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минсельхозпрод Рязанской области, ФГБОУ ВО РГАТУ) |  |
| 6 | Мероприятия по продвижению историй успеха, включающие проекты, направленные на повышение престижа профессий, необходимых для агропромышленного комплекса, в СМИ и социальных сетях | | | | | освещение в не менее 70% заре-гистрированных региональных |
| 6.1 | Занесение лучших работников предприятий на | в целях ознаменования особых заслуг руководи- | 1 раз в год/  октябрь | Минсельхозпрод Рязанской области | областная газета «Рязанские ведомости» |
|  | Доску Почета передовиков агропромышленного комплекса Рязанской области (далее – Доска почета) | телей, работников агропромышленного комплекса на Доске почета размещаются фотопортреты 75 передо-виков АПК, достигших высоких производствен-ных показателей в текущем году | 2025 г., октябрь  2026 г., октябрь 2027 г. |  | или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минсельхозпрод Рязанской области) | СМИ и телеграм-каналах |
| 6.2 | Поощрение лучших работников агропромыш-ленного комплекса за достигнутые успехи по итогам работы в текущем году и в связи с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-вающей промышленности | единовременное денеж-ное вознаграждение работников агропромыш-ленного комплекса (в том числе студентов, привле-ченных для прохождения производственной практики) за достигнутые успехи по итогам работы в текущем году | 1 раз в год/  октябрь  2025 г., октябрь  2026 г., октябрь 2027 г. | Минсельхозпрод Рязанской области | областная газета «Рязанские ведомости» или официальный сайт издательства «Пресса», официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальные страницы в социальных сетях (Минсельхозпрод Рязанской области) |  |