|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Рязанской области от 11 июня 2025 года № 148/1868-7 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва

11 июня 2025 года -  официальное опубликование постановления Рязанской областной Думы от 10 июня 2025 года № 247-VII РОД
«О назначении выборов депутатов Рязанской областной Думы» в единый день голосования 14 сентября 2025 года

| № п/п |  | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  |  | Принятие Избирательной комиссией Рязанской области постановления о голосовании в течение нескольких дней подряд | 11 июня 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
| 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  |  | Не позднее 4 августа 2025 года | Главы администраций муниципальных районов и городских округов, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территории воинских частей) |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) |  |  | Не позднее 14 августа 2025 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Рязанской области не позднее 08 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных территориальными избирательными комиссиями в местах временного пребывания избирателей |  |  | Не позднее 19 августа 2025 года, а в исключительных случаях - не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | Территориальные избирательные комиссии |
| 2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей |  |  | Сразу после назначения выборов | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают. |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях |  |  | С 3 августа 2025 года – каждые три дня со дня представления сведений, а с 3 сентября 2025 года - ежедневно | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают. |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  |  | Не позднее 30 августа 2025 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям |  |  | Не позднее 3 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в УИК избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей |  |  | Не позднее 10 сентября 2025 года, а с 11 сентября 2025 года до дня голосования – ежедневно | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей |  |  | Не позднее 11 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления |  |  | С 3 сентября 2025 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей |  |  | После получения списка избирателей из ТИК (его составления УИК, образованной в месте временного пребывания избирателей) и до окончания времени голосования 14 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателем права на подачу заявления о включении его в список избирателей по месту нахождения |  |  | С 28 июля по 8 сентября 2025 года | ТИК, Единый портал государственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг |
|  | Реализация избирателем права на подачу заявления о включении его в список избирателей по месту нахождения |  |  | С 3 по 8 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Утверждение графика работы ТИК и УИК для приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Рязанской области, опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом |  |  | Не позднее 13 июля 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии информации об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях |  |  | С 3 августа 2025 года – каждые три дня со дня представления сведений, а с 3 сентября 2025 года – ежедневно | Избирательная комиссия Рязанской области, главы местных администраций, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ, территориальные органы МВД России, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы – местные администрации поселений, военные комиссары, командиры воинских частей, суды, территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей |  |  | Не позднее 10 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Изготовление списка избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем участке |  |  | Не позднее 10 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача в УИК Реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, и списков избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем участке |  |  | Не позднее 10 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Исключение из списка избирателей избирателей, находящихся в Реестре избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей |  |  | Не позднее 18 часов по местному времени 11 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии |  |  | Не позднее 18 часов по местному времени 11 сентября 2025 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания |  |  | Не позднее 18 часов по местному времени 11 сентября 2025 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 11 сентября 2025 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной Избирательной комиссией Рязанской области) |  |  | Не позднее 3 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |
|  |  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов на территориальные избирательные комиссии Рязанской области |  | После опубликования решения о назначении выборов депутатов Рязанской областной Думы | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Формирование УИК в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) |  | Не позднее 29 августа 2025 года, а в исключительных случаях не позднее 11 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление и размещение в сети Интернет списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва, в том числе выдвигать кандидатов, а также направление указанного списка в Избирательную комиссию Рязанской области |  | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 14 июня 2025 года) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области |
|  |  | Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу |  | Не ранее 12 июня и не позднее 16 июля 2025 года (в течение 35 дней со дня, следующего за днем опубликования) | Избирательные объединения |
|  |  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам. Представление избирательных документов в окружные избирательные комиссии |  | Не ранее 12 июня и не позднее 16 июля 2025 года (в течение 35 дней со дня, следующего за днем опубликования) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
|  |  | Представление уполномоченным представителем избирательного объединения в Избирательную комиссию Рязанской области списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и (или) списка кандидатов по единому избирательному округу, а также иных избирательных документов |  | Не ранее 12 июня и не позднее 22 июля 2025 года (не позднее чем через 40 дней после дня официального опубликования) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  |  | Принятие Избирательной комиссией Рязанской области решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и (или) списка кандидатов по единому избирательному округу либо о мотивированном отказе в его заверении. |  | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Выдача Избирательной комиссией Рязанской области уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и (или) списка кандидатов по единому избирательному округу с копией заверенного списка либо о мотивированном отказе в его заверении |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Представление в окружную избирательную комиссию избирательных документов кандидатом, находящимся в заверенном списке кандидатов, выдвинутым избирательным объединением по одномандатным избирательным округам |  | Не ранее 12 июня и не позднее 27 июля 2025 года (не позднее чем через 45 дней после дня официального опубликования) | Кандидат |
|  |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения о приеме документов об уведомлении о выдвижении кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу |  | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Открытие избирательного счета |  | После представления документов о выдвижении в соответствующую избирательную комиссию до представления документов для регистрации | Кандидат, избирательные объединения |
|  |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу |  | Со дня изготовления подписных листов, оплаченных из избирательного фонда | Кандидат, избирательные объединения |
|  |  | Представление в Избирательную комиссию Рязанской области документов для регистрации списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу |  | Не ранее 10 июля и позднее 30 июля 2025 года до 18.00 часов по местному времени (не ранее чем за 65 и не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  |  | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам |  | Не ранее 10 июля и позднее 30 июля 2025 года до 18.00 часов по местному времени (не ранее чем за 65 и не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Кандидат |
|  |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу |  | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Проверка соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу, оформления подписных листов, достоверности сведений, указанных в подписных листах |  | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона Рязанской области «О выборах депутатов Рязанской областной Думы» к оформлению документов |  | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Извещение кандидата, избирательного объединения о результатах проверки подписей, содержащихся в подписных листах, и передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательные комиссии для регистрации кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному округу |  | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу | Кандидат, избирательное объединение |
|  |  | Принятие решения о регистрации кандидатов, списка кандидатов по единому избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в регистрации |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу (не позднее 8 августа 2025 года) | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) |  | В течение одних суток с момента принятия данного решения | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам и зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу со сведениями о включенных в них кандидатах |  | В течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений |  | По мере поступления информации | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Размещение в помещениях избирательных комиссии информации о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов по единому избирательному округу с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 69 Закона Рязанской области «О выборах депутатов Рязанской областной Думы» |  | Не позднее 29 августа 2025 года | Территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение кандидатом прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и Законом Рязанской области |  | После поступления в соответствующую избирательную комиссию заявления кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться, а для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, – после предоставления избирательных документов об уведомлении о выдвижении в ОИК | Кандидат |
|  |  | Представление в избирательную комиссию, принявшую решение о регистрации кандидата, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  |  | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу |  | После выдвижения кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений |  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов и избирательных объединений |  | В течение трех дней со дня представления документов | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Назначение члена Избирательной комиссии Рязанской области с правом совещательного голоса |  | Со дня представления документов для регистрации в Избирательную комиссию Рязанской области | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначившего доверенных лиц, на их отзыв, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует удостоверения, выданные отозванным доверенным лицам |  | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидат, избирательное объединение |
|  |  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначившего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, на прекращение его полномочий, письменно уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию |  | В любое время периода полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Кандидат, избирательное объединение |
|  |  | Реализация права избирательного объединения, назначившего члена Избирательной комиссии Рязанской области с правом совещательного голоса, на прекращение его полномочий |  | В любое время периода полномочий, но не более чем пять раз | Избирательное объединение |
|  |  | Реализация права избирательного объединения исключить кандидата из выдвинутого им списка кандидатов по единому избирательному округу |  | Не позднее 29 августа 2025 года | Избирательное объединение |
|  |  | Реализация права избирательного объединения отозвать список кандидатов по единому избирательному округу |  | Не позднее 6 сентября 2025 года | Избирательное объединение |
|  |  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее 6 сентября 2025 года | Избирательное объединение |
|  |  | Реализация права кандидата, находящегося в списке кандидатов по единому избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного списка кандидатов |  | Не позднее 29 августа 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее 10 сентября 2025 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 6 сентября 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее 10 сентября 2025 года | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  |  | Принятие комиссией решения об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу, если кандидат, список кандидатов по единому избирательному округу был зарегистрирован, или об исключении кандидата из списка кандидатов по единому избирательному округу |  | В течение одних суток после получения соответствующего заявления | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Уведомление кандидата, избирательного объединения, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, либо исключении из списка кандидатов по единому избирательному округу, и выдача копии указанного решения |  | В день принятия решения | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчета |  | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия | Кандидат |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей, бесплатной печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации |  | В период избирательной кампании по выборам депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва | Региональные государственные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  |  | Информирование избирателей, в том числе через СМИ о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве о выборах, о кандидатах |  | Весь период | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных статьей 69 Закона Рязанской области «О выборах депутатов Рязанской областной Думы» |  | Не позднее 3 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу и до ноля часов 12 сентября 2025 года | Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | С 16 августа 2025 года до ноля часов 12 сентября 2025 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в Избирательную комиссию Рязанской области |  | Не позднее 11 июля 2025 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  |  | Опубликование и предоставление в Избирательную комиссию Рязанской области информации об общем объеме безвозмездной печатной площади, представляемой периодическими печатными изданиями для целей предвыборной агитации |  | Не позднее 11 июля 2025 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию Рязанской области |  | Не позднее 11 июля 2025 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  |  | Предоставление в орган, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий |  | Не позднее 16 июня 2025 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Исполнительный орган государственной власти Рязанской области |
|  |  | Предоставление в орган, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее 16 июня 2025 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Органы местного самоуправления |
|  |  | Предоставление в Избирательную комиссию Рязанской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, предоставляющих эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 21 июня 2025 года (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  |  | Опубликование Избирательной комиссией Рязанской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, предоставляющих эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | После предоставления перечня, но не позднее 26 июня 2025 года (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Предоставление в Избирательную комиссию Рязанской области, окружные избирательные комиссии данных об объеме и стоимости представленного зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов по единому избирательному округу, эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании как бесплатно, так и за плату |  | Не позднее 24 сентября 2025 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  |  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не менее трех лет после дня голосования | Организации телерадиовещания редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов по единому избирательному округу |  | После завершения регистрации, но не позднее 12 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов по единому избирательному округу |  | После завершения регистрации, но не позднее 12 августа 2025 года | Региональные государственные организации телерадиовещания, муниципальные организации телерадиовещания |
|  |  | Направление в Избирательную комиссию области протокола проведенной жеребьевки по распределению платного эфирного времени (в том числе в машиночитаемой форме) |  | Незамедлительно после составления | Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания |
|  |  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов по единому избирательному округу отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации бесплатного либо платного эфирного времени |  | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир агитационного материала, если выход материала должен состояться менее чем через 5 дней со дня жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов по единому избирательному округу |  | После завершения регистрации, но не позднее 12 августа 2025 года | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов по единому избирательному округу |  | После завершения регистрации, но не позднее 12 августа 2025 года | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  |  | Направление в Избирательную комиссию Рязанской области протоколов проведенных жеребьевок по распределению бесплатной и платной печатной площади (в том числе в машиночитаемой форме) |  | Незамедлительно после составления | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  |  | Опубликование графиков предоставления бесплатного эфирного времени |  | После их утверждения, но не позднее14 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов по единому избирательному округу, отказаться от использования платной или бесплатной печатной площади |  | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | Предоставление бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов по единому избирательному округу |  | С 16 августа 2025 года и до ноля часов 12 сентября 2025 года | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  |  | Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов по единому избирательному округу |  | С 16 августа 2025 года и до ноля часов 12 сентября 2025 года | Организации телерадиовещания |
|  |  | Опубликование избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов по одномандатным избирательным округам и (или) список кандидатов по единому избирательному округу, в региональном государственном печатном издании, а также в сети Интернет предвыборных программ |  | После регистрации кандидатов, но не позднее 3 сентября 2025 года | Избирательные объединения |
|  |  | Представление филиалу ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  |  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания |  | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  |  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в Избирательную комиссию Рязанской области, окружные избирательные комиссии вместе со сведениями о месте нахождения организации (об адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также с электронным образом этого предвыборного агитационного материала в машиночитаемом виде |  | До начала их распространения | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов по единому избирательному округу |
|  |  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах |  | Незамедлительно | Правоохранительные органы |
|  |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу, с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  |  | Уведомление в письменной форме соответствующей избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов по единому избирательному округу, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов по единому избирательному округу |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  |  | Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов |  | Не позднее чем в трехдневный срок со дня получения уведомления | Государственные органы, органы местного самоуправления. ФЗ-54 от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях» |
|  |  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 14 августа 2025 года | Орган местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии Рязанской области (по ее поручению - территориальной избирательной комиссии) |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) |  | С 9 сентября 2025 года (в течение пяти дней до дня голосования, а также до 20.00 часов в день голосования) | Граждане, организации радиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  | До 20.00 часов 08 сентября 2025 года | Редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  |  | Запрет на проведение предвыборной агитации |  | 12, 13 и 14 сентября 2025 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  |  | Поступление в распоряжение ИКРО средств на подготовку и проведение выборов депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва, предусмотренных областным бюджетом |  | Не позднее 20 июня 2025 года. Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования | Министерство финансов Рязанской области |
|  |  | Обращение в Избирательную комиссию Рязанской области с просьбой об открытии бюджетного счета для финансирования подготовки и проведения выборов |  | После принятия решения о назначении выборов | Территориальные избирательные комиссии |
|  |  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета |  | В течение двух дней после уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении | Окружные избирательные комиссии |
|  |  | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда |  | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и не позднее дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации | Кандидат |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения документа для открытия специального избирательного счета |  | После заверения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу, и регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Открытие избирательным объединением, выдвинувшем список кандидатов по единому избирательному округу, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда |  | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и не позднее дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации | Избирательное объединение |
|  |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда |  | Не позднее чем через три дня со дня открытия счета в банке | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений |  | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня | Филиал ПАО Сбербанк. Порядок, утвержденный Избирательной комиссией Рязанской области от 31 мая 2018 года № 69/647-6 |
|  |  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений |  | Не реже чем один раз в две недели | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению (запросу) ОИК, ИКРО, по соответствующему избирательному фонду - по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал банка, в котором открыт специальный избирательный счет |
|  |  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований части 4 статьи 65 Закона Рязанской области «О выборах депутатов Рязанской областной Думы». Возврат пожертвования или части пожертвования, поступившего в избирательный фонд с превышением установленного максимального размера пожертвования |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | Перечисление в доход областного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений |  | В день голосования | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  |  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете |  | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | Перечисление в областной бюджет денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов |  | После 13 ноября 2025 года | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  |  | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатами, избирательными объединениями: - первый финансовый отчет - итоговый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации ### Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | ### Передача для опубликования в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов |  | ### Не позднее чем через пять дней со дня представления финансовых отчетов | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | ### Распределение средств на проведение выборов: ### - окружным избирательным комиссиям (территориальным избирательным комиссиям, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий) ### - территориальным избирательным комиссиям, на которые не возложены полномочия окружных избирательных комиссий ### - участковым избирательным комиссиям |  | ### Не позднее 11 июля 2025 года ### Не позднее 14 августа 2025 года ### Не позднее 24 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | ### Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | ### Не позднее 24 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | ### Представление в Избирательную комиссию Рязанской области отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Рязанской областной Думы |  | ### Не позднее 4 октября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии, на которые не возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  |  | ### Представление в Избирательную комиссию Рязанской области отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | ### Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов в одномандатном избирательном округе | Территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий |
|  |  | ### Представление в Рязанскую областную Думу отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | ### Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | ### Перечисление неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в доход областного бюджета |  | ### Не позднее чем через 60 дней после представления отчета в Рязанскую областную Думу | Избирательная комиссия Рязанской области |
| 8. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для работы УИК |  | ### Не позднее 2 сентября 2025 года | Главы местных администраций |
|  |  | ### Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий: ### - обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации; ### - предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи и технического оборудования (столы, стулья, сейфы для хранения избирательной документации строгой отчетности, телефонные аппараты, компьютеры с принтерами) |  | ### Со дня получения участковыми комиссиями списков избирателей, бюллетеней для голосования и до передачи их на хранение в ТИК | Отделы полиции УМВД России по Рязанской области Главы местных администраций, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  |  | ### Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени, образец заполнения избирательных бюллетеней без указаний фамилий кандидатов, наименований избирательных объединений |  | ### Незамедлительно после получения информационных плакатов | Председатели окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий |
|  |  | ### Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени, образцы заполнения избирательных бюллетеней без указаний фамилий кандидатов, наименований избирательных объединений, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля |  | ### Не позднее 24 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | ### Оборудование помещения для голосования технологическим и техническим оборудованием |  | ### До дня (первого дня) голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | ### Размещение на информационном стенде сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке, в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления |  | ### До открытия избирательного участка в день (первый день) голосования | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 9. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Рязанской областной Думы по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой |  | ### Не позднее 24 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | ### Определение количества избирательных бюллетеней и единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам |  | ### Не позднее 24 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | ### Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу и формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам |  | ### Не позднее 24 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | ### Проведение жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу |  | ### Не позднее 12 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | ### Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу |  | ### Не позднее 24 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | ### Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам |  | ### Не позднее 24 августа 2025 года | Окружные избирательные комиссии |
|  |  | ### Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам |  | ### Не позднее 27 августа 2025 года | Полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии Рязанской области, окружных избирательных комиссий |
|  |  | ### Принятие решения о времени и месте передачи избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией |  | ### Не позднее, чем за 2 дня до получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | ### Передача избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу в территориальные избирательные комиссии (в городе Рязани – в окружные избирательные комиссии) |  | ### Не позднее 1 сентября 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | ### Передача избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам в территориальные избирательные комиссии (кроме территориальных избирательных комиссий города Рязани) |  | ### Не позднее 1 сентября 2025 года | Окружные избирательные комиссии |
|  |  | ### Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | ### Не позднее 10 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии (в городе Рязани – в окружные избирательные комиссии) |
| 10. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  |  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» |  | Не позднее 14 августа 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях |  | Не позднее 24 августа 2025 года | Территориальные избирательные комиссии Рязанской области |
|  |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования |  | Не позднее 3 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей |  | Не позднее 08 сентября 2025 года | Кандидат, избирательное объединение |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию, на которую не возложены полномочия окружной избирательной комиссии, списка назначенных в соответствующую территориальную избирательную комиссию наблюдателей |  | Не позднее 08 сентября 2025 года | Кандидат, избирательное объединение |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, списка назначенных в соответствующую окружную избирательную комиссию наблюдателей |  | Не позднее 08 сентября 2025 года | Кандидат, избирательное объединение |
|  |  | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в избирательную комиссию |  | 11, 12, 13 или 14 сентября 2025 года | Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном в ТИК |
|  |  | Определение решениями ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательных участках |  | Не позднее 11 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  |  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | С 4 сентября 2025 года и не позднее 14 часов 00 минут по местному времени 14 сентября 2025 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности и иным уважительным причинам) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  |  | Проведение голосования (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) |  | С 8 до 20 часов по местному времени 12, 13 и 14 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования |  | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | При проведении итогового заседания УИК | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление в территориальную избирательную комиссию (в городе Рязани – в окружную избирательную комиссию) первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | Незамедлительно после подписания протокола членами УИК и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет |  | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 15 сентября 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Установление итогов голосования на соответствующей территории, составление протокола об итогах голосования и сводной таблицы |  | Незамедлительно после получения и проверки правильности составления первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования, но не позднее чем 16 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии (кроме ТИК города Рязани) |
|  |  | Подписание протокола об итогах голосования ТИК |  | После проведения итогового заседания ТИК | Территориальные избирательные комиссии (кроме ТИК города Рязани) |
|  |  | Направление в окружную избирательную комиссию (кроме ТИК города Рязани) первого экземпляра протокола и сводной таблицы об итогах голосования |  | Незамедлительно после подписания протокола членами ТИК | Территориальные избирательные комиссии (кроме ТИК города Рязани) |
|  |  | Определение результатов выборов депутатов Рязанской областной Думы по одномандатным избирательным округам и подписание протоколов |  | Не позднее 18 сентября 2025 года на основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов № 1, полученных из ТИК (в городе Рязани – из УИК) | Окружные избирательные комиссии |
|  |  | Определение результатов выборов депутатов Рязанской областной Думы по единому избирательному округу и подписание протокола |  | Не позднее 29 сентября 2025 года на основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов № 2, полученных из ОИК | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий об итогах голосования по требованию членов соответствующих избирательных комиссий и лиц, указанных в части 1 статьи 33 Закона Рязанской области № 85-ОЗ |  | Немедленно после подписания протокола | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Установление общих результатов выборов депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва |  | Не позднее 29 сентября 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом |  | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Рязанской областной Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что им в указанный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | В течение 5 дней со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  |  | Направление предварительных данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации |  | В течение суток после определения общих результатов выборов депутатов Рязанской областной Думы | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Опубликование данных, содержащихся в протоколах № 1 и № 2 окружных избирательных комиссий и соответствующих сводных таблицах |  | Не позднее 28 сентября 2025 года | Окружные избирательные комиссии |
|  |  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, зарегистрированным списком кандидатов по единому избирательному округу |  | Не позднее 4 октября 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Регистрация избранных депутатов Рязанской областной Думы и выдача им удостоверения об избрании |  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 82 ЗРО № 85-ОЗ | Избирательная комиссия Рязанской области, окружные избирательные комиссии |
|  |  | Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов депутата Рязанской областной Думы, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах Рязанской областной Думы |  | Не позднее 13 ноября 2025 года | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Рязанской областной Думы, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах Рязанской областной Думы |  | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Рязанской области |
| 11. ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение |  | В порядке, установленном Избирательной комиссией Рязанской области | Избирательная комиссия Рязанской области |
|  |  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радио программ, содержащих предвыборную агитацию |  | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Рязанской области |