## Паспорт
Приложение
к приказу ГУ РЭК Рязанской области
от 17.06.2025 № 2-ип
Паспорт инвестиционной программы
муниципального казенного предприятия "Скопинские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Муниципальное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети" Муниципального образования городской округ г. Скопин Рязанской области
Местонахождение регулируемой организации | Рязанская область, г. Скопин, Автозаводской микрорайон, 7б
Сроки реализации инвестиционной программы | 2026 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Лобур Светлана Вячеславовна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел: 49156-5-10-13 email: S_Lobur@mail.ru
Наименование исполнительного органа субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Главное управление Региональная энергетическая комиссия Рязанской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 3910013, Рязань ул. МОГЭС д.12
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Начальник главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области Зайцева Н.В.
Дата утверждения инвестиционной программы | 2025-06-17
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел: 4912-28-99-58
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования городской округ г. Скопин Рязанской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 391800 г. Скопин Рязанской области ул. Ленина д.9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | И.о. главы муниципального образования городской округ г. Скопин Рязанской области Ланина И.А.
Дата согласования инвестиционной программы | 2025-06-06
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел: 49156-2-6-57, факс 49156-2-00-57

## ИП (2)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального казенного предприятия "Скопинские тепловые сети" в сфере теплоснабжения
на 2026 г
N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к N году | Финансировнаие в т.ч. По годам |  |  | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.4 ФП) | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр. 1.3 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.5 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 3 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия | [18 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе:
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 |  | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8 | 9 | 10.1. | 10.2. | 10.3 | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 11.1. | 11.2. | 11.3. | 11.4. | 11.5.1. | 11.5.2. | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. | 11.10.
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
2001-01-01
2002-01-01
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
2001-02-01
2002-02-01
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
2001-03-01
2002-03-01
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
2001-04-01
2002-04-01
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
1: 2.1.1.; 2: Строительство котельной мощностью 3,87 Гкал/час по адресу: Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, дом 153а, стр.1., в т.ч. подключение к наружным сетям, оргаждение, благоустройство.; 3: 62:28:0020705:10; 4: Котельная; 5: предусматривается строительство котельной по адресу г. Скопин ул. Ленина д. 153а, стр.1. Мощностью 3,87 Гкал/час. Взамен существующей (ликвидируемой в последующем) котельной по адресу г. Скопин ул. Ленина д. 153а мощностью 4,8 Гкал/час; Способ прокладки 6.5.: 4.8; Способ прокладки 7.5.: 3.87; Способ прокладки 8: 2025; Способ прокладки 9: 2026; Способ прокладки 10.1.: 40667.66; СМР 10.3: 40667.66; СМР 10.4.: 20333.83; 2026 10.7.: 20333.83 | [5 empty] | 20333.83
1: Всего по группе 2; Способ прокладки 10.1.: 40667.66; СМР 10.3: 40667.66; 2026 10.7.: 20333.83 | [5 empty] | 20333.83
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
2001-01-03
2002-01-03
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Разработка проекта реконструкции котельной мощностью 1,6 Гкал/час по адресу: Рязанская область г. Скопин, ул. Орджоникожзе, д. 137-б | 62:28:0020422:98 | котельная | Предусматривается разработка проекта реконструкции котельной мощностью 1,6 Гкал/час по адресу: Рязанская область г. Скопин, ул. Орджоникожзе, д. 137-б с заменой котлов АВ-10 на жаротрубные суммарной мощностью 1 Гкал/час. | [10 empty] | 2026 | 2026 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  | 1500
Всего по группе 3 | [16 empty] | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  | 1500
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
2001-01-04
2002-01-04
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
2001-01-05
2002-01-05
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
2001-02-05
2002-02-05
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
2001-01-06
2002-01-06
Всего по группе 6
1: ИТОГО по программе; Способ прокладки 10.1.: 42167.66; ПИР 10.2.: 1500; СМР 10.3: 40667.66; 2024 10.6.: 0; 2026 10.7.: 21833.83; 2026 11.1.: 1500 | [5 empty] | 20333.83
Note on S26: User: не индексировала, т.к. уже оплачено в 24 г.
Note on U26: User: ПИРы

## планПоказатели
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
муниципального казенного предприятия "Скопинские тепловые сети"
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
на конец года
2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 46.8508 | 46.8508 | 46.8508 | 46.8508 | 30.5
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | [5 empty] | 2 сетевых насоса см. шаблон "ОБОРУД" 76320 квт, 1629- объем подпитки
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 170.31 | 169.45 | 158.3607
т.у.т./м3
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | %
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год
% от полезного отпуска тепловой энергии
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды
куб. м для пара
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410
7.1.1. | Азота диоксид (Азот(IV)оксид) | тн/год | 1.2868 | 1.2868 | 1.1581
7.1.2. | Азот (II) (Азот (IV)оксид) (Азота оксид) | тн/год | 0.2091 | 0.2091 | 0.18819
7.1.3. | Углерод оксид | тн/год | 3.3633 | 3.3633 | 3.027
7.1.4. | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | тн/год | 2e-07 | 2e-07 | 1.8e-07
Note on F15: User: с учетом, что новая кот бьудет работать только 4 кв. = пуско-наладочные

## ПоказателиНадежности
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения
[6 empty] | муниципального казенного предприятия "Скопинские тепловые сети" |  | Муниципальное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети" Муниципального образования городской округ г. Скопин Рязанской области
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |  | материальна характеристика см. паспорт сетей СХТ
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение на конец года |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение | 435.644
|  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 13 | 14 | 9 | 10 | 17 | 18 | 11 | 12
1. | в целом по теплоснабжающей организации | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Строительство котельной мощностью 3,87 Гкал/час по адресу: Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, дом 153а, стр.1., в т.ч. подключение к наружным сетям, оргаждение, благоустройство. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 169.45 | 158.3607 |  |  | - | - | - | - | - | -

## ФинПлан
N 5-ИП ТС
Финансовый план
Муниципальное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети" Муниципального образования городской округ г. Скопин Рязанской области
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [5 empty] | По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | В том числе по годам
|  | теплоснабжение | Вид деятельности
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | 1500 |  | 1500 |  | 0 | 1500 | 1500
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 по пункту 3.2.1. формы 2-ИП ТС
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3. | экономия расходов
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2 | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1. | кредиты
3.2. | займы организаций
3.3. | прочие привлеченные средства
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 20333.83 |  | 20333.83 |  |  | 20333.83 | 20333,83 по пункту 2.1.1. формы 2-ИП ТС
5 | Прочие источники финансирования