|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек распоряжению Правительства Рязанской области  |
|  | от 10.07.2025 № 447-р |
|  |  |
|  |  |

План мероприятий («дорожная карта»)

 по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства

в Рязанской области на 2025-2027 годы и плановый период до 2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовая работа по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства |
| 1.1. | Создание регионального ведомственного проектного офиса по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства  | июль 2025 года | организация работы по обеспечению кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства  | комитет инвестиций и туризма Рязанской области |
| 2. Аналитическая работа по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства |
| 2.2. | Формирование прогноза потребности в кадрах для индустрии туризма и гостеприимства на 2025-2027 годы и плановый период до 2030 года | IV квартал 2025 года, далее – ежегодно | актуализация потребности туристского сектора экономики | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, комитет инвестиций и туризма Рязанской области,государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области |
| 2.3. | Подготовка предложений и организация работы по привлечению незанятых групп населения (пенсионеры, безработные, студенты и прочие) в индустрию туризма и гостеприимства | IV квартал 2025 года, далее – ежегодно | план мероприятий по привлечению незанятых групп населения (пенсионеры, безработные, студенты и прочие) в индустрию туризмаи гостеприимства  | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области |
| 3. Профориентационный блок |
| 3.1. | Реализация проекта «Рязанская областная школа экскурсоводов» | IV квартал 2025 года, далее – ежегодно | проведение обучающих мероприятий для школьников  | министерство образования Рязанской области, областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения имени генерал-лейтенанта ВДВ И.И. Лисова»  |
| 3.2. | Проведение совместно с организациями-работодателями индустрии туризма и гостеприимства профориентационных мероприятий для учащихся и студентов  | IV квартал 2025 года, далее – ежегодно | повышение качества подготовки кадров, ранняя профориентация | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, комитет инвестиций и туризма Рязанской области,государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области |
| 4. Образовательный блок |
| 4.1. | Установление контрольных цифр приема профессиональным образовательным организациям Рязанской области по укрупненной группе профессий и специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм» с учетом прогноза потребности индустрии туризма и гостеприимства в Рязанской области в 2025-2027 годах и на плановый период до 2030 года | IV квартал 2025 года, далее – ежегодно | регулирование количества абитуриентов профессиональными образовательными организациями для обучения по укрупненной группе специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм» | министерство образования Рязанской области |
| 4.2. | Организация стажировок и практик для студентов у работодателей сферы туризма | IV квартал 2025 года, далее – ежегодно | повышение качества подготовки кадров | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерство образования Рязанской области, комитет инвестиций и туризма Рязанской области, государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области |
| 4.3. | Реализация механизма целевого обучения в сфере туризма  | в течение 2025 года, далее – ежегодно | обеспечение кадрового потенциала в сфере туризма | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, комитет инвестиций и туризма Рязанской области, государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области |
| 5. Информационная работа |
| 5.1. | Информирование соискателей о возможности трудоустройства в организации индустрии туризма и гостеприимства Рязанской области (интерактивный портал Центр занятости населения Рязанской области, телеграмм-канал «Работа в Рязани») | в течение 2025 года | обеспечение кадрового потенциала в сфере туризма | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области |
| 5.2. | Проведение специализированных ярмарок вакансий, в том числе на площадках профессиональных образовательных организаций Рязанской области  | в течение 2025 года | обеспечение кадрового потенциала в сфере туризма | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, комитет инвестиций и туризма Рязанской области, государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области |
| 5.3. | Размещение информации о вакансиях в сфере туризма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение 2025 года | обеспечение кадрового потенциала в сфере туризма | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, комитет инвестиций и туризма Рязанской области, государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области |