## 1-ИП ТС
Приложение
к приказу ГУ РЭК Рязанской области
от 23.10.2025 № 18-ип
Инвестиционная программа организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
МКП "Теплотехника № 2"
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой |  | Муниципальное казенное предприятие "Теплотехника № 2"
организации, в отношении которой
разрабатывается инвестиционная
программа в сфере теплоснабжения
Местонахождение регулируемой |  | 391964 Рязанская обл. Ряжский м.о., г. Ряжск, пл. Советская д. 14
организации
Сроки реализации инвестиционной |  | 2026 г.
программы
Лицо, ответственное за разработку |  | Шорников Андрей Михайлович
инвестиционной программы
Контакты ответственных за разработку |  | 8(49132)22-5-89 email: teplovye-set@yandex.ru
инвестиционной программы лиц
Наименование исполнительного |  | Главное управление Региональная энергетическая комиссия Рязанской области
органа субъекта Российской
Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего
инвестиционную программу
Местонахождение исполнительного |  | 3910013, г. Рязань ул. МОГЭС д.12
органа субъекта Российской
Федерации или органа местного
самоуправления, утвердившего
инвестиционную программу
Должностное лицо уполномоченного |  | Начальник ГУ РЭК Рязанской области Зайцева Н.В.
ответственного органа, утвердившее
инвестиционную программу
Контакты ответственных |  | тел: 8(4912)-28-99-24
за утверждение инвестиционной
программы лиц
Наименование органа местного |  | Администрация Муципального образования - Ряжский муниципальный округ Рязанской области
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Местонахождение органа местного |  | 391964 Рязанской обл., Ряжский м.о., г. Ряжск ул. Советская д. 8
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Должностное лицо уполномоченного |  | Глава администрации Ряжского муниципального округа А.В. Насонов
ответственного органа, согласовавшее
инвестиционную программу
Контакты ответственных |  | тел: 8(49131) 2-23-83, факс 8(49132)2-15-46
за согласование инвестиционной
программы лиц
Директор МКП "Теплотехника № 2" Шорников М.Н.
М. П. (при наличии)

## 2-ИП ТС
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 16 февраля 2023 г. № 103/пр
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
(наименование регулируемой организации)
[20 empty] | в сфере теплоснабжения на | 2026 |  |  | годы
№ | Наименование | Кадаст- | Вид | Описание | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год | Год | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. | [8 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб.
п/п | мероприятий | ровый | объекта | и место | Наименование и значение показателя | [9 empty] | начала | оконча- | Плановые расходы |  |  |  |  | Профи- | Финансирование, |  | Остаток | Аморти- | Прибыль, | Средства, | Прочие | Экономия расходов |  | Расходы | Иные | Привле- | Бюджетные | Прочие
|  | номер |  | расположе- | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  | реали- | ния реа- | [5 empty] | нансиро- | в т. ч. по годам |  | финанси- | зация | направ- | получен- | собствен- | (стр. 1.5 ФП) |  | на оплату | собствен- | ченные | средства по | источники
|  | объекта |  | ния объекта | Тепловая сеть |  |  |  | Тепло- | Тепловая сеть |  |  |  | Тепло- | зации | лизации | Всего: | в том числе: |  |  |  | вано к |  |  | рования | (стр. 1.1 | ленная на | ные за | ные сред- | в резуль- | связанную с сокраще- | лизинго- | ные сред- | средства | каждой системе | финанси-
|  | (участка |  |  | Услов- | Про- | Протя- | Способ | вая наг- | Услов- | Про- | Протя- | Способ | вая наг- |  |  |  | ПИР | СМР |  |  | N году | 2026 |  |  | ФП) | инвестиции | счет платы | ства | тате реа- | нием потерь в тепло- | вых плате- | ства | на возврат- | централизован- | рования
|  | объекта) |  |  | ный диа- | пускная | женность | проклад- | рузка, | ный диа- | пускная | женность | проклад- | рузка, | [12 empty] | (стр. 1.2 | за подклю- | (стр. 1.4 | лизации | вых сетях, сменой ви- | жей по | (стр. 2 ФП) | ной основе | ного теплоснаб- | (стр. 5 ФП)
[5 empty] | метр, | способ- | (в одно- | ки | Гкал/ч | метр, | способ- | (в одно- | ки | Гкал/ч | [12 empty] | ФП) | чение | ФП) | меропри- | дов и (или) марки ос- | договору |  | (стр. 23 | жения с выделе-
[5 empty] | мм | ность, | трубном |  |  | мм | ность, | трубном | [15 empty] | (стр. 1.3 |  | ятий инвес- | новного и (или) ре- | финансо- |  | ФП) | нием расходов
[6 empty] | т/ч | исчис- |  |  |  | т/ч | исчис- | [15 empty] | ФП) |  | тиционной | зервного топлива на | вой аренды |  |  | концедента на
[7 empty] | лении), |  |  |  |  | лении), | [17 empty] | программы | источниках тепловой | (лизинга) |  |  | строительство,
[7 empty] | м |  |  |  |  | м | [18 empty] | энергии, реализацией | (стр. 1.6 |  |  | модернизацию
[31 empty] | энергосервисного до- | ФП) |  |  | и (или) рекон-
[31 empty] | говора (контракта) в |  |  |  | струкцию объ-
[31 empty] | размере, определен- |  |  |  | екта концесси-
[31 empty] | ном по решению ре- |  |  |  | онного соглаше-
[31 empty] | гулируемой организа- |  |  |  | ния по каждой
[31 empty] | ции, плату за подклю- |  |  |  | системе центра-
[31 empty] | чение (технологичес- |  |  |  | лизованного те-
[31 empty] | кое присоединение) к |  |  |  | плоснабжения
[31 empty] | системам централизо- |  |  |  | при наличии
[31 empty] | ванного теплоснабже- |  |  |  | таких расходов
[31 empty] | ния (раздельно по каж- |  |  |  | (стр. 4 ФП)
дой системе, если ре-
гулируемая организа-
ция эксплуатирует нес-
колько таких систем)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |  |  | 10.4 | 10.5 |  | 10.6 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Модернизация ветхих, изношенных тепловых сетей отопления и ГВС с увеличением диаметра и применением ППУ изоляции от Ж/Д № 9, ул. Лермонтова в г. Ряжск Рязанской области | 62:14:0000000:289 | Тепловая сеть | Тепловая сеть от Ж/Д № 9, ул. Лермонтова в г. Ряжск Рязанской области | 159 159 89 89 | 60 60 11 11 | 96 96 96 96 | Наружное исполнение |  | 159 159 133 108 | 60 60 34 19 | 96 96 96 96 | Наружное исполнение |  | 2026 | 2026 | 1973.9 | 0 | 1973.9 |  |  | 0 | 1973.9 |  |  | 1973.9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере
теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе
Директор МКП "Теплотехника № 2" Шорников М.Н.
М. П. (при наличии)

## 3-ИП ТС
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 16 февраля 2023 г. № 103/пр
№ 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
МКП "Теплотехника № 2"
(наименование регулируемой организации)
№ | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Фактические | Текущее | Плановые значения
п/п |  |  |  | значения | значение | в т. ч. по годам реализации
2026
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку |  | кВт∙ч/м3
теплоносителя
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы |  | т. у. т./Гкал
| тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | т. у. т./м3
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  | Гкал/ч
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения |  | % | 47.83 | 47.83 | 46.54
с выделением процента износа объектов, существующих
на начало реализации инвестиционной программы
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год | 9569 | 14585 | 14486
|  |  | % от полезного | 18.7 | 25.96 | 25.78
отпуска тепловой
энергии
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии |  | тонн в год для воды
| по тепловым сетям |  | куб. м для пара | - | - | -
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздейст-
вия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж»
пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований
к составу и содержанию таких программ (за исключением
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об электроэнергетике),
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
7.1
7.2
Директор МКП "Теплотехника № 2" Шорников М.Н.
М. П. (при наличии)

## 4-ИП ТС
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 16 февраля 2023 г. № 103/пр
№ 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
МКП "Теплотехника № 2"
(наименование регулируемой организации)
№ | Наименование |  | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
п/п | объекта |  | Количество прекращений |  | Количество прекращений |  | Удельный расход топлива |  | Отношение величины тех- |  | Величина технологических
|  |  | подачи тепловой энергии, |  | подачи тепловой энергии, |  | на производство единицы |  | нологических потерь тепло- |  | потерь при передаче теп-
|  |  | теплоносителя в результате |  | теплоносителя в результате |  | тепловой энергии, отпуска- |  | вой энергии, теплоносителя |  | ловой энергии, теплоноси-
|  |  | технологических нарушений |  | технологических нарушений |  | емой с коллекторов источ- |  | к материальной характе- |  | теля по тепловым сетям
|  |  | на тепловых сетях на 1 км |  | на источниках тепловой |  | ников тепловой энергии |  | ристике тепловой сети |  | (для организаций, эксплуа-
|  |  | тепловых сетей |  | энергии на 1 Гкал/час |  | (для организаций, эксплу- |  |  |  | тирующих объекты тепло-
[5 empty] | установленной мощности |  | атирующих объекты тепло- |  |  |  | снабжения на основании
[7 empty] | снабжения на основании |  |  |  | концессионного соглаше-
[7 empty] | концессионного соглашения |  |  |  | ния дополнительно ука-
[7 empty] | дополнительно указываются |  |  |  | зываются по каждому
[7 empty] | по каждому объекту |  |  |  | участку тепловой сети)
теплоснабжения)
|  |  | Теку- | Плановое | Теку- | Плановое | Теку- | Плановое | Теку- | Плановое | Теку- | Плановое
|  |  | щее | значение | щее | значение | щее | значение | щее | значение | щее | значение
|  |  | значе- | 2026 | значе- | 2026 | значе- | 2026 | значе- | 2026 | значе- | 2026
|  |  | ние |  | ние |  | ние |  | ние |  | ние
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Модернизация ветхих, изношенных тепловых сетей отопления и ГВС с увеличением диаметра и применением ППУ изоляции от Ж/Д № 9, ул. Лермонтова в г. Ряжск Рязанской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.778 | 0.621 | 132.29 | 33.35
Директор МКП "Теплотехника № 2" Шорников М.Н.
М. П. (при наличии)

## 5-ИП ТС
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 16 февраля 2023 г. № 103/пр
№ 5-ИП ТС
Финансовый план
МКП "Теплотехника № 2"
(наименование регулируемой организации)
№ | Источники финансирования |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) |  |  |  | По мероприятиям,
п/п |  |  | (с использованием прогнозных индексов цен) |  |  |  | согласно Форме
|  |  | по видам деятельности (при |  | Всего | по годам реализации (указывается | № 2-ИП ТС
|  |  | наличии нескольких регулиру- |  |  | по каждому году реализации,
|  |  | емых видов деятельности, ука- |  |  | на который проектируется
|  |  | зывается каждый в отдельном |  |  | инвестиционная программа,
|  |  | столбце, для которого проекти- |  |  | в отдельном столбце)
руется инвестиционная
программа)
|  |  | производство и передача тепловой энергии | Прочий вид деятельности
2026
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Собственные средства |  | 1973.9 |  | 1973.9 | 1973.9 | 1973.9
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов |  | 1973.9 |  | 1973.9 | 1973.9 | 1973.9
переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции),
финансируемые за счет нормативной прибыли,
учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3 | экономия расходов
1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой
видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива
на источниках тепловой энергии, реализацией
энергосервисного договора (контракта) в размере,
определенном по решению регулируемой организации,
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение)
к системам централизованного теплоснабжения (раздельно
по каждой системе, если регулируемая организация
эксплуатирует несколько таких систем)
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга)
2. | Иные собственные средства, за исключением средств,
указанных в разделе 1
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1 | кредиты
3.2 | займы организаций
3.3 | прочие привлеченные средства
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного
теплоснабжения с выделением расходов концедента
на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения по каждой системе
централизованного теплоснабжения при наличии таких
расходов
5 | Прочие источники финансирования
Директор МКП "Теплотехника № 2" Шорников М.Н.
М. П. (при наличии)

## 6.1 -ИП ТС (hidden)
2025-01-06 | [24 empty] | Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 16 февраля 2023 г. № 103/пр
№ 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
МКП "Теплотехника № 2"
(наименование регулируемой организации)
№ | Наименование | Год начала |  |  | Год окончания |  | Основные технические характеристики после |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | [11 empty] | Примечание
п/п | мероприятия | реализации |  |  | реализации |  | реализации мероприятия
|  | мероприятия |  |  | мероприятия
|  | план. | факт. |  | план. | факт. | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая | план. | факт.
[7 empty] | Условный | Пропускная | Протяжен- | Способ | нагрузка, |  | Амортизация | Прибыль, | Средства, | Прочие | Экономия | Расходы на | Иные | Привлечен- | Бюджетные средства | Прочие | Всего:
[7 empty] | диаметр, | способ- | ность (в од- | прокладки | Гкал/ч |  |  | направлен- | полученные | собственные | расходов | оплату лизин- | собствен- | ные средства | по каждой системе | источники
[7 empty] | мм | ность, т/ч | нотрубном |  |  |  |  | ная на инвес- | за счет платы | средства |  | говых плате- | ные средства | на возврат- | централизованного теп- | финанси-
[9 empty] | исчислении), |  |  |  |  | тиции | за подклю- |  |  | жей по дого- |  | ной основе | лоснабжения с выделе- | рования
[9 empty] | км | [5 empty] | чение |  |  | вору финан- |  |  | нием расходов концеден-
[18 empty] | совой аренды |  |  | та на строительство, мо-
[18 empty] | (лизинг) |  |  | дернизацию и (или) ре-
конструкцию объекта
концессионного соглаше-
ния по каждой системе
централизованного тепло-
снабжения при наличии
таких расходов
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных
с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе
Директор МКП "Теплотехника № 2" Шорников М.Н. |  |  |  | Шорников М.Н.
М. П. (при наличии) |  |  |  | (Ф. И. О.)

## 6.2 -ИП ТС (hidden)
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 16 февраля 2023 г. № 103/пр
№ 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической
эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год
(наименование регулируемой организации)
№ | Наименование объекта |  | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
п/п |  |  | Количество прекраще- |  | Количество прекраще- |  | Удельный расход топли- |  | Отношение величины |  | Величина технологи-
|  |  | ний подачи тепловой |  | ний подачи тепловой |  | ва на производство еди- |  | технологических потерь |  | ческих потерь при пере-
|  |  | энергии, теплоносителя |  | энергии, теплоносителя |  | ницы тепловой энергии, |  | тепловой энергии, тепло- |  | даче тепловой энергии,
|  |  | в результате техноло- |  | в результате технологи- |  | отпускаемой с коллекто- |  | носителя к материаль- |  | теплоносителя по тепло-
|  |  | гических нарушений на |  | ческих нарушений на |  | ров источников тепловой |  | ной характеристике |  | вым сетям (для органи-
|  |  | тепловых сетях на 1 км |  | источниках тепловой |  | энергии (для организа- |  | тепловой сети |  | заций, эксплуатирую-
|  |  | тепловых сетей |  | энергии на 1 Гкал/час. |  | ций, эксплуатирующих |  |  |  | щих объекты теплоснаб-
[5 empty] | установленной мощ- |  | объекты теплоснабжения |  |  |  | жения на основании
[5 empty] | ности |  | на основании концесси- |  |  |  | концессионного сог-
[7 empty] | онного соглашения до- |  |  |  | лашения дополнительно
[7 empty] | полнительно указывают- |  |  |  | указываются по каж-
[7 empty] | ся по каждому объекту |  |  |  | дому участку тепловой
[7 empty] | теплоснабжения) |  |  |  | сети)
|  |  | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Руководитель регулируемой организации
М. П. (при наличии)