## стр.1
Приложение
к приказу ГУ РЭК Рязанской области
от 29.10.2025 № 34-ип
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово"
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |  | МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово"
Местонахождение регулируемой организации |  | Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок, д.31
Сроки реализации инвестиционной программы |  | 2026-2028 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |  | Директор МУП «ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово» Антипова И.В.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц |  | электронная почта : mupgkhsasovo@уаndex.ru телефон: 8(49133)51986
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  | Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  | г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу |  | Начальник главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области Н.В. Зайцева
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц |  | 8(4912) 28-99-24
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | Администрация Сасовского муниципального округа Рязанской области
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | Рязанская область, г. Сасово, ул. Вокзальная, д.85
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу |  | Первый заместитель главы Сасовского муниципального округа Рязаснкой области С.Н.Ямщиков
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц |  | 8(49133)5-12-20
Директор МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово" Антипова И.В.
М.П. (при наличии)

## стр.2
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово"
(наименование регулируемой организации)
[14 empty] | в сфере теплоснабжения на |  |  |  | 2026-2028 |  |  |  | годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [10 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [8 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [13 empty] | Плановые расходы |  |  |  | Профинан-сировано к N году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансиро-вания | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Всего: | в том числе: | [11 empty] | в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | [6 empty] | ПИР | СМР |  |  | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |  | 7.5 | 8 | 9 |  | 10.1 | 10.2 | 10.3 |  | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Замена теплообменного оборудования на котельной Авиагородка | 62-62-11/045/2007-054 | здание с размещенным оборудованием | Рязанская область, г.Сасово, Авиагородок, д.31 | Теплообменник НН№22, эксплуатируется с 2009г., площадь теплообмена 10,14 м2 исчерпан запас прочности пластин и прокладок, течь воды. Работа по горячей среде 95-70 гр., по холодной среде 60-5 гр.. Тепловая нагрузка 1982300 Ккал/час, перетоп в системе отопления в межотопительный период |  |  |  |  | Теплообменник НН№21, площадь теплообмена 29,4 м2. Работа по горячей среде 70-50 гр., по холодной среде 60-5 гр.. Тепловая нагрузка 200000 Ккал/час, исключение перетопа в системе отопления в межотопительный период, снижение удельного расхода потребления природного газа | [5 empty] | 2027 | 2028 |  | 2343.957 |  | 2343.957 |  |  |  | 1146.75 | 1197.207 |  | 2343.957
3.2.2
Всего по группе 3 | [18 empty] | 2343.957 |  | 2343.957 |  |  |  | 1146.75 | 1197.207 |  | 2343.957
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | Установка системы автоматизированного управления электродвигателями сетевых насосов системы теплоснабжения на котельной Авиагородка; | 62-62-11/045/2007-054 | здание с размещенным оборудованием | Рязанская область, г.Сасово, Авиагородок, д.31 | Управление электродвигателями осуществляется оператором. Резкий пуск насоса:мгновенное увеличение пускового тока (966А), перегрузка сети, проседание напряжения, подгарание конттактов. Отсутствие защиты обрыва фаз ведет к сгоранию обмотки двигателя насоса. Гидравлический удар (разрыв труб в котлах, в теплосети, повреждение запорной арматуры, разрыв радиаторов отопления у потребителей) |  |  |  |  | Устройство плавного пуска: мягкий запуск и торможение, защита по тепловой нагрузке, защита от понижения и повышения напряжения , от обрыва фаз и короткого замыкания, отсутствие резких перепадов жидкости ("Гидравлический удар") в котельной и в системе отопления, повышение надежности работы системы теплоснабжения | [5 empty] | 2026 | 2026 |  | 236.108 |  | 236.108 |  |  | 236.108 |  |  |  | 236.108
4.1.2 | Установка системы автоматизированного управления электродвигателями сетевых насосов системы горячего водоснабжения на котельной Авиагородка | 62-62-11/045/2007-054 | здание с размещенным оборудованием | Рязанская область, г.Сасово, Авиагородок, д.31 | Управление электродвигателями осуществляется оператором. Резкий пуск насоса:мгновенное увеличение пускового тока , перегрузка сети, проседание напряжения, подгарание конттактов. Отсутствие защиты обрыва фаз ведет к сгоранию обмотки двигателя насоса. Гидравлический удар (разрыв труб в теплообменниках, в системе горячего водоснабжения) |  |  |  |  | Устройство плавного пуска: мягкий запуск и торможение, защита по тепловой нагрузке, защита от понижения и повышения напряжения , от обрыва фаз и короткого замыкания, отсутствие резких перепадов жидкости ("Гидравлический удар") в теплообменниках и в системе ГВС, повышения надежности работы системы горячего водоснабжения | [5 empty] | 2026 | 2026 |  | 205.713 |  | 205.713 |  |  | 205.713 |  |  |  | 205.713
Всего по группе 4 | [18 empty] | 441.821 |  | 441.821 |  |  | 441.821 |  |  |  | 441.821
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе | [18 empty] | 2785.778 |  | 2785.778 |  |  | 441.821 | 1146.75 | 1197.207 |  | 2785.778
Директор МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово" Антипова И.В.
М.П. (при наличии)

## стр.3
№ 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[8 empty] | 2026 | 2027 | 2028
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 |  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  | кВт·ч/м3 | 46.23 | 46.23 | 44.4 | 44.4 | 44.4
| 2 |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | т.у.т./Гкал | 157.96 | 157.96 | 155.48 | 153.15 | 150.85
т.у.т./м3
| 3 |  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  | Гкал/ч
| 4 |  | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  | %
| 5 |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год
% от полезного отпуска тепловой энергии
| 6 |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | тонн в год для воды | 2444 | 2440 | 2437 | 2433 | 2430
[5 empty] | куб. м для пара | 14.79 | 14.79 | 14.77 | 14.75 | 14.73
| 7 |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в_сфере теплоснабжения, а также требований к составу и_содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
7.1
7.2
Директор МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово" Антипова И.В.
М.П. (при наличии)

## стр.4
№ 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [8 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2027 |  | N | N + 1 | N + 2 |  | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Замена теплообменного оборудования на котельной Авиагородка | 0.8 |  | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0
2 | Установка системы автоматизированного управления электродвигателями сетевых насосов системы теплоснабжения на котельной Авиагородка | [9 empty] | 157.96 | 155.48 | 153.15 | 150.85 |  |  |  |  | 1627 | 1625 | 1622 | 1620
3 | Установка системы автоматизированного управления электродвигателями сетевых насосов системы горячего водоснабжения на котельной Авиагородка | [9 empty] | 157.96 | 155.48 | 153.15 | 150.85 |  |  |  |  | 813 | 812 | 811 | 810
Директор МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово" Антипова И.В.
М.П. (при наличии)

## стр.5_6
№ 5-ИП ТС
Финансовый план
МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  | Источники финансирования |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [5 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
[5 empty] | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
[5 empty] | Производство, передача, сбыт тепловой энергии | Вид деятельности
[8 empty] | 2026 | 2027 | 2028
1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  |  | Собственные средства |  | 2785.778
1.1 |  |  | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |  | 2785.778 |  | 2785.778 | 441.821 | 1146.75 | 1197.207
1.1.1 | [6 empty] | 2343.957 |  | 1146.75 | 1197.207 | Замена теплообменного оборудования на котельной Авиагородка
1.1.2 | [6 empty] | 236.108 | 236.108 |  |  | Установка системы автоматизированного управления электродвигателями сетевых насосов системы теплоснабжения на котельной Авиагородка
1.1.3 | [6 empty] | 205.713 | 205.713 |  |  | Установка системы автоматизированного управления электродвигателями сетевых насосов системы горячего водоснабжения на котельной Авиагородка
1.2 |  |  | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3 |  |  | экономия расходов
1.3.1 |  |  | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2 |  |  | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
1.4 |  |  | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5 |  |  | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2. |  |  | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3 |  |  | Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1 |  |  | кредиты
3.2 |  |  | займы организаций
3.3 |  |  | прочие привлеченные средства
4 |  |  | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5 |  |  | Прочие источники финансирования
Директор МУП "ЖКХ Жилкомсервис г.Сасово" Антипова И.В.
М.П. (при наличии)