## 2
Приложение № 1 к приказу ГУ РЭК Рязанской области от 19.11.2025 № 52-ип
Инвестиционная программа
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
в сфере теплоснабжения на 2024-2026 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс.руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | Амортизация (стр.1.1. ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.2. ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.4. ФП) | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр.1.3. ФП) |  | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.5. ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.3 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр.5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия | [6 empty] | Всего | в том числе |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | [5 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | ПИР | СМР
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8 | 9 | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 11.1. | 11.2. | 11.3. | 11.4. | 11.5.1. | 11.5.2. | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. | 11.10.
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1. | Турбина типа ПТ-30-1,4/0,6 | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Турбина типа ПТ-30-1,4/0,6 с генератором и вспомогательным оборудованием, определяемым проектом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тепловая мощность турбины не менее 165 Гкал/ч | 2024 | 2028 | 2406660.1961 | 68900 | 2337760.1961 | 0 | 0 | 316316.3756 | 409145.4455 | 1681198.375 | 60500.7071 | 664961.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Установка РОУ 140/100 №2 | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Новая РОУ 140/100 №2, номинальной производительностью 300 т/ч и трубопроводы, обеспечивающие подключение РОУ 140/100 №2 к существующим трубопроводам. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2027 | 80513.78 | 2700 | 77813.78 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 77813.78 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 2.; Способ прокладки 10.1.: 2487173.9761; Способ прокладки 10.2.: 71600; Способ прокладки 10.3.: 2415573.9761; Способ прокладки 10.4.: 0; Способ прокладки 10.5.: 1350; Способ прокладки 10.6.: 317666.3756; Способ прокладки 10.7.: 409145.4455; Способ прокладки 10.8.: 1759012.155; Способ прокладки 11.1.: 60500.7071; Способ прокладки 11.2.: 664961.114; Способ прокладки 11.3.: 0; Способ прокладки 11.4.: 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Паропроводы острого пара 2-ой очереди от котлоагрегатов до паровых турбин, включая переключательные паропроводы (2-3 этапы) | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. 2 этап: Переключательные коллекторы острого пара котлов ст.№6, ст.№7 и турбин ст.№5, ст.№6 3 этап: Переключательные коллекторы острого пара котлов ст.№8, ст.№9 и турбин ст.№7, ст.№8, переключательный коллектор острого пара котлов ст.№6 – ст.№11 (растопочный коллектор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | 2025 | 634198.7027 | 5940.0842 | 628258.6185 | 5940.0842 | 243288.6644 | 384969.9541 | 0 | 0 | 213479.5872 | 414779.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00065857 | 0 | 0
4.2. | Реконструкция турбины ст.№5 с генератором | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Турбина ст.№5 с генератором | - | - | - | - | Тепловая мощность турбины 139 Гкал/ч | - | - | - | - | Тепловая мощность турбины не менее 149 Гкал/ч | 2021 | 2024 | 99626.564 | 11560 | 88066.564 | 11560 | 88066.564 | 0 | 0 | 0 | 88066.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Реагентное хозяйство | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Автоматизированное реагентное хозяйство в здании ХВО-1 с характеристиками согласно приложению №1 к договору от 23.08.2023 г. №23-0204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2025 | 24950 | 1650 | 23300 | 0 | 24950 | 0 | 0 | 0 | 14577.594 | 10372.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Дооборудование АСУ ТП химического цеха | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Химический цех. - количество автоматизируемых осветлителей - 7 шт; - количество автоматизируемых механических фильтров - 17 шт.; - интеграция локальной АСУ ТП реагентного хозяйства в АСУ ТП химического цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 2025 | 98952.0037 |  | 98952.0037 | 0 | 83366.9997 | 15585.0039 | 0 | 0 | 20106.3008 | 78845.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01553 | 0 | 0
4.5. | Установка вакуумной деаэрации ХОВ | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Установка вакуумной деаэрации ХОВ производительностью не менее 400 т/ч со вспомогательным оборудрованием, обеспечивающая содержание растворенного кислорода в ХОВ не более 50 мкг/дм3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2026 | 112300.8951 | 8350 | 103950.8951 | 0 | 0 | 23431.9114 | 88868.9836 | 0 | 27590.8748 | 49565.3509 | 0 | 4235.8892 | 145.9516 | 0 | 0 | 0 | 30762.8287 | 0 | 0
4.6. | Реконструкция ТГ-6 с заменой надбандажных и концевых уплотнений на уплотнения сотового типа | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Турбина ст.№6 с генератором | - | - | - | - | Тепловая мощность турбины 110 Гкал/ч | - | - | - | - | Тепловая мощность турбины не менее 115 Гкал/ч | 2024 | 2026 | 45406.3526 |  | 45406.3526 | 0 | 0 | 14025 | 31381.3526 | 0 | 45406.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Приобретение автобуса для доставки персонала ТЭЦ | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Транспортный цех. Автобус вместимостью 80-100 пассажиров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 14410 |  | 14410 | 0 | 0 | 14410 | 0 | 0 | 14410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Переключательный коллектор острого пара 1-ой очереди от РОУ 140/100 до паровых турбин 1-ой очереди | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Переключательный коллектор острого пара 1-ой очереди от РОУ 140/100 до паровых турбин ст.№1 и ст.№3 1-ой очереди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2026 | 96067.5344 | 3795 | 92272.5344 | 0 | 0 | 3795 | 92272.5344 | 0 | 3795 | 86780.9543 | 0 | 0 | 5491.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | Модернизация турбины с генератором №9 (в части комплекса релейной защиты и автоматики генератора ст.№9) | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Электрический цех. Новый комплекс РЗА, обеспечивающий соответствие защит генератора ст.№9 требованиям НТД. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2028 | 15233.7449 | 3052.2249 | 12181.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15233.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | Модернизация турбины с генератором ст.№9 с увеличением установленной тепловой мощности не менее чем на 15 Гкал/ч | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Турбина с генератором ст.№9 и вспомогательным оборудованием, определяемым проектом | - | - | - | - | Тепловая мощность турбины 160 Гкал/ч | - | - | - | - | Тепловая мощность турбины не менее 175 Гкал/ч | 2025 | 2028 | 1030392.8033 | 46200 | 984192.8033 | 0 | 0 | 0 | 128588.3333 | 901804.47 | 128588.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 4.; Способ прокладки 10.1.: 2171538.6007; Способ прокладки 10.2.: 80547.3091; Способ прокладки 10.3.: 2090991.2916; Способ прокладки 10.4.: 17500.0842; Способ прокладки 10.5.: 439672.2282; Способ прокладки 10.6.: 456216.8695; Способ прокладки 10.7.: 341111.204; Способ прокладки 10.8.: 917038.2149; Способ прокладки 11.1.: 556020.6067; Способ прокладки 11.2.: 640343.4305; Способ прокладки 11.3.: 0; Способ прокладки 11.4.: 4235.8892 | 5637.5317 | 0 | 0 | 0 | 30762.8435 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1. | Демонтаж турбины ПТ-25-90/10 (ВПТ-25-3) №2 | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Демонтаж выведеной из эксплуатации турбины ПТ-25-90/10 (ВПТ-25-3) ст.№2 в целях последующей реализации инвестиционного мероприятия "Турбина типа ПТ-30-1,4/0,6" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2025 | 16332.4728 |  | 16332.4728 | 0 | 0 | 16332.4728 | 0 | 0 | 0 | 16332.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 5.; Способ прокладки 10.1.: 16332.4728; Способ прокладки 10.2.: 0; Способ прокладки 10.3.: 16332.4728; Способ прокладки 10.4.: 0; Способ прокладки 10.5.: 0; Способ прокладки 10.6.: 16332.4728; Способ прокладки 10.7.: 0; Способ прокладки 10.8.: 0; Способ прокладки 11.1.: 0; Способ прокладки 11.2.: 16332.4728; Способ прокладки 11.3.: 0; Способ прокладки 11.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 6. мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1. | Обвалование аккумуляторных баков №1, 2 | кад.номера участков 62:29:0130002:1410, 62:29:0130002:1411 | сооружение ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлотурбинный цех. Обвалование аккумуляторных баков №1,2 в соответствии с требованиями п.8.1.6. "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2025 | 4155 | 203.8275 | 3951.1725 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Система контроля утечек элегаза | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Электрический цех. Система контроля утечек элегаза в соответствии с требованиями п.488 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070, включаяющая в себя 2 датчика контроля концентрации элегаза в ЗРУ-110кВ, газоанализатор, блок управления и вспомогательные коммуникации. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 1193.8721 |  | 1193.8721 | 0 | 0 | 1193.8721 | 0 | 0 | 1193.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Оборудование защиты периметра значимых объектов критической информационной инфраструктуры | - | оборудование ТЭЦ | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Комплект оборудования межтесевого экрана, в соответствии с требованиями Закона РФ от 26.07.2017 г. № 187–ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", приказов ФСТЭК России от 14.03.2014 г. №31, от 25.12.2017 №239, от 21.12.2017 г. №235. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 1266.84 |  | 1266.84 | 0 | 0 | 0 | 1266.84 | 0 | 0 | 1266.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 6.; Способ прокладки 10.1.: 6615.7121; Способ прокладки 10.2.: 203.8275; Способ прокладки 10.3.: 6411.8846; Способ прокладки 10.4.: 0; Способ прокладки 10.5.: 0; Способ прокладки 10.6.: 5348.8721; Способ прокладки 10.7.: 1266.84; Способ прокладки 10.8.: 0; Способ прокладки 11.1.: 5348.8721; Способ прокладки 11.2.: 1266.84; Способ прокладки 11.3.: 0; Способ прокладки 11.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: ИТОГО по программе; Способ прокладки 10.1.: 4681660.7616; Способ прокладки 10.2.: 152351.1365; Способ прокладки 10.3.: 4529309.6251; Способ прокладки 10.4.: 17500.0842; Способ прокладки 10.5.: 441022.2282; Способ прокладки 10.6.: 795564.59; Способ прокладки 10.7.: 751523.4894; Способ прокладки 10.8.: 2676050.3699; Способ прокладки 11.1.: 621870.1859; Способ прокладки 11.2.: 1322903.8573; Способ прокладки 11.3.: 0; Способ прокладки 11.4.: 5585.8892 | 6987.5317 | 0 | 0 | 0 | 30762.8435 | 0 | 0
Директор Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" М.Е. Иванчиков
М.П.
Note on B6: В графе "Наименование мероприятий" (столбец 2) рекомендуется указывать все мероприятия инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с их распределением по группам, предусмотренным пунктом 9 Правил N 410. Мероприятия в инвестиционной программе рекомендуется формировать таким образом, чтобы они имели адресную и временную характеристику.
Note on C6: В графе "Кадастровый номер объекта (участка объекта)" (столбец 3) рекомендуется указывать кадастровый номер объекта или кадастровый номер более крупного объекта, в состав которого входит предполагаемый к строительству, реконструкции и (или) модернизации объект системы централизованного теплоснабжения при условии постановки на кадастровый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для недвижимого имущества - кадастровый номер участка на котором строится объект, либо кадастровый номер реконструируемого объекта Для движимого имущества - прочерк
Note on D6: В графе "Вид объекта" (столбец 4) рекомендуется указывать принадлежность к элементам системы централизованного теплоснабжения ("тепловая сеть", "котельная", "центральный тепловой пункт и т.д.).
Note on E6: В графах "Описание и место расположения объекта" (столбец 5) рекомендуется указывать географическое нахождение объекта с привязкой к муниципальному образованию, для сетевых объектов дополнительно рекомендуется указывать однозначную идентификацию начала и окончания участка, подлежащего строительству реконструкции и (или) модернизации. Доп. требование РЭК: В описании, кроме идентификации объекта, указать его характеристики или дать ссылку на источник, где они указаны
Note on F6: В графе "Основные технические характеристики" (столбцы 6.1 - 6.5, 7.1 - 7.5) рекомендуется отражать основные технические характеристики строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения до и после реализации соответствующего мероприятия инвестиционной программы. Значения показателей технической характеристики объекта системы централизованного теплоснабжения рекомендуется определять в порядке, установленном для определения таких показателей (техническое обследование, материалы оценки и т.п.). Требования РЭК: Согласно форме, указываются характеристики только по тепловым сетям или мероприятиям, изменяющим УТМ
Note on P6: В графе "Год начала реализации" (столбец 8) рекомендуется указывать планируемый или фактический год начала выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения формате четырех цифр.
Note on Q6: В графе "Год окончания реализации" (столбец 9) рекомендуется указывать планируемый или фактический год окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения формате четырех цифр.
Note on R6: В графе "Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС" (столбец 10.1 - 10.8) рекомендуется указывать расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе с выделением стоимости проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ.
Note on Z6: В графе "Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС" (столбец 11.1 - 11.10) рекомендуется указывать расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения с заполнением соответствующей графы расшифровки источника финансирования. Сумма по каждому столбцу должна соответствовать соответствующему разделу Финансового плана (N 5-ИП ТС)".
Note on R7: Наилучший вариант обоснования стоимости - по результатам торгов (п.28 "б" Основ) Если торги не успели провести, то: - материалы и оборудование - на основании анализа рыночных цен (публичные прайс-листы, ТКП, результаты торгов иных предприятий) - работы - на основании смет (объемы по ведомостям, проекту)
Note on U7: В графе "Профинансировано к N году" (столбец 10.4) рекомендуется указывать сумму расходов на реализацию мероприятий, включенных в инвестиционную программу, произведенных к началу первого года реализации утверждаемой инвестиционной программы.
Note on Y7: В графе "Остаток финансирования" (столбец 10.8) рекомендуется указывать сумму расходов на реализацию мероприятий, включенных в инвестиционную программу, составляющая разницу между общей суммой расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы и суммой произведенных расходов к началу первого года реализации утверждаемой инвестиционной программы и расходов, включенных в инвестиционную программу по годам реализации.
Note on Z7: Амортизация в целом по НРТЭЦ, учитываемая в тарифах с учетом требований п.43 Основ ценообразования (максимальные СПИ по ПП №1)
Note on AD8: экономия инвестиционных расходов по завершившимся мероприятиям, учитываемая для финансирования других мероприятий (см. п.66 Основ)
Note on T9: все расходы, кроме ПИР
Note on C19: В областной программе ээ (расп.Правительства РО от 30.04.2014 №189-р) год ввода ТГ - 2017, а не 2018 исправить? В схеме развития ЕЭС на 2015-2021 гг. (приказ Минэнерго №627) ввода/вывода ТГ-4 вообще нет.

## 5
Приложение № 2 к приказу ГУ РЭК Рязанской области от 19.11.2025 № 52-ип
Финансовый план
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [8 empty] | По мероприятиям, согласно формы №2-ИП ТС | 1.18
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  |  |  |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | производство электрической энергии | производство тепловой энергии в горячей воде | производство тепловой энергии в паре | производство теплоносителя в воде | производство теплоносителя в паре |  | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Собственные средства | 617528.1019 | 766314.8659 | 359872.8617 | 157087.0093 | 43971.2045 | 1951761.5749 | 385392.6433 | 657342.19 | 909026.7416
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 195342.2376 | 247944.5416 | 116308.6371 | 42626.9761 | 19647.7935 | 621870.1859 | 171692.8101 | 194881.3841 | 255295.9918
| - производство электрической энергии | 195342.2376 |  |  |  |  | 195342.2376 | 48734.6467 | 66540.5923 | 80066.9986 | п.2.1.;4.1.;4.2.;4.6.;4.7.;4.8.;4.10.;6.1.;6.2.;
| - производство тепловой энергии в горячей воде |  | 247944.5416 |  |  |  | 247944.5416 | 73872.0187 | 78809.0693 | 95263.4535
| - производство тепловой энергии в паре |  |  | 116308.6371 |  |  | 116308.6371 | 34508.5506 | 36660.1456 | 45139.9409
| - производство теплоносителя в воде |  |  |  | 42626.9761 |  | 42626.9761 | 7667.6921 | 7368.4091 | 27590.8748 | п.4.3.;4.4.;4.5.;
| - производство теплоносителя в паре |  |  |  |  | 19647.7935 | 19647.7935 | 6909.9019 | 5503.1676 | 7234.724
| в т.ч. результаты переоценки основных средств и нематериальных активов | [5 empty] | 0
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 422185.8643 | 518370.3243 | 243564.2245 | 114460.0332 | 24323.411 | 1322903.8573 | 213699.8332 | 461106.5468 | 648097.4773
| - производство электрической энергии | 422185.8643 |  |  |  |  | 422185.8643 | 51736.586 | 149675.8625 | 220773.4158 | п.2.1.;4.1.;4.8.;5.2.1.;6.3.;
| - производство тепловой энергии в горячей воде |  | 518370.3243 |  |  |  | 518370.3243 | 78422.361 | 177272.474 | 262675.4893
| - производство тепловой энергии в паре |  |  | 243564.2245 |  |  | 243564.2245 | 36634.196 | 82463.0308 | 124466.9977
| - производство теплоносителя в воде |  |  |  | 114460.0332 |  | 114460.0332 | 31067.4069 | 43211.0518 | 40181.5745 | п.4.3.;4.4.;4.5.;
| - производство теплоносителя в паре |  |  |  |  | 24323.411 | 24323.411 | 15839.2833 | 8484.1277 | 0
1.3 | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987.5317 | 0 | 1354.2591 | 5633.2726
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | [5 empty] | 6987.5317 | 0 | 1354.2591 | 5633.2726 | п.2.2., п.4.5., п.4.8.
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | [5 empty] | 5585.8892 | 1350 | 0 | 4235.8892 | п.2.2., п.4.5.
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30762.8435 | 54279.5849 | 138222.4 | -161739.1413
3.1. | кредиты | [5 empty] | 30762.8435 | 54279.5849 | 138222.4 | -161739.1413
в т.ч.по инвестиционным мероприятиям:
| Турбина типа ПТ-30-1,4/0,6 | [5 empty] | 0 | 0 | 171223.37 | -171223.37 | п.2.1.
| Установка РОУ 140/100 №2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п.2.2.
| Паропроводы острого пара 2-ой очереди от котлоагрегатов до паровых турбин, включая переключательные паропроводы (2 этап) | [5 empty] | -0.00065857 | 7446.8693 | -7446.87 | 0 | п. 4.1
| Паропроводы острого пара 2-ой очереди от котлоагрегатов до паровых турбин, включая переключательные паропроводы (3 этап) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.1
| Реконструкция турбины ст.№5 с генератором | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.2
| Реагентное хозяйство | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.3
| Дооборудование АСУ ТП химического цеха | [5 empty] | 0.01553 | 46832.7155 | -25554.1 | -21278.6 | п. 4.4
| Установка вакуумной деаэрации ХОВ | [5 empty] | 30762.8287 | 0 | 0 | 30762.8287 | п. 4.5
| Реконструкция ТГ-6 с заменой надбандажных и концевых уплотнений на уплотнения сотового типа | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.6
| Приобретение автобуса для доставки персонала ТЭЦ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.7
| Переключательный коллектор острого пара 1-ой очереди от РОУ 140/100 до паровых турбин 1-ой очереди | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.8
| Модернизация турбины с генератором №9 (в части комплекса релейной защиты и автоматики генератора ст.№9) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 4.9
| Модернизация турбины с генератором ст.№9 с увеличением установленной тепловой мощности не менее чем на 15 Гкал/ч | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п.4.10.
| Демонтаж турбины ПТ-25-90/10 (ВПТ-25-3) №2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 5.2.1
| Обвалование аккумуляторных баков №1, 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 6.1
| Система контроля утечек элегаза | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 6.2
| Оборудование защиты периметра значимых объектов критической информационной инфраструктуры | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | п.6.3.
3.2. | займы организаций | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | прочие привлеченные средства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие источники финансирования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 617528.1019 | 766314.8659 | 359872.8617 | 157087.0093 | 43971.2045 | 1988110.3076 | 441022.2282 | 795564.59 | 751523.4894
Примечание: в разделе 3 положительными значениями указано привлечение заемных средств, отрицательными значениями - погашение заемных средств.
Директор Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" М.Е. Иванчиков
М.П.
Примечание: в строке 2: - положительные значения отражают привлечение средств в данном году; - отрицательные значения отражают погашение в данном году ранее привлеченных заемных средств, за счет нормативной прибыли, указанной в строке 1.2., в соответствии с п.74 "б" Основ ценообразования в сфере теплоснабжения.
Note on L5: В графе "по мероприятиям, согласно форме N 2-ИП ТС" рекомендуется указывать номер мероприятия инвестиционной программы, согласно форме инвестиционной программы N 2-ИП ТС или несколько номеров мероприятий инвестиционной программы через ";".
Note on B24: п.66 Основ ценообразования (ПП 1075): Ежегодно органом регулирования в соответствии с методическими указаниями по каждому завершенному мероприятию инвестиционной программы определяется экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (далее - экономия инвестиционных расходов). Экономия инвестиционных расходов имеет место, если фактическая стоимость мероприятия инвестиционной программы сложилась ниже плановой стоимости такого мероприятия, определенной в утвержденной инвестиционной программе (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке), по данным бухгалтерского учета. Экономия инвестиционных расходов по завершенному мероприятию инвестиционной программы, достигнутая в результате проведения закупок в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и (или) в результате реализации мероприятия инвестиционной программы регулируемой организацией самостоятельно (с подтверждением произведенных расходов на основании представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности, в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), не исключается из состава необходимой валовой выручки при условии ввода производственных объектов в эксплуатацию не позднее срока, определенного для реализации соответствующего мероприятия в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке), а также достижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и реализации мероприятий, включенных в утвержденную инвестиционную программу (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке). При этом не менее 70 процентов экономии инвестиционных расходов направляется на финансирование других мероприятий инвестиционной программы, в том числе мероприятий, фактические экономически обоснованные расходы на реализацию которых подтверждены в соответствии с пунктом 13 настоящего документа и превысили их плановую стоимость, определенную в утвержденной инвестиционной программе (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке). Оставшаяся часть указанной экономии инвестиционных расходов остается в распоряжении регулируемой организации и используется ею по своему усмотрению. Экономия инвестиционных расходов по завершенному мероприятию инвестиционной программы, достигнутая в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства, внесения изменений в проектную документацию и (или) рабочую документацию объектов капитального строительства, а также внесения изменений в схему теплоснабжения поселения и городского округа, внедрения новых технологий или технологических решений, повлекших изменение производительности и (или) других характеристик объектов капитального строительства, не исключается из необходимой валовой выручки и в полном объеме направляется в текущем периоде регулирования и (или) последующем периоде регулирования на финансирование мероприятий инвестиционной программы, в том числе мероприятий, фактическая стоимость которых сложилась выше их плановой стоимости, определенной в утвержденной инвестиционной программе (с учетом изменений, внесенных в установленном порядке).
Note on B29: расшифровать по мероприятиям