|  | Приложение к постановлению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 19.12.2025 № 400 |

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Рязанской области в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Рязанской области в 2026 году | Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее – МТСЗН Рязанской области) | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым утверждена модель системы долговременного ухода, реализуемой в Рязанской области в 2026 году | 01.01.2026 | 28.02.2026 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2026 году | МТСЗН Рязанской области | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым определены территории (муниципальные районы, округа и городские округа) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2026 году | 01.01.2026 | 28.02.2026 | - | - |
| 1.3. | Обеспечение функционирования межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области; министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав Рязанской области) | обеспечено функционирование межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Рязанской области (приказ МТСЗН Рязанской области, Минздрава Рязанской области от 28 декабря 2022 г. № 681/2341) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.4. | Внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода (при необходимости) | МТСЗН Рязанской области; Минздрав Рязанской области | регламент, устанавливающий порядок межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода, утвержден постановлением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2014 г. № 407 (при необходимости обеспечено внесение изменений) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.5. | Обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственной информационной системы МТСЗН Рязанской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в целях межведомствен-ного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждаю-щихся в уходе | МТСЗН Рязанской области; Минздрав Рязанской области | обеспечено функционирование модуля «СДУ» на базе государственной информационной системы электронный социальный регистр населения Рязанской области; обеспечено получение, хранение, передача и обмен сведениями о гражданах, нуждаю-щихся в уходе (в том числе посредством единой СМЭВ) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.6. | Утверждение показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» | МТСЗН Рязанской области; Минздрав Рязанской области | принято распоряжение Правительства Рязанской области, которым утверждены показатели эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Рязанской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» | 01.01.2026 | 28.02.2026 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за 2025 год | МТСЗН Рязанской области; Минздрав Рязанской области | проведена оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за 2025 год | 01.03.2026 | 31.03.2026 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Рязанской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | МТСЗН Рязанской области | проведена оценка численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Рязанской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 1.8.1. | в 2025 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.1. | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 15 500 человек | МТСЗН Рязанской области | - | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
| 1.8.1.2. | численность социальных работников – 1 300 человек | МТСЗН Рязанской области | - | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
| 1.8.1.3. | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 1 022 343,66 тыс. рублей | МТСЗН Рязанской области | - | 01.01.2026 | 01.04.2026 | - | - |
| 1.8.2. | в 2026 году оценка (планируемые): |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2.1. | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 15 500 человек | МТСЗН Рязанской области | - | - | - | - | - |
| 1.8.2.2. | численность социальных работни-ков – 1 300 человек | МТСЗН Рязанской области | - | - | - | - | - |
| 1.8.2.3. | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 1 168 956,28 тыс. рублей | МТСЗН Рязанской области | - | - | - | - | - |
| 2. | Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе Государствен-ного казенного учреждения Рязанской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения», 390006, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20 (далее – РЦСОН) | МТСЗН Рязанской области | РКЦ функционирует на базе РЦСОН | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов в РКЦ | МТСЗН Рязанской области | в штатном расписании РКЦ РЦСОН 8 шт. ед. специалистов: 5 шт. ед. – старшие инспекторы; 1 шт. ед. – начальник отдела контроля и аналитики; 1 шт. ед. – заведующий отделением аналитики; 1 шт. ед. – руководитель РКЦ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (далее – ТКЦ) на базе РЦСОН | МТСЗН Рязанской области | функционируют 19 ТКЦ на базе РЦСОН | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | МТСЗН Рязанской области | в штатном расписании ТКЦ 50 шт. ед. специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости): ТКЦ № 1 по Октябрьскому району г. Рязани – 4 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20); ТКЦ № 2 по Советскому району г. Рязани и Рязанскому району – 3 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20); ТКЦ № 3 по Железнодорожному району г. Рязани – 4 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20); ТКЦ № 4 по Московскому району г. Рязани – 5 шт. ед. (г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 20); ТКЦ по Ермишин-скому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., Ермишинский район, р.п. Ермишь, ул. Московская, д. 63); ТКЦ по Кадомскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 79); ТКЦ по г. Касимов и Касимовскому району Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., Касимовский район, г. Касимов, ул. Советская, д. 226а); ТКЦ по Клепиковско-му району Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Ленина, д. 158); ТКЦ по Кораблинско-му району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., Кораблинский район, г. Кораблино, ул. имени И.Н. Зыка-нова, д. 1); ТКЦ по Михайловско-му и Захаровскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., Михайловский район, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19); ТКЦ по Рыбновскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Большая, д. 10а); ТКЦ по Ряжскому и Александро-Невскому районам Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., Ряжский район, г. Ряжск, ул. М. Горь-кого, д. 106); ТКЦ по Сапожковскому, Ухоловскому и Сараевскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 21; Сараевский район, р.п. Сараи, ул. Заводская, д. 66); ТКЦ по г. Сасово, Сасовскому и Пителинскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., Сасовский район, г. Сасово, ул. Малышева, д. 96); ТКЦ по г. Скопин, Скопинскому и Милославскому районам Рязанской области – 6 шт. ед. (Рязанская обл., Скопинский район, г. Скопин, ул. Ленина, д. 1; Милославский район, р.п. Милославское, ул. Ленина, д. 4); ТКЦ по Спасскому району Рязанской области – 1 шт. ед. (Рязанская обл., Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1); ТКЦ по Старожилов-скому и Пронскому районам Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 23); ТКЦ по Шацкому и Чучковскому районам Рязанской области – 3 шт. ед. (Рязанская обл., Шацкий район, г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39; р.п. Чучково, ул. Ленина, д. 38); ТКЦ по Шиловскому и Путятинскому районам Рязанской области – 2 шт. ед. (Рязанская обл., Шиловский район, р.п. Шилово, ул. 8 Марта, д. 3) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе организаций социального обслуживания | МТСЗН Рязанской области | пункты проката ТСР функционируют на базе: ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 17; ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения», 391740, Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Школьная, д. 6; ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения», 391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 79; ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391301, Рязанская область, г. Касимов, ул. Крылова, д. 18; ГБУ РО «Клепиков-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391030, Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Советская, д. 12; ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения», 391200, Рязанская область, Кораблинский район, г. Кораблино, ул. имени И.Н. Зыка-нова, д. 1; ГБУ РО «Михайлов-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19; ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения», 391111, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира, д. 8; ГБУ РО «Сапожков-ский комплексный центр социального обслуживания населения», 391940, Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 16; ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391430, Рязанская область, Сасовский район, г. Сасово, ул. Малышева, д. 96; ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения», 391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 1, пом. H 1; ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения», 391050, Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1; ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения», 391550, Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39; ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения», 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, пл. Советская, д. 5 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | МТСЗН Рязанской области | «школы ухода» функционируют на базе: ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 17; ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения», 391740, Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Школьная, д. 6; ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения», 391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 79; ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391301, Рязанская область, г. Касимов, ул. Крылова, д. 18; ГБУ РО «Клепиковский комплексный центр социального обслуживания населения», 391030, Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Советская, д. 12; ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения», 391200, Рязанская область, Кораблинский район, г. Кораблино, ул. имени И.Н. Зыка-нова, д. 1; ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения», 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19; ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения», 391111, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира, д. 8; ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения», 391940, Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 16; ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391430, Рязанская область, Сасовский район, г. Сасово, ул. Малышева, д. 96; ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения», 391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 1, пом. H 1; ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения», 391050, Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1; ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения», 391550, Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39; ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения», 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, пл. Советская, д. 5 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3. | Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников РКЦ и ТКЦ (специалистов по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | МТСЗН Рязанской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | МТСЗН Рязанской области | подобраны помощники по уходу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | МТСЗН Рязанской области; благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» | организовано обучение 25 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.4. | Организация обучения работников государственных поставщиков социальных услуг, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» | МТСЗН Рязанской области | организовано обучение 550 помощников по уходу государственных поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | областной бюджет | в рамках текущего финансирования |
| 3.5. | Организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе «Организатор ухода» | МТСЗН Рязанской области; благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» | организовано обучение 70 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МТСЗН Рязанской области | обеспечено функционирование организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому: ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань», 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 17; ГБУ РО «Захаровский комплексный центр социального обслуживания населения», 391740, Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Школьная, д. 6; ГБУ РО «Кадомский комплексный центр социального обслуживания населения», 391670, Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Ленина, д. 79; ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391301, Рязанская область, г. Касимов, ул. Крылова, д. 18; ГБУ РО «Клепиковский комплексный центр социального обслуживания населения», 391030, Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Советская, д. 12; ГБУ РО «Кораблинский комплексный центр социального обслуживания населения», 391200, Рязанская область, Кораблинский район, г. Кораблино, ул. имени И.Н. Зыка-нова, д. 1; ГБУ РО «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения», 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 19; ГБУ РО «Рыбновский комплексный центр социального обслуживания населения», 391111, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира, д. 8; ГБУ РО «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения», 391940, Рязанская область, Сапожковский район, р.п. Сапожок, ул. Садовая, д. 16; ГБУ РО «Сасовский комплексный центр социального обслуживания населения», 391430, Рязанская область, Сасовский район, г. Сасово, ул. Малышева, д. 96; ГБУ РО «Скопинский комплексный центр социального обслуживания населения», 391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 1, пом. H 1; ГБУ РО «Спасский комплексный центр социального обслуживания населения», 391050, Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 1; ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения», 391550, Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39; ГБУ РО «Шиловский комплексный центр социального обслуживания населения», 391500, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, пл. Советская, д. 5 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МТСЗН Рязанской области | обеспечено функционирование 11 организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому (комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН) и негосударственных поставщиках социальных услуг) | МТСЗН Рязанской области | количество шт. ед. организаторов ухода – 100 шт. ед. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги на дому | МТСЗН Рязанской области | трудоустроено в организации социального обслуживания 4 050 помощников по уходу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 2 207 604,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 141 376,5 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 66 228,1 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 2 207 604,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 141 376,5 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 66 228,1 |
| 4.5.1.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, ГБУ КЦСОН | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 3 026 человек: 351 – 1 уровня нуждаемости; 1 500 – 2 уровня нуждаемости; 1 175 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 1 385 890,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 344 313,5 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 41 576,7 |
| 4.5.1.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 1 759 человек: 152 – 1 уровня нуждаемости; 874 – 2 уровня нуждаемости; 733 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.12.2026 | всего | 821 714,4 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 797 063,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 651,4 |
| 4.5.1.4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2026 | 31.01.2026 | всего | 186 797,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 181 193,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 603,9 |
| 4.5.1.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2026 | 28.02.2026 | всего | 169 815,7 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 164 721,3 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 094,5 |
| 4.5.1.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2026 | 31.03.2026 | всего | 186 797,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 181 193,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 603,9 |
| 4.5.1.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2026 | 30.04.2026 | всего | 182 551,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 177 075,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 476,6 |
| 4.5.1.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2026 | 31.05.2026 | всего | 186 797,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 181 193,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 603,9 |
| 4.5.1.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.06.2026 | 30.06.2026 | всего | 182 551,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 177 075,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 476,6 |
| 4.5.1.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2026 | 31.07.2026 | всего | 186 797,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 181 193,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 603,9 |
| 4.5.1.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2026 | 31.08.2026 | всего | 186 797,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 181 193,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 603,9 |
| 4.5.1.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2026 | 30.09.2026 | всего | 182 551,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 177 075,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 476,6 |
| 4.5.1.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2026 | 31.10.2026 | всего | 186 797,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 181 193,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 603,9 |
| 4.5.1.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2026 | 30.11.2026 | всего | 182 551,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 177 075,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 476,6 |
| 4.5.1.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2026 года | МТСЗН Рязанской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 4 785 человек: 503 – 1 уровня нуждаемости; 2 374 – 2 уровня нуждаемости; 1 908 – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2026 | 31.12.2026 | всего | 186 797,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 181 193,2 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 603,8 |
| Итого |  |  |  |  |  | всего | 2 207 604,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 141 376,5 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 66 228,1 |