|  | Приложение к распоряжению Правительства Рязанской области |
| --- | --- |
|  | от 10.12.2025 № 899-р |

Региональная программа

Рязанской области «Охрана материнства и детства»

I. Анализ текущего состояния оказания медицинской

помощи по профилям «Акушерство и гинекология»,

«Неонатология» и «Педиатрия»

1. Краткая характеристика Рязанской области

Рязанская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины, граничит на севере с Владимирской областью, на северо-востоке – с Нижегородской областью, на востоке – с Республикой Мордовия, на юго-востоке – с Пензенской областью, на юге – с Тамбовской и Липецкой областями, на западе – с Тульской областью и на северо-западе – с Московской областью. Значительное число соседей способствует развитию межрегиональной торговли. Площадь территории составляет 39,6 тыс. кв. км. Административный центр – город Рязань.

В состав Рязанской области входят следующие административно-территориальные единицы: 4 города областного значения и 25 районов.

Крупнейшими городами (тыс. человек) Рязанской области являются: г. Рязань (528,59), г. Касимов (28,4), г. Скопин (26,2), г. Сасово (21,6).

Климат Рязанской области является умеренно-континентальным, регион характеризуется относительно комфортными условиями для проживания. Область обладает сравнительно невысоким природно-ресурсным потенциалом. Имеется ряд месторождений природных строительных материалов и торфа. Ландшафты области имеют высокую рекреационную привлекательность: в северной части региона находится природный комплекс Мещерской низменности, на юго-западе – отроги Среднерусской возвышенности. Леса занимают около 1/3 территории. Рязанская область – одна из самых обеспеченных водными ресурсами. Гидрографическая сеть области представлена бассейнами рек Оки (с притоками Пра, Гусь, Проня с Рановой, Пара, Мокша с Цной) и Дона (истоки реки Воронеж). Одно из важных мест в формировании водных ресурсов области занимают озера, которых насчитывается более 2,8 тысяч.

Таблица № 1

Административно-территориальные характеристики Рязанской области

| Рязанская область: | 01.01.2025 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 39 604,9 |
| Административный центр (с указанием численности населения) | город Рязань, 519 315 человек |
| Наиболее крупные города | город Скопин, город Сасово, город Касимов |
| Максимальное расстояние для маршрутизации от крайнего населенного пункта до административного центра | 240 км |
| Численность населения, абс. | 1 074 402 человек |
| Городское население, абс. (%) | 768 168 человек (71,5%) |
| Сельское население, абс. (%) | 306 234 человек (28,5%) |
| Плотность населения, человек на 1 км2 | 27,1 |

По уточненным данным Всероссийской переписи населения Рязанской области численность населения Рязанской области на начало 2024 года составила 1 082 231 человек. За последние 10 лет численность населения сократилась на 57 992 человека или на 5,4% (2015 год – 1 140 223 человека). Происходит естественная убыль населения.

Численность постоянного населения Рязанской области, по данным Росстата, на 01.01.2025 составила 1 074 402 человека. По сравнению 
с 2024 годом численность населения уменьшилась на 7 829 человек.

Численность городского населения региона на 01.01.2025 составила 
768 168 человек, сельского – 306 234 человека.

Численность населения трудоспособного возраста составляет 
612 176 человек (56,9%), старше трудоспособного возраста составляет 
301 698 человек (28,1%).

Обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования 56 600 человек (5,3%), из них в ВУЗах – 29 700 человек (2,8%), в средних специальных учебных заведениях – 26 900 человек (2,5%).

Основными органами исполнительной власти, участвующими в решении вопросов по общественному здоровью и демографии являются министерство здравоохранения Рязанской области, курируемое Заместителем Председателя Правительства Рязанской области – министром здравоохранения Рязанской области, (https://minzdrav.ryazan.gov.ru/) и министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, курируемое Заместителем Председателя Правительства Рязанской области в социальной сфере, (https://mintrudsoc.ryazan.gov.ru/).

2. Анализ основных демографических показателей Рязанской области

2.2. Суммарный коэффициент рождаемости в Рязанской области

Суммарный коэффициент рождаемости (далее – СКР) показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель.

Таблица № 2

СКР в Рязанской области

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего в Рязанской области (ЕМИСС) | 1,320 | 1,248 | 1,142 | 1,104 | 1,119 |
| Всего в Рязанской области, городское население | 1,330 | 1,267 | 1,157 | 1,131 | 1,143 |
| Всего в Рязанской области, сельское население | 1,295 | 1,193 | 1,101 | 1,024 | 1,05 |

СКР в Рязанской области за последние 5 лет имеет тенденцию к снижению и находится ниже общероссийского показателя и показателя Центрального Федерального округа. Однако в 2024 году отмечается небольшой рост показателя СКР в сравнении с 2023 годом.

2.2. Основные показатели естественного движения населения

Основными показателями, характеризующими естественное движение населения, являются абсолютные показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения (Таблица № 3).

Таблица № 3

Численность населения Рязанской области (человек)

| Показатель | По состоянию на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 1 110 446 | 1 098 579 | 1 088 918 | 1 082 231 | 1 074 402 |
| - из общей численности населения: женщины, абс. (%) | 607 871 (54,7%) | 601 210 (54,7%) | 595 986 (54,7%) | 592 370 (54,7%) | 587 676 (54,7%) |
| Женщины 1549 лет, абс. (%) | 245 162 (40,3%) | 242 260 (40,3%) | 238 933 (40,1%) | 236 714 (40,0%) | 233 664 (39,8%) |
| - из них девочки- подростки 15-17 лет включительно, абс. (%) | 14432 (5,9%) | 14194 (5,9%) | 14582 (6,1%) | 15607 (6,6%) | 16 225 (7,0%) |
| - из общего числа женщин, проживающих в сельской местности | 166 749 | 165 138 | 163 321 | 162 308 | 160 249 |
| - из общего числа женщин, проживающих в ПГТ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| - из общего числа женщин, проживающих в малых городах | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Мужчины, абс. (%) | 502 575 (45,3%) | 497 369 (45,3%) | 492 932 (45,3%) | 489 861 (45,3%) | 486 726 (45,3%) |
| - из них мальчики-подростки 15-17 лет включительно, абс. (%) | 15 518 (3,1%) | 15 123 (3,0%) | 15 555 (3,2%) | 16 651 (3,4%) | 17 276 (3,5%) |
| Дети до 1 года, абс. (%) | 8 631 (0,8%) | 7 876 (0,7%) | 6 933 (0,6%) | 6 499 (0,6%) | 6 427 (0,6%) |
| Численность детского населения 0-17 лет включительно, абс. (%) | 196 367 (17,7%) | 194 329 (17,7%) | 191 356 (17,6%) | 188 881 (17,4%) | 186 243 (17,3%) |
| - из них городское население, абс. (%) | 141 865 (72,2%) | 140 598 (72,4%) | 138 717 (72,5%) | 137 424 (72,8%) | 136 011 (73,0%) |
| - из них сельское население, абс. (%) | 54 502 (27,8%) | 53 731 (27,6%) | 52 639 (27,5%) | 51 457 (27,2%) | 50 232 (27%) |

*Оперативные данные.

За последние 5 лет отмечается уменьшение общей численности населения Рязанской области с преобладанием городского населения над сельским, при этом процентное соотношение мужчин и женщин остается без изменений. В структуре женского населения отмечается снижение количества женщин фертильного возраста.

Уменьшается доля детского населения, при этом отмечается рост численности детей подросткового возраста с одновременным снижением численности детей до 1 года.

Общий коэффициент рождаемости (далее – ОКР) – это отношение чисел рождений в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляется в промилле (на 1000 человек населения).

Таблица № 4

ОКР в Рязанской области (%)

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего в Рязанской области (ЕМИСС) | 7,9 | 7,2 | 6,4 | 6,0 | 5,9 |
| Всего в Рязанской области, городское население (ЕМИСС) | 8,3 | 7,6 | 6,7 | 6,4 | 6,2 |
| Всего в Рязанской области, сельское население (ЕМИСС) | 6,8 | 6,2 | 5,5 | 5,0 | 4,7 |

Общий коэффициент рождаемости в Рязанской области снизился 
с 7,9 на 1000 человек в 2020 году до 5,9 на 1000 человек в 2024 году. Что отражает общую тенденцию к снижению рождаемости в регионе.

Сведения о числе родов в Рязанской области и на ее отдельных территориях представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Число родов в Рязанской области (ед.)

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего в Рязанской области | 8 863 | 7 882 | 6 909 | 6 466 | 6 334 |
| Всего в Рязанской области в сельской местности | 820 | 457 | 391 | 231 | 123 |
| Всего в Рязанской области в ПГТ | 353 | 318 | 272 | 182 | 94 |
| Всего в Рязанской области в малых городах | 467 | 139 | 119 | 49 | 29 |

Общее число родов в субъекте имеет тенденцию к снижению, при этом низкая доля родов в сельской местности связана с изменением в 2022 году региональной маршрутизации беременных женщин на родоразрешение.

Естественное движение населения представлено в таблице № 6.

Общий коэффициент смертности (далее – ОКС) – это отношение числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляется в промилле (на 1000 человек населения).

Естественный прирост (далее – ЕП)/убыль населения– разница между числом родившихся и умерших за определенный период времени (обычно за год).

Таблица № 6

Естественное движение населения в Рязанской области

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024* год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс. | ‰ | абс. | ‰ | абс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Родившихся живыми | 8 676 | 7,9 | 7 912 | 7,2 | 6 967 |
| Умерших от всех причин/ОКС | 19 979 | 18,1 | 23 856 | 21,9 | 17 611 |
| Естественный прирост/убыль,+/– | - 1 303 | -10,2 | -15 944 | -14,7 | - 0 644 |

*Оперативные данные.

Естественное движение населения Рязанской области характеризуется устойчивой естественной убылью населения, обусловленной снижением темпов рождаемости и преобладанием уровня смертности.

2.3. Анализ показателей материнской, младенческой

и детской смертности в Рязанской области

Сведения о динамике уровня и причинах материнской смертности приведены в таблице № 7.

Материнская смертность (далее – МС) рассчитывается как отношение числа смертей женщин, связанных с беременностью или ее последствиями, к числу живорождений.

Таблица № 7

Динамика уровня и причин МС в Рязанской области

| Показатель | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год6 |  | РФ 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс | отн | абс | отн | абс | отн | абс | отн | абс | отн | абс | отн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего случаев материнской смерти, в т.ч. от: | 31 | 34,3 | 122 | 151,5 | 13 | 14,4 | 14 | 15,4 | 15 | 15,7 | н/д | 11,2 |
| внематочной беременности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| медицинского аборта | 0 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| аборта, начатого вне лечебного учреждения и неустановленного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| отеков, протеинурии и гипертензивных расстройств во время беременности, родов и в послеродовом периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| кровотечения в связи с отслойкой и предлежание плаценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| кровотечения в родах и послеродовом периоде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| осложнений анестезии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| сепсиса во время родов и в послеродовом периоде | 0 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| акушерской эмболии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| разрыва матки до начала и во время родов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| других причин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| акушерской смерти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| непрямых причин акушерской смерти | 3 | 34,3 | 10 | 126,3 | 1 | 14,4 | 1 | 15,4 | 1 | 15,7 | н/д | н/д |
| остальных осложнений беременности, родов и послеродового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |
| акушерского столбняка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д |

1В 2020 году зарегистрировано 3 случая материнской смерти на непрофильных койках в отделении анестезиологии и реанимации многопрофильной больницы скорой медицинской помощи ГБУ РО «ГКБСМП». Эти 3 случая не вносились в отчетную форму № 32 (Вкладыш к форме № 32), т.к. в строке вносятся случаи материнских смертей в акушерских стационарах. На все случаи были заполнены карты экстренного донесения.

В 2020 году произошло 3 случая материнской смертности, все случаи произошли в учреждении III уровня и признаны непредотвратимыми. Все 3 случая материнских потерь произошли от непрямых причин.

2В 2021 году в Рязанской области было зарегистрировано 12 случаев материнских потерь на разных сроках беременности, из них:

- 10 от коронавирусной инфекции COVID-19;

- 1 случай вследствие массивного маточного кровотечения после полного самопроизвольного аборта на сроке беременности 18-19 недель;

- 1 случай материнской смерти у родильницы, родоразрешенной на сроке беременности 35 недель, вследствие бактериального эндокардита с поражением аортального клапана, осложненного сепсисом и септицемией.

Все случаи материнских потерь за 2021 год произошли в учреждениях 3 уровня, из них 11 случаев были признаны непредотвратимыми, 1 случай условно предотвратимым.

3В 2022 году зарегистрирован 1 случай материнской смерти в учреждении 3 уровня. Причиной явилась новая коронавирусная инфекция COVID – 19, крайне тяжелое течение, полиорганная недостаточность. Данный случай признан непредотвратимым.

4В 2023 году в Рязанской области произошел 1 случай материнской потери. Причиной смерти явился острый гнойный средний отит, с развитием остеомиелита височной кости, отогенным сепсисом с инфекционно-токсическим шоком и полиорганными проявлениями. Смерть произошла в учреждении III уровня и признана непредотвратимой.

5В 2024 году зарегистрирован 1 случай материнской смертности в учреждении III уровня. Причиной смерти явилась тяжелая оппортунистическая инфекция при течении 
ВИЧ-инфекции. Данный случай признан непредотвратимым.

6Оперативные данные.

Динамика Индекса выживаемости при критических акушерских состояниях (далее – КАС) приведена в таблице № 8.

Таблица № 8

Динамика индекса выживаемости при КАС

в Рязанской области (частота случаев)

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Индекс выживаемости при КАС (КАС:МС) | 7:1 (21:3) | 4:1 (48:12) | 43:1 (43:1) | 41:1 (41:1) | 30:1 (30:1) |

Вследствие того, что в 2021 году было 12 случаев материнских смертей (в том числе 10 случаев от COVID-19), индекс выживаемости составил 4:1. В 2022-2024 годах индекс выживаемости составил соответственно 43:1, 41:1 и 30:1 за счет увеличения частоты регистрации случаев КАС и уменьшения случаев материнских смертей (по одному случаю МС 2022, 2023, 2024 годах). В 2020 году индекс выживаемости составил 7:1 ввиду 21 случая КАС и 3 случаев МС.

С 2022-2023 годов в Рязанской области отмечается увеличение индекса выживаемости при критических акушерских состояниях в сравнении с данными 2020-2021 годов за счет значительного уменьшения случаев материнской смертности. В 2024 году в сравнении с 2022 и 2023 годом снижение индекса выживаемости обусловлено уменьшением общего числа КАС при прежнем уровне материнских потерь.

Показатели, характеризующие смертность детей в Рязанской области, приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

Показатели смертности детей в Рязанской области

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024* год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент младенческой смертности (до года), ‰ | 5,1 | 5,7 | 6,8 | 4,5 | 4,0 |
| Коэффициент детской смертности (0-4 года включительно),‰ | 7,3 | 7,6 | 8,8 | 5,7 | 5,1 |
| Коэффициент смертности детского населения 0-14 лет включительно, на 100 тыс. | 46,9 | 52,1 | 46,1 | 40,3 | 34,6 |
| Коэффициент смертности детского населения 15-17 лет включительно, на 100 тыс. | 52,2 | 62,2 | 74,2 | 85,2 | 50,7 |
| Коэффициент смертности детского населения 0-17 лет включительно, на 100 тыс. | 43,6 | 41,3 | 49,3 | 41,6 | 40,5 |

*Оперативные данные.

В динамике за период с 2020 по 2024 годы отмечается тенденция к снижению коэффициента детской смертности.

Показатель младенческой смертности в динамике снизился с 4,5‰ в 2023 году до 4,0‰ в 2024 году, что соответствует среднероссийскому показателю (РФ 2024 год – 4,0‰) и находится на уровне индикативного показателя на 2024 год, установленного региону в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (4,0‰).

В 2024 году в сравнении с 2023 годом среди случаев младенческой смертности отмечается увеличение доли случаев смерти в медицинских организациях I и II уровней. Также выявлена отрицательная динамика по количеству детей первого года жизни, умерших вне медицинских организаций, доля которых в 2024 году составила 28% (в 2023 году – 20%).

Показатель смертности детей в возрасте 0-4 года в 2024 году также снизился, в сравнении с 2023 г., на 0,6‰ и составил 5,1‰, однако остается выше индикативного показателя (ИП 2024 год – 4,5‰) и выше среднероссийского показателя по РФ.

В 2024 году в сравнении с 2023 годом показатель «Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста» снизился с 41,6 до 40,5 и находится на уровне среднероссийского показателя по РФ (РФ 2024 год – 40,5%).

Вместе с тем отмечается стабильно высокий показатель коэффициента смертности детского населения 15-17 лет за счет высокого процента смерти от внешних причин (27,8%).

Динамика перинатальной, младенческой смертности, а также частота мертворожденности в Рязанской области приведена в таблице № 10.

Таблица № 10

Динамика перинатальной, неонатальной, младенческой смертности и мертворожденности в Рязанской области

| Показатель | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год* |  | РФ 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс | ‰ | абс | ‰ | абс | ‰ | абс | ‰ | абс | ‰ | ‰ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перинатальная смертность | 56 | 6,36 | 59 | 7,39 | 43 | 6,16 | 50 | 7,65 | 35 | 5,46 | 6,2 |
| Антенатальная смертность | 45 | 5,10 | 43 | 5,40 | 31 | 4,44 | 43 | 6,58 | 33 | 5,16 | 4,9 |
| Интранатальная смертность | 0 | 0 | 1 | 0,10 | 1 | 0,14 | 1 | 0,15 | 1 | 0,15 | 0,3 |
| Неонатальная смертность | 28 | 3,2 | 32 | 4,0 | 29 | 4,1 | 14 | 2,1 | 8 | 1,2 | 1,6 |
| Ранняя неонатальная смертность | 22 | 2,5 | 18 | 2,3 | 22 | 3,1 | 8 | 1,2 | 2 | 0,3 | 1,0 |
| Поздняя неонатальная смертность | 6 | 0,7 | 14 | 1,8 | 7 | 1,0 | 6 | 0,92 | 6 | 0,9 | 0,53 |
| Младенческая смертность | 45 | 5,3 | 44 | 5,6 | 48 | 6,4 | 30 | 4,5 | 26 | 4,0 | 4,0 |
| Младенческая смертность, городское население | 24 | 2,7 | 32 | 4,0 | 37 | 5,3 | 21 | 3,2 | 16 | 2,5 | - |
| Младенческая смертность, сельское население | 18 | 2,1 | 12 | 1,5 | 11 | 1,6 | 9 | 1,4 | 10 | 1,5 | - |

*Оперативные данные.

По данным региональной статистической Формы № 32, мертворожденные в 2020 году составили 45, в 2021 году – 43, в 2022 году – 31, в 2023 году – 43. Отразить данные по Росстату в отношении числа мертворожденных не представляется возможным.

В период с 2020 года по 2022 год в Рязанской области отмечался ежегодный рост перинатальной, неонатальной (с преобладанием ранней неонатальной) и младенческой смертности с максимальными значениями в 2022 году.

С 2023 по 2024 год в Рязанской области в связи с пересмотром мероприятий плана по снижению смертности и усилением контроля за их реализацией отмечается положительная динамика в виде уменьшения как неонатальных потерь, так и младенческих потерь. Данные показатели свидетельствуют о качестве антенатального наблюдения беременных женщин, строгое соблюдение маршрутизации при оказании медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и их новорожденным детям.

Динамика причин младенческой смертности в Рязанской области приведена в таблице № 11.

Таблица № 11

Динамика причин младенческой смертности в Рязанской области

| Наименование классов болезней | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год* |  | РФ 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс | ‰ | абс | ‰ | абс | ‰ | абс | ‰ | абс | ‰ | ‰ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего умерших от всех причин, в том числе: | 46 | 5,3 | 45 | 5,6 | 46 | 6,4 | 30 | 4,5 | 26 | 4,0 | 3,3 |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96), из них | 26 | 2,9 | 30 | 3,8 | 25 | 3,5 | 12 | 1,8 | 8 | 1,2 | 1,9 |
| болезни нервной системы (G00–G99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,6 | 0,2 |
| болезни органов дыхания (J00–J99) | 0 | 0 | 3 | 0,38 | 4 | 0,55 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,1 |
| болезни органов пищеварения (K00– K93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 0,03 |
| болезни системы кровообращения (I00–I99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| болезни мочеполовой системы (N00–N99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99) | 8 | 0,9 | 7 | 0,8 | 11 | 1,5 | 7 | 1,1 | 6 | 0,9 | 0,8 |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99) | 0 | 0 | 1 | 0,13 | 1 | 0,14 | 1 | 0,15 | 1 | 0,15 | 0,1 |
| злокачественные новообразования (C00– C97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| внешние причины смерти (S00–T98, V01–Y98) | 2 | 0,22 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 3 | 0,45 | 4 | 0,6 | 0,04 |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0,001 |

*Оперативные данные.

В 2020-2024 годах основными классами заболеваний среди причин младенческой смертности являлись отдельные состояния перинатального периода и врожденные пороки/аномалии развития. В 2024 году отмечается снижение случаев врожденных пороков, увеличение случаев смерти младенцев от болезней нервной системы (в предыдущие годы данного класса заболеваний среди причин смертности не отмечено), а также увеличение случаев младенческой смертности от внешних причин.

Динамика причин смертности детей 0-17 лет включительно представлена в таблице № 12.

Таблица № 12

Динамика причин смертности детей 0-17 лет включительно в Рязанской области

| Показатель | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год* |  | Российской Федерации 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс | отн | абс | отн | абс | отн | абс | отн | абс | отн | отн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего умерших от всех причин, в т.ч.: | 87 | 46,8 | 104 | 52,2 | 96 | 49,0 | 79 | 41,6 | 76 | 40,5 | 23,0 |
| - отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96) | 25 | 15,4 | 30 | 17,2 | 27 | 13,7 | 12 | 6,2 | 5 | 2,6 | 7,8 |
| - болезни нервной системы (G00-G99) | 12 | 6,1 | 9 | 5,0 | 10 | 5,1 | 12 | 6,1 | 12 | 6,3 | 2,3 |
| - болезни органов дыхания (J00-J99) | 0 | 0 | 6 | 3,0 | 6 | 3,05 | 4 | 2,1 | 3 | 1,6 | 1,4 |
| - болезни органов пищеварения (K00-K93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,4 |
| - болезни системы кровообращения (I00-I99) | 5 | 2,2 | 6 | 2,4 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 4 | 2,1 | 0,7 |
| - болезни мочеполовой системы (N00-N99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,1 |
| - врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99) | 8 | 4,0 | 7 | 3,9 | 14 | 7,1 | 9 | 4,6 | 8 | 4,2 | 4,1 |
| - некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99) | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 4 | 2,1 | 1,1 |
| - злокачественные новообразования (C00-C97) | 9 | 4,7 | 6 | 3,1 | 8 | 4,1 | 11 | 5,6 | 5 | 2,6 | 1,9 |
| - внешние причины смерти (S00-T98, V01-Y98) | 25 | 11,8 | 31 | 12,2 | 25 | 12,7 | 22 | 11,3 | 29 | 15,2 | 2,1 |

*Оперативные данные.

За период с 2020 по 2024 годы в причинной структуре преобладают внешние причины смерти. Отмечается значительное снижение смертности от отдельных состояний, возникающие в перинатальном периоде, но несмотря на положительную динамику, они занимают 2-е место в ранговой структуре младенческой смертности. На 3-м месте в структуре младенческой смертности стабильно регистрируется смертность от заболеваний нервной системы и врожденных пороков развития.

В причинной структуре смертности детей первого года жизни доля врожденных аномалий 28% и болезней перинатального периода 20%. Анализ летальных исходов от врожденных пороков развития (ВПР) показал, что в 100% случаев пороки были диагностированы пренатально. В структуре смертности детей старше года доля детей, умерших от заболеваний, составила 41,7% (20 случаев), из них 6 случаев смерти вне медицинских организаций, что составляет 30% общего количества смертей от заболеваний.

В 2024 году в структуре смертности детей от 0 до 17 лет внешние причины смерти составили 58,3% от всех случаев смерти детей данной возрастной группы. Из всех случаев смерти от внешних причин 39,3% произошло в результате травм (ДТП, падения с высоты и других), 17,9% – по причине утопления, 42,9% – в результате воздействия открытого огня, электрического тока, самоповреждения (суицид) или токсического воздействия различных веществ.

Показатели смертности детей 0-17 лет в регионе сопоставимы с общероссийскими показателями.

По результатам анализа демографических показателей в Рязанской области можно сделать следующие выводы.

Демографическая ситуация в Рязанской области характеризуется снижением общего числа жителей и превышением смертности над рождаемостью.

Процессы, приводящие к естественной убыли, требуют более глубокого анализа и выработки мер для стабилизации и улучшения демографической ситуации.

Увеличение доли городского населения может свидетельствовать о миграции населения из сельской местности в города, что также может влиять на общие демографические показатели.

Положительной тенденцией является снижение уровня младенческой смертности в абсолютных и относительных выражениях, однако сохраняющийся уровень детской смертности требует пересмотра и внедрения дополнительных мероприятий по улучшению качества и доступности медицинской помощи детскому населению региона.

3. Оценка ресурсов и инфраструктуры службы, оказывающей медицинскую помощь женщинам и детям в Рязанской области.

3.1. Паспорт службы родовспоможения и детства в Рязанской области

Таблица № 13

Паспорт службы родовспоможения в Рязанской области

| Показатель | на 01.01.2025 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Число акушерских стационаров: |  |
| - I группы (уровня) | 8 |
| - из них ургентных родильных залов | 8 |
| - II группы (уровня) | 1 |
| - III А группы (уровня) | 1 |
| - III Б группы (уровня) | 0 |
| Число ургентных родильных залов, всего | 8 |
| Число коек для беременных и рожениц, всего, из них: | 126 |
| - в акушерских стационарах I группы | 14 |
| - в акушерских стационарах II группы | 31 |
| - в акушерских стационарах III группы | 81 |
| Число коек патологии беременности, всего, из них: | 107 |
| - в акушерских стационарах I группы | 0 |
| - в акушерских стационарах II группы | 26 |
| - в акушерских стационарах III группы | 81 |
| Обеспеченность койками для беременных и рожениц, на 10 тыс. женщин фертильного возраста | 5,3 |
| Обеспеченность койками патологии беременности, на 10 тыс. женщин фертильного возраста | 4,5 |
| Среднегодовая занятость акушерской койки, всего, в т.ч.: | 243,5 |
| - в акушерских стационарах I группы | 69,1 |
| - в акушерских стационарах II группы | 276,5 |
| - в акушерских стационарах III группы | 384,9 |
| Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке патологии беременности, в т.ч.: | 4,8 |
| - в акушерских стационарах I группы | 0 |
| - в акушерских стационарах II группы | 3,6 |
| - в акушерских стационарах III группы | 6,0 |
| Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке для беременных и рожениц, всего, в т.ч.: | 4,3 |
| - в акушерских стационарах I группы | 4,0 |
| - в акушерских стационарах II группы | 4,2 |
| - в акушерских стационарах III группы | 4,7 |
| Число коек реанимации для новорожденных, всего, в т.ч.: | 12 |
| - в учреждениях родовспоможения | 12 |
| - в детских больницах | 0 |
| Число коек интенсивной терапии для новорожденных, всего, в т.ч.: | 6 |
| - в учреждениях родовспоможения | 6 |
| - в детских больницах | 0 |
| Число коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания), всего, в т.ч.: | 75 |
| - в учреждениях родовспоможения | 30 |
| - в детских больницах | 45 |
| Число акушерских выездных бригад скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи | 1 |
| Число выездных бригад из реанимационно-консультативного блока отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных | 1 |
| Число неонатальных операционных | 0 |

Таблица № 14

Ресурсы педиатрической службы в Рязанской области

| Показатель | на 01.01.2025 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Число медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях |  |
| Первая группа, в т.ч.: |  |
| - центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы, оказывающие первичную медикосанитарную помощь детям | 19 |
| Вторая группа, в т.ч.: |  |
| - городские, в т.ч. детские больницы, центральные районные больницы, исполняющие функции межрайонных центров и иные медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь детскому населению | 1 |
| Третья группа, в т.ч.: |  |
| - детские краевые, республиканские, областные, окружные больницы и иные медицинские организации, оказывающие специализированную (в т.ч. высокотехнологичную) медицинскую помощь детскому населению | 1 |
| Число медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |
| Первая группа, в т.ч.: |  |
| - поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям | 13 |
| Вторая группа, в т.ч.: |  |
| - самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в т.ч. детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров межрайонных центров | 5 |
| - дневные стационары для детей | 3 |
| Третья группа, в т.ч.: |  |
| - самостоятельные консультативно-диагностические центры для детей, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных больниц | 1 |
| - центры здоровья для детей | 1 |
| Обеспеченность педиатрическими соматическими койками в субъекте на 10 тыс. детей 0-17 лет включительно | 16,2 |
| Обеспеченность хирургическими койками в Рязанской области на 10 тыс. детей 0-17 лет включительно | 3,3 |
| Обеспеченность реанимационными койками для детей в Рязанской области на 10 тыс. детей 0-17 лет включительно | 1,1 |
| Число педиатрических соматических коек, всего, из них: | 213 |
| - в МО 1-го уровня | 167 |
| - в МО 2-го уровня | 21 |
| - в МО 3-го уровня | 25 |
| Число специализированных педиатрических коек (исключая хирургические профили и койки патологии новорожденных), всего, из них: | 739 |
| - в МО 1-го уровня | 16 |
| - в МО 2-го уровня | 332 |
| - в МО 3-го уровня | 391 |
| Число коек хирургических профилей для детей, всего, из них: | 63 |
| - в МО 1-го уровня | 0 |
| - в МО 2-го уровня | 0 |
| - в МО 3-го уровня | 63 |
| Средняя длительность пребывания выписанного больного на педиатрической соматической койке | 6,6 |
| Средняя длительность пребывания выписанного больного на хирургической койке | 7,7 |
| Среднегодовая занятость педиатрической соматической койки, всего, в т.ч.: | 284,6 |
| - в МО 1-го уровня | 219,9 |
| - в МО 2-го уровня | 272,6 |
| - в МО 3-го уровня | 361,2 |
| Среднегодовая занятость хирургической детской койки, всего, в т.ч.: | 265,2 |
| - в МО 1-го уровня | 0 |
| - в МО 2-го уровня | 0 |
| - в МО 3-го уровня | 265,2 |
| Число выездных реанимационных бригад для детей старше 1 мес. | 2 |
| Наличие реанимационно-консультативного центра для детей старше 1 мес. жизни в медицинской организации 3-го уровня | 1 |

Мощность детских поликлиник области в 2024 году составила 164,5 (среднее число посещений в смену в год) на 10 000 детского населения, что практически соответствует уровню 2023 года (162,4 на 10 000 детского населения). По сравнению с данными 2023 году среднее число амбулаторных посещений врача-педиатра на одного жителя в год увеличилось на 3,4% за счет увеличения числа профилактических приемов (на 9,2%). Среднее число посещений врача-педиатра в амбулаторно-поликлинических учреждениях сопоставимо со среднероссийским значением 2023 года (12,95 на 10 000 детского населения).

В динамике за последний год отмечается увеличение общей численности коечного фонда для детей на 30 коек (+2,8%). В 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось число педиатрических соматических коек на 24 койки (+8,5%) и число специализированных коек для детей на 5 коек (+0,6%). Соответственно увеличилась обеспеченность (на 10 тыс. детского населения) педиатрическими койками на 8,7% и специализированными койками для детей на 2,3%. Обеспеченность койками (на 10 тыс. детского населения) в целом в 2024 году увеличилась по отношению к предыдущему году на 4,2%.

Одной из проблем Рязанской области остается территориальная разобщенность педиатрических инфекционных отделений, что приводит к избыточному коечному фонду по инфекционным койкам для детей. В 2025 году вопрос по профициту инфекционных коек для детей был решен путем сокращения детских инфекционных коек в регионе с 38 до 16 (что составило 42,1%).

В 2024 году увеличилось количество паллиативных коек для детей на 3 койки, показатель обеспеченности составляет 0,8.

Средняя занятость педиатрических коек значительно увеличилась с 219,9 (2023 год) до 272,6 (2024 год), но в связи с увеличением длительности пребывания пациента на койке с 6,0 до 9,3 дней оборот койки уменьшился с 36,5 до 29,3. Показатели работы специализированных и паллиативных коек (средняя занятость койки, средняя длительность пребывания пациента на койке, оборот койки) в 2024 году в сравнении с 2023 год изменились не существенно.

В 2025 году в структуру коечного фонда введена 1 ревматологическая койка для круглосуточного пребывания. Количество коек дневного стационара увеличилось с 15 до 24 коек за счет реабилитационных коек.

В 2024 году в сравнении с 2023 годом увеличилось количество хирургических коек для детей на 2 койки, показатель обеспеченности изменился незначительно и составляет 3,3, соответствует среднероссийскому показателю (РФ-3,2). Средняя занятость хирургических коек для детей снизилась с 258,5 до 221,7 при практически неизменной средней длительности пребывания пациента на койке (2023 г. – 6,5, 2024 г. – 6,7), соответственно оборот койки уменьшился с 39,5 до 33,1. Запланировано в 2026 году сокращение 2-х коек в детском хирургическом отделении учреждения III уровня, ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», по причине снижения средней длительности пребывания пациента на койке и уменьшения оборота койки.

В 2025 году произошло сокращение 5 хирургических коек в Касимовском районе Рязанской области, таким образом хирургическая помощь детям региона была централизована в медицинскую организацию III уровня.

3.2. Территориальное планирование службы родовспоможения и детства

Рисунок № 1

Схема территориального планирования родовспомогательных учреждений и учреждений детства, оказывающих медицинскую помощь по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»

Исходя из анализа территориального планирования службы родовспоможения можно отметить недостаток мощности женских консультаций в районах области, нацеленных на оказание медицинской помощи женскому населению, проживающему в сельской местности и поселках городского типа.

Отмечается дефицит коек гинекологического профиля в регионе в количестве 37 относительно расчетного числа коек, что требует пересмотра коечного фонда и увеличение данного профиля к 2030 году.

Незначительный профицит коек для беременных и рожениц, а также коек патологии беременности в количестве 1 койки, относительно расчетного количества не требует коррекции учитывая потребности данных профилей оказания медицинской помощи в регионе.

Рисунок № 2

Схема территориального планирования стационаров, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Педиатрия»

Имеющаяся в регионе модель и коечная мощность амбулаторной и стационарной медицинской помощи детскому населению по профилю «Педиатрия» не требует создания дополнительной инфраструктуры. Однако, учитывая, что III уровень медицинской помощи детям представлен единственной многопрофильной детской больницей региона, необходимо проанализировать техническую и кадровую оснащенность учреждения.

Отмечается незначительный суммарный профицит специализированных коек для детей, который не требует корректировок с учетом потребности оказания специализированной медицинской помощи детскому населению в регионе.

Одной из проблем Рязанской области остается территориальная разобщенность педиатрических инфекционных отделений в областном центре.

Рисунок № 3

Схема территориального планирования стационаров, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Детская хирургия»

Исходя из анализа имеющей модели детской хирургической службы в регионе, отмечается централизация коечного фонда, расположенного в учреждении III уровня в г. Рязани, детская хирургическая служба в районах области представлена хирургическими койками в г. Касимове.

Данная модель оказания медицинской помощи по профилю «Детская хирургия» является оптимальной для Рязанской области, повышает качество оказания помощи детям и минимизирует риски послеоперационных осложнений. Коечная мощность соответствует расчетному количеству и не требует изменений.

В планах по развитию инфраструктуры службы родовспоможения и детства на ближайшие 5 лет:

- создание 4 новых женских консультаций в Пронском, Рыбновском, Михайловском и Шиловском районах Рязанской области на базе имеющихся медицинских организаций в 2025 году и 1 модульной женской консультации в Клепиковском районе в 2027 году. Расширение сети женских консультаций позволит повысить качество и доступность медицинской помощи женщинам, проживающим в районах области, в том числе в сельской местности и малых городах;

- оснащение ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» необходимым современным оборудованием медицинским оборудованием в 2028 году;

- строительство детского инфекционного корпуса на базе ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» с объединением всех коек инфекционного профиля для детей города Рязани в одном учреждении с целью централизации и повышения качества и доступности оказания помощи детям с инфекционными заболеваниями к 2030 году;

- оснащение 3 единицами автотранспорта с мобильным медицинским оборудованием детских поликлиник Рязанской области для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения (1 в 2026 году, 2 в 2028 году).

3.3. Анализ эффективности пренатальной диагностики

Основным документом, регулирующим проведение пренатальной диагностики в Рязанской области, является приказ министерства здравоохранения Рязанской области от 06.09.2023 № 1494 (с изменениями и дополнениями) «Об организации проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в Рязанской области».

В целях повышения качества и обеспечения доступности пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и предупреждения рождения детей с тяжелыми, не поддающимися лечению формами наследственных и врожденных болезней в Рязанской области создана двухуровневая система.

Первый уровень – проведение массового обследования всех беременных женщин в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, позволяющими с высокой вероятностью формировать группы риска нарушений развития ребенка. Мероприятия этого уровня организуются медицинскими организациями по месту наблюдения беременных женщин.

Обследование беременных женщин осуществляется в следующие сроки гестации и включает в себя:

1. В сроке 11-14 недель беременности:

1.1. В кабинетах антенатальной охраны плода осуществляется:

- ультразвуковое исследование экспертного уровня;

- одновременный забор проб крови беременных женщин для биохимического скрининга уровня сывороточных маркеров.

1.2. В лаборатории медико-генетической консультации осуществляется:

- определение концентрации биохимических маркеров хромосомной патологии плода в пробах крови беременной женщины;

- проведение расчета комбинированного риска нарушений развития ребенка, преэклампсии, преждевременных родов, синдрома задержки развития плода по результатам ультразвукового и биохимического скринингов.

2. В сроке 19-21 неделя беременности в кабинетах антенатальной охраны плода проводится ультразвуковое исследование экспертного уровня с целью выявления пороков развития и эхографических маркеров хромосомных болезней плода.

3. В сроке 28-32 недели беременности ультразвуковое исследование проводится в целях выявления пороков развития с поздним их проявлением, а также в целях функциональной оценки состояния плода в медицинских организациях по месту наблюдения беременной женщины.

Второй уровень – мероприятия по диагностике конкретных форм поражения плода, оценке тяжести болезни и прогнозу состояния здоровья ребенка, а также решение вопросов о прерывании беременности в случаях тяжелого, не поддающегося лечению заболевания у плода. Эти мероприятия осуществляются в медико-генетической консультации, куда направляются беременные женщины с первого уровня обследования.

Обследование на втором уровне проводится у следующих категорий беременных женщин:

- беременные женщины группы высокого риска по хромосомной патологии плода (по результатам пренатального скрининга I и II триместров);

- наличие выраженных эхографических маркеров хромосомных и других наследственных заболеваний;

- подозрение на врожденный порок развития плода.

Беременные женщины, подлежащие пренатальной (дородовой) диагностике экспертного уровня непосредственно в медико-генетической консультации:

- беременные женщины в возрасте от 35 лет и старше (пренатальный скрининг I триместра);

- беременные женщины, имеющие в анамнезе рождение ребенка с ВПР, хромосомной или моногенной болезнью;

- беременные женщины с установленным семейным носительством хромосомной аномалии или генной мутации.

Беременная женщина должна своевременно направляться (в течение не более 3 дней с момента выявления показаний) на второй уровень обследования с выпиской из медицинской карты и результатами проведенного ультразвукового и биохимического скрининга.

Основными задачами медико-генетического консультирования второго уровня являются:

- проведение комплексного пренатального обследования (повторное подтверждающее ультразвуковое исследование и при необходимости инвазивное обследование с выполнением цитогенетических тестов);

- выработка тактики ведения беременности при подтверждении патологии у плода и рекомендаций семье.

При подтверждении патологии плода проводится пренатальный консилиум в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр».

При проведении консультации (консилиума) беременная женщина и члены ее семьи информируются о характере поражения плода, возможных исходах беременности, прогнозе для жизни и здоровья ребенка. При наличии показаний даются рекомендации по поводу прерывания беременности.

В дальнейшем супружеской паре рекомендуется провести повторное генетическое консультирование, во время которого даются рекомендации по планированию последующей беременности.

В случае выявления при прохождении обследования в кабинете антенатальной охраны плода или в медицинской организации по месту наблюдения беременной женщины акушерской патологии (фето-плацентарная недостаточность, синдром задержки развития плода, умеренное многоводие или маловодие (без признаков ВПР) и др.) беременные направляются в консультационную поликлинику ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» на ультразвуковое исследование с целью уточнения диагноза и выработки акушерской тактики ведения беременности.

Отмечается высокий уровень эффективности пренатальной диагностики в регионе за последние 5 лет.

Характеристика пренатальной диагностики представлена в таблице № 15.

Таблица № 15

Эффективность пренатальной диагностики в Рязанской области

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взято женщин на учет по беременности в женской консультации, абс. | 8 994 | 8 434 | 7 874 | 7 407 | 7 282 |
| - из них до 12 недель из всего взятых на учет по беременности, абс. (%) | 8 005 (89%) | 7 495 (88,8%) | 6 674 (84,8%) | 6 433 (86,9%) | 6 120 (84%) |
| Доля женщин, прошедших оценку антенатального развития плода при сроке беременности 11 недель, 0 дней – 13 недель, 6 дней – ультразвуковое исследование и определение материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А, РАРР-А, и гонадотропина) свободной β-субъединицы хорионического, от вставших на учет по беременности в женских консультациях, % | 8 382 (93,2%) | 7 781 (92,3%) | 6 905 (87,7%) | 6 706 (91%) | 5 856 (80,4%) |
| Число беременностей, прерванных по результатам пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, всего, абс., из них: | 47 | 39 | 45 | 45 | 66 |
| - на сроке беременности до 14 недель, от всех прерванных по результатам пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, абс. (%) | 26 | 22 | 28 | 25 | 41 |
| - на сроке беременности 14-22 недель, от всех прерванных по результатам пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития, абс. (%) | 21 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| - на сроке беременности после 22 недель, от всех прерванных по результатам пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития, абс. (%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Доля детей, у которых после рождения были диагностированы врожденные аномалии (пороки развития), деформации или хромосомные нарушения, от общего числа родившихся детей, % | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 3,9 | 3,3 |

3.4. Анализ показателей работы акушерских стационаров

Характеристика службы родовспоможения в Рязанской области приведена в таблице № 16.

Таблица № 16

Показатели, характеризующие службу

родовспоможения в Рязанской области

| Показатель | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родов в акушерских стационарах I группы | 820 | 9,5 | 457 | 5,8 | 391 | 5,7 | 231 | 3,6 | 123 | 2,0 |
| - в т.ч. в ургентных родильных залах | 3 | 0,03 | 21 | 0,2 | 22 | 0,3 | 17 | 0,3 | 18 | 0,3 |
| Число родов в акушерских стационарах II группы | 4 369 | 50,7 | 3 630 | 46,3 | 2 976 | 43,3 | 1 656 | 25,8 | 1 546 | 24,6 |
| Число родов в акушерских стационарах III группы | 3 423 | 39,7 | 3 758 | 47,9 | 3 507 | 51,0 | 4 538 | 70,6 | 4 605 | 73,4 |
| Число преждевременных родов (22-36 недель), всего, в т.ч.: | 391 | 4,5 | 444 | 5,6 | 413 | 6,0 | 434 | 6,7 | 339 | 5,4 |
| - в акушерских стационарах I группы | 21 | 5,4 | 24 | 5,4 | 24 | 5,8 | 15 | 3,5 | 13 | 3,8 |
| - в ургентных родильных залах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в акушерских стационарах II группы (абс. число и % от общего числа преждевременных родов) | 102 | 26,1 | 40 | 9,0 | 25 | 6,1 | 4 | 0,9 | 1 | 0,3 |
| - в акушерских стационарах III группы (абс. число и % от общего числа преждевременных родов) | 268 | 68,5 | 380 | 85,6 | 364 | 88,1 | 415 | 95,6 | 325 | 95,9 |
| Число нормальных родов, всего, в т.ч.: | 8221 | 95,5 | 7401 | 94,3 | 6461 | 94,0 | 5991 | 93,2 | 5935 | 94,6 |
| - в акушерских стационарах Iгруппы | 799 | 9,7 | 433 | 5,9 | 367 | 5,7 | 216 | 3,6 | 110 | 1,9 |
| - в ургентных родильных залах | 3 | 0,4 | 21 | 4,8 | 22 | 6,0 | 17 | 0,3 | 18 | 0,3 |
| - в акушерских стационарах II группы | 4267 | 51,9 | 3590 | 48,5 | 2951 | 45,7 | 1652 | 27,6 | 1545 | 24,0 |
| - в акушерских стационарах III группы | 3155 | 38,4 | 3378 | 45,6 | 3143 | 48,6 | 4123 | 68,8 | 4280 | 72,1 |
| Кесаревых сечений: | 2652 | 30,7 | 2532 | 32,0 | 2427 | 35,0 | 2532 | 39,4 | 2224 | 35,4 |
| - в акушерских стационарах I группы | 59 | 2,2 | 22 | 0,9 | 21 | 0,9 | 21 | 0,8 | 15 | 0,7 |
| - в акушерских стационарах II группы | 1335 | 50,3 | 1062 | 41,9 | 864 | 35,6 | 472 | 18,6 | 449 | 20,2 |
| - в акушерских стационарах III группы | 1258 | 47,5 | 1448 | 57,2 | 1542 | 63,5 | 2039 | 80,6 | 1760 | 79,1 |
| Кесаревых сечений, выполненных в плановом порядке: | 1280 | 14,9 | 1331 | 17,0 | 1288 | 18,7 | 1545 | 24,0 | 1325 | 21,1 |
| - в акушерских стационарах I группы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в акушерских стационарах II группы | 400 | 30,0 | 318 | 30,0 | 225 | 26,0 | 118 | 25,0 | 125 | 28,0 |
| - в акушерских стационарах III группы | 880 | 70,0 | 1013 | 70,0 | 1063 | 68,0 | 1427 | 70,0 | 1200 | 68,2 |

Общее количество родов, принятых специалистами региона по отчетным годам, составляет: 2020 год – 8612, 2021 год – 7845, 2022 год – 6874, 2023 год – 6425, 2024 год – 6274.

Имеется тенденция к сокращению числа родов в регионе за отчетные 5 лет, как и в целом по Российской Федерации. Количество родов в учреждении родовспоможения III группы Государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр» (далее – ГБУ РО «ОКПЦ») увеличилось с 3423 в 2020 году до 4605 в 2024 году, т.е. 73,4% родов от общего количества родов в регионе проходят на 3 уровне, что отвечает современным тенденциям в акушерстве.

Сократилось число родов в родовспомогательных учреждениях I группы в 4,75 раза с 820 в 2020 году до 123 в 2024 году.

На 01.01.2025 года в регионе учреждения родовспоможения I группы представлены 8-ми ургентными родильными залами. Во всех этих учреждениях имеются приказы по организации работы ургентных родильных залов во взаимодействии с ГБУ РО «ОКПЦ», разработаны Положения об ургентных родильных залах, закреплены ответственные лица за работу ургентных родзалов.

Учреждение II уровня представлено ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» (далее – ГБУ РО «ГКРД№ 2») с мощностью родов за последние 2 года (2023-2024 годы) соответственно 1656 и 1546.

Число нормальных родов от общего количества родов в регионе за последние 5 лет остается практически на одном уровне от 95,5% в 2020 году до 94,6% в 2024 году. Показатель преждевременных родов за последние отчетные 5 лет составил в % 4,5 – 5,6 – 6,0 – 6,7 – 5,4. Сохраняется устойчивая тенденция концентрации преждевременных родов на III уровне в ГБУ РО «ОКПЦ». Показатель регионализации перинатальной помощи за последние 5 лет увеличился с 68,5% в 2020г до 95,9% в 2024 г. Это говорит о соблюдении четкой маршрутизации беременных женщин специалистами родовспомогательных учреждений I и II группы, основанной на Порядке оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и Приказа министерства здравоохранения Рязанской области от 05.06.2023 
№ 977 «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Рязанской области».

Отмечается положительная тенденция в части сокращения количества преждевременных родов на I уровне с 23 в 2020 году до 11 в 2024 году.

При анализе случаев преждевременных родов в учреждениях I группы выявлено, что основная часть женщин поступала в экстренном порядке с преждевременной отслойкой плаценты, кровотечением при низко расположенной плаценте, а также женщин, поступающих в акушерский стационар I уровня с практически полным раскрытием.

Частота операции кесарево сечение в регионе за последние 2 года уменьшилась на 4% с 39,4% до 35,4%.

Количество операций кесарево сечение в родовспомогательных учреждениях I уровня в экстренном порядке за последние 5 лет имеет тенденцию к сокращению с 59 в 2020 году до 15 в 2024 году, т.е. в 4 раза. Процент женщин, родоразрешенных оперативным путем на II уровне в плановом порядке, составляет от 30% в 2020 г. до 28% в 2024 г. Процент женщин, родоразрешенных оперативным путем на III уровне в ГБУ РО «ОКПЦ» в плановом порядке, составляет от 70% в 2020 г до 68,2% в 2024 г. Материнской смертности при родоразрешении женщин путем операции кесарево сечение за отчетный период не было зарегистрировано.

Структура показаний к родоразрешению путем операции кесарева сечения в Рязанской области

| Показание к операции кесарева сечения | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс. число | % от всех показаний к операции кесарева сечения | абс. число | % от всех показаний к операции кесарева сечения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рубец на матке | 829 | 32,7 | 830 | 37,3 |
| Плодово-тазовые диспропорции | 225 | 8,9 | 192 | 8,6 |
| Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс) | 259 | 10,2 | 168 | 7,6 |
| Тазовое предлежание (крупный плод, анатомически узкий таз, рубец на матке, ЭКО, ножное, смешанное, ягодичное предлежание) | 153 | 6,1 | 158 | 7,1 |
| Аномалии родовой деятельности | 204 | 8,1 | 157 | 7,1 |
| Соматические заболевания, требующие исключения потуг (миопия высокой степени, сердечно-сосудистые заболевания, неврология) | 185 | 7,3 | 124 | 5,7 |
| Признаки внутриутробной гипоксии плода требующие медицинской помощи матери | 120 | 4,7 | 102 | 4,6 |
| Преждевременные роды (экстремальные и очень ранние роды) | 77 | 3,0 | 62 | 2,8 |
| Беременность сроком 41 неделя и более при отсутствии эффекта от подготовки к родам (преиндукция и индукция) | 65 | 2,6 | 60 | 2,7 |
| Осложненный акушерско-гинекологический анамнез (возраст, бесплодие, ЭКО) | 69 | 2,7 | 54 | 2,4 |
| Неправильное положение плода | 45 | 1,8 | 52 | 2,3 |
| Преэклампсия тяжелой степени, HELLP-синдром или эклампсия при беременности | 61 | 2,4 | 39 | 1,8 |
| Неправильное положение плода при многоплодной беременности | 43 | 1,7 | 38 | 1,7 |
| Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты | 41 | 1,6 | 35 | 1,6 |
| Предлежание плаценты без кровотечения | 35 | 1,4 | 33 | 1,5 |
| Анатомические препятствия родам через естественные родовые пути | 35 | 1,4 | 29 | 1,3 |
| Некоторые формы материнской инфекции | 31 | 1,2 | 29 | 1,3 |
| Некоторые аномалии развития плода | 21 | 0,8 | 16 | 0,7 |
| Рубцовая деформация шейки матки | 12 | 0,5 | 15 | 0,7 |
| Симфизит | 8 | 0,3 | 10 | 0,4 |
| Выпадение петель пуповины | 4 | 0,2 | 8 | 0,4 |
| Фето-фетальный трансфузионный синдром | 3 | 0,1 | 4 | 0,2 |
| Двойня + рубец на матке | 7 | 0,3 | 4 | 0,2 |

Распределение родоразрешения путем операции кесарева сечения по шкале Робсона в Рязанской области

| Группа | 2023 год |  | 202 4 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс. число | % от всех операций кесарева сечения |  | абс. число | % от всех операций кесарева сечения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Первородящие с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥37 недель гестации, со спонтанным началом родовой деятельности | 1948 | 17,1 (абс. 435) | 1805 | 14,0 (абс. 312) |
| 2. Первородящие с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥37 недель гестации, с индукцией родов или родоразрешением путем операции кесарева сечения до начала родовой деятельности | 506 | 16,4 (абс. 415) | 497 | 18,0 (абс. 401) |
| 2а. Индукция родов | 98 | 0,3 (абс. 7) | 121 | 1,1 (абс. 25) |
| 2b. Операции кесарева сечения до начала родовой деятельности | 408 | 16,1 (абс. 408) | 376 | 16,9 (абс. 376) |
| 3. Повторнородящие без предыдущего кесарева сечения, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥37 недель гестации, со спонтанным началом родовой деятельности | 2317 | 7,2 (абс. 182) | 2271 | 4,2 (абс. 94) |
| 4. Повторнородящие без предыдущего кесарева сечения, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥37 недель гестации, с индукцией родов или родоразрешением путем операции кесарева сечения до начала родовой деятельности | 317 | 8,7 (абс. 220) | 349 | 8,5 (абс. 188) |
| 4а. Индукция родов | 162 | 0,6 (абс. 16) | 169 | 0,4 (абс. 8) |
| 4b. Операции кесарева сечения до начала родовой деятельности | 204 | 8,1 (абс. 204) | 180 | 8,1 (абс. 180) |
| 5. Повторнородящие с одним или несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥37 недель гестации | 831 | 32,7 (абс. 829) | 837 | 37,3 (абс. 830) |
| 5а. С одним кесаревым сечением в анамнезе | 637 | 25,1 (абс. 635) | 642 | 28,9 (абс. 642) |
| 5b. С двумя и более кесаревыми сечениями в анамнезе | 194 | 7,7 (абс. 194) | 188 | 8,4 (абс. 188) |
| 6. Все первородящие в одноплодной беременностью в тазовом предлежании | 90 | 3,4 (абс. 85) | 92 | 4,0 (абс. 87) |
| 7. Все повторнородящие женщины с одноплодной беременностью в тазовом предлежании, включая женщин с одним или нескольким кесаревым сечением в анамнезе | 70 | 2,7 (абс. 68) | 73 | 3,2 (абс. 71) |
| 8. Все женщины с многоплодной беременностью, включая женщин с одним или несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе | 69 | 2,4 (абс.61) | 57 | 1,8 (абс. 40) |
| 9. Все женщины с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе | 45 | 1,8 (абс. 45) | 52 | 2,3 (абс. 52) |
| 10. Все женщины с одноплодной беременностью, головным предлежанием плода, ≤37 недель гестации, включая женщин с одним или несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе | 232 | 7,6 (абс. 192) | 241 | 6,7 (абс. 149) |

Частота родоразрешения путем операции кесарева сечение

в медицинских организациях III уровня оказания

медицинской помощи в Рязанской области

ГБУ РО «ОКПЦ»

| Группа | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс. число операций кесарева сечения | % от общего числа родов | абс. число операций кесарева сечения | % от общего числа родов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Первородящие, с гестационным сроком ≥37 недель, одноплодная беременность, головное предлежание, спонтанные роды: | 385 | 18,9 | 259 | 14,7 |
| - роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс) | 183 |  | 119 |  |
| - аномалии родовой деятельности | 109 |  | 78 |  |
| - медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода | 60 |  | 41 |  |
| -преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты | 9 |  | 11 |  |
| - выпадение петель пуповины | 4 |  | 2 |  |
| -экстрагенитальная патология у матери (окулист, невролог) | 20 |  | 8 |  |
| 2. Первородящие с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥37 недель гестации, с индукцией родов или родоразрешением путем операции кесарева сечения до начала родовой деятельности | 255 | 12,5 | 248 | 14,1 |
| 2а. Индукция родов | 5 | 0,25 | 20 | 1,1 |
| - роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс) | 2 |  | 9 |  |
| - аномалии родовой деятельности | 1 |  | 7 |  |
| - медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размера таза и плода | 2 |  | 2 |  |
| - преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты | 1 |  | 1 |  |
| 2b. Кесарево сечение до начала родовой деятельности | 250 | 12,25 | 228 | 13 |
| предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения | 17 |  | 15 |  |
| - признаки внутриутробной гипоксии плода требующие медицинской помощи матери | 38 |  | 34 |  |
| - плодово-тазовые диспропорции | 30 |  | 28 |  |
| - осложненный акушерско-гинекологический анамнез (возраст, бесплодие, ЭКО) | 38 |  | 35 |  |
| - беременность сроком 41 неделя и более при отсутствии эффекта от подготовки к родам (преиндукция и индукция) | 15 |  | 12 |  |
| - анатомические препятствия родам через естественные родовые пути | 24 |  | 17 |  |
| - преэклампсия тяжелой степени, HELLP-синдром или эклампсия при беременности | 26 |  | 17 |  |
| - соматические заболевания, требующие исключения потуг | 32 |  | 42 |  |
| - некоторые формы материнской инфекции | 6 |  | 8 |  |
| - некоторые аномалии развития плода | 16 |  | 13 |  |
| - преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты | 8 |  | 7 |  |
| 3. Повторнородящие без предыдущего кесарева сечения, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥37 недель гестации, со спонтанным началом родовой деятельности. | 150 | 7,4 | 70 | 3,9 |
| - роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс) | 60 |  | 25 |  |
| - аномалии родовой деятельности | 43 |  | 20 |  |
| - медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размера таза и плода | 12 |  | 24 |  |
| - преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты | 3 |  | 3 |  |
| - выпадение петель пуповины | 2 |  | 3 |  |
| -экстрагенитальная патология у матери (окулист, невролог) |  | 18 | 7 |  |
| 4. Повторнородящие без предыдущего кесарева сечения, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥37 недель гестации,с индукцией родов или родоразрешением путем кесарева сечения до начала родовой деятельности. | 138 | 6,8 | 111 | 6,3 |
| 4а. Индукция родов | 15 | 0,7 | 6 | 0,3 |
| - роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс) | 5 | 2 |  |  |
| - аномалии родовой деятельности | 4 |  | 2 |  |
| - медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размера таза и плода | 3 |  | 1 |  |
| - преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты | 1 |  | 1 |  |
| - выпадение петель пуповины | 1 |  | 2 |  |
| 4b. Кесарево сечение до начала родовой деятельности | 123 | 6,1 | 105 | 6 |
| -предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения | 14 |  | 12 |  |
| - признаки внутриутробной гипоксии плода требующие медицинской помощи матери | 21 |  | 23 |  |
| - плодово-тазовые диспропорции | 18 |  | 14 |  |
| - осложненный акушерско-гинекологический анамнез (возраст, бесплодие, ЭКО) | 12 |  | 6 |  |
| - беременность сроком 41 неделя и более при отсутствии эффекта от подготовки к родам (преиндукция и индукция) | 9 |  | 7 |  |
| - анатомические препятствия родам через естественные родовые пути | 11 | 12 |  |  |
| - преэклампсия тяжелой степени, HELLP - синдром или эклампсия при беременности | 15 |  | 8 |  |
| - соматические заболевания, требующие исключения потуг | 13 |  | 10 |  |
| - некоторые формы материнской инфекции | 2 |  | 3 |  |
| - некоторые аномалии развития плода | 5 |  | 7 |  |
| - преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты | 3 |  | 3 |  |
| 5. Повторнородящие с одним или несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе, с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥37 недель гестации | 688 | 33,8 | 699 | 39,7 |
| 5b. С двумя и более кесаревыми сечениями в анамнезе | 194 | 9,5 | 188 | 10,7 |
| - 2 рубца на матке - 3 рубца на матке - 4 рубца на матке | 152 34 8 |  | 144 38 6 |  |
| 6. Все первородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании. | 70 | 3,4 | 75 | 4,3 |
| - тазовое предлежание плода с предполагаемой массой 3600 г и более | 21 |  | 26 |  |
| - тазовое предлежание плода + ЭКО | 13 |  | 11 |  |
| - тазовое предлежание + возрастная первородящая | 12 |  | 13 |  |
| - анатомически узкий таз | 2 |  | 5 |  |
| - смешанное ягодичное предлежание плода | 9 |  | 8 |  |
| - ножное предлежание | 13 |  | 12 |  |
| 7. Все повторнородящие женщины с одноплодной беременностью в тазовом предлежании, включая женщин с одним или несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе. | 55 | 2,7 | 60 | 3,4 |
| - тазовое предлежание плода с предполагаемой массой 3600 г и более | 16 |  | 18 |  |
| - тазовое предлежание плода + ЭКО | 15 |  | 17 |  |
| - тазовое предлежание + возрастная первородящая | 15 |  | 11 |  |
| - анатомически узкий таз | 0 |  | 0 |  |
| - смешанное ягодичное предлежание плода | 4 |  | 8 |  |
| - ножное предлежание | 5 |  | 6 |  |
| 8. Все женщины с многоплодной беременностью, включая женщин с одним или несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе. | 60 | 3 | 38 | 2,2 |
| - неправильное положение одного из плодов (тазовое, поперечное) | 26 |  | 17 |  |
| - тазовое предлежание 1-го плода | 17 |  | 11 |  |
| - фето-фетальный трансфузионный синдром | 3 |  | 4 |  |
| - рубец на матке | 7 |  | 4 |  |
| - роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс) | 7 |  | 2 |  |
| 9. Все женщины с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе. | 45 | 2,2 | 52 | 3 |
| - поперечное положение плода косое положение плода | 27 18 |  | 32 20 |  |
| 10. Все женщины с одноплодной беременностью, головным предлежанием плода, ≤37 недель гестации, включая женщин с одним или несколькими кесаревыми сечениями в анамнезе. | 190 | 9,3 | 148 | 8,4 |
| - роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс) | 30 |  | 18 |  |
| - экстремально ранние (22-28 недель) | 43 |  | 37 |  |
| - очень ранние преждевременные роды (28-32 недели) | 34 |  | 25 |  |
| - преэклампсия тяжелой степени, HELLP - синдром или эклампсия при беременности | 20 |  | 14 |  |
| - Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения | 11 |  | 6 |  |
| - признаки внутриутробной гипоксии плода требующие медицинской помощи матери | 32 |  | 22 |  |
| - преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты | 13 |  | 11 |  |
| - один или несколько рубцов на матке, требующий предоставления медицинской помощи матери | 5 |  | 9 |  |
| - соматические заболевания, требующие исключения потуг | 2 |  | 6 |  |

В 2024 году распределение кесаревых сечений по категории неотложности следущие:

I категория – (38,6%) (в медицинских организациях I уровня – 15 (1,7% от данной категории), II уровня – 54 (6,2% от данной категории), III уровня – 791 (92,1% от данной категории).

II категория – (7,3%) (в медицинских организациях I уровня – 0 (0% от данной категории), II уровня – 54 (33,3% от данной категории), III уровня – 108 (66,7% от данной категории).

III категория – (54,1%) (в медицинских организациях I уровня – 0 
(0% от данной категории), II уровня – 342 (28,4% от данной категории), 
III уровня – 861 (71,6% от данной категории).

Перинатальная смертность при родоразрешении путем операции кесарева сечения в 2024 году составляет 0,6 % (в 2023 году – 1,1 %). Доля случаев материнской смертности в регионе для пациенток, родоразрешенных путем кесарева сечения в 2024 году – 0 (0,0% от всех случаев материнской смертности), в 2023г. – 0 (0,0% от всех случаев материнской смертности).

По итогам 2023-2024 годов наиболее многочисленными группами по классификации Робсона в родовспомогательных учреждениях III и II уровня являются первая, третья и пятая группы. Частота кесарева сечения относительно всех родов наиболее высока в первой, второй, четвертой и пятой группах относительно всех родов в учреждениях III и II уровня. Показаниями для кесарева сечения на первом месте явились: рубец на матке (истончение, несостоятельность рубца, крупный плод, отказ от родов через естественный родовой путь, тазовое предлежание). На втором месте – плодово-тазовые диспропорции. Третье место – роды и родоразрешение, осложнившееся стрессом плода.

Необходимо отметить, что пациенты десятой группы сконцентрированы в ГБУ РО «ОКПЦ» – 240 из 241 пациенток в 2024 году, 230 из 232 – в 2023 году, что говорит о соблюдении маршрутизации. В то же время необходимо отметить, что в 2024 году 1 пациентка, относящаяся 
к 10 группе с ранними преждевременными родами, была родоразрешена в медицинской организации I уровня с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, она не состояла под антенатальным наблюдением, переехала из другого региона. А в 2023 году 2 пациентки были родоразрешены на I уровне в медицинской организации, 1 пациентка с кровотечением, другая с преждевременными родами, поступившая практически с полным раскрытием. Медицинская помощь всем этим женщинам была оказана совместно с выездной бригадой дистанционного акушерского консультативного центра и дистанционного консультативного центра с выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой.

Общий размер 1 и 2 группы составляет 36,6%, что входит в стандартный диапазон. Общий размер 3 и 4 группы составляет 41,8%, что также соответствует стандартному диапазону 30-40%. Доля женщин 5 группы составляет 13,3% выше стандартного диапазона, что указывает на высокую долю женщин с рубцом на матке в популяции. Доля женщин 6-7 группы составляет 2,6%, что укладывается в стандартный диапазон и говорит на обычное распространение тазового предлежания. Общий размер 8 группы составляет 0,9%, женщины этой группы концентрируются в перинатальном центре, что свидетельствует о правильной маршрутизации.

3.5. Поддержка и поощрение грудного вскармливания

Характеристика применяемых в Рязанской области мер поддержки и поощрения грудного вскармливания приведены в таблице № 17.

Таблица № 17

Характеристика детей на грудном

вскармливании в Рязанской области

| Показатель |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля детей, в 2024 году достигших возраста 1 года, которые находились на грудном вскармливании, % | в возрасте от 3 до 6 мес. | 63 | 55,5 | 62 | 69,1 | 73 |
|  | в возрасте от 6 мес. до 1-го да | 28 | 35 | 25 | 25 | 23 |

В 21 медицинской организации региона внедрены основные принципы поддержки грудного вскармливания (84%), из них в 10 женских консультациях (100%), в 5 детских поликлиниках (100%), в 1 детской больнице (50%), оказывающей помощь детям до 1 года.

2 организации СОНКО участвуют в программах поддержки женщин в послеродовом периоде и периоде лактации на базе женских консультаций.

В Рязанской области функционирует 21 школа по поддержке грудного вскармливания. ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» 
и ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» имеют дипломы за внедрение технологии охраны и поддержки грудного вскармливания на этапе выхаживания больных и недоношенных детей.

Важную роль в улучшении показателей грудного вскармливания играет участие в программе всех 5 детских городских поликлиник. ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» имеет статус «Больница, доброжелательная к ребенку».

За 2024 год и 6 месяцев 2025 года обучен 31 медицинский работник (врачи-педиатры – 16, неонатологи – 15) вопросам консультирования по поддержке грудного вскармливания.

3.6. Послеродовая поддержка женщин

Распоряжением Правительства Рязанской области от 10.09.2024 № 546-р «Об организации персонального сопровождения беременных женщин, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории Рязанской области и проживающих на территории Рязанской области, и их семей» утверждено комплексное персональное социальное сопровождение беременных женщин и членов их семей в период ожидания ребенка.

Организовано взаимодействие министерства труда и социальной защиты Рязанской области, министерства здравоохранения Рязанской области, министерства образования Рязанской области, министерства физической культуры и спорта Рязанской области, министерства культуры Рязанской области направленное на помощь семье.

Задачами персонального сопровождения являются решение индивидуальных потребностей семьи, вовлечение всех ресурсов региона для удовлетворения семейных потребностей, повышение информированности о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. На базе женских консультаций ведется прием семейных кураторов, объединяющих всю информацию о возможностях получения помощи, информирующих о ней в ходе выявления потребностей и оказывающих помощь в их решении, в частности, персональное сопровождение семей, консультация и оформление мер социальной поддержки, психологическая и юридическая помощь, трудоустройство и обучение новой профессии, медицинская помощь, решение других вопросов.

В регионе открыты социальные сервисы: «Добротека» (прокат детских вещей), «Доброняня» (кратковременный присмотр за ребенком), клуб выходного дня «Семейная гостиная». «Семейная гостиная» – это неформальная форма работы с семьей. Этот сервис дает участникам новый опыт общения, позволяет детям и родителям иначе взглянуть на свои отношения, стать ближе друг к другу и найти общие точки соприкосновения.

Программа сертификат «Семья 62» успешно действует в регионе с 2023 года. Семьи, зарегистрировавшие брак на территории Рязанской области, могут воспользоваться сервисом сертификата «Семья 62» и получить бесплатное обследование у репродуктолога, акушера-гинеколога и других специалистов, а также получить консультацию психолога по вопросам бесконфликтной семейной жизни в рамках проекта «Крепкая семья».

Все беременные женщины получают консультацию по вопросам материнского капитала, федеральных и региональных выплат.

Активно проводится работа во взаимодействии с Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Рязанской области» (далее – Центр занятости) по вопросам профессионального обучения, что является реализацией национального проекта «Кадры». Многие беременные женщины планируют обучение в период декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком.

Проект Центра занятости «Мама в деле» направлен на создание условий для самореализации мам с детьми. Проект «Мама в деле» помогает воспользоваться комплексом услуг по трудоустройству, оказать помощь в создании резюме, проведении интересных встречи с потенциальными работодателями, организовать частичную занятость во время декретного отпуска и в отпуске по уходу за ребенком.

В Школе беременных в рамках проекта «В Ожидании Счастья» прошли обучение на базе ГБУ РО «ОКПЦ» более 1000 беременных женщин, на базе консультаций города Рязани более – 1500 человек. Здесь же активно проводятся занятия по арт-терапии, гимнастика для беременных, йога для беременных с обучением правильного дыхания во время родов, занятия по грудному вскармливанию.

Будущие папы активно принимают участие в Проекте в рамках марафона «Папа навсегда: старт новой жизни». Каждую неделю на базе женских консультаций, в Семейном центре проходят встречи с психологами и профильными специалистами согласно запросу.

Особенное внимание уделяется студенческим семьям. 5 ВУЗов Рязани вступили в реализацию Проекта «Студенческая семья в Ожидании Счастья», утвержденного распоряжением Правительства Рязанской области от 28.06.2023 № 380-р «Об утверждении региональной программы Рязанской области «По повышению рождаемости» на 2024-2030 годы» и создали на базе своих учреждений кабинеты кураторов. ВУЗы разработали дополнительные меры поддержи для студенческих семей (выплаты, семейные комнаты, индивидуальный план обучения и т.д.).

В апреле 2025 года на базе ГБУ РО «ОКПЦ» согласно плану мероприятий, разработанному министерством здравоохранения Рязанской области совместно с министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области, по послеродовой поддержке женщин с новорожденными детьми на территории Рязанской области на 2025 год стартовал проект «День здоровой мамы». В рамках проекта проходят мероприятия по вопросам физического и психологического здоровья женщин, в том числе в послеродовом периоде, формирования навыков ухода и взаимодействия с новорожденными с привлечением негосударственных некоммерческих организаций. Регулярно ведут выделенный прием врач акушер-гинеколог, специалист по вопросам грудного вскармливания, неонатологи, психолог, семейный куратор. Также предоставляется услуга по временному присмотру за детьми квалифицированной няней на дому и в ГБУ РО «ОКПЦ», на период получения мамой медицинской помощи.

За 2024 год обратились и получили медицинскую помощь в женских консультациях региона в послеродовом периоде и периоде лактации 2171 женщина (100% от всех обратившихся женщин). Социальная помощь в послеродовом периоде и периоде лактации оказана 1720 женщинам.

3.7. Специализированная (в т.ч. высокотехнологичная)

медицинская помощь детям в Рязанской области

Динамика специализированной медицинской помощи детям представлена в таблице № 18.

Таблица № 18

Динамика объема специализированной медицинской помощи, оказанной детям 0-17 лет включительно в Рязанской области, по профилям медицинской помощи в 2020-2024 годах.

| Профиль медицинской помощи | Фактическое число случаев госпитализации на 1000 детей 0-17 лет включительно в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аллергология и иммунология | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Гастроэнтерология | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Гематология | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| Дерматология | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| Инфекционные болезни | 18,5 | 21,3 | 20,3 | 18,4 | 17,4 |
| Кардиология (детская) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Неврология | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
| Нефрология | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
| Педиатрия | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 4,4 |
| Неонатология | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 6,1 | 6,7 |
| Пульмонология | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 5,8 |
| Медицинская реабилитация | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,6 |
| Ревматология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| Эндокринология (детская) | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 3,1 |
| Гинекология | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Травматология и ортопедия | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 8,5 |
| Нейрохирургия | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
| Онкология (детская) | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
| Оториноларингология | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,3 |
| Урология (урология-андрология детская) | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 3,9 |
| Хирургия (детская) | 10,6 | 10,8 | 11,4 | 11,4 | 10,6 |

Обеспеченность специализированными койками для детей по профилям в целом сопоставима со среднероссийскими значениями. Однако некоторые специализированные койки в субъекте не выделены: аллергологические (имеются только 2 койки дневного стационара в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой), туберкулезные, торакальной хирургии, хирургические гнойные, койки челюстно-лицевой хирургии. В 2025 году выделены ожоговые койки в количестве 5 коек. Часть специализированных коек развернута во взрослых стационарах. Так, неврологические, оториноларингологические для детей развернуты в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», офтальмологические койки для детей развернуты в ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко».

Объемы оказанной специализированной медицинской помощи детскому населению за последние 5 лет соответствуют тенденциям развития региональной медицины и структуре детской заболеваемости. Так, отмечается устойчивый рост объемов специализированной медицинской помощи детям по профилям «неврология», «педиатрия», «эндокринология».

В 2024 году увеличились объемы специализированной медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация», что связано с расширением региональных реабилитационных возможностей государственных медицинских организаций.

Объем высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), оказанной детям в Рязанской области в стационарах регионального уровня, представлен в таблице № 19.

Таблица № 19

ВМП детям в Рязанской области

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пациентов, которым была оказана ВМП в детских больницах Рязанской области, всего, абс., в т.ч.: | 85 | 69 | 112 | 121 | 119 |
| - ВМП в ОМС (раздел 1) | 85 | 69 | 112 | 121 | 119 |
| - ВМП (раздел 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объемов ВМП, оказанной в региональных детских больницах, от всего объема ВМП, оказанного детям Рязанской области, %, в т.ч.: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ВМП в ОМС (раздел 1) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ВМП (раздел 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Фактические объемы оказанной высокотехнологичной медицинской помощи в 2023 г. в 1,3 раза превысили плановые. В 2024 г. выделено в 1,5 раза больше квот, из них 3 квоты по профилю «Педиатрия», средства реализованы полностью.

Следует отметить, что ВМП (раздел 2) детям силами и средствами региональных стационарных медицинских организаций за последние 5 лет, как и в предыдущие годы, не оказывается. Для оказания данного вида помощи дети маршрутизируются в медицинские организации федерального уровня.

Уровень больничной летальности представлен в таблице № 20.

Таблица № 20

Динамика уровня больничной летальности детей в возрасте 0-17 лет от всех причин в стационарах Рязанской области в 2020-2024 годах, %

| Показатель | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-17 лет | до 1 года | 0-17 лет | до 1 года | 0-17 лет | до 1 года | 0-17 лет | до 1 года | 0-17 лет | до 1 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уровень больничной летальности, % | 0,19 | 0,56 | 0,17 | 0,52 | 0,15 | 0,49 | 0,14 | 0,47 | 0,11 | 0,39 |
| Уровень досуточной летальность | 21,3 | 27,6 | 22,9 | 28,1 | 30,1 | 28,9 | 22,4 | 29,2 | 21,6 | 16,7 |

Отмечается существенное снижение больничной летальности детей в возрасте 0-17 лет от всех причин в стационарах Рязанской области за счет своевременной госпитализации и централизации оказания специализированной медицинской помощи. Показатели летальности в стационаре (общая и детей в возрасте до года), а также показатель досуточной летальности детей до года, ниже среднероссийских значений. Показатель досуточной детальности в стационаре (общая по субъекту) немного превышает среднероссийское значение.

Хирургическая активность медицинских организаций региона, оказывающих помощь по профилю «Детская хирургия» приведена 
в таблице № 21.

Таблица № 21

Динамика показателей хирургической работы детских стационаров Рязанской области в 2020-2024 годах.

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число коек хирургического профиля для детей (детская хирургия, детская урология- андрология, торакальная хирургия, гнойная хирургия, травматология и ортопедия, ЛОР, челюстно-лицевая хирургия и т.д. ) в стационаре, всего | 140 | 140 | 146 | 143 | 146 |
| Госпитализировано детей 0-17 лет в отделения хирургического профиля, всего | 2 440 | 2 941 | 3 009 | 3 056 | 2 877 |
| Проведено ими койко-дней, всего | 15 993 | 18 347 | 18 357 | 20450 | 19345 |
| Средний койко-день, дни | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,5 | 6,7 |
| Прооперировано детей 0-17 лет, из числа госпитализированных в отделения хирургического профиля (строка 2), всего, из них: | 1997 | 1 868 | 2 384 | 2 373 | 2 238 |
| - операций на органах брюшной полости, грудной полости, малого таза, ед. | 482 | 540 | 534 | 675 | 728 |
| - операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ), ед. | 3 | 7 | 22 | 27 | 38 |
| Доля операций с применением ВМТ в структуре операций на органах брюшной полости, грудной полости, малого таза | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 4 | 5,2 |
| - в т.ч. с использованием видеохирургических методов (торакоскопия, лапароскопия), из числа прооперированных на органах брюшной и грудной полости, малого таза | 0 | 4 | 14 | 15 | 18 |
| Хирургическая активность, % | 80,9 | 63,9 | 78,9 | 77,2 | 78,2 |
| Число осложнений после операций | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 |
| Доля умерших, из числа прооперированных | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,04 |

В 2024 году в сравнении с 2023 годом отмечается тенденция к увеличению хирургической активности за счет проведенных операций на брюшной полости, грудной полости, малого таза.

За последние 5 лет количество операций с применением высоких медицинских технологий возросло более чем в 10 раз, а также отмечается значительный рост операций с использованием видеохирургических методов оперативных вмешательств (лапароскопия).

В 2024 году в сравнении с 2023 годом увеличилось количество хирургических коек для детей на 2 койки, показатель обеспеченности изменился незначительно и составляет 3,3, соответствует среднероссийскому показателю (РФ-3,2). Средняя занятость хирургических коек для детей снизилась с 258,5 до 221,7, при практически неизменной средней длительности пребывания пациента на койке (2023 год – 6,5, 2024 год – 6,7), соответственно, оборот койки уменьшился с 39,5 до 33,1.

В динамике за 3 года число пролеченных пациентов сократилось на 6,5% в большей степени за счет пациентов, госпитализированных в плановом порядке. Показатели работы коек средние, простой койки не превышает 3 дней в году. Хирургическая активность стабильно высокая – выше 77%.

Таблица № 22

Структура смертности детей 0-17 лет по месту наступления

смерти в Рязанской области в 2024 году*

| Возраст | МО1 |  | МО 2 |  | МО 3 |  | На дому |  | Вне дома в МО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс. | %* | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| До 1 месяца | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старше 1 месяца | 1 | 1,5 | 5 | 7,5 | 26 | 39 | 19 | 28 | 15 | 23 |

*Оперативные данные.

В структуре смертности детей 0-17 лет по месту наступления смерти большая часть смертности зарегистрирована в медицинской организации III уровня.

В 2024 году в сравнении с 2023 годом среди случаев младенческой смертности отмечается увеличение доли случаев смерти в медицинских организациях I и II уровней. Также выявлена отрицательная динамика по количеству детей первого года жизни, умерших вне медицинской организации, доля которых в 2024 году составила 28% (в 2023 году – 20%).

3.8. Анализ работы акушерских дистанционных консультативных центров (АДКЦ), НДКЦ и РКЦ для детей старше 1 мес. жизни

Дистанционный акушерский консультативный центр (далее – ДАКЦ) является структурным подразделением ГБУ РО «ОКПЦ», организация утверждена приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 16.10.2023 № 1765 «О структуре и организации работы дистанционного акушерского консультативного центра на территории Рязанской области».

Кадровый состав: заведующий отделением – штатных единиц 1, занято 1, врач анестезиолог-реаниматолог выездной акушерской бригады – штатных единиц 2,75 занято 2,25, врач акушер-гинеколог выездной акушерской бригады – штатных единиц 4,75 занято 4,5, медсестра-анестезист выездной акушерской бригады – штатных единиц 4,75, занято 4,25.

Средства эвакуации – автомобиль скорой медицинской помощи 
класса «С».

Цифровизация процессов проводится на базе ВКС «ВЮТЕО», сервисов ТМК ЕЦП-МИС. Количество проведенных телемедицинских консультаций с Федеральными центрами в 2024 году составило 198. Количество проконсультированных беременных женщин составило 155, родильниц – 22. Консультация женщин проводилась по следующим нозологиям: преэклампсия, эклампсия – 14, акушерские кровотечения – 4, экстрагенитальные заболевания – 100, сепсис – 1, осложнения родов – 2, расстройства гемостаза – 1, прочие – 55. 8 женщин были направлены для оказания медицинской помощи в Федеральные центры. Количество женщин, направленных на консилиум в Федеральные центры составило 38.

Дистанционный консультативный центр с выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой (далее – НДКЦ) является структурным подразделением ГБУ РО «ОКПЦ», организация утверждена приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 19.10.2023 
№ 1803 «О структуре и организации работы дистанционного консультативного центра с выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой на территории Рязанской области».

Средства эвакуации – автомобиль скорой медицинской помощи 
класса «С».

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 29.03.2024 № 533 организован реанимационно-консультативный центр для детей старше 1 месяца жизни на базе ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой». Эвакуация осуществляется медицинскими автомобилями С-класса на базе «ФОРД». Обмен информацией осуществляется в рамках РТ «Медицинская информационная система».

Количество телемедицинских консультаций за 2024 год – 587, из них плановых – 452, неотложных – 65, экстренных – 70.

Названия Телемедицинских консультативных центров:

- ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ»;

- ГБУЗ «НИИ НДХИТ – Клиника Доктора Рошаля»;

- ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»;

- НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;

- Российская детская клиническая больница филиал ФГАУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова;

- ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России;

- ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России;

- ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» Минздрава России;

- ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России;

- ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России;

- ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России;

- ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России;

- ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России;

- ФГБУ «НМИЦ АГП им В.И. Кулакова» Минздрава России;

- ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России;

- ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России.

3.9. Анализ оснащенности медицинских организаций

В рамках реализации регионального проекта «Охрана материнства и детства» в 2025 году запланированы к оснащению 4 женские консультации на базе имеющихся медицинских организаций:

Подразделение Михайловская районная больница ГБУ РО «Областная клиническая больница» (учитывая имеющуюся оснащенность кабинетов врача акушера-гинеколога, на базе которых планируется создание женских консультаций, к оснащению запланировано 179 единиц оборудования):

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Количество (ед.) | Код вида номенклатуры медицинского изделия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор кардиологический фетальный | 5 | 119540 |
| 2 | Кольпоскоп | 3 | 248430 |
| 3 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | 4 | 151550 |
| 4 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 9 | 187250 |
| 5 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 36 | 166030 |
| 6 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 2 | 131980 |
| 7 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 6 | 152690 |
| 8 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 4 | 152700 |
| 9 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | 5 | 187160 |
| 10 | Тележка для медицинских инструментов | 3 | 270020 |
| 11 | Стол для хирургических инструментов | 5 | 270010 |
| 12 | Стул операционный | 4 | 129690 |
| 13 | Холодильник фармацевтический | 3 | 215850 |
| 14 | Холодильник лабораторный, стандартный | 2 | 261620 |
| 15 | Ширма прикроватная | 8 | 184200 |
| 16 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 7 | 139690 |
| 17 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | 4 | 270000 |
| 18 | Тележка медицинская универсальная | 2 | 202390 |
| 19 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | 2 | 145190 |
| 20 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | 2 | 269170 |
| 21 | Аппарат для ультразвукового исследования экспертного уровня с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальным, трансвагинальным и линейным) | 1 | 260250 |
| 22 | Видеопринтер | 1 | 234270 |
| 23 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 1 | 121180 |
| 24 | Система электрохирургическая | 1 | 260500 |
| 25 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая | 1 | 358710 |
| 26 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 1 | 126500 |
| 27 | Концентратор кислорода стационарный | 1 | 191160 |
| 28 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | 1 | 201670 |
| 29 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, механическое | 1 | 259970 |
| 30 | Стерилизатор паровой | 1 | 330780 |
| 31 | Устройство для запаивания пакетов | 1 | 116950 |
| 32 | Стерилизатор сухожаровой | 1 | 173090 |
| 33 | Система очистки воды комбинированная | 1 | 187180 |
| 34 | Система дистилляционной очистки воды | 1 | 185950 |
| 35 | Тележка для медикаментов | 1 | 137590 |
| 36 | Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий | 1 | 247990 |
| 37 | Стеллаж общего назначения | 1 | 260470 |
| 38 | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | 1 | 342080 |
| 39 | Стул медицинский | 23 |  |
| 40 | Шкаф для хранения медицинской документации | 6 |  |
| 41 | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное) | 2 |  |
| 42 | Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий | 1 |  |
| 43 | Рабочее место с персональным компьютером, принтером, подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 12 |  |
| 44 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |  |

ГБУ РО «Рыбновская районная больница» (учитывая имеющуюся оснащенность кабинетов врача акушера-гинеколога, на базе которых планируется создание женских консультаций, к оснащению запланировано 179 единиц оборудования):

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Количество (ед.) | Код вида номенклатуры медицинского изделия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор кардиологический фетальный | 3 | 119540 |
| 2 | Система доплеровская фетальная | 2 | 119610 |
| 3 | Кольпоскоп | 3 | 248430 |
| 4 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | 4 | 151550 |
| 5 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 9 | 187250 |
| 6 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 36 | 166030 |
| 7 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 2 | 131980 |
| 8 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 6 | 152690 |
| 9 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 4 | 152700 |
| 10 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | 5 | 187160 |
| 11 | Тележка для медицинских инструментов | 8 | 270020 |
| 12 | Стул операционный | 4 | 129690 |
| 13 | Холодильник фармацевтический | 3 | 215850 |
| 14 | Холодильник лабораторный, стандартный | 2 | 261620 |
| 15 | Ширма прикроватная | 8 | 184200 |
| 16 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 7 | 139690 |
| 17 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | 4 | 270000 |
| 18 | Тележка медицинская универсальная | 3 | 202390 |
| 19 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | 2 | 145190 |
| 20 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | 2 | 269170 |
| 21 | Аппарат для ультразвукового исследования экспертного уровня с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальным, трансвагинальным и линейным) | 1 | 260250 |
| 22 | Видеопринтер | 1 | 234270 |
| 23 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 1 | 121180 |
| 24 | Система электрохирургическая | 1 | 260500 |
| 25 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая | 1 | 358710 |
| 26 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 1 | 126500 |
| 27 | Концентратор кислорода стационарный | 1 | 191160 |
| 28 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | 1 | 201670 |
| 29 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, механическое | 1 | 259970 |
| 30 | Установка моющая/дезинфицирующая для эндоскопов | 1 | 271600 |
| 31 | Стерилизатор паровой | 1 | 330780 |
| 32 | Устройство для запаивания пакетов | 1 | 116950 |
| 33 | Стерилизатор сухожаровой | 1 | 173090 |
| 34 | Система дистилляционной очистки воды | 2 | 185950 |
| 35 | Стеллаж общего назначения | 1 | 260470 |
| 36 | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | 1 | 342080 |
| 37 | Стул медицинский | 23 |  |
| 38 | Шкаф для хранения медицинской документации | 6 |  |
| 39 | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное) | 2 |  |
| 40 | Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий | 1 |  |
| 41 | Рабочее место с персональным компьютером, принтером, подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 12 |  |
| 42 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |  |

ГБУ РО «Новомичуринская районная больница» (учитывая имеющуюся оснащенность кабинетов врача акушера-гинеколога, на базе которых планируется создание женских консультаций, к оснащению запланировано 215 единиц оборудования):

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Количество (ед.) | Код вида номенклатуры медицинского изделия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор кардиологический фетальный | 2 | 119540 |
| 1 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования | 1 | 192000 |
| 2 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода | 2 | 334470 |
| 3 | Кольпоскоп | 3 | 248430 |
| 4 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | 2 | 151540 |
| 5 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом | 2 | 151580 |
| 6 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 9 | 187250 |
| 7 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 72 | 166030 |
| 8 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 5 | 131980 |
| 9 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 1 | 152690 |
| 10 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | 6 | 152700 |
| 11 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | 5 | 187160 |
| 12 | Тележка для медицинских инструментов | 4 | 270020 |
| 13 | Стол для хирургических инструментов | 7 | 270010 |
| 14 | Стул операционный | 4 | 129690 |
| 15 | Холодильник фармацевтический | 3 | 215850 |
| 16 | Холодильник лабораторный, стандартный | 2 | 261620 |
| 17 | Ширма прикроватная | 8 | 184200 |
| 18 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 7 | 139690 |
| 19 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | 2 | 270000 |
| 20 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | 2 | 145190 |
| 21 | Электрокардиограф профессиональный, многоканальный | 2 | 269170 |
| 22 | Аппарат для ультразвукового исследования экспертного уровня с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальным, трансвагинальным и линейным) | 1 | 260250 |
| 23 | Видеопринтер | 1 | 234270 |
| 24 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | 1 | 121180 |
| 25 | Система электрохирургическая | 1 | 260500 |
| 26 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая | 1 | 358710 |
| 27 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 1 | 126500 |
| 28 | Концентратор кислорода стационарный | 1 | 191160 |
| 29 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | 1 | 201670 |
| 30 | Кресло/кушетка донорская | 1 | 144330 |
| 31 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования | 1 | 181920 |
| 32 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода | 1 | 150480 |
| 33 | Устройство для запаивания пакетов | 1 | 116950 |
| 34 | Стерилизатор сухожаровой | 1 | 173090 |
| 35 | Система дистилляционной очистки воды | 2 | 185950 |
| 36 | Тележка медицинская универсальная | 2 | 202390 |
| 37 | Стеллаж общего назначения | 1 | 260470 |
| 38 | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | 1 | 342080 |
| 39 | Стул медицинский | 23 |  |
| 40 | Шкаф для хранения медицинской документации | 6 |  |
| 41 | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное) | 2 |  |
| 42 | Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий | 1 |  |
| 43 | Рабочее место с персональным компьютером, принтером, подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 12 |  |
| 44 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |  |

ГБУ РО «Шиловская центральная районная больница» (учитывая имеющуюся оснащенность кабинетов врача акушера-гинеколога, на базе которых планируется создание женских консультаций, к оснащению запланировано 215 единиц оборудования):

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Количество (ед.) | Код вида номенклатуры медицинского изделия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор кардиологический фетальный | 3 | 119540 |
| 2 | Система доплеровская фетальная | 2 | 119610 |
| 3 | Кольпоскоп | 3 | 248430 |
| 4 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | 4 | 151550 |
| 5 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | 9 | 187250 |
| 6 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | 72 | 166030 |
| 7 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения | 4 | 375930 |
| 8 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 3 | 131980 |
| 9 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 3 | 152690 |
| 10 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | 2 | 292620 |
| 11 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | 5 | 187160 |
| 12 | Тележка для медицинских инструментов | 6 | 270020 |
| 13 | Стул операционный | 4 | 129690 |
| 14 | Холодильник фармацевтический | 2 | 215850 |
| 15 | Холодильник лабораторный, стандартный | 3 | 261620 |
| 16 | Ширма прикроватная | 8 | 184200 |
| 17 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 7 | 139690 |
| 18 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | 3 | 270000 |
| 19 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | 2 | 145190 |
| 20 | Электрокардиограф профессиональный, многоканальный | 2 | 269170 |
| 21 | Аппарат для ультразвукового исследования экспертного уровня с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальным, трансвагинальным и линейным) | 1 | 260250 |
| 22 | Видеопринтер | 1 | 234270 |
| 23 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | 1 | 121180 |
| 24 | Система электрохирургическая | 1 | 260500 |
| 25 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | 1 | 260570 |
| 26 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 1 | 126500 |
| 27 | Концентратор кислорода мобильный/портативный | 1 | 113810 |
| 28 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | 1 | 201670 |
| 29 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, механическая | 1 | 259970 |
| 30 | Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью | 1 | 279050 |
| 31 | Стерилизатор паровой | 1 | 330780 |
| 32 | Устройство для запаивания пакетов | 1 | 116950 |
| 33 | Стерилизатор сухожаровой | 1 | 173090 |
| 34 | Система дистилляционной очистки воды | 2 | 185950 |
| 35 | Тележка медицинская универсальная | 5 | 202390 |
| 36 | Тележка для медикаментов | 1 | 137590 |
| 37 | Стеллаж общего назначения | 1 | 260470 |
| 38 | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | 1 | 342080 |
| 39 | Стул медицинский | 23 |  |
| 40 | Шкаф для хранения медицинской документации | 6 |  |
| 41 | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное) | 2 |  |
| 42 | Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий | 1 |  |
| 43 | Рабочее место с персональным компьютером, принтером, подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 12 |  |
| 44 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |  |

Анализ оснащенности ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр»:

| Отделение | № | Оборудование | Расч. число оборуд. | Факт. число оборуд. | Дооснастить |  | Итого (общая потребность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | необходимое количество медицинских изделий для дооснащения (нет в наличии) | необходимое количество медицинских изделий для переоснащения (высокая степень износа) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных | 1.1 | Аппарат для определения кислотно-основного состояния и газового состава крови | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
|  | 1.2 | Аппарат для определения электролитов | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
|  | 1.3 | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях \СРАР\ | 4 | 2 | 2 | 2 (более 10 лет) | 4 |
|  | 1.4 | Аппарат ИВЛ для новорожденных с блоком высокочастотной искусственной вентиляции легких или аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких | 6 | 3 | 3 |  | 3 |
|  | 1.5 | Дефибриллятор | - |  |  |  | - |
|  | 1.6 | Облучатель фототерапевтический для новорожденных | 12 | 12 |  | 12 (более 10 лет) | 12 |
|  | 1.6.1 | в т.ч аппарат интенсивной фототерапии | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
|  | 1.7 | Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови | 2 | 0 | 2 |  | 2 |
|  | 1.8 | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов | 1 | 1 |  |  | - |
|  | 1.9 | Инкубатор для выхаживания новорожденных с сервоконтролем и возможностью увлажнения | 12 | 18 |  | 10 (более 10 лет) | 4 |
|  | 1.9.1 | в т.ч интенсивная модель | 4 | 3 |  | 2 (более 10 лет) | 3 |
|  | 1.10 | Мониторы слежения для новорожденных \монитор пациента модульный с принадлежностями\ с возможностью дополнительных измерительных модулей | 12 | 19 |  | 13 (более 10 лет) | 6 |
|  | 1.11 | Насос инфузионный шприцевой | 80 | 106 |  | 46 (более 10 лет) | 20 |
|  | 1.12 | Передвижной аппарат ЭКГ оснащенный системой защиты от электрических помех | 2 | 2 |  |  | - |
| Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей | 2.1 | Дефибриллятор |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Инкубатор для новорожденных | 10 | 25 |  | 15 (более 10 лет 10 лет 13 лет) более 13 лет | 5 |
|  | 2.3 | Устройство с источником лучистого тепла для обогрева новорожденных |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Прикроватные мониторы пациента с датчиками и расх. материалами для новорожденных | 10 | 5 | 5 | 10 (более10 лет) | 10 |
|  | 2.5 | Пульсоксиметр с неонатальным датчиком |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 | Насос инфузионный для новорожденных | 60 | 28 |  | Все более 10более 10 лет | 30 |
|  | 2.7 | Устройство для фототерапии новорожденных | 2 |  |  |  |  |
|  | 2.8 | Система УЗ диаг. медицинская с кардиопрограммой и набором неонатальных датчиков | 1 | 1 |  | Более 10 лет | 1 |
|  | 2.9 | Электрокардиограф многоканальный с набором неонатальных электродов |  |  |  |  |  |
|  | 2.10 | Прибор для транскутанного определения билирубина |  |  |  |  |  |
| Выездная бригада Неонатального ДКЦ | 3.1 | Транспортный инкубатор\реанима-ционный комплекс\ с портативным аппаратом для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных | 2 | 2 |  | 2 (более 10 лет) | 2 |
|  | 3.2 | Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 3.3 | Монитор витальных функций пациента \ЭКГ\АД\ ЧД\ температуры\ газового состава крови | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 3.4 | Насос инфузионный\ инфузомат для новорожденных | 3 | 2 | 1 |  | 1 |
| Родовое отделение Индивидуальные родовые\ с операционными | 4.1 | Монитор анестезиологический РО | 12 | 10 |  | 4 | 14 |
|  | 4.2 | Аппарат ИВЛ стационарный \транспортный\ РО | 7 | 7 |  | 3 | 10 |
|  | 4.3 | Аппарат наркозно-дыхательный РО | 7 | 7 |  | 3 | 10 |
|  | 4.4 | Аппарат для подогревания инфузионных растворов РО | - | - |  | 1 | 1 |
|  | 4.5 | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 2 | 1 |  | 2 | 3 |
|  | 4.6 | Система для аутотрансфузии крови РО | 1 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 4.7 | Дефибриллятор внешний РО | 1 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 4.8 | Пульсоксиметр с неонатальным датчиком РО | 5 | 5 |  | 7 | 12 |
|  | 4.9 | Кресло гинекологическое операционное | 2 | 2 |  | 2 | 4 |
|  | 4.10 | Кровать функциональная для приема родов | 10 | 12 |  | 2 | 12 |
|  | 4.11 | Монитор жизненно важных функций неонатальный с возможностью пульсоксиметрии ЭКГ-мониторинга термометрии РО | - | - |  | 10 | 10 |
|  | 4.12 | Насос инфузионный для новорожденных РО | - | - |  | 1 на 1 бокс | 12 |
|  | 4.13 | Открытая реанимационная система с респираторным блоком или аппарат для механической или искусственной вентиляции легких для новорожденных | 2 | 1 |  | 2 | 3 |
| Отделение анестезиологии- реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения | 5.1 | Аппарат для подогревания инфузионных растворов ОАР | 3 | 1 | 2 | 1 (более 10 лет) | 3 |
|  | 5.2 | Аппарат для реинфузии крови ОАР | 1 | 1 | - | 1 (более 10 лет) | 1 |
|  | 5.3 | Аппарат ИВЛ стационарный ОАР | 13 | 13 | - | 8 (более 10 лет) | 8 |
|  | 5.4 | Аппарат наркозно-дыхательный ОАР | 3 | 3 | - | 3 (более 10 лет) | 3 |
|  | 5.5 | Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков ОАР | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  | 5.6 | Дефибриллятор внешний ОАР | 3 | 2 | 1 | 2 (более 10 лет) | 3 |
|  | 5.7 | Монитор прикроватный ОАР | 16 | 16 | - | - | - |
|  | 5.8 | Передвижной рентгеновский аппарат ОАР | - | - | - | - | - |
|  | 5.9 | Система размораживания плазмы ОАР | 1 | 1 | - | 1 (более 10 лет) | 1 |
|  | 5.10 | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей ОАР | - | - | - | - | - |
|  | 5.11 | Электрокардиограф многоканальный ОАР | 2 | 2 | - | 2 (более 10 лет) | 1 |
| Выездная бригада Акушерского ДКЦ | 6.1 | Аппарат ИВЛ стационарный \транспортный\ АДКЦ | 1 | 1 | 1 | 1 (более) | 1 |
|  | 6.2 | Монитор витальных функций пациента АДКЦ | 1 | 1 | 1 | 1 (более) | 1 |
|  | 6.3 | Переносной ультразвуковой аппарат АДКЦ | 1 | 1 | 1 | 1 (более) | 1 |
|  | 6.4 | Портативный экспресс-анализатор для определения основных клинических и Биохимических показателей | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
|  | 6.5 | Аппарат для подогрева инфузионных растворов АДКЦ | 0 | 0 | 1 | - | 1 |

Анализ оснащенности ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»:

| Структурное подразделение | № п/п | Код вида медицинских изделий | Наименование оборудования | Количество | Срок службы, лет | Признак необходимости замены изделия (требует/не требует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных | 1 | 190850 | Монитор пациента LUCON, вариант исполнения М20 с принадлежностями | 5 | 2 | не требует |
|  | 2 | 190850 | Монитор прикроватный реан. и анестезиолога переносный МПР6-03-«Тритон». Товарный знак TRITON ELECTRONIC SYSTEMS | 3 | 3 | не требует |
|  | 3 | 190850 | Монитор прикроватный серии 8100 Н, США | 3 | 11 | требует |
|  | 4 | 190850 | Неонатальный прикроватный монитор пациента STAR 8000 B | 1 | 11 | требует |
|  | 5 | 149980 | Прикроватный мониторный пульсоксиметр AVANT (Авант) 9600, NONIN MEDICAL, США | 1 | 8 | не требует |
|  | 6 | 262460 | Офтальмоскоп модели OMEGA 500 с принадлежностями | 1 | 7 | не требует |
|  | 7 | 300620 | Система офтальмологическая лазерная Icon | 1 | 2 | не требует |
|  | 8 | 104760 | Открытая реанимационная система для новорожденных «Бэбигард» по ТУ 9444-020-74487176-2011: модель «Бэбигард-1140», производства ООО «Диксион», Москва, Россия | 1 | 4 | не требует |
|  | 9 | 287930 | Система анализа газов и химического состава крови i15 с принадлежностями | 1 | меньше года | не требует |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии детского возраста | 10 | 135280 | Анализатор газов крови ABL5 | 1 | 12 | требует |
|  | 11 | 269500 | Система водоподготовки для АИП AQUAWTU 125 | 1 | 14 | требует |
|  | 12 | 269500 | Система водоподготовки для аппарата «Искуственная почка» модель Aqua WTU 125 | 1 | 11 | требует |
|  | 13 | 119850 | Дефибрилятор Primedic Defi-B | 2 | 15 | требует |
|  | 14 | 126500 | Дефибрилятор Shiller minidef-3 | 1 | 16 | требует |
|  | 15 | 232870 | Аппарат ИВЛ для детей и новорожд. Ньюпорт Е360 | 1 | 14 | требует |
|  | 16 | 113890 | Аппарат ИВЛ для новорожденных экспертного класса Puritan Bennet 840 CIF | 2 | 15 | требует |
|  | 17 | 232880 | Аппарат ИВЛ для струйной высокочастотной вентиляции: Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 plus c принадлежностями | 6 | 12 | требует |
|  | 18 | 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких «Oxylog 3000 plus», производства «Дрегер» | 1 | 7 | не требует |
|  | 19 | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких Evita в исполнении Evita 4 с принадлежностями | 6 | 12 | требует |
|  | 20 | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной Hamilton-C с принадлежностями: вариант исполнения: Hamilton-C3. Страна происхождения товара: Швейцария. | 2 | 5 | не требует |
|  | 21 | 276070 | Аппарат наркозно-дыхательный «Fabius Tiro» с принадлежн. и монитором пациента Vamos с принадл. | 2 | 11 | требует |
|  | 22 | 276070 | Аппарат наркозно-дыхательный «Fabius Tiro» с принадлежностями | 6 | 12 | требует |
|  | 23 | 276070 | Аппарат наркозный «Fabius Plus» с газовым монитором «Вамос» | 1 | 15 | требует |
|  | 24 | 275750 | Аппарат наркозный Dameca MRI508 с принадлежностями | 1 | 1 | не требует |
|  | 25 | 276070 | Аппарат наркозный FABIUS PLUS | 1 | 13 | требует |
|  | 26 | 276070 | Наркозно-дыхат.аппарат Фабиус (с огран.по давл) | 1 | 19 | требует |
|  | 27 | 157920 | Инкубатор для выхаживания новорожденных СНS-i1000 | 1 | 15 | требует |
|  | 28 | 157920 | Инкубатор для новорожденных «Caleo» | 2 | 15 | требует |
|  | 29 | 157920 | Инкубатор для новорожденных «Caleo» с принадлежностями | 4 | 12 | требует |
|  | 30 | 274550 | Транспортный инкубатор для новорожденных с монитором кислорода: инкубатор транспортный интенсивной терапии новорожденных ИТН-01 | 1 | 7 | не требует |
|  | 31 | 235440 | Аппарат «Искуственная почка» 5008 S | 2 | 14 | требует |
|  | 32 | 235440 | Аппарат д/проведения острого диализа (Аппарат «Искуственная почка» модель 4008S ) | 1 | 17 | требует |
|  | 33 | 275630 | Монитор глубины наркоза BIS VISTA с принадлежностями | 3 | 12 | требует |
|  | 34 | 190850 | Монитор пациента LUCON, вариант исполнения М20 с принадлежностями | 2 | 2 | не требует |
|  | 35 | 274570 | Монитор пациента, модель YM 6000, c принадлежностями | 2 | 5 | не требует |
|  | 36 | 190850 | Монитор прикроватный пациента»РОЕТ 8100» | 4 | 15 | требует |
|  | 37 | 190850 | Монитор прикроватный серии 8100 Н | 13 | 11 | требует |
|  | 38 | 190850 | Монитор прикроватный серии 8100Е | 7 | 13 | требует |
|  | 39 | 210270 | Монитор состава тела ВSМ | 1 | 14 | требует |
|  | 40 | 259390 | Консоль для распределения мед. газов и электропитания реанимационная с настен.креплением RN07/D10 | 10 | 12 | не требует |
|  | 41 | 259380 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная мостовая ZMP c принадл. | 6 | 11 | не требует |
|  | 42 | 259380 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная ОК 07-55 | 1 | 11 | не требует |
|  | 43 | 162410 | Стол операционный STARTECH модели 3008С |  | 10 | требует |
|  | 44 | 261430 | Термостат лабораторный TW-2 | 1 | 5 | не требует |
|  | 45 | 260250 | Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями. Вариант исполнения М9 | 1 | 1 | не требует |
|  | 46 | 104760 | Открытое место с подогревом для интенсивной терапии и реанимации новорожденных Babyterm 8004 | 2 | 17 | требует |
|  | 47 | 208920 | Аппарат рентгеновский мобильный медицинский диагностический POLYMOBIL Plus | 1 | 15 | требует |
|  | 48 | 104760 | Открытый реанимационный неонатальный столик с системой обогрева V505 инкубатор | 2 | 15 | Требует |
| Операционный блок | 49 | 256370 | Аппарат стоматологический хирургический портативный с принадлежностями модель MD 30 «Ноуваг АГ» | 1 | меньше года | не требует |
|  | 50 | 236940 | Аппарат электрохирургический ArthroCare модели Quantum 2 Systems с принадлежностями ArthroCare Сorporation, США Н 4500-00 | 1 | 10 | не требует |
|  | 51 | 260500 | Аппарат электрохирургический высокочастотный серии ARC,модели: ARC 400 с принадлежностями «БОВА-электроник ГмбХ» | 1 | 2 | не требует |
|  | 52 | 260500 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-03 ФОТЕК | 5 | 11 | не требует |
|  | 53 | 260500 | Коагулятор электрический ERBE серии VIO модель 300 S, «Электромедицин ГмбХ» | 1 | 9 | не требует |
|  | 54 | 228980 | Электрокоагулятор МЕ-400 | 3 | 21 | требует |
|  | 55 | 271830 | Артроскопический комплекс в составе | 1 | 12 | требует |
|  | 56 | 260140 | Генератор электригирующий Valleylab LS10 серии LS с одним инструментальн.выходом с принадлежностями | 1 | 3 | не требует |
|  | 57 | 130830 | Дерматом электрический дисковый ДЭД-60 | 1 | 12 | требует |
|  | 58 | 130830 | Электродерматом ДЭД-55М | 1 | 16 | требует |
|  | 59 | 127550 | Мойка ультразвуковая Elmasonic | 1 | 9 | не требует |
|  | 60 | 129360 | Светильник бестеневой операционный Конвелар: двухкупольный потолочный | 4 | 12 | требует |
|  | 61 | 259380 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная ОК 07-55 | 7 | 11 | не требует |
|  | 62 | 162400 | Операционный стол универс.4-х секц.ОРХ Mobilis 200 | 1 | 11 | требует |
|  | 63 | 162290 | Стол операц.хирургический ОУК-01 | 1 | 13 | требует |
|  | 64 | 162400 | Стол операционный универс.4-х секц. ОРХ modilis 300C | 1 | 16 | требует |
|  | 65 | 261430 | Термостат лабораторный TW-2 | 1 | 5 | не требует |
|  | 66 | 127550 | Мойка ультразвуковая Elmasonic | 1 | 9 | не требует |
|  | 67 | 127550 | Установка УЗО 10-01 МЕДЭЛ | 3 | 18 | требует |
|  | 68 | 271830 | Цистоуретроскоп Wolf | 1 | 14 | требует |
|  | 69 | 179230 | Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом Цу-ВС-1-»А.-Л.» | 1 | 14 | требует |
|  | 70 | 271830 | Цитоскоп жесткий «Рихард Вольф ГмбХ» с принадлежностями | 1 | 1 | не требует |
|  | 71 | 271830 | Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования, «Карл Шторц СЕ и Ко» | 1 | 2 | не требует |
|  | 72 | 271830 | Оборудование и инструменты эндоскопические с принадл. (видеоэндоскопическая система) в составе | 1 | 11 | требует |
|  | 73 | 271830 | Оборудование и инструменты эндоскопические с принадлеж. «Karl Storz GmbH & Co.KG» | 1 | 12 | требует |
|  | 74 | 113880 | Аппарат мобильный хирургический рентгентгеновский ArcadisVaric | 1 | 15 | требует |
|  | 75 | 208920 | Аппарат рентгеновский мобильный медицинский диагностический POLYMOBIL Plus | 1 | 15 | требует |
|  | 76 | 162290 | Операционный механогидравлический стол Серджери 8500 | 1 | 12 | требует |
|  | 77 | 230120 | Ларингоскоп ЛЭМ 02/130 | 1 | 12 | требует |
|  | 78 | 179760 | Бронховидеоскоп BF-P180 c принадлежностями | 1 | 5 | не требует |

Детские поликлиники региона не оснащены передвижными медицинскими комплексами с мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.

Исходя из расчета 1 бригады на 50 тыс. детского населения, для повышения качества и доступности проведения выездных профилактических мероприятий для детского населения Рязанской области потребуется приобретение 3 передвижных комплексов.

4. Доступность медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология», «Неонатология» и «Педиатрия»

4.1. Доступность медицинской помощи в женских консультациях для женщин, в т.ч. проживающих в сельской местности, ПГТ и малых городах

Проживающих в сельской местности, ПГТ и малых городах (до 50 тыс. населения) на 01.01.2025 год:

всего женского населения – 182 268 человек;

женского населения в возрасте 18-49 лет – 69 776 человек;

женского населения в возрасте 15-17 лет включительно – 4 418 человек;

женского населения в возрасте 0-15 лет – 20 050 человек.

По принципу подушевого финансирования женщины прикреплены к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по участково-территориальному признаку и не имеют прикрепления к женским консультациям.

Акушерско-гинекологических кабинетов, всего 44, из них: расположенных в сельской местности 8, ПГТ 13 и малых городах (до 50 тыс. населения) 10.

Кабинеты расположены в Касимовском, Ермишинском, Пителинском, Кадомском, Сасовском, Чучковском, Путятинском, Кораблинском, Пронском, Михайловском, Старожиловском, Спасском, Захаровском, Рязанском, Рыбновском, Клепиковском районах.

Женских консультаций всего 9, из них расположенных в сельской местности 0, ПГТ 0 и малых городах (до 50 тыс. населения) 4 (1-г.Касимов ж/к 1 уровня, 2-г.Сасово ж/к 1 уровня, 3-г.Шацк ж/к 1 уровня, 
4-г. Скопин ж/к 1 уровня).

Доступность медицинской помощи в женских консультациях для женщин, проживающих в сельской местности, ПГТ и малых городах (до 50 тыс. населения) за 2024 год представлена в таблице № 23.

Таблица № 23

Динамика числа посещений врача акушера-гинеколога

женщинами старше 18 лет в Рязанской области

(на 10 тыс. населения соответствующего возраста)

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число посещений врача акушера-гинеколога, всего, из них | 9551,1 | 9525,4 | 9301,9 | 9861,9 | 9692,8 |
| - в сельских поселениях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - в городских поселениях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица № 24

Обеспеченность и кадровый потенциал женских консультаций

в сельской местности, ПГТ и малых городах

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укомплектованность врачами акушерами-гинекологами в сельской местности, ПГТ и малых городах, % | 96,3 | 98,5 | 86,9 | 96,8 | 100,0 |
| Доля женщин, проживающих в сельской местности, ПГТ и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, ПГТ и малых городах, % | н/д | н/д | н/д | н/д | 73,2 |
| Доля врачей акушеров-гинекологов женских консультаций в сельской местности, ПГТ и малых городах, прошедших симуляционные тренинги (в т.ч. по репродуктивной диспансеризации, профилактике абортов), % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Рисунок № 4

Схема территориального планирования медицинских организаций первичного звена, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Акушерство и гинекология»

Рисунок № 5

Схема территориального планирования вновь создаваемых женских консультаций

4.2. Доступность медицинской помощи детскому населению в Рязанской области

Таблица № 25

Структура первичной заболеваемости детей 0-17 лет

включительно в динамике в Рязанской области

(на 100 тыс. населения соответствующего возраста)

| Заболевание /состояние (группа заболеваний), код МКБ-10 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год* | РФ 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего заболеваний (A00– T98) | 210 440,9 | 224 238,3 | 244 867,2 | 253 925,0 | 277 792,5 | 167 447,0 |
| В т.ч. некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (A00–B99) | 6 209,8 | 5 027,0 | 5 857,7 | 7 072,7 | 7 730,8 | 6 451,2 |
| Новообразования (C00– D48) | 1218,6 | 1185,1 | 1260,5 | 1337,3 | 1456,7 | 498,7 |
| Болезни крови кроветворных органов (D50–D89) | 1421,7 | 1469,7 | 1464,8 | 1418,9 | 1448,6 | 988,6 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E89) | 6556,9 | 6961,9 | 7888,4 | 9968,7 | 11143,5 | 1784,2 |
| Психические расстройства и расстройства поведения (F01, F03–F99) | 2429,6 | 2580,2 | 2713,8 | 2870,6 | 3119,6 | 557,9 |
| Болезни нервной системы (G00–G98) | 8032,6 | 8435,2 | 8288,2 | 10607,7 | 11420,0 | 3131,3 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00–Н59) | 9929,3 | 10194,6 | 10849,4 | 13047,9 | 14172,3 | 4556,4 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка (H60–H95) | 3818,8 | 3812,6 | 4030,7 | 4629,9 | 5060,1 | 4376,4 |
| Болезни системы кровообращения (I00-I99) | 3352,5 | 3021,2 | 3172,1 | 3129,0 | 3334,9 | 606,1 |
| Болезни органов дыхания (J00–J98) | 113865,7 | 124293,3 | 134227,8 | 137316,6 | 152896,5 | 113990,5 |
| Болезни органов пищеварения (K00–K92) | 7961.9 | 7786.8 | 8071.3 | 7316.8 | 7289.9 | 4502,6 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L98) | 11637,1 | 11461,5 | 11640,1 | 11926,0 | 11962,3 | 6081,5 |
| Болезни костно- мышечной системы и соединительной ткани (M00–M99) | 10815,5 | 11228,9 | 12984,2 | 16923,9 | 18981,1 | 2889,4 |
| Болезни мочеполовой системы (N00–N99) | 5859,0 | 5550,4 | 5847,2 | 6287,6 | 6888,8 | 2768,5 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99) | 4616,5 | 4449,2 | 4518,3 | 4809,4 | 5031,6 | 811,9 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00– T98) | 10 929,6 | 12 672,3 | 13 006,6 | 13 729,8 | 14 634,1 | 11801,9 |

*Оперативные данные.

В структуре заболеваемости детей 0-17 лет лидирующую позицию занимают болезни органов дыхания. Второе место занимают болезни костно-мышечной системы, третье место – болезни глаз и его придаточного аппарата, четвертое место занимают болезни нервной системы.

За последние 5 лет структура заболеваемости региона не изменилась.

Показатели заболеваемости детей 0-17 лет в регионе сопоставимы с общероссийскими показателями.

Таблица № 26

Структура и динамика посещений амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений детьми в возрасте

0-17 лет включительно в 2020-2024 годах

.

| Цель посещения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По заболеваниям, всего, на 10 тыс. населения, из них: | 52665,9 | 59590,4 | 64029,3 | 65744,1 | 64875,9 |
| - в неотложной форме, % | 10,86% | 10,94% | 10,89% | 13,69% | 13,90% |
| - по диспансерному наблюдению, % | 7,18% | 7,13% | 7,05% | 6,23% | 5,41% |
| С профилактическими и иными целями, всего, на 10 тыс. населения, т.ч.: | 41093,3 | 47731,1 | 49183,5 | 54934,3 | 60050,5 |
| - медицинский осмотр, % | 88,37% | 84,55% | 75,73% | 58,04% | 61,33% |
| - диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, % | 5,95% | 9,65% | 14,86% | 17,03% | 18,47% |
| - комплексный медицинский осмотр, % | 1,49% | 1,78% | 1,69% | 1,46% | 0,74% |
| - передвижными амбулаториями, % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - передвижными врачебными бригадами, % | 1,08% | 0,76% | 1,09% | 1,39% | 1,17% |
| - мобильными медицинскими бригадами, % | 0,31% | 0,17% | 0,03% | 0,05% | 0,05% |
| - мобильными медицинскими комплексами, % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 00,00% | 0,00% |

Общая мощность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2024 году составила 164,5 на 10 тыс. детского населения, что несколько ниже среднероссийского значения за 2023 год (РФ – 184,3 на 10 тыс. детского населения). Среднее число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений на одного жителя (в возрасте 0-17 лет) выросло незначительно, сопоставимо со среднероссийским показателем (РФ-12,95). В поликлиниках доля посещений детьми с профилактической целью выше, чем по поводу заболеваний.

По данным профилактических осмотров доля здоровых детей 
 (I группа здоровья) в субъекте ниже среднего показателя по России в 2023 году. Доля детей III группы здоровья выше среднероссийского показателя. Также отмечается рост доли детей с тяжелыми хроническими заболеваниями (IV и V групп здоровья). Первичная и общая заболеваемости детей всех возрастных групп выше, чем в среднем по РФ (2023 год). В 2024 году общая инвалидность среди детского населения 0-17 лет превышает на 2% среднероссийский показатель 2023 года. Среди заболеваний, которые привели к инвалидности, преобладают психические расстройства, болезни нервной системы, а также врожденные аномалии и пороки развития, заболевания эндокринной системы. При этом показатель инвалидности по причине психических расстройств ежегодно увеличивается. В 2024 г. этот показатель превышает среднероссийский (2023 г.) в 1,6 раза. Структура нозологических форм заболеваний, приводящих к детской инвалидности, в Рязанской области в 2024 год существенно не изменилась и сопоставима с данными по России в 2023 году.

За период с 2020 по 2024 год отмечается значительный рост посещений с целью диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с 5,95% до 18,47% – что составило 210% за 5 лет.

Таблица № 27

Динамика показателей первичной медико-санитарной помощи детскому населению в возрасте 0-17 лет включительно в Рязанской области

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Полнота охвата диспансеризацией детского населения 0-14 лет включительно, %, в т.ч.: | 41 | 46 | 71 | 96 | 96 |
| - в возрасте 0-1 года, % | 40 | 48 | 70 | 92 | 91 |
| - 1-14 лет включительно, % | 36 | 38 | 40 | 36 | 52 |
| Полнота охвата диспансеризацией детского населения в возрасте 15-17 лет включительно, %, из них: | 67 | 70,5 | 97 | 98 | 98 |
| - юноши, % | 67 | 72 | 96 | 98 | 98 |
| - девушки, % | 66 | 69 | 98 | 98 | 98 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет включительно с впервые в жизни установленными диагнозами, %: | 67 | 78 | 80 | 87 | 89 |
| - болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, % | 67 | 78 | 80 | 87 | 89 |
| - болезней крови, кроветворных органов, % | 64 | 68 | 84 | 87 | 89 |
| - болезней мочеполовой системы, % | 46 | 48 | 79 | 85 | 85 |
| Полнота охвата профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет включительно (девушек – врачами акушерами-гинекологами, юношей – врачами урологами-андрологами), %, из них: | 83 | 87 | 98 | 98 | 98 |
| - юноши, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - девушки, % | 67 | 76 | 98 | 98 | 98 |
| Доля заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах детей в возрасте 0-17 лет включительно, из впервые в жизни установленных диагнозов, %, в т.ч.: | 23,2 | 12 | 19,4 | 16,3 | 11,9 |
| - в возрасте 0-1 года, % | 6,6 | 3 | 5,5 | 10 | 14 |
| - 15-17 лет включительно, %, из них: | 4,8 | 6,7 | 9,3 | 6 | 6,2 |
| - юноши, % | 50 | 59 | 61 | 89 | 96 |
| - девушки, % | 12 | 42 | 63 | 84 | 85 |

Показатель полноты охвата диспансеризацией детского возраста во всех возрастных категориях увеличивается с каждым годом. По результатам проведения диспансеризации доля детей в возрасте 0-17 лет, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленными диагнозами соответствует целевому показателю, а в болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ и болезней крови, кроветворных органов превышает целевой показатель.

Таблица № 28

Фактическое число медицинских мобильных комплексов в Рязанской области и потребность в них (из расчета на 50 тыс. детского населения)

| Численность детского населения, человек | Фактическое число мобильных комплексов | Потребность в мобильном комплексе, число |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 186 243 | 0 | 3 |

В целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи детскому населению в районах Рязанской области и повышения охвата несовершеннолетних профилактическими осмотрами до 2028 года запланировано приобретение 3 мобильных медицинских комплекса с учетом количества детского населения Рязанской области.

Таблица № 29

Динамика работы передвижных амбулаторных подразделений в Рязанской области в динамике 2020-2024 годов

| выполнено посещений | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | детьми 0-17 лет включи-тельно | из них сельс-кими | детьми 0-17 лет включи-тельно | из них сельс-кими | детьми 0-17 лет включи-тельно | из них сельс-кими | детьми 0-17 лет включи-тельно | из них сельс-кими | детьми 0-17 лет включи-тельно | из них сельс-кими |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Общее число посещений к врачам, абс., из них: | 1841890 | 295827 | 2085568 | 373609 | 2166394 | 375310 | 2279386 | 352906 | 2326667 | 392541 |
| - врачебными бригадами, % | 8747 | 5377 | 7065 | 5848 | 10284 | 7856 | 14430 | 11841 | 13062 | 5387 |
| - мобильным и медицинскими бригадами, % | 2464 | 2225 | 1536 | 610 | 298 | 0 | 482 | 0 | 609 | 290 |
| - мобильными медицинскими и комплексами, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В Рязанской области реализована трехуровневая система оказания медицинской помощи детям. В области функционирует 1 детская областная больница (ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»), имеется 5 детских поликлиник, 13 детских поликлинических отделений и 31 детский кабинет, из которых 22 в селе. В состав ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» входит консультативная поликлиника (без прикрепленного детского населения). Общая мощность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2024 году составила 164,5 (среднее количество посещений в год) на 10 000 детского населения, что несколько ниже среднероссийского значения за 2023 год (РФ – 184,3 
на 10 000 детского населения). Среднее число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений на одного жителя (в возрасте 0-17 лет) выросло незначительно, сопоставимо со среднероссийским показателем 
(РФ – 12,95).

В 2024 году доля здоровых детей (I группа здоровья) в субъекте ниже среднего показателя по России (РФ 2023 – 30,27). Доля детей III группы здоровья выше среднероссийского показателя (РФ 2023 – 12,17). Также отмечается рост доли детей с тяжелыми хроническими заболеваниями (IV и V групп здоровья). Первичная и общая заболеваемость детей всех возрастных групп выше, чем в среднем по РФ (2023 г.). В 2024 году общая инвалидность среди детского населения 0-17 лет превышает на 2% среднероссийский показатель 2023 года. В 2024 году общая инвалидность среди детского населения 0-17 лет превышает на 2% среднероссийский показатель 2023 года.

5. Анализ мер, направленных на охрану материнства,

сбережения здоровья детей и подростков, в том числе

и репродуктивного здоровья, повышение рождаемости

5.1. Анализ показателей заболеваемости граждан 15-17 лет,

охвата и результатов профилактического осмотра

несовершеннолетних с целью оценки

репродуктивного здоровья

Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в Рязанской области регламентированы приказами министерства здравоохранения Рязанской области:

- Приказ № 478 от 14.03.2018 (в редакции от 21.11.2023) «Об организации профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в Рязанской области»;

- Приказ № 1668 от 15.09.2017 (в редакции от 13.07.2023) «Об утверждении Регламента оказания медицинской помощи девочкам с гинекологическими заболеваниями на территории Рязанской области».

Таблица № 30

Население, прошедшее профилактический осмотр несовершеннолетних с целью оценки репродуктивного здоровья

| Показатель | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс. | % | абс. | % | абс. | %. | абс. | % | абс. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Девочки (15-17 лет включительно) | 9849 | 67 | 12462 | 78 | 12909 | 96 | 15918 | 95 | 16639 | 96 |
| Мальчики (15-17 лет включительно) | 10821 | 76 | 13246 | 82 | 14115 | 98 | 16861 | 98 | 17582 | 98 |

# Таблица № 31

# Результаты профилактических медицинских осмотров

# несовершеннолетних с целью оценки репродуктивного здоровья

| # Показатель | # 2024 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | # абс. | # % |
| # 1 | # 2 | # 3 |
| # Девочки (15-17 лет) |  |  |
| # I группа репродуктивного здоровья | # 15297 | # 91,9 |
| # II группа репродуктивного здоровья | # 542 | # 3,3 |
| # III группа репродуктивного здоровья | # 800 | # 4,8 |
| # Всего заболевших от всех причин, в т.ч.: |  |  |
| # N70-73. Воспалительные болезни женских тазовых органов | # 205 | # 1,2 |
| # N80. Эндометриоз | # 0 | # 0 |
| # N84.0. Полип эндометрия | # 0 | # 0 |
| # N85.0-85.1. Гиперплазия эндометрия | # 0 | # 0 |
| # N86. Эрозия и эктропион шейки матки | # 10 | # 0,06 |
| # N87. Дисплазия шейки матки | # 0 | # 0 |
| # С53. Злокачественное новообразование шейки матки | # 0 | # 0 |
| # N91. Первичная и вторичная аменорея, олигоменорея | # 1095 | # 6,5 |
| # N92-93. Аномальные маточные кровотечения | # 0 | # 0 |
| # Э25. Лейомиома матки | # 0 | # 0 |
| # Е28. Дисфункция яичников | # 11 | # 0,06 |
| # N60. Доброкачественная дисплазия молочной железы | # 21 | # 0,13 |
| # С50. Злокачественное новообразование молочной железы | # 0 | # 0 |
| # Мальчики (15–17 лет) |  |  |
| # I группа репродуктивного здоровья | # 15978 | # 90,9 |
| # II группа репродуктивного здоровья | # 758 | # 4,3 |
| # III группа репродуктивного здоровья | # 846 | # 4,8 |
| # Всего заболевших от всех причин, в т.ч.: |  |  |
| # Е29.1. Гипофункция яичек | # 2 | # 0,01 |
| # 186.1. Варикоцеле | # 46 | # 0,3 |
| # N44. Перекрут яичка | # 0 | # 0 |
| # Факторы риска нарушения репродуктивной системы: |  |  |
| # Е66. Ожирение | # 1368 | # 7,8 |
| # А56.1. Хламидиоз органов малого таза | # 0 | # 0 |
| # А54. Гонококковая инфекция | # 0 | # 0 |
| # А63.8. Уреаплазменная, микоплазменная инфекция (Ц. urealicum, М. genitalium) | # 0 | # 0 |
| # А63.0. Папилломавирусная инфекция | # 0 | # 0 |
| # N 41.1. Простатит | # 0 | # 0 |
| # N45. Эпидидимит, эпидидимоорхит | # 40 | # 0,2 |
| # В26. Эпидемический паротит | # 0 | # 0 |
| # Е10. Сахарный диабет 1-го типа | # 74 | # 0,4 |

В структуре заболеваемости репродуктивного здоровья девочек 15-17 лет преобладают нарушения менструального цикла, у юношей 15-17 лет преобладают варикоцеле. Регионально высокий фактор риска нарушения репродуктивной системы – это высокая распространенность ожирения в возрастной группе 15-17 лет.

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи девочкам с гинекологическими заболеваниями на территории Рязанской области издан Приказ министерства здравоохранения Рязанской области от 15.09.2017 № 1668 «Об утверждении Регламента оказания медицинской помощи девочкам с гинекологическими заболеваниями на территории Рязанской области» включающий маршрутизацию девочек с гинекологическими заболеваниями.

В Рязанской области разработана санитарно-просветительская программа по половому воспитанию подрастающего поколения, формированию у подростков навыков здорового образа жизни, воспитания чувства личной ответственности за репродуктивное здоровье. Целью санитарно-просветительской программы является создание условий для привития подросткам определенных, связанных с полом, гигиенических знаний и навыков, воспитание не только сознание высокого предназначения человека, но и его ответственности за здоровье, жизнь и будущее грядущего поколения.

В реализации программы принимают участие врачи-педиатры, врачи специалисты: детские гинекологи, урологи-андрологи, детские эндокринологи, врачи отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях.

Оказание медицинской помощи девочкам (в возрасте до 17 лет включительно) с гинекологическими заболеваниями осуществляется в рамках первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Первичная медико-санитарная помощь девочкам включает:

- санитарно-гигиеническое просвещение девочек;

- профилактику нарушений формирования репродуктивной системы и заболеваний половых органов;

- раннее выявление, лечение, в том числе неотложное, и проведение медицинских реабилитационных мероприятий, при выявлении гинекологического заболевания;

- оказание консультативной помощи девочкам и их законным представителям в рамках действующего законодательства по вопросам интимной гигиены, риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, профилактике абортов и выбора контрацепции.

При наличии беременности любого срока у девочки в возрасте до 17 лет включительно наблюдение ее осуществляется врачом акушером-гинекологом женской консультации по месту жительства с оказанием консультативной помощи в ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр».

Специализированный прием осуществляют врачи акушеры-гинекологи в медицинских организациях г. Рязани:

- кабинет репродуктивного здоровья подростков в консультативно-диагностической поликлинике ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр»;

- консультативно-диагностический центр ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»;

- ГБУ РО «Городская клиническая больница № 8»;

- кабинеты детских гинекологов в городских детских поликлиниках.

При сопутствующих экстрагенитальных заболеваниях у девочек с гинекологической патологией консультативно-диагностическая помощь оказывается соответствующими врачами специалистами по месту жительства.

Плановая специализированная стационарная медицинская помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями оказывается в:

- ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр»;

- ГБУ РО «Областная детская клиническая больница 
имени Н.В. Дмитриевой»;

- ГБУ РО «Городская клиническая больница № 8».

Экстренная медицинская помощь девочкам Рязанской области с острыми гинекологическими заболеваниями, требующими хирургического лечения, оказывается в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности по «акушерству и гинекологии» и (или) «детской хирургии», имеющих стационар круглосуточного пребывания, врачами акушерами-гинекологами, врачами детскими хирургами.

# 5.2. Анализ показателей заболеваемости граждан 18-49 лет,

# охвата и результатов диспансеризации для оценки

# репродуктивного здоровья (ДОРЗ)

Порядок проведения диспансеризации мужчин и женщин Рязанской области с целью оценки репродуктивного здоровья и регламент использования мобильных медицинских бригад утвержден приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 20.05.2024 № 806 (редакции от 10.06.2024) «Об организации проведения диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья». В проведении репродуктивной диспансеризации участвуют 23 медицинские организации региона (6 в городе Рязани, 17 в районах области), все медицинские организации используют выездные формы работы в виде мобильных медицинских бригад (35 мобильных медицинских бригад).

При отсутствии узких специалистов в медицинской организации проводится привлечение недостающих специалистов из других медицинских организаций региона путем заключения соответствующих договоров (за 2024 год заключены договора в 23 государственных медицинских организациях).

Персональная ответственность за проведение репродуктивной диспансеризации возложена на главных врачей медицинских организаций, контроль за исполнением осуществляет заместитель министра здравоохранения Рязанской области, курирующий организацию первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

Планы-графики проведения репродуктивной диспансеризации в 2024 году были утверждены совместным приказом министерства здравоохранения Рязанской области и территориальным Фондом обязательного медицинского страхования от 31.10.2024 № 141/1793 и подлежат ежегодной актуализации.

Запись на репродуктивную диспансеризацию для граждан осуществляется:

- через портал «Госуслуги»;

- по телефону в регистратуре поликлиники;

- при личном обращении в медицинскую организацию.

Проведение диспансеризации осуществляется в том числе в выходные и праздничные дни.

В рамках повышение информированности и санитарно-гигиенического просвещения населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья, а также в целях привлечения граждан к прохождению репродуктивной диспансеризации проводятся информационно-коммуникационные кампании: за 2024 год более 60 сообщений в региональных информационных агентствах и Интернет-порталах, 15 материалов в печатных СМИ, 5 сообщений на сайтах Правительства Рязанской области и профильных министерств и ведомств, 2 видеосюжета в телеэфирах.

Главным внештатным специалистом министерства по репродуктивному здоровью организованы и проводятся циклы лекционных встреч со студентами ВУЗов и работниками предприятий.

Охват информационной кампанией составил более 12 000 человек.

Таблица № 32

Население, прошедшее диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья

| Показатель | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % | абс | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Женщины репродуктивного возраста (18-49 лет), подлежащие ДОРЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 63740 | 29,3% |
| Женщины репродуктивного возраста (18-49 лет), прошедшие ДОРЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 18355 | 8,4% |
| Мужчины репродуктивного возраста (18-49 лет), подлежащие ДОРЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 32746 | 15,1% |
| Мужчины репродуктивного возраста (18-49 лет), прошедшие ДОРЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10481 | 4,8% |

Таблица № 33

Результаты репродуктивой диспансеризации (показатель рассчитывается на 1000 женщин или мужчин старше 18-49 лет)

| Показатель | 2024 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | абс. | % |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Женщины 18-49 лет |  |  |  |
| I группа репродуктивного здоровья | 12 631 |  | 5,8 |
| II группа репродуктивного здоровья | 3 551 |  | 1,6 |
| III группа репродуктивного здоровья | 2 173 |  | 1,0 |
|  | абс. |  | ‰ |
| Всего заболевших от всех причин, в т.ч.: |  |  |  |
| N70–N73. Воспалительные болезни женских тазовых органов | 913 |  | 0,4 |
| N80. Эндометриоз | 723 |  | 0,3 |
| N81. Выпадение женских половых органов | 78 |  | 0,03 |
| N84.0. Полип эндометрия | 186 |  | 0,1 |
| N85.0–N85.1. Гиперплазия эндометрия | 121 |  | 0,06 |
| N86. Эрозия и эктропион шейки матки | 654 |  | 0,3 |
| N87. Дисплазия шейки матки | 123 |  | 0,06 |
| С53. Злокачественное новообразование шейки матки | 24 |  | 0,01 |
| N91. Первичная и вторичная аменорея, олигоменорея | 98 |  | 0,05 |
| N92–N93. Аномальные маточные кровотечения | 75 |  | 0,03 |
| N96. Привычный выкидыш | 37 |  | 0,002 |
| N97. Женское бесплодие | 66 |  | 0,03 |
| D25. Лейомиома матки | 681 |  | 0,3 |
| Е28. Дисфункция яичников | 42 |  | 0,02 |
| N60. Доброкачественная дисплазия молочной железы | 183 |  | 0,1 |
| С50. Злокачественное новообразование молочной железы | 42 |  | 0,02 |
| Мужчины 18-49 лет | Абс. |  | % |
| I группа репродуктивного здоровья | н/д |  | н/д |
| II группа репродуктивного здоровья | н/д |  | н/д |
| III группа репродуктивного здоровья | н/д |  | н/д |
|  | абс. |  | ‰ |
| Всего заболевших от всех причин, в т.ч.: |  |  |  |
| N46. Мужское бесплодие | 18 |  | 0,003 |
| E29.1. Гипофункция яичек | 4 |  | 0,0008 |
| I86.1. Варикоцеле | 33 |  | 0,007 |
| N44. Перекрут яичка | 3 |  | 0,0006 |
| Факторы риска нарушения репродуктивной системы: |  |  |  |
| Е66. Ожирение |  | н/д | н/д |
| А 56.1. Хламидиоз органов малого таза |  | н/д | н/д |
| А 54. Гонококковая инфекция |  | н/д | н/д |
| А 63.8. Уреаплазменная, микоплазменная инфекция (U.urealyticum, M.genitalium) |  | н/д | н/д |
| А. 63.0. Папилломавирусная инфекция |  | н/д | н/д |
| N 41.1. Простатит |  | н/д | н/д |
| N 45. Эпидидимит, эпидидимоорхит |  | н/д | н/д |
| В 26. Эпидемический паротит |  | н/д | н/д |
| Е 10. Сахарный диабет 1-го типа |  | н/д | н/д |

В ходе ДОРЗ на лидирующие места выходят следующие заболевания: N70-N73. Воспалительные болезни женских тазовых органов, N80. Эндометриоз, D25. Лейомиома матки, N86. Эрозия и эктропион шейки матки, N91. Первичная и вторичная аменорея, олигоменорея.

В группе женщин 18-29 лет чаще выявляются N70-N73. Воспалительные болезни женских тазовых органов, N86. Эрозия и эктропион шейки матки, N91. Первичная и вторичная аменорея, олигоменорея.

В группе женщин 30-49 лет чаще выявляются N80. Эндометриоз, D25. Лейомиома матки, N87. Дисплазия шейки матки, N84.0. Полип эндометрия, N97. Женское бесплодие, N60. Доброкачественная дисплазия молочной железы.

# Злокачественные заболевания молочной железы и шейки матки чаще выявляются в возрасте от 30-49 лет.

# 5.3. Анализ мер, направленных на формирование положительных репродуктивных установок у женщин и повышение эффективности доабортного консультирования, повышение рождаемости

Нормативно-правовой базой, регламентирущей формирование положительных репродуктивных установок у женщин и повышение эффективности доабортного консультирования в регионе являются:

Приказ Минздрава Рязанской области от 13.04.2023 № 640 «Об организации медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

Приказ Минздрава Рязанской области от 23.06.2023 № 1099 «О внедрении мотивационного анкетирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора»;

Приказ Минздрава Рязанской области от 10.10.2023 № 1689 «О предоставлении информации по мотивационному анкетированию женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора».

Оказание медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, в амбулаторных условиях осуществляется в 5 женских консультациях города и 4 женских консультациях районов области, а также в 44 кабинетах акушеров-гинекологов. Стационарная медицинская помощь организована в 13 медицинских организациях региона (5 – город, 8 – районы области).

Имеют лицензию на оказание работ (услуг) по профилю «Акушерство и гинекология» (искусственному прерыванию беременности) 18 медицинских организаций государственной формы собственности и 18 медицинских организаций частной формы собственности.

В настоящее время услуги по прерыванию беременности оказывают 9 государственных медицинских организаций:

ГБУ РО «Городская клиническая больница № 8»;

ГБУ РО «Касимовская центральная районная больница»;

ГБУ РО «Новомичуринская районная больница»;

ГБУ РО «Ряжская районная больница»;

ГБУ РО «Сараевская районная больница»;

ГБУ РО «Сасовская центральная районная больница»;

ГБУ РО «Скопинская центральная районная больница»;

ГБУ РО «Шацкая районная больница»;

ГБУ РО «Шиловская центральная районная больница»;

и 9 частных медицинских организаций:

ООО «Эскулап»;

ООО «СМ-Регионмед»;

ООО «Медицинский Центр «Надежда»;

ООО «Центр современной медицины «Доверие»;

ООО «Центр современной медицины «Доверие-М»;

ООО «Лечебно-диагностический Центр «Мария»;

ООО «Клиника «Гармония»;

ООО «Медицинский Центр «Гармония»;

ООО «Он Клиник Рязань».

В реализации мероприятий по доабортному консультированию, а также мероприятий, направленных на формирование положительных репродуктивных установок, участвуют 270 медицинских работников государственных медицинских организаций и 73 – частных медицинских организаций.

| № п/п | Наименование медицинской организации | Кол-во медицинских работников, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственные МО | 270 |
|  | ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | 63 |
| 2 | ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» | 23 |
| 3 | ГБУ РО Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 1 |
| 4 | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 8» | 2 |
| 5 | ГБУ РО «Областная клиническая больница» | 3 |
| 6 | ГБУ РО «Женская консультация № 1» | 43 |
| 7 | ГБУ РО «Поликлиника завода «Красное Знамя» | 8 |
| 8 | ГБУ РО «Касимовская центральная районная больница» | 16 |
| 9 | ГБУ РО «Кораблинская районная больница» | 1 |
| 10 | ГБУ РО «Новомичуринская районная больница» | 8 |
| 11 | ГБУ РО «Рыбновская районная больница» | 5 |
| 12 | ГБУ РО «Ряжская районная больница» | 6 |
| 13 | ГБУ РО «Рязанская районная больница» | 18 |
| 14 | ГБУ РО «Сапожковская районная больница» | 8 |
| 15 | ГБУ РО «Сараевская районная больница» | 4 |
| 1 | ГБУ РО «Сасовская центральная районная больница» | 17 |
| 17 | ГБУ РО «Скопинская центральная районная больница» | 7 |
| 18 | ГБУ РО «Спасская районная больница» | 8 |
| 19 | ГБУ РО «Старожиловская районная больница» | 2 |
| 20 | ГБУ РО «Шацкая районная больница» | 19 |
| 21 | ГБУ РО «Шиловская центральная районная больница» | 8 |
| 22 | Частные медицинские организации | 73 |
| 23 | ООО «Клиника «Гармония» | 6 |
| 24 | ООО «Медицинский Центр «Надежда» | 18 |
| 25 | ООО «Медицинский Центр Медэкспресс» | 3 |
| 26 | ООО «Он Клиник Рязань» | 3 |
| 27 | ООО «ССМЦ Регион № 2» (Клиника Семейная) | 5 |
| 28 | ООО «ЛДЦ «Мария» | 3 |
| 29 | ООО «Медицинский Центр «Еламед» | 11 |
| 30 | ЧУЗ «РЖД-Медицина Рязань» | 4 |
| 31 | ООО «Центр современной медицины «Доверие+» | 6 |
| 32 | ООО «Центр современной медицины «Доверие М» | 3 |
| 33 | ООО «Центр современной медицины «Доверие» | 6 |
| 34 | ООО «Эскулап» | 2 |
| 35 | ООО «Медицинский Центр «Гармония» | 3 |

95 врачей прошли обучение в интерактивном образовательном модуле «Психологическое доабортное консультирование женщин в состоянии репродуктивного выбора». Все психологи кабинетов медико-социальной помощи прошли обучение на курсе дополнительной профессиональной программы «Особенности психологического консультирования женщин в ситуации репродуктивного выбора».

В 2024 году мотивационное анкетирование проводилось в 22 государственных медицинских организациях (все женские консультации региона) и 13 частных. Обучение проведению мотивационного анкетирования прошли 338 медицинских работников государственных и частных медицинских организаций. В государственные медицинские организации обратилась за услугой по прерыванию беременности 601 женщина, все прошли мотивационное анкетирование. Число женщин обратившихся в частные медицинские организации за услугой по прерыванию беременности 1645, все прошли мотивационное анкетирование.

На сайтах 9 (100%) государственных медицинских организаций, оказывающих услуги по прерыванию беременности, размещена информация о профилактике абортов, мерах поддержки семей с детьми в соответствии с требованиями методических рекомендаций Минздрава России.

Во всех 18-ти медицинских организациях (100%), оказывающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, врачи акушеры-гинекологи используют в работе речевые модули для создания у женщин, желающих прервать беременность, положительных установок на рождение детей.

В целях поддержки семей в ситуации репродуктивного выбора на территории Рязанской области реализуются следующие меры по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области:

1) пропаганда традиционных семейных ценностей, популяризация образа многодетных семей;

2) индивидуальное и публичное информирование о мерах социальной поддержки и социальных услугах для беременных женщин и семей с детьми;

3) организация поддержки семьи при планировании рождения ребенка, подготовке семей, беременных женщин, мужчин к рождению ребенка, сопровождение в решении жизненных ситуаций;

4) организация взаимодействия исполнительных органов Рязанской области в сфере охраны здоровья граждан, в сфере социальной защиты населения, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на территории Рязанской области в сфере искусственного прерывания беременности;

5) организация деятельности центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

6) организация внедрения в медицинских организациях Рязанской области речевых моделей, скриптов и моделей поведения медицинских работников, создающих у женщин, в том числе находящихся в ситуации репродуктивного выбора, положительные установки на рождение ребенка;

7) организация внедрения мотивационного анкетирования всех женщин, обратившихся в медицинские организации Рязанской области для искусственного прерывания беременности;

8) организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов и иных подобных мероприятий, информирующих о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на организм женщины и о возможных осложнениях после проведения процедуры искусственного прерывания беременности;

9) организация поддержки семьи в ситуации репродуктивного выбора специалистами организации социального обслуживания, осуществляющими социальное сопровождение и ответственными за работу с семьей (семейные кураторы);

10) организация помощи семье в ситуации репродуктивного выбора в семейных центрах на базе государственных учреждений социальной защиты и социального обслуживания Рязанской области в рамках «единого окна»;

11) поддержка беременных женщин, семей, имеющих детей, в том числе денежные выплаты, предоставление медицинской, социальной и психологической помощи в послеродовой период, содействие в обеспечении предметами для новорожденных, помощь в трудной жизненной ситуации;

12) организация психологического сопровождения семей, женщин и мужчин в ситуации репродуктивного выбора, а также в период после прерывания беременности.

В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 10.09.2024 № 546-р в регионе организовано персональное социальное сопровождение беременных женщин и их семей в целях предоставления (оказания содействия в предоставлении) мер социальной поддержки, государственных и муниципальных услуг, которое осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти региона.

Внедрено двухэтапное консультирование пациенток в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности. Вторая консультация проводится с привлечением специалистов социальных служб.

С 2024 года на базе женских консультаций реализуется проект «Семья в ожидании счастья», включающий индивидуальное сопровождение беременных женщин, кураторство всей семьи, вовлечение социальных служб в подготовку будущих родителей к рождению ребенка.

В женских консультациях региона созданы кабинеты семейных кураторов – помощь семье в одном окне. Специалисты социальных служб информируют женщин о мерах государственной поддержки.

В каждой женской консультации государственной системы здравоохранения и 40% частных медицинских организаций организована  помощь  беременным и нуждающимся семьям с детьми Автономной некоммерческой благотворительной организацией помощи беременным и нуждающимся семьям с детьми «Спаси жизнь».

Молодоженам в Рязанской области вручается сертификат «Семья62», в рамках которого предусмотрены бесплатные услуги – медицинская консультация, обследование репродуктивной системы и семейные тренинги.

# Таблица № 34

# Показатели, характеризующие репродуктивный выбор женщин в динамике

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число абортов, абс. | 2722 | 2451 | 2442 | 2154 | 1841 |
| - из них по желанию, абс. (%) от всех абортов | 29,8 | 28,2 | 27,4 | 23,9 | 20,6 |
| Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста | 11,25 | 10,3 | 10,4 | 9,0 | 7,8 |
| Число абортов на 100 родов | 9,32 | 8,67 | 34,9 | 33,0 | 28,8 |
| Беременные, обратившиеся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получившие услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, абс. | 1118 | 824 | 755 | 659 | 578 |
| Беременные, обратившиеся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получившие услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи и вставшие на учет по беременности, абс. (%) всех обратившихся | 13,2 | 19,5 | 11,8 | 19,7 | 22,7 |

Благодаря проведению доабортного консультирования в 2021 году удалось сохранить беременность у 161 женщины из 824 обратившихся, что составляет 19,5%, в 2022 году сохранено 89 беременностей из 755 обратившихся, что составляет 12%, в 2023 году 130 беременностей сохранено из 659 обратившихся, что составляет 20%.

5.4 Анализ эффективности лечения женского бесплодия

с использованием вспомогательных репродуктивных

технологий (ВРТ), доступности и эффективности программ ВРТ

Таблица № 35

Доступность ВРТ

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Рязанской области в течение одного года, абс. | 650 | 720 | 692 | 791 | 585 |
| Доля родов после экстракорпорального оплодотворения, от всех родов в Рязанской области, % | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,4 |

Таблица № 36

Эффективность ВРТ

| Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число и доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (всех начатых циклов экстракорпорального оплодотворения) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения, абс. (%) | 103/ 20,6% | 106/ 20,8% | 115/ 18% | 150/ 20,2% | 108/ 20,7% |
| Число и доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов), абс. (%) | 103/ 26,1% | 106/ 23,8% | 115/ 22,6% | 150/ 23,5% | 108/ 24,4% |

На территории Рязанской области работают только 2 медицинские организации частной формы собственности, которые предоставляют услуги по экстракорпоральному оплодотворению (далее – ЭКО) в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2025 год – ООО «Мать и дитя Рязань» и ООО «Центр «ЭКО». Они отражены в общем перечне медицинских организаций, обеспечивающих реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Перед применением программы ВРТ 100% женщин проходят обследования в женских консультациях в соответствии с критериями качества проведения программ ВРТ и клиническими рекомендациями «Женское бесплодие».

За 2024 год на территории страхования выполнено 619 циклов ЭКО, из них в ООО «Мать и дитя Рязань» 415 циклов, в ООО «Центр «ЭКО» 204 цикла.

Доля случаев ЭКО, по результатам которых у женщин наступила беременность, составила 22,1% (23,3 % ООО «Мать и дитя Рязань» и 21% ООО «Центр «ЭКО»).

В качестве критериев доступности и эффективности медицинской помощи учитывают следующие:

доля пациентов, обследованных перед проведением ВРТ в соответствии с критериями качества проведения программ ВРТ Клинических рекомендаций «Женское бесплодие», – 100 %;

число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых в медицинских организациях в течение одного года, – не менее 100 циклов;

доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность – не менее 21% от всех циклов ЭКО;

доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) – не менее 24,4%.

При установлении диагноза «бесплодие», женщина обследуется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» и клиническими рекомендациями по «Женскому бесплодию» и направляется в медицинскую организацию по выбору пациентки для прохождения программы ЭКО. При отсутствии противопоказаний и наличии всех анализов и обследования пациентка вступает в цикл.

В 2023 и 2024 годах произошло снижение количества женщин с диагнозом «бесплодие». В 2021 году этот показатель составил 516; 2022 году – 602; в 2023 году – 510; 2024 году – 450.

6. Кадровое обеспечение

Таблица № 37

Обеспеченность врачебным и средним медицинским

персоналом службы родовспоможения и детства

| Показатель | Физических лиц, на 10 тыс. среднегодовой численности населения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Врачи акушеры-гинекологи | 3,92 |
| Врачи-неонатологи | 0,33 |
| Врачи-педиатры | 3,15 |
| Врачи детские хирурги | 0,23 |
| Врачи анестезиологи-реаниматологи | 2,4 |
| Акушерки | 3,23 |
| Средний медицинский персонал | 92,47 |

Обеспеченность врачами акушерами-гинекологами, неонатологами и педиатрами в регионе находится на уровне среднероссийских показателей.

Обеспеченность врачами детскими хирургами несколько ниже среднероссийских.

Таблица № 38

Укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций, оказывающих помощь детскому населению, медицинским персоналом в Рязанской области по состоянию на 01.01.2025

| Название района | Перечень МО, оказывающих помощь детям | Плановая мощность посещений в смену | Укомплектованность кадрами, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | врачи, всего | врачи- педиатры участковые | средний медицинский персонал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александро-Невский р-н | ГБУ РО «Александро-Невская РБ» | 240 | 95,1 | 100,0 | 95,8 |
| Ермишинский р-н | ГБУ РО «Сасовская ЦРБ (Ермишинская РБ) | 112 | 98,2 | 100,0 | 100,0 |
| Захаровский р-н | ГБУ РО «Рязанская РБ» (Захаровская РБ) | 165 | 96,3 | 100,0 | 82,6 |
| Кадомский р-н | ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» (Кадомская РБ) | 110 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Касимовский р-н | ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» | 1718 | 95,7 | 85,4 | 96,5 |
| Клепиковский р-н | ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» (Клепиковская РБ) | 575 | 97,5 | 100,0 | 97,3 |
| Кораблинский р-н | ГБУ РО «Кораблинская РБ» | 500 | 93,1 | 100,0 | 97,9 |
| Милославский р-н | ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» (Милославская РБ) | 275 | 98,0 | 100,0 | 95,9 |
| Михайловский р-н | ГБУ РО «Областная клиническая больница» (Михайловская РБ) | 410 | 94,4 | 100,0 | 95,3 |
| Пронский р-н | ГБУ РО «Новомичуринская РБ» | 655 | 98,1 | 100,0 | 99,5 |
| Пителинский р-н | ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» (Пителинская РБ) | 120 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Путятинский р-н | ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» (Путятинская РБ) | 225 | 100,0 | 100,0 | 96,4 |
| Рыбновский р-н | ГБУ РО «Рыбновская РБ» | 335 | 99,5 | 100,0 | 95,1 |
| Ряжский р-н | ГБУ РО «Ряжская РБ» | 800 | 96,2 | 100,0 | 95,7 |
| Рязанский р-н | ГБУ РО «Рязанская РБ» | 816 | 97,7 | 81,1 | 96,3 |
| Сапожковский р-н | ГБУ РО «Сапожковская РБ» | 125 | 96,5 | 100,0 | 98,5 |
| Сараевский р-н | ГБУ РО «Сараевская РБ» | 233 | 95,0 | 87,5 | 89,0 |
| Сасовский р-н | ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» | 1130 | 92,5 | 100,0 | 98,8 |
| Скопинский р-н | ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» | 1242 | 95,0 | 100,0 | 98,4 |
| Спасский р-н | ГБУ РО «Спасская РБ» | 525 | 95,8 | 100,0 | 97,8 |
| Старожиловский р-н | ГБУ РО «Старожиловская РБ» | 315 | 98,6 | 100,0 | 99,5 |
| Ухоловский р-н | ГБУ РО «Сараевская РБ» (Ухоловская РБ) | 150 | 100,0 | 100,0 | 97,4 |
| Чучковский р-н | ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» (Чучковская РБ) | 210 | 91,1 | 100,0 | 99,3 |
| Шацкий р-н | ГБУ РО «Шацкая РБ» | 381 | 96,6 | 100,0 | 92,9 |
| Шиловский р-н | ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» | 865 | 93,6 | 71,4 | 96,0 |
| г. Рязань | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1» | 166 | 98,3 | 100,0 | 99,7 |
|  | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 2» | 169 | 98,4 | 100,0 | 98,2 |
|  | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» | 500 | 98,1 | 100,0 | 98,1 |
|  | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 6» | 300 | 97,7 | 98,5 | 99,4 |
|  | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» | 700 | 98,7 | 100,0 | 100,0 |
|  | ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | 128 | 96,4 | 0,0 | 94,8 |
|  | ГБУ РО «Рязанская Областная психиатрическая больница имени Н.Н. Баженова» | 150 | 86,5 | 0,0 | 97,1 |
|  | ГБУ РО «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» | 300 | 90,0 | 0,0 | 95,2 |
|  | ГБУ РО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | 370 | 99,0 | 0,0 | 98,9 |
|  | ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» | 134 | 94,7 | 0,0 | 95,4 |
|  | ФГБОУ ВО «РязГМУ» Минздрава России | 258 | 85,3 | 0,0 | 93,7 |

Укомплектованность врачебным и средним медицинским персоналом в целом по региону несколько выше, чем общероссийские показатели.

Таблица № 39

Укомплектованность стационарных медицинских организаций, оказывающих помощь детскому населению, медицинским персоналом в Рязанской области по состоянию на 01.01.2025

| Название района | Перечень стационаров, оказывающих помощь детям | Укомплектованность кадрами, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | врачи, всего | врачи- педиатры | средний медицинский персонал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Александро-Невский р-н | ГБУ РО «Александро-Невская РБ» | 96,8 | 100,0 | 100,0 |
| Ермишинский р-н | ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» (Ермишинская РБ) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Захаровский р-н | ГБУ РО «Рязанская РБ» (Захаровская РБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кадомский р-н | ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» (Кадомская РБ) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Касимовский р-н | ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» | 97,9 | 100,0 | 97,2 |
| Клепиковский р-н | ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» (Клепиковская РБ) | 92,1 | 100,0 | 100,0 |
| Кораблинский р-н | ГБУ РО «Кораблинская РБ» | 98,8 | 100,0 | 99,6 |
| Милославский р-н | ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» (Милославская РБ) | 85,2 | 100,0 | 97,0 |
| Михайловский р-н | ГБУ РО «Областная клиническая больница» (Михайловская РБ) | 97,3 | 100,0 | 97,7 |
| Пронский р-н | ГБУ РО «Новомичуринская РБ» | 97,6 | 100,0 | 96,7 |
| Пителинский р-н | ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» (Пителинская РБ) | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Путятинский р-н | ГБУ РО «Шиловская ЦРБ (Путятинская РБ) | 100,0 | 100,0 | 97,2 |
| Рыбновский р-н | ГБУ РО «Рыбновская РБ» | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Ряжский р-н | ГБУ РО «Ряжская РБ» | 97,0 | 100,0 | 95,2 |
| Рязанский р-н | ГБУ РО «Рязанская РБ» | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Сапожковский р-н | ГБУ РО «Сапожковская РБ» | 90,9 | 0,0 | 97,2 |
| Сараевский р-н | ГБУ РО «Сараевская РБ» | 94,2 | 100,0 | 96,9 |
| Сасовский р-н | ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» | 98,9 | 100,0 | 100,0 |
| Скопинский р-н | ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» | 95,0 | 85,7 | 99,5 |
| Спасский р-н | ГБУ РО «Спасская РБ» | 100,0 | 100,0 | 95,0 |
| Старожиловский р-н | ГБУ РО «Старожиловская РБ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ухоловский р-н | ГБУ РО «Сараевская РБ» (Ухоловская РБ) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Чучковский р-н | ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» (Чучковская РБ) | 90,0 | 100,0 | 82,4 |
| Шацкий р-н | ГБУ РО «Шацкая РБ» | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| Шиловский р-н | ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» | 97,1 | 100,0 | 93,6 |
| г. Рязань | ГБУ РО «Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» | 89,5 | 86,0 | 94,4 |
|  | ГБУ РО «Рязанская Областная психиатрическая больница имени Н.Н. Баженова» | 92,2 | 100,0 | 98,2 |
|  | ГБУ РО «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» | 90,9 | 100,0 | 84,5 |
|  | ГБУ РО «Областная клиническая больница имени Н.А. Семашко» | 95,8 | 100,0 | 90,2 |
|  | ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» | 95,0 | 97,0 | 94,0 |

Реализуемые в регионе меры социальной поддержки медицинских работников для привлечения и удержания кадров

1. Реализация программы «Земский доктор»/«Земский фельдшер» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», приказом Минздрава России от 05.02.2024 № 35н «Об утверждении примерного перечня должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программного реестра должностей)».

В рамках программы размер единовременной компенсационной выплаты (далее – ЕКВ) составляет:

- 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях;

- 1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

2. Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения, электроснабжения, обращения с ТКО, жилых помещений специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей – 100% от суммы коммунальных платежей, в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа).

3. Меры социальной поддержки медицинским работникам, впервые прибывшим на работу в государственные учреждения здравоохранения Рязанской области в период с 2022 года по 2025 год включительно, основным местом работы которых являются подразделения государственных учреждений здравоохранения Рязанской области, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь или скорую медицинскую помощь, в виде единовременной денежной выплаты в размере 100 000 (сто тысяч) рублей врачам и 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей среднему медицинскому персоналу за каждый полный отработанный год в течение пяти лет в рамках постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2022 № 67 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Рязанской области», постановлением министерства здравоохранения Рязанской области от 22.12.2022 № 10 
«О мерах по реализации Постановления Правительства Рязанской области от 09.03.2022 № 67 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам Рязанской области».

4. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, которые работают по основному месту работы в муниципальных образованиях на должностях врачебного и среднего медицинского персонала в соответствии с Законом Рязанской области от 11.10.2022 № 64-ОЗ «Об определении муниципальных образований Рязанской области, в которых земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, и установлении специальностей, работа по которым дает гражданам право на получение земельных участков на территории Рязанской области».

5. Предоставление медицинским работникам служебных жилых помещений в государственном жилищном фонде Рязанской области по договорам найма служебного жилого помещения в соответствии с Законом Рязанской области от 14.09.2006 № 111-ОЗ «О служебных жилых помещениях в государственном жилищном фонде Рязанской области».

6. Предоставление ежемесячной денежной выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области в размере 3000 рублей в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 11.06.2014 № 158 «О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 года № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

В медицинских организациях региона утверждены положения по наставничеству.

7. Анализ цифровой зрелости службы охраны материнства и детства

Таблица № 40

Цифровая зрелость службы охраны материнства и детства

| Показатель | Значение |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Наличие регионального мониторинга беременных | Да |
| Охват мониторингом беременных, вставших на диспансерный учет по беременности, за 2024 год, % | 100% |
| Наличие регионального мониторинга новорожденных | Да |
| Охват передачи направлений на неонатальный скрининг (5 заболеваний) в Регистр РНС, от общего числа детей, рожденных в Рязанской области за 2024 год, % | 95% |
| Доля результатов лабораторного исследования, переданных на неонатальный скрининг (5 заболеваний) в Регистр РНС, к общему числу детей, рожденных в Рязанской области за 2024 год, % | 92% |
| Доля СЭМД «Медицинское свидетельство о рождении» и СЭМД «Документ, содержащий сведения медицинского свидетельства о рождении в бумажной форме», переданных в ФРМР, к общему числу детей, рожденных в Рязанской области за 2024 год, % | 95,18% |
| В МО по профилям оказания медицинской помощи «Акушерство и гинекология», «Неонатология» или «Педиатрия» внедрены системы с искусственным интеллектом | Да |
| Доля МО, подключенных к защищенной сети передачи данных МЗ РФ, от всех МО в Рязанской области, % | 100% |
| Доля МО, использующих МИС, от всех МО в Рязанской области, % | 100% |
| - из них в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % | 100% |
| - из них в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, % | 100% |
| Доля МО, в которых МИС интегрированы в ГИС, от всех МО в Рязанской области, % | 100% |
| Доля МО, в которых МИС использует справочные федеральные подсистемы (ФРМР, ФРМО, НСИ), от всех МО в Рязанской области, % | 100% |
| Доля МО, где реализована интеграция МИС с ЛИС, от всех МО в Рязанской области, % | 100% |
| Доля МО, где реализована интеграция МИС с системой хранения результатов диагностических исследований (архив медицинских изображений), от всех МО в Рязанской области, % | 100% |
| Доля МО, где реализовано подключение МО к ЕГИСЗ и осуществляется передача данных интегрированной электронной медицинской карты (выгрузка электронных медицинских документов – эпикриза, протоколов консультаций) в ЕГИСЗ, от всех МО в Рязанской области, % | 100% |
| Доля МО, оборудованных для проведения ТМК, от всех МО в Рязанской области, % | 100% |

Во всех медицинских организациях применяется единая региональная МИС (ЕЦП.МИС), ЛИС (ПАО Ростелеком, Брегис), обеспечено взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ: РЭМД, НСИ, ФРМР, ФРМО и прочие.

В МИС функционирует централизованная подсистема «Организация оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический» (Мониторинг беременных) (ЦПС «АкиНео»).

Централизованная подсистема (ЦПС) «АКиНЕО» предназначена для использования руководителями, специалистами и медработниками системы родовспоможения.

Основные функции ЦПС:

- мониторинг беременных и ведение истории беременности;

- анкетирование беременной при постановке на учет;

- ведение дневника беременной – внесение данных осмотра беременной в поликлиническом случае лечения;

- занесение информации об исходе беременности;

- создание направления на консилиум по профилю АКиНЕО для беременных с высокой группой риска (КАС) и при выявлении аномалий развития плода, заполнение и просмотр протокола в ходе проведения консилиума;

- заполнение и просмотр наблюдений за течением родов – формирование партограммы;

- заполнение и просмотр протоколов скринингового УЗИ женщин на сроке 11-14 недель и 19-21 недель;

- выполнение скрининговых исследований беременной;

- исследование динамики течения беременности – формирование гравидограммы;

- ведение журнала культивирования ооцитов и эмбрионов, которые были получены в рамках текущего протокола ВРТ и донорских ооцитов/эмбрионов;

- автоматизация ведения программ вспомогательных репродуктивных технологий;

- автоматизация мониторинга критических акушерских состояний;

- регистрация факта рождения ребенка и организации мониторинга новорожденных, формирования отчетных форм;

- внесение данных о новорожденных;

- направление на неонатальный скрининг;

- оформление мед. свидетельств о рождении.

Обеспечена интеграция централизованной подсистемы (ЦПС) «АКиНЕО» с ВИМИС «АКиНЕО».

По результатам 2024 года в ГИС «Система управления здравоохранением Рязанской области» было сформировано и успешно передано в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ:

91 вид структурированных электронных медицинских документов, что в совокупности составило более 13,3 млн электронных медицинских документов.

По результатам 9 месяцев 2025 года в ГИС «Система управления здравоохранением Рязанской области» было сформировано и успешно передано в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ:

86 видов структурированных электронных медицинских документов, что в совокупности составило более 11,4 млн ЭМД, что в свою очередь на 16% больше в части видов СЭМД и на 31% больше в части количества СЭМД по сравнению с данными за аналогичный период 2024 год.

С 01.10.2023 Телемедицинские консультации в регионе проводятся в формате «врач-врач». 100% (11) медицинских организаций III уровня обеспечивают проведение телемедицинских консультаций, 100% (17) II уровня обеспечивают проведение телемедицинских консультаций.

По результатам 9 месяцев 2025 года сформировано и зарегистрировано в подсистеме РЭМД ЕГИСЗ 4 104 протокола телемедицинских консультаций.

В 2025 году в ГИС эксплуатируются 6 сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта:

сервис поддержки принятия врачебных решений для модуля анализа патологий маммографических исследований;

сервис поддержки принятия врачебных решений для модуля анализа патологий флюорографических исследований;

сервис поддержки принятия врачебных решений для модуля анализа патологий рентгенографических исследований органов грудной клетки;

сервис поддержки принятия врачебных решений для модуля анализа патологий исследований компьютерной томографии органов грудной клетки

сервис поддержки принятия врачебных решений для модуля анализа патологий исследований компьютерной томографии головного мозга;

сервис поддержки принятия врачебных решений по показателям электронной медицинской карты.

8. Нормативные правовые документы Рязанской области

(далее – НПА), регламентирующие оказание медицинской помощи женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

Таблица № 41

Перечень НПА, регламентирующих оказание медицинской помощи женщинам и детям в Рязанской области

| № п/п | Название НПА | Дата утверждения | Даты внесения изменений в предыдущую редакцию | Утвердивший орган исполнительной власти | Ответственный за исполнение (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 2386 «Об организации оказания педиатрической помощи на территории Рязанской области» | 30.12.2022 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 2 | № 2263 «Об утверждении положения по оказанию медицинской помощи и схемы маршрутизации детей с врожденными и (или) наследственными, орфанными заболеваниями для оказания специализированной медицинской помощи» | 16.12.2022 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 3 | № 2137 «Об утверждении маршрутизации при проведении расширенного неонатального скрининга» | 28.11.2022 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 4 | № 1668 «Об утверждении регламента оказания медицинской помощи девочкам с гинекологическими заболеваниями на территории Рязанской области» | 15.09.2017 | 13.07.2023 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 5 | № 2076 «Об организации профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в Рязанской области» | 14.03.2018 | 21.11.2023 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 6 | № 526 «Об утверждении положения об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в Рязанской области» | 14.04.2021 | 28.08.2024 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 7 | № 2240 «О реализации мероприятий по наблюдению детей в возрасте до 1 года на территории Рязанской области» | 28.12.2024 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 8 | № 1770 «Об утверждении регламента оказания неонатологической медицинской помощи в Рязанской области» | 03.10.2016 | 04.08.2022 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 9 | № 533 «Об организации детского реанимационно-консультативного центра на базе государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» | 29.03.2024 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 10 | № 1101 «Об организации оказания анестезиолого-реанимационной помощи детскому населению Рязанской области» | 23.06.2023 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 11 | № 189 «О главных внештатных специалистах министерства здравоохранения Рязанской области» | 15.02.2021 | 27.08.2025 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 12 | № 977 «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Рязанской области» | 05.06.2023 | 30.01.2025 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 13 | № 1494 «Об организации проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в Рязанской области» | 06.09.2023 | 23.08.2024 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 14 | № 810 «О создании комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Рязанской области» | 20.05.2024 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 15 | № 806 «Об организации проведения диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья» | 20.05.2024 | 10.06.2024 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 16 | № 1765 «О структуре и организации работы дистанционного акушерского консультативного центра на территории Рязанской области» | 16.10.2023 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 17 | № 1171 «О контроле перинатальной смертности в Рязанской области» | 06.07.2023 | 18.10.2023 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 18 | № 1803 «О структуре организации работы дистанционного консультативного центра с выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой на территории Рязанской области» | 19.10.2023 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 19 | № 1766 «Об утверждении алгоритма по диагностике и профилактике онкогинекологических заболеваний на территории Рязанской области» | 16.10.2023 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 20 | № 1099 «О внедрении мотивационного анкетирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора» | 23.06.2023 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 21 | № 640 «Об организации медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | 13.04.2023 | 21.02.2024 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 22 | № 321 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи женщинам при неотложных состояниях в период беременности, родов и в послеродовой период в государственных медицинских организациях Рязанской области» | 27.02.2023 | не вносились | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 23 | № 1493 «О контроле за критическими акушерскими состояниями в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области» | 17.08.2017 | 16.01.2023 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |
| 24 | № 1615 «О совершенствовании мероприятий по контролю за младенческой и детской смертностью в Рязанской области» | 31.08.2018 | 22.05.2024 | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель министра здравоохранения Рязанской области |

Разработанные и утвержденные нормативные правовые документы в региональной системе оказания медицинской помощи женщинам и детям не в полной мере охватывают действующие федеральные порядки и стандарты медицинской помощи. Необходима дополнительная разработка и утверждение НПА, регламентирующего порядок оказания медицинской помощи по профилю «Детская хирургия».

Также необходима актуализация действующих региональных порядков по профилям «Акушерство и гинекология» и «Педиатрия» в соответствии с изменениями федеральной нормативно-правовой базы.

9. Выводы

В Рязанской области создана трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам и детям.

За последние 5 лет отмечается тенденция по улучшению доступности и качества медицинской помощи, что находит отражение в динамике ключевых показателей материнской, младенческой и детской смертности.

В 2024 году показатель младенческой смертности достиг исторического для региона минимума в 4,0%.

Изменение региональной маршрутизации беременных женщин с увеличением коечного фонда патологии беременности и невынашивания на ранних сроках в учреждении III уровня позволило сократить долю преждевременных родов.

С 2022-2023 годов в Рязанской области отмечается увеличение индекса выживаемости при критических акушерских состояниях в сравнении с данными 2020-2021 годов за счет значительного уменьшения случаев материнской смертности. В 2024 году в сравнении с 2022 и 2023 годом снижение индекса выживаемости обусловлено уменьшением общего числа критических акушерских состояний при прежнем уровне материнских потерь.

Развитие неонатальной и педиатрической службы, в том числе создание ДКЦ и РКЦ, повысило выживаемость детей, рожденных с экстремально низкой и низкой массы тела и снизило младенческие и детские потери от управляемых причин.

Развитие межведомственной региональной системы медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора позволило увеличить долю женщин, отказавшихся от прерывания беременности и снизить количество абортов.

Продолжается развитие пренатальной диагностки, постепенно обновляется и дополняется материально-техническая база медицинских организаций службы родовспоможения и медико-генетической консультации.

Ежегодно проводится обучение врачебного и среднего медицинского персонала (врачей-педиатров, врачей акушеров-гинекологов, врачей неонатологов, акушерок и медицинских сестер), в том числе на базе симуляционных центров, что значительно повысило качество оказания медицинской помощи.

Основными проблемами в организации медицинской помощи остается доступность медицинской помощи женщинам в сельской местности, в частности доступность амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в связи с небольшим количеством женских консультаций, расположенных в районах области.

Территориальная разобщенность детской инфекционной и неврологической службы, которая преимущественно оказывается в учреждении II уровня, от других профилей помощи детскому населению, сосредоточенных в учреждении III уровня.

Недостаточная материально-техническая оснащенность «якорных» медицинских организаций по профилям «Акушерство и гинекология», «Педиатрия», «Детская хирургия».

Недостаточный объем проводимых в регионе телемедицинских консультаций. На основании проведенного анализа с целью решения выявленных проблем необходимо:

- разрабатывать, совершенствовать и актуализировать нормативную правовую базу системы здравоохранения региона;

- расширять сеть женских консультаций с принципами бережливого производства, стандартизацией и типизацией процессов оказания медицинской помощи женщинам в сельской местности;

- проводить оснащение современных оборудованием и расходными материалами акушерских стационаров и детских больниц;

- развивать систему телемедицинских консультаций, в том числе по направлениям «Врач-пациент» и «Врач-врач»;

- ежегодно увеличивать количество обученных специалистов по всем основным профилям работы, в том числе в профильных научных медицинских исследовательских центрах;

- продолжить работу по привлечению и удержанию кадров, в том числе формировать кадровый резерв;

- обеспечить соответствие стандартам, установленным Росздравнадзором и прохождение сертификации в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации медицинских организаций, планируемых к созданию/дооснащению в рамках реализации регионального проекта;

- повышать охват профилактическими мероприятиями детского населения и репродуктивную диспансеризацию взрослого населения и их качество;

- повышать доступность и эффективность программ ВРТ с целью преодоления проблем бесплодия.

II. Реализация Проекта «Охрана материнства и детства»

1. Цель реализации региональной программы (далее – РП) «Охрана материнства и детства».

Цель РП – повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, а также беременным и детям и укрепление репродуктивного здоровья граждан в Рязанской области.

# 2. Задачи РП «Охрана материнства и детства».

# 2.1. Создание современной инфраструктуры (создание женских консультаций, дооснащение/переоснащение акушерских стационаров и детских больниц).

# 2.2. Повышение качества и доступности медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, детям 0–17 лет в женских консультациях, перинатальных центрах, родильных домах (отделениях), детских больницах и детских поликлиниках.

# 2.3. Обеспечение снижения младенческой детской и материнской смертности, снижения детской летальности, в т.ч. досуточной, в детских стационарах.

# 2.4. Обеспечение послеродовой поддержки женщин. Реализация мер по поддержке и пропаганде грудного вскармливания.

# 2.5. Развитие профилактической направленности охраны здоровья матери и ребенка, включая повышение качества профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения детского населения, повышение доступности и качества профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 15-17 лет включительно и диспансеризации населения репродуктивного возраста (18-49 лет) с целью оценки репродуктивного здоровья, диспансерного наблюдения, в т.ч. у населения, проживающего в сельской местности.

# 2.6. Формирование положительных репродуктивных установок у населения.

# 2.7. Уменьшение числа абортов. Повышение эффективности психологического (доабортного) консультирования, совершенствование психологической поддержки, социальной и правовой помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора, трудной жизненной ситуации.

# 2.8. Преодоление проблемы бесплодия. Повышение доступности и эффективности программ ВРТ.

# 2.9. Обеспечение квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям путем непрерывного обучения и повышения квалификации, в т.ч. с использованием симуляционно-тренинговых форм обучения.

# 2.10. Создание системы управления качеством оказания медицинской помощи в акушерских стационарах, детских больницах, женских консультациях и детских поликлиниках.

# 2.11. Повышение цифровой зрелости медицинских организаций министерства здравоохранения Рязанской области при оказании медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Педиатрия».

# Меры, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам, в т.ч. по повышению рождаемости, будут направлены на разные группы населения в зависимости от их жизненных ситуаций: многодетные семьи, молодые родители, одинокие матери, женщины в послеродовом периоде, родители, имеющие детей с 1-й 
и 2-й группой инвалидности, женщины и дети, проживающие в отдаленных территориях, в т.ч. в сельской местности, ПГТ и малых городах.

# 3. Показатели РП «Охрана материнства и детства».

# Таблица № 42

# Индикативные показатели РП «Охрана материнства и детства»

# в субъекте Российской Федерации

| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья, % | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| Доля женщин, проживающих в сельской местности, ПГТ и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, ПГТ и малых городах, % | 20 | 27 | 34 | 45 | 67 | 80 |
| Младенческая смертность, % | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, % | 81 | 83 | 85 | 87 | 91 | 95 |
| Доля беременных, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности, % | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

# 4. Мероприятия РП «Охрана материнства и детства».

# 4.1. Оснащены (дооснащены и/или переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома Рязанской области, в том числе в составе других организаций.

# 4.1.1. Переоснащение акушерских стационаров медицинским оборудованием.

# В рамках реализации мероприятия в Рязанской области в 2026 году планируется дооснащение ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр».

# На условиях софинансирования предусмотрено выделение федеральной субсидии в 2026 году в размере 244 766,1 тыс. рублей (97%) и региональных средств в размере 7 570 085 тыс. рублей (3%).

# К оснащению запланировано 339 единиц оборудования, перечень предварительно будет согласован с ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

# 4.1.2. Актуализация региональной маршрутизации по профилям оказания медицинской помощи «Акушерство и гинекология» и «Неонатология».

# Региональные нормативно-правовые акты по профилям помощи «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» будут актуализированы, согласованы с профильными главными внештатными специалистами Минздрава России и утверждены в срок до 31.12.2026.

# 4.1.3. Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи в службе родовспоможения. Снижение частоты проведения кесаревых сечений.

# В Рязанской области разработана, согласована с главным внештатным специалистом по акушерству Минздрава России и утверждена «Дорожная карта» мероприятий по снижению частоты проведения кесаревых сечений на 2025-2026 годы. Актуализация планов будет осуществляться ежегодно. К 2030 году планируется снизить количество кесаревых сечение на 1,2%.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль за исполнением | Целевые показатели (индикаторы) для оценки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субъект Российской Федерации в целом |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Аналитика и разработка организационных управленческих решений: утверждение Приказа министерства здравоохранения Рязанской области о мерах по снижению частоты операций | 2025-2026 годы | отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи | заместитель председателя Правительства Рязанской области – министр здравоохранения Рязанской области, заместитель | целевой показатель на 01.01.2026 – 34,6%; целевой показатель на 01.01.2027 – 34,2% |
|  | кесарево сечения в Рязанской области |  | министерства здравоохранения Рязанской области, главный акушер | министра, курирующий службу материнства и детства |  |
|  | 1.1.2. Мероприятия внутреннего и ведомственного контроля: - проведение аудита в организациях родовспоможения показателя частоты операций кесарева сечения по таблице Робсона (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и отчетный год); - проведение еженедельного аудита частоты кесарева сечения на еженедельных селекторных совещаниях по основным показателям работы службы родовспоможения | 2025-2026 годы | главный акушер, ГБУ РО «ОКПЦ», главные врачи | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства. Отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области | постоянно |
|  | 1.1.3. Проведение внутреннего и ведомственного аудита по исполнению Клинических рекомендаций «Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения» при оказании медицинской помощи беременным женщинам и роженицам | 2025-2026 годы | главный акушер, ГБУ РО «ОКПЦ», главные врачи | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства. Отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области | 100% |
|  | 1.1.4. Соблюдение маршрутизации беременных женщин в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и регионального Приказа № 977 от 05.06.2023 г. «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Рязанской области». Проведение внутреннего и ведомственного аудита соблюдения маршрутизации | 2025-2026 годы | главный акушер, ГБУ РО «ОКПЦ», главные врачи | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства. Отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области | 100% |
| 1.2. Клинические мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по совершенствованию организации и качества медицинской помощи, оказываемой беременным женщинам, роженицам и родильницам. 1.2.1. Обеспечение своевременного внесения данных в региональный сегмент ВИМИС | 2025-2026 годы | главный акушер, ГБУ РО «ОКПЦ», главные врачи | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства. Отдел организации акушерско-гинекологической помощи и | постоянно |
|  | «Акушерство и гинекология» и «Неонтология» мониторинга беременных высокой группы риска. 1.2.2. Соблюдение маршрутизации беременных женщин на сроке беременности до 37 недель в акушерский стационар III уровня. Своевременное формирование группы риска преждевременных родов по результатам комбинированного скрининга 1 триместра, 2 триместра, 3 триместра, а также на основании акушерского анамнеза. 1.2.3. Проведение психопрофилактической подготовки беременных женщин с тазовым предлежанием, с рубцом на матке при диспансерном наблюдении в женской консультации для мотивации к естественным родам у данной категории пациенток. Создание и тиражирование речевых модулей для врачей женских консультаций, направленных на приоритет естественных родов |  |  | медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области |  |
|  | 1.2.4. Посещение на регулярной основе беременными «Дней открытых дверей» с последующей экскурсией по отделениям родовспомогательных учреждений. 1.2.5. Партнерская поддержка и семейно ориентированный подход к родам. 1.2.6. Правильная интерпретация показателей КТГ плода. 1.2.7. Увеличение количества родов через влагалище у женщин с тазовым предлежанием плода. Принятие коллегиального решения о самопроизвольных родов у каждой беременной женщины с тазовым предлежанием плода. 1.2.8. Применение наружного акушерского поворота плода на головку. 1.2.9. Оптимальный выбор схемы родоусиления при аномалии родовой деятельности. 1.2.10. Применение эпидуральной анестезии в родах. |  |  |  |  |
|  | 1.2.11. Проведение индукции родов по строгим показаниям у беременных женщин (амниотомия, окситоцин). Рациональное применение схемы родовозбуждения. 1.2.12. Применение современных методов преиндукции родов: мифепристон, пропедил-гель, введение катетера Фолея, дилапан С, что позволит максимально подготовить шейку матки к родам и родоразрешению через естественный родовой путь. 1.2.13. Исключение изолированного показания к КС как отсутствие биологической готовности к родам. 1.2.14. Увеличение количества родов через влагалище у женщин с рубцом на матке после предшествующего оперативного родоразрешения путем КС |  |  |  |  |
| 1.3. Образовательные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | ## 1.3.1. Проведение обучения врачей акушеров-гинекологов технике наружного акушерского поворота плода на головку при тазовом предлежании плода и отсутствия показаний для проведения естественных родов. ## 1.3.2. Проведение симуляционных тренингов для акушеров-гинекологов: | 2025-2026 годы | отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения |  | декабрь 2026 г. |
|  | ## - по технике оказания пособий при тазовых предлежаниях плода; - по технике проведения вакуум-экстракции плода; - по технологии обучения расшифровки КТГ и интерпретации кардиотокограммы; - по технологии УЗИ навигации в родах |  | Рязанской области, главный акушер, ГБУ РО «ОКПЦ», главные врачи | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства |  |
|  | ## 1.3.3. Проведение совместных семинаров, врачебных клинических конференций со смежными специалистами по вопросам экстрагенитальных заболеваний, являющихся показанием к оперативному родоразрешению путем операции кесарево сечение (терапевт, кардиолог, пульмонолог, травматолог, офтальмолог и др.) | 2025-2026 годы | отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области, главный акушер, ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «ОКПЦ», главные врачи | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства | ежеквартально |
|  | 1.3.4 Проведение разбора Клинических рекомендаций на врачебных конференциях и на селекторных совещаниях врачей акушеров-гинекологов с целью изучения и обязательного исполнения при оказании медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам: «Нормальные роды (роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании)», «Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения», «Аномалии родовой деятельности», «Неудачная попытка стимуляции родов (подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение)», «Признаки внутриутробной гипоксии плода», «Послеоперационный рубец», «Тазовое предлежание плода» | 2025-2026 годы | главный акушер, ГБУ РО «ОКПЦ», главные врачи | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства. Отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области | постоянно |
| 1.4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 Улучшение материально-технической базы учреждений родовспоможения: - приобретение современных аппаратов УЗ-диагностики экспертного класса, кардиотокографов; | 2025-2026 годы | министерство здравоохранения Рязанской области | заместитель председателя Правительства Рязанской области - министр здравоохранения Рязанской области, заместитель министра, курирующий службу материнства и детства | декабрь 2026 г. |
| 2. Медицинская организация III уровня оказания медицинской помощи ГБУ РО «ОКПЦ» |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационно - методические мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Проведение регулярного (ежемесячного, ежеквартального и ежегодного) мониторинга и проведения анализа частоты кесарева сечения с использованием классификации Робсона. 1.1.2. Соблюдение маршрутизации беременных женщин с рубцом на матке в акушерский стационар III уровня для решения вопроса о возможности родоразрешения через естественный родовой путь. 1.1.3. Соблюдение маршрутизации беременных. женщин на сроке беременности до 37 недель в акушерский стационар III уровня. | 2025-2026 годы | главный акушер, главный врач ГБУ РО «ОКПЦ», главные врачи | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства. Отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области | постоянно |
|  | Своевременное формирование группы риска преждевременных родов по результатам комбинированного скрининга 1 триместра, 2 триместра, 3 триместра, а также на основании акушерского анамнеза |  |  |  |  |
| 1.2. Клинические мероприятия: |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Соблюдение показаний к проведению индукции родов у беременных в строгом соответствии с действующими Клиническими рекомендациями. 1.2.2. Применение амниотомии, окситоцина по строгим показаниям и при наличии условий для их применения, что позволит избежать ятрогенные осложнения в родах. | 2025-2026 годы | главный акушер, главный врач ГБУ РО «ОКПЦ» | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства. Отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области | постоянно |
|  | 1.2.3. Проведение психопрофилактической подготовки беременных женщин с тазовым предлежанием, с рубцом на матке при диспансерном наблюдении в женской консультации для мотивации к естественным родам у данной категории пациенток. Создание и тиражирование речевых модулей для врачей женских консультаций, направленных на приоритет естественных родов. 1.2.4. Посещение на регулярной основе беременными «Дней открытых дверей» с последующей экскурсией по отедениям ГБУ РО «ОКПЦ». 1.2.5. Партнерская поддержка и семейноориентированный подход к родам. 1.2.6. Правильная интерпретация показателей КТГ плода. 1.2.7. Увеличение количества родов через влагалище у женщин с тазовым предлежанием плода. 1.2.8. Применение наружного акушерского поворота плода на головку. | 2025-2026 годы | главный акушер, главный врач ГБУ РО «ОКПЦ» | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства. Отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области | постоянно |
|  | 1.2.9. Оптимальный выбор схемы родоусиления при аномалии родовой деятельности. 1.2.10. Применение эпидуральной анестезии в родах; 1.2.11. Проведение индукции родов по строгим показаниям у беременных женщин (амниотомия, окситоцин). Рациональное применение схемы родовозбуждения. 1.2.12. Применение современных методов преиндукции родов: мифепристон, пропедил-гель, введение катетера Фолея, дилапан С, что позволит максимально подготовить шейку матки к родам и родоразрешению через естественный родовой путь. 1.2.13. Исключение изолированного показания к КС как отсутствие биологической готовности к родам. 1.2.14. Увеличение количества родов через влагалище у женщин с рубцом на матке после предшествующего оперативного родоразрешения путем КС |  |  |  |  |
| 1.3. Образовательные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Проведение симуляционных тренингов для акушеров-гинекологов: - по технике оказания пособий при тазовых предлежаниях плода; - по технологии обучения расшифровки КТГ и интерпретации кардиотокограммы | 2025-2026 годы | главный акушер, главный врач ГБУ РО «ОКПЦ» | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства. Отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области | декабрь 2026 г. |
|  | 1.3.2. Проведение совместных семинаров, врачебных клинических конференций со смежными специалистами по вопросам экстрагенитальных заболеваний, являющихся показанием к оперативному родоразрешению путем операции кесарево сечение (терапевт, кардиолог, пульмонолог, травмотолог, офтальмолог и др.) | 2025-2026 годы | отдел организации акушерско-гинекологической помощи и медицинской помощи детям управления организации оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Рязанской области, главный акушер, ГБУ РО «ОКПЦ», ГБУ РО «ОКБ», главные врачи | заместитель министра, курирующий службу материнства и детства | ежеквартально |
| 1.4. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Совершенствование материально-технической базы учреждений родовспоможения: приобретение УЗ-аппаратов экспертного класса, кардиотокографов. | 2025-2026 годы | министерства здравоохранения Рязанской области | заместитель председателя Правительства Рязанской области - министр здравоохранения Рязанской области, заместитель министра, курирующий службу материнства и детства | декабрь 2026 г. |

# 4.2. Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в Рязанской области для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, ПГТ, малых городах.

# 4.2.1. Создание женских консультаций на основе кабинетов врачей акушеров-гинекологов и женских консультаций с использованием модульных конструкций.

# В рамках реализации мероприятия запланировано создание 
4-х женских консультаций на базе имеющихся медицинских организаций в 2025 году:

# - в подразделении Михайловской районной больнице ГБУ РО «ОКБ» (адрес создаваемой женской консультации Рязанская область, г. Михайлов, ул. Больничная, д. 27) на 3 врачебных участка с количеством обслуживаемого женского населения 14 028 человек. В структуре женской консультации будет 2 кабинета врача акушера-гинеколога.

# Перечень, планируемого к закупке оборудования, в объеме 179 единиц был согласован с Минздравом России и с ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России (письма Минздрава РФ № 15-1/1299 от 17.03.2025, № 15-7/4378 от 26.08.2025).

# - в ГБУ РО «Рыбновская районная больница» (адрес создаваемой женской консультации Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина, д. 13) на 3 врачебных участка с количеством обслуживаемого женского населения 11 000 человек. В структуре женской консультации будет 2 кабинета врача акушера-гинеколога.

# Перечень, планируемого к закупке оборудования, в объеме 179 единиц был согласован с Минздравом России и с ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России (письма Минздрава РФ № 15-1/1299 от 17.03.2025, № 15-7/4378 от 26.08.2025);

# - в ГБУ РО «Шиловская центральная районная больница» (адрес создаваемой женской консультации Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 27) на 4 врачебных участка с количеством обслуживаемого женского населения 18 467 человек. В структуре женской консультации будет 2 кабинета врача акушера-гинеколога.

# Перечень, планируемого к закупке оборудования, в объеме 215 единиц был согласован с Минздравом России и с ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России (письмо Минздрава РФ № 15-7/4378 от 26.08.2025);

# - ГБУ РО «Новомичуринская районная больница» (адрес создаваемой женской консультации Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А) на 3 врачебных участка с количеством обслуживаемого женского населения 11 676 человек. В структуре женской консультации будет 2 кабинета врача акушера-гинеколога.

# Перечень, планируемого к закупке оборудования, в объеме 215 единиц был согласован с Минздравом России и с ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России (письмо Минздрава РФ № 15-7/4378 от 26.08.2025).

# На данные цели выделена федеральная субсидия на условиях софинансирования в объеме 85 495,2 тыс. рублей (97%) и региональные средства в объеме 2 644,2 тыс. рублей.

# Закупленное оборудование будет введено в эксплуатацию в срок до 15.12.2025.

# К 30.12.2025 женские консультации будут заведены в Федеральный Регистр медицинских организаций в качестве структурных подразделений с видом подразделения «женская консультация».

# В 2027 году запланировано создание 1 женской консультации на базе модульной конструкции в Подразделении Клепиковская районная больница ГБУ РО «Касимовская центральная районная больница» (адрес создаваемой ЖК г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 3). Перечень оборудования будет согласован с Минздравом России и ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России. На данные цели предусмотрена федеральная субсидия в 2026 году на условиях софинансирования в объеме 112 236,7 тыс. рублей (97%) и региональные средства в объеме 3 471,3 тыс. рублей.

# К 30.12.2027 женская консультации будут заведена в Федеральный Регистр медицинских организаций в качестве структурных подразделений с видом подразделения «женская консультация».

# 4.2.2. Проведение ремонта в женских консультациях, созданных на основе кабинетов врачей акушеров-гинекологов.

# Во вновь создаваемых женских консультациях в 2026 году будут осуществлены ремонт и отделка внутренних помещений, проведено оформление в соответствии с картами типизации и стандартизации процессов «Логотип и визуальное оформление сети женских консультаций «Служба здоровья», внедрены принципы семейноцентричности.

# Финансовое обеспечение мероприятия будет сформировано до 01.02.2026 за счет средств регионального бюджета и со сроком завершения ремонтных работ до 30.12.2026.

# 4.2.3. Предоставление земельных участков для строительства новых женских консультаций, выполнение инженерно-технических работ и благоустройство территории для строительства новых женских консультаций, созданных с использованием модульных конструкций.

В 2027 году запланировано создание 1 женской консультации на базе модульной конструкции в Клепиковской районной больнице ГБУ РО «Касимовская центральная районная больница» (адрес создаваемой женской консультации г. Спас-Клепики, ул. Бебеля, д. 3).

Инженерно-технические работы, необходимые для функционирования модульной женской консультации, включая бесперебойное энергоснабжение, будут проведены в срок до 01.12.2027.

При создании новой женской консультации, создаваемой с использованием модульной конструкции, будут проведены работы по благоустройству территории и создание системы визуальной маршрутизации в соответствии с картами типизации и стандартизации процессов «Логотип и визуальное оформление сети женских консультаций «Служба здоровья» и «Внедрение семейноцентричности, создание архитектуры женских консультаций для маломобильных групп граждан».

Финансовое обеспечение мероприятия будет предусмотрено в 2026-2027 финансовом году.

4.2.4. Оснащение медицинским оборудованием новых женских консультаций, созданных на основе кабинетов врачей акушеров-гинекологов и с использованием модульных конструкций.

В 2025 году будет создано 4 женские консультации на базе имеющихся кабинетов врачей акушеров-гинекологов:

# - в Подразделении Михайловская районная больница ГБУ РО «ОКБ» (адрес создаваемой женской консультации Рязанская область, г. Михайлов, ул. Больничная, д. 27).

# Перечень, планируемого к закупке оборудования, в объеме 179 единиц был согласован с Минздравом России и с ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России (письма Минздрава РФ № 15-1/1299 от 17.03.2025, № 15-7/4378 от 26.08.2025);

# - в ГБУ РО «Рыбновская районная больница» (адрес создаваемой женской консультации Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина, д. 13).

# Перечень, планируемого к закупке оборудования, в объеме 179 единиц был согласован с Минздравом России и с ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России (письма Минздрава РФ № 15-1/1299 от 17.03.2025, № 15-7/4378 от 26.08.2025);

# - в ГБУ РО «Шиловская центральная районная больница» (адрес создаваемой женской консультации Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 27).

# Перечень, планируемого к закупке оборудования, в объеме 215 единиц был согласован с Минздравом России и с ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России (письмо Минздрава РФ № 15-7/4378 от 26.08.2025);

# - в ГБУ РО «Новомичуринская районная больница» (адрес создаваемой женской консультации Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 2А) на 3 врачебных участка с количеством обслуживаемого женского населения 11 676 человек. В структуре женской консультации будет 2 кабинета врача акушера-гинеколога.

# Перечень, планируемого к закупке оборудования, в объеме 215 единиц был согласован с Минздравом России и с ФГБУ «НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России (письмо Минздрава РФ № 15-7/4378 от 26.08.2025).

4.2.5. Оснащение медицинскими автоматизированными рабочими местами (АРМ) вновь созданных женских консультаций

К закупке запланировано 60 автоматизированных рабочих мест для врачей акушеров-гинекологов, врачей-специалистов и среднего медицинского персонала. Все АРМ будут подключены к региональной медицинской информационной системе РТ «МИС» и настроен доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

В каждой вновь создаваемой женской консультации запланировано по 1 точке проведения телемедицинских консультаций.

4.2.6. Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности в женских консультациях, созданных с использованием модульных конструкций.

К 30.12.2027 планируется получение лицензии в подразделении Клепиковская районная больница ГБУ РО «Касимовская центральная районная больница» по следующим видам работ/услуг:

по акушерскому делу, сестринскому делу;

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии, вакцинации (проведению профилактических прививок);

по проведению медицинских экспертиз качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

4.2.7. Повышение укомплектованности и квалификации кадров женских консультаций.

В рамках реализации мероприятия будет:

определена потребность Рязанской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности (до 01.09.2026);

сформированы и обеспечены дополнительные меры по привлечению и удержанию медицинских кадров в сфере охраны материнства и детства (до 30.12.2026);

сформировано соответствующее штатное расписание женских консультаций и кабинетов врачей акушеров-гинекологов, обеспечено обучение медицинского персонала, сформирован соответствующий фонд оплаты труда с учетом масштабов и направлений оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (до 01.12.2027);

обеспечены мероприятия по повышению квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология», в т.ч. в рамках системы непрерывного медицинского образования (ежегодно, постоянно).

4.3. Женские консультации, расположенные в сельской местности, ПГТ, малых городах, в т.ч. вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в т.ч. по формированию положительных репродуктивных установок у женщин.

4.3.1. Типизация и стандартизация процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин.

Перечень процессов включает:

- создание современной архитектуры женской консультации, обеспечивающей внедрение принципов семейноцентричности и доступной среды;

- внедрение единого стиля женских консультаций с применением логотипа и визуального оформления сети «Служба здоровья»;

- использование речевых модулей по формированию положительных репродуктивных установок;

- проведение диспансеризации взрослого населения с целью оценки репродуктивного здоровья;

- диспансерное наблюдение женщин с заболеваниями репродуктивной системы;

- обеспечение послеродовой поддержки;

- пропаганда и консультирование по вопросам грудного вскармливания;

- консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора;

- обеспечение взаимодействия медицинских организаций и социальных служб, органов службы занятости при консультировании женщин в ситуации репродуктивного выбора/трудной жизненной ситуации, беременных и женщин/семей, желающих иметь детей;

- обследование женщин перед экстракорпоральным оплодотворением.

4.3.2. Внедрение бережливых технологий в работу женских консультаций.

Планируемый срок проведения паспортизации женских консультаций

| Наименование медицинской организации | Год проведения паспортизации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГБУ РО «Рыбновская районная больница» | 2026 |
| ГБУ РО «Новомичуринская районная больница» | 2026 |
| ГБУ РО «Шиловская центральная районная больница» | 2026 |
| Подразделение Михайловская районная больница ГБУ РО «Областная клиническая больница» | 2026 |
| Подразделение Клепиковская районная больница ГБУ РО «Касимовская центральная районная больница» | 2028 |

4.4. Оснащены (дооснащены и/или переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы Рязанской области, в т.ч. в составе других организаций.

В 2028 году запланировано оснащение ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой». На указанные цели предусмотрена субсидия из федерального бюджета на условиях софинансирования в объеме 379 224,8 тыс. рублей (97%).

4.4.1. Формирование перечня оборудования:

- сформирован и утвержден паспорт ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» в срок до 30.12.2026;

- перечень оборудования, подлежащего закупке в рамках дооснащения, будет сформирован до 30.12.2026 и далее согласован с профильными НМИЦ.

4.4.2. Актуализация региональной маршрутизации по профилям «Педиатрия» и «Детская хирургия» в Рязанской области:

- разработан проект НПА по маршрутизации детей для оказания им медицинской помощи по профилю «Педиатрия» в срок до 01.04.2026;

- разработан проект НПА по маршрутизации детей для оказания им специализированной медицинской помощи по профилю «Детская хирургия» в срок до 01.04.2026;

- проекты НПА согласованы с профильными НМИЦ и федеральными главными внештатными специалистами министерства здравоохранения рязанской области по профилям «Педиатрия» и «Детская хирургия» в срок до 01.12.2026;

- утверждены НПА по профилям «Педиатрия» и «Детская хирургия» в срок до 31.12.2028.

4.4.3. Актуализация регионального НПА, регламентирующего деятельность реанимационно-консультативного центра для детей. Внедрено документирование реанимационно-консультативной помощи детям:

- актуализирован проект НПА, регламентирующий деятельность РКЦ для детей старше 1 мес., в срок до 01.03.2028;

- актуализированы приказы министерства здравоохранения Рязанской области от 29.03.2024 № 533 «Об организации детского реанимационно-консультативного центра на базе государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» и от 19.10.2023 № 1803 «О структуре организации работы дистанционного консультативного центра с выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой на территории Рязанской области», регламентирующие деятельность детского реанимационно-консультативного центра (далее – РКЦ) и дистанционного консультативного центра с выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой (далее – ДКЦ), в срок до 01.03.2028;

- проекты НПА согласованы с профильным НМИЦ в срок до 01.10.2028;

- утверждены НПА, регламентирующие деятельность РКЦ/ДКЦ в срок до 30.12.2028.

4.4.4. Повышение квалификации врачебного и среднего медицинского персонала детских больниц на симуляционных тренингах (в т.ч. по оценке тяжести состояния, сортировке пациентов, оказанию экстренной и неотложной помощи).

В рамках реализации будут проведены следующие мероприятия:

- определен перечень детских больниц, персонал которых подлежит обучению в срок до 01.03.2028;

- определен перечень учебных баз (симуляционных центров) для врачебного и среднего медицинского персонала в срок до 01.03.2028;

- составлен список врачей и среднего медицинского персонала, планируемых к обучению в срок до 20.04.2028;

- утвержден график направления персонала на обучение в срок до 12.05.2028;

- заключены договоры на обучение в срок до 01.10.2028;

- проведено обучение медицинского персонала в части оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе на вновь закупаемом оборудовании, в срок до 31.12.2029.

4.4.5. Внедрение алгоритмов оценки тяжести состояния, экстренной и неотложной помощи в приемных отделениях детских больниц.

При реализации будут проведены следующие мероприятия:

- определен перечень детских больниц к внедрению алгоритмов в срок до 15.01.2029;

- определен перечень алгоритмов оказания экстренной и неотложной помощи детям при острых заболеваниях и травмах, обязательных к внедрению в срок до 10.02.2029;

- в медицинских организациях разработаны алгоритмы согласно перечню в формате стандартных операционных процедур (СОПов) с учетом видов, условий и профиля оказываемой медицинской помощи в срок до 01.05.2029;

- сформированы планы-графики обучения персонала СОПам, в том числе путем направления в симуляционные центры, в срок до 01.06.2029;

- определены должностные лица, ответственные за контроль выполнения СОПов оказания экстренной и неотложной помощи, в срок до 01.09.2029;

- медицинский персонал приемного отделения обучен СОПам оказания экстренной и неотложной помощи детям в срок до 30.12.2029.

4.4.6. Внедрение системы сортировки (ТРИАЖ) пациентов в приемных отделениях детских больниц.

В рамках реализации будут проведены следующие мероприятия:

- определен перечень детских больниц к внедрению системы ТРИАЖ, утвержденный приказом министерства здравоохранения Рязанской области, в срок до 12.01.2029;

- определены сроки внедрения до 01.02.2029;

- определены должностные лица, ответственные за внедрение до 01.02.2029;

- разработан и утвержден СОП сортировки и маршрутизации пациентов в зависимости от тяжести их состояния в срок до 01.05.2029;

- персонал приемного отделения обучен СОП до 30.12.2029 года;

- в приемном отделении детских больниц размещена наглядная информация по системе ТРИАЖ (схемы, плакаты), выполнена цветовая навигация маршрутизации пациентов в срок до 30.12.2029.

4.4.7. Внедрение современных технологий по профилю «Анестезиология-реаниматология» в детских больницах.

В рамках реализации будут проведены следующие мероприятия:

1) утвержден перечень медицинских организаций, в которых должны быть внедрены современные технологии по профилю «Анестезиология-реаниматология» в срок до 30.01.2029;

2) по каждой детской больнице определен:

-перечень внедряемых технологий;

-список врачей, обучаемых новым технологиям;

- сроки внедрения по каждой технологии;

-должностные лица, ответственные за внедрение;

- способы обучения (с привлечение внешних организаций, отдельных специалистов и т.д.).

4.4.8. Внедрение программы СКАТ (Стратегия контроля антимикробной терапии) при оказании стационарной медицинской помощи в детских больницах на основе российских клинических рекомендаций.

В рамках реализации будут проведены следующие мероприятия:

разработан протокол эмпирической антимикробной терапии, основанный на данных о локальной антибиотикорезистентности, утвержденный приказом руководителя медицинской организации в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» в срок до 01.06.2029;

разработан протокол периоперационной антибиотикопрофилактики и антимикробной терапии, утвержденный приказом руководителя медицинской организации в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» в срок до 01.07.2029;

выполнена корректировка больничного формуляра антимикробных препаратов с включением всех препаратов для периоперационной антибиотикопрофилактики и эмпирической антимикробной терапии в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» в срок до 30.12.2029;

разработана программа контроля инфекций в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» в срок до 01.06.2030.

4.4.9. Укомплектование областных, краевых, республиканских детских больниц врачебным и средним медицинским персоналом.

В рамках реализации будут проведены следующие мероприятия:

утвержден перечень медицинских организаций для первоочередного укомплектования медицинским персоналом в срок до 01.02.2027;

проведен аудит соответствия штатного расписания медицинской организации порядкам оказания медицинской помощи по профилям в срок до 01.04.2027;

сформирована актуальная потребность в специалистах в соответствии с расчетной потребностью в кадрах с целью реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории Рязанской области в срок до 01.05.2027;

определены региональные меры социальной и материальной поддержки медицинских работников в срок до 01.07.2027;

организовано целевое обучение специалистов в срок до 01.09.2030;

обеспечено трудоустройство молодых специалистов в стационарное звено в качестве стажеров в срок до 01.10.2030.

4.4.10. Внедрение бережливых технологий в детских больницах.

В рамках реализации будут проведены следующие мероприятия:

утвержден перечень медицинских организаций для внедрения «бережливых технологий» в срок до 10.02.2028;

проведен аудит текущего состояния доступности и качества предоставляемой медицинской помощи в срок до 01.04.2028;

составлен план мероприятий по внедрению «бережливых технологий» по каждой медицинской организации с определением должностного лица, ответственного за внедрение, и сроков внедрения в срок до 01.06.2028;

определен бюджет на внедрение «бережливых технологий» по каждой медицинской организации в срок до 01.07.2028.

4.5. Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Рязанской области для проведения выездных мероприятий, в т.ч. с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения.

Мероприятие направлено на повышение доступности профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, в т.ч. проживающего в сельской местности.

4.5.1. Увеличение числа передвижных медицинских комплексов, приобретенных Рязанской областью, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, в т.ч. проживающего в сельской местности.

Учитывая потребность в создании выездных бригад специалистов для проведения профилактических мероприятий среди детского населения, исходя из расчетной потребности в таких бригадах 1 бригада на 50 тыс. детского населения до 2030 года в Рязанской области планируется оснащение детских поликлиник автотранспортом с мобильным медицинским оборудованием в количестве 3 единиц.

В рамках реализации будут проведены следующие мероприятия:

определены сроки закупки мобильных комплексов в соответствии со сроками финансирования до 01.02.2026;

в медицинских организациях сформированы выездные бригады, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров и вакцинации;

определены сроки ввода в эксплуатацию закупаемых мобильных комплексов.

4.5.2. Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, способствующее раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдение детей с выявленной патологией.

Проведен анализ качества планирования профилактических медицинских осмотров детскими медицинскими организациями в срок до 10.02.2027;

определены корректирующие мероприятия по повышению доли детей, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе в организованных коллективах (ДДУ, школы) в срок до 01.06.2027;

в медицинских организациях сформированы выездные бригады, в том числе для проведения профилактических выездных медицинских осмотров 
(1 в 2027 году, 2 в 2029 году);

назначены должностные лица, ответственные за выполнение планов по профилактическому осмотру детей на уровне медицинских организаций и министерства здравоохранения Рязанской области.

4.5.3. Увеличение охвата детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья.

Проведен анализ качества планирования профилактических медицинских осмотров детскими медицинскими организациями в срок до 10.02.2027;

определены корректирующие мероприятия по повышению доли детей, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе в организованных коллективах (школы), в срок до 01.06.2027;

в медицинских организациях сформированы выездные бригады, в том числе для проведения профилактических выездных медицинских осмотров
(1 в 2027 году, 2 в 2029 году);

назначены должностные лица, ответственные за выполнение планов по профилактическому осмотру детей на уровне медицинских организаций и министерства здравоохранения Рязанской области.

4.5.4. Повышение фактического состояния привитости детского населения против инфекционных заболеваний, в т.ч. проживающего в сельской местности.

Проведен анализ качества планирования профилактической вакцинации детскими медицинскими организациями в срок до 10.02.2027;

определены корректирующие мероприятия по повышению доли детей, вакцинированных в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в срок до 01.04.2027;

определен порядок участия выездных бригад в составе мобильных медицинских комплексов в вакцинации детей организованных коллективов, в т.ч. в территориально удаленных районах, в срок до 01.06.2027;

назначены должностные лица, ответственные за выполнение планов по профилактической вакцинации детей на уровне медицинских организаций и министерства здравоохранения Рязанской области, в срок до 01.08.2027;

подготовлены региональные мероприятия по информированию населения о преимуществах вакцинации в срок до 01.08.2027.

4.6. Оказана медицинская помощь с использованием ВРТ для лечения бесплодия.

4.6.1. Планирование оказания медицинской помощи с применением ВРТ в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ.

На основе критериев отбора медицинских организаций для участия в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории Рязанской области ежегодно утверждается перечень медицинских организаций на проведение циклов экстракорпорального оплодотворения в рамках ОМС (по решению комиссий по разработке Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории Рязанской области).

Актуализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории Рязанской области проводится ежегодно не позднее 31 декабря текущего года.

4.6.2. Повышение доступности и эффективности вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ).

В качестве критериев доступности и эффективности медицинской помощи будут учтены следующие:

доля пациентов, обследованных перед проведением ВРТ в соответствии с критериями качества проведения программ ВРТ Клинических рекомендаций «Женское бесплодие»;

число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией в течение одного года;

доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность;

доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов).

4.7 Внедрение и сертификация системы управления качеством и безопасности медицинской деятельности в акушерских стационарах, детских больницах, женских консультациях и детских поликлиниках.

Таблица № 43

«Дорожная карта» внедрения системы менеджмента качества

(далее – СМК) в учреждениях родовспоможения

| Субъект РФ | Рязанская область |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, ответственное за внедрение СМК в учреждениях родовспоможения в субъекте |  | Шульгина Елена Витальевна, заместитель министра здравоохранения Рязанской области |  |  |
| Создание регионального Центра компетенций на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» |  | Имеется действующий Сертификат |  | Год планируемой Сертификации |
|  |  | нет |  | 2027 |
| Акушерские стационары | Наименование МО | Имеется действующий Сертификат | Входит в программу переоснащения акушерских стационаров | Год планируемой сертификации |
|  | ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» | нет | нет | 2029 |
| Женские консультации | Наименование МО | Имеется действующий Сертификат | Входит в программу создания новых женских консультаций | Год планируемой сертификации |
|  | ГБУ РО «Рыбновская районная больница» | нет | да | 2029 |
|  | ГБУ РО «Шиловская центральная районная больница» | нет | да | 2029 |
|  | ГБУ РО «Новомичуринская районная больница» | нет | да | 2029 |
|  | подразделение Михайловская районная больница ГБУ РО «ОКБ» | нет | да | 2029 |
|  | подразделение Клепиковская районная больница ГБУ РО «Касимовская центральная районная больница» | нет | да | 2029 |
| Детские больницы | Наименование МО | Имеется действующий Сертификат |  | Год планируемой сертификации |
|  | ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» | нет |  | 2030 |
| Детские поликлиники | Наименование МО | Имеется действующий Сертификат |  | Год планируемой сертификации |
|  | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 3» | нет |  | 2030 |
|  | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1» | нет |  | 2030 |
|  | ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 7» | нет |  | 2030 |

4.8. Развитие цифрового контура здравоохранения в сфере родовспоможения и детства.

«Дорожная карта» по повышению цифровой зрелости

| № п/п | Наименование мероприятия | Начало реализации | Конечный срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка информационной инфраструктуры в медицинской организации | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.1 | Достаточное число МИС | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.2 | Достаточное число АРМ | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.3 | Формирование структурированных электронных медицинских документов (далее – СЭМД) в медицинских организациях службы родовспоможения и детства | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.4. | Передача СЭМД из государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ГИС СЗ) в реестр электронных медицинских документов (далее – РЭМД) | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.5. | Формирование СЭМД «Медицинское свидетельство о рождении» в МИС акушерского стационара и его передача в Федеральный регистр медицинских работников (далее – ФРМР) | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.6. | Формирование СЭМД-бета «Направление на неонатальный скрининг» | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.7 | Формирование результатов лабораторного исследования на неонатальный скрининг в виде СЭМД в МИС с дальнейшей передачей в Регистр расширенного неонатального скрининга (далее – РНС) | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.8 | Использование не менее 1 системы искусственного интеллекта при оказании медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Педиатрия» | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.9. | Развитие регионального мониторинга беременных и новорожденных в ГИС СЗ | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.10 | Наличие центра телемедицины в составе АДКЦ, ДКЦ, функционирующего в круглосуточном режиме | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 1.11 | Проведение телемедицинской консультации внутри региона в формате «медицинская организация-АДКЦ», «медицинская организация-ДКЦ» и «медицинская организация- РКЦ» | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно |
| 2. | Создание плана корректирующих мероприятий по достижению оптимальной цифровой зрелости службы родовспоможения и детства | 01.01.2026 | 31.12.2030 |
| 2.1 | Переход на систему медицинского электронного документооборота (далее – СМЭД) при передаче информации о результатах неонатального скрининга (5 заболеваний) в Регистр РНС | 01.01.2026 | 31.12.2026 |

5. План мероприятий региональной программы

«Охрана материнства и детства»

Приложение 1

План мероприятий региональной программы «Охрана материнства и детства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Планируемый результат исполнения мероприятия на конец отчетного года |  | Ответственный исполнитель | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дд. мм.гггг) | окончание (дд. мм.гггг) | описание | в числовом выражении |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятие регионального проекта: «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Рязанской области, в т.ч. в составе других организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Переоснащение акушерских стационаров медицинским оборудованием | 01.01.2026 | 31.12.2026 | проведено переоснащение (дооснащение) ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | 1 | министерство здравоохранения Рязанской области: Пшенников А.С., Шульгина Е.В., Вулих А.Д. И.о. главного врача ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» Коваленко М.С. |  |
| 1.2 | Актуализация региональной маршрутизации по профилям оказания медицинской помощи «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | актуализированы приказами министерства здравоохранения Рязанской области маршрутизации пациентов по профилю «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» согласно действующим Порядкам | 2 | министерство здравоохранения Рязанской области: Шульгина Е.В., Вулих А.Д. главные внештатные специалисты министерства Мартынова Г.В., Васина И.В., Новикова И.П., Пилипенко Ю.Н. |  |
| 1.3 | Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи в службе родовспоможе-ния. Снижение частоты проведения кесаревых сечений | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Внедрены современные технологии оказания медицинской помощи в службе родовспоможения, снижена частота проведенных кесаревых сечений | К 2030 году снижено количество кесаревых сечений на 1,2% | главный внештатный специалист по акушерству министерства Мартынова Г.В. |  |
| 1.3.1 | Проведение обучения специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2026 | 31.12.2028 | запланировано и проведено обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 2026 год – 10 2027 год – 12 2028 год – 14 | министерство здравоохранения Рязанской области, главные врачи медицинских организаций службы родовспоможения региона |  |
| 2 | Мероприятие регионального проекта: «Созданы женские консультации, в т.ч. в составе других организаций, в Рязанской области для оказания медицинской помощи женщинам, в т.ч. проживающим в сельской местности, ПГТ, малых городах» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание женских консультаций на основе кабинетов врачей акушеров- гинекологов и с использованием модульных конструкций | 01.01.2025 | 31.12.2027 | созданы женские консультации на основе кабинетов врачей акушеров-гинекологов и с использованием модульных конструкций | новые женские консультации 2025 год – на основе кабинетов акушеров-гинекологов 4 ед.: ГБУ РО «Рыбновская районная больница» ГБУ РО «Шиловская центральная районная больница» ГБУ РО «Новомичу-ринская районная больница» подразделение Михайловская районная больница ГБУ РО «ОКБ» 2027 год – с использованием модульных конструкций 1 ед. в подразделении Клепиковская районная больница ГБУ РО «Касимовская центральная районная больница» | министерство здравоохранения Рязанской области Пшенников А.С., Шульгина Е.В., Лелека М.А., Вулих А.Д., Медведев И.П. главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 2.2 | Проведение ремонтов в женских консультациях, созданных на основе кабинетов врачей акушеров- гинекологов | 01.01.2026 | 31.12.2026 | проведен ремонт в женских консультациях, созданных на основе кабинетов акушеров-гинекологов | выполнены ремонтные работы в 4 созданных женских консультациях | министерство здравоохранения Рязанской области: Лелека М.А., Медведев И.П. главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П. |  |
| 2.2.1 | Разработана проектно-сметная документация по проведению ремонтных работ, определен объем необходимого финансирования | 01.01.2026 | 01.04.2026 | разработана ПСД, определен объем средств регионального бюджета | 4 женские консультации | министерство здравоохранения Рязанской области: Лелека М.А., Медведев И.П. главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П. |  |
| 2.3 | Предоставление земельных участков, выполнение инженерно-технических работ и благоустройство территории для строительства новых женских консультаций, созданных с использованием модульных конструкций | 01.01.2026 | 31.12.2027 | выполнены инженерно-технические работы и благоустройство территории для строительства новых женских консультаций, созданных с использованием модульных конструкций | 1 земельный участок | министерство здравоохранения Рязанской области: Лелека М.А., Медведев И.П., главный врач Клепиковской РБ ГБУ РО «Касимовская ЦРБ» Чадов М.М. |  |
| 2.4 | Оснащение медицинским оборудованием новых женских консультаций, созданных на основе кабинетов врачей акушеров - гинекологов и с использованием модульных конструкций | 01.01.2025 | 31.12.2026 | оснащены медицинским оборудованием новые женские консультации, созданные на основе кабинетов врачей акушеров - гинекологов и с использованием модульных конструкций | нарастающим итогом 2025 год – 4 женские консультации 2026 год – 5 женских консультаций | министерство здравоохранения Рязанской области: Пшенников А.С., Шульгина Е.В., Вулих А.Д. главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 2.5 | Оснащение медицинскими АРМ вновь созданных женских консультаций | 01.01.2025 | 31.12.2026 | оснащены медицинскими АРМ вновь созданные женские консультации в количестве 60 единиц, обеспечено подключение к сети Интернет и доступом в РТ «МИС» все приобретенные АРМ | нарастающим итогом 2025 год – 4 женские консультации 2026 год – 5 женских консультаций | главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И. Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 2.6 | Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности в женских консультациях, созданных с использованием модульных конструкций | 01.01.2027 | 31.12.2027 | получена лицензия на осуществление медицинской деятельности в женской консультации подразделение Клепиковская районная больница ГУ РО «Касимовская центральная районная больница», созданная с использованием модульной конструкции | нарастающим итогом 1 женская консультация | главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 2.7 | Повышение укомплектованности и квалификации кадров женских консультаций | 01.01.2026 | 31.12.2028 | вновь созданные женские консультации укомплектованы квалифицированными кадрами | 5 | главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 2.7.1 | Определена потребность в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой специальности | 01.01.2026 | 01.09.2026 | сформирована потребность | 5 | главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 2.7.2. | Сформированы и обеспечены дополнительные меры по привлечению и удержанию медицинских кадров | 01.09.2026 | 30.12.2026 | сформирован комплекс мер | 1 | министерство здравоохранения Рязанской области: Шульгина Е.В., Нестерова Е.В. главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 2.7.3 | Сформировано штатное расписание женских консультаций, сформирован фонд оплаты труда с учетом направлений работы | 30.12.2025 | 30.12.2027 | Сформировано штатное расписание и фонд оплаты труда в каждой созданной новой ЖК | 5 | главные врачи медицинских организаций Гуреев Ю.В. Шалаев О.Н. Мартынов А.В. Манакина Т.И. Черницына Н.П. Чадов М.М. |  |
| 2.7.4 | проведено повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология», в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2026 | 30.12.2030 | проведено повышение квалификации медицинских работников | 2026 год – 2 специалиста; 2027 год – 3 специалиста; 2028 год – 4 специалиста; 2029 год – 5 специалистов; 2030 год – 5 специалистов | главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 3 | Мероприятие регионального проекта: «Женские консультации, расположенные в сельской местности, ПГТ, малых городах, в т.ч. вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в т.ч. по формированию положительных репродуктивных установок у женщин» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Типизация и стандартизация процессов оказания медицинской помощи, в т.ч. по формированию положительных репродуктивных установок у женщин | 31.12.2025 | 31.12.2028 | проведена типизация и стандартизация процессов оказания медицинской помощи, в т.ч. по формированию положительных репродуктивных установок у женщин во вновь созданных женских консультациях | 5 женских консультаций | главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 3.2 | Внедрение бережливых технологий в работу женских консультаций | 31.12.2025 | 31.12.2028 | Проведена паспортизация внедренных технологий бережливого производства в женских консультациях | 5 женских консультаций | главные врачи медицинских организаций: Гуреев Ю.В., Шалаев О.Н., Мартынов А.В., Манакина Т.И., Черницына Н.П., Чадов М.М. |  |
| 4 | Мероприятие регионального проекта: «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов РФ, в т.ч. в составе других организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование перечня оборудования | 01.01.2025 | 30.12.2026 | сфомирован перечень оборудования | 1 | главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н. |  |
| 4.2 | актуализация региональной маршрутизации по профилям «Педиатрия» и «Детская хирургия» в Рязанской области | 30.12.2025 | 31.12.2028 | утверждены приказы министерства здравоохранения, актуализирующие маршрутизацию по профилям «Педиатрия» и «Детская хирургия» | 2 | министерство здравоохранения Рязанской области: Шульгина Е.В., Вулих А.Д. главные внештатные специалисты министерства: Лебедева И.Н., Ларькин О.А. |  |
| 4.3 | актуализация регионального НПА, регламентирующего деятельность РКЦ для детей. Внедрено документирование реанимационно- консультативной помощи детям | 01.01.2028 | 31.12.2028 | актуализирован приказ министерства здравоохранения Рязанской области, регламентирующий деятельность РКЦ для детей | 1 | министерство здравоохранения Рязанской области: Шульгина Е.В., Вулих А.Д. главные внештатные специалисты министерства: Лебедева И.Н., Люхин М.Ю. |  |
| 4.4 | Повышение квалификации врачебного и среднего медицинского персонала детских больниц на симуляцион-ных тренингах (в т.ч. по оценке тяжести состояния, сортировки пациентов, оказанию экстренной и неотложной помощи) | 01.01.2028 | 31.12.2029 | медицинский персонал обучен работе на вновь закупаемом оборудовании Медицинский персонал повысил квалификацию в части оказания неотложной и экстренной медицинской помощи | к 2029 году 80% среднего медицинского персонала и 95% врачебного персонала ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» | главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н. |  |
| 4.5 | Внедрение алгоритмов оценки тяжести состояния, экстренной и неотложной помощи в приемных отделениях детских больниц | 30.12.2028 | 30.12.2029 | 1. Разработаны и утверждены СОПы оказания экстренной и неотложной помощи детям при острых заболеваниях и травмах. 2. Медицинский персонал приемного отделения обучен СОПам оказания экстренной и неотложной помощи детям | не менее 5 СОП не менее 95% медицинского персонала | главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н. |  |
| 4.6 | Внедрение системы сортировки (триаж) пациентов в приемных отделениях детских больниц | 01.01.2029 | 30.12.2029 | 1. разработаны и утверждены СОПы сортировки и маршрутизации пациентов в зависимости от тяжести их состояния; 2. медицинский персонал приемного отделения обучен СОПам оказания экстренной и неотложной помощи детям; 3. обеспечена цветовая навигация, схемы системы ТРИАЖ для пациентов и персонала | 1 не менее 95% 1 | главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н. |  |
| 4.7 | Внедрение современных технологий по профилю «Анестезиология-реаниматология» в детских больницах | 01.01.2029 | 30.12.2029 | внедрены современные технологии в детских больницах | 1 | министерство здравоохранения Рязанской области: Шульгина Е.В., Вулих А.Д. главные внештатные специалисты министерства: Лебедева И.Н., Люхин М.Ю. |  |
| 4.8 | Внедрение программы СКАТ при оказании стационарной медицинской помощи в детских больницах на основе российских клинических рекомендаций | 01.01.2029 | 30.12.2030 | внедрена программа СКАТ в детских больницах | 1 | главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н. |  |
| 4.9 | Укомплектование областных, краевых, республиканских детских больниц врачебным и средним медицинским персоналом | 01.01.2029 | 30.12.2030 | уУкомплектование ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» врачебным и средним медицинским персоналом в количестве не менее 90% | не менее 90% от штатной потребности при коэффициенте совместительства не более 1,4 | главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н. |  |
| 4.10 | Внедрение бережливых технологий в детских больницах | 01.01.2028 | 30.12.2029 | в ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» внедрены «бережливые технологии» | 1 | главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» Лебедева И.Н. |  |
| 5 | Мероприятие регионального проекта: «Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Рязанской области для проведения выездных мероприятий, в т.ч. с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение числа передвижных медицинских комплексов, приобретенных Рязанской областью, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, в т.ч. проживающего в сельской местности | 01.01.2026 | 30.12.2028 | мобильные комплексы введены в эксплуатацию, укомплектованы выездными мобильными бригадами | 2026 год – 1 2028 год – 2 | министерство здравоохранения Рязанской области: Шульгина Е.В., Вулих А.Д. главные внештатные специалисты министерства Лебедева И.Н., Якимушкина С.А. |  |
| 5.2 | Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, способствующее раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией | 01.01.2027 | 30.12.2030 | увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами Увеличена доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров | 99% 95% | министерство здравоохранения Рязанской области: Шульгина Е.В., Вулих А.Д. главные внештатные специалисты министерства: Лебедева И.Н., Якимушкина С.А |  |
| 5.3 | Увеличение охвата детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктив-ного здоровья | 01.01.2027 | 30.12.2030 | увеличен охват детей в возрасте 5-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья | 99% | министерство здравоохранения Рязанской области: Шульгина Е.В., Вулих А.Д. главный внештатный педиатр министерства Лебедева И.Н. главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Якимушкина С.А. |  |
| 5.4 | Повышение фактического состояния привитости детского населения, в т.ч. проживающего в сельской местности, против инфекционных заболеваний | 01.01.2027 | 30.12.2030 | увеличена доля детей, охваченных профилактической вакцинацией | 98% | министерство здравоохранения Рязанской области: Шульгина Е.В., Вулих А.Д. главный внештатный специалист по иммунопрофи-лактике детского возраста Любинская Е.Г. главный внештатный педиатр министерства Лебедева И.Н. |  |
| 6 | Мероприятие регионального проекта: «Оказана медицинская помощь с использованием ВРТ для лечения бесплодия» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Планирование оказания медицинской помощи с применением ВРТ в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ | 01.01.2025 | до 31.12.2025, далее ежегодно | утверждена территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории Рязанской области с утверждением перечня медицинских организаций и объемов медицинской помощи по проведению ЭКО с ежегодной актуализацией | 1 | министерство здравоохранения Рязанской области |  |
| 6.2 | Повышение доступности и эффективности ВРТ | 01.01.2025 | до 31.12.2025, далее ежегодно | разработаны и утверждены критерии доступности и эффективности ВРТ | 1 | министерство здравоохранения Рязанской области |  |
| 7 | Мероприятие регионального проекта: «Внедрение и сертификация системы управления качеством и безопасности медицинской деятельности в акушерских стационарах, детских больницах, женских консультациях и детских поликлиниках» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание регионального Центра компетенций по внедрению и сертификация системы управления качеством и безопасности медицинской деятельности в акушерских стационарах, детских больницах, женских консультациях и детских поликлиниках регионального Центра компетенций | 01.01.2026 | 31.12.2027 | создан региональный Центр компетенций на базе ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр» | 1 | министерство здравоохранения Рязанской области Шульгина Е.В. |  |
| 7.2 | Внедрение СМК в акушерских стационарах | 01.01.2026 | 31.12.2029 | получен сертификат соответствия требованиям системы менеджмента качества Росздравнадзора | 1 родильный дом | министерство здравоохранения Рязанской области Шульгина Е.В. |  |
| 7.3 | Внедрение СМК в женских консультациях | 01.01.2026 | 31.12.2029 | получен сертификат соответствия требованиям системы менеджмента качества Росздравнадзора | 5 женских консультаций | министерство здравоохранения Рязанской области Шульгина Е.В. |  |
| 7.4 | Внедрение СМК в детских больницах | 01.01.2026 | 31.12.2030 | получен сертификат соответствия требованиям системы менеджмента качества Росздравнадзора | 1 детская больница | министерство здравоохранения Рязанской области Шульгина Е.В. |  |
| 7.5 | Внедрение СМК в детских поликлиниках | 01.01.2026 | 31.12.2030 | получен сертификат соответствия требованиям системы менеджмента качества Росздравнадзора | 3 детские поликлиники | министерство здравоохранения Рязанской области Шульгина Е.В. |  |
| 8 | Мероприятие регионального проекта: «Развитие цифрового контура здравоохранения в сфере родовспоможения и детства» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оценка информационной инфраструктуры в медицинских организациях | 01.01.2026 | 31.12.2026, далее ежегодно | ежегодный аналитический отчет | 5 | министерство здравоохранения Рязанской области Шульгина Е.В. |  |
| 8.2. | Корректирующие мероприятия по достижению оптимальной цифровой зрелости службы родовспоможения и детства | 01.01.2026 | 31.12.2030 |  |  | министерство здравоохранения Рязанской области Шульгина Е.В. |  |
| 8.2.1 | Переход на СМЭД при передаче информации о результатах неонатального скрининга (5 заболеваний) в Регистр РНС | 01.01.2026 | 31.12.2026 | охват передачи направлений на неонатальный скрининг 5 заболеваний в Регистр РНС от общего числа детей, рожденных в регионе | более 95% | министерство здравоохранения Рязанской области Шульгина Е.В. |  |

6. Ожидаемые результаты РП «Охрана материнства и детства»

Таблица № 44

| № п/п | Результат | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказана медицинская помощь с использованием ВРТ для лечения бесплодия. Нарастающий итог (ед.) | - | 692 | 1386 | 2082 | 2780 | 3480 | 4182 |
| 2 | Женские консультации, расположенные в сельской местности, ПГТ, малых городах, в т.ч. вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в т.ч. по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог (ед.) | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) Рязанской обласи для проведения выездных мероприятий, в т.ч. с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения Нарастающий итог (ед.) | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Оснащены (дооснащены и/или переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) Рязанской области, в т.ч. в составе других организаций. Нарастающий итог (ед.) |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Оснащены (дооснащены и/или переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы Рязанской области, в т.ч. в составе других организаций. Нарастающий итог (ед.) | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

7. Сроки реализации РП «Охрана материнства и детства»

Программа реализуется в период 2025-2030 гг.

8. Социально значимый результат Программы

«Охрана материнства и детства» в Рязанской области

Внедрение РП «Охрана материнства и детства» позволит усовершенствовать существующий уровень организации работы с населением репродуктивного возраста, беременными, роженицами и родильницами, детьми, обеспечить преемственность акушерско-гинекологической, неонатологической и педиатрической службы, обеспечить дальнейшее снижение материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, способствовать повышению рождаемости.

Программа влияет на достижение целевых показателей национального проекта «Семья» (показатель «Суммарный коэффициент рождаемости») и «Продолжительная и активная жизнь» (показатели «Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения» и «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»).

Общественно значимым результатом РП является обеспечение доступности и квалифицированной помощи женщинам и детям, в т.ч. по охране репродуктивного здоровья.